## Свод
Программа ремонтных работ ОАО "ЛОЭСК" на 2012 год
№ п/п | Шифр объекта | Объект ремонта, инвентарный №, адрес, содержание работ | Тип оборудования | Вид ремонта (КР, ТР) | Класс напряжения, кВ | Ранг важности | Единицы измерения | Объем работ в натуральных показателях (км, шт. и др.) |  | Срок выполнения (месяц)
[8 empty] | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Здания
Выборгский филиал
1 |  | Трансформаторная подстанция № 201 (ремонт кровли) г.Выборг, инв.№100110 | плоская | КР | 10 | 1 | м2 | 53.7 |  | май
2 |  | Трансформаторная подстанция № 55, (ремонт кровли) г.Выборг, инв.№100035 | плоская | КР | 6 | 2 | м2 | 41.9 |  | сентябрь
3 |  | Трансформаторная подстанция № 110 (ремонт кровли) г.Выборг, инв.№100097 | плоская | КР | 10 | 1 | м2 | 34.2 |  | август
4 |  | Трансформаторная подстанция № 13 (ремонт кровли)г.Каменогорск инв.№100180 | плоская | КР | 10 | 1 | м2 | 65 |  | август
5 |  | Трансформаторная подстанция № 6 (замена дверей)г.Каменогорск инв.№100178 | металлич | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | июль
6 |  | Трансформаторная подстанция № 13 (ремонт кровли, двери, отмостки)г.Светогорск инв.№100156 | плоская/мет./ж/б отм. | КР | 10 | 1 | м2 | 51.2 |  | июль
7 |  | ТП-52 (ремонт кровли, двери)г.Выборг инв.№100002 | плоская/мет./ | КР | 10 | 1 | м3 | 29.2 |  | апрель
Тосненский филиал
1 |  | ТП-24 г. Тосно, 210000245 Ремонт кровли, отмостка, полы, косметич. ремонт | Здание | КР | 10 | 1 | М² | 120 |  | май
2 |  | ТП-81 г. Тосно, 210000337 Ремонт кровли, отмостка, полы, косметич. ремонт | Здание | КР | 10 | 1 | М² | 100 |  | май
3 |  | ТП-10 п. Ульяновка, 210000402 Ремонт кровли, отмостка, полы, косметич. ремонт | Здание | КР | 6 | 1 | М² | 130 |  | июнь
4 |  | ТП-49 п. Ульяновка, 210000483 Ремонт кровли, отмостка, полы, косметич. ремонт | Здание | КР | 6 | 1 | М² | 125 |  | июнь
5 |  | ТП-50 п. Ульяновка, 210000485 Ремонт кровли, отмостка, полы, косметич. ремонт | Здание | КР | 6 | 1 | М² | 120 |  | июнь
6 |  | ТП-7 п. Ульяновка, 210000393 Ремонт кровли, отмостка, полы, косметич. ремонт | Здание | КР | 6 | 1 | М² | 120 |  | июнь
7 |  | ТП-221 п. Красный Бор, 210000675 Ремонт кровли, отмостка, полы, косметич. Ремонт | Здание | КР | 10 | 1 | М² | 125 |  | июль
8 |  | ТП-223 п. Красный Бор, 210000681 Ремонт кровли, отмостка, полы, косметич. ремонт | Здание | КР | 10 | 1 | М² | 100 |  | июль
9 |  | ТП-4 г. Никольское, 210000525 Ремонт кровли, отмостка, полы, косметич. ремонт | Здание | КР | 6 | 1 | М² | 125 |  | август
10 |  | ТП-8 г. Никольское, 210000542 Ремонт кровли, отмостка, полы, косметич. ремонт | Здание | КР | 6 | 1 | М² | 120 |  | август
11 |  | ТП31 г. Никольское, Ремонт кровли | Здание | КР | 6 | 1 | М² | 120 |  | август
12 |  | ТП-2 п. Рябово (Пельгора), 210000732 Ремонт кровли, отмостка, полы, косметич. ремонт | Здание | КР | 6 | 1 | М² | 125 |  | май
13 |  | ТП-6 п.Форносово, 210000769 Ремонт кровли, отмостка, полы, косметич. ремонт | Здание | КР | 6 | 1 | М² | 120 |  | сентябрь
14 |  | ТП-5 п.Форносово, 210000765 Ремонт кровли, отмостка, полы, косметич. ремонт | Здание | КР | 6 | 1 | М² | 115 |  | сентябрь
15 |  | ТП-1 г. Тосно, 210000165 Ремонт кровли, отмостка, полы, косметич. ремонт | Здание | КР | 10 | 1 | М² | 95 |  | май
16 |  | ТП-240 п. Красный Бор, 210000704 Ремонт кровли, отмостка, полы, косметич. ремонт | Здание | КР | 10 | 1 | М² | 130 |  | июль
17 |  | Ремонт здание АБК г. Тосно, 210000160 ремонт помещения по предписани Пожарного надзора ( замена панелей, замена решеток на окнах, замена дверей, реконструкция лестницы) Косметический ремонт здания АБК | Здание | КР |  | 1 | М² | 500 |  | март
Кировский филиал
1 |  | Здание ТП-101(40,5 кв.м)(ул.Комсомольская)инв № 000000858 - ремонт кровли, пола | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт. | 1 |  | июнь
2 |  | Здание ТП-102 (20,2 кв.м)(ул.Советская 21)инв№000000859 - ремонт кровли, отмостки | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт. | 1 |  | июнь
3 |  | Здание ТП-103 инв № 000000860 - ремонт кровли. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт. | 1 |  | июнь
4 |  | Здание базы электросети г.Отрадное инв № 000000944 | Здание | КР |  | 1 | шт. | 1 |  | июль
5 |  | Бокс производственный г.Отрадное инв № 000000945 | Здание | КР |  | 1 | шт. | 1 |  | август
6 |  | Здание подстанции №1 инв № 000000440 - ремонт кровли, отмостки, полов, стен. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт. | 1 |  | июнь
7 |  | Здание подстанции №13 инв № 000000145 - ремонт кровли, отмостки, дверей. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт. | 1 |  | июнь
8 |  | Здание ГПП-2 с пристройкой инв № 000000439 - ремонт окон, забора, ворот, отопления | Здание | КР | 35/6 | 1 | шт. | 1 |  | май
9 |  | Здание АТС инв № 000000003 - ремонт строительной части. | Здание | КР |  | 1 | шт. | 1
10 |  | Здание ТП-6 (п,Мга) инв № 000001030 - ремонт стен. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт. | 1 |  | июль
11 |  | Здание ТП-757 инв № 000001040 - ремонт дверей, контура заземления. | Здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт. | 1 |  | май
12 |  | Здание ТП-758 инв № 000001041 - ремонт дверей. | Здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт. | 1 |  | июнь
13 |  | Здание производственной базы с подвалом, № 000000694 - ремонт стен | Здание | КР |  | 1 | шт. | 1 |  | янв-февр
14 |  | Здание базы электросети г.Отрадное инв № 000000944 - ремонт стен | Здание | КР |  | 1 | шт. | 1 |  | янв-февр
Лужский филиал
1 |  | ТП№82 замена дверей | здание | КР | 10 | 2 | шт | 3 |  | июнь
2 |  | ТП№82 ремонт отмостки | здание | КР | 10 | 3 | м3 | 3.06 |  | июнь
3 |  | ТП№95 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 19.9 |  | май
4 |  | ТП№95 косметический ремонт помещений | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 40 |  | май
5 |  | ТП№31 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 63.3 |  | июнь
6 |  | ТП№31 косметический ремонт помещений | здание | КР | 10 | 3 | м2 | 100 |  | июнь
7 |  | ТП№21 косметический ремонт помещений | здание | КР | 10 | 3 | м2 | 4 |  | июнь
8 |  | РП№3 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 32.4 |  | июль
9 |  | ТП№23 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 29.4 |  | май
10 |  | ТП№80 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 19.3 |  | май
11 |  | ТП№102 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 55.4 |  | июнь
12 |  | ТП№119 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 55.6 |  | май
13 |  | ТП№110 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 30.8 |  | июнь
14 |  | ТП№134 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 36.7 |  | май
15 |  | ТП№145 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 51.9 |  | июль
16 |  | ТП№293 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 45.3 |  | июль
17 |  | ТП№1 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 32.4 |  | май
18 |  | ТП№24 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 61.44 |  | июнь
19 |  | ТП№29 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 28.9 |  | июль
20 |  | ТП№30 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 51.3 |  | август
21 |  | ТП№36 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 54 |  | май
22 |  | ТП№37 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 30.1 |  | май
23 |  | ТП№39 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 30 |  | июнь
24 |  | ТП№40 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 52.8 |  | июль
25 |  | ТП№43 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 52.4 |  | август
26 |  | ТП№45 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 64 |  | май
27 |  | ТП№70 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 30.4 |  | июнь
28 |  | ТП№113 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 63.3 |  | июль
29 |  | ТП№138 ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м2 | 64.1 |  | август
30 |  | ТП 5 ремонт дверей (Толмачево) | здание | КР | 10 | 1 | шт | 2 |  | июль
31 |  | ТП 818 | здание | КР | 10 | 1 | шт | 4 |  | июль
32 |  | ТП 358 | здание | КР | 10 | 1 | шт | 4 |  | июль
33 |  | ТП 396 | здание | КР | 10 | 1 | шт | 3 |  | июль
34 |  | ТП 342 | здание | КР | 10 | 1 | шт | 3 |  | июль
Киришский филиал
1 |  | ТП-26 № 0029-ремонт строительной части (ремонт светильника, вентиляционных решеток, окраска вентиляционных решеток, дверей, контура заземления,ячеек, полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 113.4 |  | апрель
2 |  | ТП-5 № 0007-ремонт строительной части (ремонт дверей, отмостки, внутренней проводки, светильника, вентиляционных решеток, штукатурка стен, окраска стен, вентиляционных решеток, настилов, ячеек, полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 75.05 |  | апрель
3 |  | ТП-23 № 0026-ремонт строительной части (ремонт дверей, кровли, площадок, внутренней проводки, герметизация каналов, окраска дверей, настилов, ячеек, полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 78.27 |  | апрель
4 |  | ТП-31 № 0034-ремонт строительной части (ремонт дверей, отмостки, внутренней проводки, светильника, вентиляционных решеток, герметизация каналов, окраска дверей, контура заземления, настилов, ячеек, полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 91.36 |  | апрель
5 |  | ТП-24 № 0027-ремонт строительной части (ремонт дверей, кровли, внутренней проводки, светильника, вентиляционных решеток, герметизация каналов, окраска стен, вентиляционных решеток, дверей, настилов, ячеек, полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 151.8 |  | май
6 |  | ТП-32 № 0035-ремонт строительной части (ремонт дверей, кровли, отмостки, площадок, внутренней проводки, окраска стен, вентиляционных решеток, дверей, ячеек, полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 113.4 |  | май
7 |  | ТП-30 № ---- -ремонт строительной части (ремонт дверей, кровли, отмостки, внутренней проводки, светильника, окраска дверей, контура заземления, ячеек, полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 159.87 |  | июнь
8 |  | ТП-15 № ---- -ремонт строительной части (ремонт отмостки, кровли, внутренней проводки, светильника, окраска контура заземления, ячеек, полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 14 |  | июнь
9 |  | ТП-2 № 0004-ремонт строительной части (ремонт дверей, внутренней проводки, вентиляционных решеток, штукатурка стен, окраска стен, вентиляционных решеток, дверей, настилов, ячеек, полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 67.1 |  | июль
10 |  | ТП-33 № 0036-ремонт строительной части (ремонт отмостки, кровли, площадок, внутренней проводки, светильника, вентиляционных решеток, вентиляционных решеток, контура заземления, ячеек, полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 99.95 |  | июль
11 |  | ТП-47 № 0049-ремонт строительной части (ремонт дверей, кровли, внутренней проводки, светильника, вентиляционных решеток, герметизация каналов, вентиляционных решеток, дверей, контура заземления, ячеек, полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 103.35 |  | июль
12 |  | ТП-9 № 0012-ремонт строительной части (ремонт отмостки, кровли, внутренней проводки, светильника, герметизация каналов, штукатурка стен, окраска стен, контура заземления, настилов, ячеек, полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 71.52 |  | август
13 |  | ТП-10 № 0013-ремонт строительной части (ремонт отмостки, кровли, площадок, внутренней проводки, светильника, вентиляционных решеток, штукатурка стен, окраска стен, вентиляционных решеток, дверей, настилов, ячеек, полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 131.21 |  | август
14 |  | ТП-29 № 0031-ремонт строительной части (ремонт дверей, кровли, отмостки, площадок, внутренней проводки, светильника, вентиляционных решеток, окраска стен, вентиляционных решеток, дверей, настилов, ячеек, полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 51.62 |  | сентябрь
15 |  | ТП-34 № 0037-ремонт строительной части (ремонт внутренней проводки, окраска полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 52.1 |  | сентябрь
16 |  | ТП-25 № 0028-ремонт строительной части (ремонт дверей, кровли, отмостки, площадок, внутренней проводки, светильника, герметизация каналов, окраска вентиляционных решеток, контура заземления, настилов, ячеек, полов, установка ЯСН.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 161.6 |  | октябрь
17 |  | ТП-4 № 0006-ремонт строительной части (ремонт кровли.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 40.6 |  | май
18 |  | ТП-11 № 0014-ремонт строительной части (ремонт кровли.) | Здание | КР | 10 /0,4 | 1 | м2 | 40.8 |  | май
19 |  | АБК-гидроизоляция подвального помещения | Здание | КР |  | 1 | м2 | 200 |  | июнь
20 |  | АБК-ремонт кровли с устройством чердачного помещения | Здание | КР |  | 1 | м2 | 360 |  | июль
21 |  | Ремонт гаража (комната ЭТЛ) | Здание | КР |  | 1 | м2 | 56.8 |  | август
Тихвинский филиал
1 |  | здание трансформаторной подстанции ТП-35, инв. №200000284 - замена дверей, прочие работы. | Двери деревянные | КР | 10 | 2 | шт | 4 |  | август
2 |  | здание трансформаторной подстанции ТП№32, инв.№200000282 - замена дверей, прочие работы. | Двери деревянные | КР | 10 | 2 | шт | 4 |  | август
3 |  | здание трансформаторной подстанции ТП№62, инв.№200000320 - ремонт кровли. | кровля из направляемых покрытий | КР | 10 | 2 | м² | 52 |  | май
4 |  | здание трансформаторной подстанции ТП№101, инв.№200000465 - ремонт кровли. | кровля из направляемых покрытий | КР | 10 | 1 | м² | 152.4 |  | июнь
5 |  | здание трансформаторной подстанции ТП№41, инв.№200000296 - ремонт кровли. | кровля из направляемых покрытий | КР | 10 | 2 | м² | 31.31 |  | июль
6 |  | здание гаража, инв.№200000216 - ремонт кровли, дверей. | кровля из направляемых покрытий | КР | 10 | 1 | м² | 549.94 |  | май
|  |  | двери железные |  |  | 3 | шт | 8 |  | май
7 |  | здание гаража и теплоцентра, инв.№200000328 - ремонт кровли, дверей. | кровля из направляемых покрытий | КР | 10 | 1 | м² | 250.25 |  | май
|  |  | двери железные |  |  | 3 | шт | 3 |  | май
8 |  | здание административно-бытового корпуса, инв. №200000204 - замена дверей. | двери железные | КР | 10 | 3 | шт | 1 |  | май
Волховский филиал
1 |  | ТП-2, инв.№030000519, ул. Некрасова 24: замена дверей в РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камеру Т-1,отделочные работы=9кв.м, ремонт бетонного пола в РУ-0,4кВ=3 кв.м,замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячейки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 9 |  | апрель
2 |  | РП-1, инв.№030001233, ул. Суворова д.1а:замена кровли,отделочные работы=12кв.м, закрытие каналов, установка вентиляц. Решетки,замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячейки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 12 |  | апрель
3 |  | ТП-8, инв.№030000522, пр.Державина д.60б:замена дверей в РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камеру Т-1,отделочные работы=9кв.м, ремонт отмостки=5куб.м, замена вентил. Решетки,замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячейки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 9 |  | май
4 |  | ТП-10, инв.№030000523, ул. В.Голубевой д.4б:замена дверей в РУ-0,4кВ, камеру Т-1,отделочные работы=5кв.м, ремонт бетонного пола в РУ-10кВ=3куб.м, замена вентил.решетки=1шт.,замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячейки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 5 |  | май
5 |  | ТП-11, инв.№030000214, м-н Плеханово:замена кровли,замена дверей в РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камеру Т-1, в ячейках РУ-0,4кВ,отделочные работы=8кв.м, закрытие каналов=1кв.м,замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячейки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 8 |  | май
6 |  | ТП-16, инв.№030000527, ул. Октябрьская набережная д.97а:замена дверей в РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камеру Т-1, отделочные работы=7кв.м, замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячейки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 7 |  | июнь
7 |  | ТП-31, инв.№030000538, ул. Зеленая д.8а:замена дверей в РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камеру Т-1 отделочные работы=7кв.м, ремонт отмостки=5куб.м замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячеки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 7 |  | август
8 |  | ТП-32, инв.№030000539, пер.Лужский д.2а:замена дверей в РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камеру Т-1 отделочные работы=9кв.м, ремонт отмостки=5куб.м замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячеки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 9 |  | август
9 |  | ТП-20, инв №030000266, ул.Нахимова 25а:замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячейки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 |  |  |  | июнь
10 |  | ТП-46, инв.№030000549, ул. Расстанная д.8а:замена дверей в РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камеру Т-1, Т-2 отделочные работы=6,5кв.м замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячеки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 6.5 |  | сентябрь
11 |  | ТП-15, инв.№030000526, ш. Новоладожское д.15:замена дверей в РУ-10кВ, камеру Т-1, Т-2 отделочные работы=9кв.м, ремонт бетонного пола в РУ-10кВ=40куб.м замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячеки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 9 |  | июнь
12 |  | ТП-51, инв.№030000619, ул.Парковая д.1:замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, покраска КТП, восстановление плакатов, установка замков на ячеки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 |  |  |  | октябрь
13 |  | ТП-791, инв №030000611, д.Пороги:замена дверей в РУ-10кВ, РУ-0.4кВ, камеры Т-1, Т-2 отделочные работы=33,79кв.м замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячеки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 33.79 |  | октябрь
14 |  | ТП-26, инв №030000536, ул.Воронежская 1а:замена дверей в РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камеру Т-1 отделочные работы=7кв.м, ремонт бетонного пола=80куб.м замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячеки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 7 |  | июль
15 |  | ТП-5, инв №030000521, д.Званка:замена дверей в РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камеру Т-1,ремонт кирпичной стены=4 кв.м, ремонт металлической лестницы в РУ-10кВ, отделочные работы=5кв.м,замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячейки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 5 |  | апрель
16 |  | ТП-59, инв №030000559, пер.Железнодорожный 7п:замена дверей в РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камеру Т-1, Т-2 отделочные работы=7кв.м, ремонт отмостки=4,3куб.м замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячеки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м |  |  | октябрь
17 |  | ТП-141, инв №030000568, ул.Ломоносова 25б:замена дверей в РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камеру Т-1 отделочные работы=7кв.м, ремонт бетонного пола в РУ-10кВ=2,2 куб.м, ремонт отмостки=5куб.м замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячеки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 7 |  | сентябрь
18 |  | ТП-154, инв №030000578, ул.Молодежная 8б:замена кровли | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 28 |  | август
19 |  | ТП-155, инв №030000579, ул.Молодежная 18б:замена дверей в РУ-10кВ отделочные работы=9,5кв.м | Здание | КР |  | 2 | кв.м | 9.5 |  | август
20 |  | ТП-158, инв №030000582, ул.Волгоградская 34б:замена кровли | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 28 |  | август
21 |  | ТП-164ст, инв №030000587, Кировский проспект 3б.:замена дверей отделочные работы=9,5кв.м | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 9.5 |  | сентябрь
22 |  | ТП-172, инв №030000592, д.Симанково:замена дверей отделочные работы=9,5кв.м | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 9.5 |  | сентябрь
23 |  | ТП-177, инв №030000597, ул.Калинина 42в:замена кровли замена дверей отделочные работы=5,3кв.м замена внутреннего освещения, ревизия оборудования, покраска шин, восстановление плакатов, установка замков на ячеки 10кВ, покраска пожарного ящика для песка | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 5.3 |  | октябрь
24 |  | ТП-185, инв №030000603, ул.Калинина 34в:замена кровли | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 24 |  | октябрь
25 |  | ТП-189, инв №030000607, ул. Островского 24а:замена кровли | Здание | КР |  | 1 | кв.м | 28 |  | октябрь
Сланцевский филиал
1 |  | Здание ТП-56 Инв. №180000284 замена сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камерах трансформаторов-55м; замена выключателей-4шт, розеток-4шт, светильников-11шт; покраска пола в камерах трансформаторов, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 49 кв.м., покраска вентиляционных решеток-14кв.м, | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 158 |  | сентябрь
2 |  | Здание ТП-68 Инв. №180000454 замена деревянных дверей на металлические в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ замена сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ -20 м; замена выключателей-1шт, розеток-1шт, светильников-4шт; покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 35,9 кв.м., покраска дверей камер трансформаторов Т-1 и Т-2=22,5кв.м, | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 93.4 |  | август
3 |  | Здание ТП-68 Инв. №180000454 Покраска внутренних стен | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  |  |  | август
4 |  | Здание ТП-69 Инв. №180000453 смена шиферной кровли на кровлю из металлочерепицы - 43кв.м. замена сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ -43 м; замена выключателей-2шт, розеток-2шт, светильников-6шт. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 108 |  | май-июнь
5 |  | Здание ТП-69 Инв. №180000453 Устройство отмостки | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  |  |  | июнь
6 |  | Здание ТП-70 Инв. №180000451 замена деревянных дверей на металлические в камере трансформатора, в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. замена сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ -11 м; замена выключателей-1шт, розеток-1шт, светильников-4шт; покраска пола в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 1,15 кв.м., ремонт вент. решеток. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 41.15 |  | апрель
7 |  | Здание ТП-70 Инв. №180000451 Устройство отмостки | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  |  |  | апрель
8 |  | Здание ТП-71 Инв. №180000450 замена сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камерах трансформаторов-35м; замена выключателей-1шт, розеток-1шт, светильников-11шт; покраска пола и метал. настила в РУ-0,4кВ - 8,5 кв.м., покраска дверей камер трансформаторов, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, вентиляционных решеток-45,5кв.м, | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 117 |  | май
9 |  | Здание ТП-71 Инв. №180000450 Устройство отмостки | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  |  |  | май
10 |  | Здание ТП-80 Инв. №180000444 замена сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камере трансформатора-50м; замена выключателей-2шт, розеток-4шт, светильников-4шт; покраска пола в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камере трансформатора- 30 кв.м., покраска вентиляционных решеток-7 кв.м. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 112 |  | октябрь
11 |  | Здание ТП-80 Инв. №180000444 Устройство отмостки | Здание | КР |  | 1 |  |  |  | октябрь
12 |  | Здание ТП-113 Инв. №180000236 замена сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камерах трансформаторов-36м; замена выключателей-2шт, розеток-4шт, светильников-7шт; покраска вентиляционных решеток, дверей в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камерах трансформаторов -41 кв.м. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 105 |  | июль
13 |  | Здание ТП-53 Инв. №180000282 замена сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камере трансформатора-29м; замена выключателей-2шт, розеток-3шт, светильников-7шт; ремонт и покраска пола в камере трансформатора, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ-24 кв.м.; устройство бетонной отмостки -27 кв.м. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 76.08 |  | август
14 |  | Здание ТП-53 Инв. №180000282 Устройство отмостки | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  |  |  | август
15 |  | Здание ТП-54 Инв. №180000283 замена сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камере трансформатора-29м; замена выключателей-2шт, розеток-3шт, светильников-7шт; покраска пола в камере трансформатора, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ-21 кв.м. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 72 |  | июль
16 |  | Здание ТП-54 Инв. №180000283 Ремонт отмостки | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  |  |  | июль
17 |  | Здание ТП-81 Инв. №180000443 замена сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камере трансформатора-18м; замена выключателей-1шт, розеток-1шт, светильников-6шт. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 37 |  | сентябрь
18 |  | Здание ТП-1369 Инв. №180000252 монтаж электропроводки в РУ-6кВ; установка розеток-1шт, автомата -1шт, монтаж конвектора-1шт., щита учета с эл. счетчиком. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 28 |  | август
19 |  | Здание ТП-1369 Инв. №180000252 Устройство отмостки | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  |  |  | август
20 |  | Здание ТП-2 Инв. №180000262 замена сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камере трансформатора-50м; замена выключателей-3шт, розеток-2шт, светильников-6шт; покраска вентиляционных решеток-3 кв.м., покраска дверей камеры трансформатора, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ-44,8 кв.м | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 120.8 |  | июнь
21 |  | Здание ТП-2 Инв. №180000262 Устройство отмостки | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  |  |  | июнь
22 |  | Здание ТП-13 Инв. №180000251 амена сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камере трансформатора-45м; замена выключателей-3шт, розеток-2шт, светильников-6шт; покраска вентиляционных решеток-1 кв.м., покраска пола в камере трансформатора, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ-30,26 кв.м, покраска дверей в камере трансформатора-6,6 кв.м. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 106.86 |  | апрель
23 |  | Здание ТП-14 Инв. №180000252 замена дверей деревянных на металлические в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, огрунтовка и окраска дверей; покраска вентиляционных решеток-1 кв.м., покраска пола в камере трансформатора, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ-30,26 кв.м, покраска дверей в камере трансформатора-8,4 кв.м. устройство бетонной отмостки -27 кв.м. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 41.98 |  | май
24 |  | Здание ТП-15 Инв. №180000256 замена сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камере трансформатора-45м; замена выключателей-3шт, розеток-2шт, светильников-6шт; покраска вентиляционных решеток-1 кв.м., покраска пола в камере трансформатора, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ-30,26 кв.м, покраска дверей в камере трансформатора, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ-17,2 кв.м.; устройство бетонной отмостки -27 кв.м. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 115.73 |  | июль
25 |  | Здание ТП-16 Инв. №180000257 замена деревянной двери на металлическую в РУ-6кВ; замена сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камере трансформатора-45м; замена выключателей-3шт, розеток-2шт, светильников-6шт; покраска вентиляционных решеток-1 кв.м., покраска пола в камере трансформатора, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ-30,26 кв.м, покраска дверей в камере трансформатора, РУ-0,4кВ-12,8 кв.м.; покраска пола в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камере трансформатора-30,26 кв.м., ремонт бетонного пола РУ-6кВ, РУ-0,4кВ -25 кв.м. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 112.31 |  | август
26 |  | Здание ТП-16 Инв. №180000257 Устройство отмостки | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  |  |  | август
27 |  | Здание ТП-17 Инв. №180000258 замена деревянных дверей на металлические в камере трансформатора, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ; замена сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камере трансформатора-45м; замена выключателей-3шт, розеток-2шт, светильников-6шт; покраска вентиляционных решеток-1 кв.м., покраска пола в камере трансформатора, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ-30,26 кв.м. ; | Здание | КР | 6/0,4 | 1 |  | 104.26 |  | октябрь
28 |  | Основное производственное здание. Инв.№ 180000216. Ремонт системы отопления АБК. | Здание | КР |  | 1 |  |  |  | февраль-май
29 |  | Основное производственное здание, 180000216. Облицовка здания АБК металлосайдингом. | Здание | КР |  | 1 | кв.м. | 500 |  | февраль-май
30 |  | Здание мастерского участка №1, 180000219. Изготовление и монтаж ворот на мастерском участке №1. | Здание | КР |  | 2 | шт | 1 |  | июль, август
Подпорожский филиал
1 |  | Здание ТП-81 инв.№ 0000713, ул.Физкультурная, КОС, Замена дверей, покраска дверей, нанесение диспетчерских наименований, Заделка проходов кабелей в трансформаторных помещениях, железнение и покраска полов | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт,м2 | 11 |  | август
2 |  | Здание ТП-34 инв.№ 0000592, ул.Исакова, 12-ТП, Замена дверей, Чистка территории вокруг ТП, устройство отмостки, железнение полов, покраска полов, покраска крышек кабельных каналов, ремонт полов и порога в помещении Т-2 | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт,м2 | 65 |  | август
3 |  | Здание ТП-30 инв.№ 0000577, ул.Красноармейская, 3-ТП, Отсыпка песком вокруг подстанции, устройство отмостки, ремонт кровли, покраска, нанесение диспетчерских наименований, обвязка подстанции, ремонт порогов, кабельных каналов, бетонирование, железнение полов, закрытие кабельных каналов, покраска крышек кабельных каналов, заделка трещин в стенах, ремонт полов и порогов в помещении Т-2, закрытие вентиляционных окон решотками, Замена дверей | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт,м2 | 71 |  | август
4 |  | Здание ТП-31 инв.№ 0000580, ул.Советская, 17-ТП, Покраска дверей, нанесение диспетчерских наименований, Чистка территории вокруг ТП, устройство отмостки, железнение полов, покраска полов, закрытие вентиляционных окон, заделка трещин в стенах, обвязка подстанции | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт,м2 | 31 |  | июнь
5 |  | Здание ТП-75 инв.№ 0000689, ул.Погринская, 2-ТП, Замена дверей, Чистка территории вокруг ТП и устройство отмостки, заделка трещин в стенах ТП, нанесение диспетчерских наименований, бетонирование полов, закрытие вентиляционных окон решотками | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт,м2 | 35 |  | июнь
6 |  | Здание ТП-92 инв.№ 0000728, Свирская, 13-ТП, Чистка территории вокруг ТП, устройство отмостки, замена и покраска дверей, нанесение диспетчерских наименований, закрытие вентиляционных окон решотками, железнение полов, покраска | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт,м2 | 26 |  | июнь
7 |  | Здание ТП-16 инв.№ 0000604, ул.Комсомольская, 19-ТП, Ремонт кровли, штукатурка стен, установка решоток на вентиляционных окнах, замена дверей, нанесение диспетчерских наименований, ремонт полов, заделка трещин, устройство отмостки, Ремонт кровли, устройствосливов на крыше | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт,м2 | 34 |  | июнь
8 |  | Здание ТП-97 инв.№ 0000740, пер.Коммунальный, 5-ТП, Чистка территории вокруг ТП, устройство отмостки, установка решоток на вентиляционные окна, покраска крышек кабельных каналов, замена дверей, покраска дверей, нанесение диспетчерских наименований. | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт,м2 | 50 |  | август
9 |  | Здание ТП-91 инв.№0000726, ул.Некрасова, д.3-ТП, устройство отмостки, железнение полов, покраска полов, отвод воды с подстанции | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт,м2 |  |  | июль
10 |  | Здание ТП-49 инв.№0000625, пр.Ленина, д.73-1-ТП, штукатурка стен, железнение полов, покраска полов | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт,м2 |  |  | июль
11 |  | Объект ремонта №28, инвентарный №0000577, адрес: здание ТП-30, Ремонт кровли, устройствосливов на крыше, Устройство отмостки | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт,м2 | 51 |  | июль
12 |  | Объект ремонта №29, инвентарный №0000580, адрес: здание ТП-31, Ремонт кровли, устройство сливов на крыше, Устройство отмостки | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт,м2 | 51 |  | июль
13 |  | Здание АБК инв.№ 0000009, ул.Свирская, 82а, Косметический ремонт помещений 1-го этажа, ремонт лестничной клетки, замена окон | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | шт,м2 | 1 |  | июнь
Лодейнопольский филиал
1 |  | Трансформаторная подстанция № 21 (инв. № 0030106), смена существующих рулонных покрытий кровли, на покрытие из наплавляемых материалов (в два слоя), замена дверей на металлические, устройство ж/б отмостки; устройство ограждения сетчатого вентиляции. |  | КР | 10, 0,4 | 2 |  | кровля - 75 м², двери - 3 шт., отмостка-4,5 куб. м., ограждение сетчатое вентиляции - 4,4 кв. м. |  | май
2 |  | Гараж (инв. № 0000004), замена ворот на подъёмно-секционные утеплённые. |  | КР |  | 2 |  | ворота - 6шт |  | май
3 |  | Трансформаторная подстанция № 35 (инв. № 0000154), смена существующих рулонных покрытий кровли, на покрытие из наплавляемых материалов (в два слоя) |  | КР | 10, 0,4 | 2 |  | кровля - 42м² |  | июнь
4 |  | Трансформаторная подстанция № 71 (инв. № 0000184), смена существующих рулонных покрытий кровли, на покрытие из наплавляемых материалов (в два слоя), замена дверей на металлические, устройство ж/б отмостки, устройство ограждения сетчатого вентиляции, покраска полов |  | КР | 10, 0,4 | 2 |  | кровля - 25 м², двери - 1 шт., отмостка-3,6 куб. м., ограждение сетчатое вентиляции - 2 кв. м., пол - 15м². |  | июнь
5 |  | Гараж инв. (№ 0000004), устройство второго потолка с подшивкой из досок, утеплённого минватой - 29,78 кв.м; облицовка потолка листами СМЛ с последующей покраской - 29,78 ; облицовка стен гипсокартонным листом с устройством металлического каркаса с последующей покраской - 18,9 кв.м; замена оконног деревянного блока на стеклопакет - 0,45 кв.м (1 шт.); оштукатуривание потолков и стен с последующей покраской - 225,3 кв.м; замена кабеля с прокладкой в кабель-каналах - 435 м; замена светильников - 34 шт.; замена розеток - 16 шт.; замена выключателей - 7 шт.; замена авт. выключателей - 10 шт.; замена распр. щитков - 5 шт.; замена унитаза - 1 шт.; замена умывальника 1 шт.; замена труб водопроводных металлических на металлопластикоые - 11 м. |  | КР | - | 2 |  | ремонт помещений -274,43м² |  | июнь
6 |  | Часть здания - трансформаторная подстанция (инв. № 0030030) (ТП-75), замена дверей на металлические, устройство ж/б отмостки, устройство ограждения сетчатого вентиляции, покраска полов |  | КР | 10, 0,4 | 2 |  | двери - 3 шт., отмостка-4,2 куб. м., ограждение сетчатое вентиляции - 6 кв. м., пол - 25 кв. м. |  | июль
7 |  | Трансформаторная подстанция № 8 (инв. № 0000040), замена дверей на металлические, устройство ж/б отмостки, гидроизоляция стен |  | КР | 10, 0,4 | 2 |  | двери - 1 шт., отмостка-4,2 куб. м., гидроизоляция стен - 28 кв. м. |  | июль
8 |  | Трансформаторная подстанция № 49 (инв. № 0000261), смена существующих рулонных покрытий кровли, на покрытие из наплавляемых материалов (в два слоя), замена дверей на металлические, устройство ж/б отмостки, устройство ограждения сетчатого вентиляции, покраска полов |  | КР | 6, 0,4 | 2 |  | кровля - 25 кв. м., двери - 2 шт., отмостка-3,6 куб. м., ограждение сетчатое вентиляции - 2 кв. м., пол - 14 кв. м. |  | август
9 |  | Трансформаторная подстанция № 63 (инв. № 030094), смена существующих рулонных покрытий кровли, на покрытие из наплавляемых материалов (в два слоя), установка защитного короба. |  | КР | 6, 0,4 | 2 |  | кровля - 41 кв. м. |  | август
10 |  | Трансформаторная подстанция № 2 (инв. № 0000056), устройство ж/б отмостки, устройство мет. полов |  | КР | 10, 0,4 | 2 |  | отмостка-3,6 куб. м., пол - 16,3 кв. м. |  | август
11 |  | Трансформаторная подстанция № 6 (инв. № 0000271), устройство ж/б отмостки |  | КР | 10, 0,4 | 2 |  | отмостка-5,9 куб. м. |  | август
12 |  | Распределительная подстанция № 2 (инв. № 0000273), смена существующих рулонных покрытий кровли, на покрытие из наплавляемых материалов (в два слоя), замена дверей на металлические, устройство ограждения сетчатого вентиляции и пр. |  | КР | 10, 0,4 | 2 |  | кровля - 25 кв. м., двери - 4 шт., отмостка-3,6 куб. м., ограждение сетчатое вентиляции - 8 кв. м. |  | декабрь
Бокситогорский филиал
1 |  | 50100202,Гаражи дежурная служба с подвалом, нежилое 398,3 кв.м; ремонт наружных стен утепление ремонт ворот | здание | КР |  | 1 | м2 | 398.3 |  | май | сентябрь
2 |  | 50100203, Гаражи на 2 бокса, нежилое 133,0 кв.м ремонт наружных стен утепление ремонт ворот | здание | КР |  | 1 | м2 | 133 |  | май | октябрь
3 |  | 50100201, Здание корпуса, нежилое 422,9 кв.м ремонт наружных стен утепление | здание | КР |  | 1 | м2 | 422.9 |  | май | октябрь
4 |  | 50100245, РП-3 ремонт кровли и фундамента, двери | здание | КР |  | 1 | м2 | 123.6 |  | июнь | сентябрь
5 |  | 50100206,ТП-1 ремонт строения | здание | КР |  | 2 | м2 | 54.8 |  | июнь | июль
6 |  | 50100215, ТП-10 ремонт строения | здание | КР |  | 1 | м2 | 32 |  | июнь | август
7 |  | 50100225, ТП-20 ремонт строения | здание | КР |  | 1 | м2 | 36 |  | июль | сентябрь
8 |  | Боксы №6,7,8,9; ремонт систем и коммуникаций помещений, ремонт ворот и дверей. | здание | КР |  | 1 | м2 | 268 |  | июнь | сентябрь
9 |  | 50100230, ТП-27ремонт кровли и фундамента, двери | здание | КР |  | 1 | м2 | 49 |  | июнь | июль
10 |  | 50100232, ТП-29ремонт кровли и фундамента, двери | здание | КР |  | 2 | м2 | 43 |  | июнь | август
11 |  | 50100239, ТП-37ремонт кровли и фундамента, двери | здание | КР |  | 1 | м2 | 55 |  | июнь | сентябрь
12 |  | 50100210, ТП-5 ремонт кровли и фундамента, двери | здание | КР |  | 1 | м2 | 52 |  | июнь | июль
13 |  | 50100241, ТП-40 ремонт кровли и фундамента, двери | здание | КР |  | 1 | м2 | 60 |  | июнь | август
14 |  | 50100238, ТП-36 ремонт кровли и фундамента, двери | здание | КР |  | 1 | м2 | 41 |  | июнь | сентябрь
15 |  | 50100226, ТП-22 ремонт кровли и фундамента, двери | здание | КР |  | 1 | м2 | 51 |  | июнь | июль
16 |  | 50100236, ТП-33 ремонт кровли и фундамента, двери | здание | КР |  | 1 | м2 | 51 |  | июнь | август
17 |  | 50100224, ТП-19 ремонт кровли и фундамента, двери | здание | КР |  | 1 | м2 | 51 |  | июнь | сентябрь
18 |  | 50100237, ТП-34 ремонт кровли и фундамента, двери | здание | КР |  | 1 | м2 | 33 |  | июнь | июль
19 |  | 50100233, ТП-30 ремонт кровли и фундамента, двери | здание | КР |  | 1 | м2 | 55 |  | июнь | сентябрь
Волосовский филиал
1 |  | Административное здание с подвалом (47-АА № 141137 от 10.09.2002) ремонт помещений | здание | КР | 10/0,4 | 1 | кв.м |  |  | Июль
2 |  | Здание гаража, ремонт помещений | здание | КР | 10/0,4 | 1 | кв.м |  |  | Июль
3 |  | Здание гаража, ремонт помещений | здание | КР | 10/0,4 | 1 | кв.м |  |  | Июль
4 |  | Здание трансформаторной подстанции ТП-300, ремонт кровли, отмостки, покраска дверей | здание | КР | 10/0,4 | 2 | кв.м | 70/ 55 |  | Июль
5 |  | Здание трансформаторной подстанции ТП-302, ремонт отмостки, покраска дверей | здание | КР | 10/0,4 | 2 | кв.м | 26 |  | Июль
6 |  | Здание трансформаторной подстанции ТП-305, ремонт кровли, отмостки, замена дверей | здание | КР | 10/0,4 | 1 | кв.м | 62/45/15 |  | Июль
7 |  | Здание трансформаторной подстанции ТП-312, ремонт кровли, отмостки, замена дверей | здание | КР | 10/0,4 | 2 | кв.м | 62/45/15 |  | Август
8 |  | Здание трансформаторной подстанции ТП-315, ремонт отмостки, ремонт дверей | здание | КР | 10/0,4 | 2 | кв.м | 45 |  | Август
9 |  | Здание трансформаторной подстанции ТП-319, ремонт кровли, отмостки | здание | КР | 10/0,4 | 1 | кв.м | 58/43 |  | Август
10 |  | Здание трансформаторной подстанции ТП-330, ремонт отмостки, покраска дверей | здание | КР | 10/0,4 | 1 | кв.м | 27 |  | Август
11 |  | Здание трансформаторной подстанции ТП-336, ремонт отмостки, дверей | здание | КР | 10/0,4 | 2 | кв.м | 62/45 |  | Август
12 |  | Здание трансформаторной подстанции ТП-343, ремонт отмостки, дверей, устройство противопожарной перегородки, ремонт лестницы, кабельных каналов | здание | КР | 10/0,4 | 1 | кв.м | 20 |  | Август
Кингисеппский филиал
1 |  | Здание ТП-46 инв.№ 10101020 (ул.Вокзальная 4) - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 2 | м2 | 108 |  | май
2 |  | Здание ТП-96 (в т.ч. эл.оборудование) инв.№ 10101053 (ул.Крикковское шоссе 18) - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 2 | м2 | 42 |  | август
3 |  | Здание ТП-45 инв.№ 10101060 (ул.Б.Гражданская 5) | Здание | КР | 10 | 1 | м2 | 102 |  | сентябрь
4 |  | Здание ТП-82 (в т.ч.эл.оборудование) инв.№ 10101042 (ул.Воровского 20) - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 2 | м2 | 66 |  | май
5 |  | Здание ТП-81 инв.№ 10101027 (ул.Воровского 1) - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 2 | м2 | 102 |  | июль
6 |  | Здание ТП-67 инв.№ 10101037 (ул.Иванова 17/20) - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 2 | м2 | 102 |  | май
7 |  | Здание ТП-41 инв.№ 10101008 (ул.Б.Советская 8) - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 2 | м2 | 102 |  | август
8 |  | Здание ТП-74 инв.№ 10101061 (ул.Б.Советская 34) - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 2 | м2 | 128 |  | июнь
9 |  | Здание ТП-51 инв.№ 10101007 (ул.Вокзальная 5) - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 1 | м2 | 101 |  | сентябрь
10 |  | Здание ТП-69 инв.№ 10101052 (ул.Воскова КНС-1) - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 1 | м2 | 77 |  | июнь
11 |  | Здание ТП-52 инв.№ 10101006 (ул.Дорожников) - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 1 | м2 | 119 |  | июль
12 |  | Здание ТП-62 инв.№ 10101005 (ул.Б.Советская 13) - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 2 | м2 | 74 |  | апрель
13 |  | Здание ТП-88 инв.№ 10101049 (ул.Воровского 31) - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 2 | м2 | 174 |  | апрель
14 |  | Здание ТП-72 инв.№ 10101030 (ул.Воровского 5) - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 2 | м2 | 74 |  | август
15 |  | Здание трансформатоной подстанции ТП-726, инв.№ 070000073 - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 2 | м2 | 44 |  | май
16 |  | Здание трансформатоной подстанции ТП-709, инв.№ 070000070 - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 2 | м2 | 74.4 |  | июнь
17 |  | Здание трансформатоной подстанции ТП-718, инв.№ 070000065 - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 2 | м2 | 85 |  | июль
18 |  | Здание трансформатоной подстанции ТП-703, инв.№ 070000066 - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 2 | м2 | 32 |  | август
19 |  | Здание трансформатоной подстанции ТП-731а, инв.№ 070000069 - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | 2 | м2 | 66 |  | сентябрь
|  | Всего по пункту 1 | [5 empty] | 13743.76 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
2 |  | Сооружения
Выборгский филиал
1 |  | Оборудование ПС "Приморская" 35/10 кВ инв.№407819, г.Приморск | сетка рабица/ж.б.отмостки | КР | 35/10 | 1 | м | 120 |  | июль
Бокситогорский филиал
1 |  | 50100337, Ограда из ш/б панелей 50шт. производственной базы ул. Жукова 2, установка ворот и ограждений по периметру |  | КР |  | 1 | м2 | 107 |  | май | август
|  | Всего по пункту 2 | [5 empty] | 0 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
3 |  | Передаточные устройства
3.1. |  | Линии электропередач 110 кВ
3.1.1. |  | КЛ
|  | Всего по пункту 3.1.1. | [5 empty] | 0 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
3.1.2. |  | ВЛ
|  | Всего по пункту 3.1.2. | [5 empty] | 0 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
|  | Всего по пункту 3.1. | [5 empty] | 0 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
3.2. |  | Линии электропередачи 35 кВ
3.2.1. |  | КЛ
|  | Всего по пункту 3.2.1. | [5 empty] | 0 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
3.2.2. |  | ВЛ
|  | Всего по пункту 3.2.2. | [5 empty] | 0 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
|  | Всего по пункту 3.2. | [5 empty] | 0 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
3.3. |  | Линии электропередачи 10 кВ
3.3.1. |  | КЛ
Выборгский филиал
1 |  | Кабель 6 кВ, ТП-110; г.Выборг ТП-110-ТП 106 (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х150, с установкой 2-х проходных муфт СТП 10 70/120)г.Выборг, инв.№361065 | АСБ3х150, Стп 10 70/120 | КР | 10 | 1 | м | 10 |  | март
2 |  | Кабель 6-10 кВ, ТП-137; г.Выборг ТП 137 - ТП 98 инв.№360053 (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х95, с установкой 2-х проходных муфт СТП 10 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах) | АСБ 3х95, Стп 10 70/120 | КР | 10 | 1 | м | 10 |  | апрель
3 |  | Кабель 10 кВ, ТП-17; г.Светогорск ПС 237 фид.57, ПГВ-1 - ТП-17 (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х120, с установкой 2-х проходных муфт СТП 10 70/120, концевых муфт КНтп 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Светогорск, инв.№363559 | АСБ 3х120, Стп 10 70/120, КНтп 70/120 | КР | 10 | 1 | м | 500 |  | май
4 |  | РП-26 на ТП-34 (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х120, с установкой 2-х проходных муфт СТП 10 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Светогорск, инв.№363584 | АСБ 3х120, Стп 10 70/120 | КР | 10 | 1 | м | 300 |  | июль
5 |  | Кабель 10 кВ, ТП-13; г.Каменногорск П/ст 264 - ТП13 (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ2л 3х185, с установкой 2-х проходных муфт СТП 10 150/240,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Каменогорск, инв.№363579 | АСБ2л 3х185, Стп 10 150/240 | КР | 10 | 1 | м | 1500 |  | сентябрь
Кировский филиал
1 |  | Кабельная линия 10 кВ п.Павлово (L=3955м) Кировск инв№000000999 - замена участка КЛ | АСБ | КР | 10 | 1 | км | 0.25 |  | август
Лужский филиал
1 |  | РП2 - ТП41 замена участка КЛ | КЛ | КР | 10 | 2 | м | 1000 |  | июнь/июль
2 |  | ТП21 - ТП23 замена участка КЛ | КЛ | КР | 10 | 2 | м | 300 |  | апрель/май
3 |  | ТП23 - ТП25 замена участка КЛ | КЛ | КР | 10 | 2 | м | 500 |  | апрель/май
4 |  | ТП119 - ТП9 замена участка КЛ | КЛ | КР | 10 | 3 | м | 200 |  | апрель/май
5 |  | РП2 - ТП54 замена участка КЛ | КЛ | КР | 10 | 3 | м | 300 |  | май/июнь
6 |  | л.48-19 замена участка КЛ | КЛ | КР | 10 | 3 | м | 920 |  | май
Киришский филиал
1 |  | ТП-26 № 1275-замена КЛ | АСБ | КР | 10 | 2 | м | 10 |  | апрель
2 |  | ТП-31 № 1225-замена КЛ | АСБ | КР | 10 | 2 | м | 20 |  | апрель
3 |  | ТП-33 № ---- -замена КЛ | АСБ | КР | 10 | 2 | м | 7 |  | июль
4 |  | ТП-47 № 1257-замена изоляторов |  | КР | 10 | 2 | шт | 7 |  | июль
5 |  | ТП-29 № 1239-замена КЛ | АСБ | КР | 10 | 2 | м | 20 |  | сентябрь
6 |  | ТП-47 № 1257-замена концевой заделки | КВТП | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | июль
7 |  | ТП-31 № 1225-замена концевой заделки | КВТП | КР | 10 | 1 | шт | 4 |  | апрель
8 |  | ТП-26 № 1275-замена концевой заделки | КВТП | КР | 10 | 1 | шт | 3 |  | апрель
9 |  | ТП-24 № 1253-замена концевой заделки | КВТП | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | май
10 |  | ТП-32 № 1240-замена концевой заделки | КВТП | КР | 10 | 1 | шт | 4 |  | май
11 |  | ТП-33 № ---- -замена концевой заделки | КВТП | КР | 10 | 1 | шт | 4 |  | июль
12 |  | ТП-34 № 1221-замена концевой заделки | КВТП | КР | 10 | 1 | шт | 5 |  | сентябрь
13 |  | ТП-25 № 1215-замена концевой заделки | КВТП | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | октябрь
Волосовский филиал
1 |  | Инв.№ 00000127 Кабельная ЛЭП-10 кВ от ПС-189 ф. 27,дл.5,04 км Замена участка кабеля 200 м | КЛ-10 кВ | КР | 10 | 1 | км | 0.2 |  | 2012-08-01
2 |  | Инв.№ 00000128 Кабельная ЛЭП-10 кВ от ПС-189 ф. 20 дл. 8,950 км. Замена участка кабеля 200 м | КЛ-10 кВ | КР | 10 | 1 | км | 0.2 |  | 2012-08-01
Кингисеппский филиал
1 |  | КЛ-10кВ водозабор инв.№ 30103127 - замена участка КЛ | АСБ 3*120 | КР | 10 | 1 | м | 2100 |  | июнь-август
|  | Всего по пункту 3.3.1. | [5 empty] | 7727.65 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
3.3.2. |  | ВЛ
Тосненский филиал
1 |  | ВЛ-10 кВ к ТП-221ф.482-1 п. Красный Бор, 210000710, Ремонт заземлений, выправка и замена опр, замена изоляторов | СВ-110 | КР | 10 | 1 | км | 2.1 |  | сентябрь
Кировский филиал
1 |  | Воздушная линия 10 кВ г.Отрадное ПС-730-Ф-10 №000000811 - выправка опор, замена траверс, перетяжка провода, монтаж покраска заземлителей, замена разрядников. | РВО-10, ТМ-3 | КР | 10 | 1 | км | 1.2 |  | август
Лужский филиал
1 |  | л.48-13 замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 10 | 1 | м | 250 |  | октябрь
2 |  | л.48-23 замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 10 | 1 | м | 60 |  | май
3 |  | ТП94 - ТП96 замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 10 | 2 | м | 650 |  | июнь
4 |  | ТП113 - ТП95 замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 10 | 1 | м | 750 |  | апрель
Тихвинский филиал
1 |  | ВЛ-10 кВ от РТП-37 до ТП-63, инв.№200000264 - замена провода. | железобетонные, А-50 | КР | 10 | 2 | пр/км | 0.98 |  | июнь
Волховский филиал
1 |  | ВЛ-10 кВ от ТП-31 до ТП-32 , инв.№030000449:монтаж СИП 3 3*70 восстановление номеров на опорах, монтаж повторного контура заземления, пусконаладочные работы | СИП3 3*70 | КР | 10 | 2 | км | 0.3 |  | май
2 |  | ВЛ-10 кВ от ТП-5 до ТП-20 , инв.№030000440:монтаж провода А-35 восстановление номеров на опорах, монтаж повторного контура заземления, выправка опор, пусконаладочные работы | А-35 | КР | 10 | 2 | км | 0.7 |  | май
3 |  | ВЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-29 , инв.№030000432:восстановление номеров на опорах, монтаж повторного контура заземления, выправка опор, замена разрядников, монтаж соединительных зажимов, пусконаладочные работы |  | КР | 10 | 2 |  |  |  | июнь
4 |  | ВЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-5,11 , инв.№030000429:Замена провода восстановление номеров на опорах, монтаж повторного контура заземления, выправка опор, замена разрядников, монтаж соединительных зажимов, перетяжка проводов, пусконаладочные работы | А-35 | КР | 10 | 2 | км | 0.9 |  | май
5 |  | ВЛ-10 кВ от ТП-32 до ТП-36 , инв.№030000428:Замена провода АС-35 восстановление номеров на опорах, монтаж повторного контура заземления, пусконаладочные работы | АС-35 | КР | 10 | 3 | км | 0.1 |  | август
6 |  | ВЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-26 , инв.№030000431:Замена провода восстановление номеров на опорах, монтаж повторного контура заземления,, монтаж соединительных зажимов, пусконаладочные работы | А-35 | КР | 10 | 2 | км | 0.7 |  | июнь
7 |  | ВЛ-10 кВ от ТП-15 до ТП-16,17,51 , инв.№030000445:восстановление номеров на опорах, монтаж повторного контура заземления, выправка металлической траверсы на опоре, пусконаладочные работы |  | КР | 10 | 3 |  |  |  | май
Лодейнопольский филиал
1 |  | ВЛ 10 кВ от ТП-74 до ТП-22 ф.266-03 (инв. № 0000405); замена РЛНД, установка ОПНп-6 , устройство заземления опор, выправка опор, замена пром.оп., анк.оп, замена метал. траверс, обновление надписей на опорах, электроизмерительные работы |  | КР | 10 кВ | 1 |  | замена РЛНД - 3 шт.; установка ОПНп-6 - 18 шт.; устройство заземления опор -21 шт.; выправка опор-10 шт.; замена пром.оп.-2 шт., анк.оп-2 шт., метал. траверсы-11 шт.; обновление надписей на опорах - 25 шт.; электроизмерительные работы - 97 изм. |  | июль, август
2 |  | ВЛ 10 кВ от ТП-24 от оп.1 до ТП-23 (инв. № 0000028) (ф. 266-16); замена анк.оп., установка ОПНп-10 ; устройство заземления опор ; замена ж/б приставки; замена траверсы деревянной; выправка опор; обновление надписей на опорах ; замер габаритов пересечений; электроизмерительные работы. |  | КР | 10 кВ | 1 |  | анк.оп.-1, Установка ОПНп-10 - 6 шт.; устройство заземления опор - 2 шт.; замена ж/б приставки 1 шт.; замена траверсы деревянной 2 шт.; выправка опоры - 1 шт.; обновление надписей на опорах - 6 шт.; замер габаритов пересечений - 3 шт.; электроизмерительные работы - 15 изм. |  | октябрь
Волосовский филиал
1 |  | Инв. № 00000118 Воздушная ЛЭП- 10 КВ, от ТП-302, дл.0,481 км, замена траверс, изоляторов, провода, частичная замена опор | ВЛ-10 кВ | КР | 10 | 1 | км | 0,38 (2 цепи) |  | 2012-05-01
Кингисеппский филиал
1 |  | Возд.ЛЭП-10кВ ф.17-17 инв.№ 30103170, ВЛ-10кВ ф.17-08 - ТП-19 инв.№ 30103462 - замена участка линии, замена ЛР | АСБ 3*95, РЛНД | КР | 10 | 1 | шт | 2 |  | сентябрь
2 |  | Возд.ЛЭП-10кВ ф.17-03 инв.№ 30103334 - замена опор, прочие работы | СВ-11 | КР | 10 | 1 | шт | 2 |  | март
|  | Всего по пункту 3.3.2. | [5 empty] | 1720.98 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
|  | Всего по пункту 3.3. | [5 empty] | 9448.63 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
3.4. |  | Линии электропередачи 6 кВ
3.4.1. |  | КЛ
Выборгский филиал
1 |  | Кабель 6-10 кВ, ТП-148; г.Выборг ул.Библиотечная (ТП 148 - КТП 120) (Ремонт КЛ-6 кВ АСБ 3х95, с установкой 2-х проходных муфт СТП 10 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв.№360011 | АСБ 3х95, Стп 10 70/120 | КР | 6 | 1 | м | 10 |  | июнь
2 |  | Кабель 10 кВ, ТП-242; г.Выборг ТП 242 - ТП 225 (Ремонт КЛ-6 кВ АСБ 3х95, с установкой 2-х проходных муфт СТП 10 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв.№360193 | АСБ 3х95, Стп 10 70/120 | КР | 6 | 1 | м | 10 |  | июнь
Кировский филиал
1 |  | Кабельная линия 6 кВ от ТП-6 к ТП-5п.Мга (L=8110м) Кировск инв№000001008 - замена участка КЛ | АСБ, КНТп | КР | 6 | 1 | км | 0.4 |  | август
2 |  | Кабельная линия 6 кВ от ТП-12.Мга (L=8110м) Кировск инв№000001008 - замена муфт. | КНТп | КР | 6 | 1 | шт | 0.01 |  | май
Бокситогорский филиал
1 |  | 50100336 ,участок КЛ 6кВ ф.ТП22-ТП23 замена поврежденного участка |  | КР | 6 | 1 | м | 256 |  | май | июль
2 |  | 50100336 ,участок КЛ 6кВ замена поврежденного участка ф.ТП19-РП3 |  | КР | 6 | 1 | м | 357 |  | май | август
|  | Всего по пункту 3.4.1. | [5 empty] | 633.41 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
3.4.2. |  | ВЛ
Тосненский филиал
1 |  | ВЛ-6 кВ к ТП-9 п. Ульяновка, 210000497 Ремонт заземлений, выправка и замена опр, замена изоляторов, перетяжка провода, установка разъединителя |  | КР | 6 | 1 | км | 0.45 |  | сентябрь
2 |  | ВЛ-6 кВ ф.52-12 г. Никольское, 210000497 Ремонт заземлений, выправка и замена опр, замена изоляторов, перетяжка провода, |  | КР | 6 | 1 | км | 2 |  | июнь
3 |  | ВЛ-6 кВ ф.717-02 п. Рябово (Пельгора), 210000752 Ремонт заземлений, выправка и замена опр, замена изоляторов, перетяжка провода, |  | КР | 6 | 1 | км | 1 |  | июль
4 |  | ВЛ-6 кВк ф. 724-06 от ТП-41, 210000499 Ремонт заземлений, выправка и замена опр, замена изоляторов, перетяжка провода, |  | КР | 6 | 1 | км | 0.05 |  | июнь
Кировский филиал
1 |  | Воздушная линия 6 кВ ф-15 "Ладога"ТП-108,ТП-109,ТП-110 г. Кировск инв№000000820 - замена опор, изоляторов, разъединителей, разрядников. | СВ-110, ШС-10, РЛНД | КР | 6 | 1 | км | 2.2 |  | июнь
2 |  | ВЛ 6кВ от ГРП-1 до ТП-10 п.им.Морозова инв№000000128 - замена опор, изоляторов, перетяжка провода. | СВ-110, ШС-10 | КР | 6 | 1 | км | 1.3 |  | май
3 |  | ВЛ от ГПП-1 до ТП-5 инв№000000127 - замена опор, провода. | СВ-110, А-70 | КР | 6 | 1 | км | 1.6 |  | июнь
4 |  | ВЛ 6 кВт отпайка от фидера 29,ф20 доТП-30 инв№000000125 - замена опор, разъединителя. | СВ-110, РЛНД | КР | 6 | 1 | км | 2.03 |  | июль
5 |  | ЛЭП 6 кВт ГПП-2 до ТП-11 п.им.Морозова инв№000000126 - замена опор, изоляторов. | СВ-110, ШС-10 | КР | 6 | 1 | км | 4.2 |  | август
Сланцевский филиал
1 |  | ВЛ и КЛ-6кВ от ПС 351 (ВЛ) Инв.№ 180000089 (ВЛЗ-6кВ ПС№351 яч.37 ф.11-ТП56) окраска заземляющих спусков-4шт., обновление нумерации опор-22шт., окраска металлич. деталей привода-2шт. | СВ110-3,5 | КР | 6 | 1 |  | 1.13 |  | сентябрь
2 |  | ВЛ и КЛ-6кВ от ПС 351 (ВЛ) Инв.№ 180000088 (ВЛЗ-6кВ ПС№351 яч.18 ф.06-ТП81) окраска заземляющих спусков-4шт., обновление нумерации опор-22шт., окраска металлич. деталей привода-2шт, обновление нумерации опор. | СВ110-3,5 | КР | 6 | 1 |  | 1.41 |  | сентябрь
3 |  | ВЛ и КЛ-6кВ от СПЗ (ВЛ) Инв.№ 180000214 (ВЛ-6кВ от оп. с ЛР70 до оп. с ЛР118 фид. ТП5 СПЗ яч.20 ) окраска заземляющих спусков-4шт., обновление нумерации опор-13шт., выправка опор-2шт. | СВ110-3,5 | КР | 6 | 1 |  | 0.67 |  | май
Подпорожский филиал
1 |  | ВЛ-6 кВ ф.201-02 инв.№ 0000751 Нанесение диспетчерских наименований, выправка опор, ревизия ЛР, замена опор, устройство заземления ЛР, устройство запора на привод ЛР, демонтаж старых опор, испытания воздушных линий, монтаж разъединителя | оп.1-12 СВ-110, провод 3СИП 1х150, оп. 12-41 СВ-110-1968г, СИП-3 1х150-2006 г, оп.42-48 СВ-110, Провод А-95-1968 г., оп.49, 1-деревянная пропитанная-1968 г., оп.49, 1-5 провод А-70-1968 г., оп.50-57 СВ-110, провод А-35, | КР | 6 | 1 | шт, км |  |  | май
2 |  | ВЛ-6 кВ ф.201-06 инв.№ 0000754, 0000755, Обновление диспетчерских наименований, заземление траверс, установка разрядников, заземление разрядников, выправка опор, замена оттяжек, подрезка деревьев, замена изолятора, ревизия ЛР устройство запора ЛР, установка откоса, устройство заземляющих спусков, испытания воздушных линий | _Опоры СВ-95, провод А-70_ | КР | 6 | 1 | шт, км | 58 |  | август
3 |  | ВЛ-6 кВ ф.201-11 инв.№ 0000756, 0000757, Установка дополнительной опоры, Обновление диспетчерских наименований, подрезка деревьев выправка опор, устройство защитного кожуха КЛ на оп.13, замена траверсы оп.4, перетяжка провода, испытания воздушных линий, выправка опор с помощью спец техники | _оп.1-20 свая ж/б, провод АС-150, L-1400 м_ | КР | 6 | 1 | шт, км | 92 |  | июль
Лодейнопольский филиал
1 |  | ВЛ 6 кВ от ТП-27 до оп. № 31 (инв. № 0000382) /фидер 31-06/; замена опор, замена проводов, установка ОПНп, замена траверс, прочие работы |  | КР | 6 кВ | 1 |  | замена пром. оп.-3, замена анк.оп-1, установка ОПНп-6 - 18 шт.; устройство заземления опор - 20 шт.; замена метал. траверсы- 9 шт.; перетяжка провода-1,3 км; выправка опор-12 шт.; замер габаритов пересечений - 9 шт.; обновление надписей на опорах - 31 шт.; электроизмерительные работы - 94 изм. |  | апрель, май
2 |  | ВЛ 10 кВ от оп.19 (ТП-32) до оп.27 ф.031-02 (инв.№030129): замена опор, замена проводов, установка ОПНп, замена траверс, прочие работы |  | КР | 6 кВ | 1 |  | пром. оп.-1, анк.оп-1, Установка ОПНп-6 - 18 шт.; устройство заземления опор - 20 шт.; перетяжка провода-0,42 км; выправка опор-11 шт.; устройство оттяжки-1шт.; замер габаритов пересечений - 13 шт.;обновление надписей на опорах - 21 шт.; электроизмерительные работы - 94 изм. |  | июнь, июль
|  | Всего по пункту 3.4.2. | [5 empty] | 168.04 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
|  | Всего по пункту 3.4. | [5 empty] | 801.45 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
3.5. |  | Линии электропередачи 0,4 кВ
3.5.1. |  | КЛ
Выборгский филиал
1 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-230; г.Выборг ТП 230 - К 176 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв. №360466 | АСБ 4х95, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м | 5 |  | июнь
2 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-14; г.Выборг ТП 14 - К 44 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х120, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв. №363862 | АСБ 4х120, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м | 5 |  | сентябрь
3 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-153; г.Выборг ТП 153 - К 25,280 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х120, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв. №360463 | АСБ 4х120, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м | 5 |  | май
4 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-148; г.Выборг К 34 - К 102 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв. №364095 | АСБ 4х95, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м | 5 |  | май
5 |  | Кабель 1 кВ, ТП-143; г.Выборг Приморская 46-50 (К-455) (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв.№360813 | АСБ 4х95, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м | 5 |  | июль
6 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-62; г.Выборг Московский пр.2,4 (ТП 62-К 267) (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв.№360758 | АСБ 4х95, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м | 5 |  | июль
7 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-129; г.Выборг ТП 129 - К 399 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х120, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв.№364025 | АСБ 4х120, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м | 5 |  | июль
8 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-241; г.Выборг К 240-К 432 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв.№364275 | АСБ 4х95, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м | 5 |  | август
9 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-129; г.Выборг ТП 129 - К 56 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв.№360489 | АСБ 4х95, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м | 5 |  | август
10 |  | Кабель 0,4 кВ, РП-11; г.Выборг РП 11 - К 22 - К 118 (Ремонт КЛ-0,4 кВ СБ 4х50, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп 35/50,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв.№361351 | СБ 4х50, 4Стп 35/50 | КР | 0.4 | 1 | м | 70 |  | май
11 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-101; Выборг ТП 101 - ГРЩ ул.Кривоносова 22 №1 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ2л 4х185, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 150/240,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах) г.Выборг, инв.№363746 | АСБ2л 4х185, 4Стп МКСВ 150/240 | КР | 0.4 | 2 | м | 70 |  | август
12 |  | Распред.киоск N 75 (ШРН-6), ТП-25; г.Выборг,Димитрова 5 , инв.№407385 (Демонтаж, монтаж ШРН) | ШРН на 6 группу | КР |  | 1 | шт | 1 |  | май
13 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-230; г.Выборг ТП 230 - К 176 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв. №360466 | АСБ 4х95, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м2 | 5 |  | июль
14 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-14; г.Выборг ТП 14 - К 44 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х120, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв. №363862 | АСБ 4х120, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м2 | 5 |  | октябрь
15 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-153; г.Выборг ТП 153 - К 25,280 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х120, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв. №360463 | АСБ 4х120, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м2 | 5 |  | июль
16 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-148; г.Выборг К 34 - К 102 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв. №364095 | АСБ 4х95, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м2 | 5 |  | июль
17 |  | Кабель 1 кВ, ТП-143; г.Выборг Приморская 46-50 (К-455) (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв.№360813 | АСБ 4х95, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м2 | 5 |  | август
18 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-62; г.Выборг Московский пр.2,4 (ТП 62-К 267) (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв.№360758 | АСБ 4х95, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м2 | 5 |  | август
19 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-129; г.Выборг ТП 129 - К 399 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х120, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв.№364025 | АСБ 4х120, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м2 | 5 |  | август
20 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-241; г.Выборг К 240-К 432 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв.№364275 | АСБ 4х95, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м2 | 5 |  | сентябрь
21 |  | Кабель 0,4 кВ, ТП-129; г.Выборг ТП 129 - К 56 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт 4Стп МКСВ 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв.№360489 | АСБ 4х95, 4Стп МКСВ 70/120 | КР | 0.4 | 1 | м2 | 5 |  | сентябрь
22 |  | Кабель 6 кВ, ТП-110; г.Выборг ТП-110-ТП 106 (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х150, с установкой 2-х проходных муфт СТП 10 70/120)г.Выборг, инв.№361065 | АСБ 3х150, Стп 10 70/120 | КР | 10 |  | м3 | 5.8 |  | июнь
23 |  | Кабель 6-10 кВ, ТП-137; г.Выборг ТП 137 - ТП 98 инв.№360053 (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х95, с установкой 2-х проходных муфт СТП 10 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах) | АСБ 3х95, Стп 10 70/120 | КР | 10 |  | м2 | 5 |  | июнь
24 |  | Кабель 6-10 кВ, ТП-148; г.Выборг ул.Библиотечная (ТП 148 - КТП 120) (Ремонт КЛ-6 кВ АСБ 3х95, с установкой 2-х проходных муфт СТП 10 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв.№360011 | АСБ 3х95, Стп 10 70/120 | КР | 6 |  | м2 | 5 |  | июль
25 |  | Кабель 10 кВ, ТП-242; г.Выборг ТП 242 - ТП 225 (Ремонт КЛ-6 кВ АСБ 3х95, с установкой 2-х проходных муфт СТП 10 70/120,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)г.Выборг, инв.№360193 | АСБ 3х95, Стп 10 70/120 | КР | 6 |  | м2 | 5 |  | август
Лужский филиал
1 |  | ТП58 - д/сад №10 замена участка КЛ | КЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 200 |  | май
2 |  | ТП74 - ж/дом ул. Киевская замена участка КЛ | КЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 650 |  | сентябрь
3 |  | ТП90 - ж/дом ул.Красноармейская 50 замена участка КЛ | КЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 300 |  | октябрь
4 |  | КР 1-Володарский 13б - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | март
5 |  | КР 2-Володарский 13б - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | март
6 |  | КР ул.Дминтиева 70а - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | апрель
7 |  | КР ул.Кингисеппа 4 - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | апрель
8 |  | КР ул. Кингисеппа 5 - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | май
9 |  | КР ул. Кингисеппа 7 - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | май
10 |  | КР ул.Кингисеппа10 - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | август
11 |  | КР пр.Кирова 11 - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | август
12 |  | КР пр.Кирова 19 - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | сентябрь
13 |  | КР пр.Кирова 89 - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | сентябрь
14 |  | КР ул.Красноармейская 36 - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | октябрь
15 |  | КР ул. Кр. Артиллерии 9 - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | октябрь
16 |  | КР ул.Мелиораторов 12 - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | ноябрь
17 |  | КР ул. Победы 9 - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | ноябрь
18 |  | КР пр.Урицкого д.2 - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | декабрь
19 |  | КР пр.Урицкого д.22 - замена КР | КЛ | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | декабрь
Киришский филиал
1 |  | ТП-26 № 1275-ремонт кабельных делителей | КЛ-209 | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | апрель
2 |  | ТП-5 № 1204-ремонт рубильников | РПС | ТР | 0.4 | 2 | шт | 3 |  | апрель
3 |  | ТП-23 № 1242-ремонт кабельных делителей | КЛ-209 | КР | 0.4 | 1 | шт | 4 |  | апрель
4 |  | ТП-31 № 1225-ремонт кабельных делителей | КЛ-209 | КР | 0.4 | 1 | шт | 3 |  | апрель
5 |  | ТП-32 № 1240-замена КЛ | АСБ | ТР | 0.4 | 2 | м | 7 |  | май
6 |  | ТП-32 № 1240-ремонт кабельных делителей | КЛ-209 | КР | 0.4 | 1 | шт | 2 |  | май
7 |  | ТП-30 № 1272-ремонт кабельных делителей | КЛ-209 | КР | 0.4 | 1 | шт | 2 |  | июнь
8 |  | ТП-2 № 1202-ремонт кабельных делителей | КЛ-209 | КР | 0.4 | 1 | шт | 4 |  | июль
9 |  | ТП-33 № ---- -ремонт кабельных делителей | КЛ-209 | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | июль
10 |  | ТП-9 № 1217-ремонт кабельных делителей | КЛ-209 | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | август
11 |  | ТП-10 № 1206-ремонт кабельных делителей | КЛ-209 | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | август
12 |  | ТП-29 № 1239-ремонт кабельных делителей | КЛ-209 | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | сентябрь
13 |  | ТП-29 № 1239-ремонт рубильников | РПС | ТР | 0.4 | 2 | шт | 2 |  | сентябрь
14 |  | ТП-34 № 1221-ремонт кабельных делителей | КЛ-209 | КР | 0.4 | 1 | шт | 1 |  | сентябрь
15 |  | ТП-12 № ---- - ул. Мира ж/д №10 № 1207-ремонт КЛ | АСБ | КР | 0.4 | 1 | м | 129 |  | август
Тихвинский филиал
1 |  | ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-7 с заменой кабельных делителей, инв.№200000144, г. Тихвин | ШРН-5 | КР | 0.4 | 2 | шт | 11 |  | июль
Волховский филиал
1 |  | к/д ТП-8 фид "Администрация" инв.№ 030000689:замена к/д | контактная стойка | КР | 0.4 | 2 | шт. | 1 |  | июнь
2 |  | к/д ТП-8 фид "Союзпечать" инв.№ 030000689:замена к/д | контактная стойка | КР | 0.4 | 2 | шт. | 1 |  | июнь
3 |  | к/д ТП-8 фид "Милиция" инв.№ 030000688:замена к/д | контактная стойка | КР | 0.4 | 2 | шт. | 1 |  | июль
4 |  | к/д ТП-46 фид "Расстанная 6" инв.№ 030000819:замена к/д | контактная стойка | КР | 0.4 | 2 | шт. | 1 |  | июль
5 |  | к/д ТП-177 фид Калинина 27 (общежитие) инв.№ 030001139:замена к/д | контактная стойка | КР | 0.4 | 2 | шт. | 1 |  | август
Подпорожский филиал
1 |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-14 инв.№ 00000203, Замена участка КЛ, Демонтаж щита РП, монтаж концевых муфт, перезаводка КЛ, откопка КЛ, прокладка КЛ в земле и по конструкциям, испытания кабельных линий | _АСБ 3х70+1х25, АВБбШв 4х120, общая длина: 410м_ | КР | 0.4 | 1 | шт, м, | 50 |  | май
2 |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 инв.№ 00002192, Замена щитов РП, монтаж концевых муфт, монтаж соединительных муфт, замена бирок, нанесение диспетчерских наименований, замена КЛ-0,4 кВ устройство контуров повторного заземления, ремонт КЛ-0,4 кВ, испытания кабельных линий, | АСБ 3х95+1х35, АВВГ 3х95+1х35, АВШв 4х120, АВБбШВ 4х120, ААБ 3х120, ААШв 3х120, АВБбШв 3х185+1х50, АСБ 3х70, АВБбШв 3х70+1х25, АПВБ 3х70+1х16, ААБ 3х120, общая длина: 3156 м_ | КР | 0.4 | 1 | шт, м, | 738 |  | июнь
3 |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-30 инв.№ 00000221, Замена щитов РП, монтаж концевых муфт, монтаж соединительных муфт, замена бирок, нанесение диспетчерских наименований, замена КЛ-0,4 кВ устройство контуров повторного заземления, ремонт КЛ-0,4 кВ, испытания кабельных линий, | АВВГ 4х185, ААБ 3х120, АВВГ 3х150+1х50, АВВГ 3х120+1х35, АСБ 3х120, ААШВ 3х70, АВБбШв 4х70, АВБбШв 3х50+1х16_ | КР | 0.4 | 1 | шт, м, | 921 |  | июль
4 |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-92 инв.№ 0000730, Монтаж концевых муфт, замена бирок, нанесение диспетчерских наименований, замена щитов РП, устройство контуров повторного заземления, монтаж РП, перезаводка КЛ, монтаж шлейфа до РЩ дома, испытание кабельных линий, | АСБ 3х150, ААБ 3х185+1х50, ВБбШв 3х120+1х50, ААБ 3х120, АВВБ 3х150+1х50, ААБ 3х150, общая длина 1164 м | КР | 0.4 | 1 | шт, м, | 69 |  | октябрь
5 |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-16 инв.№ 00000187, Монтаж концевых муфт, замена бирок, нанесение диспетчерских наименований, замена щитов РП, устройство контуров повторного заземления, монтаж РП, перезаводка КЛ, монтаж шлейфа до РЩ дома, испытание кабельных линий | АСБ 3х150, ААБ 3х185+1х50, ВБбШв 3х120+1х50, ААБ 3х120, АВВБ 3х150+1х50, ААБ 3х150, общая длина 1164 м | КР | 0.4 | 1 | шт, м, | 92 |  | сентябрь
Лодейнопольский филиал
1 |  | КЛ 0,4 кВ от ТП-67 на пр.Гагарина, д.11 (инв.№030210); прокладка КЛ, земл.раб. , восстановление асфальтного покрытия дороги |  | КР | 6 кВ | 2 |  | 50м КЛ, земл.раб. - 12,6 м³, восстановление асфальтного покрытия дороги - 2,5 м² |  | июнь
Волосовский филиал
1 |  | Инв.№ 00000147 Кабельная ЛЭП-0,4 КВ, от ТП-335 дл.0,665 км Замена участка кабеля 390 м | КЛ-0,4 кВ | КР | 0.4 | 1 | км | 0.39 |  | 2012-06-01
|  | Всего по пункту 3.5.1. | [5 empty] | 3466.19 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
3.5.2. |  | ВЛ
Выборгский филиал
1 |  | Линия электропередач 0,4 кВ, ТП-222; г.Выборг, пер.Тихий (Демонтаж и монтаж опоры и провода А-25) №300366 | СИП 3х16, 1х16 и опоры СВ-95 | КР | 0.4 | 1 | км | 0.4 |  | апрель
2 |  | Линия электропередач 0,4 кВ, ТП-38; г.Выборг, Ломаная (Демонтаж и монтаж опоры и провода А-25) №300354 | СИП 3х35, 1х16 и опоры СВ-95 | КР | 0.4 | 1 | км | 1.1 |  | июль
3 |  | Линии электропередач 0,4 кВ, ТП-1; г.Каменногорск ТП-1 -Лен.шоссе (Набережная) (Демонтаж и монтаж опоры и провода А-50) №300217 | СИП 3х50, 2х16 и опоры СВ-95 | КР | 0.4 | 1 | км | 0.93 |  | май
4 |  | Линии электропередач 0,4 кВ, ТП 4; п.Советский, ТП 4 - ул.Набережная, Школьная, Десантников (Демонтаж и монтаж опоры и провода А-50, А-16) №300257 | СИП 3х50, 2х16 и опоры дер. | КР | 0.4 | 1 | км | 0.45 |  | май
5 |  | Воздушная линия 0,4 кв, КТП-16; п.Советский, КТП 16-ул.Лесная (Водопроводная) (Демонтаж и монтаж опоры и провода А-50, А-16) №300408 | СИП 3х50, 2х16 и опоры дер. | КР | 0.4 | 1 | км | 0.225 |  | июль
Тосненский филиал
1 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 г. Тосно, 210000229, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.55 |  | май
2 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Тосно, 210000187, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.85 |  | июнь
3 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 г. Тосно, 210000326, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.8 |  | июль
4 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 г. Тосно, 210000183, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.3 |  | август
5 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 г. Тосно, 210000225, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.4 |  | сентябрь
6 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 п. Ульяновка, 210000457, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.45 |  | май
7 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-41 п. Ульяновка, 210000469, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.4 |  | июнь
8 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 п. Ульяновка, 210000464, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.55 |  | июль
9 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 п. Ульяновка, 210000467, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.26 |  | август
10 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 п. Ульяновка, 210000400, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.27 |  | сентябрь
11 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 п. Ульяновка, 210000386, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.85 |  | октябрь
12 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-206 п. Красный Бор 210000660, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.85 |  | май
13 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 п. Красный Бор, 210000662, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.12 |  | июнь
14 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 г. Никольское, 210000545, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.15 |  | июль
15 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 п. Никольское, 210000583, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.17 |  | август
16 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 п. Форносово, 210000770, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.28 |  | сентябрь
17 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 п. Форносово, 210000776, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов |  | КР | 0.4 | 1 | км | 0.25 |  | октябрь
Кировский филиал
1 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -100 инв№000000727 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 0.5 |  | июль
2 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -418 инв№000000755 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 2.59 |  | июль
3 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -507,Л-1 инв№000000764, инв№000000769 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | км | 1.04 |  | июнь
4 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -507,Л-2 инв№000000764, инв№ 000000769 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 0.63 |  | июль
5 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -507,Л-3 инв№000000764, инв№000000769 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 1.04 |  | май
6 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -521,Л-1 инв№000000768 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 3 | км | 1.44 |  | август
7 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -521,Л-2 инв№000000768 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 3 | км | 0.98 |  | сентябрь
8 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -521,Л-3 инв№000000768 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 3 | км | 1.02 |  | сентябрь
9 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -525,Л-1 инв№000000772 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 1.41 |  | июль
10 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -525,Л-2 инв№000000772 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 0.28 |  | июль
11 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -525,Л-3 инв№000000772 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 0.99 |  | июль
12 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -416,Л-2 инв№000000754 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | км | 1.8 |  | май
13 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -10 инв№000000726 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 0.612 |  | май
14 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-5 инв№000000759 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 0.2 |  | август
15 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-6 инв№000000793 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 3 | км | 2.17 |  | сентябрь
16 |  | Воздушная линия 0,4 кВ п. Концы инв№000000807 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 2.5 |  | май-август
17 |  | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -757 инв№000000804 - замена участка ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 1.6 |  | сентябрь
Тихвинский филиал
1 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№33 ф-р Площадь инв.№200000230 - замена опор, провода | ж/б опоры, А, АПВ | КР | 0.4 | 2 | пр/км | 0.28 |  | сентябрь
2 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№33 ф-р Статистика инв.№200000230- замена опор, провода | ж/б опоры, А, АПВ | КР | 0.4 | 2 | пр/км | 0.34 |  | сентябрь
3 |  | ВЛ-0,4кВ ф-р Хвойный от ТП№62 инв.№200000333- замена опор, провода | ж/б опоры, А, АПВ | КР | 0.4 | 2 | пр/км | 0.156 |  | сентябрь
4 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№35 ф-р Луговая, инв.№200000240- замена опор, провода | ж/б опоры, А, АПВ | КР | 0.4 | 2 | пр/км | 1 |  | август
5 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№35 ф-р Монастырь, инв.№200000240- замена опор, провода | ж/б опоры, А, АПВ | КР | 0.4 | 2 | пр/км | 1.08 |  | сентябрь
6 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№36 ф-р Ильинский инв.№200000245- замена опор, провода | ж/б опоры, А, АПВ | КР | 0.4 | 2 | пр/км | 1.37 |  | июнь
7 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№48 ф-р Партизанский, инв.№200000309- замена опор, провода | ж/б опоры, А, АПВ | КР | 0.4 | 2 | пр/км | 1.86 |  | июль
8 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№48 ф-р Шумилова, инв.№200000309- замена опор, провода | ж/б опоры, А, АПВ | КР | 0.4 | 2 | пр/км | 1.37 |  | июль
9 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№49 ф-р Партизанский, инв.№200000312- замена опор, провода | ж/б опоры, А, АПВ | КР | 0.4 | 2 | пр/км | 2.25 |  | июнь
10 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№49 ф-р Станционный, инв.№200000312- замена опор, провода | ж/б опоры, А, АПВ | КР | 0.4 | 2 | пр/км | 0.67 |  | июнь
11 |  | ВЛ-0,4кВ ф-р Зайцева от ТП№52 инв.№200000315- замена опор, провода | ж/б опоры, А, АПВ | КР | 0.4 | 2 | пр/км | 1.47 |  | май
12 |  | ВЛ-0,4кВ ф-р Ленинградский от ТП№52 инв.№200000315- замена опор, провода | ж/б опоры, А, АПВ | КР | 0.4 | 2 | пр/км | 2.6 |  | май
13 |  | ВЛ-0,4кВ ф-р Тихая от ТП№52 инв.№200000315- замена опор, провода | ж/б опоры, А, АПВ | КР | 0.4 | 2 | пр/км | 1.69 |  | май
14 |  | ВЛ-0,4кВ ф-р Советский от ТП№59 инв.№200000321- замена опор, провода | ж/б опоры, А, АПВ | КР | 0.4 | 2 | пр/км | 1.6 |  | сентябрь
Волховский филиал
1 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 фидер "Майская", инв№030000420:выправка опор, нумерация опор, пусконаладочные работы |  | КР | 0.4 | 3 | шт. | 3 |  | апрель
2 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 фидер "Октябрьская набережная"", инв№030000417:замена дер. Опор 4шт монтаж провода выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, перетяжка проводов, пусконаладочные работы | А-35 | КР | 0.4 | 2 | км | 0.2 |  | май
3 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 фидер "Симанково"", инв№030000371:замена дер. опор 3шт, монтаж провода выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, перетяжка проводов, замена изоляторов, пусконаладочные работы | А-35 | КР | 0.4 | 2 | км | 0.7 |  | май
4 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 фидер "Чудовская, склады, Жуковского"", инв№030000405:замена дер.=1, ж/б=2 опор монтаж провода выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, перетяжка проводов, замена изоляторов, замена металлической траверсы, пусконаладочные работы | А-70 | КР | 0.4 | 2 | км | 0.7 |  | июль
5 |  | ВЛ-0,4 кВ от РП-1 фидер "Лазо, Боровая"", инв№030000380:монтаж провода выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, пусконаладочные работы | А-35 | КР | 0.4 | 2 | км | 0.42 |  | сентябрь
6 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 фидер "Званка"", инв№030000333:выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, замена изоляторов,пусконаладочные работы |  | КР | 0.4 | 2 | шт. | 5 |  | май
7 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 фидер "Октябрьская "", инв№030000637:выправка опор, нумерация опор, пусконаладочные работы |  | КР | 0.4 | 3 | шт. | 3 |  | май
8 |  | ВЛ-0,4 кВ от РП-1 фидер "Октябрьская набережная"", инв№030000451:замена опор дер 5шт монтаж провода выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, перетяжка проводов, замена изоляторов,пусконаладочные работы | А-35 | КР | 0.4 | 1 | км | 0.56 |  | сентябрь
9 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 фидер "Первомайская, Колхозный, АЗС"", инв№ 030000353:замена дер. Опор 2шт монтаж провода выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, замена изоляторов, пусконаладочные работы | А-35 | КР | 0.4 | 2 | км | 1.4 |  | август
10 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 фидер "Плеханово "Низ"", инв№030000364:замена ж/б=1, дер.=2 опор монтаж провода выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, перетяжка проводов, замена изоляторов, пусконаладочные работы | А-35 | КР | 0.4 | 2 | км | 1.2 |  | июнь
11 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 фидер "Ленгражданпроект" ", инв№030000336:замена ж/б опор 5шт монтаж провода выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, перетяжка проводов, замена изоляторов, замена металлической траверсы, пусконаладочные работы | А-35 | КР | 0.4 | 3 | км | 0.56 |  | август
12 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 фидер "Зеленая, Чапаева, Гостинопольская"", инв№030000413:замена ж/б опор 1шт выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, замена изоляторов, замена металлической траверсы, пусконаладочные работы | СВ-95 | КР | 0.4 | 1 | шт. | 1 |  | июль
13 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 фидер "Октябрьская набережная"", инв№030000335:монтаж провода выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, замена изоляторов, замена металлической траверсы, пусконаладочные работы | А-35 | КР | 0.4 | 1 | км | 0.52 |  | июль
14 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 фидер "Северная"", инв№030000393:выправка опор, пусконаладочные работы |  | КР | 0.4 | 2 | шт. | 3 |  | октябрь
15 |  | ВЛ-0,4 кВ от РП-1 фидер "Суворова" ", инв№030000379:замена дер. Опор 15шт монтаж провода выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, перетяжка проводов, замена изоляторов, пусконаладочные работы | А-50 | КР | 0.4 | 2 | км | 0.5 |  | сентябрь
16 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 фидер "Тульская, Воронежская, Заречный"", инв№030000347:монтаж провода выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, , замена изоляторов, пусконаладочные работы | А-35 | КР | 0.4 | 2 | км | 1.4 |  | октябрь
17 |  | ВЛ-0,4 кВ от РП-1 фидер "Лазо"", инв№030000378:монтаж провода выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, , пусконаладочные работы | А-50 | КР | 0.4 | 2 | км | 0.42 |  | сентябрь
18 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 фидер "Зеленая, Волховская, Молодогвардейская"", инв№030000416:замена ж/б опор 1шт выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, , пусконаладочные работы |  | КР | 0.4 | 2 | шт. | 1 |  | июль
19 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 фидер "САНЭКО, администрация института Герцена, столовая"", инв№030000368:замена ж/б опор 1шт монтаж провода выправка опор, нумерация опор, монтаж повторного контура заземления, перетяжка проводов, замена изоляторов, пусконаладочные работы | А-50 | КР | 0.4 | 1 | км | 1.1 |  | август
Сланцевский филиал
1 |  | ВЛ и КЛ 0,4кВ от ТП-70 (ВЛ) Инв№180000202 ( ВЛ-0,4кВ от ТП-70 ул. Новосельская) обновление нумерации опор-5шт., окраска бандажей-5шт. |  | КР | 0.4 | 1 |  | 0.19 |  | апрель
2 |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-71 Инв№180000203 ВЛИ-0,4кВ от ТП-71 ул. Октябрьская обновление нумерации опор-11шт., окраска заземляющих спусков-5шт. |  | КР | 0.4 | 1 |  | 0.315 |  | май
3 |  | ВЛ и КЛ 0,4кВ от ТП-69 (ВЛ) Инв№180000198 ВЛИ-0,4кВ от ТП-69 ул. Кирова-Ленина окраска заземляющих спусков-5шт., обновление нумерации опор-5шт. |  | КР | 0.4 | 1 |  | 0.22 |  | июнь
4 |  | ВЛ и КЛ 0,4кВ от ТП-2 (ВЛ) Инв№180000179 ВЛИ-0,4кВ от ТП-2 (Л1,Л2,Л3) выправка опор - 8шт., установка оттяжки -2шт., окраска заземляющего спуска-8шт., обновление нумерации на опорах - 27шт |  | КР | 0.4 | 1 |  | 0.892 |  | июнь
5 |  | ВЛ и КЛ 0,4кВ от ТП-13 (ВЛ) Инв№180000168 ВЛИ-0,4кВ от ТП-13 (Л1,Л2,Л3) окраска заземляющего спуска-13шт., обновление нумерации на опорах - 25шт, обрезка кроны деревьев-67шт. |  | КР | 0.4 | 1 | км | 1.1 |  | апрель
6 |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-14 Инв№180000170 ВЛИ-0,4кВ от ТП-14 кв-л 4 выправка опор - 4шт., монтаж заземляющего устройства-1шт., окраска заземляющего спуска-13шт., обновление нумерации на опорах - 26шт |  | КР | 0.4 | 1 |  | 0.875 |  | май
7 |  | ВЛ и КЛ 0,4кВ от ТП-15 (ВЛ) Инв№180000172 ВЛ-0,4кВ от ТП-15 окраска заземляющих спусков-8шт., устройство заземляющих устройств-2шт., обновление нумерации опор-23шт. |  | КР | 0.4 | 1 |  | 0.76 |  | июль
8 |  | ВЛ и КЛ 0,4кВ от ТП-16 (ВЛ) Инв №180000174 ВЛИ-0,4кВ от ТП-16 (Л1,Л2,Л3) окраска заземляющих спусков-14шт., монтаж заземляющего устройства-1шт., обновление нумерации опор-19шт. |  | КР | 0.4 | 1 |  | 1.02 |  | август
9 |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-18 Инв№180000177 ВЛ-0,4кВ от ТП-18 фид. База газовой службы Окраска заземляющих спусков-2шт., обновление нумерации опор-8шт., выправка опор-7шт. |  | КР | 0.4 | 1 |  | 0.32 |  | сентябрь
Подпорожский филиал
1 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 инв.№ 0000579, Подрезка крон деревьев, присоединение нулевого рабочего провода к траверсам и арматуре опоры, прокладка КЛ по опоре, монтаж спусков контуров повторного заземления, монтаж оттяжек, нумерация опор, монтаж откосов, установка штатной арматуры, замена вводов на СИП, демонтаж монтаж ж/б опор, защита кабельных вводов на опоре | Выход с ТП АСБ 3х70, ВЛ-А-50, СИП 4х35, А-35, А-16, А-25, СИП 2х16, вводы нВ дома: А-16, А-25, ААШВ 4х50, АВВГ 3х50+1х16, АВВГ 4х10, СИП 4х16, опоры: СВ-95 | КР | 0.4 | 1 | шт, м, | 213 |  | июль
2 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 инв.№ 0000530, Замена вводов в жилые дома, замена провода, Подрезка крон деревьев, присоединение нулевого рабочего провода к траверсам и арматуре опоры, прокладка КЛ по опоре, монтаж спусков контуров повторного заземления, монтаж оттяжек, нумерация опор, монтаж откосов, установка штатной арматуры, замена вводов испытания воздушных линий | Выход с ТП на оп.1- АСБ 3х95+1х35, ВЛ-А-16, А-25, СИП 4х16, опоры СВ-95, деревянные пропитанные с ж/б приставкой, вводы в здания А-16, АВВГ 2х16, КГ 4х6, АВВГ 4х6 | КР | 0.4 | 1 | шт, м, | 360 |  | июнь
3 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-45а инв.№ 0000679, 0000680, Замена вводов в жилые дома, замена провода, Подрезка крон деревьев, присоединение нулевогорабочего провода к траверсам и арматуре опоры, монтаж спусков контуров повторного заземления, монтаж оттяжек, нумерация опор, монтаж концевых муфт, замена вводов на СИП, демонтаж монтаж ж/б опор, защита кабельных вводов на опоре, перетяжка провода, выправка опор, демонтаж монтаж дер. опор, испытания воздушных линий | Провод магистрали:А-50, А-35, А-25, Вводы в задиня: А-16, А-25, СИП 2х16, СИП 4х16, АВВГ 2х6, АВВГ 4х10, АВВГ 2х10, РГ 4х25; опоры ж/б СВ-95, опоры деревянные пропитанные, общая протяженность: 4526 м ; выходы с ТП на опору АСБ 3х120+1х50, | КР | 0.4 | 1 | шт, м, | 440 |  | август
Лодейнопольский филиал
1 |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП83 (инв.№ 0300232) ф."Братское кладбище"; замена пром. оп., установка ОПН; установка изолированных скоб; устройство повторного заземления опор ; замена подкосов ; выправка опор; обновление надписей на опорах; замер габаритов пересечений; электроизмерительные работы. |  | КР | 0,4 кВ | 2 |  | замена пром. оп.-2, установка ОПН - 12 шт.; установка изолированных скоб - 12 шт.; устройство повторного заземления опор - 6 шт.; замена подкосов - 2 шт.; выправка опор - 4 шт.; обновление надписей на опорах - 8 шт.; замер габаритов пересечений - 3 шт.; электроизмерительные работы -45 изм. |  | март
2 |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-66 (инв. № 030208) ф. "Онежский"; замена анк.оп., установка ОПН, установка изолированных скоб, устройство повторного заземления опор, замер габаритов пересечений, электроизмерительные работы. |  | КР | 0,4 кВ | 2 |  | Замена анк.оп.-2, Установка ОПН - 12 шт.; установка изолированных скоб - 12 шт.; устройство повторного заземления опор - 6 шт. ; замер габаритов пересечений - 6 шт.; электроизмерительные работы - 45 изм. |  | ноябрь, декабрь
3 |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП83 (инв.№ 0300232) ф. "Город"; Установка ОПН; установка изолированных скоб ; устройство повторного заземления опор; выправка опор ; обновление надписей на опорах; замер габаритов пересечений; электроизмерительные работы. |  | КР | 0,4 кВ | 2 |  | Установка ОПН - 12 шт.; установка изолированных скоб - 12 шт.; устройство повторного заземления опор - 3 шт.; выправка опор - 2 шт.; обновление надписей на опорах - 7 шт.; замер габаритов пересечений - 3 шт.; электроизмерительные работы - 41 изм. |  | ноябрь, декабрь
Бокситогорский филиал
1 |  | 50100287 ,ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 |  | КР | 0.4 | 1 | км | 1.2 |  | май | август
2 |  | 50100295, ВЛ-0,4 кВ от РП-3 |  | КР | 0.4 | 2 | км | 0.8 |  | май | август
Волосовский филиал
1 |  | Инв№108 Воздушная ЛЭП-0,4 КВ от ТП-301, дл. 6,480 км, замена учаска провода, траверс. | ВЛ-0,4 кВ | КР | 0.4 | 1 | км | 0.5 |  | 2012-07-01
|  | Всего по пункту 3.5.2. | [5 empty] | 1096.015 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
|  | Всего по пункту 3.5. | [5 empty] | 4562.205 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
3.6. |  | Вырубка деревьев и расчистка трасс
Выборгский филиал
1 |  | Линии электропередач 10 кВ, ТП-155; п.Тамиссуо /водоканал/ ф 26-06; 300248 | ВЛ | КР | 10 |  | га | 8.1 |  | июнь
2 |  | Линии электропередач 6 кВ, ТП-77; г. Выборг К-04, К-10; 300126 | ВЛ | КР | 6 |  | га | 2.1 |  | июль
3 |  | Линии электропередач 6-10 кВ, ТП-227; пос. Отрадное, от п/ст "К" до п/ст.Новинки; 300118 | ВЛ | КР | 10 |  | га | 6.8 |  | август
Тосненский филиал
1 |  | ВЛ-35 кВ к ПС-35 кВ п. Радофинниково 210000725 Вырубка деревьев, корчевание пней, вырубка кустарников |  | КР | 35 | 1 | м² | 660000 |  | июнь
2 |  | ВЛ-10 кВ ф. 482-01 Красный Бор |  | КР | 10 | 1 | дерево | 65 |  | сентябрь
3 |  | ВЛ-6-кВ ф. 717-02 Рябово, 210000752 Обрезка крон деревьев, вырубка кустарников |  | КР | 6 | 1 | м² | 10000 |  | июль
4 |  | ВЛ-6 кВ ф. 52-12 Никольское, 210000497 Обрезка крон деревьев. Вырубка кустарников |  | КР | 6 | 1 | м² | 40000 |  | июнь
5 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-206 п. Красный Бор 210000660, Обрезка крон деревьев, вырубка кустарников |  | КР | 0.4 | 1 | дерево | 15 |  | май
6 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 п. Красный Бор, 210000662, Обрезка крон деревьев, вырубка кустарника |  | КР | 0.4 | 1 | дерево | 50 |  | июнь
7 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 п. Ульяновка, 210000386,Обрезка крон деревьев, вырубка кустарника, |  | КР | 0.4 | 1 | дерево | 35 |  | октябрь
8 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 п. Ульяновка, 210000457, Обрезка крон деревьев, вырубка кустарников |  | КР | 0.4 | 1 | дерево | 50 |  | май
9 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 г. Тосно, 210000183 Обрезка крон деревьев, вырубка кустарников |  | КР | 0.4 | 1 | дерево | 25 |  | август
10 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Тосно, 210000187и Обрезка крон деревьев, вырубка кустарников |  | КР | 0.4 | 1 | дерево | 55 |  | июнь
11 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 г. Тосно, 210000225,Обрезка крон деревьев, вырубка кустарника. |  | КР | 0.4 | 1 | дерево | 35 |  | сентябрь
12 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 г. Тосно, 210000229. Обрезка крон деревьев. Вырубка кустарника |  | КР | 0.4 | 1 | дерево | 25 |  | май
13 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 г. Тосно,210000326,Обрезка крон деревьев, вырубка деревьев |  | КР | 0.4 | 1 | дерево | 55 |  | июль
Лужский филиал
1 |  | ВЛ-10 кВ Л 144-01 - Чистка трассы | ВЛ | КР | 10 | 1 | га | 30 |  | июль
Тихвинский филиал
1 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№33 ф-р Статистика инв.№200000230 |  | КР | 0.4 | 2 | км | 0.34 |  | сентябрь
2 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№35 ф-р Монастырь, инв.№200000240 |  | КР | 0.4 | 2 | км | 1.08 |  | сентябрь
3 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№36 ф-р Ильинский инв.№200000245 |  | КР | 0.4 | 2 | км | 1.37 |  | июнь
4 |  | ВЛ-0,4кВ ф-р Зайцева от ТП№52 инв.№200000315 |  | КР | 0.4 | 2 | км | 1.47 |  | май
5 |  | ВЛ-0,4кВ ф-р Ленинградский от ТП№52 инв.№200000315 |  | КР | 0.4 | 2 | км | 2.6 |  | май
6 |  | ВЛ-0,4кВ ф-р Тихая от ТП№52 инв.№200000315 |  | КР | 0.4 | 2 | км | 1.69 |  | май
7 |  | ВЛ-0,4кВ ф-р Советский от ТП№59 инв.№200000321 |  | КР | 0.4 | 2 | км | 1.6 |  | сентябрь
8 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№49 ф-р Партизанский, инв.№200000312 |  | КР | 0.4 | 2 | км | 2.25 |  | июнь
9 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№49 ф-р Станционный, инв.№200000312 |  | КР | 0.4 | 2 | км | 0.67 |  | июнь
Волховский филиал
1 |  | ВЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-29 , инв.№030000432:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 10 | 2 | Га | 0.01 |  | январь
2 |  | ВЛ-10 кВ от ТП-15 до ТП-16,17,51 , инв.№030000445:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 10 | 2 | Га | 0.18 |  | январь
3 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 фидер "САНЭКО, администрация института Герцена, столовая"", инв№030000368:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.2 |  | февраль
4 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 фидер "Майская", инв№030000420:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.07 |  | февраль
5 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 фидер "Октябрьская набережная"", инв№030000417:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.04 |  | март
6 |  | ВЛ-0,4 кВ от РП-1 фидер "Октябрьская набережная"", инв№030000451:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.04 |  | февраль
7 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 фидер "Октябрьская "", инв№030000637:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.04 |  | февраль
8 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 фидер "Первомайская, Колхозный, АЗС"", инв№ 030000353:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.07 |  | март
9 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 фидер "Плеханово "Низ"", инв№030000364:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.03 |  | март
10 |  | ВЛ-0,4 кВ от РП-1 фидер "Суворова" ", инв№030000379:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.1 |  | февраль
11 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 фидер "Тульская, Воронежская, Заречный"", инв№030000347:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.07 |  | март
12 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 фидер "Чудовская, склады, Жуковского"", инв№030000405:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.03 |  | март
13 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 фидер "Ленгражданпроект" ", инв№030000336:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.07 |  | март
14 |  | ВЛ-0,4 кВ от РП-1 фидер "Лазо, Боровая"", инв№030000380:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.02 |  | февраль
15 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 фидер "Зеленая, Чапаева, Гостинопольская"", инв№030000413:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.03 |  | апрель
16 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 фидер "Зеленая, Волховская, Молодогвардейская"", инв№030000416:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.04 |  | апрель
17 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 фидер "Званка"", инв№030000333:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.06 |  | март
18 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 фидер "Октябрьская набережная"", инв№030000335:срезка кустарника и мелколесья |  | КР | 0.4 | 2 | Га | 0.03 |  | апрель
Сланцевский филиал
1 |  | ВЛ и КЛ-6кВ от ПС 351 (ВЛ) Инв.№ 180000089 (ВЛЗ-6кВ ПС№351 яч.37 ф.11-ТП56) расчистка трасс от кустарника и мелколесья |  | КР | 6 | 1 | км | 1.22 |  | сентябрь
2 |  | ВЛ и КЛ-6кВ от СПЗ (ВЛ) Инв.№ 180000214 (ВЛ-6кВ от оп. с ЛР70 до оп. с ЛР118 фид. ТП5 СПЗ яч.20 ) расчистка охранной зоны от кустарника и мелколесья |  | КР | 6 | 1 | км | 1.05 |  | май
Лодейнопольский филиал
1 |  | ВЛ 6 кВ от ТП-27 до оп. № 31 (инв. № 0000382) (ф.31-06); очистка трассы от кустарника и мелколесья, валка и разделка деревьев, обрезка кроны деревьев, погрузка и вывозка веток и разделанных деревьев. |  | КР | 6 кВ | 2 |  | 0,01га, 3 дер., 1,86 км крон дер. |  | февраль
2 |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП83 (инв.№ 0300232) ф."Братское кладбище"; очистка трассы от кустарника и мелколесья, валка и разделка деревьев, обрезка кроны деревьев, погрузка и вывозка веток и разделанных деревьев. |  | КР | 0,4 кВ | 2 |  | 0,01га, 3 дер., 0,25 км. крон дер. |  | февраль
3 |  | ВЛ 10 кВ от ТП-74 до ТП-22 ф.266-03 (инв. № 0000405); очистка трассы от кустарника и мелколесья, валка и разделка деревьев, обрезка кроны деревьев, погрузка и вывозка веток и разделанных деревьев. |  | КР | 10 кВ | 2 |  | 10 дер., 2,64 км. крон дер. |  | февраль
4 |  | ВЛ 10 кВ от ТП-24 от оп.1 до ТП-23 (инв. № 0000028) (ф.266-16); очистка трассы от кустарника и мелколесья, валка и разделка деревьев, обрезка кроны деревьев, погрузка и вывозка веток и разделанных деревьев. |  | КР | 10 кВ | 2 |  | 3 дер., 0,2 км. крон дер. |  | февраль
5 |  | ВЛ 6 кВ к ТП-32 от оп.27 до оп.44 ф.031-02 (инв.№ № 030131); очистка трассы от кустарника и мелколесья, валка и разделка деревьев, обрезка кроны деревьев, погрузка и вывозка веток и разделанных деревьев. |  | КР | 6 кВ | 2 |  | 0,03 га, 1дер., 2,1 км. крон дер. |  | февраль
6 |  | ВЛ 6 кВ от оп.1 до оп.13 (ТП32) ф. 031-09 (инв. № 0001744); очистка трассы от кустарника и мелколесья, валка и разделка деревьев, обрезка кроны деревьев, погрузка и вывозка веток и разделанных деревьев. |  | КР | 6 кВ | 2 |  | 0,05 га, 14 дер., 2,33 км. крон дер. |  | февраль
Бокситогорский филиал
1 |  | 50100298, участок ВЛ 6кВ Бокситогорск |  | КР | 6 | 1 | га | 53 |  | август | сентябрь
Волосовский филиал
1 |  | Инв№ 10003744 Воздушная ЛЭП-10 кВ от ПС-189 ф. 13,дл.5,45 км | ВЛ-10 кВ | КР | 10 | 2 | км | 1.36 |  | 2012-03-01
Кингисеппский филиал
1 |  | Возд.ЛЭП-10кВ ф.17-17 инв.№ 30103170 |  | КР | 10 | 1 | 100м2 | 400 |  | апрель-сентябрь
2 |  | ВЛ-10кВ ф.17-08 - ТП-19 инв.№ 30103462 |  | КР | 10 | 1 | 100м2 | 400 |  | апрель-сентябрь
|  | Всего по пункту 3.6. | [5 empty] | 711327.8 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
|  | Всего по пункту 3 | [5 empty] | 726140.085 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
4 |  | Машины и оборудование
4.1. |  | Ремонт трансформаторов
0,4-35 кВ
Киришский филиал
1 |  | ТП-9 № 1217-ремонт трансформатора | ТМГ | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 2 |  | август
2 |  | ТП-23 № 1242-замена трансформатора | ТМГ | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 2 |  | апрель
3 |  | ТП-31 № 1225-замена трансформатора | ТМГ | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 |  | апрель
4 |  | ТП-32 № 1240-замена трансформатора | ТМГ | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 |  | май
5 |  | ТП-2 № 1202 -замена трансформатора | ТМГ | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 |  | июль
6 |  | ТП-29 № 1239-замена трансформатора | ТМГ | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 |  | май
7 |  | ТП-34 № 1221-замена трансформатора | ТМГ | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 2 |  | май
8 |  | ТП-25 № 1215 -замена трансформатора | ТМГ | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 2 |  | май
Тихвинский филиал
1 |  | Трансформаторная подстанция ТП№13, инв.№200000162 - замена тр-ра. | ТП-2х630кВА-10/0,4кВ | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 2 |  | сентябрь
2 |  | Трансформаторная подстанция ТП№32, инв.№200000226 - замена тр-ра. | ТП-400+630кВА-10/0,4кВ | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 2 |  | июнь
3 |  | Трансформаторная подстанция КТП№48, инв.№200000417 - замена тр-ра. | КТП-160кВА-10/0,4кВ | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 1 |  | июль
4 |  | Трансформаторная подстанция КТП№55, инв.№200000472 - замена тр-ра. | КТП-250кВА-10/0,4кВ | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 1 |  | июнь
5 |  | Трансформаторная подстанция КТП№69 10/0,4кВ, инв.№200000512 - замена тр-ра. | КТП-100кВА-10/0,4кВ | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 1 |  | июнь
6 |  | Трансформаторная подстанция ТП№68, инв.№200000355 - замена тр-ра. | ТП-400+630кВА-10/0,4кВ | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 2 |  | апрель
7 |  | Трансформаторная подстанция ТП№82, инв.№200000384 - замена тр-ра. | ТП-560+630кВА-10/0,4кВ | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 2 |  | апрель
8 |  | Трансформаторная подстанция ТП№92, инв.№200000413 - замена тр-ра. | ТП-400+630кВА-10/0,4кВ | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 1 |  | апрель
Сланцевский филиал
1 |  | Оборудование ТП-11 Инв.№ 180000325 Замена рансформатора -1шт. | Силовой трансформатор ТМ-630/6 | КР | 6/0,4 | 2 | шт | 1 |  | апрель
2 |  | Оборудование ТП-18 Инв.№ 180000311 Замена трансформатора ТМ-180/6=1шт | Силовой трансформатор ТМ-400/6= 1 шт., ТМ-180/6=1шт. | КР | 6/0,4 | 2 | шт | 1 |  | сентябрь
3 |  | Оборудование ТП-19 Инв.№ 180000310 Замена трансформатора -1шт. | Силовой трансформатор ТМ-320/6 | КР | 6/0,4 | 2 | шт | 1 |  | июль
4 |  | Оборудование ТП-20 Инв.№ 180000308 Замена трансформатора -1шт. | Силовой трансформатор ТМАФ-320/6 | КР | 6/0,4 | 2 | шт | 1 |  | май
5 |  | Оборудование ТП-61 Инв.№ 180000278 Замена трансформатора -1шт. | Силовой трансформатор ТМ-400/6 | КР | 6/0,4 | 2 | шт | 1 |  | июнь
6 |  | Оборудование ТП-63 Инв.№ 180000274 Замена трансформатора -1шт. | Силовой трансформатор ТМ-320/6 | КР | 6/0,4 | 2 | шт | 1 |  | июнь
7 |  | Оборудование ТП-67 Инв.№180000266 Замена трансформатора -1шт. | силовой трансформатор ТМ-400/10 | КР | 6/0,4 | 2 | шт | 1 |  | сентябрь
Подпорожский филиал
1 |  | ТП-14 инв.№ 00000239 пр.Механический, ЛДОК; чистка трансформатора, протяжка болтовых соединений, замена силикагеля, испытания трансформатора | ТМ-560 кВА | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 1 |  | май
2 |  | ТП-97 инв.№ 0000741 пер.Коммунальный. 5, чистка трансформатора, протяжка болтовых соединений, замена силикагеля, испытания трансформатора, доливка масла, замена уплотнительных прокладок | ТМ-250 кВА | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 5 |  | август
3 |  | ТП-81 инв.№ 0000714 ул.Физкультурная, КОС, Устройство заземления нейтрали трансформатора, установка барьеров заграждения, чистка, протяжка болтовых соединений, доливка масла, замена силикагеля, испытания | ТМ-250 кВА | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 7 |  | август
4 |  | ТП-45а инв.№ 00000249 ул.Пожарная, б/н, Маркировка шин, устройство заземления нейтрали, чистка, протяжка болтовых соединений, замена силикагеля, испытания | ТМ-250 кВА | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 3 |  | август
5 |  | ТП-34 инв.№ 0000593 ул.Исакова, 12, Чистка трансформатора, перетяжка болтовых соединений, замена силикагеля, замена шины нейтрали, покраска, перемонтаж ошиновки 0,4 кВ трансформатора, покраска барьера, замена плаката, испытания | ТМ-630 кВА | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 7 |  | июнь
6 |  | ТП-30 инв.№ 0000578 ул.Красноармейская, Замена трансформатора Т-2, устройство заземляющей нейтрали трансформатора, снятие джута с вводного кабеля покраска брони, чистка, протяжка болтовых соединений, доливка масла, замена силикагеля, испытания | ТМ-400 кВА | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 19 |  | июль
7 |  | ТП-31 инв.№ 0000581 ул.Советская, 17, Замена трансформатора, замена концевых муфт снятие джута с КЛ, покраска брони, устройство заземления нейтрали, чистка прротяжка болтовых соединений, доливка масла, замена силикагеля, испытания | ТМ-560 кВА | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 26 |  | июнь
8 |  | ТП-75 инв.№ 0000690 ул.Погринская, 2Замена трансформатора, устройство заземления нейтрали, закрытие изоляционным материалом прохода шин 0,4 кВ через стену, испытания | ТМ-315 кВА | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 8 |  | сентябрь
9 |  | ТП-92 инв.№ 0000729 ул.Свирская, 13, чистка трансформатора, перетяжка болтовых соединений, устройство заземления нейтрали трансформатора, замена силикагеля, испытания | ТМ-400 кВА | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 7 |  | октябрь
10 |  | ТП-16 инв.№ 0000605 ул.Комсомольская, 19, Чистка трансформатора, доливка масла, перетяжка болтовых соединений, замена силикагеля, снятие джута с брони ввоного кабеля, покраска брони, замена концевых муфт, закрытие изоляционным материалом проходов шин 0,4 кВ, испытания | ТМ-400 кВА | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 20 |  | сентябрь
11 |  | ТП-9, инв.№802 "Черный берег" замена трансформатора | ТМ-320 кВА | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 8 |  | май
12 |  | ТП-10, инв.№803 "Черный берег", замена трансформатора | ТМ-630 кВА | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 8 |  | май
13 |  | ТП-1 инв.№ 0000545 ул.Труда, 1, замена трансформатора | трансформатор ТМ-630, зав. №14478 | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 4 |  | февраль
14 |  | ТП-76 инв.№ 0000692 ул.Исакова, 20, замена трансформатора | трансформатор ТМ-400, зав. №13828 | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 4 |  | февраль
15 |  | ТП-95 инв.№ 0000738 пр.Ленина, 26, замена 2х трансформаторов | трансформатор ТМ-630, зав. №17928 | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 8 |  | февраль
16 |  | ТП-92 инв.№ 0000729 ул.Свирская, 13, замена трансформатора | трансформатор ТМ-400, зав. №23120 | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 4 |  | март
17 |  | ТП-43 инв.№ 0000658 ул.Сосновая, 17, замена трансформатора | трансформатор ТМ-400, зав. №77668 | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 4 |  | март
18 |  | ТП-35 инв.№ 0000634 ул.Исакова, 3, замена 2х трансформаторов | трансформатор ТМ-630, зав. №3035 | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 8 |  | ноябрь
19 |  | ТП-32 инв.№ 0000585 ул.Исакова, 3, замена трансформатора | трансформатор ТМ-400, зав. №8929 | КР | 6/0,4 кВ | 1 | шт | 4 |  | ноябрь
Бокситогорский филиал
1 |  | 50100365, ТП-27 ремонт и замена обмоток силовых трансформаторов | ТМГ | КР | 6 | 2 | шт | 2 |  | июнь | август
2 |  | 50100340, ТП-3 ремонт и замена обмоток силовых трансформаторов | ТМГ | КР | 6 | 1 | шт | 1 |  | июнь | август
Волосовский филиал
1 |  | Инв.№00000260 Электросиловое оборудование ТП-369, КСО366-3 шт, ЩО-70-3 шт, ТМ-400/10 Замена трансформатора |  | КР | 10 | 2 |  |  |  | 2012-03-01
2 |  | Инв.№00000278 КТП-356 (ТМ 100 кВА - 1 шт.), Вруда, п. ВИЗ (ТМ 100 кВА - 1 шт.) Замена трасформатора |  | КР | 10 | 2 |  |  |  | 2012-03-01
Кингисеппский филиал
1 |  | Эл.оборудование ТП-4 Касколовка, инв.№ 40104115 - замена тр-ра | ТМГ-400 | КР | 10 | 3 | шт | 1 |  | июнь
2 |  | Эл.оборудование ТП-44, инв.№ 40104108 - замена тр-ра | ТМГ-400 | КР | 10 | 2 | шт | 1 |  | июль
3 |  | Эл.оборудование ТП-1 (тр-р ТМ-400 ул.Николаева 8), инв.№ 40104000 - замена тр-ра | ТМГ-400 | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | август
4 |  | Оборудование ТП №711, инв.№070000114 | ТМГ-400 | КР | 10 | 2 | шт | 1 |  | июнь
5 |  | Оборудование комплектной трансформаторной подстанции ТП-717, инв.№ 070000115 - замена тр-ра | ТМГ-400 | КР | 10 | 2 | шт | 1 |  | июль
6 |  | Оборудование ТП №709, инв.№070000104 - замена тр-ра | ТМГ-400 | КР | 10 | 2 | шт | 1 |  | июнь
|  | Всего по пункту 4.1. | [5 empty] | 195 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
4.2. |  | Ремонт выключателей
Киришский филиал
1 |  | ТП-5 № 1204-замена ВН | ВН-16 | КР | 10 | 1 | шт | 2 |  | апрель
2 |  | ТП-31 № 1225-замена ВН | ВН-16 | КР | 10 | 1 | шт | 3 |  | апрель
2 |  | ТП-15 № 1248-замена ВН | ВН-16 | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | июнь
3 |  | ТП-2 № 1202-замена ВН | ВН-16 | КР | 10 | 1 | шт | 8 |  | июль
3 |  | ТП-9 № 1217-замена ВН | ВН-16 | КР | 10 | 1 | шт | 8 |  | август
4 |  | ТП-10 № 1206-замена ВН | ВН-16 | КР | 10 | 1 | шт | 7 |  | август
4 |  | ТП-47 № 1257-замена ВН | ВН-16 | КР | 10 | 1 | шт | 7 |  | июль
5 |  | ТП-32 № 1240-замена ВН | ВН-16 | КР | 10 | 1 | шт | 7 |  | август
Бокситогорский филиал
1 |  | 50100338, ТП-1 - замена выключателей на ВВ | ВН-16 | КР | 6 | 1 | шт | 4 |  | июнь | август
2 |  | 50100374, ТП-37 - замена выключателей на ВВ | ВН-16 | КР | 6 | 2 | шт | 1 |  | июнь | август
3 |  | 50100354, ТП-16 - замена выключателей на ВВ | ВН-16 | КР | 6 | 1 | шт | 3 |  | июнь | август
|  | Всего по пункту 4.2. | [5 empty] | 51 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
4.3. |  | Прочее
Выборгский филиал
1 |  | ТП-14 (Замена ячейки ЩО-70-1-42) г.Выборг, инв.№407166 | РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | КР | 6 | 1 | шт | 2 |  | ноябрь
2 |  | ТП-5 (Замена КНтп-10 35/50, КСО-366-1)г.Каменогорск, инв.№408077 | РУ-10 кВ | КР | 10 | 1 | шт | 8 |  | июнь
3 |  | ТП-3 (монтаж и демонтаж ЩО-70 и КСО)ул.Железнодорожная, г.Приморск, инв.№408292 | РВ-10 | КР | 10 | 1 | шт | 5 |  | август
Тосненский филиал
1 |  | ТП-24 г. Тосно, 210000248 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования |  | КР | 10/0,4 | 1 | ТП | 1 |  | март
2 |  | ТП-81 г. Тосно, 210000340 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования |  | КР | 10/0,4 | 1 | ТП | 1 |  | апрель
3 |  | ТП-50 п. Ульяновка 210000487 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования |  | КР | 6/0,4 | 1 | ТП | 1 |  | март
4 |  | ТП-7 п. Ульяновка, 210000396 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования |  | КР | 6/0,4 | 1 | ТП | 1 |  | апрель
5 |  | КТП-4 п. Ульяновка, 210000385 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования |  | КР | 6/0,4 | 1 | ТП | 1 |  | октябрь
6 |  | ТП-223 п. Красный Бор, 210000685 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования |  | КР | 10/0,4 | 1 | ТП | 1 |  | июль
7 |  | ТП-8 г. Никольское, 210000547 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования |  | КР | 6/0,4 | 1 | ТП | 1 |  | июль
8 |  | ТП-4 г. Никольское, 210000528 Ремонт и покраска оборудования, замена трансформатора. | ТМГ-250 | КР | 6/0,4 | 1 | шт. | 1 |  | август
9 |  | ТП-32 г. Никольское, Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования |  | КР | 6/0,4 | 1 | ТП | 1 |  | сентябрь
10 |  | ТП-19 г. Никольское, Ремонт и покраска оборудования, замена трансформатора | ТМГ-400 | КР | 6/0,4 | 1 | шт. | 1 |  | август
11 |  | ТП-2 п. Рябово(Пельгора), 210000733 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования |  | КР | 6/0,4 | 1 | ТП | 1 |  | сентябрь
12 |  | ТП-5 п. Форносово, 210000768 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования |  | КР | 6/0,4 | 1 | ТП | 1 |  | октябрь
13 |  | ТП-6 п. Форносово, 210000772 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования |  | КР | 6/0,4 | 1 | ТП | 1 |  | сентябрь
14 |  | ТП-1 г. Тосно, 210000169 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | КСО-366 | КР | 10/0,4 | 1 | шт. | 1 |  | май
15 |  | ТП-17 г. Тосно,210000223 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | КСО-366 | КР | 10/0,4 | 1 | шт. | 2 |  | июнь
16 |  | ТП-34 г. Тосно, 210000286 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | КСО-366 | КР | 10/0,4 | 1 | шт. | 4 |  | июль
17 |  | ТП-11 п. Ульяновка, 210000409 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | КСО-366 | КР | 6/0,4 | 1 | шт. | 3 |  | август
18 |  | ТП-33 п. Ульяновка, 210000454 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | КСО-366 | КР | 6/0,4 | 1 | шт. | 2 |  | сентябрь
19 |  | ТП-221 п. Красный Бор, 210000678 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования |  | КР | 10/0,4 | 1 | ТП | 1 |  | июль
20 |  | ТП-240 п. Красный Бор, 210000707 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | КСО-366 | КР | 10/0,4 | 1 | шт. | 3 |  | июль
21 |  | ТП-39 п. Ульяновка, 210000463 Замена вентильного разрядника |  | КР | 10/0,4 | 1 | ТП | 1 |  | июль
22 |  | ТП-3 п. Никольское, 210000524 Замена участка кабеля (в ТП) |  | КР | 10/0,4 | 1 | ТП | 1 |  | июль
Кировский филиал
1 |  | Оборудование ТП-100 инв№000001111 - замена тр-ра, ВНР, рубильника. | ТМГ,РПС, ВНР | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 1 |  | июнь
2 |  | Оборудование ТП-101 инв№000001112 - замена тр-ра, ВНР, рубильника. | ТМГ,РПС, ВНР | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 1 |  | июнь
3 |  | ОборудованиеТП-102 инв№ 000001113 - ВНР, рубильника. | РПС, ВНР | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 1 |  | март
4 |  | Оборудование ТП-103 инв№000001114 - замена тр-ра, ремонт освещения. | ТМГ | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 1 |  | апрель
5 |  | Оборудование ТП-104 инв№000001115 - замена тр-ра, ремонт освещения. | ТМГ | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 1 |  | май
6 |  | КТП-105 инв№000001051- замена тр-ра, изоляторов. | ТМГ | КР | 6/0,4 | 2 | шт | 1 |  | июль
7 |  | КТПМ-106 инв№000001065- изоляторов, покраска металлоконструкций. | ОНШ-10 | КР | 6/0,4 | 3 | шт | 1 |  | июль
8 |  | КТПН-107 инв№000001086 - замена изоляторов, разрядников | ОНШ-10, ИП-10 | КР | 6/0,4 | 2 | шт | 1 |  | июль
9 |  | КТПН-108 инв№000001088 - замена изоляторов, разрядников, рубильников. | ОНШ-10, ИП-10 | КР | 6/0,4 | 2 | шт | 1 |  | август
10 |  | КТПН-109 инв№000001089 - замена изоляторов, разрядников, рубильников. | ОНШ-10, ИП-10 | КР | 6/0,4 | 2 | шт | 1 |  | июль
11 |  | КТПН-110 инв№000001090- замена изоляторов, разрядников. | ОНШ-10, ИП-10 | КР | 6/0,4 | 2 | шт | 1 |  | август
12 |  | КТПН-111 инв№000001091- замена изоляторов, разрядников. | ОНШ-10, ИП-10 | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 1 |  | август
13 |  | Оборудование ТП-405 инв№000001156 - ремонт привода ВН, сети освещения, прочие работы. | ПР-17 | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 |  | июль
14 |  | Оборудование ТП-418 инв№000001158 - прочие работы. |  | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 |  | май
15 |  | Оборудование ТП-431 инв№000001172 - прочие работы. |  | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 |  | сентябрь
16 |  | Оборудование ТП-451 инв№000001160 - прочие работы. |  | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 |  | апрель
17 |  | КТПН-507 инв№000001071 - прочие работы. |  | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 |  | июль
18 |  | Оборудование ТП-521 инв№000001074 - замена рубильников, прочие работы. | РПС | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 |  | август
19 |  | Оборудование ТП-525 инв№000001077 - замена автоматов, ремонт сети освещения. | ВА | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 1 |  | июнь
20 |  | Оборудование силовое ПС 110/6(382) инв№000001106 - замена тр-ров тока | тр-р тока | КР | 110 | 1 | шт | 3 |  | май
21 |  | КТП-10 п.Мга инв № 000001098 - замена рубильника, прочие работы. | РЦ-6 | КР | 10/0,4 | 3 | шт | 1 |  | август
22 |  | Оборудование ТП-712 (3320) инв№000001201 - замена корпуса КТП, ремонт фундамента, ограждений, замена разъединителя, разрядников, изоляторов. |  | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 1 |  | июнь
23 |  | КТПН-507 (КТП киоского типа ТМ 1*250 кВА 10/0,4кВ инв № 000001071 - ремонт фундамента, покраска. |  | КР | 10/0,4 | 1 | шт. | 1 |  | июнь
Киришский филиал
1 |  | ТП-25 № 1215-замена КСО | КСО-366-ВВ-1 | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | октябрь
2 |  | ТП-6 № 1220-замена КСО | КСО-366-ВВ-1 | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | июнь
3 |  | ТП-11 № 1274-замена КСО | КСО-366-ВВ-1 | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | июль
4 |  | ТП-1 № 1201-замена КСО | КСО-366-ВВ-1 | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | май
|  | АВР | материалы | КР | 10/0,4 | 1 |  | 50 |  | год
Тихвинский филиал
1 |  | Трансформаторная подстанция КТП№106 10/0,4кВ, инв.№200000532 - замена КТП. | КТП-250кВА-10/0,4кВ | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 1 |  | август
2 |  | Трансформаторная подстанция ТП№105, инв.№200000482 - прочие работы. | оборудование ТП | ТР | 10/0,4 | 3 | шт | 1 |  | май
3 |  | Трансформаторная подстанция ТП№103, инв.№200000477 - прочие работы. | оборудование ТП | ТР | 10/0,4 | 3 | шт | 1 |  | сентябрь
4 |  | Трансформаторная подстанция ТП№102, инв.№ 200000474 - прочие работы. | оборудование ТП | ТР | 10/0,4 | 3 | шт | 1 |  | сентябрь
5 |  | Трансформаторная подстанция ТП№99, инв.№ 200000447 - прочие работы. | оборудование ТП | ТР | 10/0,4 | 3 | шт | 1 |  | июль
6 |  | Трансформаторная подстанция ТП№85, инв.№ 200000386 - прочие работы. | оборудование ТП | ТР | 10/0,4 | 3 | шт | 1 |  | апрель
Волховский филиал
1 |  | ТП-2, инв.№030000265, ул. Некрасова 24:замена рубильника=4шт, привода ручного тип ПРА, ПРБА 4шт, предохранителей 0,4кВ 12шт, измерение сопротивления изоляции | РПС250А | КР | 0.4 | 2 | шт | 4 |  | декабрь
2 |  | РП-1, инв.№030000381, ул. Суворова д.1а:замена рубильника=2шт, привода ручного тип ПРА, ПРБА 2шт, предохранителей 0,4кВ 6шт, измерение сопротивления изоляции | РПС250А | КР | 0.4 | 2 | шт | 2 |  | сентябрь
3 |  | ТП-8, инв.№030000299, пр.Державина д.60б:замена рубильника=6шт, привода ручного тип ПРА, ПРБА 6шт, предохранителей 0,4кВ 18шт, измерение сопротивления изоляции | РПС250А | КР | 0.4 | 2 | шт | 6 |  | май
4 |  | ТП-10, инв.№030000213, ул. В.Голубевой д.4б:замена рубильника=2шт, привода ручного тип ПРА, ПРБА 2шт, предохранителей 0,4кВ 6шт, измерение сопротивления изоляции | РПС250А | КР | 0.4 | 2 | шт | 2 |  | январь
5 |  | ТП-11, инв.№030000214, м-н Плеханово:замена рубильника=2шт, привода ручного тип ПРА, ПРБА 2шт, предохранителей 0,4кВ 6шт, измерение сопротивления изоляции | РПС250А | КР | 0.4 | 2 | шт | 2 |  | июнь
6 |  | ТП-16, инв.№030000210, ул. Октябрьская набережная д.97а:замена рубильника=3шт, привода ручного тип ПРА, ПРБА 3шт, предохранителей 0,4кВ 9шт, измерение сопротивления изоляции | РПС250А | КР | 0.4 | 2 | шт | 3 |  | май
7 |  | ТП-31, инв.№030000275, ул. Зеленая д.8а:замена рубильника=4шт, привода ручного тип ПРА, ПРБА 4шт, предохранителей 0,4кВ 12шт, измерение сопротивления изоляции | РПС250А | КР | 0.4 | 2 | шт | 4 |  | июль
8 |  | ТП-32, инв.№030000276, пер.Лужский д.2а:замена рубильника=4шт, привода ручного тип ПРА, ПРБА 4шт, предохранителей 0,4кВ 12шт, измерение сопротивления изоляции | РПС250А | КР | 0.4 | 2 | шт | 4 |  | июль
9 |  | ТП-36, инв.№030000617, ул. Мирошниченко д.1а:замена рубильника=3шт, привода ручного тип ПРА, ПРБА 3шт, предохранителей 0,4кВ 9шт, измерение сопротивления изоляции, ревизия оборудования, восстановление плакатов | РПС250А | КР | 0.4 | 2 | шт | 3 |  | август
10 |  | ТП-46, инв.№030000287, ул. Расстанная д.8а:замена рубильника=9шт, привода ручного тип ПРА, ПРБА 9шт, предохранителей 0,4кВ 27шт, измерение сопротивления изоляции | РПС250А | КР | 0.4 | 2 | шт | 9 |  | февраль
11 |  | ТП-15, инв.№030000209, ш. Новоладожское д.15:замена рубильника=4шт, привода ручного тип ПРА, ПРБА 4шт, предохранителей 0,4кВ 12шт, измерение сопротивления изоляции | РПС250А | КР | 0.4 | 2 | шт | 4 |  | апрель
12 |  | ТП-51, инв.№030000619, ул.Парковая д.1:замена рубильника=2шт, привода ручного тип ПРА, ПРБА 2шт, предохранителей 0,4кВ 6шт, измерение сопротивления изоляции | РПС250А | КР | 0.4 | 2 | шт | 2 |  | апрель
13 |  | ТП-791, инв №030000300, д.Пороги:замена камер КСО-285 | КСО-285 | КР | 10 | 1 | шт | 4 |  | июнь
14 |  | ТП-27, инв №030000613, ул. Октябрьская набережная 9а:ревизия оборудования, перераспределение нагрузок по фидерам |  | КР | 0.4 | 3 |  |  |  | июль
Сланцевский филиал
1 |  | Оборудование ТП-56 Инв. 180000294 замена межсекционного автоматического выключателя -1шт. В РУ-0,4кВ; окраска шин 40х4 -6 кв.м., окраска контуров з/з РУ-6кВ - 2 кв.м, окраска ячеек 8 шт.РУ-6кВ, панелей 7шт РУ-0,4кВ - 60 кв.м., восстановление надписей. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 174 |  | сентябрь
2 |  | Оборудование ТП-68 Инв. 180000265 монтаж освещения ячеек РУ-6кВ (36В): монтаж ЯТП-0,25 -1шт., установка настенных патронов-5шт.; окраска шин 40х4 -1,5 кв.м., окраска контуров з/з РУ-6кВ - 0,52 кв.м, монтаж нулевой шины в РУ-0,4кВ, восстановление надписей. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 39 |  | август
3 |  | Оборудование ТП-69 Инв. 180000264 монтаж освещения ячеек РУ-6кВ (36В): монтаж ЯТП-0,25 -1шт., установка настенных патронов-4шт.; покраска ячеек 4шт. РУ-6кВ -25,6 кв.м., окраска cборных шин -2 кв.м., окраска контуров з/з РУ-6кВ - 0,5 кв.м, монтаж нулевой шины в РУ-0,4кВ, монтаж нулевого вывода с трансформатора к контуру ТП, восстановление надписей. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 105.1 |  | июнь
4 |  | Оборудование ТП-70 Инв. 180000247 монтаж освещения ячеек РУ-6кВ (36В): монтаж ЯТП-0,25 -1шт., установка настенных патронов-4шт.; покраска ячеек 4шт. РУ-6кВ -25,6 кв.м., окраска cборных шин -2 кв.м., окраска контуров з/з РУ-6кВ - 0,5 кв.м, монтаж нулевой шины в РУ-0,4кВ, монтаж нулевого вывода с трансформатора к контуру ТП, восстановление надписей. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 39 |  | апрель
5 |  | Оборудование ТП-71 Инв. 180000246 монтаж освещения ячеек РУ-6кВ (36В): монтаж ЯТП-0,25 -1шт., установка настенных патронов-8шт.; покраска cборных шин -5 кв.м., покраска контуров з/з РУ-6кВ - 1,5 кв.м, монтаж нулевой шины в РУ-0,4кВ, монтаж нулевых шин с трансформаторов в РУ-0,4кВ, восстановление надписей. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 66.5 |  | май
6 |  | Оборудование ТП-80 Инв. 180000199 монтаж освещения ячеек РУ-6кВ (36В): монтаж ЯТП-0,25 -1шт., установка настенных патронов-4шт.; покраска ячеек 4шт. РУ-6кВ -16 кв.м., панелей 3шт. РУ-0,4кВ -28 кв.м., окраска cборных шин -5 кв.м., окраска контуров з/з РУ-6кВ - 3 кв.м, монтаж нулевой шины в РУ-0,4кВ, в камере трансформатора, монтаж нулевого вывода с трансформатора к контуру ТП, восстановление надписей. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 90 |  | октябрь
7 |  | Оборудование ТП-110 Инв. 180000357 монтаж эл. проводки -19м, установка светильников -6шт., выключателей-1шт, розеток-2шт., покраска ячеек внутри РУ-6кВ, покраска дверей панелей в РУ-6кВ, камеры трансформатора изнутри -42,6 кв.м., покраска cборных шин -2,65 кв.м., монтаж нулевой шины с трансформатора в РУ-0,4кВ. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 82.25 |  | июнь
8 |  | Оборудование ТП-113 Инв. 180000322 монтаж освещения ячеек РУ-6кВ (36В): монтаж ЯТП-0,25 -1шт., установка настенных патронов-6шт.; покраска cборных шин -1,05 кв.м., покраска контуров з/з РУ-6кВ - 1,5 кв.м, монтаж нулевой шины в РУ-0,4кВ, покраска пожарных ящиков -2 кв.м. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 12.55 |  | июль
9 |  | Оборудование ТП-53 Инв.№ 180000296 монтаж освещения ячеек РУ-6кВ (36В): монтаж ЯТП-0,25 -1шт., установка настенных патронов-4шт.; покраска cборных шин -3,0кв.м., покраска контуров з/з РУ-6кВ - 1,5 кв.м, монтаж нулевой шины в РУ-0,4кВ, покраска пожарного ящика -1,5 кв.м. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 57 |  | август
10 |  | Оборудование ТП-54 Инв.№ 180000295 монтаж освещения ячеек РУ-6кВ (36В): монтаж ЯТП-0,25 -1шт., установка настенных патронов-4шт.; покраска cборных шин -3,0кв.м., покраска контуров з/з РУ-6кВ - 1,5 кв.м, монтаж нулевой шины в РУ-0,4кВ, покраска пожарного ящика -3 кв.м. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 58.5 |  | июль
11 |  | Оборудование ТП-75 Инв.№ 180000243 монтаж освещения ячеек РУ-6кВ (36В): монтаж ЯТП-0,25 -1шт., установка настенных патронов-5шт.; замена светильников-10шт., покраска cборных шин -3,0кв.м., покраска контуров з/з РУ-6кВ - 1,5 кв.м, покраска пожарного ящика -3 кв.м, |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 184.5 |  | май
12 |  | Оборудование ТП-81 Инв.№ 180000197 монтаж освещения ячеек РУ-6кВ (36В): монтаж ЯТП-0,25 -1шт., установка настенных патронов-5шт.; покраска cборных шин -3,0кв.м., покраска контуров з/з РУ-6кВ - 1,5 кв.м, покраска пожарного ящика -3 кв.м. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 58.5 |  | сентябрь
13 |  | Оборудование ТП-2 Инв.№ 180000308 окраска шин 40х4 -1,5м., окраска контуров з/з РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 0,52 кв.м, окраска ячеек РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 64 кв.м., восстановление надписей., замена участка кабеля (перемычка от РУ-6кВ до тр-ра -10м., замена привода масляного выключателя |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 169.02 |  | июнь
14 |  | Оборудование ТП-13 Инв.№ 180000316 окраска шин 40х4 -1,5м., окраска контуров з/з РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 0,52 кв.м, окраска ячеек РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 44,8 кв.м., восстановление надписей. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 116.82 |  | апрель
15 |  | Оборудование ТП-14 Инв.№ 180000315 окраска шин 40х4 -1,5м., окраска контуров з/з РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 0,52 кв.м, окраска ячеек РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 32 кв.м., восстановление надписей. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 104.02 |  | май
16 |  | Оборудование ТП-15 Инв.№ 180000314 краска шин 40х4 -1,5м., окраска контуров з/з РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 0,52 кв.м, окраска ячеек РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 38,4 кв.м., восстановление надписей. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 110.42 |  | июль
17 |  | Оборудование ТП-16 Инв.№ 180000313 окраска шин 40х4 -1,5м., окраска контуров з/з РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 0,52 кв.м, окраска ячеек РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 38,4 кв.м., восстановление надписей. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 110.42 |  | август
18 |  | Оборудование ТП-17 Инв.№ 180000312 окраска шин 40х4 -1,5м., окраска контуров з/з РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 0,52 кв.м, окраска ячеек РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 38,4 кв.м., восстановление надписей, замена концевой разделки КЛ-6кВ в ячейке ВН№23. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 111.42 |  | октябрь
19 |  | Оборудование ТП-18 Инв.№ 180000311 окраска шин 40х4 -1,5м., окраска контуров з/з РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 0,52 кв.м, окраска ячеек РУ-6кВ - 19,2 кв.м., восстановление надписей, замена сети освещения -45м, замена выключателей-3шт., розеток-2шт., светильников-6шт. |  | КР | 6/0,4 | 1 |  | 161.22 |  | сентябрь
20 |  | Оборудование ТП-65 180000269 Замена ячеек КСО на ячейки КСО-285 с вакуумными выключателями = 6 шт.; КСО-386 с выключателями нагрузки = 2 шт. |  | КР | 6 | 2 | шт | 8 |  | апрель
21 |  | Оборудование ТП-118 Инв.№180000320 Замена ячеек КСО на ячейки КСО-285 с вакуумными выключателями = 3 шт.; КСО-386 с выключателями нагрузки = 2 шт. |  | КР | 6 | 2 | шт | 5 |  | октябрь
Подпорожский филиал
1 |  | ТП-14 инв.№ 00000239 пр.Механический, ЛДОК; чистка, протяжка болтовых соединений, ревизия оборудования, | СКТП-630 кВА | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 32 |  | май
2 |  | ТП-97 инв.№ 0000741 пер.Коммунальный. 5Снятие джута с вводного КЛ, покраска брони КЛ, замена концевой муфты, устройство заземления нейтрали трансформатора, замена шины нейтрали, закрытие изоляционным материалом прохода шин 0,4 кВ через стену, Чистка, ревизия оборудования, протяжка болтовых соединений, устройство нулевой шины, ремонт освещения, замена светильников, | Ячейки КСО-286, ЩО-59 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 10 |  | август
3 |  | ТП-81 инв.№ 0000714 ул.Физкультурная, КОС, Ремонт освещения ТП, замена светильников, замена концевых муфт, замена шинного моста и секционного разъединителя, испытания | Ячейки КСО-286, ЩО-59 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 9 |  | август
4 |  | ТП-45а инв.№ 00000249 ул.Пожарная, б/н Устройство заземляющей шины, обновление диспетчерских наименований, замена концевых муфт, испытания, Монтаж СУЭ | Ячейки КСО-286, ЩО-59 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 10 |  | август
5 |  | ТП-34 инв.№ 0000593 ул.Исакова, 12, Установка стекол в смотровые окна ячеек КСО, замена изолирующих подставок, замена замков ячеек КСО, устройство защитного кожуха шинного моста, ремонт освещения ТП, замена светильников, замена измерительных приборов, замена секционной ячейки, обновление диспетчерских наименований, замена кабельных бирок, покраска контура заземления, замена, монтаж концевых муфт, замена ВН РУ-6 кВ, ревизия оборудования, испытания | Ячейки КСО-286, ЩО-59 | КР | 6/0,4 | 1 | шт, м, т | 113 |  | июнь
6 |  | ТП-71 инв.№ 0000253 пер.Хлебный, б/н, Ревизия оборудования ТП, испытания чистка, протяжка болтовых соединений, доливка масла, замена силикагеля испытания. | КТП-400 кВА | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 27 |  | апрель
7 |  | ТП-30 инв.№ 0000578 ул.Красноармейская, 3, Замена секционной ячейки, устройство защитного кожуха шинного моста, ремонт освещения ТП, устройство нулевой шины в соответствии с ПУЭ, замена рубильников, замена концевых муфт, перемонтаж оборудования ячейки замена ВН, замена шинного моста с установкой секционного разъединителя, замена дугогосящих камер ВН, ревизия оборудования, испытания. | ячейки ЩО-59, КСО-286 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 129 |  | июль
8 |  | ТП-31 инв.№ 0000581 ул.Советская, 17, Замена выключателей нагрузки, замена кабельных бирок, замена замков на ячейках, устройство защитного кожуха шинного моста, замена измерительных приборов, ремонт освещения, замена светильников, устройство нулевой рабочей шини в соответствии с ПУЭ, обновление диспетчерских наименований, ревизия оборудования, замена концевых муфт, испытания | Ячейки КСО-286, ЩО-70 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 125 |  | июнь
9 |  | ТП-75 инв.№ 0000690 ул.Погринская, 2, Устройство крышек кабельных каналов, ремонт освещения, замена светильников, покраска ячеек, нанесение диспетчерских наименований, замена ВН, замена концевых муфт, замена замков на ячейках КСО, испытания | Ячейки ЩО-59, КСО-286 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 83 |  | сентябрь
10 |  | ТП-92 инв.№ 0000729 ул.Свирская, 13, Закрытие кабельных каналов, ремонтосвещения ТП, замена светильников, замена концевых муфт, замена ВН, покраска ячеек КСО, закрытие торцов ячеек, установка стекол в смотровые окна, замена замков ячеек обновление маркировки шин, ревизия оборудования, испытания | Ячейки КСО-286, ЩО-59 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 88 |  | октябрь
11 |  | ТП-16 инв.№ 0000605 ул.Комсомольская, 19, устройство защитного кожуха шинного моста, ремонт освещения, замена светильников, закрытие торца панели ЩО-70, замена измерительных приборов, обновление маркировки шин, замена ВН, замена концевых муфт, выравнивание ячеек КСО, замена бирок, ревизия оборудования, испытания | Ячейки КСО-286, ЩО-59 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 104 |  | сентябрь
Лодейнопольский филиал
1 |  | Оборудование ТП № 83 (инв.№ 0001700): ремонт ВН; ремонт разъединителя; замена сборных шин 10 кВ; устройсто ограждения сборных шин; ремонт рубильника; ремонт авт. выкл.; замена рубильника; замена авт. выкл.; окраска оборудования ; монтаж PEN-шины; установка асбестоцементной плиты; закрытие кабельного канала; эл. измерительные работы. |  | КР | 10 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт ВН - 3 шт.; ремонт разъединителя-3 шт.; замена сборных шин 10 кВ - 12 м; устройсто ограждения сборных шин- 3 кв.м; ремонт рубильника-5 шт.; ремонт авт. выкл.- 2 шт.; замена рубильника - 4 шт.; замена авт. выкл.-2 шт.; окраска оборудования - 27 кв.м; монтаж PEN-шины- 8 м; установка асбестоцементной плиты-1 шт.; закрытие кабельного канала-2 кв.м; эл. измерительные работы - 14 изм. |  | март
2 |  | Оборудование ТП № 39 (инв.№0000412): ремонт ВН; ремонт разъединителя; ремонт рубильника; ремонт авт. выкл.; окраска оборудования; закрытие кабельного канала; эл. измерительные работы. |  | КР | 10 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт ВН - 4 шт.; ремонт разъединителя-6 шт.; ремонт рубильника-12 шт.; ремонт авт. выкл.- 3 шт.; окраска оборудования - 35 кв.м; закрытие кабельного канала-1,4 кв.м; эл. измерительные работы - 16 изм. |  | апрель
3 |  | Оборудование ТП №1 (инв.№ 0000428): ремонт ВН; ремонт разъединителя; замена разъединителя на ВН; замена рубильника; окраска оборудования ; закрытие кабельного канала; монтаж PEN-шины; устройсто ограждения сборных шин; эл. измерительные работы. |  | КР | 10 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт ВН - 1 шт.; ремонт разъединителя-1 шт.; замена разъединителя на ВН -1 шт.; замена рубильника-1 шт.; окраска оборудования - 19 кв.м; закрытие кабельного канала-2,2 кв.м; монтаж PEN-шины- 6 м; устройсто ограждения сборных шин- 2 кв.м; эл. измерительные работы - 19 изм. |  | май
4 |  | Оборудование ТП № 71 (Инв.№ 0001706):; ремонт ВН; ремонт разъединителя; окраска оборудования; установка асбестоцементной плиты; устройсто ограждения сборных шин; эл. измерительные работы. |  | КР | 10 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт ВН - 4 шт.; ремонт разъединителя-3 шт.; окраска оборудования - 21 кв.м; установка асбестоцементной плиты-1 шт.; устройсто ограждения сборных шин- 5 кв.м; эл. измерительные работы - 9 изм. |  | июнь
5 |  | Оборудование ТП № 43 (инв.№ 0030019): ремонт разъединителя; ремонт ВН; ремонт авт. выкл-ля; окраска оборудования; монтаж PEN-шины; установка асбестоцементной плиты; эл. измерительные работы. |  | КР | 6 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт разъединителя-1 шт.; ремонт ВН - 2 шт.; ремонт авт. выкл-ля-2 шт.; окраска оборудования - 21 кв.м; монтаж PEN-шины- 6 м; установка асбестоцементной плиты-1 шт.; эл. измерительные работы - 8 изм. |  | июнь
6 |  | Оборудование ТП № 28(инв.№ 0001851): ремонт разъединителя; ремонт ВН ; ремонт рубильника; окраска оборудования; монтаж PEN-шины; установка асбестоцементной плиты; эл. измерительные работы. |  | КР | 6 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт разъединителя-1 шт.; ремонт ВН - 2 шт.; ремонт рубильника-3 шт.; окраска оборудования - 21 кв.м; монтаж PEN-шины- 6 м; установка асбестоцементной плиты-1 шт.; эл. измерительные работы - 6 изм. |  | июнь
7 |  | Оборудование ТП № 37 (инв.№ 001719): ремонт ВН; ремонт разъединителя; замена сборных шин 10 кВ; замена разъединителя на ВН; ремонт рубильника; ремонт авт. выкл.; замена авт. выкл.; окраска оборудования; закрытие кабельного канала; эл. измерительные работы. |  | КР | 10 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт ВН - 6 шт.; ремонт разъединителя-4 шт.; замена сборных шин 10 кВ - 12 м; замена разъединителя на ВН -1 шт.; ремонт рубильника-2 шт.; ремонт авт. выкл.- 6 шт.; замена авт. выкл.-2 шт.; окраска оборудования - 36,7 кв.м; закрытие кабельного канала-2,2 кв.м; эл. измерительные работы - 19 изм. |  | июль
8 |  | Оборудование ТП № 84 (инв.№ 0030035): ремонт разъединителя; ремонт ВН; замена рубильника; окраска оборудования; монтаж PEN-шины; эл. измерительные работы. |  | КР | 10 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт разъединителя-2 шт.; ремонт ВН - 1 шт.; замена рубильника -5 шт.; окраска оборудования - 19 кв.м; монтаж PEN-шины- 6 м; эл. измерительные работы - 6 изм. |  | июль
9 |  | Оборудование ТП № 49 (инв. №0000020): ремонт ВН; ремонт рубильника; ремонт авт. выкл.; установка асбестоцементной плиты; окраска оборудования; эл. измерительные работы. |  | КР | 6 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт ВН - 1 шт.; ремонт рубильника-16 шт.; ремонт авт. выкл.- 1 шт.; установка асбестоцементной плиты-1 шт.; окраска оборудования - 21 кв.м; эл. измерительные работы - 5 изм. |  | июль
10 |  | Оборудование ТП № 67 (инв.№ 0001814): ремонт ВН; ремонт разъединителя; замена сборных шин 10 кВ; ремонт рубильника; ремонт авт. выкл.; замена авт. выкл.; эамена авт. выключателя; окраска оборудования; закрытие кабельного канала; установка асбестоцементной плиты; эл. измерительные работы. |  | КР | 10 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт ВН - 6 шт.; ремонт разъединителя-3 шт.; замена сборных шин 10 кВ - 12 м; ремонт рубильника-8 шт.; ремонт авт. выкл.- 1 шт.; замена авт. выкл.-2 шт.; эамена авт. выключателя- 2 шт.; окраска оборудования - 35 кв.м; закрытие кабельного канала-1,4 кв.м; установка асбестоцементной плиты-1 шт.; эл. измерительные работы - 15 изм. |  | август, сентябрь
11 |  | Оборудование ТП № 41 (инв.№0000479): ремонт ВН; ремонт разъединителя; ремонт рубильника; ремонт автомат. выкл-ля; замена силового трансформатора; замена рубильника; замена автом. выкл-ля; окраска оборудования; закрытие кабельного канала; замена сборных шин; устройсто ограждения сборных шин; установка асбестоцементной плиты; эл. измерительные работы. |  | КР | 10 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт ВН - 5 шт.; ремонт разъединителя-4 шт.; ремонт рубильника- 8 шт.; ремонт автомат. выкл-ля -5 шт.; замена силового трансформатора - 1шт.; замена рубильника-3 шт.; замена автом. выкл-ля -1 шт.; окраска оборудования - 35,2 кв.м; закрытие кабельного канала-2,2 кв.м; замена сборных шин- 6 м; устройсто ограждения сборных шин- 3 кв.м; установка асбестоцементной плиты-1 шт.; эл. измерительные работы - 20 изм. |  | август
12 |  | Оборудование ТП № 35 (инв.№ 0030456): ремонт ВН, ремонт рубильников; ремонт авт. выкл.; установка асбестоцементной плиты; окраска оборудования; эл. измерительные работы. |  | КР | 6 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт ВН - 3 шт.; ремонт рубильника-16 шт.; ремонт авт. выкл.- 1 шт.; установка асбестоцементной плиты-1 шт.; окраска оборудования - 21 кв.м; эл. измерительные работы - 7 изм. |  | август
13 |  | Оборудование ТП № 36 (инв.№ 0000482): ремонт ВН; ремонт разъединителя; ремонт рубильника; ремонт авт. выкл.; окраска оборудования; закрытие кабельного канала; эл. измерительные работы. |  | КР | 10 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт ВН - 5 шт.; ремонт разъединителя-4 шт.; ремонт рубильника-24 шт.; ремонт авт. выкл.- 2шт.; окраска оборудования - 36 кв.м; закрытие кабельного канала-1,4 кв.м; эл. измерительные работы - 14 изм. |  | сентябрь
14 |  | Оборудование ТП № 24 (инв.№ 0000449): ремонт разъединителя; ремонт рубильников; ремонт ВН; окраска оборудования; монтаж PEN-шины; установка асбестоцементной плиты; эл. измерительные работы. |  | КР | 10 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт разъединителя-1 шт.; ремонт рубильника-3 шт.; ремонт ВН - 2 шт.; окраска оборудования - 21 кв.м; монтаж PEN-шины- 6 м; -1 шт.; установка асбестоцементной плиты-1 шт.; эл. измерительные работы - 6 изм. |  | октябрь
15 |  | Оборудование ТП № 21 (инв.№ 21): ремонт ВН ; ремонт разъединителей; замена сборных шин 10 кВ ; устройсто ограждения сборных шин; окраска оборудования; монтаж PEN-шины; установка асбестоцементной плиты; эл. измерительные работы. |  | КР | 10 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт ВН - 3 шт.; ремонт разъединителя-7 шт.; замена сборных шин 10 кВ - 12 м; устройсто ограждения сборных шин- 3 кв.м; окраска оборудования - 27 кв.м; монтаж PEN-шины- 8 м; установка асбестоцементной плиты-1 шт.; эл. измерительные работы - 13 изм. |  | ноябрь
16 |  | Оборудование ТП № 23 (инв.№ 0000451): ремонт разъединителя; ремонт рубильника; замена рубильника; окраска оборудования; закрытие кабельного канала; монтаж PEN-шины; установка асбестоцементной плиты; устройсто ограждения сборных шин; эл. измерительные работы. |  | КР | 10 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Ремонт разъединителя-1 шт.; ремонт рубильника - 6 шт.; замена рубильника-1 шт.; окраска оборудования - 12 кв.м; закрытие кабельного канала-1,5 кв.м; монтаж PEN-шины- 6 м; установка асбестоцементной плиты-1 шт.; устройсто ограждения сборных шин- 3 кв.м; эл. измерительные работы - 4 изм. |  | декабрь
17 |  | Оборудование РП № 2 (инв. № 0001703): монтаж PEN-шины; установка кабельных наконечников; закрытие кабельного канала; устройсто ограждения сборных шин; смена замков; покраска ячеек; замена амперметров; замена муфты концевой, замена плиты проходной. |  | КР | 10 кВ, 0,4 кВ | 1 |  | Монтаж PEN-шины- 12 м; установка кабельных наконечников-30 шт.; закрытие кабельного канала-5 кв.м; устройсто ограждения сборных шин-3,1 кв.м; смена замков-15 шт.; покраска ячеек-7кв.м; замена амперметров-6; замена муфты концевой - 1 шт, замена плиты проходной - 2,4 кв.м |  | декабрь
Бокситогорский филиал
1 |  | 50100380, РП-3 - прочие работы. | РУ-0,4кВ | КР | 6/0,4 | 1 | комплек | 1 |  | июль
2 |  | 50100347, ТП-10 - замена ячеек(0,4кВ), прочие работы | РУ-0,4кВ | КР | 6/0,4 | 1 | комплек | 2 |  | июнь
3 |  | 50100358, ТП-20 - прочие работы. | РУ-0,4кВ | КР | 6/0,4 | 1 | комплек | 1 |  | июль
4 |  | 50100364, ТП-26 - прочие работы. | РУ-0,4кВ | КР | 6/0,4 | 2 | комплек | 1 |  | июнь
5 |  | 50100367, ТП-29 - прочие работы. | РУ-0,4кВ | КР | 6/0,4 | 1 | комплек | 1 |  | сентябрь
6 |  | 50100342, ТП-5 - прочие работы. | РУ-0,4кВ | КР | 6/0,4 | 1 | комплек | 1 |  | май
7 |  | 50100259, ТП-9 п.Заборье - прочие работы. | РУ-0,4кВ | КР | 6/0,4 | 1 | комплек | 2 |  | июнь
Волосовский филиал
1 |  | инв№0010003-а Электросетевое оборудование ТП-315 (ТМ 400 кВА - 1 шт., ТМ 250 кВА - 1 шт., ЩО 70 - 8 шт., КСО 366 - 8 шт.) Замена оборудования рубильников, разъединителей, ошиновки |  | КР | 10/0,4 кВ | 2 | шт. | 1 |  | 2012-05-01
Всеволожский филиал
1 |  | ПС-137, №000000581,ЛО, Всеволожский р-н, Свердловское ГП, д. Новосаратовка-центр (установка защитных ограждений силовые трансформаторов Т-1 и Т-2) |  | КР | 110/10 | 3 | шт. | 2 |  | июнь
2 |  | ПС-137,№000000581,ЛО, Всеволожский р-н, Свердловское ГП, д. Новосаратовка-центр (установка защитных ограждений для силовых кабелей 10 кВ от трансформаторов местных нужд ТМН-1 и ТМН-2) |  | КР | 110/10 | 3 | шт. | 2 |  | апрель
3 |  | ПС-137, №000000581,ЛО, Всеволожский р-н, Свердловское ГП, д. Новосаратовка-центр (ремонт аккумуляторной батареи в здании ОПУ) |  | КР | 110/10 | 1 | шт. | 18 |  | май
4 |  | РП-1 "Готэк",ЛО, Всеволожский р-н, Свердловское ГП, д. Новосаратовка-центр (диагностика и ремонт оборудования) |  | КР | 10 | 3 | шт. | 120 |  | февраль
5 |  | РП-2 "Стадко",ЛО, г.Всеволожск, пром. зона "Кирпичный завод", квартал №11 (диагностика и ремонт оборудования) |  | КР | 10 | 3 | шт. | 43. |  | март
6 |  | ТП-208, инв.№000001298 ЛО, г.Всеволожск, микрорайон Южный, квартал №2(диагностика и ремонт оборудования) |  | КР | 10 | 3 | шт. | 49 |  | июль
7 |  | ТП-209, №000001299, ЛО, г.Всеволожск, микрорайон Южный, квартал №2(диагностика и ремонт оборудования) |  | КР | 10 | 3 | шт. | 49 |  | август
8 |  | ТП-210, №000001300,ЛО, г.Всеволожск, микрорайон Южный, квартал №2(диагностика и ремонт оборудования) |  | КР | 10 | 3 | шт. | 49 |  | сентябрь
9 |  | ПС-137, №000000581,ЛО, Всеволожский р-н, Свердловское ГП, д. Новосаратовка-центр (ремонт кабельных лотков) |  | КР | 110/10 | 3 | м | 60 |  | июнь
10 |  | ТП-208, инв.№000001298 ЛО, г.Всеволожск, микрорайон Южный, квартал №2 (ремонт здания) |  | КР | 10 | 3 | шт. | 1 |  | май
11 |  | ПС-137, №000000581,ЛО, Всеволожский р-н, Свердловское ГП, д. Новосаратовка-центр (ремонт инженерных сетей в зданиях ОПУ и ЗРУ) |  | КР | 110/10 | 3 | шт. | 110 |  | май
12 |  | ПС-137, №000000581,ЛО, Всеволожский р-н, Свердловское ГП, д. Новосаратовка-центр (ремонт технологических проездов и проходов в ОРУ 110 кВ) |  | КР | 110/10 | 3 | кв.м | 120 |  | август
Кингисеппский филиал
1 |  | Эл.оборудование ТП-74 ул.Б.Советская 33, инв.№ 40104062 - прочие работы. | РУ-10, 0,4кВ | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | июнь
2 |  | Эл.оборудование ТП-51 ул.Вокзальная 5, инв.№ 40104083 - прочие работы. | РУ-10, 0,4кВ | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | сентябрь
3 |  | Эл.оборудование ТП-67 ул.Иванова 17/20, инв.№ 40104111 - прочие работы. | РУ-10, 0,4кВ | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | май
4 |  | Эл.оборудование ТП-88 ул.Воровского 31, инв.№ 40104051 - прочие работы. | РУ-10, 0,4кВ | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | апрель
5 |  | Эл.оборудование ТП-45 ул.Б.Гражданская 5, инв.№ 40104061 - прочие работы. | РУ-10, 0,4кВ | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | сентябрь
6 |  | Эл.оборудование ТП-52 пр.К.маркса 44/1, инв.№ 40104037 - прочие работы. | РУ-10, 0,4кВ | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | июль
7 |  | Эл.оборудование ТП-81 ул.Воровского 1, инв.№ 40104097 - прочие работы. | РУ-10, 0,4кВ | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | июль
8 |  | Эл.оборудование ТП-62 ул.Б.Советская 13, инв.№ 40104081 - прочие работы. | РУ-10, 0,4кВ | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | апрель
9 |  | КТП-97 ул.Красногвардейская 2б, инв.№ 41104085 - прочие работы. | РУ-10, 0,4кВ | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | апрель
10 |  | Эл.оборудование ТП-46 ул.Вокзальная 4, инв.№ 40104089 - прочие работы. | РУ-10, 0,4кВ | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | май
11 |  | Эл.оборудование РУ-10кВ ТП-69 ул.Воскова, инв.№ 40104054 - прочие работы. | РУ-10кВ | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | июнь
12 |  | Эл.оборудование ТП-41 ул.Б.Советская 8, инв.№ 40104077 - прочие работы. | РУ-10, 0,4кВ | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | август
13 |  | Эл.оборудование ТП-72 ул.Воровского 5, инв.№ 40104103 - прочие работы. | РУ-10, 0,4кВ | КР | 10 | 1 | шт | 1 |  | август
|  | Всего по пункту 4.3. | [5 empty] | 3376.24 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
|  | Всего по пункту 4 | [5 empty] | 3622.24 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
5 |  | Общесетевое оборудование
|  | Всего по пункту 5 | [5 empty] | 0 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
6 |  | Прочие основные средства
|  | Всего по пункту 6 | [5 empty] | 0 | 0
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
7 |  | Материалы
…
Всего по пункту 7
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
ИТОГО
в т.ч.капитальный ремонт (АП)
в т.ч.капитальный ремонт (С/С)
Кировск
Ло поле
Бокситы
Сланцы
Шлиссельбург
Тосно
Тихвин
Сосновый БОР
Подпорожье
|  | Итого по ОАО "ЛОЭСК" | [5 empty] | 743506.085 | 0