## отчет
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "ЛОЭСК" за 2011 год
Направление инвестиционной программы | Утвержденная ИП 2011 г. - план*, млн.руб. с НДС | Исполнение - финансирование**, млн.руб. с НДС | Исполнение - закрыто актами выполненных работ**, млн.руб. с НДС
Энергосбережение и энергоэффективность - Техническое перевооружение и реконструкция | 334.6354 | 231.1862 | 174.7232
Новое строительство | 260.2802 | 124.6271 | 100.3483
Прочее новое строительство | 6.08 | 5.3279 | 4.4878
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 60.18 | 26.2118 | 54.8358
Разработка схем перспективного развития | 16.326 | 3.7426 | 3.7753
Реконструкция сетей 110/35/10 кВ, сетей 10-0,4 кВ для присоединения потребителей | 52.8 | 49.5587 | 19.3356
Строительство новых опорных источников 110 кВ | 179.035 | 15.5466 | 14.626
Мероприятия для присоединения потребителей в счет платы за технологическое присоединение | 540 | 544.6314 | 503.0485
Мероприятия для присоединения льготных категорий потребителей до 15 кВА (новое строительство, реконструкция) | 759.4256 | 498.4347 | 330.8664
Основные средства компании | 202.141 | 631.2476 | 653.2186
Телемеханика и связь | 24.832 | 8.0355 | 5.2652
ИТОГО: | 2435.7352 | 2138.55 | 1864.5309
в том числе по основным объектам:
Реконструкция ПС 35/10 кВ Радофинниково | 0 | 0 | 0.944
Реконструкция ПС 35/6 кВ "Ладога" | 111.12 | 67.1888 | 7.7421
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Вещевская" | 98.42 | 42.852 | 78.1273
Строительство ПС 110 кВ "Отрадное" с заходами ВЛ 110 кВ | 12.599 | 3.1947 | 0.98736
Строительство ПС 110/10 кВ "Янино" | 29.097 | 5.1849 | 6.7734
Строительство ПС 110/10 №525А | 25.795 | 5.9955 | 2.0929
Строительство ПС 110 кВ "Красноборская" и ЛЭП 110 кВ в г.Тосно | 29.39 | 3.8703 | 3.9985
* - с учетом корректировок по тарифной прибыли и выпадающим доходам после тарифного перерегулирования
** - предварительные итоги на 14.02.2012 г.
Реконструкция электросетевых объектов ОАО «ЛОЭСК» (ПС 35/10 кВ Радофинниково, ПС 35/10 кВ «Вещевская») не завершена, таким образом, указать результаты в части расширения пропускной способности, увеличения резерва для присоединения потребителей по вышеуказанным объектам реконструкции не представляется возможным.
Резерв для присоединения потребителей по реконструируемому электросетевому объекту ОАО «ЛОЭСК» (ПС 35/6 кВ «Ладога»), возникает после увеличения сетевого ограничения смежной (вышестоящей) сетевой организации, к сетям которой присоединены сети ОАО «ЛОЭСК», осуществляемого в соответствии с договорами, заключаемыми со смежной сетевой организацией, на основании поступающих в ОАО «ЛОЭСК» заявок на технологическое присоединение в указанном заявителем размере.
Строительство электросетевых объектов ОАО «ЛОЭСК» (ПС 110 кВ «Отрадное» с заходами ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Янино», ПС 110/10 №525А, ПС 110кВ «Красноборская» и ЛЭП 110 кВ в г.Тосно) находится на стадии проектирования, таким образом, указать результаты в части расширения пропускной способности, увеличения резерва для присоединения потребителей по вышеуказанным объектам строительства не представляется возможным.