## раскрытие
Отчет об исполнении инвестиционной пограммы ОАО "ЛОЭСК" за 2012 год
Направление инвестиционной программы | Финансирование, млн.руб. с НДС |  | Освоение, млн.руб. без НДС |  | Результаты увеличения резерва, МВА
| Утвержденная инвестиционная программа | Исполнение * | Утвержденная инвестиционная программа | Исполнение *
Энергосбережение и энергоэффективность - техническое перевооружение и реконструкция | 220.0074 | 173.9731 | 163.1033 | 192.2767
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ | 73.0991 | 8.9908 | 29.073 | 26.5616
Создание систем телемеханики и связи | 39.68 | 10.1745 | 33.6271 | 8.0141
Новое строительство: в том числе | 247.9203 | 130.018 | 231.6104 | 146.1345
Энергосбережение - создание систем учета топливно-энергетических ресурсов | 60.2796 | 37.5103 | 56.9409 | 59.6008
Разработка схем перспективного развития | 7.5165 | 4.8166 | 6.507 | 3.757
Новое строительство | 180.1243 | 87.691 | 168.1625 | 82.7766
Мероприятия для присоединения льготных категорий потребителей в категории "до 15 кВА" (новое строительство, реконструкция) | 762.9945 | 608.5986 | 787.7735 | 866.5917
Мероприятия для присоединения потребителей в счет платы за технологическое присоединение (новое строительство, реконструкция) | 763.3184 | 683.2703 | 972.7715 | 922.442
Основные средства компании (прочие производственные и хозяйственные объекты) | 831.9977 | 618.7242 | 705.0828 | 716.407
Строительство опорных источников 110 кВ | 82.4306 | 36.8022 | 76.7575 | 30.5081
ВСЕГО: | 3021.448 | 2270.5517 | 2999.7991 | 2908.9356
в т.ч. по стратегическим объектам:
Строительство ПС 110 кВ "525А" с КВЛ 110 кВ в г.Всеволожск | 32.4045 | 6.1776 | 31.5314 | 5.3801
Строительство ПС 110 кВ "Янино-2" с КВЛ 110 кВ | 23.0394 | 4.0044 | 18.3312 | 1.3527
Строительство ПС 110 кВ "Токсово" с заходами КВЛ-110 кВ | 5 | 0.35 | 5 | 0.35
Строительство ПС 110 кВ "Кудрово-2" с КВЛ 110 кВ | 17 | 21.9688 | 17 | 18.824
Строительство ПС 110 кВ "Отрадное" с заходами ВЛ 110 кВ | 0.6 | 0.77115 | 0.6 | 0.61805
Строительство ПС 110 кВ "Красный Бор" с КВЛ 110 кВ | 4.3867 | 3.5303 | 4.2948 | 3.9832
Реконструкция ПС 35/6 кВ "Ладога" | 8.9551 | 7.9121 | 1.1483 | 1.6045 | 5.4
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Вещевская" | 63.2 | 0.1347 | 27.9247 | 24.9571 | 2
Реконструкция ПС 35/10 кВ Радофинниково | 0.944 | 0.944 | 0 | 0
* - предварительные итоги на 21.02.2013 г.