Открытое акционерное общество

«Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК»)

настоящим приглашает к участию в открытом запросе предложений на выполнение работ:

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году

| Дата публикации: | 17.06.2013 |
| --- | --- |
| Предмет запроса предложений: | Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году Список лотов и их начальные (максимальные цены) приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений, стр.5 настоящего документа). |
| Местонахождение Заказчика: | 187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п.Приладожский, д.23а. |
| Почтовый адрес Заказчика: | 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х». |
| Контактное лицо по организационным вопросам: | Соколов Константин Александрович, тел./факс: (812) 3344747/3344748, sokolov-k@loesk.ru |
| Контактное лицо по техническим вопросам: | Алсуфьев Сергей Борисович, тел./факс: (812) 3344747/3344748, alsufiev@loesk.ru |
| Документация о запросе предложений: | Предоставляется в течение двух рабочих дней с даты поступления письменного требования, составленного в произвольной форме, по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул.Лабораторной, д.10 «А»), каб.112, c 9.00 до 17.00 по рабочим дням. Документация о запросе предложений размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «ЛОЭСК» www.loesk.ru. |
| Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений: | Заявки могут быть представлены Заказчику по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.104 не позднее 27.06.2013, 09:00 (мск.) |
| Место проведения запроса предложений: | г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.112. |
| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 27.06.2013, 09:00 (мск.) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений: не позднее | 01.07.2013 |

Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

## УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК»

№_____ от ___________ 2013г.

________________ В.В. Малык

Карточка запроса предложений на выполнение работ:

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», утвержденной решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК» №________ от 16.10.2012, и устанавливает условия проведения конкретной закупки.

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 27.06.2013, 09:00 (мск.) |
| --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | 27.06.2013, 09:00 (мск.) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | 01.07.2013 |
| Описание работ |
| 1.1. Наименование работ: | Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году по лотам, приведенным в Таблице 1 «Состав закупки» Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства и/или реконструкции. По объектам строительства: Выполнение строительства «под ключ» по этапам: Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, согласно Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации; Этап 2 – выполнение изыскательских работ по Объекту и разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием; Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки. По объектам реконструкции: Выполнение работ по реконструкции «под ключ» по этапам: Этап 1 – разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием; Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки. |
| 1.2. Место выполнения работ: | Ленинградская область |
| 1.3. Особенности заключения договора: | По итогам проведения настоящего запроса предложений по объектам строительства и реконструкции, составляющим лот, с победителями заключаются отдельные договоры по соответствующим формам. |
| 1.4. Особенности запроса предложений | Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту. В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель. |
| Дополнительные обязательные требования к претендентам (п.3.3(12) Документации) |
| 2. Дополнительные обязательные требования к претендентам: | а) Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с ОАО «ЛОЭСК»; б) при отсутствии договорных отношений с ОАО «ЛОЭСК», связанных с выполнением аналогичных работ, - наличие рекомендаций от заказчиков Претендента; в) наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений; г) наличие собственной специальной техники, необходимой для производства работ (подтверждается формой ОС -1); д) активы Претендента по бухгалтерскому балансу на последнюю отчетную дату не менее, чем в 10 раз превышают размер начальной (максимальной) цены договора (рассматривается относительно каждого из лотов, на участие в котором претендует участник); е) компания - Претендент не является убыточной более трех отчетных периодов (кварталов) подряд по итогам четырех последних отчетных периодов (по п. «д» и «е» предоставляются балансы с отчетами о прибылях и убытках на отчетные даты текущего года, а также годовой баланс с отчетом о прибылях и убытках по итогам предшествующего года). |
| Обязательные условия исполнения Договора |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешительной документации, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП (прилагаются к настоящей карточке). |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена лота: | Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ и соответствовать Рекомендациям о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту прилагаются к документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ». Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена). |
| 3.3. Срок выполнения работ: | Срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки». |
| 3.4. Условия оплаты: | По объекту строительства: Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 10 (десяти) банковских дней с момента появления у Заказчика возможности финансирования работ. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии пп. 7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект строительства необходимо получение допуска; подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного органа местного самоуправления; если на Объект строительства необходимо получение допуска; подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приемки Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренной пунктом 7 Приложения №1 к настоящему Договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По объекту реконструкции: Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 10 (десяти) банковских дней с момента появления у Заказчика возможности финансирования работ.. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии пп.7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект реконструкции необходимо получение допуска. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. |

| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |
| --- |
| Критерий | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Цена лота: не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки» | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,5 |
| 4.2. Размер аванс не более 30% от цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки» | Заявка участника запроса предложений, содержащая наибольший показатель при расчете из разницы 100 и размера аванса, содержащегося в заявке, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение из разницы 100 и аванса оцениваемой заявки к разнице 100 и размера наименьшего аванса. | 0,3 |
| 4.3. Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения. | Заявка участника запроса предложений, соответствующего указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,2 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений. |
|  | 5.2. Проект договора подряда. По одному подписанному экземпляру проектов договоров на реконструкцию и строительство, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Технические задания заказчика и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется. |
|  | 5.3. Допускается предоставление Претендентом в составе заявки на участие в настоящем Запросе предложений копии выписки из ЕГРЮЛ (либо копии выписки из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) заверенной подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью претендента. Заказчик оставляет за собой право требования предоставления оригинала выписки на ознакомление. |
| Срок заключения Договоров |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: | В течение 10 рабочих дней с момента утверждения источников финансирования |
| 6.2. Срок подписания договоров победителем: | 5 рабочих дней с момента получения договоров. |

Таблица 1. Состав закупки.

| № лота | № ТЗ | Служебный № | Наименование лота | Срок выполнения работ, к.д. | Местонахождение объекта в ЛО | Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 361 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-21 до границ участка заявителя Реконструкция оборудования ТП-21 | 150 | Выборгский р-н, г.Светогорск | 900 000 |
| 2 | 2 | 14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5 Строительство ВЛ-10кВ от ф.322-10 ПС-322 по Павловскому пр. Строительство СТП на пересечении Павловского пр. и ул.Фрунзе | 180 | Гатчинский р-н, Вырица | 102 684 000 |
|  | 3 | 138 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Румянцева Строительство МТП в центре нагрузок по ул.Румянцева и ул.Степана Разина Реконструкция ВЛ-10кВ по ул.Менделеева, по ул.Степана Разина до проектируемой МТП с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ | 180 |  |  |
|  | 4 | 144 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Бакунина, по ул.Менделеева Строительство МТП в центре нагрузок по ул.Менделеева и Бакунина Строительство ВЛ-10кВ от проектируемой ТП на пересечении ул.Менделеева и Еленинского пер. по ул.Менделеева до проектируемой МТП Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП в центре нагрузок по ул.Менделеева и Бакунина по проезду и далее по ул.Бакунина | 180 |  |  |
|  | 5 | 149 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-74 Строительство МТП на пересечении ул.Витебской и ул.Нахимсона | 120 |  |  |
|  | 6 | 150 | Реконструкция ВЛ-10кВ с совсместной подвеской ВЛ-0,4кВ по пр.Урицкого от ТП-17 до проектируемой СТП и от проектируемой СТП до ж/д Строительство СТП на пересечении пр.Урицкого и Комсомольского пр. | 120 |  |  |
|  | 7 | 171 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-89 по ул.Герцена от ул.Косинская до опоры с ответвлением к ж/д Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ул.Линковского с ответвлением к ж/д Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ул.Сузинская и далее по ул.Сузинская до ул.Ломоносова до опоры с ответвлением к ж/д Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ул.Бернадская и далее по ул.Бернадская до ул.Ломоносова Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ж/д по ул.Сафоновская Строительство КТПНз с установкой трансформатора 250кВА | 180 |  |  |
|  | 8 | 172 | Реконструкция ВЛ-10кВ по ул.Ульяновская Строительство ТП в центре нагрзуки на ул.Ульяновская и ул.Достоевская | 210 |  |  |
|  | 9 | 173 | Реконструкция ВЛ-10кВ по Сиверскому шоссе с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ Строительство ТП на Сиверском шоссе | 210 |  |  |
|  | 10 | 177 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.3 ПС-322 до ТП-15 Строительство МТП в квартале ИЖС по ул.Огородникова и ул.М.Горького Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой МТП до ж/д заявителей Строительство ВЛ-10кВ от ТП-15 по ул.Огородникова и ул.М.Горького | 180 |  |  |
|  | 11 | 192 | Реконструкция ВЛ-10кВ по Пролетарскому пр., по ул.Щеголева до проектируемой МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская до ж/д заявителей Строительство МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская | 180 |  |  |
|  | 12 | 195 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.322-10 по ул.Мира до проектируемой ТП на ул.Менделеева Строительство МТП на пересечении ул.Менделеева и ул.Железнодорожная | 180 |  |  |
|  | 13 | 196 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП в центре нагрузок застройки по Щербакову пер., ул.Соболевского, ул.Сергучевская и ул.Андреевская до ж/д заявителей Строительство ТП в центре нагрузок по Щербакову пер., ул.Соболевского, ул.Сергучевская и ул.Андреевская | 210 |  |  |
|  | 14 | 198 | Реконструкция ТП-4 Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 ПС-322 от ТП-4 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д заявителей Строительство ТП на пересечении ул.Вокзальной и ул.Удельной | 210 |  |  |
|  | 15 | 199 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП на пересечении ул.Румянцева и Степана Разина до проектируемой ТП и далее до ж/д заявителей Строительство ТП на ул.Румянцева | 210 |  |  |
|  | 16 | 211 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-54 от проектируемой МТП на пересечении ул.Береговая и Сиверского шоссе до ж/д заявителей Строительство МТП на пересечении ул.Береговая и Сиверского шоссе | 120 |  |  |
|  | 17 | 212 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10кВ ф.3 ПС-322 по ул.Охотничья, по Пильному пр. до проектируемой МТП Строительство МТП на пересечении ул.Боровая и Пильного пр. Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Боровая и Пильного пр. до ж/д заявителей | 120 |  |  |
|  | 18 | 213 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.4 ПС-35/10 от ТП-7 до проектируемой МТП на пересечении ул.Софийской и ул.Средней Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 от проектируемой МТП на пересечении ул.Софийской и ул.Средней Строительство МТП на пересечении ул.Софийская и ул.Средней | 120 |  |  |
|  | 19 | 214 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Средняя от ТП-7(Н) до ул.Лужская и далее по ул.Лужская до ул.Никольская и далее по ул.Никольской до ул.Шифлеровской и далее по ул.Шифлеровской до опоры с ответвлением к ж/д Строительство МТП по ул.Средняя | 120 |  |  |
|  | 20 | 215 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП на пересечении пр. Володарского и ул.Боровая до ж/д заявителей Реконструкция ВЛ-10кВ ПС-322 ф.3 от ул.Лейтенанта Шмидта до проектируемой КТП на пересечении пр. Володарского и ул.Боровая Строительство КТП на пересечении пр. Володарского и ул.Боровая | 180 |  |  |
|  | 21 | 226 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС-35/10 ф.3 Строительство МТП рядом с КТП-66 | 120 |  |  |
|  | 22 | 236 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-21 Строительство КТП на пересечении ул.Полтавская и пр.Кирова | 180 |  |  |
|  | 23 | 237 | Строительство КТП рядом с ТП-28 Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-06 Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Румянцева | 120 |  |  |
|  | 24 | 238 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-12 по ул.Пушкинская по Сиверскому шоссе Строительство КТП на пересечении ул.Ломоносова и ул.Пушкинская | 180 |  |  |
|  | 25 | 241 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-03 Строительство КТП на пересечении ул.Рабочей и ул.Луговая | 210 |  |  |
|  | 26 | 242 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-06 Строительство КТП на ул.Жертв Революции | 210 |  |  |
|  | 27 | 334 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-54 по ул.Менделеева Строительство КТП рядом с ТП-54 | 210 |  |  |
|  | 28 | 1058.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.8 ПС-322 Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП Строительство КТП на пересечении ул.Введенской и ул.Ленина | 180 |  |  |
|  | 29 | 1058.2 | Строительство МТП на ул.Советская Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-73 по ул.Советская | 110 |  |  |
|  | 30 | 1058.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 ПС «Вырица» от ПП-7 Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Первый овраг Строительство МТП на пересечении ул.Первый овраг и ул.Ломоносова | 110 |  |  |
|  | 31 | 1058.4 | Строительство КТП на пересечении Коммунального пр. и ул.Ефимова Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-90 по ул.Ефимова | 180 |  |  |
|  | 32 | 1059 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-111 по ул.Куйбышева Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-58 по ул.Саратовская | 90 |  |  |
|  | 33 | 3791 | Строительство СТП на пересечении ул.Полозова и ул.Земская Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-55 по ул.Связи, по ул.Надеждинская, по ул.Плеханова, по ул.Полозова до ул.Земская с совместной подвеской ВЛ-10кВ Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Земская от проектируемой СТП до опоры с ответвлением к ж/д по ул. Петроградская | 180 |  |  |
|  | 34 | 3821 | Строительство СТП на ул.Островского Реконструкция ВЛ-0,4кВ совместно с наружным освещением от ТП-50 | 120 |  |  |
|  | 35 | 3847 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Литинская до ул.Островского Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Литинская, по Олгопольскому пр. до Сиверского шоссе Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-03 от оп.98 до проектируемой МТП Строительство МТП на пересечении ул.Литинской и пр.Вининского | 180 |  |  |
|  | 35 | 1776 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул.Можайская (100003612) Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по пер.Деповский (100000979) Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул.Матвеева (100000918) | 120 | Гатчина |  |
| 3 | 36 | 197 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-18 Л-2 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-16 Л-1 от опоры №1 до опоры №39 | 180 | Кировский р-н, п.Мга | 14 028 000 |
|  | 37 | 431 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-8 Реконструкция ТП-8 Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-8 до устанавливаемой МТП-100/6/0,4 Строительство МТП-100/6/0,4 | 180 |  |  |
|  | 38 | 1778 | Строительство СТП в районе дома №10 по ул.Маяковского Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-17 | 120 |  |  |
|  | 38 | 1652 | Строительство СТП на углу 1-Советсвкого пр. и 7 линии Строительство ОВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.730-10 по 1-Советскому пр. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-508 | 120 | Кировский р-н, г.Отрадное |  |
| 4 | 39 | 788.1 | Строительство ТП в районе ул.Энергетиков, 17 Реконструкция ВЛ-6кВ ф.31-09 до проектируемой ТП | 90 | Лодейное поле | 6 120 000 |
|  | 40 | 788.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-19 Реконструкция оборудования ТП-19 | 90 |  |  |
|  | 41 | 788.3 | Строительство СТП на ул.Красноармейская Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11 ф.«Красноармейская» Реконструкция оборудования ТП-11 | 90 |  |  |
|  | 42 | 788.4 | Строительство СТП в районе ул.Комсомольская, 32 Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-2 Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-35 ф.«Интернациональная» Реконструкция оборудования ТП-35 | 120 |  |  |
|  | 43 | 788.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 ф.«Город» Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 | 120 |  |  |
| 5 | 44 | 954 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-145 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-114 до ВЛ-0,4кВ от ТП-145 | 180 | Луга | 1 100 000 |
| 6 | 45 | 1656 | Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.«Вспышка» от ТП-37 Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.«Складской переулок» от ТП-23 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.«Бытпромкомбинат» от ТП-32 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.«Лесная» от ТП-18 | 120 | Пикалёво | 5 620 000 |
|  | 49 | 532 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф.«Поляны» от ТП-10/0,4кВ в д.Новый Погорелец Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.«Дорожников» от ТП-74 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.«Моховая» от ТП-62 до объекта | 180 | Тихвин |  |
| 7 | 46 | 3789 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-11 до опоры №1 проектируемой ВЛИ-0,4кВ по пр.Механическому Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-14а по пр.Механическому | 210 | Подпорожье | 3 200 000 |
|  | 47 | 3812 | Строительство СТП на пер.Озерном Реконструкция ВЛЗ-6кВ ф.35-03 Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.1 от проектируемой СТП Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.2 от проектируемой СТП | 210 |  |  |
| 8 | 48 | 3434 | Строительство КТП-Т-160/6/0,4 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-86 | 180 | Сланцы | 1 500 000 |
| 9 | 50 | 101 | Строительство СТП Реконструкция ВЛ-6кВ ф.52-12 до проектируемой СТП Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой СТП до участка заявителя | 180 | Тосненский р-н, д.Пустынка | 627 000 |

Приложение №1 к Форме №1

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

(наименование организации – Претендента)

| № лота | № ТЗ | Служебный № | Наименование лота | Срок выполнения работ, к.д. | Местонахождение объекта в ЛО | Предлагаемая стоимость работ по лоту, руб. с НДС | Стоимость с разбивкой на строительство и реконструкцию, руб. с НДС | Размер аванса, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 361 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-21 до границ участка заявителя Реконструкция оборудования ТП-21 | 150 | Выборгский р-н, г.Светогорск |  | Р: С: |  |
| 2 | 2 | 14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5 Строительство ВЛ-10кВ от ф.322-10 ПС-322 по Павловскому пр. Строительство СТП на пересечении Павловского пр. и ул.Фрунзе | 180 | Гатчинский р-н, п.Вырица |  | Р: С: |  |
|  | 3 | 138 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Румянцева Строительство МТП в центре нагрузок по ул.Румянцева и ул.Степана Разина Реконструкция ВЛ-10кВ по ул.Менделеева, по ул.Степана Разина до проектируемой МТП с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ | 180 |  |  |  |  |
|  | 4 | 144 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Бакунина, по ул.Менделеева Строительство МТП в центре нагрузок по ул.Менделеева и Бакунина Строительство ВЛ-10кВ от проектируемой ТП на пересечении ул.Менделеева и Еленинского пер. по ул.Менделеева до проектируемой МТП Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП в центре нагрузок по ул.Менделеева и Бакунина по проезду и далее по ул.Бакунина | 180 |  |  |  |  |
|  | 5 | 149 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-74 Строительство МТП на пересечении ул.Витебской и ул.Нахимсона | 120 |  |  |  |  |
|  | 6 | 150 | Реконструкция ВЛ-10кВ с совсместной подвеской ВЛ-0,4кВ по пр.Урицкого от ТП-17 до проектируемой СТП и от проектируемой СТП до ж/д Строительство СТП на пересечении пр.Урицкого и Комсомольского пр. | 120 |  |  |  |  |
|  | 7 | 171 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-89 по ул.Герцена от ул.Косинская до опоры с ответвлением к ж/д Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ул.Линковского с ответвлением к ж/д Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ул.Сузинская и далее по ул.Сузинская до ул.Ломоносова до опоры с ответвлением к ж/д Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ул.Бернадская и далее по ул.Бернадская до ул.Ломоносова Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Косинская от КТП-89 до ж/д по ул.Сафоновская Строительство КТПНз с установкой трансформатора 250кВА | 180 |  |  |  |  |
|  | 8 | 172 | Реконструкция ВЛ-10кВ по ул.Ульяновская Строительство ТП в центре нагрзуки на ул.Ульяновская и ул.Достоевская | 210 |  |  |  |  |
|  | 9 | 173 | Реконструкция ВЛ-10кВ по Сиверскому шоссе с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ Строительство ТП на Сиверском шоссе | 210 |  |  |  |  |
|  | 10 | 177 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.3 ПС-322 до ТП-15 Строительство МТП в квартале ИЖС по ул.Огородникова и ул.М.Горького Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой МТП до ж/д заявителей Строительство ВЛ-10кВ от ТП-15 по ул.Огородникова и ул.М.Горького | 180 |  |  |  |  |
|  | 11 | 192 | Реконструкция ВЛ-10кВ по Пролетарскому пр., по ул.Щеголева до проектируемой МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская до ж/д заявителей Строительство МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская | 180 |  |  |  |  |
|  | 12 | 195 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.322-10 по ул.Мира до проектируемой ТП на ул.Менделеева Строительство МТП на пересечении ул.Менделеева и ул.Железнодорожная | 180 |  |  |  |  |
|  | 13 | 196 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП в центре нагрузок застройки по Щербакову пер., ул.Соболевского, ул.Сергучевская и ул.Андреевская до ж/д заявителей Строительство ТП в центре нагрузок по Щербакову пер., ул.Соболевского, ул.Сергучевская и ул.Андреевская | 210 |  |  |  |  |
|  | 14 | 198 | Реконструкция ТП-4 Реконструкция ВЛ-10кВ ф.6 ПС-322 от ТП-4 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д заявителей Строительство ТП на пересечении ул.Вокзальной и ул.Удельной | 210 |  |  |  |  |
|  | 15 | 199 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-54 от проектируемой ТП на пересечении ул.Румянцева и Степана Разина до проектируемой ТП и далее до ж/д заявителей Строительство ТП на ул.Румянцева | 210 |  |  |  |  |
|  | 16 | 211 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Береговая и Сиверского шоссе до ж/д заявителей Строительство МТП на пересечении ул.Береговая и Сиверского шоссе | 120 |  |  |  |  |
|  | 17 | 212 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10кВ ф.3 ПС-322 по ул.Охотничья, по Пильному пр. до проектируемой МТП Строительство МТП на пересечении ул.Боровая и Пильного пр. Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Боровая и Пильного пр. до ж/д заявителей | 120 |  |  |  |  |
|  | 18 | 213 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.4 ПС-35/10 от ТП-7 до проектируемой МТП на пересечении ул.Софийской и ул.Средней Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 от проектируемой МТП на пересечении ул.Софийской и ул.Средней Строительство МТП на пересечении ул.Софийская и ул.Средней | 120 |  |  |  |  |
|  | 19 | 214 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Средняя от ТП-7(Н) до ул.Лужская и далее по ул.Лужская до ул.Никольская и далее по ул.Никольской до ул.Шифлеровской и далее по ул.Шифлеровской до опоры с ответвлением к ж/д Строительство МТП по ул.Средняя | 120 |  |  |  |  |
|  | 20 | 215 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП на пересечении пр. Володарского и ул.Боровая до ж/д заявителей Реконструкция ВЛ-10кВ ПС-322 ф.3 от ул.Лейтенанта Шмидта до проектируемой КТП на пересечении пр. Володарского и ул.Боровая Строительство КТП на пересечении пр. Володарского и ул.Боровая | 180 |  |  |  |  |
|  | 21 | 226 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС-35/10 ф.3 Строительство МТП рядом с КТП-66 | 120 |  |  |  |  |
|  | 22 | 236 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-21 Строительство КТП на пересечении ул.Полтавская и пр.Кирова | 180 |  |  |  |  |
|  | 23 | 237 | Строительство КТП рядом с ТП-28 Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-06 Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Румянцева | 120 |  |  |  |  |
|  | 24 | 238 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-12 по ул.Пушкинская по Сиверскому шоссе Строительство КТП на пересечении ул.Ломоносова и ул.Пушкинская | 180 |  |  |  |  |
|  | 25 | 241 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-03 Строительство КТП на пересечении ул.Рабочей и ул.Луговая | 210 |  |  |  |  |
|  | 26 | 242 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-06 Строительство КТП на ул.Жертв Революции | 210 |  |  |  |  |
|  | 27 | 334 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-54 по ул.Менделеева Строительство КТП рядом с ТП-54 | 210 |  |  |  |  |
|  | 28 | 1058.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.8 ПС-322 Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП Строительство КТП на пересечении ул.Введенской и ул.Ленина | 180 |  |  |  |  |
|  | 29 | 1058.2 | Строительство МТП на ул.Советская Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-73 по ул.Советская | 110 |  |  |  |  |
|  | 30 | 1058.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 ПС «Вырица» от ПП-7 Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Первый овраг Строительство МТП на пересечении ул.Первый овраг и ул.Ломоносова | 110 |  |  |  |  |
|  | 31 | 1058.4 | Строительство КТП на пересечении Коммунального пр. и ул.Ефимова Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-90 по ул.Ефимова | 180 |  |  |  |  |
|  | 32 | 1059 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-111 по ул.Куйбышева Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-58 по ул.Саратовская | 90 |  |  |  |  |
|  | 33 | 3791 | Строительство СТП на пересечении ул.Полозова и ул.Земская Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-55 по ул.Связи, по ул.Надеждинская, по ул.Плеханова, по ул.Полозова до ул.Земская с совместной подвеской ВЛ-10кВ Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Земская от проектируемой СТП до опоры с ответвлением к ж/д по ул. Петроградская | 180 |  |  |  |  |
|  | 34 | 3821 | Строительство СТП на ул.Островского Реконструкция ВЛ-0,4кВ совместно с наружным освещением от ТП-50 | 120 |  |  |  |  |
|  | 35 | 3847 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Литинская до ул.Островского Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП по ул.Литинская, по Олгопольскому пр. до Сиверского шоссе Реконструкция ВЛ-10кВ ф.322-03 от оп.98 до проектируемой МТП Строительство МТП на пересечении ул.Литинской и пр.Вининского | 180 |  |  |  |  |
|  | 35 | 1776 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул.Можайская (100003612) Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по пер.Деповский (100000979) Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул.Матвеева (100000918) | 120 | Гатчина |  |  |  |
| 3 | 36 | 197 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-18 Л-2 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-16 Л-1 от опоры №1 до опоры №39 | 180 | Кировский р-н, п.Мга |  | Р: С: |  |
|  | 37 | 431 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-8 Реконструкция ТП-8 Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-8 до устанавливаемой МТП-100/6/0,4 Строительство МТП-100/6/0,4 | 180 |  |  |  |  |
|  | 38 | 1778 | Строительство СТП в районе дома №10 по ул.Маяковского Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-17 | 120 |  |  |  |  |
|  | 38 | 1652 | Строительство СТП на углу 1-Советсвкого пр. и 7 линии Строительство ОВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.730-10 по 1-Советскому пр. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-508 | 120 | Кировский р-н, г.Отрадное |  |  |  |
| 4 | 39 | 788.1 | Строительство ТП в районе ул.Энергетиков, 17 Реконструкция ВЛ-6кВ ф.31-09 до проектируемой ТП | 90 | Лодейное поле |  | Р: С: |  |
|  | 40 | 788.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-19 Реконструкция оборудования ТП-19 | 90 |  |  |  |  |
|  | 41 | 788.3 | Строительство СТП на ул.Красноармейская Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11 ф.«Красноармейская» Реконструкция оборудования ТП-11 | 90 |  |  |  |  |
|  | 42 | 788.4 | Строительство СТП в районе ул.Комсомольская, 32 Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-2 Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-35 ф.«Интернациональная» Реконструкция оборудования ТП-35 | 120 |  |  |  |  |
|  | 43 | 788.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 ф.«Город» Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 | 120 |  |  |  |  |
| 5 | 44 | 954 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-145 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-114 до ВЛ-0,4кВ от ТП-145 | 180 | Луга |  | Р: С: |  |
| 6 | 45 | 1656 | Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.«Вспышка» от ТП-37 Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.«Складской переулок» от ТП-23 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.«Бытпромкомбинат» от ТП-32 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.«Лесная» от ТП-18 | 120 | Пикалёво |  | Р: С: |  |
|  | 49 | 532 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф.«Поляны» от ТП-10/0,4кВ в д.Новый Погорелец Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.«Дорожников» от ТП-74 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.«Моховая» от ТП-62 до объекта | 180 | Тихвин |  |  |  |
| 7 | 46 | 3789 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-11 до опоры №1 проектируемой ВЛИ-0,4кВ по пр.Механическому Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-14а по пр.Механическому | 210 | Подпорожье |  | Р: С: |  |
|  | 47 | 3812 | Строительство СТП на пер.Озерном Реконструкция ВЛЗ-6кВ ф.35-03 Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.1 от проектируемой СТП Строительство ВЛИ-0,4кВ ф.2 от проектируемой СТП | 210 |  |  |  |  |
| 8 | 48 | 3434 | Строительство КТП-Т-160/6/0,4 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-86 | 180 | Сланцы |  | Р: С: |  |
| 9 | 50 | 101 | Строительство СТП Реконструкция ВЛ-6кВ ф.52-12 до проектируемой СТП Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой СТП до участка заявителя | 180 | Тосненский р-н, д.Пустынка |  | Р: С: |  |

- По лотам с отсутствующими значениями в графах 7-9 предложения не имеем предложения.

- В случае победы работы будут выполнены в сроки, не превышающие сроки по соответствующим лотам, указанные в Таблице 1 «Состав закупки» (графа 5) карточки настоящего запроса предложений, а также согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП.

- В случае победы обязуемся заключить договоры по форме ОАО «ЛОЭСК» по любой из работ.

| Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения. | Использует / Не использует |
| --- | --- |

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Данное Приложение №1 к Форме1 в составе заявки должно прикладываться в качестве первого листа.