Открытое акционерное общество

«Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК»)

настоящим приглашает к участию в открытом запросе предложений на выполнение работ:

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году

| Дата публикации: | 12.07.2013 |
| --- | --- |
| Предмет запроса предложений: | Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году Список лотов и их начальные (максимальные цены) приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений, стр.5 настоящего документа). |
| Местонахождение Заказчика: | 187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п.Приладожский, д.23а. |
| Почтовый адрес Заказчика: | 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х». |
| Контактное лицо по организационным вопросам: | Соколов Константин Александрович, тел./факс: (812) 3344747/3344748, sokolov-k@loesk.ru |
| Контактное лицо по техническим вопросам: | Алсуфьев Сергей Борисович, тел./факс: (812) 3344747/3344748, alsufiev@loesk.ru |
| Документация о запросе предложений: | Предоставляется в течение двух рабочих дней с даты поступления письменного требования, составленного в произвольной форме, по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул.Лабораторной, д.10 «А»), каб.112, c 9.00 до 17.00 по рабочим дням. Документация о запросе предложений размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «ЛОЭСК» www.loesk.ru. |
| Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений: | Заявки могут быть представлены Заказчику по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.104 не позднее 19.07.2013, 11:00 (мск.) |
| Место проведения запроса предложений: | г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.112. |
| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 19.07.2013, 11:00 (мск.) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений: не позднее | 23.07.2013 |

Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

## УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК»

№_____ от ___________ 2013г.

________________ В.В. Малык

Карточка запроса предложений на выполнение работ:

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», утвержденной решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК» №________ от 16.10.2012, и устанавливает условия проведения конкретной закупки.

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 19.07.2013, 11:00 (мск.) |
| --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | 19.07.2013, 11:00 (мск.) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | 23.07.2013 |
| Описание работ |
| 1.1. Наименование работ: | Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году по лотам, приведенным в Таблице 1 «Состав закупки» Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства и/или реконструкции. По объектам строительства: Выполнение строительства «под ключ» по этапам: Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, согласно Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации; Этап 2 – выполнение изыскательских работ по Объекту и разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием; Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки. По объектам реконструкции: Выполнение работ по реконструкции «под ключ» по этапам: Этап 1 – разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием; Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки. |
| 1.2. Место выполнения работ: | Ленинградская область |
| 1.3. Особенности заключения договора: | По итогам проведения настоящего запроса предложений по объектам строительства и реконструкции, составляющим лот, с победителями заключаются отдельные договоры по соответствующим формам. |
| 1.4. Особенности запроса предложений | Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту. В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель. |
| Дополнительные обязательные требования к претендентам (п.3.3(12) Документации) |
| 2. Дополнительные обязательные требования к претендентам: | а) Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с ОАО «ЛОЭСК»; б) при отсутствии договорных отношений с ОАО «ЛОЭСК», связанных с выполнением аналогичных работ, - наличие рекомендаций от заказчиков Претендента; в) наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений; г) наличие собственной специальной техники, необходимой для производства работ (подтверждается формой ОС -1); д) активы Претендента по бухгалтерскому балансу на последнюю отчетную дату не менее, чем в 10 раз превышают размер начальной (максимальной) цены договора (рассматривается относительно каждого из лотов, на участие в котором претендует участник); е) компания - Претендент не является убыточной более трех отчетных периодов (кварталов) подряд по итогам четырех последних отчетных периодов (по п. «д» и «е» предоставляются балансы с отчетами о прибылях и убытках на отчетные даты текущего года, а также годовой баланс с отчетом о прибылях и убытках по итогам предшествующего года). |
| Обязательные условия исполнения Договора |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешительной документации, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП (прилагаются к настоящей карточке). |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена лота: | Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ и соответствовать Рекомендациям о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту прилагаются к документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ». Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена). |
| 3.3. Срок выполнения работ: | Срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки». |
| 3.4. Условия оплаты: | По объекту строительства: Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 10 (десяти) банковских дней с момента появления у Заказчика возможности финансирования работ. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии пп. 7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект строительства необходимо получение допуска; подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного органа местного самоуправления; если на Объект строительства необходимо получение допуска; подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приемки Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренной пунктом 7 Приложения №1 к настоящему Договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По объекту реконструкции: Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 10 (десяти) банковских дней с момента появления у Заказчика возможности финансирования работ.. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии пп.7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект реконструкции необходимо получение допуска. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. |

| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |
| --- |
| Критерий | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Цена лота: не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки» | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,5 |
| 4.2. Размер аванс не более 30% от цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки» | Заявка участника запроса предложений, содержащая наибольший показатель при расчете из разницы 100 и размера аванса, содержащегося в заявке, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение из разницы 100 и аванса оцениваемой заявки к разнице 100 и размера наименьшего аванса. | 0,3 |
| 4.3. Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения. | Заявка участника запроса предложений, соответствующего указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,2 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений. |
|  | 5.2. Проект договора подряда. По одному подписанному экземпляру проектов договоров на реконструкцию и строительство, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Технические задания заказчика и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется. |
|  | 5.3. Допускается предоставление Претендентом в составе заявки на участие в настоящем Запросе предложений копии выписки из ЕГРЮЛ (либо копии выписки из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) заверенной подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью претендента. Заказчик оставляет за собой право требования предоставления оригинала выписки на ознакомление. |
| Срок заключения Договоров |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: | В течение 10 рабочих дней с момента утверждения источников финансирования |
| 6.2. Срок подписания договоров победителем: | 5 рабочих дней с момента получения договоров. |

Таблица 1. Состав закупки.

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Заявитель | Срок выполнения работ, к.д. | Местонахождение объекта в ЛО | Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2154 | Реконструкция оборудования ТП-4 (инв.00-000691) Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4 по наб.Гагарина до участков заявителей (инв.00-002633) | Тыренко, Слобожанюк | 120 | Выборгский р-н, Приморск | 25 620 000 |
|  | 2164 | Реконструкция оборудования РП-1 на ул.Садовая, 32РП (инв.00-000783) Строительство КТПН-6/0,4кВ на ул.Набережная Строительство КЛ-6кВ (отпайка) от РП-1 до новой КТПН-6/0,4кВ Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН-6/0,4кВ до участков заявителей | Иващук, Довгий | 180 | Выборгский р-н, Советский |  |
|  |  | Реконструкция КТП-3 на ул.Калининская, 20 (инв.00-002593) Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №24 (ф.8) ПС-35/10кВ «Высоцкая» до новой КТП-3 на ул.Калининская (инв.00-002597) Реконструкция ВЛ-0,4кВ от новой КТП-3 до участков заявителей по ул.Береговая (инв.00-002596) | Семёнова, Владимирова, Стрункин | 180 | Выборгский р-н, Высоцк |  |
|  |  | Строительство БКТП-10/0,4кВ на ул.Большая Гвардейская (район д.32) Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ БКТП-10/0,4кВ (вновь построенной) до участков заявителей | Гарусов, ООО «Выборгтеплоэнерго» | 210 | Выборг |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-222 по ул.Лесопильная | Матвеева | 150 | Выборг |  |
|  | 2187 | Строительство КТПН-6/0,4кВ Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ ф.31 ПС-35/10/6кВ «Калининская» ВЭС ОАО «Ленэнерго» до проектируемой КТПН-6/0,4кВ Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН-6/0,4кВ до участков заявителей | Флоря | 120 | Выборгский р-н, Раппатила |  |
| 2 | 954 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-145 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-114 до ВЛ-0,4кВ от ТП-145 | Васильева, Кабанов, Яковлева | 180 | Луга | 1 100 000 |

Приложение №1 к Форме №1

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

(наименование организации – Претендента)

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Заявитель | Срок выполнения работ, к.д. | Местонахождение объекта в ЛО | Предлагаемая общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС | Пообъектная стоимость, руб. с НДС | Размер аванса, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2154 | Реконструкция оборудования ТП-4 (инв.00-000691) Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4 по наб.Гагарина до участков заявителей (инв.00-002633) | Тыренко, Слобожанюк | 120 | Выборгский р-н, Приморск |  |  |  |
|  | 2164 | Реконструкция оборудования РП-1 на ул.Садовая, 32РП (инв.00-000783) Строительство КТПН-6/0,4кВ на ул.Набережная Строительство КЛ-6кВ (отпайка) от РП-1 до новой КТПН-6/0,4кВ Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН-6/0,4кВ до участков заявителей | Иващук, Довгий | 180 | Выборгский р-н, Советский |  |  |  |
|  |  | Реконструкция КТП-3 на ул.Калининская, 20 (инв.00-002593) Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №24 (ф.8) ПС-35/10кВ «Высоцкая» до новой КТП-3 на ул.Калининская (инв.00-002597) Реконструкция ВЛ-0,4кВ от новой КТП-3 до участков заявителей по ул.Береговая (инв.00-002596) | Семёнова, Владимирова, Стрункин | 180 | Выборгский р-н, Высоцк |  |  |  |
|  |  | Строительство БКТП-10/0,4кВ на ул.Большая Гвардейская (район д.32) Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ БКТП-10/0,4кВ (вновь построенной) до участков заявителей | Гарусов, ООО «Выборгтеплоэнерго» | 210 | Выборг |  |  |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-222 по ул.Лесопильная | Матвеева | 150 | Выборг |  |  |  |
|  | 2187 | Строительство КТПН-6/0,4кВ Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ ф.31 ПС-35/10/6кВ «Калининская» ВЭС ОАО «Ленэнерго» до проектируемой КТПН-6/0,4кВ Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН-6/0,4кВ до участков заявителей | Флоря | 120 | Выборгский р-н, Раппатила |  |  |  |
| 2 | 954 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-145 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-114 до ВЛ-0,4кВ от ТП-145 | Васильева, Кабанов, Яковлева | 180 | Луга |  |  |  |

- По лотам с отсутствующими значениями в графах 7-9 предложения не имеем предложения.

- В случае победы работы будут выполнены в сроки, не превышающие сроки по соответствующим лотам, указанные в Таблице 1 «Состав закупки» (графа 5) карточки настоящего запроса предложений, а также согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП.

- В случае победы обязуемся заключить договоры по форме ОАО «ЛОЭСК» по любой из работ.

Справка по заполнению данной формы:

- В графе 9 проставляется предлагаемая цена за каждый объект лота (на отдельных строках), указанный в графе 3 «Наименование лота».

- Объекты в лоте графы 3 «Наименование лота» расположены на отдельных строках и выделены дефисом «–».

- Сумма цен за каждый объект в лоте должна быть строго равна предлагаемой общей стоимости работ по соответствующему лоту, указанной в графе 7.

| Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения. | Использует / Не использует |
| --- | --- |

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Данное Приложение №1 к Форме1 в составе заявки должно прикладываться в качестве первого листа.