Открытое акционерное общество

«Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК»)

настоящим приглашает к участию в открытом запросе предложений на выполнение работ:

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году

| Дата публикации: | 30.07.2013 |
| --- | --- |
| Предмет запроса предложений: | Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году Список лотов и их начальные (максимальные цены) приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений, стр.5 настоящего документа). |
| Местонахождение Заказчика: | 187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п.Приладожский, д.23а. |
| Почтовый адрес Заказчика: | 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х». |
| Контактное лицо по организационным вопросам: | Соколов Константин Александрович, тел./факс: (812) 3344747/3344748, sokolov-k@loesk.ru |
| Контактное лицо по техническим вопросам: | Алсуфьев Сергей Борисович, тел./факс: (812) 3344747/3344748, alsufiev@loesk.ru |
| Документация о запросе предложений: | Предоставляется в течение двух рабочих дней с даты поступления письменного требования, составленного в произвольной форме, по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул.Лабораторной, д.10 «А»), каб.112, c 9.00 до 17.00 по рабочим дням. Документация о запросе предложений размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «ЛОЭСК» www.loesk.ru. |
| Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений: | Заявки могут быть представлены Заказчику по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.104 не позднее 05.08.2013, 10:00 (мск.) |
| Место проведения запроса предложений: | г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.112. |
| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 05.08.2013, 10:00 (мск.) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений: не позднее | 07.08.2013 |

Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

## УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК»

№_____ от ___________ 2013г.

________________ В.В. Малык

Карточка запроса предложений на выполнение работ:

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», утвержденной решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК» №________ от 16.10.2012, и устанавливает условия проведения конкретной закупки.

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 05.08.2013, 10:00 (мск.) |
| --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | 05.08.2013, 10:00 (мск.) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | 07.08.2013 |
| Описание работ |
| 1.1. Наименование работ: | Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году по лотам, приведенным в Таблице 1 «Состав закупки» Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства и/или реконструкции. По объектам строительства: Выполнение строительства «под ключ» по этапам: Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, согласно Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации; Этап 2 – выполнение изыскательских работ по Объекту и разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием; Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки. По объектам реконструкции: Выполнение работ по реконструкции «под ключ» по этапам: Этап 1 – разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием; Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки. |
| 1.2. Место выполнения работ: | Ленинградская область |
| 1.3. Особенности заключения договора: | По итогам проведения настоящего запроса предложений по объектам строительства и реконструкции, составляющим лот, с победителями заключаются отдельные договоры по соответствующим формам. |
| 1.4. Особенности запроса предложений | Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту. В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель. |
| Дополнительные обязательные требования к претендентам (п.3.3(12) Документации) |
| 2. Дополнительные обязательные требования к претендентам: | а) Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с ОАО «ЛОЭСК»; б) при отсутствии договорных отношений с ОАО «ЛОЭСК», связанных с выполнением аналогичных работ, - наличие рекомендаций от заказчиков Претендента; в) наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений; г) наличие собственной специальной техники, необходимой для производства работ (подтверждается формой ОС -1); д) активы Претендента по бухгалтерскому балансу на последнюю отчетную дату не менее, чем в 10 раз превышают размер начальной (максимальной) цены договора (рассматривается относительно каждого из лотов, на участие в котором претендует участник); е) компания - Претендент не является убыточной более трех отчетных периодов (кварталов) подряд по итогам четырех последних отчетных периодов (по п. «д» и «е» предоставляются балансы с отчетами о прибылях и убытках на отчетные даты текущего года, а также годовой баланс с отчетом о прибылях и убытках по итогам предшествующего года). |
| Обязательные условия исполнения Договора |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешительной документации, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП (прилагаются к настоящей карточке). |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена лота: | Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ и соответствовать Рекомендациям о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту прилагаются к документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ». Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена). |
| 3.3. Срок выполнения работ: | Срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки». |
| 3.4. Условия оплаты: | По объекту строительства: Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 10 (десяти) банковских дней с момента появления у Заказчика возможности финансирования работ. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии пп. 7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект строительства необходимо получение допуска; подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного органа местного самоуправления; если на Объект строительства необходимо получение допуска; подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приемки Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренной пунктом 7 Приложения №1 к настоящему Договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По объекту реконструкции: Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 10 (десяти) банковских дней с момента появления у Заказчика возможности финансирования работ.. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии пп.7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект реконструкции необходимо получение допуска. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. |

| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |
| --- |
| Критерий | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Цена лота: не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки» | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,5 |
| 4.2. Размер аванс не более 30% от цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки» | Заявка участника запроса предложений, содержащая наибольший показатель при расчете из разницы 100 и размера аванса, содержащегося в заявке, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение из разницы 100 и аванса оцениваемой заявки к разнице 100 и размера наименьшего аванса. | 0,3 |
| 4.3. Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения. | Заявка участника запроса предложений, соответствующего указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,2 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений. |
|  | 5.2. Проект договора подряда. По одному подписанному экземпляру проектов договоров на реконструкцию и строительство, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Технические задания заказчика должны быть подписаны и заверены печатью Претендента. |
|  | 5.3. Допускается предоставление Претендентом в составе заявки на участие в настоящем Запросе предложений копии выписки из ЕГРЮЛ (либо копии выписки из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) заверенной подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью претендента. Заказчик оставляет за собой право требования предоставления оригинала выписки на ознакомление. |
| Срок заключения Договоров |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: | В течение 10 рабочих дней с момента утверждения источников финансирования |
| 6.2. Срок подписания договоров победителем: | 5 рабочих дней с момента получения договоров. |

Таблица 1. Состав закупки.

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Заявитель | Срок выполнения работ, к.д. | Местонахождение объекта в ЛО | Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2476 | Строительство МТП-160кВА Строительство ВЛ-10кВ до проектируемо МТП Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-19 Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-60 | Маслов, Жакалова, Горбачев | 180 | Тосно | 1 999 000 |
| 2 | 2507 | Реконструкция оборудования ТП-90 по ул. Б.Инженерная (инв.000002025) Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-90 до существующей опоры №38 | Скородумов, ИП Федоров, Железнякова | 90 | Луга | 3 138 000 |
|  | 2548 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-32 (инв.000001836) Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-32 до опоры №1 Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №16 до границы участка Киевская, д.173 | Ковальногова | 120 | Луга |  |
|  | 2549 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Восточная от ТП-95 (инв.000002042) | Злобина | 90 | Луга |  |
| 3 | 2515 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-12 по ул. Пушкина Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2 по ул. Железнодорожная Реконструкция оборудования ТП-2 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по Гатчинскому шоссе Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-14 по ул. Гатчинская | Алекперова, Палтаджиди, Приход Храма Святого Алексия, Сербин | 60 | Гатчинский р-н, Тайцы | 16 060 000 |
|  | 2536 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-245 до ул. Хвойной | Аникеев | 150 | Гатчинский р-н, Торфяное |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП-6/0,4кВ в р-не ул. Восточной, ул. Крайней, ул. Полевой, ул. 4-я линия и ул. 1-линия до ул. Восточной Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Восточной (четная сторона) (инв.100000958) | Архипова | Стр: 180 Рек: 90 | Гатчинский р-н, Химози |  |
|  |  | Строительство КЛ-0,4кВ от КР №1 д.39 по ул. Володарского до КР д.39А по ул. Володарского | ГИЭФТ | 180 | Гатчина |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-212 по ул. Осенняя | Концевой | 90 | Гатчина |  |
|  |  | Строительство КТП на 2-ой Западной ул. | Корж | 180 | Гатчина |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-45 по ул. Солнечная (инв.100000946) Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-45 по ул. Солнечная (инв.100003514) | Матвеева | 100 | Гатчина |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30 по ул. Красногвардейской (инв.100000985) | Маисашвили | 60 | Гатчина |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-55 по ул. Кустова (инв.100001009) | Котиков | 120 | Гатчина |  |
|  |  | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-113 до ВЛ-0,4кВ по ул. Сайту (в сторону ПП-4) Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Сайту (в сторону ПП-4) (инв.100000962) | Марков | 180 | Гатчина |  |
|  |  | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-31 до ул. Уральской (инв.100001107) Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-31 по ул. Уральская (инв.100000958) | Кузнецов | 150 | Гатчинский р-н, Химози |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-188 по ул. Механическая (в сторону ул. Торфяной) (инв.100001319) | Алексеев | 90 | Гатчина |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-15 по ул. Григорина (площадь Балтийского вокзала) | ИП Деордица | 90 | Гатчина |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-46 по ул. Островского (инв.100000857) | Карлаш | 150 | Гатчина |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-126 по пер. Бельгийский (инв.100000944) | Александров | 120 | Гатчина |  |
|  |  | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-31 по ул. Ополченцев (инв.100004357) Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-31 по ул. Ополченцев (нечётная сторона) (инв.100000972) | Исполинова | 120 | Гатчинский р-н, Химози |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-59 по ул. Центральной (инв.100001304) | Васильев | 120 | Гатчинский р-н, Малые Колпаны |  |
|  | 30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-226 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-226 до ж/д по ул. Молодёжная | Рожкова, Белов, Петрова, Гаврилов, Самохвалова | 90 | Гатчина |  |
|  | 82 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Дружносельская от ТП-26 до 3-его проезда, и далее по 3-ему проезду до ответвления к ж/д | Бондарь, Ковалев | 80 | Гатчинский р-н, Сиверский |  |
|  | 89 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой СТП на пересечении Большевской наб., по ул. Полевая и далее по ул. Энергетиков до поры с ответвлением к ж/д заявителя | Гриднев | 70 | Гатчинский р-н, Сиверский |  |
| 4 | 2528 | Строительство КТПН-10/0,4кВ рядом с КТП-89, проезд Светлый, д.20А Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до границ участков заявителей, проезд Светлый Реконструкция ВЛ-10кВ (ф.159-14) от опоры №34 до КТП-89 (инв.00-001614) | Щербакова, Щербаков | 180 | Выборг | 108 900 000 |
|  |  | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12 до ШРН-0,4кВ | Информационно-досуговый центр МО Каменогорское ГП | 180 | Выборгский р-н, Каменогорск |  |
|  |  | Реконструкция оборудования ТП-1 | Корциганов, Ломиворотов, Марков | 180 | Выборгский р-н, Приморск |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6 до границ участка заявителя, Петровская набережная | Дубовов | 150 | Выборг |  |
|  |  | Строительство БКТП-10/0,4кВ, ул. Западная, ул. Миронова, ул. Харлова Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ (ф.16) ПС 110/35-10кВ №26 ВЭС ОАО «Ленэнерго» (ф.16) Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой БКТП-10/0,4кВ до участков заявителей | Цапов, Никитин, Бойцов, Шмакова, Кравец, Колотилкин, Гаукова | 180 | Выборг |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-304 до границ участков заявителей | Мирошниченко | 180 | Выборгский р-н, Черкасово |  |
|  |  | Реконструкция оборудования ТП-41, ул. Кировская, д.22 (инв.00-000186) Строительство БКТП-10/0,4кВ, ул. Кировская Строительство ВЛК-10кВ от РУ-10кВ ТП-41 до проектируемой БКТП-10/0,4кВ, ул. Кировская Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН-10/0,4кВ до участков заявителей | Юрлова | 180 | Выборг |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТП-10/0,4кВ до участка заявителя | Григорьев | 180 | Выборгский р-н, Матросово |  |
|  |  | Строительство КТПН-10/0,4кВ Строительство ВЛ-10кВ (отпайки) от ВЛ-10кВ (ф.159-31) ПС-159 ВЭС ОАО «Ленэнерго» Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН-10/0,4кВ до участков заявителей | Калинина, Малая, Кузьмин | 180 | Выборгский р-н, Матросово |  |
|  |  | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-192 до границ участка заявителя (инв.00-002102) | Толкачева | 150 | Выборг |  |
|  |  | Строительство БКТП-10/0,4кВ, ул. Паркова, ул. Уральская Строительство КЛ-10кВ от Ру-10кВ ТП-47 до РУ-10кВ новой БКТП-10/0,4кВ Строительство КЛ-10кВ от Ру-10кВ ТП-138 до РУ-10кВ новой БКТП-10/0,4кВ Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-192 по ул. Октябрьская до участков заявителей (инв.00-002097) | Митрофанов, Сивов, Кондрушина, Карпов, Ольховатова | 150 | Выборг |  |
|  |  | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-71А до ШРН-0,4кВ Реконструкция оборудования ТП-71А, ул. Госпитальная, д,1Б | ИП Серов | 150 | Выборг |  |
|  | 2553 | Строительство КТПН-10/0,4кВ Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛЗ-10кВ (ф.3) ПС «Высоцкая» до устанавливаемой КТПН Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН до участкой заявителей Реконструкция ВЛ-10кВ ПП-4, ф.3 (инв.00-002572) | Лазоркина, Рымарев, Песоцкий, Степанова | 180 | Выборгский р-н, Высоцк, Медянка |  |
|  |  | Строительство КТП-6/0,4кВ, ул. Лесная Строительство КЛ-6кВ от КЛ-6кВ ПС 513 ОАО «Выборгская целлюлоза» ф.43 до РП-1 Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до участков заявителей | Александров, Савенкова, Снегирев, Тимоффеев | 180 | Выборгский р-н, Советский |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-180 до границ участков заявителей (инв.00-002025) | Жигалко | 150 | Выборгский р-н, Черкасово |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9 ул. Школьная Строительство ВЛ-0,4кВ от последней опоры АЛ-0,4кВ по ул. Школьная, ТП-9, до участка заявителя | Канева | 150 | Выборгский р-н, Советский |  |
|  |  | Строительство КТПН-6/0,4кВ Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры ВЛ-6кв ф.31 ПС «Калининска» до устанавливаемой КТПН Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН до участков заявителей | Дементьев, Виноградов, Красовский, Кожевников, Карасев, Вдовин, Матус, Попова | 180 | Выборг |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ СТП-10/0,4кВ | Томилова, Кущ, Негай, Якуб, Топорец, Шевченко | 180 | Выборг |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-26 | Архипов, Шиблиев, Коробков | 180 | Выборгский р-н, Светогорск |  |
|  |  | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-2 | Новодацкая, ВОСВОД | 150 | Выборгский р-н, Приморск |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-100 | Журавлева | 180 | Выборгский р-н, Кировские дачи |  |
|  | 2551 | Строительство КТП-10/0,4кВ Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ (ф.01) ПС «Каменогорская» до устанавливаемой КТП Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до участков заявителей | Малинка, Федоров, Быстров, Мешков | 180 | Выборгский р-н, Каменногорск |  |
|  |  | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-101 до ШРН-0,4кВ Реконструкция оборудования ТП-101 | ИП Черных | 180 | Выборг |  |
|  |  | Реконструкция распределительного киоска №342 (ШРН-0,4кВ), РП-11 | ИП Горбачев | 180 | Выборг |  |
|  |  | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-143 | ИП Сафиулина | 150 | Выборг |  |
|  |  | Реконструкция СТП-68 Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-68 | Лунин | 180 | Выборг |  |
|  | 2552 | Строительство КТПН-10/0,4кВ Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ ф.05 До смонтированной КТПН Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТПН до границ участков заявителей | Костина, Куценкаер, Коровин | 180 | Выборгский р-н, Советский |  |
|  |  | Строительство КТПН-6/0,4кВ Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ (ф.31) до смонтированной КТПН Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН до участков заявителей | Прокофьева, Прокофьева, Жарикова, Степанова, Павлов, Новосардова, Тумашев, Тумашев | 180 | Выборгский р-н, им.Калинина |  |
|  |  | Строительство КТПН-10/0,4кВ Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛЗ-10кВ ПС 159 ф.31 до КТПН Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ от КТПН до участков заявителей | Бриз, Штейнберг, Соболев | 180 | Выборгский р-н, Матросово |  |
|  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от новой КТПН до участка заявителя Реконструкция КТП-15 | Каменицкий | 150 | Выборгский р-н, Каменногорск |  |
|  |  | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-160 до ШРН -338 Реконструкция распределительного киоска 117 (ШРН 5), ТП-160 | ОАО «Фармация» | 180 | Выборг |  |
|  |  | Реконструкция отпайки ВЛ-6кВ от ф. К 31 РП-61 – ТП-104 (в сторону ТП-28) Реконструкция КТП-28 Строительство ВЛИ-0,4кВ до участков заявителей от РУ-0,4кВ от новой КТПН | Пинчук, Боровикова, Мушенко, Невжилова, Комоедова, Локтева | 180 | Выборг |  |
|  |  | Строительство КТПН-10/0,4кВ Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛЗ-10кВ (ф.8) ПС «Высоцкая» до КТПН Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН до участков заявителей | Попов | 180 | Выборгский р-н, Высоцк |  |
|  |  | Строительство КТПН-6/0,4кВ Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ ф.23 ПС «Калининска» до КТПН Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН до участка заявителя | Плевако | 180 | Выборг |  |
|  |  | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 до участка заявителя | Рудаков | 180 | Выборгский р-н, Каменногорск |  |
|  |  | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12 до ШРН-0,4кВ Строительство ВЛИ-0,4кВ от ШРН-0,4кВ | Чернышова | 150 | Выборгский р-н, Каменногорск |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-22 до участка заявителя | Свешникова, Акулов | 150 | Выборгский р-н, им.Калинина |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ | Антинина, Ремизова | 150 | Выборгский р-н, Высоцк |  |

Приложение №1 к Форме №1

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

(наименование организации – Претендента)

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Заявитель | Срок выполнения работ, к.д. | Местонахождение объекта в ЛО | Предлагаемая общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС | Пообъектная стоимость, руб. с НДС | Размер аванса, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2476 | Строительство МТП-160кВА Строительство ВЛ-10кВ до проектируемо МТП Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-19 Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-60 | Маслов, Жакалова, Горбачев | 180 | Тосно |  |  |  |
| 2 | 2507 | Реконструкция оборудования ТП-90 по ул. Б.Инженерная (инв.000002025) Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-90 до существующей опоры №38 | Скородумов, ИП Федоров, Железнякова | 90 | Луга |  |  |  |
|  | 2548 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-32 (инв.000001836) Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-32 до опоры №1 Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №16 до границы участка Киевская, д.173 | Ковальногова | 120 | Луга |  |  |  |
|  | 2549 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Восточная от ТП-95 (инв.000002042) | Злобина | 90 | Луга |  |  |  |
| 3 | 2515 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-12 по ул. Пушкина Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2 по ул. Железнодорожная Реконструкция оборудования ТП-2 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по Гатчинскому шоссе Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-14 по ул. Гатчинская | Алекперова, Палтаджиди, Приход Храма Святого Алексия, Сербин | 60 | Гатчинский р-н, Тайцы |  |  |  |
|  | 2536 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-245 до ул. Хвойной | Аникеев | 150 | Гатчинский р-н, Торфяное |  |  |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП-6/0,4кВ в р-не ул. Восточной, ул. Крайней, ул. Полевой, ул. 4-я линия и ул. 1-линия до ул. Восточной Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Восточной (четная сторона) (инв.100000958) | Архипова | Стр: 180 Рек: 90 | Гатчинский р-н, Химози |  |  |  |
|  |  | Строительство КЛ-0,4кВ от КР №1 д.39 по ул. Володарского до КР д.39А по ул. Володарского | ГИЭФТ | 180 | Гатчина |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-212 по ул. Осенняя | Концевой | 90 | Гатчина |  |  |  |
|  |  | Строительство КТП на 2-ой Западной ул. | Корж | 180 | Гатчина |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-45 по ул. Солнечная (инв.100000946) Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-45 по ул. Солнечная (инв.100003514) | Матвеева | 100 | Гатчина |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30 по ул. Красногвардейской (инв.100000985) | Маисашвили | 60 | Гатчина |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-55 по ул. Кустова (инв.100001009) | Котиков | 120 | Гатчина |  |  |  |
|  |  | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-113 до ВЛ-0,4кВ по ул. Сайту (в сторону ПП-4) Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Сайту (в сторону ПП-4) (инв.100000962) | Марков | 180 | Гатчина |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-31 до ул. Уральской (инв.100001107) Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-31 по ул. Уральская (инв.100000958) | Кузнецов | 150 | Гатчинский р-н, Химози |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-188 по ул. Механическая (в сторону ул. Торфяной) (инв.100001319) | Алексеев | 90 | Гатчина |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-15 по ул. Григорина (площадь Балтийского вокзала) | ИП Деордица | 90 | Гатчина |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-46 по ул. Островского (инв.100000857) | Карлаш | 150 | Гатчина |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-126 по пер. Бельгийский (инв.100000944) | Александров | 120 | Гатчина |  |  |  |
|  |  | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-31 по ул. Ополченцев (инв.100004357) Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-31 по ул. Ополченцев (нечётная сторона) (инв.100000972) | Исполинова | 120 | Гатчинский р-н, Химози |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-59 по ул. Центральной (инв.100001304) | Васильев | 120 | Гатчинский р-н, Малые Колпаны |  |  |  |
|  | 30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-226 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-226 до ж/д по ул. Молодёжная | Рожкова, Белов, Петрова, Гаврилов, Самохвалова | 90 | Гатчина |  |  |  |
|  | 82 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Дружносельская от ТП-26 до 3-его проезда, и далее по 3-ему проезду до ответвления к ж/д | Бондарь, Ковалев | 80 | Гатчинский р-н, Сиверский |  |  |  |
|  | 89 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от проектируемой СТП на пересечении Большевской наб., по ул. Полевая и далее по ул. Энергетиков до поры с ответвлением к ж/д заявителя | Гриднев | 70 | Гатчинский р-н, Сиверский |  |  |  |
| 4 | 2528 | Строительство КТПН-10/0,4кВ рядом с КТП-89, проезд Светлый, д.20А Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до границ участков заявителей, проезд Светлый Реконструкция ВЛ-10кВ (ф.159-14) от опоры №34 до КТП-89 (инв.00-001614) | Щербакова, Щербаков | 180 | Выборг |  |  |  |
|  |  | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12 до ШРН-0,4кВ | Информационно-досуговый центр МО Каменогорское ГП | 180 | Выборгский р-н, Каменогорск |  |  |  |
|  |  | Реконструкция оборудования ТП-1 | Корциганов, Ломиворотов, Марков | 180 | Выборгский р-н, Приморск |  |  |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6 до границ участка заявителя, Петровская набережная | Дубовов | 150 | Выборг |  |  |  |
|  |  | Строительство БКТП-10/0,4кВ, ул. Западная, ул. Миронова, ул. Харлова Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ (ф.16) ПС 110/35-10кВ №26 ВЭС ОАО «Ленэнерго» (ф.16) Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой БКТП-10/0,4кВ до участков заявителей | Цапов, Никитин, Бойцов, Шмакова, Кравец, Колотилкин, Гаукова | 180 | Выборг |  |  |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-304 до границ участков заявителей | Мирошниченко | 180 | Выборгский р-н, Черкасово |  |  |  |
|  |  | Реконструкция оборудования ТП-41, ул. Кировская, д.22 (инв.00-000186) Строительство БКТП-10/0,4кВ, ул. Кировская Строительство ВЛК-10кВ от РУ-10кВ ТП-41 до проектируемой БКТП-10/0,4кВ, ул. Кировская Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН-10/0,4кВ до участков заявителей | Юрлова | 180 | Выборг |  |  |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТП-10/0,4кВ до участка заявителя | Григорьев | 180 | Выборгский р-н, Матросово |  |  |  |
|  |  | Строительство КТПН-10/0,4кВ Строительство ВЛ-10кВ (отпайки) от ВЛ-10кВ (ф.159-31) ПС-159 ВЭС ОАО «Ленэнерго» Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН-10/0,4кВ до участков заявителей | Калинина, Малая, Кузьмин | 180 | Выборгский р-н, Матросово |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-192 до границ участка заявителя (инв.00-002102) | Толкачева | 150 | Выборг |  |  |  |
|  |  | Строительство БКТП-10/0,4кВ, ул. Паркова, ул. Уральская Строительство КЛ-10кВ от Ру-10кВ ТП-47 до РУ-10кВ новой БКТП-10/0,4кВ Строительство КЛ-10кВ от Ру-10кВ ТП-138 до РУ-10кВ новой БКТП-10/0,4кВ Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-192 по ул. Октябрьская до участков заявителей (инв.00-002097) | Митрофанов, Сивов, Кондрушина, Карпов, Ольховатова | 150 | Выборг |  |  |  |
|  |  | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-71А до ШРН-0,4кВ Реконструкция оборудования ТП-71А, ул. Госпитальная, д,1Б | ИП Серов | 150 | Выборг |  |  |  |
|  | 2553 | Строительство КТПН-10/0,4кВ Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛЗ-10кВ (ф.3) ПС «Высоцкая» до устанавливаемой КТПН Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН до участкой заявителей Реконструкция ВЛ-10кВ ПП-4, ф.3 (инв.00-002572) | Лазоркина, Рымарев, Песоцкий, Степанова | 180 | Выборгский р-н, Высоцк, Медянка |  |  |  |
|  |  | Строительство КТП-6/0,4кВ, ул. Лесная Строительство КЛ-6кВ от КЛ-6кВ ПС 513 ОАО «Выборгская целлюлоза» ф.43 до РП-1 Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до участков заявителей | Александров, Савенкова, Снегирев, Тимоффеев | 180 | Выборгский р-н, Советский |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-180 до границ участков заявителей (инв.00-002025) | Жигалко | 150 | Выборгский р-н, Черкасово |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9 ул. Школьная Строительство ВЛ-0,4кВ от последней опоры АЛ-0,4кВ по ул. Школьная, ТП-9, до участка заявителя | Канева | 150 | Выборгский р-н, Советский |  |  |  |
|  |  | Строительство КТПН-6/0,4кВ Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры ВЛ-6кв ф.31 ПС «Калининска» до устанавливаемой КТПН Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН до участков заявителей | Дементьев, Виноградов, Красовский, Кожевников, Карасев, Вдовин, Матус, Попова | 180 | Выборг |  |  |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ СТП-10/0,4кВ | Томилова, Кущ, Негай, Якуб, Топорец, Шевченко | 180 | Выборг |  |  |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-26 | Архипов, Шиблиев, Коробков | 180 | Выборгский р-н, Светогорск |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-2 | Новодацкая, ВОСВОД | 150 | Выборгский р-н, Приморск |  |  |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-100 | Журавлева | 180 | Выборгский р-н, Кировские дачи |  |  |  |
|  | 2551 | Строительство КТП-10/0,4кВ Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ (ф.01) ПС «Каменогорская» до устанавливаемой КТП Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до участков заявителей | Малинка, Федоров, Быстров, Мешков | 180 | Выборгский р-н, Каменногорск |  |  |  |
|  |  | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-101 до ШРН-0,4кВ Реконструкция оборудования ТП-101 | ИП Черных | 180 | Выборг |  |  |  |
|  |  | Реконструкция распределительного киоска №342 (ШРН-0,4кВ), РП-11 | ИП Горбачев | 180 | Выборг |  |  |  |
|  |  | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-143 | ИП Сафиулина | 150 | Выборг |  |  |  |
|  |  | Реконструкция СТП-68 Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-68 | Лунин | 180 | Выборг |  |  |  |
|  | 2552 | Строительство КТПН-10/0,4кВ Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ ф.05 До смонтированной КТПН Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТПН до границ участков заявителей | Костина, Куценкаер, Коровин | 180 | Выборгский р-н, Советский |  |  |  |
|  |  | Строительство КТПН-6/0,4кВ Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ (ф.31) до смонтированной КТПН Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН до участков заявителей | Прокофьева, Прокофьева, Жарикова, Степанова, Павлов, Новосардова, Тумашев, Тумашев | 180 | Выборгский р-н, им.Калинина |  |  |  |
|  |  | Строительство КТПН-10/0,4кВ Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛЗ-10кВ ПС 159 ф.31 до КТПН Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ от КТПН до участков заявителей | Бриз, Штейнберг, Соболев | 180 | Выборгский р-н, Матросово |  |  |  |
|  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от новой КТПН до участка заявителя Реконструкция КТП-15 | Каменицкий | 150 | Выборгский р-н, Каменногорск |  |  |  |
|  |  | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-160 до ШРН -338 Реконструкция распределительного киоска 117 (ШРН 5), ТП-160 | ОАО «Фармация» | 180 | Выборг |  |  |  |
|  |  | Реконструкция отпайки ВЛ-6кВ от ф. К 31 РП-61 – ТП-104 (в сторону ТП-28) Реконструкция КТП-28 Строительство ВЛИ-0,4кВ до участков заявителей от РУ-0,4кВ от новой КТПН | Пинчук, Боровикова, Мушенко, Невжилова, Комоедова, Локтева | 180 | Выборг |  |  |  |
|  |  | Строительство КТПН-10/0,4кВ Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры ВЛЗ-10кВ (ф.8) ПС «Высоцкая» до КТПН Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН до участков заявителей | Попов | 180 | Выборгский р-н, Высоцк |  |  |  |
|  |  | Строительство КТПН-6/0,4кВ Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ ф.23 ПС «Калининска» до КТПН Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН до участка заявителя | Плевако | 180 | Выборг |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 до участка заявителя | Рудаков | 180 | Выборгский р-н, Каменногорск |  |  |  |
|  |  | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12 до ШРН-0,4кВ Строительство ВЛИ-0,4кВ от ШРН-0,4кВ | Чернышова | 150 | Выборгский р-н, Каменногорск |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-22 до участка заявителя | Свешникова, Акулов | 150 | Выборгский р-н, им.Калинина |  |  |  |
|  |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ | Антинина, Ремизова | 150 | Выборгский р-н, Высоцк |  |  |  |

- По лотам с отсутствующими значениями в графах 7-9 предложения не имеем предложения.

- В случае победы работы будут выполнены в сроки, не превышающие сроки по соответствующим лотам, указанные в Таблице 1 «Состав закупки» (графа 5) карточки настоящего запроса предложений, а также согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП.

- В случае победы обязуемся заключить договоры по форме ОАО «ЛОЭСК» по любой из работ.

Справка по заполнению данной формы:

- В графе 8 проставляется предлагаемая цена за каждый объект лота (на отдельных строках), указанный в графе 3 «Наименование лота».

- Объекты в лоте графы 3 «Наименование лота» расположены на отдельных строках и выделены дефисом «–».

- Сумма цен за каждый объект в лоте должна быть строго равна предлагаемой общей стоимости работ по соответствующему лоту, указанной в графе 7.

| Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения. | Использует / Не использует |
| --- | --- |

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Данное Приложение №1 к Форме1 в составе заявки должно прикладываться в качестве первого листа.