## 2014
План капитальных ремонтов ОАО "ЛОЭСК" на 2014 год
№ п/п | Шифр объекта | Объект ремонта, инвентарный №, адрес, содержание работ | Тип оборудования | Вид ремонта (КР, ТР) | Класс напряжения, кВ | Ранг важности | Единицы измерения | Объем работ в натуральных показателях (км, шт. и др.) | Срок выполнения (месяц) | Стоимость работ по БДР |  | Стоимость работ по договору (без НДС) | Выполнено работ, тыс. руб. (без НДС) | [5 empty] | Подрядчик, № договора
[13 empty] | подрядным способом (по актам) | хозспособом | в том числе
[8 empty] | план | план | ХС | ПС |  |  |  | вспомогательные материалы (хозспособом) | ГСМ (хозспособом) | Затраты на оплату труда (хозспособом) | Отчисления с оплаты труда (хозспособом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36
1 |  | Здания
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Бокситогорские горэлектросети"
1 |  | Гаражи, дежурная служба №50100201, ремонт наружных сетей канализации | здание | КР | - | 1 | шт | 1 | август
2 |  | ТП-14 инв.№010000165, ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | шт | 1 | июль
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Волховские горэлектросети"
1 |  | ЗТП-173;инв.№030000593 ул.Пирогова, д.13, ремонт здания | здание | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | КТП-545;инв.№030000629 микрорайон Кикино, д.1а, ремонт здания | здание | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ЗТП-161;инв.№030000585 пр.Кировский, д.34б, ремонт здания | здание | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ЗТП-176;инв.№030000596 ул.А.Лукьянова, д.14б, ремонт здания | здание | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ЗТП-165;инв.№030000588 ул.Вокзальная, д.1а, ремонт здания | здание | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ЗТП-140;инв.№030000567 ул.Авиационная, д.33а, ремонт здания | здание | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ЗТП-160;инв.№030000584 ул.Волгоградская, д.16а, ремонт здания | здание | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | июль |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ЗТП-175;инв.№030000595 ул.А.Лукьянова, д.13а, ремонт здания | здание | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ЗТП-143;инв.№030000570 ул.Авиационная, д.50б, ремонт здания | здание | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ЗТП-186;инв.№030000604 ул.Калинина, д.32п, ремонт здания | здание | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ЗТП-174;инв.№030000594 ул.Новгородская, д.8б, ремонт здания | здание | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ЗТП-187;инв.№030000605 ул.Калинина, д.46а, ремонт здания | здание | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ЗТП-153;инв.№030000577 пр.Волховский, д.43б, ремонт здания | здание | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | ЗТП-166;инв.№030000589 ул.Мурманское шоссе, д.2б, ремонт здания | здание | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ЗТП-136;инв.№030000563 ул.Маяковского, д.10а, ремонт здания | здание | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Выборгские горэлектросети"
1 |  | ТП-30, г. Приморск, ул. Школьная, д. 16а, инв. № 100141, (ремонт кровли, стен, крыльца) | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | декабрь
2 |  | ТП-11, г. Каменногорск, ул. Бумажная, д. 15"Т", инв. № 100199к, (ремонт кровли) | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | декабрь
3 |  | ЗТП-239, г. Выборг, ул. Рубежная замена дверей, ремонт кровли | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | август
4 |  | ТП-245, г. Выборг, ул. Перспективная, д. 4, ремонт кровли | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | декабрь
5 |  | ТП-19, г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 9а, инв. № 100139, ремонт кровли | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | декабрь
6 |  | ЗТП-5, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д. 85"Т", инв.№ 100034, замена дверей | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | декабрь
7 |  | ТП-4, г. Каменногорск, ул. Ленинградское шоссе, д. 80т, инв. № 100177, ремонт кровли | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | декабрь
8 |  | ТП-5, г. Высоцк, ул. Ленинская, д. 2т, инв. № 100208, ремонт кровли | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | Сентябрь
9 |  | ЗТП-71-А, г. Выборг, ул. Госпитальная, ремонт кровли | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | декабрь
10 |  | РП 10-Каменногорск РП, г. Каменногорск, ул. Ленинградское шоссе, д. 84"Р", инв. № 100008, ремонт кровли | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | декабрь
11 |  | ТП-2, г. Каменногорск, ул. Железнодорожная, д. 17т, инв. № 100179, ремонт кровли | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | декабрь
12 |  | РП 1-Приморск РП, ремонт полов, кровли | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | декабрь
13 |  | ТП-104, ремонт полов, кровли | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | декабрь
14 |  | ТП-12 Светогорск, ремонт стен здания, замена дверей | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | декабрь
15 |  | ТП-13 Светогорск, ремонт стен, замена дверей | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | декабрь
16 |  | ТП-2 Высоцк, ремонт кровли | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | август
17 |  | ТП-12 Каменногорск, ремонт кровли | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | декабрь
18 |  | ТП-10 Светогорск, ремонт кровли | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | декабрь
19 |  | РП РП-3 Советский, ремонт фасада, ремонт кровли | здание | КР | 6 | 1 | шт | 1 | сентябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кингисеппские горэлектросети"
1 |  | ТП-71, инв.№ 080000208, пр.Карла Макса у дома 65, окраска здания внутри ТП | здание | КР | 10 | 1 | шт | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ТП-86, инв.№080000189, ул.Восточная у дома 2а, ремонт отмостки, кровли | здание | КР | 10 | 1 | шт | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-57, инв.№ 080000166, пр.Карла Маркса у дома 49, ремонт отмостки, кровли | здание | КР | 10 | 1 | шт | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ТП-89, инв.№080000192, ул.Большой Бульвар у дома 15окраска здания внутри ТП | здание | КР | 10 | 1 | шт | 1 | ноябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ТП-64, инв.№080000167, пр.Карла Маркса у дома 63, ремонт отмостки, кровли | здание | КР | 10 | 1 | шт | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ТП-91, инв.№ 080001043, ул.Дорожников, ремонт отмостки, кровли | здание | КР | 10 | 1 | шт | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ТП-63, инв.№080000193, ул.Крикковское шоссе у дома 6а, окраска полов | здание | КР | 10 | 1 | шт | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ТП-87, инв.№080000190, ул.Крикковское шоссе у дома 10б, окраска здания внутри ТП | здание | КР | 10 | 1 | шт | 1 | октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ТП-70, инв.№080000171, ул.Профилакторная, ремонт отмостки, кровли | здание | КР | 10 | 1 | шт | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП-5, инв.№080001101, микр.Касколовка, ремонт строительно части | здание | КР | 10 | 1 | шт | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ТП-727 инв.№070000107, ул.Текстильщиков, г.Ивангород, ремонт строительно части | здание | КР | 10 | 1 | шт | 1 | июль |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
12 |  | ТП-718 инв.№070000065, ул.Псковская, г.Ивангород, ремонт строительно части | здание | КР | 10 | 1 | шт | 1 | апрель
13 |  | ТП-735 инв.№070000108, ул.Пасторова, г.Ивангород, ремонт строительно части | здание | КР | 10 | 1 | шт | 1 | май
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Киришские горэлектросети"
1 |  | ТП-77, ремонт строительной части | здание | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ТП-37, ремонт строительной части | здание | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-81, ремонт строительной части | здание | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | КТПН-62, ремонт строительной части | здание | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ТП-82, ремонт строительной части | здание | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ТП-67, ремонт строительной части | здание | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ТП АБК, ремонт строительной части | здание | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сланцевские горэлектросети"
1 |  | Здание ТП-4 Инв.№ 180000277, ремонт освещения ТП | здание | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | ноябрь
2 |  | Здание ТП-8 180000445, ремонт освещения ТП | здание | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | июль
3 |  | Здание ТП-9 180000441, ремонт освещения ТП | здание | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | июль
4 |  | Здание ТП-10 180000222, ремонт освещения ТП | здание | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | июль
5 |  | Здание ТП-22 180000263, ремонт освещения ТП | здание | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | июль
6 |  | Здание ТП-51 180000298, ремонт освещения ТП | здание | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | август
7 |  | Здание ТП-52 180000281, ремонт освещения ТП | здание | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | май
8 |  | Здание ТП-57 180000285, ремонт освещения ТП | здание | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | май
9 |  | Здание ТП-72 180000449, ремонт освещения ТП | здание | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | июль
10 |  | Здание ТП-79 180000240, ремонт освещения ТП | здание | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | июль
11 |  | Здание ТП-104 180000227, ремонт освещения ТП | здание | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | сентябрь
12 |  | Здание ТП-122 180000249, ремонт освещения ТП | здание | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | сентябрь
13 |  | Здание ЦРП-2 180000436, ремонт освещения ТП | здание | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | июнь
14 |  | Здание ТП-4 180000277, ремонт отмостки | зд.,отмостка | КР | 6/0,4 | 2 | кв.м | 27 | май
15 |  | Здание ТП-7 180000452, ремонт отмостки | зд.,отмостка | КР | 6/0,4 | 2 | кв.м | 27 | май
16 |  | Здание ТП-8 180000445, ремонт отмостки | зд.,отмостка | КР | 6/0,4 | 2 | кв.м | 27 | май
17 |  | Здание ТП-57 180000285, ремонт кровли | зд.,кровля | КР | 6/0,4 | 1 | кв.м | 45.5 | май
18 |  | Здание ТП-93 180000439, ремонт кровли | зд.,кровля | КР | 6/0,4 | 1 | кв.м | 42.6 | июнь
19 |  | Здание ТП-104 180000227, ремонт кровли | зд.,кровля | КР | 6/0,4 | 1 | кв.м | 69.4 | июнь
20 |  | Здание ЦРП-3 180000435, ремонт кровли | зд.,кровля | КР | 6/0,4 | 1 | кв.м | 234 | июнь
21 |  | Основное производственное здание 180000216, ремонт кровли | зд.,кровля | КР | 6/0,4 | 1 | кв.м | 798 | август
22 |  | Здание ТП-22 180000263, ремонт дверей | зд.двери | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 3 | июль
23 |  | Здание ТП-51 180000298, ремонт дверей | зд.двери | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 3 | июль
24 |  | Здание ТП-52 180000281, ремонт дверей | зд.двери | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 3 | май
25 |  | Здание ТП-72 180000449, ремонт дверей | зд.двери | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 3 | июль
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кировские горэлектросети"
1 |  | ТП-153 инв.№000001143, г.Кировск-ремонт пола | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ТП-3 инв.№000000942, п.Мга-ремонт пола | здание | КР | 6 | 2 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-185 инв.№000000938, г.Кировск-ремонт пола | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ТП-182 инв.№000000937, г.Кировск-ремонт пола | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ТП-151 инв.№000001141, г.Кировск-ремонт пола | здание | КР | 6 | 2 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ТП-149 инв.№000001139, г.Кировск-ремонт отмостки | здание | КР | 6 | 2 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ТП-3787 инв.№000001047, п.Назия-замена корпуса и ограждения | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ТП-704 инв.№000001082, п.Назия-монтаж фундамента | здание | КР | 6 | 3 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ТП-150 инв.№000001140, г.Кировск-ремонт пола,кровли | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП-529 инв.№000001007, г.Никольское-ремонт пола | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ТП-144 инв.№000001134, г.Кировск-ремонт отмостки | здание | КР | 6 | 2 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ТП-3754 инв.№000001038, п.Назия-ремонт отмостки | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ТП-528 инв.№000001173, г.Отрадное-ремонт отмостки | здание | КР | 6 | 2 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | ТП-512 инв.№000001169, г.Отрадное-ремонт отмостки, стен | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ТП-505 инв.№000001166, г.Отрадное-ремонт отмостки | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | ТП-549 г.Отрадное-ремонт кровли, стен | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лодейнопольские горэлектросети"
1 |  | Гараж (автомобильные боксы №№ 1, 11, 12, 13) (инв. № 120000172): устройство бетонных полов-96 кв. м., восстановление штукатурки стен - 125 кв.м, покраска стен - 221 кв.м., заделка трещин в стене - 12 пог.м., покраска метал. конструкций - 4,6 кв. м., удлинение смотровой ямы | здание | КР |  | 3 | штука | 1 | май
2 |  | Трансформаторная подстанция № 40 (инв. № 120000211): гидроизоляция цоколя здания - 31 кв.м., устройство сетки на вент. решётку - 0,2 кв.м., покраска пола - 20 кв.м. | здание | КР | 10, 0,4 | 3 | штука | 1 | май
3 |  | Трансформаторная подстанция № 78 (инв. № 120000235): устройство кровли из оцинкованного профиля - 60 кв. м., устройство зеземляющего проводника кровли - 8 м. | здание | КР | 10, 0,4 | 1 | штука | 1 | май
4 |  | Трансформаторная подстанция № 77 (инв. № 120000234): ремонт отмостки - 2,8 куб.м, замена дверей - 2 шт., покраска пола - 2 кв.м., гидроизоляция цоколя здания - 21 кв.м., устройство механической защиты КЛ при входе в ТП - 2,5 кв.м., покраска сетки на вент. решётку - 2,5 кв.м., смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов - 68,2 кв. м. | здание | КР | 10, 0,4 | 1 | штука | 1 | июнь
5 |  | Распределительная подстанция № 1 (инв. № 120000173): восстановление штукатурки стен - 16 кв.м., покраска стен - 17 кв. м., покраска дверей и вент. решётки - 14 кв.м., гидроизоляция цоколя здания - 46 кв.м. | здание | КР | 10, 0,4 | 1 | штука | 1 | июнь
6 |  | Трансформаторная подстанция № 31 (инв. № 120000203): покраска пола - 18 кв.м., восстановление штукатурки стен - 3 кв.м., восстановление кирпичной кладки-0,83 кв. м., устройство бетонных полов в камере Т-2 -9 кв. м., устройство сетки на вент. решётку - 0,3 кв.м. | здание | КР | 10, 6, 0,4 | 3 | штука | 1 | июль
7 |  | Трансформаторная подстанция № 15 (инв. № 120000189): ремонт отмостки - 3,0 куб.м, замена дверей - 4 шт./18,8 кв.м., ремонт заземления метал.кровли - 8 пог.м., устройство капитальной перегородки между РУВН и камерами Т-1 и Т-2 - 20 кв.м, заделка трещин в стене - 5 пог.м., покраска пола - 26 кв.м., закрыти кабельного канала - 0,3 кв. м., ремонт кладки кирпичной - 1,01 куб.м | здание | КР | 10, 0,4 | 1 | штука | 1 | июль, август
8 |  | Трансформаторная подстанция № 12 (инв. № 120000187): Покраска пола - 31,5 кв.м., восстановление внутренней поверхности кабельного канала РУВН - 12 кв.м., гидроизоляция цоколя здания - 12 кв.м. | здание | КР | 10, 0,4 | 1 | штука | 1 | август
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лужские горэлектросети"
1 |  | ТП-135 инв.000002103,Луга ул.Набережная 1т,ремонт кровли,порогов,отделочные работы,отмостка | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ТП-145 инв.000002133,Луга ул.Миккели 1т, ремонт полов,отделочные работы | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-50 инв.000001897,Луга ул.Б.Заречная 32т, ремонт кровли,дверей,отделочные работы,отмостка | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ТП-65 инв.000001944,Луга ул.Смоленская 1т,ремонт кровли,отделочные работы,отмостка | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ТП-57 инв.000001925,Луга пр.Комсомола 21т, ремонт дверей, отделочные работы | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ТП-138 инв.000002111,Луга пр.Володарского 44т, отделочные работы | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ТП-38 инв.000001858,Луга пр.Урицкого 44т, ремонт дверей,отделочные работы,отмостка | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ТП-27 инв.000001818,Луга пр.Урицкого 72т, ремонт кровли,дверей,стен,отделочные работы,отмостка | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ТП-56 инв.000001920,Луга ул.Партизанская 3т, отделочные работы | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | февраль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП-60 инв.000001935,Луга пр.Комсомола 29т, ремонт дверей, отделочные работы, отмостка | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ТП-116 инв.000002082,Луга ул.Фабрициуса 28т, ремонт кровли,дверей,стен,отделочные работы,отмостка | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ТП-141 инв.000002119,Луга пр.Лужский 1т, ремонт кровли,дверей,отделочные работы,отмостка | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | март |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ТП-137 инв.000002109,Луга Лен.шоссе 7т/2, ремонт кровли,стен,отделочные работы,отмостка | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | ТП-89 инв.000002019,Луга пр.Кирова 11т, ремонт кровли,дверей,отмостка,отделочные работы | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ТП-69 инв.000001962,Луга ул.Киевская 20т, ремонт кровли,дверей,отделочные работы,отмостка | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | март |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | ТП-85 инв.000002011,Луга пр.Гагарина 137т, ремонт кровли,дверей,стен,отделочные работы,отмостка | здание | КР | 10/0,4 | 1 | шт | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Гатчинские горэлектросети"
1 |  | ТП42 п.Вырица - ремонт кровли, дверей, отмостки. | Здание | КР |  | 1 |  |  | май |  |  |  |  | 0
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Подпорожские горэлектросети"
1 |  | Здание ТП-11 инв.№150000496, пр.Механический, д.36-ТП, (Ремонт отмостки, железнение полов, покраска полов) | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | м2 | 48 | май
2 |  | Здание ТП-16 инв.№150000133, ул.Комсомольская д.19-ТП, (Ремонт отмостки, железнение полов, покраска полов) | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | м2 | 41.7 | сентябрь
3 |  | Здание ТП-33 инв.№150000306 , ул.Исакова д.4-ТП, (Ремонт отмостки, железнение полов, покраска полов) | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | м2 | 19.5 | август
4 |  | Здание ТП-36 инв.№150000367, ул.Строителей д.2-ТП, (Ремонт отмостки, железнение полов, покраска полов) | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | м2 | 25.9 | июль
5 |  | Здание ТП-37 инв.№150000403, ул.Волховская, д.37-ТП, (Ремонт отмостки, железнение полов, покраска полов) | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | м2 | 29.9 | май
6 |  | Здание ТП-39 инв.№150000456, пр.Ленина д.2-ТП, (Ремонт отмостки, покраска полов) | Здание | КР | 6/0,4 | 2 | м2 | 18.8 | июнь
7 |  | Здание ТП-40 инв.№150000468, ул.Набережная Красного Флота д.2-ТП, (Ремонт отмостки, железнение полов, покраска полов) | Здание | КР | 6/0,4 | 2 | м2 | 28.3 | июнь
8 |  | Здание ТП-49 инв.№150000183, пр.Ленина д.73-1-ТП, (Ремонт отмостки, железнение полов, покраска полов) | Здание | КР | 6/0,4 | 2 | м2 | 27.2 | август
9 |  | Здание ТП-74 инв.№150000297, автогородок "Волховский", (Ремонт отмостки, железнение полов, покраска полов) | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | м2 | 22.9 | сентябрь
10 |  | Здание ТП-76 инв.№150000318, ул.Исакова д.20-ТП, (Ремонт отмостки, железнение полов, покраска полов) | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | м2 | 36.5 | август
11 |  | Здание ТП-89 инв.№150000515, ул.Волховская, д.20а-ТП (отсыпка у отмостки, железнение полов, покраска полов) | Здание | КР | 6/0,4 | 2 | м2 | 26 | май
12 |  | Здание ТП-48 инв.№150000170, Нижний городок 12 пикет (планирование территории, отсыпка у отмостки, железнение полов, покраска полов) | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | м2 | 21.3 | октябрь
13 |  | Здание ТП-41 инв.№150000480, ул.Конституции, д.5а-ТП (железнение полов, покраска полов) | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | м2 | 28.3 | июнь
14 |  | Здание ТП-44 инв.№150000119, ул.Комсомольская, д.2б-ТП (покраска полов) | Здание | КР | 6/0,4 | 2 | м2 | 21.1 | июль
15 |  | Здание ТП-90 инв.№150000127, ул.Сосоновая, д.34-ТП (покраска полов) | Здание | КР | 6/0,4 | 1 | м2 | 40.8 | июль
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сосновоборские горэлектросети"
1 |  | ТП-ПР-3 (1-7), Инв. №00100013 г. Сосновый Бор, ул. Соколова, д. 3 - ремонт строительной части ТП. | Здание | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ТП-13-4, Инв. №00100566 г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.29- ремонт строительной части ТП. | Здание | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | ноябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-7-7, Инв. №10101040 г. Сосновый Бор, Липовский проезд, д. 13- ремонт строительной части ТП. | Здание | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ТП-ПР-4 (1-8) , Инв. №40711465 г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 11- ремонт строительной части ТП. | Здание | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ТП-4-10, Инв. №00100582 ВНИПИЭТ- ремонт строительной части ТП. | Здание | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ТП-3-4, Инв. №00100003 г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 2- ремонт строительной части ТП. | Здание | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ТП-4-1, Инв. №00100487 г. Сосоновый Бор, пр. Героев, д. 29а- ремонт строительной части ТП. | Здание | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ТП-4-2, Инв. №00100486 г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 31- ремонт строительной части ТП. | Здание | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ТП-2-8, Инв. №00010026 г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 15.- ремонт строительной части ТП. | Здание | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП-3-7, Инв. №00010033 г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 11- ремонт строительной части ТП. | Здание | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Здание административно-бытового корпуса с подвалом, инв.№ 000001404 - ремонт трубопроводов отопления | Сист. Отопл. | КР | - | 1 | шт | 1 | май
12 |  | Здание ремонтных мастерских, инв.№ 000001407 - ремонт трубопроводов отопления | Сист. Отопл. | КР | - | 1 | шт | 1 | май
13 |  | Здание административно-бытового корпуса с подвалом инв.№ 000001404, здание ремонтных мастерских инв.№ 000001407 - ремонт системы ГВС | Сист. Отопл. | КР | - | 2 | шт | 1 | май
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тихвинские горэлектросети"
1 |  | ЗТП-20 - ремонт дверей (4 шт), ограждений. | здание | КР | 6 | 1 | м2 | 34.32 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ЗТП-100- ремонт дверей (4 шт), ограждений. | здание | КР | 6 | 1 | м2 | 34.32 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ЗТП-11 - ремонт дверей (4 шт), ограждений. | здание | КР | 6 | 1 | м2 | 34.32 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ЗТП-72 -замена дверей(4 шт), ремонт ограждений. | здание | КР | 6 | 1 | штука | 4 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ЗТП-24 - ремонт дверей (4шт), ограждений. | здание | КР | 6 | 1 | м2 | 34.32 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ЗТП-63 - ремонт дверей (4 шт), ограждений. | здание | КР | 6 | 1 | м2 | 34.32 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ЗТП-62 - ремонт дверей (3 шт), ограждений. | здание | КР | 6 | 1 | м2 | 21.12 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ЗТП-94 - ремонт дверей (4 шт), ограждений. | здание | КР | 6 | 1 | м2 | 34.32 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские горэлектросети"
1 |  | ТП-33 Тосно инв № 210000278, Отмостка, ремонт стен | здание | КР | 10 | 1 | м ² | 34 | Июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ТП-35 Тосно инв № 210000287, Отмостка, ремонт стен | здание | КР | 10 | 3 | м ² | 34 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-34 Тосно инв № 210000282, Отмостка, ремонт стен | здание | КР | 10 | 1 | м ² | 34 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | РП 3 Тосно инв № 210000172, Отмостка, ремонт стен | здание | КР | 10 | 1 | м ² | 54 | Сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ТП-36 Тосно инв № 210000291, Отмостка, ремонт стен | здание | КР | 10 | 3 | м ² | 34 | Май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ТП-1 Керамическая, Никольское, инв № 210000514, Отмостка, ремонт стен, замена дверей, перенос двери | здание | КР | 6 | 1 | м ² | 50 | Май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ТП-30 Тосно, инв № 210000267, Отмостка, ремонт стен ремонт кровли | здание | КР | 10 | 1 | м ² | 34 | Июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ТП-31 Никольское инв № Замена дверей | здание | КР | 6 | 1 | штука | 2 | Май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ТП-3 Мыслинка (Рябово) инв № 210000734, Замена дверей, ремонт стен, ремонть кровли, ремонт потолка | здание | КР | 6 | 1 | м ² | 50 | Апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП-84 Тосно инв № 210000343, Отмостка, ремонт стен, ремонт кровли | здание | КР | 10 | 3 | м ² | 33 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ТП-22 Никольское инв № 210000597, Отмостка, ремонт стен | здание | КР | 6 | 1 | м ² | 20 | Июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ТП-21 Никольское инв № 210000592 Отмостка, ремонт стен | здание | КР | 6 | 1 | м ² | 50 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | РП 1 Тосно инв № 210000165 Отмостка, ремонт стен | здание | КР | 10 | 1 | м ² | 50 | Сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | ТП-14 Тосно инв № 210000211 Отмостка, ремонт кровли, ремонт стен | здание | КР | 10 | 1 | м ² | 51 | Май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ТП-94 Тосно инв №210000361 Ремонт кровли, ремонт стен, отмостка | здание | КР | 10 | 3 | м ² | 46.5 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | КТП-58 Новолисино инв № Ремонт кровли, отмостка, ремонт стен | здание | КР | 10 | 1 | м ² | 47 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Здание цеха №2 Ульяновка инв №210000377 Ремонт стен, ремонт полов, отмоска, ремонт кровли | здание | КР |  | 1 | м ² | 460 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Ремонт здания АБК г. Тосно инв.№210000160 | здание | КР |  | 1 | м ² | 400 | Сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Всеволожские горэлектросети"
1 |  | Здание АТС, инв.№000000003, п.им.Морозова (капитальный ремонт стен, потолка, пола, замена дверей, утепление чердака) | здание | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Здание ТП-1К, инв.№040000246, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (капитальный ремонт кровли, стен, пола, потолка, отмостки, замена дверей) | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Здание ТП-11К, инв.№040000254, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (капитальный ремонт кровли, стен, пола, потолка, отмостки, замена дверей) | здание | КР | 6 | 2 | штука | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Здание ТП-12К, инв.№040000255, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (капитальный ремонт кровли, стен, пола, потолка, отмостки, замена дверей) | здание | КР | 6 | 2 | штука | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Здание ТП-5К, инв.№040000250, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (капитальный ремонт кровли, стен, пола, потолка, отмостки, замена дверей) | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Здание ТП-2К, инв.№040000247, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (капитальный ремонт кровли, стен, пола, потолка, отмостки, замена дверей) | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Здание ТП-13К, инв.№040000256, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (капитальный ремонт кровли, стен, пола, потолка, отмостки, замена дверей) | здание | КР | 6 | 3 | штука | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Здание ТП-14К, инв.№040000257, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (капитальный ремонт кровли, стен, пола, потолка, отмостки, замена дверей) | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Здание ТП-6К, инв.№040000251, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (капитальный ремонт кровли, стен, пола, потолка, отмостки, замена дверей) | здание | КР | 6 | 2 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Здание ТП-10К, инв.№040000253, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (капитальный ремонт кровли, стен, пола, потолка, отмостки, замена дверей) | здание | КР | 6 | 2 | штука | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Здание ТП-4К, инв.№040000249, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (капитальный ремонт кровли, стен, пола, потолка, отмостки, замена дверей) | здание | КР | 6 | 3 | штука | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Здание ТП-3К, инв.№040000248, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (капитальный ремонт кровли, стен, пола, потолка, отмостки, замена дверей) | здание | КР | 6 | 3 | штука | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Здание ТП-24, инв.№000000155, ЛО, Всеволожский р-н, п.им.Морозова (капитальный ремонт кровли, отмостки, окраска пола, металлоконструкций, замена дверей) | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Здание ТП-23, инв.№000000152, ЛО, Всеволожский р-н, п.им.Морозова (капитальный ремонт кровли, отмостки, окраска пола, замена дверей) | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Здание ТП-44, инв.№000000156, ЛО, Всеволожский р-н, п.им.Морозова (капитальный ремонт кровли, отмостки, окраска пола, замена дверей) | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Здание ТП-13, инв.№000000145, ЛО, Всеволожский р-н, п.им.Морозова (окраска пола, замена дверей) | здание | КР | 6 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Сооружения
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Всеволожские горэлектросети"
1 |  | Здание ГПП-2 с пристройкой (ПС-515), инв.№000000439, ЛО, Всеволожский р-н, п.им.Морозова (капитальный ремонт ж/б конструкций, фундаментов, кабельных каналов, замена козырьков, гравийной подсыпки) | сооружение | КР | 35 | 1 | штука | 1 | июль |  |  |  |  | 0
3 |  | Передаточные устройства
3.2. |  | Линии электропередачи 35 кВ
3.2.2. |  | ВЛ
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские горэлектросети"
1 |  | ВЛ 35 кВ. от ПС 35/10 п. Радофинниково инв №210000725, Выправка опор, перетяжка грозотроса, замена изоляторов | ВЛ | КР | 10 | 1 | км | 22 | Июнь |  |  |  |  | 0
3.3. |  | Линии электропередачи 10 кВ
3.3.1. |  | КЛ
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Выборгские горэлектросети"
1 |  | КЛ 10 кВ ТП-77 - ТП-226 к ТП-63, ремонт КЛ, замена муфт | КЛ | КР | 6 | 1 | метр | 10 | Сентябрь | 0 | 46.9042
2 |  | КЛ 10 кВ Выборг-Южная - ТП-250 ф.159-14, замена КЛ, замена муфт | КЛ | КР | 10 | 1 | метр | 10 | Июль | 0 | 47.3494
3 |  | КЛ 10 кВ Выборг-Южная - ТП-215 ф.159-31, 159-43, замена КЛ, замена муфт | КЛ | КР | 10 | 2 | метр | 1000 | Август-декабрь | 2538.8892 | 4184.3647
4 |  | КЛ 10 кВ ТП-105 опора ВЛ ПП 4, ремонт КЛ, замена муфт | КЛ | КР | 10 | 2 | метр | 220 | Декабрь | 293.0243 | 702.8802
5 |  | КЛ 10 кВ "Калининская" - ТП-56 ф.К-11, ремонт КЛ, замена муфт | КЛ | КР | 6 | 2 | метр | 240 | Декабрь | 326.8444 | 752.0334
6 |  | КЛ 10 кВ "Калининская" - ТП-95 ф.К-05, ремонт КЛ, замена муфт | КЛ | КР | 6 | 2 | метр | 370 | Декабрь | 490.2326 | 1078.4922
7 |  | КЛ 10 кВ ТП-240 - ТП-116, ремонт КЛ, замена муфт | КЛ | КР | 10 | 2 | метр | 250 | Декабрь | 254.114 | 730.675
8 |  | КЛ 10 кВ ТП-115 - ТП-114 (яч.6-яч.5), ремонт КЛ, замена муфт | КЛ | КР | 10 | 1 | метр | 10 | Июль | 0 | 54.5411
9 |  | КЛ 10 кВ ТП-272 - ТП-115 (яч.6-яч.3), ремонт КЛ, замена муфт | КЛ | КР | 10 | 1 | метр | 10 | Декабрь | 0 | 54.5411
10 |  | КЛ 10 кВ ПС 26 "Выборг-районная" - ТП-119, ремонт КЛ | КЛ | КР | 10 | 1 | метр | 10 | Май | 0 | 50.5522
11 |  | КЛ 10 кВ Выборг-Южная - ТП-184 ф.159-23, ремонт КЛ | КЛ | КР | 10 | 1 | метр | 10 | Июль | 0 | 47.7999
12 |  | КЛ 10 кВ ТП-12 - ТП-146, ремонт КЛ, замена муфт | КЛ | КР | 6 | 1 | метр | 10 | Декабрь | 0 | 49.2652
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Гатчинские горэлектросети"
1 |  | КЛ 10 кВ (ТП7-ТП8) п.Сиверский - ремонт участка КЛ. | КЛ | КР | 10 | 1 |  |  | июнь |  |  |  |  | 0
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лужские горэлектросети"
1 |  | КЛ 10 кВ ТП-66 - ТП-107 инв.000002149, Луга, ремонт КЛ, замена муфт, разборка а/б | КЛ | КР | 10 | 1 | км | 0.4 | август-сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | КЛ 10 кВ ТП-110 - ТП-62 инв.000002146, Лугаремонт КЛ, замена муфт, разборка а/б | КЛ | КР | 10 | 1 | км | 0.6 | май-июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3.3.2. |  | ВЛ
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Выборгские горэлектросети"
1 |  | ВЛ 6 кВ. "Калининская" - 3 фид.К-03 ТП 172, ремонт ВЛ, замена опор, заземление | ВЛ | КР | 6 | 1 | км | 2.75 | Декабрь
2 |  | ВЛ 10 кВ. ТП-5 - 1 ПП 4 ф.159-31 ремонт ВЛ, замена опор, заземление | ВЛ | КР | 10 | 2 | км | 1.2 | Декабрь
3 |  | ВЛ 10 кВ. № 26 - 10 ремонт ВЛ, замена опор, заземление | ВЛ | КР | 10 | 2 | км | 1.98 | Декабрь
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кингисеппские горэлектросети"
1 |  | ВЛ 10 кВ. ф.17-03, инв.№080000274, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 10 | 1 | метр | 100 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ВЛ 10 кВ. ТП 110 - опора (переход ч/з реку) инв.№ 080000290, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 10 | 1 | метр | 60 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сланцевские горэлектросети"
1 |  | ВЛ и КЛ-10кВ от ПС-351(ВЛ) (ВЛ 6 кВ. ТП-57 - ТП-104) 180000211, заземлители | ВЛ | КР | 6 | 1 | шт | 2 | сентябрь
2 |  | ВЛ и КЛ-10кВ от РТП-14(ВЛ) (ВЛ- 6 кВ. фид.14-05 от РТП-14 до ТП-4) 180000213, выправка и установка опор | ВЛ | КР | 6 | 1 | шт | 7 | сентябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кировские горэлектросети"
1 |  | ВЛ 10 кВ. № "Ладога" - 1 ТП-107 ф.207 инв.№000000820, г.Кировск-замена провода | ВЛ | КР | 6 | 1 | метр | 1500 | Июль
2 |  | ВЛ 10 кВ. № 193 - 22 ф.22, инв.№000000819, п.Приладожский-замена провода | ВЛ | КР | 10 | 2 | метр | 1500 | Июль
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лодейнопольские горэлектросети"
1 |  | ВЛ-10 кВ от ТП-1 (оп. 5 - ТП-7) (инв. № 120000271): замена деревянных опор с траверсами без приставок: одностоечных - 5 шт., замена деревянных опор ВЛ 0.38,6-10кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом - 2 шт., замена разъединителя -1 шт. , установка разрядников - 2 ком., замена участка провода А-70 на СИП 3 - 300 м., устройство заземлений на опорах - 5 шт., устройство заземляющего спуска - 8 шт., обновление нумерации на опоре, замена плаката, перетяжка проводов, пусконаладочных работ. | стойка ССА, РЛКВ, ЗУ, плакаты | КР | 10 кВ | 1 | линия | 1 | июнь, июль
2 |  | ВЛ-10кВ от ТП-7 до ТП-83 (инв.№ 120000296): замена деревянных опор с траверсами без приставок: одностоечных - 4 шт., замена оттяжек -2 шт. , установка разрядников - 2 ком., устройство заземлений на опорах - 2 шт., устройство заземляющего спуска - 4 шт., окраска заземляющих спусков, обновление нумерации на опорах, замена плакатов, перетяжка проводов, пусконаладочных работ. | стойка ССА, ЗУ, плакаты | КР | 10 кВ | 1 | линия | 1 | июль
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сосновоборские горэлектросети"
1 |  | ВЛ-10 кВ 7,2 км (ф. 9-02 Кикерино), Инв. № 000001677 -ремонт участка от ПС-9 до опоры № 35 Замена участка провода, частичная замена опор, расчистка, дл. 2,75 км | ВЛ-10 кВ | КР | 10 | 2 | км | 2.75 | май
2 |  | Воздушная ЛЭП-10 КВ,от ПС-189 ф.09, Инв. № 000001471 -ремонт участка от ПС-189 до ТП-318, дл.3 км Замена участка провода, частичная замена опор | ВЛ-10 кВ | КР | 10 | 1 | км | 3 | июнь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Шлиссельбургские горэлектросети"
1 |  | ВЛ 6 кВ. ТП-3 - 4 ф727-04 от ТП-3 до КТП-8 - ремонт участка линии. | ВЛ | КР | 6 | 1 | км | 0.8 | Июль
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские горэлектросети"
1 |  | ВЛ 10 кВ. РП- 2 - 8 РП-2- ТП-142 Л-8 (ф.716-03) инв № 210000376, Выправка опор, перетяжка провода | ВЛ | КР | 10 | 1 | м | 500 | Июнь |  |  |  |  | 0
0
3.4. |  | Линии электропередачи 6 кВ
3.4.2. |  | ВЛ
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лодейнопольские горэлектросети"
1 |  | ВЛ-6 кВ фидер 031-10 (Инв.№ 000000651): установка разрядников - 2 ком., устройство заземляющего спуска - 1 шт., обновление нумерации на опоре, замена плаката, замер габаритов, пусконаладочные работы. | ОПН, плакаты | КР | 6 кВ | 1 | линия | 1 | октябрь
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Подпорожские горэлектросети"
1 |  | Капитальный ремонт ф.201-03, ВЛ-6 кВ отпайка на ТП-28, инв.№150000308, (замена провода на СИП) | СИП 3 1х50 | КР | 6 | 2 | м | 1300 | июнь
2 |  | Капитальный ремонт ф.201-04, ВЛ-6 кВ участок от ТП-37 до ЛР-178, инв.№150000322, (капитальный ремонт ВЛ) | А70,50,35, СИП 3 1х70 | КР | 6 | 1 | м | 1203 | апрель
3 |  | Капитальный ремонт ф.201-06, ВЛ-10 кВ отпайка на ТП-46а, инв.№150000191, (капитальный ремонт ВЛ) | СИП 1х70 | КР | 6 | 1 | м | 322 | июль
4 |  | Капитальный ремонт ф.201-03, ВЛ-6 кВ отпайка на ТП-8, инв.№150000308, (замена провода на СИП) | СИП 3 1х50 | КР | 6 | 2 | м | 700 | август
5 |  | Капитальный ремонт ф.201-03, ВЛ-6 кВ отпайка на ТП-14а, инв.№150000308, (замена провода на СИП) | СИП 3 1х50 | КР | 6 | 1 | м | 300 | май
6 |  | Капитальный ремонт ф.201-03, ВЛ-6 кВ участок от ЛР-30 до ЛР-31, инв.№150000308, (капитальный ремонт ВЛ) | А120,50,35, СИП 3 1х120 | КР | 6 | 1 | м | 1441 | сентябрь
0
0
3.5. |  | Линии электропередачи 0,4 кВ
3.5.1. |  | КЛ
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Волховские горэлектросети"
1 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-186 фид. Ломоносова 25;инв.№ 030001188, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-186 фид. Ломоносова 21 инв.№ 030001202, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 3 | штука | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-176 фид. Калинина 19а;инв.№ 030001136, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-186 фид. Калинина 32;инв.№ 030001199, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-174 фид. Новгородская 8а;инв.№ 030001108, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-186 фид.Волгоградская 23;инв.№ 030001192, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-140 фид.Авиационная 31;инв.№ 030000959, , ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | ноябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-174 фид. Новгородская 10;инв.№ 030001105, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-174 фид.Новгородская 12б;инв.№ 030001109, ремонт КЛ | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-186 фид. Волгоградская 21;инв.№ 030001198, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-176 фид. Лукьянова 14;инв.№030001240, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-176 фид. Новгородская 11;инв.№030001135, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-176 фид.Лукьянова 22;инв.№030001123, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-176 фид. Лукьянова 16а;инв.№ 030001133, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-176 фид. Волгоградская 17;инв.№ 030001133, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-174 фид. Новгородская 10а;инв.№ 030001109, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-176 фид. Лукьянова 18а;инв.№030001240, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-174 фид.Волгоградская 5а;инв.№ 030001101, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-140 фид.Авиационная 29а;инв.№ 030000960 , ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | ноябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-186 фид. Ломоносова 23а;инв.№ 030001202, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-186 фид.Ломоносова 23;инв.№ 030001202, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-186 фид. Калинина 32а;инв.№ 030001199, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 3 | штука | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-174 фид. Волгоградская 5б;инв.№ 030001101, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-174 фид. Волгоградская 7а;инв.№ 030001110, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Выборгские горэлектросети"
1 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-27 ШРН № 77, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 1 | Июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-101 ул.Кривоносова д.22, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 3 | штука | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | КЛ 0.4 кВ РП- К 451 РП-К 416, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 1 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | КЛ 0.4 кВ РП-2 К-5, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | КЛ 0.4 кВ РП-2 К-8, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | КЛ 0.4 кВ РП-2 К-4, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | КЛ 0.4 кВ РП-2 К-3, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | КЛ 0.4 кВ РП-К-5 К-6, ремонт кабельных делителей | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кировские горэлектросети"
1 |  | КЛ 0.4 кВ ТП- 146 КЛ-0,4кВ Л-8 ул. Новая 38а(Лицей, общ.) инв.№000000876, г.Кировск-прокладка кабеля | КЛ | КР | 0.4 | 1 | метр | 220 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | КЛ 0.4 кВ ТП- 152 КЛ-0,4кВ Ладожская 9, ремонт КЛ | КЛ | КР | 0.4 | 1 | метр | 300 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-756 Л-1 инв.№00000994, п.Назия-ремонт кабеля | КЛ | КР | 0.4 | 1 | метр | 1500 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-704 2 инв.№000001045 п.Назия-замена муфт | КЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 2 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-3637 Л-1 инв.000000832, п.Приладожский-замена РЩ | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 3 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-3708 Л-9 инв.000000834, п.Путилово-замена РЩ | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 2 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | КЛ 0.4 кВ ТП- 721 Л-6 инв.000000992, п.Назия-ремонт кабеля | КЛ | КР | 0.4 | 1 | метр | 20 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | КЛ 0.4 кВ ТП- 721 Л-3 инв.000000992, п.Назия-замена муфт | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 2 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | КЛ 0.4 кВ ТП- 721 11 инв.000000992, п.Назия-замена муфт | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 3 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | КЛ 0.4 кВ ТП- 721 Л-4 инв.000000992, п.Назия-ремонт кабеля | КЛ | КР | 0.4 | 1 | метр | 670 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Гатчинские горэлектросети"
1 |  | КЛ-0,4кВ ТП-6 по ул.Пионерской г.Коммунар, 100006169 - ремонт участка КЛ. | КЛ | КР | 0.4 | 1 |  |  | август |  |  |  |  | 0
2 |  | КЛ-0,4кВ по ул. Гатчинской, г.Коммунар, - ремонт участка КЛ. | КЛ | КР | 0.4 | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | 0
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Шлиссельбургские горэлектросети"
1 |  | КЛ 0.4 кВ РП-РП-1 Л-2 Малоневский 12 ВРЩ-2 - ремонт участка КЛ. | КЛ |  | 0.4 | 1 | м | 250 | Июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | КЛ 0.4 кВ РП-РП-1 Л-3 ж/д Малоневский кан.10 ВРЩ - ремонт участка КЛ. | КЛ |  | 0.4 | 1 | м | 220 | Июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | КЛ 0.4 кВ РП-РП-1 Л-1 Ж/Д ул. Малоневский 12 ВРЩ-1 - ремонт участка КЛ. | КЛ |  | 0.4 | 1 | м | 160 | Июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-21 ТП-21 -Музыкальная школа - ремонт участка КЛ. | КЛ |  | 0.4 | 1 | м | 380 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тихвинские горэлектросети"
1 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-4 РЩ1 д.23-РЩ2 д.23 - ремонт кабельных делителей. | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-101 РЩ1 д.12-РЩ1 д.13- ремонт кабельных делителей. | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 1 | март |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-17 РЩ1 д.20-РЩ2 д.20 - ремонт кабельных делителей. | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-12 РЩ 1 д.5 - ремонт кабельных делителей. | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-15 РЩ1 д.9 - ремонт кабельных делителей. | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-24 РЩ1 д.18 - ремонт кабельных делителей. | КЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские горэлектросети"
1 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-24 КЛ-0,4 кВ от ТП-24 л-7 Никольское инв 210000606, замена КЛ-0,4 | КЛ | КР | 0.4 | 3 | м | 200 | Май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | КЛ 0.4 кВ ТП-21 КЛ-0,4 кВ от ТП-21 л-9 Никольское инв № 210000595, Замена КЛ-0,4 | КЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 100 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Подпорожские горэлектросети"
1 |  | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-35, инв.№150000363, замена КЛ-0,4 кВ от ТП-35 до ж/д по ул.Красноармейская, д.16а и 16б | АВБбШв 4х120 | КР | 0.4 | 2 | м | 360 | июль
2 |  | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-11, инв.№150000504, замена КЛ-0,4 кВ от ТП-11 до ж/д по пр.Механический, д.34 | АВБбШв 4х120 | КР | 0.4 | 2 | м | 160 | май
3 |  | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-41, инв.№150000486, замена КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до ж/д по ул.Комсомольской | АВБбШв 4х120 | КР | 0.4 | 1 | м | 280 | июнь
4 |  | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-90, инв.№150000136, замена КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ж/д по пр.Ленина | АВБбШв 4х120 | КР | 0.4 | 1 | м | 270 | апрель
5 |  | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-11, инв.№150000504, замена КЛ-0,4 кВ от ж/д по пр.Механический, д.34 до д.32 | АВБбШв 4х70 | КР | 0.4 | 1 | м | 70 | май
6 |  | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-11 , инв.№150000504, замена кабельной линии до пер.Новый ,д.4а и щита РП-0,4 кВ | АВБбШв 4х120 | КР | 0.4 | 1 | м | 210 | май
7 |  | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-37, инв.№15000411, замена кабельной линии | АВБбШв 4х70 | КР | 0.4 | 1 | м | 180 | сентябрь
8 |  | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-89, инв.№150000117, замена участка кабельной линии от ТП на ж/д ул.Волховская, д.20 замена щитов РП-0,4 кВ, устройство контуров повторного заземления, монтаж концевых муфт | АВБбШв 4х120 | КР | 0.4 | 1 | м | 130 | август
9 |  | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-41, инв.№150000486, замена КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до ж/д по кл.Комсомольская, замена щитов РП-0,4 кВ , устройство контуров повторного заземления, монтаж концевых муфт | АВБбШв 4х120 | КР | 0.4 | 1 | м | 160 | июнь
10 |  | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-44, инв.№150000131, замена кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП-44 до детского сада, устройство контуров повторного заземления, монтаж концевых муфт | АВБбШв 4х95 | КР | 0.4 | 1 | м | 150 | июль
11 |  | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-90, инв.№150000136, ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП до АБК филиала ОАО ЛОЭСК Подпорожские горсети, ремонт щитов РП-0,4 кВ | АВБбШв 4х150 | КР | 0.4 | 1 | м | 200 | апрель
12 |  | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-26, инв.№б/н, ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-26 до ж/д по переулку Металистов, ремонт щитов РП-0,4 кВ | АВБбШв 4х120 | КР | 0.4 | 1 | м | 205 | сентябрь
13 |  | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-102, инв.№150000320, ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до ж/д по пр.Кирова, ремонт щитов РП-0,4 кВ | АВБбШв 4х70 | КР | 0.4 | 1 | м | 250 | октябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сосновоборские горэлектросети"
1 |  | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-307, Инв. №000001430 (КЛ-0,4 кВ от ТП-307 до КД ж/д пр. Вингиссара 121 дл. 80м., КЛ-0,4 кВ от КД ж/д пр. Вингиссара 123 до КД ж/д пр. Вингиссара 125 дл. 75м, КЛ-0,4 кВ от КД ж/д пр. Вингиссара 125 до КД ж/д ул. Хрустицкого 84 дл. 35м, КЛ-0,4 кВ от КД ж/д ул. Хрустицкого 82 до КД ж/д ул. Хрустицкого 82 дл. 50м, КЛ-0,4 кВ от КД ж/д ул. Хрустицкого 82 до КД ж/д ул. Хрустицкого 80 дл. 75м, КЛ-0,4 кВ от КД ж/д ул. Хрустицкого 80 до КД ж/д ул. пл.Советов 7а дл. 75м., замена кабельных делителей на домах по пр. Вингиссара 121,пр. Вингиссара 123,пр. Вингиссара 125,ул. Хрустицкого 84, ул. Хрустицкого 82.) | КЛ-0,4 | КР | 0.4 | 1 | км | 0.4 | апрель
0
3.5.2. |  | ВЛ
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Волховские горэлектросети"
1 |  | ВЛ 0.4 кВ. РП-2 фид. Графтио;инв. № 030000370, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 0.245 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 545 фид. Кикино; инв. № 030000401, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 0.245 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-175 фид. Строительная; инв. №030000385, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 0.245 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-165 фид.Вокзальная; инв. №030000343, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 0.245 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Выборгские горэлектросети"
1 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-17 - 1 ул.Водопроводная, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | линия | 1 | Октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-93 - 1 ст.Лазаревка, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | линия | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-201 - 1 ул.Западная жилые дома, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-38 - 10 ул.6-я Бригадная, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-141 - 1 ул.Заречная, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | линия | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-90 - 1 очистные сооружения, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | линия | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-3 - 2 Выборгское шоссе, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | линия | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 12/491 - 1 Выборгское шоссе, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | линия | 1 | Май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-68 - 1 ул.Отдельная, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-7 - 2 ул.Барочная, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | линия | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-22 - 1 ул.Школьная, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | линия | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-3 - 3 Кооперативное шоссе, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | линия | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-7 - 2 п.Карасевка-2, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | линия | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-4 - 1 ул.Набережная, ул.Школьная, ул.Десантников, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | Сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-26 - 1 ул.Пионерская, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | Октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-10 - 1 ул.Кирова, ул.Каляева, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | линия | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-12 - 1 ул.Рощинская, ул.Л.Толстого, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | линия | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-10 - 3 ул.Ленинградская, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | линия | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кировские горэлектросети"
1 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 146 - 16 Сад-во "Строитель" инв.000000740, г.Кировск-замена опор | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 5 | Июль
2 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-533 - 6 Л-6 инв.№000000780, г.Отрадное-замена провода | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | метр | 1400 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-533 - 8 Л-8 инв.№000000780, г.Отрадное-замена провода | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | метр | 840 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-533 - 4 Л-4 инв.№000000780, г.Отрадное-замена провода | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | метр | 650 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-544 - 4 Л-4 инв.№000000783, г.Отрадное-замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | метр | 450 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-505 - 6 инв.№000000762, г.Отрадное-замена провода | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | метр | 600 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 531 - 1 инв.№000000778, г.Отрадное-выправка опор | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 2 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 16 - 1 Л-1 инв.№000000714, п. Мга-замена провода | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | метр | 5180 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 25 - 3 Л-3 инв.№000000718, п. Мга-замена провода | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | метр | 3375 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 17 - 2 Л-2 инв.№000000715, п. Мга-замена провода | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | метр | 2380 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 419 - 2 Л-2инв.№000000756, п.Павлово-выправка опор | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | штука | 6 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 419 - 1 Л-1инв.№000000756, п.Павлово-замена провода | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | метр | 1400 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 531 - 4 инв.№000000778, г.Отрадное-выправка опор | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 4 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 528 - 5 инв.№000000775, г.Отрадное-выправка опор | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 2 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 528 - 9 инв.№000000775, г.Отрадное-выправка опор | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 4 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 528 - 4 инв.№000000775, г.Отрадное-выправка опор | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 4 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 531 - 3 инв.№000000778, г.Отрадное-выправка опор | ВЛ | КР | 0.4 | 2 | штука | 5 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лужские горэлектросети"
1 |  | ВЛ 0.4 кВ от ТП 141 инв.000002121 ,Луга, ремонт ВЛ, замена опор | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | км | 0.515 | май
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Гатчинские горэлектросети"
1 |  | ВЛ-0,4 кВ (от ТП-8 до зд.адм.) ул.Пушкина (замена провода ) п.Тайцы | ВЛ | КР | 0.4 | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | 0
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тихвинские горэлектросети"
1 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-76 - 1 фид.Мопраремонт участка ВЛ (замена провода, опор). | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 443 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 33 - 1 ф. Пионерская - ремонт участка ВЛ (замена провода, опор). | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 2000 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские горэлектросети"
1 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-240 - 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 л-1 инв № 210000705, Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 200 | Июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-225 - 2 ВЛ-0,4 кВ ТП-225 Л-2 инв № 210000689, Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 160 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-6 - 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-6 Рябово Л-1 инв № Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 250 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-231 - 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-231 л-2 инв № 210000702, Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 3 | м | 1400 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-240 - 4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 л-4 инв № 210000705, Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 700 | Июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 6 - 1 Форносово Павловское шоссе инв № 210000770, Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 950 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-231 - 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-231 Л-3 инв № 210000702, Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 200 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-5 - 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-5 Пельгора Л-1 инв № Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 260 | Июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-2 - 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-2 Рябово Л-1 инв № Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 180 | Май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-21-У - 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 Л-2 Ульяновка инв № 210000430, Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 600 | Сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 л-5 Ульяновка инв № 210000486, Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 550 | Май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 Л-1 Ульяновка инв № 210000430, Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 500 | Май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-40-У - 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 Л-2 Ульяновка инв № 210000467, Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 500 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-43-У - 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 Л-3 Ульяновка инв № 210000471, Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 600 | Июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-8 - 5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 Л-5 Никольское, инв № 210000545, Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м | 280 | Сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-19 - 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 л-1 Никольское инв № 210000585, Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 3 | м | 1200 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-231 - 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-231 Л-3, Замена провода, выправка и замена опор, замена вводов | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | м |  | Июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сланцевские горэлектросети"
1 |  | ВЛ и КЛ-0,4 от ТП8 (ВЛ), 180000205, ремонт ВЛ, заземлений | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | июль
2 |  | ВЛ и КЛ-0,4 от ТП4 (ВЛ), 180000194, ремонт ВЛ, заземлений | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | октябрь
3 |  | ВЛ и КЛ-0,4 от ТП10 (ВЛ), 180000159, ремонт ВЛ | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | июль
4 |  | ВЛ и КЛ-0,4 от ТП73 (ВЛ), 180000204, ремонт ВЛ, выправка опор | ВЛ | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | октябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лодейнопольские горэлектросети"
1 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 (инв. № 120000287): замена деревянных опор с траверсами без приставок: одностоечных - 38 шт., замена подкоса ж/б - 10 шт., выправка опоры - 6 шт., установка оттяжек одинарных к опорам ВЛ 0,38 кВ - 1 шт., установка ОПН - 4 ком., установка разъемов для переносного заземления - 20 шт., устройство заземлений на опорах - 9 шт., устройство заземляющего спуска - 13 шт., обновление нумерации на опоре, замена плаката, покраска заземляющих спусков - 3 шт., перетяжка проводов, комплект пусконаладочных работ. | стойка ССА, стойка СВ-95, ЗУ, плакаты, ОПН, оттяжка | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | апрель май
2 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 (инв. № 120000287): замена деревянных опор с траверсами без приставок: одностоечных - 6 шт., выправка опоры - 3 шт., установка ОПН - 4 ком., установка разъемов для переносного заземления - 20 шт., устройство заземлений на опорах - 12 шт., устройство заземляющего спуска - 16 шт., обновление нумерации на опоре, замена плаката, перетяжка проводов, замер габаритов, пусконаладочные работы. | стойка ССА, ЗУ, плакаты, ОПН, оттяжка | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | июнь, июль
3 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 (инв. № 120000521): замена деревянных опор с траверсами без приставок: одностоечных - 25 шт., демонтаж ж/б опоры - 1 шт., замена подкоса - 2 шт., выправка опоры - 4 шт., установка оттяжек одинарных к опорам ВЛ 0,38 кВ - 1 шт., устройство заземлений на опорах - 6 шт., замена заземляющего спуска - 6 шт., устройство заземляющих проводников металлоконструкций опор, покраска заземляющих спусков, замеры габаритов, перетяжка проводов, комплект пусконаладочных работ. | стойка ССА, ЗУ | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | август сентябрь
4 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 (инв. № 120000363): выправка опоры - 6 шт., обновление нумерации на опоре, замена плаката -2 шт., замеры габаритов. | плакаты | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | октябрь
5 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 (инв. № 120000521): выправка опоры - 5 шт., обновление нумерации на опоре, замена плаката -43 шт., замеры габаритов, | плакаты | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | октябрь
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Подпорожские горэлектросети"
1 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-28, инв.№150000252, замена опор и провода на СИП | СИП 3х50+1х70, 3х70+1х95+1х16, 2х16,4х25 | КР | 0.4 | 1 | м |  | сентябрь
2 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-46, инв.№150000150, (замена опор и голого провода на СИП) | СИП 3х50+1х70, 3х70+1х95, 2х16, 4х25 | КР | 0.4 | 2 | м |  | июнь
3 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-14а, инв.№150000115, (замена провода на СИП, по ул.Заречная) | СИП 3х35+1х50+1х16, 3х50+1х70+1х16 | КР | 0.4 | 1 | м | 370 | апрель
4 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-28, инв.№150000252, (замена опор и провода на СИП) | СИП 3х50+1х70, 3х70+1х95+1х16, 2х16,4х25 | КР | 0.4 | 1 | м | 2330 | сентябрь
5 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-46, инв.№150000150, (замена опор и голого провода на СИП) | СИП 3х50+1х70, 3х70+1х95, 2х16, 4х25 | КР | 0.4 | 1 | м | 2320 | июнь
6 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-47, инв.№150000167, (перетяжка, выправка, замена провода на СИП по ул. Конная, установка дополнительных опор) | СИП 3х70+1х95+1х16, 2х16, 2х25 | КР | 0.4 | 1 | м | 1390 | июль
7 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-54, инв.№150000270, (замена опор и голого провода на СИП) | СИП 2а 3х70+1х95+1х16, 2х16 | КР | 0.4 | 1 | м | 1005 | октябрь
8 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-90, инв.№150000132, (замена опор и провода) | СИП 2х16 | КР | 0.4 | 1 | м | 28 | июнь
0
3.6. |  | Вырубка деревьев и расчистка трасс
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Волховские горэлектросети"
1 |  | ВЛ 0.4 кВ. РП-2 фид. Графтио;инв. № 030000370, расчистка трассы | ВЛ | КР | 0.4 | 3 | 100 м2 | 13 | январь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 545 фид. Кикино; инв. № 030000401, расчистка трассы | ВЛ | КР | 0.4 | 3 | 100 м2 | 11.2 | январь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-175 фид. Строительная; инв. №030000385, расчистка трассы | ВЛ | КР | 0.4 | 3 | 100 м2 | 9.8 | январь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-165 фид.Вокзальная; инв. №030000343, расчистка трассы | ВЛ | КР | 0.4 | 3 | 100 м2 | 9.8 | январь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ВЛ 10 кВ. ТП-165 - 166; инв. №030000444, расчистка трассы | ВЛ | КР | 10 | 3 | 100 м2 | 10 | январь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сланцевские горэлектросети"
1 |  | ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14(ВЛ) (ВЛ- 6 кВ. фид.14-05 от РТП-14 до ТП-4) 180000213, расчистка трассы | ВЛ | КР | 6 | 1 | линия | 1 | сентябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кировские горэлектросети"
1 |  | ВЛ 6 кВ. № "Ладога" - 1 ТП-107 ф.207 инв.№000000820, г.Кировск-чистка трассы | ВЛ | КР | 6 | 1 | штука | 10 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 146 - 16 Сад-во "Строитель" инв.000000740, г.Кировск-чистка трассы | ВЛ | КР | 6 | 2 | штука | 10 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-533 - 6 Л-6 инв.№000000780, г.Отрадное-чистка трассы | ВЛ | КР | 6 | 1 | штука | 4 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-533 - 8 Л-8 инв.№000000780, г.Отрадное-чистка трассы | ВЛ | КР | 6 | 1 | штука | 4 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-544 - 4 Л-4 инв.№000000783, г.Отрадное-чистка трассы | ВЛ | КР | 6 | 1 | штука | 20 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ВЛ 10 кВ. № 193 - 22 ф.22 в сторону ТП-3631-3634 инв.№000000819, п.Приладожский-чистка трассы | ВЛ | КР | 6 | 1 | штука | 45 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 419 - 2 Л-2 инв.№000000756 , п.Павлово-чистка трассы | ВЛ | КР | 6 | 1 | штука | 40 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП- 419 - 1 Л-1 инв.№000000756 , п.Павлово-чистка трассы | ВЛ | КР | 6 | 1 | штука | 40 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лодейнопольские горэлектросети"
1 |  | ВЛ-10 кВ от ТП-1 (оп. 5 - ТП-7) (инв. № 120000271): вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 - 9 шт.,очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли - 2000 кв.м. | - | КР | 10 | 1 | линия | 1 | февраль
2 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 (инв. № 120000299): вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 - 23 шт., валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром: более 300 мм - 5 шт. | - | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | февраль
3 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 (инв. № 120000287): вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 - 58 шт., валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром: более 300 мм - 10 шт. | - | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | февраль
4 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 (инв. № 120000363): вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 - 50 шт., валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром: более 300 мм - 7 шт. | - | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | февраль
5 |  | ВЛ-6 кВ ф. 031-10 (инв. № 000000651): вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 - 18 шт. | - | КР | 6 | 1 | линия | 1 | март
6 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 (инв. № 120000275): вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 - 54 шт., валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром: более 300 мм - 15 шт., очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли - 1200 кв.м. | - | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | март
7 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 (инв. № 120000455): вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 - 33 шт., валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром: более 300 мм - 4 шт. | - | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | март
8 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 (инв. № 120000521): вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 - 24 шт. | - | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | март
9 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 (инв. № 120000287): отчистка участка от мусора - 700 м2., погрузка отходов древесины и ж/б - 200 т., перевозка отходов на полигон. | - | КР | 0.4 | 1 | линия | 1 | март
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские горэлектросети"
1 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-240 - 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 л-1 Красный Бор инв № 210000705, Обрезка крон деревьев вырубка деревьев | ВЛ | КР | 6 | 1 | м | 200 | Июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-225 - 2 ВЛ-0,4 кВ ТП-225 Л-2 Красный Бор инв № 210000689, Обрезка крон деревьев вырубка деревьев | ВЛ | КР | 6 | 1 | м | 160 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ВЛ 0.4 кВ. ТП-231 - 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-231 Л-3 Красный Бор инв № 210000702, Обрезка крон деревьев вырубка деревьев | ВЛ | КР | 6 | 1 | м | 200 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ВЛ 10 кВ. РП- 2 - 8 РП-2- ТП-142 Л-8 (ф.716-03) Тосно инв № 210000376, инв № 210000376 Обрезка крон деревьев вырубка деревьев | ВЛ | КР | 6 | 3 | м | 1200 | Июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
4 |  | Машины и оборудование
4.1. |  | Ремонт трансформаторов
0,4-35 кВ
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Бокситогорские горэлектросети"
1 |  | ТП-29, инв. №010000313- замена силовых трансформаторов | ТМГ | КР | 6/0,4 | 1 | ШТ | 1 | август
2 |  | ТП-6, инв.№010000289- замена силовых трансформаторов | ТМГ | КР | 6/0,4 | 1 | ШТ | 1 | сентябрь
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кингисеппские горэлектросети"
1 |  | КТП-30, инв.№080001106, ул.Красноармейская у дома 1, ремонт трансформатора | ТМ-250/10 | КР | 10 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | КТП-5, инв.№080001101 микр.Касколовка, ремонт трансформатора | ТМ-320/10 | КР | 10 | 1 | штука | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-727 инв.№070000107, ул.Текстильщиков, г.Ивангород | ТМ-400/10 | КР | 10 | 1 | штука | 1 | июнь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Киришские горэлектросети"
1 |  | ТП-37, ремонт трансформаторов | TONb-315/10 | КР | 10 | 1 | шт | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сланцевские горэлектросети"
1 |  | Оборудование ТП-21 Инв.№ 180000307, ремонт трансформатора | JDUA-200/6 | КР | 6 | 2 | шт | 1 | июнь
2 |  | Оборудование КТПН-23 №180000355, ремонт трансформатора | ТМ 100/6 | КР | 6 | 2 | шт | 1 | июль
3 |  | Оборудование КТПН-44 № 180000343, ремонт трансформатора | ТМ 100/6 | КР | 6 | 2 | шт | 1 | июнь
4 |  | Оборудование ТП-52 № 180000297, ремонт трансформатора | ТМ 320/6 | КР | 6 | 2 | шт | 1 | май
5 |  | Оборудование ТП-66 № 180000267, ремонт трансформатора | ТМ 320/6 | КР | 6 | 2 | шт | 1 | май
6 |  | Оборудование ТП-72 № 180000245, ремонт трансформатора | ТМ 320/6 | КР | 6 | 2 | шт | 1 | июль
7 |  | Оборудование ТП-85 № 180000195, ремонт трансформатора | ТМ 100/6 | КР | 6 | 2 | шт | 1 | июнь
8 |  | Оборудование ТП-104 № 180000158, ремонт трансформатора | ТМ 320/6 | КР | 6 | 2 | шт | 1 | май
9 |  | Оборудование ТП-107 № 180000328, ремонт трансформатора | ТМ 320/6 | КР | 6 | 2 | шт | 1 | май
10 |  | Оборудование ТП-100 № 180000334, ремонт трансформатора | ТМ 400/6 | КР | 6 | 2 | шт | 1 | май
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кировские горэлектросети"
1 |  | ТП-150 инв.№000001140, г.Кировск-замена трансформатора ТМГ-400 | Оборудование | КР | 6 | 1 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ТП-171 инв.№000001053, г.Кировск- замена трансформатора | Оборудование | КР | 6 | 1 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-3818 (701)инв.№000001081, п.Назия-замена трансформатора | Оборудование | КР | 6 | 1 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лодейнопольские горэлектросети"
1 |  | Оборудование ТП-3 (инв. № 120000280): замена силового трансформатора - 1 шт., устройство шинного моста - 6 пог. м., комплекс пусконаладочных работ. | ТМГСУ | КР | 6, 0,4 | 2 | штука | 1 | июль
2 |  | Оборудование ТП-27 (инв. № 120000409): замена силового трансформатора - 1 шт., устройство шинного моста - 6 пог. м., комплекс пусконаладочных работ. | ТМГСУ | КР | 6, 0,4 | 2 | штука | 1 | июль
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Подпорожские горэлектросети"
1 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-90, инв.№150000126, ул.Сосновая, д.34-ТП, (замена трансформатора) | ТМ-560 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | февраль
2 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-37,инв.№150000407, ул.Волховская, д.22-ТП, (замена трансформатора) | ТМ-160 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | декабрь
3 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-44, инв.№150000122, ул.Комсомольская, д.2Б-ТП, (замена трансформатора) | ТМ-400 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | октябрь
4 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-46, инв.№150000147, ул.Гражданская, д.10-ТП, (замена трансформатора) | ТМ-250 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | март
5 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-46а, инв.№150000175, ул.Гражданская, д.31-ТП, (замена трансформатора) | ТМ-250 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | март
6 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-74, инв.№150000300, автогородок "Волховский", (замена трансформатора) | ТМ-250 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | февраль
7 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-89, инв.№150000111, ул.Волховская д.20А-ТП, (замена трансформатора) | ТМ-400 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | февраль
8 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-8, инв.№150000487, ул.Энергетиков, д.б/н, (ремонт трансформатора) | ТМГ-250 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | октябрь
9 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-11, инв.№150000498, пр. Механический, д.36-ТП, (ремонт трансформатора) | ТМГ-630 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 2 | март
10 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-14а, инв.№150000112, ул.Заречная, д.б/н, (ремонт трансформатора) | ТМ-400 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | ноябрь
11 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-26, инв.№б/н, пер.Металлистов, д.б/н, (ремонт трансформатора) | ТМ-250 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | ноябрь
12 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-28, инв.№150000250, ул.Школьная, д.б/н, (ремонт трансформатора) | ТМ-160 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | январь
13 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-41, инв.№150000483, ул.Конституции, д.5А-ТП, (ремонт трансформатора) | ТМГ-630 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | январь
14 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-46, инв.№150000147, ул.Гражданская, д.10, (ремонт трансформатора) | ТМ-400 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | март
15 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-46а, инв.№150000175, ул.Гражданская, д.31-ТП, (ремонт трансформатора) | ТМГ-400 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | март
16 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-47, инв.№150000199, ул.Железнодорожная, д.32-ТП, (ремонт трансформатора) | ТМ-250 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | сентябрь
17 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-48, инв.№150000174, Нижний городок, 12 пикет, (ремонт трансформатора) | ТМ-250 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | сентябрь
18 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-72, инв.№150000110, Нижний городок, 12 пикет, (ремонт трансформатора) | ТМГ-400 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 2 | ноябрь
19 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-90, инв.№150000126, ул.Сосновая, д.34-ТП, (ремонт трансформатора) | ТМ-560 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | март
20 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-102, №150000309, пр.Кирова, д.2-ТП, (ремонт трансформатора) | ТМГ-250 кВА | КР | 6/0,4кВ | 1 | шт | 1 | декабрь
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Шлиссельбургские горэлектросети"
1 |  | ТП-3 Шлиссельбург, ЛО Замена силового тр-ра | ТМ-250/10 | КР | 6 | 3 | штука | 1 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ТП-7 Шлиссельбург, ЛО Замена силового тр-ра | ТМ-630/10 | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-18 Шлиссельбург, ЛО Замена силового тр-ра | ТМ-400/10 | КР | 6 | 2 | штука | 1 | Сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ТП-11 Шлиссельбург, ЛО Замена силового тр-ра | ТМ-63/10 | КР | 6 | 1 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ТП-5 Шлиссельбург, ЛО Замена силового тр-ра | ТМ-320/6 | КР | 6 | 1 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ТП-10 Шлиссельбург, ЛО Замена силового тр-ра | ТМ-250/6 | КР | 6 | 3 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ТП-16 Шлиссельбург, ЛО Замена силового тр-ра | ТМ-400/6 | КР | 6 | 2 | штука | 1 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
4.2. |  | Ремонт выключателей
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Волховские горэлектросети"
1 |  | ЗТП-161;инв.№030000240 пр.Кировский, д.34б, ремонт выключателей | ВН-16 | КР | 10 | 3 | штука | 2 | февраль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ЗТП-160;инв.№030000239 ул.Волгоградская, д.16а, ремонт выключателей | ВН-16 | КР | 10 | 3 | штука | 2 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ЗТП-153;инв.№030000232 пр.Волховский, д.43б, ремонт выключателей | ВН-16 | КР | 10 | 3 | штука | 2 | март |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ЗТП-166;инв.№030000244 ул.Мурманское шоссе, д.2б, ремонт выключателей | ВН-16 | КР | 10 | 3 | штука | 2 | март |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Гатчинские горэлектросети"
1 |  | ПС322 ф№8 ТП69 РУ 10кв п.Вырица (замена ВМ, ВН-16) | ВМГ-133, ВН-16 | КР | 6 | 1 |  |  | апрель |  |  |  |  | 0
2 |  | ПС322 ф№6 ТП4 РУ 10кв п.Вырица (замена ВМ, ВН-16) | ВМГ-133, ВН-16 | КР | 6 | 1 |  |  | август |  |  |  |  | 0
3 |  | РП-7 г. Коммунар, ул. Гатчинская (замена МВ) | ВМГ-133 | КР | 6 | 1 |  |  | июнь |  |  |  |  | 0
4 |  | РП-8 г. Коммунар 100007016 (замена МВ) | ВМГ-133 | КР | 6 | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | 0
5 |  | РП-2 п.Сиверский (Ремонт приводов МВ) | ВМГ-133 | КР | 6 | 1 |  |  | апрель |  |  |  |  | 0
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тихвинские горэлектросети"
1 |  | ЗТП-21 - замена ВН с ячейкой КСО. | ВН-16, КСО-386 | КР | 6 | 1 | штука | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ЗТП-9 - замена ВН с ячейкой КСО. | ВН-16, КСО-386 | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
4.3. |  | Прочее
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Бокситогорские горэлектросети"
1 |  | РП-5, инв. №01000328- прочие работы | РУ 6/0,4 кВ | КР | 6/0,4 | 1 |  |  | июль
2 |  | КТП-21, инв. №01000195- прочие работы | РУ 6/0,4 кВ | КР | 6/0,4 | 1 |  |  | июнь
3 |  | ТП-30,инв. №010000314- прочие работы | РУ 6/0,4 кВ | КР | 6/0,4 | 1 |  |  | июль
4 |  | ТП-22, инв. №010000306- прочие работы | РУ 6/0,4 кВ | КР | 6/0,4 | 1 |  |  | июнь
5 |  | ТП-19, инв. №010000303- прочие работы | РУ 6/0,4 кВ | КР | 6/0,4 | 1 |  |  | август
6 |  | ТП-2, инв. №010000285- прочие работы | РУ 6/0,4 кВ | КР | 6/0,4 | 1 |  |  | сентябрь
7 |  | ТП-9, инв. №010000285- прочие работы | РУ 6/0,4 кВ | КР | 6/0,4 | 1 |  |  | август
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Волховские горэлектросети"
1 |  | ЗТП-173;инв.№030000247 ул.Пирогова, д.13, ремонт рубильников, пусконаладочные работы | - | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ЗТП-130;инв.№030000218 ул.Металлургов, ремонт, окраска оборудования | - | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | ноябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | КТП-545;инв.№030000629 микрорайон Кикино, д.1а, ремонт оборудования | - | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ЗТП-161;инв.№030000240 пр.Кировский, д.34б, ремонт оборудования | - | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | февраль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ЗТП-176;инв.№030000250 ул.А.Лукьянова, д.14б, ремонт оборудования | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ЗТП-165;инв.№030000243 ул.Вокзальная, д.1а, ремонт оборудования | - | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ЗТП-140;инв.№030000223 ул.Авиационная, д.33а, ремонт оборудования | - | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ЗТП-160;инв.№030000239 ул.Волгоградская, д.16а, ремонт оборудования | - | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ЗТП-175;инв.№030000249 ул.А.Лукьянова, д.13а, ремонт оборудования | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ЗТП-143;инв.№030000225 ул.Авиационная, д.50б, ремонт оборудования | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ЗТП-186;инв.№030000259 ул.Калинина, д.32п, ремонт оборудования | - | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ЗТП-174;инв.№030000248 ул.Новгородская, д.8б, ремонт оборудования | - | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ЗТП-187;инв.№030000260 ул.Калинина, д.46а, ремонт оборудования | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | ЗТП-153;инв.№030000232 пр.Волховский, д.43б, ремонт оборудования | - | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | март |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ЗТП-166;инв.№030000244 ул.Мурманское шоссе, д.2б, ремонт изоляторов | - | КР | 10 | 2 | ТП | 1 | март |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Выборгские горэлектросети"
1 |  | ТП-86, ремонт оборудования ТП | - | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ЗТП-41, ремонт оборудования ТП | - | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | Декабрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кингисеппские горэлектросети"
1 |  | КТП-90, инв.080001111, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ТП-71, инв.№080000208, пр.Карла Маркса у дома 65, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-86, инв.№ 080001047, ул.Восточная у дома 2а, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ТП-57, инв.№080001071, пр.Карла Маркса у дома 49, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ТП-89, инв.№ 080001050, ул.Большой Бульвар у дома 15, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | ноябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ТП-64, инв.№080001072, пр.Карла Маркса у дома 63, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | КТП-30, инв.№080001106, ул.Красноармейская у дома 1, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ТП-91, инв.№080001043, ул.Дорожников, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ТП-63, инв.№080001051, ул.Крикковское шоссе у дома 6, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП-87, инв.№080001048, ул.Крикковское шоссе у дома 10б, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ТП-70, инв.№080001073, ул.Профилакторная, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | КТП-5, инв.№ 080001101, микр.Касколовка, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ТП-110, инв.№ 080001113, ул.Комсомоловка, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | ТП-717а инв.№070000109, ул.Надеждинская, г.Ивангород, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | май
15 |  | ТП-727 инв.№070000107, ул.Текстильщиков, г.Ивангород, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | апрель
16 |  | ТП-718 инв.№070000065, ул.Псковская, г.Ивангород, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | август
17 |  | ТП-735 инв.№070000108, ул.Пасторова, г.Ивангород, ремонт оборудования ТП | - | КР | 10 | 1 | штука | 1 | сентябрь |  |  |  |  | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Киришские горэлектросети"
1 |  | ТП-40, ремонт оборудования ТП | - | КР | 6 | 2 | ТП | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ТП-29, ремонт оборудования ТП | - | КР | 6 | 2 | ТП | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-77, ремонт оборудования ТП | - | КР | 6 | 2 | ТП | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ТП-37, ремонт оборудования ТП | - | КР | 6 | 2 | ТП | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ТП-86, ремонт оборудования ТП | - | КР | 6 | 2 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ТП-9, ремонт оборудования ТП | - | КР | 6 | 2 | ТП | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ТП-81, ремонт оборудования ТП | - | КР | 6 | 2 | ТП | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | КТПН-62, ремонт оборудования ТП | - | КР | 6 | 2 | ТП | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ТП-87, ремонт оборудования ТП | - | КР | 6 | 2 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП-82, ремонт оборудования ТП | - | КР | 6 | 2 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ТП-63, ремонт оборудования ТП | - | КР | 6 | 2 | ТП | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ТП-67, ремонт оборудования ТП | - | КР | 6 | 2 | ТП | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сланцевские горэлектросети"
1 |  | Оборудование ТП-4,180000277, окраска, ремонт оборудования | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | ноябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Оборудование КТПн-5, 180000339, ремонт рубильника, окраска оборудования | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Оборудование ТП-8, 180000201, окраска, ремонт оборудования | - | КР | 6/0,5 | 1 | тп | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Оборудование ТП-9, 180000201, окраска, ремонт оборудования | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Оборудование ТП-10, 180000222, ремонт рубильника | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Оборудование ТП-22 180000306, окраска, ремонт оборудования | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Оборудование КТПн-25 180000354, окраска, ремонт оборудования | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Оборудование КТПн-38 180000348, окраска, ремонт оборудования | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Оборудование КТПн-28 180000352, окраска, ремонт оборудования | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Оборудование ТП-51 180000298, окраска, ремонт оборудования | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Оборудование ТП-52 180000281, окраска, ремонт оборудования | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | май |  |  |  | 0 | 961.9496 | 307.1 | 0 | 502.1853 | 152.6643
12 |  | Оборудование ТП-57 180000285, окраска, ремонт оборудования | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Оборудование ТП-72 180000926, окраска, ремонт оборудования | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Блочная бетонная комплектная трансформаторная подстанция БКТПБ 2х400 кВа (ТП-73) 180000087, окраска, ремонт оборудования | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Оборудование ТП-79 180000240, окраска, ремонт оборудования | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Оборудование ТП-104 180000227 | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Оборудование ТП-122 180000318, окраска, ремонт оборудования | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Оборудование ЦРП-2 180000183, окраска, ремонт оборудования | - | КР | 6/0,4 | 1 | тп | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Оборудование ТП-39 Инв.№ 180000301, ремонт ЩО | ЩО-70 | КР | 0.4 | 2 | шт | 2 | июнь |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 |  | Оборудование ТП-56 № 180000294, ремонт КСО | КСО-366 | КР | 6 | 2 | шт | 8 | июнь |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 |  | Оборудование ТП-81 № 180000197, ремонт КСО | КСО-366 | КР | 6 | 2 | шт | 5 | июль |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кировские горэлектросети"
1 |  | ПС 110/6 кВ ПС-382 инв.№000001106, г.Кировск-замена порталов, фундамента | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ТП-531 инв.№000001079, г.Отрадное, покраска ограждения и КТПН | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-153 инв.№000001143, г.Кировск-замена рубильников, ремонт освещения, окраска оборудования | - | КР | 6 | 2 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ПС 733 35/6 кВ, п.Малукса-замена выключателей | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ТП-152 инв.№000001142, г.Кировск-покраска ячеек, ремонт освещения | - | КР | 6 | 3 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ТП-151 инв.№000001141, г.Кировск- покраска ячейки КСО, ремонт освещения | - | КР | 6 | 2 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ТП-149 инв.№000001139, г.Кировск-покраска ячейки КСО,ремонт освещения | - | КР | 6 | 2 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ТП-3787 инв.№000001047, п.Назия-ремонт фундамента | - | КР | 6 | 2 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ТП-527 инв.№000001064, г.Отрадное-замена ограждения | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП-704 инв.№000001082, п.Назия-ремонт фунламента | - | КР | 6 | 2 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ТП-533 инв.№000001176, г.Отрадное-замена рубильников, окраска оборудования | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ТП-150 инв.№000001140, г.Кировск-ремонт проводки | - | КР | 6 | 1 | метр | 20 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ТП-519 инв.№000001072, г.Отрадное-замена ограждения. Окраска оборудования | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | ТП-146 инв.№000001136, г.Кировск-ремонт проводки. Окраска оборудования | - | КР | 6 | 2 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ТП-419 инв.№000001062, п.Павлово-окраска КТПН | - | КР | 6 | 3 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | ТП-144 инв.№000001134, г.Кировск- замена трансформатора,ремонт освещения, окраска оборудования | - | КР | 6 | 3 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | ТП-520 инв.№000001073, г.Отрадное-замена ограждения КТП, окраска оборудования | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | ТП-528 инв.№000001173, г.Отрадное-замена автомата, окраска оборудования | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | ТП-410 инв.№000001067, п Павлово-замена ограждения | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП-512 инв.№000001169, г.Отрадное-замена камеры КСО, окрашивание оборудования | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | ТП-544 инв.№000001182, г.Отрадное-замена рубильников, окраска оборудования | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | ТП-505 инв.№000001166, г.Отрадное-замена рубильников, окраска оборудования | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лодейнопольские горэлектросети"
1 |  | Оборудование ТП-40 (инв. № 120000512): восстановление диспетчерских наименований и знаков безопасности, устройство запирающих устройств на сборках- 3 шт, закрытие кабельного канала - 4 кв.м., восстановление цветовой маркировки шин, замена разъеденителя - 4 шт., текущий ремонт ТМ - 2 шт., ремонт ВН - 5 шт., текущий ремонт рубильников РПС - 9 шт., замена рубильника РПС - 1 шт., установка автоматического выключателя -2 шт., ремонт разъеденителей РВ-10 - 3 шт., замена разъеденителей РЕ 1941 - 4 шт., окраска металлоконструкций 27,2 кв.м., установка наконечников на КЛ- 8 шт., замена опорных изоляторов - 32 шт., доливка масла в трансформатор - 60 л., устройство сетчатого ограждения - 2,2 кв. м., замена кабельных перемычек на шинный мост - 16 пог. м., монтаж общей "N" шины - 8 м., замена деревянного ящика на металлический красного цвета, с засыпкой песка и укомплектацией совком, доведение Rзу до нормы, пусконаладочные работы. | РЕ 1949, ВА5541, АШМ, ЗУ | КР | 10, 0,4 | 1 |  |  | март, апрель
2 |  | Оборудование ТП-12 (инв. № 120000328) : покраска сборок и металлоконструкций - 21,6 кв.м, восстановление диспетчерских наименований и знаков безопасности, устройство запирающих устройств на сборках- 3 шт, закрытие кабельного канала - 2,5 кв.м, опрессовка наконечников на КЛ-20 шт, снятие джута с КЛ и нанесение огнезащитного состава на броню КЛ- 6 м, восстановление цветовой маркировки шин, замена светильника -3 шт, ремонт электропроводки ТП, текущий ремонт ТМ - 2 шт., замена ВН - 3 шт., замена разъеденителя линенйного на ВН- 1 шт., текущий ремонт ВН - 2 шт., текущий ремонт разъеденителя - 1 шт., монтаж сетчатого ограждения - 4,2 кв. м., замена изолятороыв опорных, текущий ремонт рубильников РПС - 23 шт., текущий ремонт автоматических выключателей - 5 шт., замена шинного моста в РУВВ - 6 пог. м., укомплектование диэлектрическим ковром - 1 шт., замена ПКТ -10в яч № 1 - 1 шт., замена деревянного ящика на металлический красного цвета с досыпкой песка и комплектацией совком, доведение Rзу до нормы, пусконаладочные работы. | ВН-16, ПКТ, ИОР-10-3, светильник НБП60 | КР | 10, 0,4 | 1 |  |  | май, июнь
3 |  | Оборудование ТП-77 (инв. № 120000676): восстановление диспетчерских наименований и знаков безопасности, восстановление цветовой маркировки шин, устройство бирок на КЛ, текущий ремонт ТМ-2 шт., ремонт ВН - 2 шт., окраска металлоконструкций - 20 кв.м., замена контактных оснований ПКТ-10 -6 ком., замена предохранителей ПТ-10 - 6 шт., доведение Rзу до нормы, пусконаладочные работы. | ПКТ-10 | КР | 10, 0,4 | 1 |  |  | июль
4 |  | Оборудование РП-1 (инв. № 120000241): текущий ремонт ТСН - 2 шт.,текущий ремонт маслянного выключателя - 7 шт., текущий ремонт ВН - 1 шт., текущий ремонт разъединителя - 23 шт., замена привода разъединителя - 6 шт., монтаж сетчатого ограждения - 1 кв. м., оконцевание жил кабеля -17 шт., замена светильника - 4 шт., замена предохранителя ПТ-10 - 6 шт., ззамена контактных оснований предохранителей - 12 комп., замена заземляющего проводника ТМСН - 12 м., окраска металлоконструкций - 101 кв. м., замена деревянного ящика на металлический красного цвета, с засыпкой песка и комплектацией совком, восстановление диспетчерских наименований и знаков безопасности, пусконаладочные работы. | ПКТ-10, выключатель ВВ/TEL, светильники | КР | 10, 0,4 | 2 |  |  | июль
5 |  | Оборудование ТП-15 (инв. № 120000358): капитальный ремонт ТМ - 1 шт.,текущий ремонт автоматических выключателей - 3 шт., текущий ремонт рубильников - 9 шт., замена разъединителей - 4 шт., замена автоматического выключателя - 2 шт., установка рубильника РПС-250 А - 1 шт., замена кабельной перемычки в РУНН на шинный мост - 4 пог. м., замена светильников - 4 шт., окраска металлоконструкций - 26 кв. м., замена ячеек КСО на ячейки (моноблок) RM6-NE-IID - 2 шт., восстановление диспетчерских наименований и знаков безопасности, замена розетки в камере Т-1 - 1 шт., пусконаладочные работы. | RM6-NE-IID, РЕ 1949, светильник, РПС-250 | КР | 10, 0,4 | 2 |  |  | июль, август
6 |  | Оборудование ТП-79 (инв. № 120000679): восстановление диспетчерских наименований и знаков безопасности, бирок на КЛ, текущий ремонт ТМ - 1 шт., замена ТМ - 1 шт., восстановление цветовой маркировки шин, ремонт ВН - 2 шт., окраска металлоконструкций - 20 кв. м., оконцевание жил кабеля - 25 шт., замена светильника - 2 шт., снятие джутового покрытия КЛ и нанесение огнестойкого состава на броню - 8 м., установка АШМ - 8 шт., доведение Rзу до нормы, замена деревянного ящика на металлический красного цвета, с засыпкой песка и комплектацией совком, пусконаладочные работы. | светильник, АШМ | КР | 6, 0,4 | 1 |  |  | август
7 |  | Оборудование ТП-78 (инв. № 120000677): восстановление диспетчерских наименований и знаков безопасности, устройство запирающих устройств на сборках- 4 шт., восстановление цветовой маркировки шин, текущий ремонт ТМ - 2 шт., ремонт ВН - 2 шт., текущий ремонт маслянного выключателя - 1 шт., текущий ремонт разъединителей - 3 шт.,текущий ремонт автоматических выключателей - 23 шт., установка АШМ - 2 шт., доведение Rзу до нормы, пусконаладочные работы. | АШМ, ЗУ | КР | 10, 0,4 | 1 |  |  | август сентябрь октябрь
8 |  | Оборудование ТП-19 (инв. № 120000024): восстановление диспетчерских наименований и знаков безопасности и бирок на КЛ, восстановление цветовой маркировки шин, текущий ремонт ТМ - 1 шт., текущий ремонт рубильников ARS - 6 шт.,текущий ремонт ВН - 3 шт.,текущий ремонт автоматических выключателей - 5 шт., замена рубильника ARS - 1 шт., замена заземляющего проводника ТМ - 7 м., установка зажимов АШМ - 4 шт., устройство отливов - 2 пог. м., доведение Rзу до нормы, пусконаладочные работы. | рубильник ARC, АШМ | КР | 10, 0,4 | 1 |  |  | октябрь ноябрь
9 |  | Оборудование ТП-31 (инв. № 120000422): восстановление диспетчерских наименований и знаков безопасности, текущий ремонт ТМ-1 шт., закрытие кабельного канала - 0,5 кв.м., снятие джута с КЛ и нанесение огнезащитного состава на броню КЛ- 6 м, восстановление цветовой маркировки шин, замена разъеденителя - 1 шт., текущий ремонт ВН - 3 шт., замена рубильника РПС -2 шт., установка рубильника РПС - 2 шт., замена автоматического выключателя - 1 шт., текущий ремонт рубильников РПС - 5 шт., замена ПКТ-10 - 3 шт., укомплектование диэлектрическим ковром - 1 шт., доведение Rзу до нормы, пусконаладочные работы. | ВА-5541, РПС-250, ПКТ-10 | КР | 10, 0,4 | 1 |  |  | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лужские горэлектросети"
1 |  | Оборудование ТП-135 инв.000002104 Луга,ул.Набережная 1т, ремонт освещения,замена ящика с понижающим трансформатором,замена опорных изоляторов | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Оборудование ТП-131 инв.000002097,Луга пр.Комсомола 29,ремонт освещения,замена рубильника,ремонт ВН | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Оборудование ТП-145 инв.000002134,Луга ул.Миккели 1т,ремонт освещения,замена опорных изоляторов | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Оборудование ТП-50 инв.000001898, Луга ул.Б.Заречная 32т,ремонт освещения,замена рубильника,ремонт ВН,замена опорных изоляторов | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Оборудование ТП-65 инв.000001945 Луга ул.Смоленская 1т,ремонт освещения,замена рубильника,кап.ремонт ВН,замена опорных изоляторов | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Оборудование ТП-57 инв.000001926,Луга пр.Комсомола 21т,ремонт освещения,замена опорных изоляторов | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Оборудование ТП-138 инв.000002112,Луга пр.Володарского 34т,ремонт освещения,замена рубильника,замена опорных изоляторов | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Оборудование ТП-38 инв.000001859,Луга пр.Урицкого 44т,ремонт освещения,замена рубильника,замена опорных изоляторов | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Оборудование ТП-27 инв.000001819,Луга пр.Урицкого 72т,ремонт освещения,замена ВН,рубильника,ремонт ВН,замена опорных изоляторов | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Оборудование ТП-56 инв.000001921,Луга ул.Партизанская 3т,замена опорных изоляторов,замена ящика с понижающим трансформатором | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | февраль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Оборудование ТП-60 инв.000001936,Луга пр.Комсомола 29т,ремонт освещения,замена рубильника,замена опорных изоляторов | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Оборудование ТП-116 инв.000002083,Луга ул.Фабрициуса 28т,ремонт освещения,замена рубильника,замена опорных изоляторов | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Оборудование ТП-141 инв.000002120,Луга пр.Лужский 1т,замена ящика с понижающим трансформатором,замена опорных изоляторов | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | март |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Оборудование ТП-137 инв.000002110,Луга Лен.шоссе 7т/2 ремонт освещения,ремонт ВН 16 | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Оборудование ТП-89 инв.000002020,Луга пр.Кирова 11т,ремонт освещения,замена рубильника,ВН | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Оборудование ТП-69 инв.000001963,Луга ул.Киевская 20т,ремонт освещения,замена опорных изоляторов,проходных изоляторов | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | март |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Оборудование ТП-85 инв.000002012,Луга пр.Гагарина 137т,ремонт освещения,замена ВН,рубильника,опорных изоляторов | РУ 0,4кВ ЩО 70,РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | 1 | ТП | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Гатчинские горэлектросети"
1 |  | ТП-87 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | октябрь |  |  |  |  | 0
2 |  | РП-14 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | август |  |  |  |  | 0
3 |  | ТП-83 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | август |  |  |  |  | 0
4 |  | ТП-126 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | 0
5 |  | ТП-21 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | август |  |  |  |  | 0
6 |  | ТП-1 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | апрель |  |  |  |  | 0
7 |  | КТП-4 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | 0
8 |  | ТП-11 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | июнь |  |  |  |  | 0
9 |  | ТП-24 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | 0
10 |  | ТП-176 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | июнь |  |  |  |  | 0
11 |  | ТП-152 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | август |  |  |  |  | 0
12 |  | ТП-6 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | май |  |  |  |  | 0
13 |  | ТП-226 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | апрель |  |  |  |  | 0
14 |  | ТП-46 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | май |  |  |  |  | 0
15 |  | ТП-37г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | май |  |  |  |  | 0
16 |  | ТП-43 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | сентябрь |  |  |  |  | 0
17 |  | ТП-3 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | апрель |  |  |  |  | 0
18 |  | РП-11 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | 0
19 |  | ТП-49 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | август |  |  |  |  | 0
20 |  | ТП-65 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | июнь |  |  |  |  | 0
21 |  | ТП-63 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | июль |  |  |  |  | 0
22 |  | ТП-203 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | август |  |  |  |  | 0
23 |  | ТП-8 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | июнь |  |  |  |  | 0
24 |  | ТП-183 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | июнь |  |  |  |  | 0
25 |  | ТП-178 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | апрель |  |  |  |  | 0
26 |  | ТП-74 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | июнь |  |  |  |  | 0
27 |  | ТП-31 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | август |  |  |  |  | 0
28 |  | ТП-86 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | июнь |  |  |  |  | 0
29 |  | ТП-55 г.Гатчина - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. |  | КР | 6 | 1 |  |  | май |  |  |  |  | 0
30 |  | ТП-6 п.Кобрино - замена ЩО-70. |  | КР | 6 | 1 |  |  | май |  |  |  |  | 0
31 |  | ТП-3 п.Тайцы замена КСО. |  | КР | 6 | 1 |  |  | май |  |  |  |  | 0
0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Подпорожские горэлектросети"
1 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-37, инв.№150000407, ул.Волховская, д.22-ТП, (ремонт ВН - 6 шт., ремонт рубильника - 9 шт., ремонт шины - 7 шт.) | КСО-366, ЩО-70 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 15 | апрель
2 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-74, инв.№150000300, автогородок "Волховский", (замена ВН, вводной и линейной ячеек ЩО-70) | КСО-366, ЩО-70 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 9 | август
3 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-89, инв.№150000111, ул.Волховская, д.20а-ТП, ( вводной и линейной ячеек ЩО-70, ремонт ВН - 5 шт., ремонт рубильника-9 шт., ремонт шины - 7 шт.) | КСО-366, ЩО-70 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 15 | апрель
4 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-46, инв.№150000147, ул.Гражданская, д.10-ТП, (ремонт ВН - 5 шт., ремонт рубильника-10 шт., ремонт шины - 7 шт., ремонт разъединителя - 5 шт.) | КСО-366, 285-8ВВ, ЩО-70 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 19 | март
5 |  | Капитальный ремонт оборудованияТП-8, инв.№150000487, ул. Энергетиков, (ремонт ВН - 1 шт., ремонт рубильника-5 шт., ремонт шины - 7 шт.) | ГКТП | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 8 | сентябрь
6 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-44, инв.№150000122, ул.Комсомольская, д.2б-ТП, (замена автоматов на рубильники типа РПС, ремонт ВН - 5 шт.) | КСО-395, ЩО-70 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 13 | июнь
7 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-90, инв.№150000126, ул.Сосновая, д.34-ТП, (ремонт ВН - 4 шт., ремонт рубильника - 9 шт.) | КСО-366, ЩО-70 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 28 | октябрь
8 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-11, инв.№150000498, пр.Механический, д.36-ТП, (ремонт ВН - 5 шт., ремонт рубильника - 27 шт., ремонт разъединителя - 1 шт., ремонт шины - 14 шт. ) | КСО-366, ЩО-70 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 32 | май
9 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-14а, инв.№150000112 , ул.Заречная, (ремонт ВН - 1 шт., ремонт рубильника-7 шт., ремонт шины - 7 шт.) | ГКТП | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 8 | май
10 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-26, инв.№б/н, пер.Металлистов, д.б/н,(ремонт ВН - 1 шт., ремонт рубильника-5 шт., ремонт шины - 7 шт.) | ГКТП | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 6 | август
11 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-28, инв.№150000250, ул.Школьная, (ремонт ВН - 1 шт., ремонт рубильника-5 шт., ремонт шины - 3 шт.) | КТПН | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 6 | сентябрь
12 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-41, инв.№150000483, ул.Конституции, д.5а-ТП, (ремонт ВН - 4 шт., ремонт рубильника-13 шт., ремонт шины - 7 шт.) | КСО-366, ЩО-70 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 17 | май
13 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-47, инв.№150000199 , ул.Железнодорожная, д.32-ТП, (ремонт ВН - 1 шт., ремонт рубильника - 5 шт., ремонт шины - 7 шт.) | ГКТП | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 10 | июль
14 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-48, инв.№150000174, Нижний городок, 12 пикет, (ремонт ВН - 4 шт., ремонт рубильника - 9 шт., ремонт шины - 1 шт.) | КСО-2У, ЩО-70 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 13 | сентябрь
15 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-72, инв.№150000110, Нижний городок, 12 пикет, (ремонт ВН - 4 шт., ремонт рубильника - 20 шт., ремонт шины - 14 шт., ремонт разъединителя - 2 шт.) | КСО-366, ЩО-70 | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 26 | июль
16 |  | Капитальный ремонт оборудования ТП-102, №150000309, пр.Кирова, д.2-ТП, (ремонт ВН - 1 шт., ремонт рубильника - 5 шт., ремонт шины - 7 шт.) | ГКТП | КР | 6/0,4 | 1 | шт | 9 | октябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сосновоборские горэлектросети"
1 |  | Оборудование ТП-ПР-3 (1-7), Инв. №00407282 г. Сосновый Бор, ул. Соколова, д. 3 | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Оборудование ТП-13-4 , Инв. №00407566 г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.29 | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | ноябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Оборудование ТП-7-7, Инв. №04071114 г. Сосновый Бор, Липовский проезд, д. 13 | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ТП-ПР-4 (1-8) , Инв. №40711465 г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 11 | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Оборудование ТП-13-3а, Инв. №00407567 Оборудование КТП ТП-13-3б, Инв. №00407568 г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.29 | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | ноябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Оборудование ТП-3-6, Инв. №00407278 г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 17 | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Оборудование ТП-4-10, Инв. №00407584 ВНИПИЭТ | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Оборудование ТП-3-4, Инв. №00407272 г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 2 | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Оборудование ТП-13-5, Инв. №00407565 г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.27а | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП-КЗ-3(ТП 14-1), Инв. №00010023 г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Оборудование ТП-4-1, Инв. №00407508 г. Сосоновый Бор, пр. Героев, д. 29а | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Оборудование ТП-4-2, Инв. №00407507 г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 31 | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Оборудование ТП-2-8, Инв. №00407295 г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 15. | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Оборудование ТП-3-7, Инв. №00407303 г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 11 | - | КР | 10 | 3 | ТП | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ТП-308, инв.№000001432 ремонт оборудования | ТП | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 1 | август
16 |  | ТП-319, инв.№000001529 ремонт оборудования | ТП | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 1 | апрель
17 |  | ТП-322, инв.№000001531 ремонт оборудования | ТП | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 1 | май
18 |  | ТП-335, инв.№000001538 ремонт оборудования | ТП | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 1 | май
19 |  | ТП-339, инв.№000001542 ремонт оборудования | ТП | КР | 10/0,4 | 2 | шт | 1 | сентябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Шлиссельбургские горэлектросети"
1 |  | ТП-3 Шлиссельбург, ЛО Замена ячейки с заменой разъединителя выключателем нагрузки ВНРп-10/400 | - | КР | 6 | 2 | штука | 1 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ТП-7 Шлиссельбург, ЛО Замена разъединителя выключателем нагрузки ВНРп-10/400 и замена опрных изоляторов | - | КР | 6 | 3 | штука | 1 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-1 Шлиссельбург, ЛО Замена ячеек РУ-6 кВ и опорных изоляторов | - | КР | 6 | 1 | штука | 3 | Сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тихвинские горэлектросети"
1 |  | КТП-106 - капитальный ремонт оборудования КТП | КТП | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | КТП-69 - замена КТП. | КТП | КР | 6 | 1 | штука | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-18 - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | МТП-4 - капитальный ремонт оборудования МТП. | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ТП-7 - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ТП-14 - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ТП-13 - ремонт оборудования РУ-0,4-10кВ. | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские горэлектросети"
1 |  | КТП-7 Мыслинка инв № Замена автоматич. Выкл, покраска оборудования, замена предохранителей | - | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ТП-142 Тосно инв № 210000372, Ремонт фундамента, замена разрядников, замена автоматического выключателя | - | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-50-Ульяновка инв № 210000487, замена ячеек КСО | - | КР | 6 | 3 | штука | 3 | Июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ТП-1 Никольское № 210000518, установка автоматического выключателя, установка изоляторов. | - | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | Апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ТП-11-Ульяновка инв № 210000409, установка ограждения ТП, ремонт освещения, покраска оборудования, замена ЩО-70 | - | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | Апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ТП-31 Никольское , ремонт оборудования | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | Май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ТП-3 Мыслинка (Рябово) инв № 210000737, Замена изоляторов, замена автоматических выключателей, замена ПКТ-6, ремонт освещения ТП, замена ПКТ | - | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | Апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | КТП-5 Рябово инв № 210000740, ремонт фундамента, замене ПКТ-6, доливка масла тр-ра, устройство ограждения КТП, замена привода РЛНД, окраска оборудования | - | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | Май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ТП-22 Никольское инв № 210000600, замена муфты, ремонт освещения ТП, окраска оборудования | - | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | Июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП-21 Никольское инв № 210000596, замена автоматического выключателя, замена изоляторов, окраска оборудования | - | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | Сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ТП-48-Ульяновка инв № 210000481, замена ячеек КСО | - | КР | 6 | 3 | штука | 3 | Август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ТП-10-Ульяновка, инв № 210000405, замена ячеек КСО | - | КР | 6 | 3 | штука | 3 | Сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ТП-21-Ульяновка инв №210000429, замена РЛНД, РВО | - | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | Май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | КТП-223, инв №210000684, замена предохранителей, замена рубильника, ремонт освещени ТП | - | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | Май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ТП-30 Никольское инв № 210000628, замена привода РЛНД, замена автоматического выключателя, окраска оборудования, замегна рубильника | - | КР | 6 | 1 | ТП | 1 | Апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | ТП-49-Ульяновка инв № 210000484, замена ячеек КСО | - | КР | 6 | 3 | штука | 3 | Апрель |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Всеволожские горэлектросети"
1 |  | ТП-1К, инв.№040000246, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (замена электропроводки, розеток, освещения, отопления) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ТП-11К, инв.№040000254, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (замена электропроводки, розеток, освещения, отопления) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП-12К, инв.№040000255, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (замена электропроводки, розеток, освещения, отопления) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ТП-5К, инв.№040000250, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (замена электропроводки, розеток, освещения, отопления) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ТП-2К, инв.№040000247, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (замена электропроводки, розеток, освещения, отопления) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ТП-13К, инв.№040000256, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (замена электропроводки, розеток, освещения, отопления) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | ТП-14К, инв.№040000257, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (замена электропроводки, розеток, освещения, отопления) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | октябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ТП-6К, инв.№040000251, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (замена электропроводки, розеток, освещения, отопления) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ТП-10К, инв.№040000253, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (замена электропроводки, розеток, освещения, отопления) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП-4К, инв.№040000249, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (замена электропроводки, розеток, освещения, отопления) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ТП-3К, инв.№040000248, ЛО, Всеволожский р-н, Кузьмоловское ГП (замена электропроводки, розеток, освещения, отопления) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ТП-24, инв.№000000155, ЛО, Всеволожский р-н, п.им.Морозова (замена электропроводки, светильников, окраска ячеек) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | сентябрь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ТП-5н, инв.№000000150, ЛО, Всеволожский р-н, п.им.Морозова (окраска пола, ячеек, замена электропроводки, светильников) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | июнь |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | ТП-23, инв.№000000152, ЛО, Всеволожский р-н, п.им.Морозова (замена электропроводки, светильников, окраска ячеек) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | август |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ТП-44, инв.№000000156, ЛО, Всеволожский р-н, п.им.Морозова (замена электропроводки, светильников, окраска ячеек, замена вводного рубильника) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | ТП-13, инв.№000000145, ЛО, Всеволожский р-н, п.им.Морозова (замена электропроводки, светильников, окраска ячеек) | - | КР | 6 | 1 | штука | 1 | май |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | ГПП-2 (ПС-515), инв.№000000439, ЛО, Всеволожский р-н, п.им.Морозова (замена электропроводки, светильников, вводных выключателей, трансформаторов напряжения) | - | КР | 35/6/0,4 | 2 | штука | 1 | июль |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0