## Лист1
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "ЛОЭСК" за 2013 год
Направление инвестиционной программы | Финансирование, млн. руб. с НДС |  | % исполнения | Закрыто актами выполненных работ, млн. руб. без НДС |  | % исполнения
| ИП 2013 г., план | Исполнение, факт |  | ИП 2013 г., план | Исполнение, факт
Энергосбережение и энергоэффективность - Техническое перевооружение и реконструкция | 103.74 | 176.61 | 170% | 73.37 | 78.19 | 107%
Новое строительство | 124.62 | 81.96 | 66% | 101.21 | 49.69 | 49%
Мероприятия по энергосбережению (создание систем приборов учета) | 61.21 | 91.28 | 149% | 51.87 | 51.48 | 99%
Разработка схем перспективного развития | 8.18 | 4.72 | 58% | 7.28 | 2.39 | 33%
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ |  | 54.58
Строительство новых опорных источников 110 кВ |  | 65.91 |  |  | 301.19
Мероприятия для присоединения льготных категорий потребителей до 15 кВА, в т. ч. | 404.94 | 464.57 | 115% | 348.4 | 349.19 | 100%
Реконструкция | 105.8 | 148.28 | 140% | 91.83 | 101.76 | 111%
Новое строительство | 299.15 | 316.29 | 106% | 256.56 | 247.43 | 96%
Мероприятия для присоединения потребителей в счет платы за технологическое присоединение, в т. ч. | 546.85 | 448.42 | 82% | 475.62 | 331.79 | 70%
Реконструкция | 44.95 | 54.95 | 122% | 36.12 | 54.54 | 151%
Новое строительство | 501.9 | 393.47 | 78% | 439.5 | 277.25 | 63%
Основные средства компании | 64.42 | 56.4 | 88% | 48.44 | 216.4 | 447%
Телемеханика и связь | 27.39 | 25.49 | 93% | 23.21 | 37 | 159%
Приобретение электросетевых комплексов | 1523 | 1735.18 | 114% | 1308 | 1366.48 | 104%
ИТОГО: | 2864.34 | 3205.11 | 112% | 2437.39 | 2783.8 | 114%
_______________

## Лист2
Отчет об исполнении инвестиционной пограммы ОАО "ЛОЭСК" за 2013 год
Направление инвестиционной программы | Финансирование, млн.руб. с НДС |  | Освоение, млн.руб. без НДС |  | Результаты увеличения резерва, МВА
| Утвержденная инвестиционная программа | Исполнение * | Утвержденная инвестиционная программа | Исполнение *
Энергосбережение и энергоэффективность - техническое перевооружение и реконструкция
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ
Создание систем телемеханики и связи
Новое строительство: в том числе
Энергосбережение - создание систем учета топливно-энергетических ресурсов
Разработка схем перспективного развития
Новое строительство
Мероприятия для присоединения льготных категорий потребителей в категории "до 15 кВА" (новое строительство, реконструкция)
Мероприятия для присоединения потребителей в счет платы за технологическое присоединение (новое строительство, реконструкция)
Основные средства компании (прочие производственные и хозяйственные объекты)
Строительство опорных источников 110 кВ
ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по стратегическим объектам:
Строительство ПС 110 кВ "Янино-2" с КВЛ 110 кВ | 0 | 68.5583 | 0 | 8.7042
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Вещевская" | 0 | 53 | 0 | 0 | 2
Строительство ПС 110/10 кВ "Новожилово" | 0 | 0 | 0 | 346.4766 | 15