Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям

(раскрывается в соответствии с пп. «е» п.11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ

от 21.01.2004 № 24)

1. Обращение заявителя в ЦПЭС или в филиал ОАО «ЛОЭСК» (далее – Филиал) с заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям.

2. Разработка технических условий в Филиале, при необходимости их согласование в региональном диспетчерском управлении.

3. Запрос на увеличение сетевого ограничения (согласование выделения дополнительной мощности) в вышестоящую сетевую организацию.

4. Подготовка договора об оказании услуги по технологическому присоединению. ОАО «ЛОЭСК» направляет в адрес заявителя два экземпляра проекта договора.

5. Заявитель подписывает оба экземпляра представленного ОАО «ЛОЭСК» проекта  договора об оказании услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям в течение 30 дней (для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт включительно по 3 категории надежности, а также заявителей осуществляющих технологическое присоединение по временной схеме электроснабжения – в течение 15 дней) со дня получения и возвращает 1 экземпляр   ОАО «ЛОЭСК» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

6. В случае отказа от заключения договора заявитель в течение 30 дней направляет мотивированный отказ в адрес ОАО «ЛОЭСК» (Филиала).

7. В случае не подписания договора и не направления отказа от его подписания заявителем в течение 60 дней со дня получения, - проект договора и заявка аннулируются.

8. Договоры до 15 кВт оформляет, согласовывает, передает заявителю и регистрирует после его подписания заявителем Филиал. Договоры свыше 15 кВт разрабатывает, согласовывает, передает заявителю и  регистрирует после его подписания заявителем ЦПЭС и ЦА ОАО «ЛОЭСК».

9. Мероприятия по технологическому присоединению объекта заявителя, подавшего заявку на технологическое присоединение объекта потребной мощностью до 15 кВт включительно (если такие имеются в технических условиях), после подписания  договора включаются в инвестиционную программу ОАО «ЛОЭСК».

10. ОАО «ЛОЭСК» заключает договоры подряда на выполнение мероприятий по техническим условиям либо выполняет работы собственными силами.

11. На основании обращения заявителя о выполнении им своей части технических условий Филиал проводит проверку выполненных мероприятий заявителем, подготавливает акт осмотра энергопринимающих устройств (электроустановки). В предусмотренных законодательством случаях осмотр осуществляется с участием представителей регионального диспетчерского управления и органов Ростехнадзора.

12. При условии выполнения мероприятий по техническим условиям обеими сторонами договора и обязательств по оплате заявителем Филиал подготавливает акты технологического присоединении, акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Акты до 15 кВт подписываются и выдаются заявителю Филиалом, акты свыше 15 кВт направляются в ЦА на утверждение и впоследствии передаются заявителю.

13. На объект присоединения подается напряжение (фактическое подключение).

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861(в ред. от 10.02.2014г.)

"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"