## 2013
Отчет о выполнении годового плана капитального ремонта ОАО «ЛОЭСК» за 2013 год
Шифр объекта | Объект ремонта, инвентарный №, адрес, содержание работ | Тип оборудования | Вид ремонта (КР, ТР) | Класс напряжения, кВ | Срок выполнения (месяц)
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Здания
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Бокситогорские горэлектросети"
13-2-01-2-07-00-2-001 | РП-5 №010000194 - ремонт строительной части. | Здание | КР | 6 | август | август
13-2-01-2-07-00-2-002 | Склад №010000150 - ремонт строительной части. | Здание | КР |  | август | август
13-2-01-2-07-00-2-003 | РП-4 №010000193 - ремонт строительной части. | Здание | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-01-2-07-00-2-025 | ТП-14 -ремонт строительной части инв№010000165 | Здание | КР | 6 | август | сентябрь
13-2-01-2-07-00-2-027 | Здание корпуса, нежилое, 2-этажное 422,9 кв.м, инв.№010000147 | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
| Здание корпуса, нежилое, 2-этажное 422,9 кв.м, инв.№010000147-ремонт узлов учета тепловой энергии | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Волховские горэлектросети"
13-2-03-2-07-00-2-001; 13-2-03-2-07-00-1-002 | Трансформаторная подстанция ТП 14 (Нежилое. Площадь 38.4кв.м. .Этажность 1) инв.№030000525 - ремонт строительной части. | Здание | КР | 10 | июль | август-подряд; октябрь - хоз.способ
13-2-03-2-07-00-1-003 | Силовое оборудование ТП-184 КСО 366-5шт, ВН 16 10/400-3шт, РВ 10/400-2шт, ПК 10-6шт, тр-р 400кВА-2шт инв.№ 030000257 - ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | август | август
13-2-03-2-07-00-1-004 | Силовое оборудование ТП-199 КСО -5шт, ВН 16 10/400-2шт, РВ 10/400-3шт, ПК10-6шт инв.№ 030000264 - ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | июль | сентябрь
13-2-03-2-07-00-2-005; 13-2-03-2-07-00-1-006 | Трансформаторная подстанция ТП 13 ( Нежилое. Площадь 22,7кв.м. .Этажность 1) инв.№030000524 - ремонт строительной части. | Здание | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-03-2-07-00-2-007; 13-2-03-2-07-00-1-008 | ТП-41 инв.№ 30000544 ул.Ленина, д.4п - ремонт строительной части. | Здание | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-073 | ТП 138 - ремонт строительной части , инв.№030000565 | Здание | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
| ТП 138 - замена дверей , инв.№030000565 | Здание | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-03-2-07-00-1-009 | ТП-797 инв.№ 30000630 мкр. Пороги кв-л 3, д.7 - ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | сентябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-010; 13-2-03-2-07-00-1-011 | ТП-150 инв.№ 30000575 ул.А.Лукьянова, д.7б - ремонт строительной части. | Здание | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-1-012 | ТП-30 инв.№ 30000615 ул.Ленинградская д.71а- ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | июль | июль
13-2-03-2-07-00-1-071 | ТП 17, инв.№030000528 | Здание | КР | 10 | сентябрь | октябрь
13-2-03-2-07-00-2-014; 13-2-03-2-07-00-1-015 | ТП-47 инв.№ 30000550 ул.Расстанная, д.9а - ремонт строительной части. | Здание | КР | 10 | сентябрь, октябрь | сентябрь
13-2-03-2-07-00-1-016 | ТП-12 инв.№ 30000612 ул.Зеленая, д.7б- ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-03-2-07-00-2-017; 13-2-03-2-07-00-1-018 | Трансформаторная подстанция ТП 18-н (Нежилое. Площадь 46,2кв.м.Лит А .Этажность 1) инв.№030000529 - ремонт строительной части. | Здание | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-03-2-07-00-2-019 | ТП-791 инв.№ 30000611 микрорайон Пороги, кв-л 3, д.5п - ремонт строительной части. | Здание | КР | 10 | июль | сентябрь
13-2-03-2-07-00-1-020 | Трансформаторная подстанция ТП 165 (Нежилое. Площадь 22,2кв.м. Лит А.Этажность 2) инв.№030000588 - ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | август | август
13-2-03-2-07-00-1-021 | Силовое оборудование ТП-7 КСО 366-4шт. транформатор 630кВА-2шт)инв.№ 030000298 - ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | сентябрь | октябрь
13-2-03-2-07-00-1-022 | ТП-33 инв.№ 30000616микрорайон Пороги , кв.1 д.2а - ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-03-2-07-00-2-023; 13-2-03-2-07-00-1-024 | ТП-42 инв.№ 30000545 прзд.Порожский, строен.5б - ремонт строительной части. | Здание | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-03-2-07-00-2-025; 13-2-03-2-07-00-1-026 | ТП-185 инв.№ 30000603 ул.Калинина, д.34в - ремонт строительной части. | Здание | КР | 10 | август | август
13-2-03-2-07-00-1-027 | Силовое оборудование ТП-37 тр-р ТМЗ 1000кВА-2шт, шкафы КН2 -2шт, КН3-1шт, КН 4-4шт, ШВВ1 УЗ-2шт инв.№030000278 - ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-03-2-07-00-1-028 | Трансформаторная подстанция ТП 195 (Нежилое. Площадь 2,1 кв.м.Лит А. Этажность1 в т.ч. оборудование трансформатор 100кВА-1шт) Волхов г, Гоголя ул, дом № 17а инв.№030000608 - ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-03-2-07-00-2-063 | Трансформаторная подстанция ТП 59 инв№030000559 (кровля) | Здание | КР | 10 | май | май
13-2-03-2-07-00-2-070 | «ПС 110/10 кВ "Валим"» инв.№000001243 - ПИР на капитальный ремонт фундамента ОПУ. | Здание | КР | 110 | сентябрь | октябрь
13-2-03-2-07-00-2-075 | «ПС 110/10 кВ "Валим"» инв.№000001243 - капитальный ремонт фундамента ОПУ. | Здание | КР | 110 | ноябрь | ноябрь
| «ПС 110/10 кВ "Валим"» инв.№000001243 - капитальный ремонт фундамента ОПУ. | Здание | КР | 110 | ноябрь | ноябрь
| «ПС 110/10 кВ "Валим"» инв.№000001243 - капитальный ремонт фундамента ОПУ. | Здание | КР | 110 | декабрь | декабрь
| «ПС 110/10 кВ "Валим"» инв.№000001243 - капитальный ремонт фундамента ОПУ. | Здание | КР | 110 | декабрь | декабрь
| «ПС 110/10 кВ "Валим"» инв.№000001243 - капитальный ремонт фундамента ОПУ. | Здание | КР | 110 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-079 | Трансформаторная подстанция ТП 136, инв.№030000563-ремонт кровли | Здание | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-081 | Трансформаторная подстанция ТП 176, инв.№030000596-замена дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Выборгские горэлектросети"
13-2-05-2-11-00-2-001 | Трансформаторная подстанция № 64 - адрес- Лен.обл., Выборгский р-н, МО "Выборгское городское поселение", г.Выборг, ул.Фабричная,д.1а. Инв.№ 100065. (ремонт кровли,ж/б отмостки,замена дверей)инв.№00-003246 | Здание | КР | 6 | август | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-002 | Трансформаторная подстанция № 118-адрес- Лен.обл,, Выборгский район, МО "Выборгское городск4ое поселение", г.Выборг, ул.Травяная,д.8а. Инв.№ 100181. (ремонт кровли,ж/б отмостки,замена дверей)инв.№00-003266 | Здание | КР | 6 | август | август
13-2-05-2-11-00-2-003 | Трансформаторная подстанция № 126 -адрес- Лен.обл., Выборгский район, МО "Выборгское городское поселение", г.Выборг, Ленинградское шоссе,д.11б. Инв.№ 100095. (ремонт кровли,ж/б отмостки,замена дверей)инв.№00-003268 | Здание | КР | 6 | август | август
13-2-05-2-11-00-2-004 | Оборудование ТП-142 - адрес - Ленинградская область, г. Выборг, ул. Маяковского, д. 5, корп. 4 Инв. № 407287 (ремонт кровли,ж/б отмостки,замена дверей)инв.№00-000344 | Здание | КР | 6 | август | октябрь
13-2-05-2-11-00-2-005 | Трансформаторная подстанция № 205 -адрес- Лен.обл., Выборгский район, МО "Выборгское городское поселение", г.Выборг, Сайменское шоссе,д.34а. Инв.№ 100105. (ремонт кровли,ж/б отмостки,замена дверей)инв.№00-003294 | Здание | КР | 6 | июль | сентябрь
13-2-05-2-11-00-2-006 | Оборудование ТП-227 - адрес - Ленинградская область, Выборгский район,МО "Селезневское сельское поселение", пос. Отрадное, д. 1тп Инв. № 407903 (ремонт кровли,ж/б отмостки,ремонт дверей)инв.№00-000516 | Здание | КР | 6 | июль | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-007 | Трансформаторная подстанция № 231- адрес- Лен.обл., Выборгский район, МО "Выборгское городское поселение", г.Выборг, ул.Рубежная,д.1. Инв.№ 100047. (ремонт кровли,ж/б отмостки,ремонт дверей)инв.№00-003302 | Здание | КР | 6 | июль | сентябрь
13-2-05-2-11-00-2-008 | Трансформаторная подстанция № 236 - адрес- Ленинградская область, Выборгский район, МО "Выборгское городское поселение", г.Выборг, ул.Большая Каменная, д.3д. . Инв.№ 100109 (ремонт кровли,ж/б отмостки,ремонт дверей)инв.№00-003307 | Здание | КР | 6 | август | август
13-2-05-2-11-00-2-009 | Трансформаторная подстанция № 244- адрес- Лен.обл., Выборгский район, МО "Выборгское городское поселение", г.Выборг, Ленинградское шоссе, д.37б.. Инв.№ 100116.(ремонт кровли,ж/б отмостки,замена дверей)инв.№00-003315 | Здание | КР | 6 | сентябрь | август
13-2-05-2-11-00-2-010 | Трансформаторная подстанция № 29-адрес- Лен.обл,, Выборгский район, МО "Выборгское городское поселение", г.Выборг, ул.Сторожевой башни,д.25. Инв.№ 100096. (ремонт кровли,ж/б отмостки,замена дверей)инв.№00-003232 | Здание | КР | 6 | сентябрь | октябрь
13-2-05-2-11-00-2-011 | Трансформаторная подстанция № 5- адрес- Ленинградская область, Выборгский район, МО "Каменногорское городское поселение", г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д. 85"Т". Инв.№ 100034. (замена дверей)инв.№00-003371 | Здание | КР | 6 | июль | октябрь
13-2-05-2-11-00-2-012 | Оборудование ТП-3 - адрес - Ленинградская область, Выборгский район, МО "Приморское городское поселение", г. Приморск, ул. Привокзальная, д. 9а Инв. № 408292 (ремонт кровли,ж/б отмостки,замена дверей)инв.№00-000690 | Здание | КР | 6 | август | октябрь
| Оборудование ТП-3 - адрес - Ленинградская область, Выборгский район, МО "Приморское городское поселение", г. Приморск, ул. Привокзальная, д. 9а Инв. № 408292 (ремонт кровли,ж/б отмостки,замена дверей)инв.№00-000690 | Здание | КР | 6 | октябрь | октябрь
13-2-05-2-11-00-2-013 | "Трансформаторная подстанция № 23-адрес- Лен.обл,, Выборгский район, МО "Приморское городское поселение", г.Приморск,ул.Школьная, д.7а. Инв.№ 100140. (ремонт кровли,ж/б отмостки,замена дверей)инв.№00-003332 | Здание | КР | 6 | сентябрь | октябрь
13-2-05-2-11-00-2-014 | Трансформаторная подстанция № 24-адрес- Лен.обл,, Выборгский район, МО "Приморское городское поселение", г.Приморск,Выборгское шоссе, д.56. Инв.№ 100138.(ремонт кровли,ж/б отмостки,ремонт полов)инв.№00-003333 | Здание | КР | 6 | сентябрь | октябрь
| Трансформаторная подстанция № 24-адрес- Лен.обл,, Выборгский район, МО "Приморское городское поселение", г.Приморск,Выборгское шоссе, д.56. Инв.№ 100138.(ремонт кровли,ж/б отмостки,ремонт полов)инв.№00-003333 | Здание | КР | 6 | октябрь | октябрь
13-2-05-2-11-00-2-015 | Трансформаторная подстанция № 27-адрес- Лен.обл,, Выборгский район, МО "Приморское городское поселение", г.Приморск,ул.Школьная, (городская котельная) Инв.№ 100134. (ремонт кровли,ж/б отмостки,ремонт дверей)инв.№00-003334 | Здание | КР | 6 | июль | октябрь
13-2-05-2-11-00-2-016 | Трансформаторная подстанция № 17" - адрес- Ленинградская область, Выборгский район, МО "Светогорское городское поселение", г. Светогорск, ул. Барочная, д. 2а. Инв.№ 100158. (ремонт кровли,ж/б отмостки,замена дверей)инв.№00-003352 | Здание | КР | 6 | июль | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-017 | Трансформаторная подстанция № 114 - адрес- Лен.обл., Выборгский р-н, МО "Выборгское городское поселение", г.Выборг, ул.Большая Каменная,д.7в Инв.№ 100073. (ремонт кровли, дверей, ж/б отмостки)инв.№00-003262 | Здание | КР | 6 | сентябрь | август
13-2-05-2-11-00-2-121 | ТП-3, г.Выборг, Ленинградский пр., д.15б (инв.№00-003209) | Здание | КР | 6 | сентябрь | декабрь
| ТП-3, г.Выборг, Ленинградский пр., д.15б (инв.№00-003209) | Здание | КР | 6 | октябрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-122 | ТП-41-п. Кировский , ул.Кировская, д.22(инв.№00-003238) | Здание | КР | 6 | сентябрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-123 | ТП-104- пр.Брусничный, д.7а(инв.№00-003257) | Здание | КР | 6 | сентябрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-124 | ТП-190-г.Выборг, ул.Куйбышева, д.23а(инв.№00-003287) | Здание | КР | 6 | сентябрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-125 | ТП-239-г.Выборг, ул.Рубежная,д.26а(инв.№00-003310) | Здание | КР | 6 | сентябрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-131 | "Трансформаторная подстанция №230"-г.Выборг, ул. 1-я Южная, д.6а, инв.№00-003301 | Здание | КР | 6 | октябрь | август
13-2-05-2-11-00-2-139 | "Нежилое помещение 1-го этажа"- п.Советский, ул.Комсомольская, д.4 | Здание | КР |  | октябрь | сентябрь
| "Нежилое помещение 1-го этажа"- п.Советский, ул.Комсомольская, д.4 | Здание | КР |  | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-140 | "Здание управления"- г.Каменногорск, ул.Железнодорожная, д.1, инв.№00-003367-ремонт окон | Здание | КР |  | октябрь | октябрь
| "Здание управления"- г.Каменногорск, ул.Железнодорожная, д.1, инв.№00-003367-ремонт окон | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
| "Здание управления"- г.Каменногорск, ул.Железнодорожная, д.1, инв.№00-003367-ремонт полов | Здание | КР |  | сентябрь | сентябрь
| "Здание управления"- г.Каменногорск, ул.Железнодорожная, д.1, инв.№00-003367-ремонт кровли | Здание | КР |  | ноябрь | ноябрь
| "Здание управления"- г.Каменногорск, ул.Железнодорожная, д.1, инв.№00-003367-восстановление благоустройства | Здание | КР |  | октябрь | октябрь
13-2-05-2-11-00-2-142 | ТП №10, г.Светогорск, ул.Лесная,д.13а, инв.№00-003347-ремонт кровли и замена дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-143 | ТП №13, г.Светогорск, ул.Пограничная,д.13а, инв.№00-003350-ремонт кровли и замена дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-144 | ТП №2, г.Высоцк, ул.Ленинградская,д.1т, инв.№00-003322-ремонт кровли и замена дверей | Здание | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-145 | ТП №5, г.Высоцк, ул.Ленинская,д.2т, инв.№00-003323-ремонт кровли и замена дверей | Здание | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-146 | ТП №2, г.Каменногорск, ул.Ленинградское шоссе,д.93т, инв.№00-003369-ремонт кровли и замена дверей | Здание | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-147 | ТП №12, г.Каменногорск, ул.Железнодорожная,д.17т, инв.№00-003374-ремонт кровли и замена дверей | Здание | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-150 | Здание гаража и мастерских, г.Светогорск, ул.Победы,д.65, инв.№00-003337-ремонт здания с заменой окон и дверей | Здание | КР | 6 | октябрь | октябрь
| Здание гаража и мастерских, г.Светогорск, ул.Победы,д.65, инв.№00-003337-ремонт здания с заменой окон и дверей | Здание | КР | 6 | октябрь | октябрь
| Здание гаража и мастерских, г.Светогорск, ул.Победы,д.65, инв.№00-003337 | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-1-156 | Здание управления, г. Каменногорск, инв.№050003357 | Здание | КР |  | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-157 | Здание РТП-9 ,г.Выборг, инв.№050000468 | Здание | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-158 | Здание электросети г. Выборг, инв.№050000348 | Здание | КР |  | ноябрь | декабрь
| Здание электросети г. Выборг, инв.№050000348-ремонт склада | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
| Здание электросети г. Выборг, инв.№050000348-ремонт склада | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-159 | Здание ПС "Высоцкая" ,Высоцк г., инв.№050002812 | Здание | КР |  | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кингисеппские горэлектросети"
13-2-08-2-11-00-2-001 | Здание ТП-65 (в т.ч.эл.оборудование) ул.Профилакторная телеретранслятор, инв.№ 10104034 (новый инв№080000206) | Здание | КР | 10 | август | август
13-2-08-2-11-00-2-002 | Здание ТП-25 ул.Дорожников 30, инв.№ 10101038 - ремонт строительной части (новый инв.№080000180) | Здание | КР | 10 | июль | сентябрь
| Здание ТП-25 ул.Дорожников 30, инв.№ 10101038 - ремонт строительной части (новый инв.№080000180) | Здание | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-08-2-11-00-2-003 | Здание ТП-105 (в т.ч.эл.оборудование) пр.К.Маркса 48а, инв.№ 10101054, - ремонт строительной части (новый инв№080000196) | Здание | КР | 10 | сентябрь | август
13-2-08-2-11-00-2-004 | Здание ТП-43 ул.Воровского 17 инв.№ 10101019 - ремонт строительной части (новый инв.№080000161) | Здание | КР | 10 | июль | август
13-2-08-2-11-00-2-005 | Здание ТП-56 ул.1-я Линия 14, инв.№ 10101023 - ремонт строительной части (новый инв№080000165) | Здание | КР | 10 | сентябрь | август
13-2-08-2-11-00-2-006 | Здание ТП-20 РП-10, инв.№ 10101015 (Здание ТП-20 РП-1 ул.Крикковское шоссе ГКНС) - ремонт строительной части.(новый инв№080000157) | Здание | КР | 10 | август | август
13-2-08-2-11-00-2-007 | Здание ТП-50 ул.Крикковское шоссе 35, инв.№ 10101046 - ремонт строительной части (новый инв№080000188) | Здание | КР | 10 | август | сентябрь
13-2-08-2-11-00-2-008 | Здание трансформаторной подстанции ТП №731А, инв.№ 070000069 - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | июль | август
13-2-08-2-11-00-2-009 | Здание трансформаторной подстанции ТП №709, инв.№ 070000070 - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | сентябрь | август
13-2-08-2-11-00-2-010 | Здание трансформаторной подстанции ТП №710, инв.№ 070000064 - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | июль | август
13-2-08-2-11-00-2-011 | Здание трансформаторной подстанции ТП №726, инв.№ 070000073 - ремонт строительной части | Здание | КР | 10 | август | август
13-2-08-2-11-00-2-044 | Административно-производственное здание(инв.№070000091), г.Ивангород, Гагарина ул, д.45-ремонт системы водоснабжения | Здание | КР |  | август | август
13-2-08-2-11-00-2-046 | Здание ОВБ с гаражами, Кингисепп г., Карла Маркса пр-кт, дом № 66,инв.№080000146-ремонт строительной части | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
| Здание ОВБ с гаражами, Кингисепп г., Карла Маркса пр-кт, дом № 66,инв.№080000146-ремонт строительной части | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
| Здание ОВБ с гаражами, Кингисепп г., Карла Маркса пр-кт, дом № 66,инв.№080000146-ремонт строительной части | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
13-2-08-2-11-00-2-062 | Здание ТП-716, инв.№070000068, Ивангород г.-ремонт кровли | Здание | КР | 10 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Киришские горэлектросети"
13-2-09-2-11-00-1-001 | ТП-8 №728-ул. Романтиков д. 17 - ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-09-2-11-00-2-002 | ТП-8 №728-ул. Романтиков д. 17 - ремонт строительной части(ремонт дверей (4), отмостки (18,2 п.м)) | Здание | КР | 10 | август | ноябрь
13-2-09-2-11-00-1-003 | ТП-17 инв.№90000081 г. Кириши, пр.Ленина д.7 - ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | июль | июль
13-2-09-2-11-00-2-004 | ТП-17 инв.№90000081 г. Кириши, пр.Ленина д.7 - ремонт строительной части (отмостки (37,4 п.м)) | Здание | КР | 10 | август | сентябрь
13-2-09-2-11-00-1-005 | ТП-27 №800. Молодёжный д. 24- ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-09-2-11-00-2-006 | ТП-27 №800. Молодёжный д. 24 - ремонт строительной части (отмостки (25,8 п.м), ремонт дверей (4шт)) | Здание | КР | 10 | август | сентябрь
13-2-09-2-11-00-2-008 | ТП-36 №834-г. Кириши, ул. Советская д. 4 - ремонт строительной части (отмостки(13,96 п.м) , полов (24,14 м2), восстановление бетонного портала(14,5 м2) ) | Здание | КР | 10 | август | ноябрь
13-2-09-2-11-00-1-009 | ТП-42 №852 г. Кириши, ул. Строителей, д. 9 - ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | август | август
13-2-09-2-11-00-2-010 | ТП-42 №852 г. Кириши, ул. Строителей, д. 9 - ремонт строительной части ( отмостки (24,17 п.м), полы (7 м3), штукатурка бетонного портала (7 м3)) | Здание | КР | 10 | июль | октябрь
13-2-09-2-11-00-1-011 | ТП-45 № 865- г. Кириши, ул. Нефтехимиков д. 20 - ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | июль | июль
13-2-09-2-11-00-2-012 | ТП-45 № 865- г. Кириши, ул. Нефтехимиков д. 20 - ремонт строительной части (ремонт отмостки (30,44 п.м), ремонт пола (1,7 м3), ремонт цоколя (21,31 м2)), кровли (61,75 м2) | Здание | КР | 10 | август | сентябрь
13-2-09-2-11-00-1-013 | ТП-80 №967. Плавницкий д. 10- ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | июль | июль
13-2-09-2-11-00-2-014 | ТП-80 №967. Плавницкий д. 10 - ремонт строительной части (ремонт портала | Здание | КР | 10 | июль | сентябрь
13-2-09-2-11-00-1-015 | ТП-88 №987-ул. Энергетиков д. 10- ремонт освещения, прочие работы. | Здание | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-09-2-11-00-2-016 | ТП-88 №987 -ул. Энергетиков д. 10 - ремонт строительной части (ремонт отмостки (21,49 п.м), ремонт пола (0,68 м3), ремонт цоколя (2,84 м3)) | Здание | КР | 10 | август | октябрь
13-2-09-2-11-00-2-043 | Здание ТП-76(РП-5), инв.№090000214(покраска стен, потолка, полов, дверей) | Здание | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-09-2-11-00-2-059 | Гараж с производственными помещениями, г.Кириши, инв.№090000400-ремонт окон | Здание | КР |  | октябрь | октябрь
13-2-09-2-11-00-2-066 | 2-х этажное здание административно-производственного корпуса, г.Кириши, инв.№090000398-ремонт кабинета | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сланцевские горэлектросети"
13-2-18-2-07-00-2-001 | Здание ТП-59 Инв. №180000287 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ -1 м; розеток-1шт, светильников-3шт; покраска пола в камере трансформатора, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 21 кв.м., покраска ящика с песком, вент. решеток-9,5 кв.м., покраска дверей-6,7 кв.м. | Здание | КР | 6 | май | май
13-2-18-2-07-00-2-002 | Здание ТП-60 Инв. №180000288 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ -1 м; розеток-1шт, светильников-3шт; покраска пола в камере трансформатора, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 21 кв.м., покраска ящика с песком, вент. решеток-9,5 кв.м., покраска дверей-6,7 кв.м., ремонт вент. решетки. | Здание | КР | 6 | май | май
13-2-18-2-07-00-1-003 | Здание ТП-61 Инв. №180000289 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ -9 м; Ремонт выключателей-1шт, розеток-3шт, светильников-6шт; покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 18 кв.м., покраска ящика с песком, вент. решеток=5,5 кв.м. | Здание | КР | 6 | апрель | апрель
13-2-18-2-07-00-1-004 | Здание ТП-62 Инв. №180000291 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ -10 м, патронов=4шт., розеток-3шт, светильников-6шт; ЯТП-0,25=1шт., покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 19,5 кв.м., покраска ящика с песком, вент. решеток=7,5 кв.м. | Здание | КР | 6 | апрель | апрель
13-2-18-2-07-00-1-005 | Здание ТП-63 Инв. №180000292 Ремонт деревянных дверей на металлические=2шт., Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ -10 м, розеток-3шт, светильников-6шт, покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 21 кв.м., покраска ящика с песком, вент. решеток=11,5 кв.м., покраска дверей РУ-6кВ., РУ-0,4кВ.,яч-ки тр-ра-25 кв.м. | Здание | КР | 6 | апрель | апрель
13-2-18-2-07-00-1-006 | Здание ТП-64 Инв. №180000458 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ -8 м, розеток-3шт, светильников-6шт, покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 21,5 кв.м., покраска ящика с песком, вент. решеток=10,5 кв.м. | Здание | КР | 6 | май | май
13-2-18-2-07-00-1-007 | Здание ТП-66 Инв. №180000456 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ -4 м, розеток-4шт, светильников-8шт, покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 30 кв.м., покраска дверей, вент. решеток, ящика с песком =50 кв.м. | Здание | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-18-2-07-00-1-008 | Здание ТП-67 Инв. №180000455 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ -10 м, розеток-3шт, светильников-6шт, покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 19,5 кв.м., покраска дверей, вент. решеток, ящика с песком =31 кв.м., изготовление металлич. настила в РУ-6 кВ., РУ-0,4кВ.-0,45 кв.м., ремонт бетонного пола-0,13 кв.м | Здание | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-18-2-07-00-1-009 | Здание ТП-74 Инв. №180000444 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ -1 м, розеток-4шт, светильников-2шт, покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 15 кв.м., покраска дверей, вент. решеток, ящика с песком =32,5 кв.м. | Здание | КР | 6 | июль | июль
13-2-18-2-07-00-1-010 | Здание ТП-77 Инв. №180000447 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 4м, розеток-3шт, светильников-6шт, покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 17 кв.м., покраска дверей, вент. решеток, ящика с песком =27,5 кв.м., Ремонт дверей РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ячейки тр-ра=3 шт. | Здание | КР | 6 | июль | июль
13-2-18-2-07-00-1-011 | Здание ТП-78 Инв. №180000446 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 1м, розеток-3шт, светильников-2шт, покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 21 кв.м., покраска дверей, вент. решеток, ящика с песком =32,5 кв.м., ремонт бетонного пола=1 кв.м. | Здание | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-18-2-07-00-1-012 | Здание ТП-93 Инв. №180000439 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 5м, розеток-3шт, светильников-6 шт, покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 17 кв.м., покраска дверей, вент. решеток, ящика с песком =31,5 кв.м., ремонт вент. решетки=1шт., изготовление металлич. настила в РУ-0,4кВ. | Здание | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-18-2-07-00-1-013 | Здание ТП-101 Инв. №180000224 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 10,5м, розеток-4шт, выключателей-1шт., светильников-15 шт, покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 43,5 кв.м., покраска дверей, вент. решеток, ящиков с песком =53 кв.м., Ремонт двери в РУ-0,4кВ=1шт. | Здание | КР | 6 | август | август
13-2-18-2-07-00-1-014 | Здание ТП-102 Инв. №180000225 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 6м, розеток-4шт, выключателей-1шт., светильников-10 шт, покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 34 кв.м., покраска дверей, вент. решеток, ящиков с песком =36 кв.м. | Здание | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-18-2-07-00-1-015 | Здание ТП-111 Инв. №180000234 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, в камерах трансформаторов-11м; Ремонт выключателей-2шт, розеток-4шт, светильников-8шт; покраска пола в камерах трансформаторов, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 34 кв.м., покраска вентиляционных решеток, дверей-36,8 кв.м. | Здание | КР | 6 | апрель | апрель
13-2-18-2-07-00-1-016 | Здание ТП-118 Инв. №180000238 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 1м, розеток-4шт, выключателей-1шт., светильников-9 шт, покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 35 кв.м., покраска дверей, вент. решеток, ящиков с песком -55 кв.м. | Здание | КР | 6 | май | май
13-2-18-2-07-00-1-017 | Здание ТП-123 Инв. №180000250 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 2м, розеток-4шт, выключателей-1шт., светильников-8 шт, покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 40 кв.м., покраска дверей, вент. решеток, ящиков с песком -50 кв.м. | Здание | КР | 6 | август | август
13-2-18-2-07-00-1-018 | Здание ТП-1369 Инв. №180000252 Ремонт сети освещения в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 12м, розеток-3шт, выключателей-1шт., светильников-4 шт, покраска пола в камерах трансформаторов , РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 19 кв.м., покраска дверей, вент. решеток, металлич. лестницы и балкона, ящиков с песком -53 кв.м., Ремонт дверей в РУ-6кВ., РУ-0,4кВ.-2шт | Здание | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-18-2-07-00-1-019 | Здание ЦРП-2 1секц. Инв. №180000436 покраска пола - 38 кв.м., покраска дверей, вент. решеток, средний ремонт вентрешетки | Здание | КР | 6 | октябрь | ноябрь
13-2-18-2-07-00-2-020 | Здание ТП-34 Инв. №180000273 Ремонт бетонного пола в РУ-6кВ-14 кв.м., ремонт штукатурки-15 кв.м., ремонт кабельного канала, восстановление отмостки вокруг ТП-13 кв.м., покраска пола в РУ-6кВ-7 кв.м. | Здание | КР | 6 | июль | ноябрь
13-2-18-2-07-00-2-021 | Здание ТП-59 Инв. №180000287 ремонт отмостки | Здание | КР | 6 | июль | сентябрь
13-2-18-2-07-00-2-022 | Здание ТП-60 Инв. №180000288 ремонт отмостки | Здание | КР | 6 | июль | сентябрь
13-2-18-2-07-00-2-023 | Здание ТП-61 Инв. №180000289 ремонт отмостки | Здание | КР | 6 | июль | сентябрь
13-2-18-2-07-00-2-024 | Здание ТП-62 Инв. №180000291 ремонт отмостки | Здание | КР | 6 | июль | сентябрь
13-2-18-2-07-00-2-025 | Здание ТП-63 Инв. №180000292 ремонт отмостки | Здание | КР | 6 | июль | сентябрь
13-2-18-2-07-00-2-026 | Здание ТП-64 Инв. №180000458 ремонт отмостки | Здание | КР | 6 | август | сентябрь
13-2-18-2-07-00-2-027 | Здание ТП-66 Инв. №180000456 ремонт отмостки | Здание | КР | 6 | август | сентябрь
13-2-18-2-07-00-2-028 | Здание ТП-67 Инв. №180000455 ремонт отмостки | Здание | КР | 6 | август | сентябрь
13-2-18-2-07-00-2-029 | Здание ТП-77 Инв. №180000447 ремонт отмостки | Здание | КР | 6 | август | сентябрь
13-2-18-2-07-00-2-030 | Здание ТП-102 Инв. №180000225 ремонт отмостки | Здание | КР | 6 | август | сентябрь
13-2-18-2-07-00-2-031 | Здание ТП-19 Инв. №180000259 ремонт мягкой кровли | Здание | КР | 6 | июнь | сентябрь
13-2-18-2-07-00-2-032 | Здание ТП-20 Инв. №180000261 - ремонт мягкой кровли | Здание | КР | 6 | июнь | сентябрь
13-2-18-2-07-00-2-033 | Здание ТП-21 Инв. №180000262 - ремонт мягкой кровли | Здание | КР | 6 | июнь | сентябрь
13-2-18-2-07-00-2-034 | Здание ТП-77 Инв. №180000447 ремонт мягкой кровли | Здание | КР | 6 | июнь | сентябрь
13-2-18-2-07-00-2-083 | Здание мастерского участка №1 ул.Грибоедова, д.20б | Здание | КР |  | октябрь | ноябрь
13-2-18-2-07-00-2-084 | Здание гаражей Сланцевское шоссе, д.34, г.Сланцы | Здание | КР |  | сентябрь | сентябрь
13-2-18-2-07-00-2-088 | Здание ЦРП-3, г. Сланцы, инв.№180000435 | Здание | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кировские горэлектросети"
13-2-10-2-07-00-2-001 | Здание ТП-127, инв.№000000916 г.Кировск ремонт кровли | Здание | КР | 6 | июль | октябрь
| Здание ТП-127, инв.№000000916 г.Кировск ремонт кровли | Здание | КР | 6 | октябрь | октябрь
13-2-10-2-07-00-2-002 | Здание ТП-136, инв.№000000920 г.Кировск ремонт кровли | Здание | КР | 6 | август | октябрь
| Здание ТП-136, инв.№000000920 г.Кировск ремонт кровли | Здание | КР | 6 | октябрь | октябрь
13-2-10-2-07-00-2-003 | Здание ТП-141, инв.№000000921 г.Кировск ремонт кровли | Здание | КР | 6 | август | сентябрь
| Здание ТП-141, инв.№000000921 г.Кировск ремонт кровли | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-2-004 | Здание ТП-142, инв.№000000922 г.Кировск ремонт кровли | Здание | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
| Здание ТП-142, инв.№000000922 г.Кировск ремонт кровли | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-2-005 | Здание ТП-143, инв.№000000923 г.Кировск ремонт отмостки, ремонт кровли | Здание | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
| Здание ТП-143, инв.№000000923 г.Кировск ремонт кровли | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-2-006 | Здание ТП-506, инв.№000000964 г.Отрадное ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | июль | декабрь
13-2-10-2-07-00-2-007 | Здание ТП-557, инв.№000001025 г.Отрадное ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | июль | декабрь
13-2-10-2-07-00-2-008 | Здание ТП-558, инв.№000001026 г.Отрадное ремонт отмостки, ремонт кровли | Здание | КР | 10 | июль | декабрь
13-2-10-2-07-00-2-009 | Здание ТП-560, инв.№000001027 г.Отрадное ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | август | декабрь
13-2-10-2-07-00-2-010 | Здание ТП-561, инв.№000001028 г.Отрадное ремонт отмостки, ремонт крыши ЗТП | Здание | КР | 10 | июль | декабрь
13-2-10-2-07-00-2-011 | Здание ТП-562, инв.№000001029 г.Отрадное ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | август | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лодейнопольские горэлектросети"
13-2-12-2-07-00-2-001 | Трансформаторная подстанция №-6 (инв № 0000271): Замена дверей - 4 шт/23 кв.м, ремонт заземления метал.кровли - 8 пог.м, гидроизоляция цоколя здания - 38 кв.м., покраска металлоконструкций - 16,4 кв.м, замена сетки на вент.решётки - 8,2 кв.м., покраска пола - 34 кв.м, вывоз мусора - 0,67 т. | Здание | КР | 10 | август | ноябрь
13-2-12-2-07-00-2-002 | Трансформаторная подстанция № 78 (инв. № 0000204): Покраска дверей - 20 кв.м, ремонт кирп. стены - 0,5 кв.м, гидроизоляция цоколя здания - 66 кв.м, сетка на вент. решётку - 2 кв.м, ремонт штукатурки - 24 кв.м, покраска пола - 15 кв.м. | Здание | КР | 10 | июль | ноябрь
13-2-12-2-07-00-2-003 | Трансформаторная подстанция № 9 (инв. № 0000041): Ремонт отмостки - 3,9 куб.м, покраска дверей тр-ра - 1 шт/10 кв.м, замена дверей РУВН, РУНН - 3 шт/6,2 кв.м, ремонт заземления метал.кровли - 8 пог.м, ремонт кирпичной стены - 0,4 кв.м, заделка трещин в стене - 0,1 кв.м, заделка отверстий в стене- 3 шт, гидроизоляция цоколя здания - 22 кв.м., замена сетки на вент.решётки - 2 кв.м. | Здание | КР | 10 | июль | ноябрь
13-2-12-2-07-00-2-004 | ТП-19 БКТП 400/10 (без трансформатора) (Инв.№120000024): Ремонт отмостки - 2,4 куб.м, покраска полов - 6 кв.м. | Здание | КР | 10 | июль | ноябрь
13-2-12-2-07-00-2-005 | Трансформаторная подстанция № 2 (инв. № 0000056): Покраска металлоконструкций (дверей, вент.решётки, лестницы) - 28 кв.м, замена двери - 1шт/5,16 кв.м, гидроизодяция стен - 35 кв.м, ремонт пола - 10 выбоин, демонтаж неиспользуемых прох. изоляторов - 3 шт, вывоз мусора - 0,15 т. | Здание | КР | 6 | июль | ноябрь
13-2-12-2-07-00-2-006 | Здание производственной базы (Инв.№0000001): замоноличивание швов между плитами перекрытия в подвале, замена 7 дверей в подвале и производственном помещении, замена дверей с установкой тамбура (резервный выход), ремонт туалета на 1 этаже (замена унитаза, рукомойника, устройство подвесного потолка), замена дверей (центральный вход), косметический ремонт в кабинете главного бухгалтера | Здание | КР |  | август | сентябрь
| Здание производственной базы (Инв.№0000001) инв.№120000705 | Здание | КР |  | ноябрь | ноябрь
13-2-12-2-07-00-1-040 | Здание производственной базы, инв.№120000705, г. Лодейное Поле | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
13-2-12-2-07-00-2-007 | Гараж, назначение (Инв.№0000004): демонтаж аварийного козырька над закрытым входом, покрытие закладных деталей стеновых панелй антикоррозийным составом, замоноличивание швов между плитами перекрытия, установка дополнительного крепления на асбоцементном покрытии кровли | Здание | КР |  | июль | сентябрь
13-2-12-2-07-00-2-008 | Гараж, назначение (Инв.№0000004): замена трёх въездных ворот | Здание | КР |  | июль | сентябрь
13-2-12-2-07-00-2-009 | Гараж на два бокса (Инв.№0001748): ремонт отмостки, замоноличивание швов между плитами перекрытия и выполнение антикоррозийной обработки арматуры и плиты перекрытия | Здание | КР |  | июль | сентябрь
13-2-12-2-07-00-2-029 | Здание склада, инв.№120000169 | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
| Здание склада, инв.№120000169 | Здание | КР |  | ноябрь | ноябрь
13-2-12-2-07-00-2-030 | Склад ГСМ, инв.№120000170 | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
| Склад ГСМ, инв.№120000171 | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
13-2-12-2-07-00-2-031 | Трансформаторная подстанция № 8, инв.№120000183 | Здание | КР |  | ноябрь | декабрь
13-2-12-2-07-00-2-032 | Трансформаторная подстанция № 51, инв.№120000219 | Здание | КР |  | ноябрь | декабрь
13-2-12-2-07-00-2-033 | Трансформаторная подстанция № 52, инв.№120000220 | Здание | КР |  | ноябрь | декабрь
13-2-12-2-07-00-2-034 | Трансформаторная подстанция № 83, инв.№120000237 | Здание | КР |  | ноябрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лужские горэлектросети"
13-2-13-2-11-00-2-043 | Здание ТП-38(АВР)(кровля) | Здание | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-13-2-11-00-1-048 | ТП-134 (восстановление покрытий кабельных каналов,антивандальная заделка проемов вентиляционных решеток и дверей) | Здание | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-13-2-11-00-2-049 | Административно-бытовой корпус с гаражом инв.№000001723 | Здание | КР |  | июнь-июль | август
13-2-13-2-11-00-2-050 | Здание производственных мастерских инв.№000001724 | Здание | КР |  | июнь-июль | август
13-2-13-2-11-00-2-052 | Здание ТП-45, инв.№000001881-замена дверей, ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | сентябрь | октябрь
13-2-13-2-11-00-2-053 | Здание ТП-46 , инв.№000001884-замена дверей, ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | сентябрь | октябрь
13-2-13-2-11-00-2-054 | Здание ТП-15(15А), инв.№000001772-ремонт кровли, замена дверей, ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | сентябрь | октябрь
13-2-13-2-11-00-2-058 | Здание ТП 104 в г. Луга, инв. № 000002052-Замена дверей и окраска решеток | Здание | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-059 | Здание ТП 119 в г. Луга, инв. № 000002092 Замена дверей и ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | декабрь | октябрь
13-2-13-2-11-00-2-060 | Здание ТП 19 в г. Луга, инв. № 000001787 Замена дверей, ремонт кровли и отмостки | Здание | КР | 10 | октябрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-061 | Здание ТП 39 в г. Луга, инв. № 000001861 - Замена дверей, ремонт кровли и отмостки | Здание | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-062 | Здание ТП 47 в г. Луга, инв. № 000001888 - Замена дверей, ремонт кровли и отмостки | Здание | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-13-2-11-00-2-063 | Здание ТП 118 в г. Луга, инв. № 000002089 - Замена дверей, ремонт кровли и отмостки | Здание | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-13-2-11-00-2-064 | Здание ТП 23 в г. Луга, инв. № 000001804 - Замена дверей, ремонт отмостки и крылец здания | Здание | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-065 | Здание ТП 92 в г. Луга, инв. № 000002029 - Замена дверей и ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | ноябрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-066 | Здание ТП 58 в г. Луга, инв. № 000001930 - Замена дверей, ремонт кровли | Здание | КР | 10 | ноябрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-067 | Здание ТП 48 в г. Луга, инв. № 000001891 - Замена дверей, ремонт кровли и отмостки | Здание | КР | 10 | ноябрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-068 | Здание ТП 73 в г. Луга, инв. № 000001969 - Замена дверей, ремонт кровли и отмостки | Здание | КР | 10 | октябрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-069 | Здание ТП 74 в г. Луга, инв. № 000001973 - Замена дверей, ремонт кровли и отмостки | Здание | КР | 10 | октябрь | ноябрь
13-2-13-2-11-00-2-070 | Здание ТП 83 в г. Луга, инв. № 000002003 - Замена дверей, ремонт кровли и отмостки | Здание | КР | 10 | ноябрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-071 | Здание ТП 143 в г. Луга, инв. № 000002127- Замена дверей, ремонт кровли и отмостки | Здание | КР | 10 | ноябрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-072 | Здание ТП 62 в г. Луга, инв. № 000001937 - Замена дверей, ремонт кровли, стен и отмостки | Здание | КР | 10 | ноябрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-073 | Здание ТП 80 в г. Луга, инв. № 000001993 - Замена дверей, ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | ноябрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-074 | Здание ТП 105 в г. Луга, инв. № 000002055- Замена дверей, ремонт отмостки и крылец здания | Здание | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-075 | Здание ТП 30 в г. Луга, инв. № 000001827 - Замена дверей и ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-076 | Здание ТП 37 в г. Луга, инв. № 000001854-Замена дверей и ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-077 | Здание ТП 40 в г. Луга, инв. № 000001866-Замена дверей и ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-078 | Здание ТП 44 в г. Луга, инв. № 000001878-Замена дверей и ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-079 | Здание ТП 95 в г. Луга, инв. № 000002040-Замена дверей и ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | ноябрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-080 | Здание ТП 22 в г. Луга, инв. № 000001799-Замена дверей, ремонт кровли и отмостки | Здание | КР | 10 | ноябрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-081 | Здание ТП 93 в г. Луга, инв. № 000002033-Замена дверей, ремонт кровли и отмостки | Здание | КР | 10 | ноябрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-082 | Здание ТП 94 в г. Луга, инв. № 000002038-Замена дверей, ремонт кровли и отмостки | Здание | КР | 10 | октябрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-083 | Ангар металлический-склад , гараж с навесом (бокс № 10) в г. Луга, ул. Победа, д. 22а, инв. № 000001725-Ремонт кровли | Здание | КР |  | октябрь | октябрь
13-2-13-2-11-00-2-084 | Здание ТП 113 в г. Луга, инв. № 000002075-Замена дверей и окраска решеток | Здание | КР | 10 | декабрь | ноябрь
13-2-13-2-11-00-2-085 | Здание ТП 293 в г. Луга, инв. № 000002138- Замена дверей и ремонт отмостки | Здание | КР | 10 | декабрь | ноябрь
13-2-13-2-11-00-2-086 | Здание ТП 103 в г. Луга, инв. № 000002048- Замена дверей, ремонт кровли и отмостки | Здание | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-087 | Здание ТП 114 в г. Луга, инв. № 000002077-Замена дверей, ремонт кровли и отмостки | Здание | КР | 10 | октябрь | ноябрь
13-2-13-2-11-00-2-088 | Здание ТП 142 в г. Луга, инв. № 000002124- Замена дверей, ремонт кровли и отмостки | Здание | КР | 10 | ноябрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-2-089 | Здание ТП 102 в г. Луга, инв. № 000002046-Замена дверей, ремонт отмостки и подпорной стенки | Здание | КР | 10 | декабрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Подпорожские горэлектросети"
13-2-15-2-11-00-2-001 | Здание ТП-94 инв.№ 0000735, пр.Механический, д.б/н-ТП, Замена дверей, покраска дверей, нанесение диспетчерских наименований, ремонт отмостки, ремонт кровли, железнение полов, покраска полов. | Здание | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-15-2-11-00-2-002 | Здание ТП-99 инв.№ 0000742, ул.Героев, д.7-ТП, Ремонт отмостки, железнение полов, покраска полов, ремонт маслоприемников | Здание | КР | 6 | июль | сентябрь
| Здание ТП-99 инв.№ 0000742, ул.Героев, д.7-ТП, | Здание | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-003 | Здание ТП-29 инв.№ 0000572, ул.Гнаровской, д.1-ТП, Ремонт отмостки, железнение полов, покраска полов, заделка трещин в стене. | Здание | КР | 6 | август | сентябрь
13-2-15-2-11-00-2-004 | Здание ТП-50 инв.№ 0000627, ГЭС-12 верхний бьеф ТП, Ремонт отмостки, железнение полов, покраска полов. | Здание | КР | 6 | июль | октябрь
13-2-15-2-11-00-2-005 | Здание ТП-35 инв.№ 0000633, ул.Исакова, д.3-ТП, Замена дверей, покраска дверей, нанесение диспетчерских наименований, Ремонт отмостки, ремонт кровли, железнение полов, покраска полов. | Здание | КР | 6 | август | сентябрь
13-2-15-2-11-00-2-006 | Здание ТП-76а инв.№ 0000700, ул.Строителей, д.9-ТП, Замена дверей, покраска дверей, нанесение диспетчерских наименований, Ремонт отмостки, ремонт кровли, железнение полов, покраска полов. | Здание | КР | 6 | июль | сентябрь
13-2-15-2-11-00-2-007 | Здание ТП-15 инв.№ 0000600, ул.Сосновая, д.9а-ТП, Замена дверей покраска дверей, нанесение диспетчерских наименований, Ремонт отмостки, железнение полов, покраска полов. | Здание | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-15-2-11-00-2-008 | Здание ТП-43 инв.№ 0000657, ул.Сосновая, д.17-ТП, Ремонт отмостки, железнение полов, покраска полов, ремонт пола в РУ-6 кВ. | Здание | КР | 6 | сентябрь | октябрь
13-2-15-2-11-00-1-009 | ТП киоскового типа № 102 инв.№ 0000532 (Здание ТП-102), пр.Кирова, д.2ТП, Отсыпка территории вокруг ТП | Здание | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-15-2-11-00-2-010 | Здание вспомогательного корпуса (гаражные боксы) инв.№0000552, ул.Свирская, д.82а, ремонт стены вспомогательного корпуса | Здание | КР | 6 | август | декабрь
| Здание вспомогательного корпуса (гаражные боксы) инв.№0000552, ул.Свирская, д.82а, | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-065 | Здание ТП-11, инв.№150000496-ремонт дверей | Здание | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-066 | Здание ТП-33, инв.№150000306-ремонт дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-067 | Здание ТП-36, инв.№150000367-ремонт дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-068 | Здание ТП-37, инв.№150000403ремонт дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-069 | Здание ТП-39, инв.№150000456-ремонт дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-070 | Здание ТП-40, инв.№150000468-ремонт дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-071 | Здание ТП-41, инв.№150000480-ремонт дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-072 | Здание ТП-44, инв.№150000119-ремонт дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-073 | Здание ТП-74, инв.№150000297-ремонт дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-074 | Здание ТП-76, инв.№150000318-ремонт дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-075 | Здание ТП-89, инв.№150000515-ремонт дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-076 | Здание ТП-94, инв.№150000172-ремонт дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-077 | Здание ТП-90, инв.№150000127-ремонт дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-078 | Здание ТП-91, инв.№150000165-ремонт дверей | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-085 | Здание ТП-30, г.Подпорожье, инв.№150000332-ремонт кровли | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-086 | Здание ТП-33, г.Подпорожье, инв.№150000306-ремонт кровли | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сосновоборские горэлектросети"
13-2-19-2-11-00-2-001 | Административное здание с подвалом (47-АА № 141137 от 10.09.2002) (инв. № 000001404) | Здание | КР |  | июль | ноябрь
| Административное здание с подвалом (47-АА № 141137 от 10.09.2002) (инв. № 000001404) | Здание | КР |  | июль | ноябрь
| Административное здание с подвалом (47-АА № 141137 от 10.09.2002) (инв. № 000001404) | Здание | КР |  | июль | ноябрь
| Административное здание с подвалом (47-АА № 141137 от 10.09.2002) (инв. № 000001404)-ремонт диспетчерского щита | Здание | КР |  | октябрь | октябрь
| Административное здание с подвалом (47-АА № 141137 от 10.09.2002) (инв. № 000001404)-ремонт системы охранно-пожарной сигнализации | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
13-2-19-2-11-00-2-002 | Здание ремонтных мастерских (инв. № 000001407) | Здание | КР |  | июль | август
| Здание ремонтных мастерских (инв. № 000001407) | Здание | КР |  | июль | ноябрь
| Здание ремонтных мастерских (инв. № 000001407) | Здание | КР |  | июль | ноябрь
| Здание ремонтных мастерских (инв. № 000001407)-ремонт системы ГВС | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
| Здание ремонтных мастерских (инв. № 000001407)-ПИР НА ремонт системы ГВС | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
| Здание ремонтных мастерских (инв. № 000001407)-ремонт воздушных завес | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
| Здание ремонтных мастерских (инв. № 000001407)-ремонт системы отопления | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
13-2-19-2-11-00-2-003 | Здание трансформаторной подстанции ТП-310, ремонт, кровли, отмостки, частичный ремонт дверей (инв. № 000001479) | Здание | КР | 10 | июль | август
13-2-19-2-11-00-2-004 | Здание трансформаторной подстанции ТП-329, ремонт отмостки ( инв. № 000001558) | Здание | КР | 10 | июль | август
13-2-19-2-11-00-2-005 | Здание трансформаторной подстанции ТП-331, ремонт отмостки, покраска дверей, устройство дренажа (инв. № 000001560) | Здание | КР | 10 | июль | август
13-2-19-2-11-00-2-006 | Здание трансформаторной подстанции ТП-335, ремонт дверей, отмостки (инв. № 000001561) | Здание | КР | 10 | август | сентябрь
13-2-19-2-11-00-2-007 | Здание трансформаторной подстанции ТП-360 инв.№000001567 - ремонт отмостки, покраска дверей. | Здание | КР | 10 | август | август
13-2-19-2-11-00-2-008 | Здание трансформаторной подстанции ТП-354, ремонт отмостки, покраска дверей, лестницы (инв. № 000001566) | Здание | КР | 10 | август | сентябрь
Сосновый Бор | Здание ТП 10-9 (инв.№00010474) г.Сосновый Бор, ул.Молодежная, 33 - ремонт кровли | здание | КР | 10 | сентябрь | август
Сосновый Бор | Здание ТП 10-5 (инв.№00100480) г.Сосновый Бор, ул.Машиностроителей, 2 - ремонт кровли | здание | КР | 10 | сентябрь | август
Сосновый Бор | Здание ТП 10-10 (инв.№00100491) г.Сосновый Бор, пр.Героев, д.59 - ремонт кровли | здание | КР | 10 | сентябрь | август
Сосновый Бор | Здание ТП 10-13 (инв.№00101086) г.Сосновый Бор, ул.Молодежная, д.64 - ремонт кровли | здание | КР | 10 | сентябрь | август
13-2-19-2-11-00-2-025 | Здание гаража, Волосово г, инв.№000001410-ремонт строительной части | Здание | КР |  | ноябрь | ноябрь
13-2-19-2-11-00-2-026 | Здание гаража, Волосово г, инв.№000001406-ремонт строительной части | Здание | КР |  | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Шлиссельбургские горэлектросети"
13-2-22-2-11-00-2-001 | РП (РП-1) инв.№ 00000003 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов; Наружный ремонт кирпичной кладки стен, оштукатурка и окраска | Здание | КР | 10 | август | ноябрь
13-2-22-2-11-00-2-002 | ТП-1 инв.№ 00000016 Наружный ремонт кирпичной кладки стен, оштукатурка и окраска | Здание | КР | 10 | июль | декабрь
13-2-22-2-11-00-2-003 | ТП-4 инв.№ 00000010 Наружный ремонт кирпичной кладки стен, оштукатурка и окраска | Здание | КР | 10 | июль | декабрь
13-2-22-2-11-00-2-004 | ТП-5 инв. № 00000011 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов; Наружный ремонт кирпичного карниза и кладки стен, оштукатурка и окраска | Здание | КР | 10 | июль | декабрь
13-2-22-2-11-00-2-005 | ТП-6 инв. № 00000012 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов; Наружный ремонт кирпичного карниза и кладки стен, оштукатурка и окраска | Здание | КР | 10 | август | декабрь
13-2-22-2-11-00-2-006 | ТП-7 инв. № 00000013 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов; Наружный ремонт кирпичного карниза и кладки стен, оштукатурка и окраска; Ремонт дверей | Здание | КР | 10 | июль | ноябрь
13-2-22-2-11-00-2-007 | ТП-10 инв. № 00000008 Наружный ремонт кирпичной кладки стен, оштукатурка и окраска | Здание | КР | 10 | июль | декабрь
13-2-22-2-11-00-2-008 | ТП-11 инв. № 00000014 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов; Наружный ремонт кирпичного карниза и кладки стен, оштукатурка и окраска | Здание | КР | 10 | август | декабрь
13-2-22-2-11-00-2-009 | ТП-12 инв. № 00000015 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов; Наружный ремонт кирпичного карниза и кладки стен, оштукатурка и окраска; Ремонт дверей | Здание | КР | 10 | сентябрь | декабрь
| ТП-12 инв. № 00000015 | Здание | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-22-2-11-00-2-010 | ТП-13 инв. № 00000006 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов; Наружный ремонт кирпичного карниза и кладки стен, оштукатурка и окраска | Здание | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-22-2-11-00-2-011 | ТП-14 инв. № 00000007 Наружный ремонт кирпичной кладки стен, оштукатурка и окраска, ремонт внутри помещений; Ремонт отмостки .из бетона вокруг фундамента здания; кровля | Здание | КР | 10 | август | ноябрь
13-2-22-2-11-00-2-012 | ТП-16 инв. № 00000004 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов; Ремонт дверей; Наружный ремонт кирпичного карниза и кладки стен, оштукатурка и окраска | Здание | КР | 10 | сентябрь | ноябрь
13-2-22-2-11-00-2-013 | ТП-22 инв. № 00000005 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов; Наружный ремонт кирпичной кладки стен, оштукатурка и окраска, ремонт внутри помещений | Здание | КР | 10 | август | ноябрь
13-2-22-2-11-00-2-041 | Административно-бытовой корпус с гаражами, инв.№220000099-ремонт узлов учета | Здание | КР | 10 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тихвинские горэлектросети"
13-2-20-2-07-00-2-001 | ТП-7; 187553, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, 1-й мкр, дом № 42 инв.№ 200000251- ремонт полов | Здание | КР | 10 | июль | июнь
13-2-20-2-07-00-2-002 | ТП-14; 187556, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, 4-й мкр инв.№ 200000260- замена дверей | Здание | КР | 10 | август | октябрь
13-2-20-2-07-00-2-003 | ТП-16; 187556, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, 4-й мкр, дом № 13 инв.№ 200000262- замена дверей, прочие работы; ремонт полов | Здание | КР | 10 | июль | сентябрь
13-2-20-2-07-00-2-004 | ТП-42; 187556, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, 3-й мкр, дом № 43 инв.№ 200000299- ремонт полов | Здание | КР | 10 | июль | октябрь
13-2-20-2-07-00-2-005 | ТП-8; 187553, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, Коммунальный кв-л, дом № 2 инв.№200000253 - замена дверей, прочие работы | Здание | КР | 10 | июль | июль
13-2-20-2-07-00-1-006 | ТП-10; 187553, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, 2-й мкр, дом № 17 инв.№ 200000256- ремонт порогов | Здание | КР | 10 | сентябрь | октябрь
13-2-20-2-07-00-2-007 | ТП-9; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, Больничный проезд инв.№ 200000255- замена дверей, прочие работы | Здание | КР | 10 | сентябрь | август
13-2-20-2-07-00-2-008 | ТП-21; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, Больничный проезд инв.№200000270 - замена дверей, прочие работы | Здание | КР | 10 | июль | октябрь
13-2-20-2-07-00-2-009 | ТП-31; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, Больничный проезд инв.№200000279- замена дверей, прочие работы | Здание | КР | 10 | июль | ноябрь
13-2-20-2-07-00-2-010 | ТП-25; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, 5-й мкр, дом № 24 инв.№ 200000274- замена дверей; прочие работы | Здание | КР | 10 | август | июнь
13-2-20-2-07-00-2-011 | ТП-32; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, ул.Карла Маркса инв.№ 200000280- ремонт кровли | Здание | КР | 10 | сентябрь | октябрь
13-2-20-2-07-00-2-012 | ТП-30; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, ул.Гагарина инв.№200000278 - замена дверей, прочие работы | Здание | КР | 10 | август | ноябрь
13-2-20-2-07-00-2-013 | ТП-34; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, ул.Кузьмина инв.№200000282 - замена дверей, прочие работы | Здание | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-20-2-07-00-2-014 | АБК; 187553, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, Коммунальный кв-л, дом № 8 инв.№ 200000204- Ремонт системы водостока | Здание | КР | 10 | июль | июль
13-2-20-2-07-00-2-015 | ТП-85; 187553, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, 1-й мкр инв.№200000347 - замена дверей, прочие работы | Здание | КР | 10 | июль | ноябрь
13-2-20-2-07-00-2-016 | здание гаража и теплоцентра; 187553, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, Коммунальный кв-л, дом № 8 инв.№ 200000328- облицовка фасада здания | Здание | КР | 10 | ноябрь | август
13-2-20-2-07-00-2-055 | Здание гаража и теплоцентра, инв.№200000328-ремонт системы отопления | Здание | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-20-2-07-00-2-017 | ТП-3; 187602, Ленинградская обл, Бокситогорский р-н, Пикалево г, Театральный 2-й пер, дом № 26 инв.№ 200000747- ремонт кровли | Здание | КР | 6 | сентябрь | октябрь
13-2-20-2-07-00-2-018 | ТП-11; 187602, Ленинградская обл, Бокситогорский р-н, Пикалево г, 6-й мкр во дворе д.24 инв.№ 200000754- восстановление кирпичной кладки стены | Здание | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-20-2-07-00-2-019 | ТП-26; 187602,Ленинградская обл,Бокситогорский р-н,Пикалево г, 6-й мкр,возле дома 28,возле б,за уч.д,на терр инв.№200000761 - ремонт отмостки | Здание | КР | 6 | июль | июль
13-2-20-2-07-00-2-020 | ТП-28; 187602, Ленинградская обл, Бокситогорский р-н, Пикалево г, 6-й мкр, дом № 19 инв.№200000762 - восстановление кирпичной кладки стены | Здание | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-20-2-07-00-2-066 | ТП-30; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, ул.Гагарина инв.№200000278 -ремонт кровли. | Здание | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-20-2-07-00-2-067 | ТП-63; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, Разъезжая ул, инв.№ 200000327 - ремонт кровли. | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-2-068 | ТП-45; 187556, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, 3-й мкр, дом № 14, инв.№ 200000308 - ремонт кровли. | Здание | КР | 6 | декабрь | ноябрь
13-2-20-2-07-00-2-069 | РТП-101; 187553, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, 1а мкр, дом № 9, инв.№200000465 - замена дверей. | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-2-070 | ТП-77; 187556, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, 6-й мкр, дом № 24, инв.№200000345- замена дверей. | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-2-071 | ТП-3; 187602, Ленинградская обл, Бокситогорский р-н, Пикалево г, Театральный 2-й пер, дом № 26, инв.№2000007475- замена дверей. | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-2-072 | ТП-61; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, Советская ул, инв.№200000318 - замена дверей. | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-2-073 | ТП-104; 187553, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, 1а мкр, дом № 34, инв.№200000473- замена дверей. | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-2-081 | Сети тепловые, инв.№200000123 - капитальный ремонт. | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-2-082 | Здание АБК (бомбоубежище), инв.№200000204 - капитальный ремонт. | Здание | КР | 6 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские горэлектросети"
13-2-21-2-07-00-2-001 | ТП-23 п. Ульяновка, 210000435 Ремонт кровли 100 м2, заливка полов и отмостки 80 м2 | Здание | КР | 6 | август | август
13-2-21-2-07-00-2-002 | ТП-48 п. Ульяновка, 210000477 Ремонт кровли 120 м2, заливка полов и отмостки 90 м2 | Здание | КР | 6 | сентябрь | август
13-2-21-2-07-00-2-003 | ТП-9 г. Никольское, 210000548 Ремонт кровли 125 м2, заливка полов и отмостки 80 м2 | Здание | КР | 6 | август | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Всеволожские горэлектросети"
13-2-04-2-07-00-2-001 | Здание ГПП-2 (ПС-515) с пристройкой , инв.№000000439 устройство санузла, душевой, комнаты приёма пищи | Здание | КР | 6 | август | ноябрь
13-2-04-2-07-00-2-002 | Здание ТП-9, инв.№000000146 п.им. Морозова заливка и покраска пола, заливка отмостки, замена светильников | Здание | КР | 6 | июль | октябрь
13-2-04-2-07-00-1-003 | Трансформатор ТМ-320 6 инв.№000000192 (Здание ТП-12), п.им. Морозова заливка и покраска пола, заливка отмостки, замена светильников | Здание | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-04-2-07-00-1-004 | Здание ТП-17, инв.№000000142 п.им. Морозова заливка и покраска пола, замена дверей, замена проводки | Здание | КР | 6 | июнь | июль
13-2-04-2-07-00-2-005 | Здание ТП-29, инв.№000000151 п.им. Морозова замена дверей, ремонт контура заземления, заливка отмостки | Здание | КР | 6 | июль | октябрь
13-2-04-2-07-00-1-006 | Здание ТП-42, инв.№000000141 п.им. Морозова заливка и покраска пола, покраска ячеек и дверей | Здание | КР | 6 | июль | октябрь
13-2-04-2-07-00-2-035 | Здание АТС инв № 000000003 п.им.Морозова(ремонт складских пом. 1 этаж) | Здание | КР |  | сентябрь | сентябрь
13-2-04-2-07-00-2-036 | Здание АТС инв № 000000003 п.им.Морозова(ремонт складских пом. 2 этаж) | Здание | КР |  | сентябрь | сентябрь
13-2-04-2-07-00-2-051 | Здание АТС инв № 000000003 п.им.Морозова -ремонт перегородок склада 2 этаж | Здание | КР |  | ноябрь | ноябрь
| Здание АТС инв № 000000003 п.им.Морозова -ремонт перегородок склада 1 этаж | Здание | КР |  | ноябрь | декабрь
| Здание АТС инв № 000000003 п.им.Морозова -чистовая отделка склада 1 этаж | Здание | КР |  | ноябрь | декабрь
| Здание АТС инв № 000000003 п.им.Морозова -отделочные работы в помещениях для персонала | Здание | КР |  | ноябрь | декабрь
| Здание АТС инв № 000000003 п.им.Морозова -ремонт инженерных сетей 1 этаж | Здание | КР |  | ноябрь | декабрь
| Здание АТС инв № 000000003 п.им.Морозова -отделочные работы в кабинете мастеров | Здание | КР |  | ноябрь | ноябрь
| Здание АТС инв № 000000003 п.им.Морозова -ремонт инженерных сетей 2 этаж | Здание | КР |  | ноябрь | ноябрь
| Здание АТС инв № 000000003 п.им.Морозова -чистовая отделка склада 2 этажа | Здание | КР |  | ноябрь | ноябрь
| Здание АТС инв № 000000003 п.им.Морозова -ремонт электропроводки в помещениях для персонала | Здание | КР |  | декабрь | декабрь
| Здание АТС инв № 000000003 п.им.Морозова -ремонт электропроводки в кабинете мастеров | Здание | КР |  | ноябрь | ноябрь
Сооружения
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Бокситогорские горэлектросети"
13-2-01-2-07-00-1-004 | 2 БКТП 400/10-0,4 с СО (п.Сельхозтехника) №010000001 - ремонт фундамента, покраска. | Сооружение | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Шлиссельбургские горэлектросети"
13-2-22-2-11-00-2-014 | РП (РП-1) инв. № 00000003 ремонт дренажной системы | Сооружение | КР | 6 | август | декабрь
13-2-22-2-11-00-2-015 | ТП-13 инв. № 00000006 ремонт дренажной системы | Сооружение | КР | 6 | июль | декабрь
Передаточные устройства
Линии электропередачи 10 кВ
КЛ
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Волховские горэлектросети"
13-2-03-2-07-00-1-064 | КЛ-10 кв от РП - 1-6ГЭС инв.№030000646 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июль | июль
13-2-03-2-07-00-2-065 | Восстановление благоустройства после проведения работ по ремонту кабельных линий | КЛ-10кВ | КР |  | июль | июль
13-2-03-2-07-00-2-066 | КЛ-10 кв от ТП - 34-24 инв.№030000780 прокол ГНБ | КЛ-10кВ | КР | 10 | июль | июль
13-2-03-2-07-00-1-067 | КЛ-10 кв от ТП - 34-24 инв.№030000780 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июль | август
13-2-03-2-07-00-1-068 | КЛ-10 кв от ТП - 13-34 инв.№030000703 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июль | август
13-2-03-2-07-00-1-078 | КЛ 10-кВ от ТП -27-20 , инв.№030000770 | КЛ-10кВ | КР | 10 | октябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Выборгские горэлектросети"
13-2-05-2-11-00-1-018 | Кабель 10 кВ, ТП-240 - по адресу: г.Выборг ТП 240- ТП 248. Инв.№ 364247 (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х95, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-002434 | КЛ-10кВ | КР | 10 | май | май
13-2-05-2-11-00-1-019 | Кабель 6-10 кВ, ТП-133 - по адресу: г.Выборг ТП 132-ТП 133. Инв.№ 360013 (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х185, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-001788 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-05-2-11-00-1-020 | Линии электропередач 10 кВ, ТП-43 - по адресу: г.Выборг ПС 26-ТП 43. Инв.№ 300412 (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х150, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-1427 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июль | июль
13-2-05-2-11-00-2-021 | Кабель 10 кВ , ТП-105 г.Выборг ТП-105 - ПП-4 . Инв.№ 363974. (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х185, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-001665 | КЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
| Кабель 10 кВ , ТП-105 г.Выборг ТП-105 - ПП-4 . Инв.№ 363974. (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х185, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-001665 | КЛ-10кВ | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-05-2-11-00-2-022 | Кабель 6-10 кВ- адрес- г.Выборг ТП-240 - ТП-116 . Инв.№ 360040. (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х95, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-002429 | КЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
| Кабель 6-10 кВ- адрес- г.Выборг ТП-240 - ТП-116 . Инв.№ 360040. (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х95, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-002429 | КЛ-10кВ | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-05-2-11-00-2-023 | Кабель 10 кВ , ТП-230 - адрес- г,Выборг, ТП230-ТП-244. Инв.№ 364162 (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х185, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-002284 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июль | август
13-2-05-2-11-00-1-024 | Кабель 6 кВ, ТП-53 - по адресу: г.Выборг ТП 53 - ТП 214. Инв.№ 360204 (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х95, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-001483 | КЛ-10кВ | КР | 10 | апрель | апрель
13-2-05-2-11-00-1-103 | Кабель 10кВ,ТП-236,г.Выборг п/ст 159-ТП 236, инв.№360201 инв.№00-002368 | КЛ-10кВ | КР | 6 | март | март
13-2-05-2-11-00-1-104 | Кабель 10кВ,ТП-228,г.Выборг п/ст 159-ТП 228, инв.№360068 инв.№00-002250 | КЛ-10кВ | КР | 10 | март | март
13-2-05-2-11-00-1-105 | Кабель 10кВ,РП-5,г.Выборг п/ст 159 фид.31,43 ТП-215-РП-5, инв.№360149 (АВР) инв.№00-001045 | КЛ-10кВ | КР | 10 | март | март
13-2-05-2-11-00-1-107 | Кабель 10 кВ ТП-184,г.Выборг п/ст 159- ТП 184 инв.№360174 инв.№00-002027 | КЛ-10кВ | КР | 10 | апрель | апрель
13-2-05-2-11-00-1-108 | Кабель 10 кВ ТП-108,г.Выборг ТП 108- ТП 199 инв.№360104 инв.№00-001686 | КЛ-10кВ | КР | 10 | апрель | апрель
13-2-05-2-11-00-1-111 | Кабель 10кВ ,ТП-18, г.Приморск от ТП-18 до ТП-20, ТП-30 инв.№00-002650 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-05-2-11-00-1-112 | Кабель 10кВ ,ТП-28, г.Приморск от ТП-28-ТП-3 инв.№00-002685 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-05-2-11-00-1-113 | Кабель 10кВ ,ТП-228, г.Выборг п/ст 159-ТП 228 инв.№00-002250 | КЛ-10кВ | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-05-2-11-00-1-117 | Кабель 10кВ ,ТП-86, г.Выборг ТП 86-ТП 174 инв.№00-001610 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-05-2-11-00-1-114 | Кабель 6-10кВ, г.Выборг ПС 26-ТП 119 инв.№00-002115 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июнь | июнь, июль
13-2-05-2-11-00-1-115 | Кабель 6-10кВ, ТП-250 г.Выборг п/ст 159-ТП 250, ф.14,24 инв.№00-002523 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-05-2-11-00-1-115 | Кабель 6-10кВ, ТП-250 г.Выборг п/ст 159-ТП 250, ф.14,24 инв.№00-002523 | КЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-05-2-11-00-1-116 | Кабель 6-10кВ, ТП-115 г.Выборг п/ст 159-ТП 114-115, инв.№00-001702 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-05-2-11-00-1-116 | Кабель 6-10кВ, ТП-115 г.Выборг п/ст 159-ТП 114-115, инв.№00-001702 | КЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-05-2-11-00-1-118 | КЛ 10кВ ТП-90,п.Таммисуо п/ст 26-оп.ВЛ - ТП-90, инв.№00-001625 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июнь | июль
13-2-05-2-11-00-2-127 | Кабель 10кВ,ТП-228,г.Выборг п/ст 159-ТП 228, инв.№00-002250 | КЛ-10кВ | КР | 10 | август | август
| Кабель 10кВ,ТП-228,г.Выборг п/ст 159-ТП 228, инв.№00-002250 | КЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
| Кабель 10кВ,ТП-228,г.Выборг п/ст 159-ТП 228, инв.№00-002250 | КЛ-10кВ | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
| Кабель 10кВ,ТП-228,г.Выборг п/ст 159-ТП 228, инв.№00-002250 | КЛ-10кВ | КР | 10 | октябрь | октябрь
| Кабель 10кВ,ТП-228,г.Выборг п/ст 159-ТП 228, инв.№00-002250 | КЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-1-132 | Кабель 10-6 кВ, ТП-105; по адресу: г.Выборг ТП-105-ТП 64, инв.№00-001664 | КЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-05-2-11-00-1-133 | Кабель 6-10 кВ, ТП-132; по адресу: г.Выборг п/ст 159-ТП 132, инв.№00-001783 | КЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-05-2-11-00-1-136 | Оборудование встроенной ТП-272 по адресу: г.Выборг ул. Большая Каменная, инв.№00-000669 | КЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-05-2-11-00-1-137 | Оборудование ТП-47 по адресу: Ленинградская область, МО "Выборгское городское поселение", г.Выборг, ул. Октябрьская, д.2а, инв.№00-000201 | КЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-05-2-11-00-2-077 | Кабель 10 кВ, ТП-240 - по адресу: г.Выборг ТП 240- ТП 248. Инв.№ 364247 - Планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах. Инв.№00-002434 | КЛ-10кВ | КР | 10 | август | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-081 | Кабель 6-10 кВ- адрес- г.Выборг ТП-240 - ТП-116 . Инв.№ 360040. - Планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах.инв.№00-002429 | КЛ-10кВ | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-082 | Кабель 10 кВ , ТП-230 - адрес- г,Выборг, ТП230-ТП-244. Инв.№ 364162 - Планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах.инв.№00-002284 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июль | ноябрь
|  |  | КР | 10
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кингисеппские горэлектросети"
13-2-08-2-11-00-1-012; 13-2-08-2-11-00-2-013 | КЛ-10кВ водозабор инв.№ 30103127 - замена участка КЛ | КЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-08-2-11-00-2-013 | КЛ-10кВ водозабор инв.№ 30103127-согласование ППР | КЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
| КЛ-10кВ водозабор инв.№ 30103127 - замена участка КЛ | КЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
| КЛ-10кВ водозабор инв.№ 30103127 - замена участка КЛ | КЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
| КЛ-10кВ водозабор инв.№ 30103127 - замена участка КЛ | КЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-08-2-11-00-1-037 | Каб. сеть 10кВ от ПС-7 "Кингисеппская" до ЦРП-10 в районе Б.Бульвара и ул.Крестьянской Кингисепп,инв.№000001691 | КЛ-10кВ | КР | 10 | апрель | май
13-2-08-2-11-00-2-039 | КЛ 10 кВ ТП-51-ТП-81 -восстановление асфальтобетонного покрытия, инв.№080001212 | КЛ-10кВ | КР | 10 | август | август
13-2-08-2-11-00-2-042 | КЛ 10 кВ ф.17-08-ТП-19-восстановление асфальтобетонного покрытия, инв.№080000229 | КЛ-10кВ | КР | 10 | август | август
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Киришские горэлектросети"
13-2-09-2-11-00-1-017 | КЛ 10 кВ, ТП-8-ТП-15, ТП-8-ТП-38 инв.№731 - замена КВТп или КЛ | КЛ-10кВ | КР | 10 | август | август
13-2-09-2-11-00-1-018 | КЛ 10 кВ, ТП-27-ТП-50 инв.№803- замена КВТп или КЛ | КЛ-10кВ | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-09-2-11-00-1-019 | КЛ 10 кВ, ТП-36-ТП-39 инв.№837 - замена КВТп или КЛ | КЛ-10кВ | КР | 10 | май | май
13-2-09-2-11-00-1-020 | КЛ 10 кВ, ТП-42-ТП-33 инв.№ 855 - замена КВТп | КЛ-10кВ | КР | 10 | апрель | апрель
13-2-09-2-11-00-1-021 | Кабельная линия высокого напряжения РП2- ТП66, инв. № 000001008, замена КЛ | КЛ-10кВ | КР | 10 | июль | сентябрь
13-2-09-2-11-00-2-022 | Кабельная линия высокого напряжения РП2- ТП66, инв. № 000001008, благоустройство территории после вскрышных работ,подряд | КЛ-10кВ | КР | 10 | июль | сентябрь
| КЛ-10 кВ РП2- ТП66 бестраншейная прокладка ПНД трубы диаметром 110 мм методом ГНБ | КЛ-10кВ | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-09-2-11-00-2-048 | КЛ-10 кВ ПСТ 303 ф.0-РП-5,ПСТ 303ф.25-РП-5 инв.№090000226-восстановление благоустройства территорий(пр.Героев, 28) | КЛ-10кВ | КР | 10 | июнь | июль
13-2-09-2-11-00-1-054 | КЛ-10 кВ ТП-85 - ТП-86, ТП-85 - ТП-66 инв.№090000450 | КЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-09-2-11-00-2-056 | КЛ 10кВ РП-1 - ТП-45, инв.№090000375 - ремонт КЛ | КЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-09-2-11-00-1-063 | КЛ 10кВ РП-1 - ТП-45, инв.№090000375 - ремонт КЛ | КЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кировские горэлектросети"
13-2-10-2-07-00-2-057 | КЛ 10кВ г.Отрадное, инв.000001000(КЛ-10кВ ОТ ТП-501-ДО ТП-545) | КЛ-10кВ | КР | 10 | апрель | апрель
13-2-10-2-07-00-1-058 | КЛ 10кВ г.Отрадное, инв.000001000(КЛ-10кВ ОТ ТП-501-ДО ТП-545) | КЛ-10кВ | КР | 10 | апрель | апрель
13-2-10-2-07-00-1-060 | КЛ 10кВ (ф.730-14 до ТП-506) г.Отрадное, инв.000001000 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июль | июль
13-2-10-2-07-00-1-088 | Кабельная линия 10 кВ (ТП 512-ТП 501) г.Отрадное, инв.№000001000 | КЛ-10кВ | КР | 10 | октябрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-089 | Кабельная линия 10 кВ (ТП 502-ТП 534) г.Отрадное, инв.№000001000 | КЛ-10кВ | КР | 10 | октябрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лужские горэлектросети"
13-2-13-2-11-00-1-001 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ от ПС- 48 Ф 48-16 инв.№5553- замена участка КЛ. | КЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-13-2-11-00-2-002; 13-2-13-2-11-00-1-003 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ от ПС-48 Ф 48-22 инв.5543 - замена участка КЛ.(Кабельная линия 10 кВ от ПС-48 ф.22 НОВЫЙ ИНВ.№000002161)+ПРОКОЛ ГНБ | КЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сосновоборские горэлектросети"
13-2-19-2-11-00-2-018 | КЛ-10 от ПС 189 ф.06(КЛ-10кВ ОТ ТП 310-ТП 343) | КЛ-10кВ | КР | 10 | Март | Март
13-2-19-2-11-00-1-019 | КЛ-10 от ПС 189 ф.06(КЛ-10кВ ОТ ТП 310-ТП 343) | КЛ-10кВ | КР | 10 | апрель | май
Сосновый Бор | Восстановление бетонного покрытия после выполнения аварийно-восстановительных работ КЛ 10кВ ТП 7-5 - РП 8 | КЛ-10кВ | КР | 10 | октябрь | октябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Шлиссельбургские горэлектросети"
13-2-22-2-11-00-1-033 | КЛ-10кВ от ТП-25 до КТП-31 (ЯЧ.1 РУ-10 КВ) | КЛ-10 кВ | КР | 10 | февраль | март
13-2-22-2-11-00-1-038 | КЛ-10 кВ от оп.23 (Ф517-13) до КТП-33 | КЛ-10 кВ | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские горэлектросети"
13-2-21-2-07-00-1-067 | КЛ-10 кВ от ПС-483 г. Тосно (инв.№210000373) - ремонт участка линии | КЛ-10кВ | КР | 10 | январь, февраль | январь, февраль
| КЛ-10 кВ от ПС-483 г. Тосно (инв.№210000373) (РП-1 до ТП-21) - ремонт участка линии | КЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-21-2-07-00-1-068 | КЛ-10 кВ от ПС-483 (Ф-07) г. Тосно инв.№210000373 | КЛ-10кВ | КР | 10 | май | июнь
13-2-21-2-07-00-1-069 | КЛ-10 кВ от ПС-483 (ТП 14-ТП 15) г. Тосно инв.№210000373 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-21-2-07-00-1-071 | КЛ-10 кВ от ПС-483 (ТП 12-ТП 13) г. Тосно инв.№210000373 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июль | июль
13-2-21-2-07-00-1-072 | Кабельная линия 10 кВ от ПС-483( РП-3 до ТП-92) инв.№210000373 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-21-2-07-00-1-073 | Кабельная линия 10 кВ от ПС-483(ТП-32 до ТП-92) инв.№210000373 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-21-2-07-00-1-074 | КЛ 10 кВ от ПС-716(РП-2 до ТП-29) г.Тосно инв.№210000375 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июль | июль
13-2-21-2-07-00-1-075 | КЛ 10 кВ от ПС-716( ТП-29 до ТП-30) г.Тосно инв.№210000375 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июль | июль
13-2-21-2-07-00-1-080 | КЛ-10 кВ от ПС-483 (ТП 33-ТП 90) инв.№210000373 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июль | июль
13-2-21-2-07-00-1-081 | КЛ-10 кВ от ПС-483 (ТП 12-ТП 13) инв.№210000373 | КЛ-10кВ | КР | 10 | июль | июль
| КЛ-10 кВ от ПС-483 (ТП 12-ТП 13) инв.№210000373 | КЛ-10кВ | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-21-2-07-00-1-084 | КЛ-10 кВ от ПС-483 (РП-3 -ТП-33) г. Тосно, инв.№210000373 | КЛ-10кВ | КР | 10 | октябрь | октябрь
| КЛ-10 кВ от ПС-483 (РП-3 -ТП-33) г. Тосно, инв.№210000373 | КЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-21-2-07-00-1-088 | Кабельная линия 10 кВ от ПС-716 (ТП 3 - ТП 30) г.Тосно , инв.№210000375 | КЛ-10кВ | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-21-2-07-00-1-089 | КЛ-10 кВ от ПС-483 (ф.3 - РП-3) г.Тосно, инв.№210000373 | КЛ-10кВ | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-21-2-07-00-1-092 | КЛ-10 кВ от ПС-483 (ТП 53 до ТП-31) г. Тосно инв.№210000373 | КЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-21-2-07-00-1-093 | КЛ-10 кВ от ПС-483 (ПС-3 до РП-3) г. Тосно инв.№210000373 | КЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
ВЛ
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Выборгские горэлектросети"
13-2-05-2-11-00-2-148 | Линии электропередач 10 кВ - ВЛ 10 кВ, фид.08, Высоцк г, Центральная, дом № 25П, инв.№050000289 | ВЛ-10кВ | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-05-2-11-00-2-149 | Линии электропередач 10 кВ - ВЛ 10 кВ, ПС Лесогорская-КТПН53, Лесогорский пгт, Набережная, дом № 2а, инв.№050000301 | ВЛ-10кВ | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-05-2-11-00-2-160 | Воздушная линия 10кВ, ТП-21 г.Светогорск - КТП-56, инв.№050003230-ремонт ВЛ | ВЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-161 | Воздушная линия 10кВ, ТП-21 г.Светогорск п/ст Лесогорская, инв.№050003231-ремонт ВЛ | ВЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кингисеппские горэлектросети"
13-2-08-2-11-00-1-014 | Возд.ЛЭП-10кВ ф.17-17 инв.№ 30103170, ВЛ-10кВ ф.17-08 - ТП-19 инв.№ 30103462 - Замена 2 анкерных опор, РЛНД, изоляторов, участка КЛ | ВЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кировские горэлектросети"
13-2-10-2-07-00-1-066 | Воздушная линия 10 кВ (ф.05-729), п. Павлово, инв.№000000812 | ВЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лодейнопольские горэлектросети"
13-2-12-2-07-00-1-010 | ВЛ 10 кВ от ТП-71 до оп.18 ф.266-20 (инв.№0000186): установка разъемов для переносного заземления – 15 шт, огрунтовка металлоконструкций, обновление нумерации на опоре, установка пластиковых табличек – 26 шт. | ВЛ-10кВ | КР | 10 | май | май
13-2-12-2-07-00-2-035 | ВЛ 10 кВ от оп.1 до оп. 75 ТП-76 (КОС) ф. 266-06, инв.№120000673 | ВЛ-10кВ | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-12-2-07-00-2-036 | ВЛ 10 кВ от ЛР. 144 до оп. 5 (к ТП-76 КОС) ф. 266-10, инв.№120000674 | ВЛ-10кВ | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-12-2-07-00-2-037 | ВЛ 10 кВ от ТП-74 до ТП-22 ф. 266-03, инв.№120000665 | ВЛ-10кВ | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-12-2-07-00-2-038 | ВЛ 10 кВ от ТП-26, инв.№120000405 | ВЛ-10кВ | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-12-2-07-00-2-039 | ВЛ 10 кВ от ТП-24 от оп.1 до ТП-23, инв.№120000395 | ВЛ-10кВ | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лужские горэлектросети"
13-2-13-2-11-00-1-055 | ВЛ 10 кВ Л 144-01, Л 144-10, инв. №130000197 (Воздушно-кабельная линия высокого напряжения ВЛ 10 кВ Л 144-01, Л 144-10) - замена КРУН-1 | ВЛ-10кВ | КР | 10 | ноябрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-1-098 | ВЛ 10 кВ от ПС-36 ф. 36-07, г.Луга, инв.№000002144- участок ТП 108- ТП 95 | ВЛ-10кВ | КР | 10 | ноябрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сосновоборские горэлектросети"
13-2-19-2-11-00-1-009; 13-2-19-2-11-00-2-010 | Инв. № 000001471) Воздушная ЛЭП-10 КВ,от ПС-189 ф.09 (ремонт участка от ТП-318 до ТП-334 на Лисятник), дл.1,6 км Замена участка провода, частичная замена опор | ВЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-19-2-11-00-2-010 | Инв. № 000001471) Воздушная ЛЭП-10 КВ,от ПС-189 ф.09 (ремонт участка от ТП-318 до ТП-334 на Лисятник), дл.1,6 км Замена участка провода, частичная замена опор | ВЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тихвинские горэлектросети"
13-2-20-2-07-00-2-021 | ВЛ-10кВ РП-70 - ТП-68 инв.№200000360 (замена опор 24 шт и проводов 1,3 км, установка разрядников) | ВЛ-10кВ | КР | 10 | август | сентябрь
13-2-20-2-07-00-2-022 | ВЛ-10кВ от ТП-27 до ТП-35 инв.№ 200000369 (замена опор 7 шт и проводов 379,7 м, установка разрядников) | ВЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-20-2-07-00-2-023 | ВЛ 10 кВ от оп. № 68 (фид. 4-02) до КТП-64инв.№ 200000521 (замена опор 4 шт и проводов 273м, установка разрядников и разъединителей) | ВЛ-10кВ | КР | 10 | август | декабрь
| ВЛ 10 кВ от оп. № 68 (фид. 4-02) до КТП-64инв.№ 200000521 (замена опор 4 шт и проводов 273м, установка разрядников и разъединителей) | ВЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-2-024 | ВЛ 10 кВ от ТП-96 инв.№ 200000432 (замена опор 6шт и проводов 424м, установка разрядников и разъединителей) | ВЛ-10кВ | КР | 10 | июль | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские горэлектросети"
13-2-21-2-07-00-2-004 | ВЛ-6кВ от ПС-52,ф.52-12 от опоры №1 до опоры №28 г.Никольское инв.№210000644 | ВЛ-10кВ | КР | 6 | август | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-070 | ВЛ-10кВ от ПС-716 (Ф-02 от опоры №185-187) г.Тосно инв.№210000376 | ВЛ-10кВ | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-21-2-07-00-1-091 | ВЛ-10 кВ от ПС-482 (ф.1-10) п.Красный Бор, инв.№210000710 | ВЛ-10кВ | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
Линии электропередачи 6 кВ
КЛ
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Бокситогорские горэлектросети"
13-2-01-2-07-00-2-005 | КЛ-6 кВ г. Бокситогорск №010000282 - ремонт КЛ. | КЛ-6кВ | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Выборгские горэлектросети"
13-2-05-2-11-00-1-026 | Кабель 6 кВ, ТП-1 - по адресу: г.Выборг ТП 1 - ТП 150. Инв.№ 361098 (Ремонт КЛ-10 кВ АСБ 3х95, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-000990 | КЛ-6кВ | КР | 6 | август | август
13-2-05-2-11-00-1-106 | Кабель 6кВ,РТП-9,г.Выборг РТП 9-ТП 128, инв.№050000198 | КЛ-6кВ | КР | 6 | март | март
13-2-05-2-11-00-1-134 | Кабель 6 кВ, ТП-146; по адресу: г.Выборг ТП 146-ТП 189, инв.№00-001839 | КЛ-6кВ | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-05-2-11-00-1-135 | Кабель 6 кВ, ТП-101; по адресу: г.Выборг ТП 101-ТП 108, инв.№00-001655 | КЛ-6кВ | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Киришские горэлектросети"
13-2-09-2-11-00-1-041 | КЛ-6 кВ от точки присоединения до ЗРУ-6 кВ ГПС Кириши, инв.№000001244 1 квартал | КЛ-6 кВ | КР | 6 | март | март
| КЛ-6 кВ от точки присоединения до ЗРУ-6 кВ ГПС Кириши, инв.№000001244 2 квартал | КЛ-6 кВ | КР | 6 | июнь | июнь
| КЛ-6 кВ от точки присоединения до ЗРУ-6 кВ ГПС Кириши, инв.№000001244 3 квартал | КЛ-6 кВ | КР | 6 | август | август
| КЛ-6 кВ от точки присоединения до ЗРУ-6 кВ ГПС Кириши, инв.№000001244 4 квартал | КЛ-6 кВ | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-09-2-11-00-2-053 | КЛ-6 кВ от точки присоединения до ЗРУ-6 кВ ГПС Кириши-благоустройство территории, инв.№000001244 | КЛ-6кВ | КР | 6 | июль | июль
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сланцевские горэлектросети"
13-2-18-2-07-00-1-035 | КЛ-6кВ от Шахты-2 (от опоры с ЛР383 до ТП-34) Инв.180000358 Ремонт концевой разделки -1шт | КЛ-6кВ | КР | 6 | июль | июль
13-2-18-2-07-00-1-036 | ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ ТП62-ТП63) Инв.180000360 Ремонт концевой разделки на ТП-63 -1шт | КЛ-6кВ | КР | 6 | апрель | апрель
13-2-18-2-07-00-1-085 | ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (ТП3-ЛР №311) инв.180000360 | КЛ-6кВ | КР | 6 | июнь | май
13-2-18-2-07-00-1-083 | КЛ-6 кВ от Шахты-2 (ТП-1-ТП-20) инв.№180000358 | КЛ-6кВ | КР | 6 | февраль | февраль
| КЛ-6 кВ от Шахты-2 (ТП Шахты 2 яч.15-ЛР107) инв.№180000358 | КЛ-6кВ | КР | 6 | апрель | апрель
| КЛ-6 кВ от Шахты-2 (ТП 1 -ТП 20), инв.№180000358 | КЛ-6кВ | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кировские горэлектросети"
13-2-10-2-07-00-1-069 | КЛ 6 кВ (ТП-132, ТП-133), г.Кировск, инв.№000001012 | КЛ-6кВ | КР | 6 | сентябрь | октябрь
13-2-10-2-07-00-2-070 | КЛ 6 кВ (ТП-132, ТП-133), г.Кировск, инв.№000001012-восстановление асфальтного покрытия по ул.Победы и ул.Набережная | КЛ-6кВ | КР | 6 | август | август
13-2-10-2-07-00-2-073 | КЛ 6 кВ (ТП 146 - ТП 152), г.Кировск, инв.№000001012-восстановление дорожного покрытия | КЛ-6кВ | КР | 6 | октябрь | октябрь
13-2-10-2-07-00-1-075 | КЛ 6 кВ (ТП-132 - КТП ООО "БСК"), г.Кировск, инв.№000001012 | КЛ-6кВ | КР | 6 | октябрь | ноябрь
| КЛ 6 кВ (ТП-132 - КТП ООО "БСК"), г.Кировск, инв.№000001012 | КЛ-6кВ | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-077 | КЛ 6 кВ (от ПС "Ладога" ф.205), г.Кировск, инв.№000001012 | КЛ-6кВ | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-10-2-07-00-1-087 | Кабельная линия 6 кВ (ПС Ф03-720) п.Мга, инв.№000001008 | КЛ-6кВ | КР | 6 | октябрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-096 | Кабельная линия 6 кВ (от ТП-102),г. Кировск,инв.№000001012 | КЛ-6кВ | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-2-120 | Кабельная линия 6 кВ , г. Кировск, инв. № 100000236 - восстановление благоустройства | КЛ-6кВ | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Подпорожские горэлектросети"
13-2-15-2-11-00-2-011 | Воздушно-кабельная линия высокого напряжения 6 кВ ф.201-13 "Эл.бойлерная" (КЛ-6 кВ), инв.№00000174, Воздушно-кабельная линия высокого напряжения 6 кВ ф.201-13 "Эл.бойлерная" (ВЛ-6 кВ) 00000363 (Ф.201-13, КЛ-6 кВ от ПС-201 до оп.1 ВЛ-6 кВ) - ремонт участка КЛ. | КЛ-6кВ | КР | 6 | июль | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-012 | Воздушно-кабельная линия высокого напряжения 6 кВ (ВЛ 6 кВ) фид. 201-04 "Соцгородок", инв.№00000097, Воздушно-кабельная линия высокого напряжения 6 кВ (КЛ 6 кВ) фид. 201-04 "Соцгородок" инв.№00000408 (Ф.201-04, КЛ-6 кВ от ПС-201 до оп.1 ВЛ-6 кВ) - ремонт участка КЛ. | КЛ-6кВ | КР | 6 | июль | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-013 | Кабельная линия 0,4 кВ, 6 кВ (КЛ 6 кВ) от ТП-91, инв.№0000617 (КЛ-6 кВ от ТП-91 до ТП-90) - ремонт участка КЛ. | КЛ-6кВ | КР | 6 | июль | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-014 | Кабельная линия 0,4 кВ, 6 кВ (КЛ 0,4 кВ) от ТП-95, инв.№0000739 (КЛ-6 кВ от ТП-95 до ТП-43) -ремонт участка КЛ. | КЛ-6кВ | КР | 6 | июль | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-015 | Кабельная линия 0,4 кВ, 6 кВ (КЛ 6 кВ) от ТП-43, инв.№0000662 (КЛ-6 кВ от ТП-43 до ТП-85) - ремонт участка КЛ. | КЛ-6кВ | КР | 6 | июль | декабрь
13-2-15-2-11-00-1-084 | Кабельная линия высокого напряжения 6 кВ (КЛ 6 кВ) фид. 201-14 от ТП-16 до ТП-91, инв.№150000166 | КЛ-6кВ | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Шлиссельбургские горэлектросети"
13-2-22-2-11-00-1-032 | КЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-6 | КЛ-6 кВ | КР | 6 | март | март
13-2-22-2-11-00-1-034 | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-16 | КЛ-6 кВ | КР | 6 | май | май
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тихвинские горэлектросети"
13-2-20-2-07-00-2-056 | КЛ 6 кВ ТП-30, ТП-33 -благоустройство территории, инв.№200000877 | КЛ-6кВ | КР | 6 | июнь | июнь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские горэлектросети"
13-2-21-2-07-00-1-066 | 2КЛ-6 кВ от ТП "Петрострой" до ТП "Школа", Никольское (инв.№000001248) | КЛ-6кВ | КР | 6 | февраль | февраль
13-2-21-2-07-00-1-090 | Кабельная линия 6 кВ от РП-1 (ф.26-06 от РП-1 до ТП-8) г.Никольское , инв.№210000504 | КЛ-6кВ | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Всеволожские горэлектросети"
13-2-04-2-07-00-1-007 | Кабельная линия 6 кВ от ГПП-51 до ТП-9к, ЛО, Всеволожский р-н., пос. Кузьмоловский инв.№ 040000140 (капитальный ремонт КЛ-6 кВ) | КЛ-6кВ | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-04-2-07-00-1-029 | Кабель 6 кВ от ГПП-2 до ТП-9, 3550м, инв.№ 000000028, пос им. Морозова - капитальный ремонт КЛ-6 кВ | КЛ-6кВ | КР | 6 | апрель | апрель
| Кабель 6 кВ от ГПП-2 до ТП-9, 3550м, инв.№ 000000028, пос им. Морозова - капитальный ремонт КЛ-6 кВ | КЛ-6кВ | КР | 6 | май | май
13-2-04-2-07-00-1-037 | ЛЭП 6кВ от ГПП-1 до ТП-27, пос.им.Морозова, инв.№000000131 | КЛ-6кВ | КР | 6 | май | май
13-2-04-2-07-00-1-040 | Кабель 6 кВ от ГПП-2 до ТП-9, 3550м. Инв.№000000097 | КЛ-6кВ | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-04-2-07-00-1-043 | Кабель 6 кВ от ТП-5 до ТП-13, инв.№000000026 | КЛ-6кВ | КР | 6 | август | август
13-2-04-2-07-00-1-044 | Кабель 6 кВ ТП-27 - ТП-14, пос.им.Морозова, инв.№000000069 | КЛ-6кВ | КР | 6 | август-сентябрь | август
13-2-04-2-07-00-1-053 | Кабель 6 кВт ТП-27 - ТП-8, инв.№000000092, Всеволожский р-н, Им.Морозова пгт | КЛ-6кВ | КР | 6 | октябрь | ноябрь
| Кабель 6 кВт ТП-27 - ТП-8, инв.№000000092, Всеволожский р-н, Им.Морозова пгт | КЛ-6кВ | КР | 6 | октябрь | декабрь
ВЛ
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сланцевские горэлектросети"
13-2-18-2-07-00-1-037 | ВЛ и КЛ-6кВ от СПЗ (ВЛ) Инв.№ 180000214 (ВЛ-6кВ фид.6 ТП2 СПЗ) Выправка опор-1шт, Ремонт опоры-1шт., Ремонт линейного разъединителя ЛР67-1шт, восстановление заземляющего спуска-1шт. | ВЛ-6кВ | КР | 6 | август | август
13-2-18-2-07-00-1-095 | ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (ВЛ) (ВЛ-6кВ фид.14-07), инв.№180000213 | ВЛ-6кВ | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-18-2-07-00-1-096 | ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (ВЛ) (ВЛ-6кВ фид.14-10), инв.№180000213 | ВЛ-6кВ | КР | 6 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кировские горэлектросети"
13-2-10-2-07-00-2-015 | ВЛ-6 кВ, инв.№000000820 г. Кировск (ПС "Ладога" Ф-207 до ТП-113) - установка РЛНД, установка разрядников, монтаж заземлений, покраска траверс, замена изоляторов | ВЛ-6кВ | КР | 6 | июль | сентябрь
13-2-10-2-07-00-2-016 | ВЛ-6кВ ПС "Ладога" Ф-207 до ТП-115, инв.№000000820 г.Кировск, установка РЛНД, установка разрядников, монтаж заземлений, покраска траверс, замена изоляторов | ВЛ-6кВ | КР | 6 | июль | сентябрь
13-2-10-2-07-00-2-017 | ВЛ-6кВ ПС "Ладога" Ф-207 до ТП-118, инв.№000000820 г.Кировск, установка РЛНД, установка разрядников, монтаж муфт, монтаж заземлений, покраска траверс, замена изоляторов | ВЛ-6кВ | КР | 6 | сентябрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-094 | Воздушная линия 6 кВ (ф.07-720), п. Мга, инв.№000000822 | ВЛ-6кВ | КР | 6 | ноябрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Подпорожские горэлектросети"
13-2-15-2-11-00-2-016 | Воздушно-кабельная линия высокого напряжения 6 кВ (КЛ 6 кВ), фид. 201-13 "Эл.бойлерная" инв.№00000174; Воздушно-кабельная линия высокого напряжения 6 кВ (ВЛ 6 кВ), фид. 201-13 "Эл.бойлерная" иев.№00000363, Воздушно-кабельная линия высокого напряжения 6 кВ (ВЛ 6 кВ) фид. 201-04 "Соцгородок" инв.№00000097, Воздушно-кабельная линия высокого напряжения 6 кВ (КЛ 6 кВ) фид. 201-04 "Соцгородок" инв.№00000408, (ф.201-04, 201-13 от ПС-201 до ТП-29) - перетяжка провода, выравнивание опор, замена изоляторов, арматуры, обновление диспетчерских наименований, подрезка деревьев и кустарника, демонтаж монтаж опоры | ВЛ-6кВ | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-1-017 | Воздушно-кабельная линия высокого напряжения 6 кВ (ВЛ 6 кВ), фид. 201-11 "9-й квартал" инв.№0000756, Воздушно-кабельная линия высокого напряжения 6 кВ (КЛ 6 кВ), фид. 201-11 "9-й квартал" инв.№0000757, (ф 201-11 от ЛР-112 до ТП-96) - обновление диспетчерских наименований, подрезка деревьев, выправка опор, ревизия ЛР-112, | ВЛ-6кВ | КР | 6 | апрель | апрель
13-2-15-2-11-00-1-018 | ВЛ-6 кВ, ф.35-03, инв.№ 00000138, текущий ремонт ВЛ-6 кВ, нанесение диспетчерских наименований, чистка трассы, выравнивание опор, замена опор | ВЛ-6кВ | КР | 6 | май | май- июнь
13-2-15-2-11-00-2-019 | Воздушно-кабельная линия высокого напряжения 6 кВ (ВЛ 6 кВ) фид. 201-06 "Берег" инв.№0000754, Воздушно-кабельная линия высокого напряжения 6 кВ (КЛ 6 кВ) фид. 201-06 "Берег" инв.№0000755 (ВЛ-6 кВ, ф.201-06, от ЛР-63 до ТП-15) - замена опор и провода на СИП, обновление диспетчерских наименований, устройство заземления опор, установка оттяжек | ВЛ-6кВ | КР | 6 | август | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-020 | ВЛ-6 кВ, ф.35-03 от оп.№4 до оп.№16 отпайка на ТП-49, инв.№ 00000138, замена опор и провода на СИП, обновление диспетчерских наименований, устройство заземления опор, установка оттяжек | ВЛ-6кВ | КР | 6 | июль | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Шлиссельбургские горэлектросети"
13-2-22-2-11-00-1-043 | ВЛ-6 кВ (Ф-04 ПС-727) г.Шлиссельбург, инв.№220000213 | ВЛ-6 кВ | КР | 6 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тоненские горэлектросети"
13-2-21-2-07-00-2-005 | ВЛ-6 кВ от РТП-52 (ф 52-19 в п. Ульяновка) ,инв.№210000497 - замена старых опор, перетяжка провода, замена траверс, | ВЛ-6кВ | КР | 6 | август | декабрь
13-2-21-2-07-00-1-006 | ВЛ-6 кВ от РТП-724 (ф 724-09 в п. Ульяновка) ,инв.№210000499 - Ремонт заземлений, выправка опор, перетяжка провода, устройство муфт, восстановление нумерации опор | ВЛ-6кВ | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-007 | ВЛ-6 кВ от РТП-724 (ф.724-06 п. Ульяновка), 210000499 Ремонт заземлений, выправка и замена опор, перетяжка провода | ВЛ-6кВ | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-008 | ВЛ-6 кВ от РТП-724 (ф. 724-09 отпайка к ТП-25 п. Ульяновка) ,210000499 Ремонт заземлений, выправка и замена опор, перетяжка провода, замена РЛНД | ВЛ-6кВ | КР | 6 | Июнь | июнь
13-2-21-2-07-00-1-009 | ВЛ-6 кВ от ПС-717 ф 4 п. Рябово,210000752 , выправка опор, замена изолятора, обновление нумерации. | ВЛ-6кВ | КР | 6 | август | август
13-2-21-2-07-00-1-010 | ВЛ-6 кВ от ПС-717 ф. 7 в п. Рябово,210000752 , выправка опор, обновление нумерации. | ВЛ-6кВ | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-21-2-07-00-2-011 | ВЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка,210000499 , замена опор, перетяжка провода участок от ТП-17 до ТП-22. | ВЛ-6кВ | КР | 6 | август | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Всеволожские горэлектросети"
13-2-04-2-07-00-1-045 | ЛЭП 6 кВ от ТП-29 до ТП-12, пос.им.Морозова, инв.№000000123-ремонт подвесных изоляторов | ВЛ-6кВ | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
Линии электропередачи 0,4 кВ
КЛ
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Бокистогорские горэлектросети"
13-2-01-2-07-00-1-006 | Участок КЛ-0,4кВ от ТП-36 ф. Детский сад №010000276 - ремонт КЛ. | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-01-2-07-00-1-007 | Участок КЛ-0,4кВ от ТП-29 ф. 04ТП37-Красных Следопытов 3, 32 №010000271 - ремонт КЛ. | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-01-2-07-00-1-026 | КЛ 0,4кВ от ТП-37 Инв.№010000277-ремонт КЛ | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Волховские горэлектросети"
13-2-03-2-07-00-1-029 | к/д КЛ-0,4кВ от ТП-13 фид. "Гагарина 4а" инв.№030000700 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июль
13-2-03-2-07-00-1-030 | к/д КЛ-0,4кВ от ТП-13 фид. "Кирова 1а" инв.№030000698 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-03-2-07-00-1-031 | к/д КЛ-0,4кВ от ТП-13 фид. "Санпропускник" инв.№030000699 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-03-2-07-00-1-032 | к/д КЛ-0,4кВ от ТП-47 фид. "Расстаная 4" инв.№030000829 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-03-2-07-00-1-033 | к/д КЛ-0,4кВ от ТП-47 фид. "Борисогорское поле 12" №1 инв.№030000825 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | август
13-2-03-2-07-00-1-034 | к/д КЛ-0,4кВ от ТП-47 фид. "Борисогорское поле 12" №2 инв.№030000825 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | август
13-2-03-2-07-00-1-035 | к/д КЛ-0,4кВ от ТП-47 фид. "Борисогорское поле 14" №1 инв.№030000824 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | август
13-2-03-2-07-00-1-036 | к/д КЛ-0,4кВ от ТП-47 фид. "Борисогорское поле 14" №2 инв.№030000824 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | август
13-2-03-2-07-00-1-037 | к/д КЛ-0,4кВ от ТП-18 фид. "Державина 42" №1 инв.№030000713 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-03-2-07-00-1-039 | КЛ-0,4кВ от ТП-18 фид. "Державина 46" ул. Растанная инв.№030000708 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-03-2-07-00-1-040 | к/д КЛ-0,4кВ от ТП-18 фид. "Державина 48" инв.№030000712 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-03-2-07-00-1-041 | КЛ-0,4 кв от ТП - 18 (ААБ 3*50+1*25 80м) инв.№030000710 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Выборгские горэлектросети"
13-2-05-2-11-00-1-028 | Кабель 0,4 кВ, ТП-188 - по адресу: г.Выборг К 136 - К 135. Инв.№ 361119 (Ремонт КЛ-0,4 кВ ААБл 4х95, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-002037 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-05-2-11-00-1-029 | Кабель 0,4 кВ, ТП-15 - по адресу: г.Выборг К 172- К 382. Инв.№ 363878 (Ремонт КЛ-0,4 кВ СБ 4х50, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-001195 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | май
13-2-05-2-11-00-1-030 | Кабель 0,4 кВ, ТП-117 - по адресу: г.Выборг К 489-К 490. Инв.№ 364016 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-001738 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | март | март
13-2-05-2-11-00-1-031 | Кабель 0,4 кВ, РП-11 - по адресу: г.Выборг РП 11 - К 86. Инв.№ 360502 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х120, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-001103 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-05-2-11-00-1-032 | Кабель 0,4 кВ, РП-11 - по адресу: г.Выборг РП 11 ул.Володарского (Тургенева, 8). Инв.№ 360384 (Ремонт КЛ-0,4 кВ СБ 4х25, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-001091 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-05-2-11-00-1-033 | Кабель 0,4 кВ, ТП-14 - по адресу: г.Выборг ТП 14 - К 202- К 228. Инв.№ 360718 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-001157 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-05-2-11-00-1-034 | Кабель 0,4 кВ, ТП-22 - по адресу: г.Выборг, ТП 22-К 359. Инв.№ 363903 (Ремонт КЛ-0,4 кВ СБ 4х50, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-001270 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | октябрь
13-2-05-2-11-00-1-035 | Кабель 0,4 кВ, ТП-22 - по адресу: г.Выборг, ТП 22-К 452, К 451-К 416, К 451-К 452. Инв.№ 360779 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-001266 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-1-036 | Кабель 0,4 кВ, ТП-46 - по адресу: г.Выборг ул.Прогонная, ТП 46 - К 234. Инв.№ 363443 (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х95, с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-001451 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-05-2-11-00-2-040 | Кабель 0,4 кВ, ТП-25- адрес - г.Выборг, ТП-25-Северная,8. Инв.№ 361166 (Ремонт КЛ-0,4 кВ ААБ2л 3х95 , с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-001285 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август-сентябрь | сентябрь
13-2-05-2-11-00-2-041 | Кабель 0,4 кВ, ТП-49- адрес - г.Выборг, ТП49-К19 Леншоссе. Инв.№ 360349. (Ремонт КЛ-0,4 кВ АСБ 4х120 , с установкой 2-х проходных муфт,раскопка и засыпка траншеи,планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах)инв.№00-001461 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август-сентябрь | сентябрь
13-2-05-2-11-00-1-126 | Силовой киоск №159 (ШРН 3), ТП-233-адрес-г.Выборг, пр. Победы, 2. (замена киоска) инв.№00-000555 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | октябрь
13-2-05-2-11-00-1-062 | Распред.киоск N 87 (ШРН-5), ТП-53 - адрес- г.Выборг,ул.Стрелковая,4. Инв.№ 407396. (замена киоска) инв.№00-000208 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-05-2-11-00-1-063 | Распред.киоск N 116 (ШРН 3), ТП-188 - адрес-г.Выборг,Мира 19. Инв.№ 407425. (замена киоска)инв.№00-000431 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-05-2-11-00-2-064 | Распред.киоск N 119 (ШРН-7), ТП-15 - адрес- г.Выборг,Сторожевая 10а(подв.). Инв.№ 407428. (замена киоска)инв.№00-000102 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | декабрь
13-2-05-2-11-00-1-065 | Щит распределительный ШРС-1-30 (ШРН 5 - 3 шт.), ТП-216 - адрес- г.Выборг Спортивная, 5,7,9 - К № 211,212,213. Инв.№ 408121. (замена киоска) инв.№00-000488 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-05-2-11-00-1-066 | Распределительный киоск N263 (ШРН 5 - 1 шт., ШРН 6 - 1 шт.), ТП-237-237а - адрес- г.Выборг,ул.Приморская. Инв.№ 407078. (замена киоска) инв.№00-000573 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-1-067 | Распред.киоск (ШРН3) РП 10" - адрес- , г .Каменногорск , Леншоссе, 86 (№12). Инв.№ 407727 (замена кабельного делителя) инв.№00-000772 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | октябрь
13-2-05-2-11-00-1-068 | Распред.киоск (ШРН3), ТП-11-адрес- г .Каменногорск , ул.Бумажников, 26. Инв.№ 407725. (замена кабельного делителя) инв.№00-000775 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | октябрь
13-2-05-2-11-00-1-069 | Распред.киоск (ШРН 3), ТП-11" - адрес- г.Каменногорск,у.Бумажников,15, 18. Инв.№ 407728 (замена кабельного делителя) инв.№00-000826 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | октябрь
13-2-05-2-11-00-1-070 | Распред.киоск (ШРН-4), ТП-5 - адрес - г.Каменногорск, Леншоссе,83 Инв. № 407724 (замена кабельного делителя на ул.Связи) инв.№00-000767 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | октябрь
13-2-05-2-11-00-1-071 | Распред.киоск (ШРН 5), РП-2" -адрес- п.Советский,К-7 (ул.Школьная 46) к РП-2..Инв.№ 407944 (замена кабельного делителя) инв.№00-000832 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-05-2-11-00-1-072 | Распред.киоск N 1 (ШРН 4), ТП-1, Распред.киоск N 2 (ШРН 4), ТП-1, Распред.киоск N 3 (ШРН 4), Тп-1, Распред.киоск N 4 (ШРН 4), ТП-1, Распред киоск N 6 (ШРН 3), ТП-1» - адрес- г.Светогорск,ул.Коробицына,7, 3, 1, 5, ул.Спортивная,2. Инв.№ 407708, 407709, 407710, 407711, 407713 инв.№00-000706,00-000707,00-000708,00-000709,00-000711 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-1-109 | Кабель 1 кВ, ТП-235,г.Выборг Б.Каменная 9/4 инв.№360677 инв.№00-002363 | КЛ-0,4кВ | КР | 0,4 | апрель | апрель
13-2-05-2-11-00-1-119 | КЛ 0,4кВ ТП-33,п.Пруды от ТП-33 до ул.Заозерной, инв.№00-003023 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июль
13-2-05-2-11-00-1-138 | Кабель 0,4 кВ, ТП-237; по адресу: г.Выборг К-494-ГРЩ ул.Рубежная,35, инв.№00-002389 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | октябрь
13-2-05-2-11-00-2-092 | Кабель 0,4 кВ, ТП-14 - по адресу: г.Выборг ТП 14 - К 202- К 228. Инв.№ 360718 - Планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах.инв.№00-001157 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-095 | Кабель 0,4 кВ, ТП-46 - по адресу: г.Выборг ул.Прогонная, ТП 46 - К 234. Инв.№ 363443 - Планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах.инв.№00-001451 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-099 | Кабель 0,4 кВ, ТП-25- адрес - г.Выборг, ТП-25-Северная,8. Инв.№ 361166 - Планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах.инв.№00-0001285 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август-сентябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-100 | Кабель 0,4 кВ, ТП-49- адрес - г.Выборг, ТП49-К19 Леншоссе. Инв.№ 360349. - Планировка грунта, укладка асфальто-бетонного покрытия на дорогах. Инв.№00-001461 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август-сентябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кингисеппские горэлектросети"
13-2-08-2-11-00-1-015; 13-2-08-2-11-00-2-016 | КЛ-0,4кВ ТП-85 инв.№34703773 - замена участка КЛ | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-08-2-11-00-2-038 | КЛ 0,4кВ ТП-36 -восстановление асфальтобетонного покрытия, инв.№080000953 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-08-2-11-00-2-040 | КЛ 0,4кВ ТП-67-восстановление асфальтобетонного покрытия, инв.№080000857 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-08-2-11-00-2-041 | КЛ 0,4кВ ТП-53-восстановление асфальтобетонного покрытия, инв.№080000925 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-08-2-11-00-2-045 | КЛ 0,4кВ ТП-10, инв.№080000612-восстановление асфальтобетонного покрытия | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-08-2-11-00-1-047 | Кабельная линия 0,4кВ ТП-40, инв.№080000477 (ремонт КРП№197) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | октябрь
13-2-08-2-11-00-1-048 | Кабельная линия 0,4кВ ТП-67, инв.№080000860 (ремонт КРП№201) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | октябрь
13-2-08-2-11-00-1-049 | Кабельная линия 0,4кВ ТП-76, инв.№080000977 (ремонт КРП№18) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-08-2-11-00-1-050 | Кабельная линия 0,4кВ ТП-76, инв.№080000981 (ремонт КРП№19) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-08-2-11-00-1-051 | Кабельная линия 0,4кВ ТП-76, инв.№080000980 (ремонт КРП№21) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-08-2-11-00-1-052 | Кабельная линия 0,4кВ ТП-72, инв.№080000723 (ремонт КРП№204) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | октябрь
13-2-08-2-11-00-1-053 | Кабельная линия 0,4кВ ТП-58, инв.№080000483 (ремонт КРП№145) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-08-2-11-00-1-054 | Кабельная линия 0,4кВ ТП-67, инв.№080000856 (ремонт КРП№106) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-08-2-11-00-1-055 | Кабельная линия 0,4кВ ТП-40, инв.№080000476 (ремонт КРП№29) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-08-2-11-00-1-056 | Кабельная линия 0,4кВ ТП-67, инв.№080000857 (ремонт КРП№108) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | октябрь
13-2-08-2-11-00-1-057 | Кабельная линия 0,4кВ ТП-76, инв.№080000978 (ремонт КРП№15) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Киришские горэлектросети"
13-2-09-2-11-00-1-025 | КЛ 0,4 кВ, ТП-8 №730 ул. Романтиков д. 17-ремонт кабельных делителей, крепление кабеля | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-09-2-11-00-1-026 | КЛ 0,4 кВ, ТП-17 №761 пр. Ленина д. 7 а - ремонт кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-09-2-11-00-1-027 | КЛ 0,4 кВ, ТП-27 №802. Молодёжный д. 24 - ремонт кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-09-2-11-00-1-028 | КЛ 0,4 кВ, ТП-36 №836 ул. Советскапя д. 2 - замена рубильника, крепление кабеля | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | май
13-2-09-2-11-00-1-029 | КЛ 0,4 кВ, ТП-42 №854 пр. Героев д. 14 - крепление кабеля | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | май
13-2-09-2-11-00-1-030 | КЛ 0,4 кВ, ТП-9 инв.№734 - ул. Комсомольская д. 8 - ремонт КЛ | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | октябрь
| КЛ 0,4 кВ, ТП-9 инв.№734 - ул. Комсомольская д. 8 -восстановление благоустройства | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь, сентябрь | ноябрь
13-2-09-2-11-00-1-042 | КЛ-0,4 кВ от ТП-77, инв.№090000235 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | январь | январь
13-2-09-2-11-00-1-044 | КЛ-0,4 кВ от ТП-7 инв.№090000191 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | март | март
13-2-09-2-11-00-1-046 | КЛ-0,4кВ от ТП-42 до ул. Д. Бестужевых, 9 (инв.№090000242) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | апрель | апрель
13-2-09-2-11-00-2-052 | КЛ-0,4кВ от ТП-42 ул. Строителей, 9 (инв.№090000242) прокол гнб | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май-июнь | июнь
13-2-09-2-11-00-2-047 | КЛ-0,4кВ от ТП-42 до ул. Д. Бестужевых, 9 (инв.№090000242)-восстановление благоустройства территорий | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июль
| КЛ-0,4кВ от ТП-42 до ул. Д. Бестужевых, 9 (инв.№090000242)-восстановление благоустройства территорий | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-09-2-11-00-2-049 | КЛ-0,4 кВ от ТП-7 инв.№090000191-восстановление благоустройства территорий(школа №1,ул.Пионерская, 6) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июль
13-2-09-2-11-00-2-050 | КЛ-0,4 кВ от ТП-77, инв.№090000235 -восстановление благоустройства территорий(ж.д.Строителей,36) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июль
13-2-09-2-11-00-1-051 | КЛ-0,4 кВ от ТП-17-ремонт КЛ №090000334 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | май
13-2-09-2-11-00-2-057 | КЛ-0,4 кВ от ТП-11, инв.№090000234-восстановление благоустройства территорий (район пр.Ленина, 10) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | октябрь
| КЛ-0,4 кВ от ТП-11, инв.№090000234-восстановление благоустройства территорий(район пр.Ленина, 4а) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | октябрь
13-2-09-2-11-00-2-067 | КЛ-0,4 кВ от ТП-76,г. Кириши, инв.№090000220-восстановление благоустройства | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-09-2-11-00-2-068 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2,г. Кириши, инв.№090000466-восстановление благоустройства | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сланцевские горэлектросети"
13-2-18-2-07-00-1-038 | КЛ-0,4 от ТП-34 Инв.№ 180000397 Ремонт концевой разделки КЛ-0,4кВ фид.на ООО "Герсон"-1шт. | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-18-2-07-00-1-039 | КЛ-0,4 от ТП-111 инв.№180000414 Ремонт концевой разделки КЛ-0,4кВ фид. Ш.Слава 22 1-я и 2-я секции | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | апрель | апрель
13-2-18-2-07-00-1-084 | КЛ-0,4 кВ от ТП-100 (ТП-100-КР№169) инв.№180000425 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | январь | февраль
13-2-18-2-07-00-1-086 | КЛ-0,4кВ от ТП-105 (КР №225-КР №235) инв.№180000420 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | май
13-2-18-2-07-00-1-087 | КЛ-0,4 от ТП-65 инв.№180000382 (ТП-65 - ретранслятор) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-18-2-07-00-1-093 | КЛ-0,4 от ТП-69 (ТП 69 -КР №57 ул. Банковская, д.3), инв.№180000379 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кировские горэлектросети"
13-2-10-2-07-00-2-074 | КЛ 0,4 кВ от ТП-146 (до жилого дома №9, №15), г.Кировск, инв.№000000876-восстановление дорожного покрытия | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | октябрь
13-2-10-2-07-00-1-076 | КЛ 0,4 кВ от ТП-146 (до БПС-15), г.Кировск, инв.№000000876 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | декабрь
| КЛ 0,4 от ТП-146 ул.Ладожская, д.9, г.Кировск, инв.№000000876 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-093 | КЛ 0,4 кВ от ТП-721 (от РЩ-0,4 кВ ж/д 8 по ул.Октябрьская до ВРУ -0,4 кВ ж/д 7 по ул.Есенина) п.Назия, инв.№000000992 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-097 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-143(ул.Северная, д.17), г.Кировск,инв.№000000873 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лужские горэлектросети"
13-2-13-2-11-00-1-004 | КЛ-0,4 кВ от ТП-44 - замена каб. Разделителя,инв.5412 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | май
13-2-13-2-11-00-1-005 | КЛ-0,4 кВ от ТП-45 - замена каб. Разделителя,инв.5662 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | апрель, июнь | июнь
13-2-13-2-11-00-1-006 | КЛ-0,4 кВ от ТП-27 - замена каб. Разделителя,инв.5342 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | апрель | апрель
13-2-13-2-11-00-1-007 | КЛ-0,4 кВ от ТП-43 - замена каб. Разделителя,инв.5832 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | апрель | апрель
13-2-13-2-11-00-1-008 | КЛ-0,4 кВ от ТП-47 - замена каб. Разделителя,инв.7371 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | май
13-2-13-2-11-00-1-009 | КЛ-0,4 кВ от ТП-89 -замена каб. Разделителя,инв.4752 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | май
13-2-13-2-11-00-1-010 | КЛ-0,4 кВ от ТП-139 - замена каб. Разделителя,инв.4312 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-13-2-11-00-1-011 | КЛ-0,4 кВ от ТП-31 - замена каб. Разделителя,инв.7541 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-13-2-11-00-1-012 | КЛ-0,4 кВ от ТП-30 - замена каб. Разделителя,инв.180 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-13-2-11-00-1-013 | КЛ-0,4 кВ от ТП-29а - замена каб. Разделителя,инв.6252 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-13-2-11-00-1-014 | КЛ-0,4 кВ от ТП-35 - замена каб. Разделителя,инв.4492 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-13-2-11-00-1-015 | КЛ-0,4 кВ от ТП-25 - замена каб. Разделителя,инв.4162 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-13-2-11-00-1-016 | КЛ-0,4 кВ от ТП-135 - замена каб. Разделителя,инв.150 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-13-2-11-00-1-017 | КЛ-0,4 кВ от ТП-118 - замена каб. Разделителя,инв.4522 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | октябрь
13-2-13-2-11-00-1-018 | КЛ-0,4 кВ от ТП-117 - замена каб. Разделителя,инв.4842 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | октябрь
13-2-13-2-11-00-1-044 | КЛ-0,4 кВ от ТП-93 инв.№000002037 - ремонт участка КЛ. | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | март | март
13-2-13-2-11-00-2-045 | КЛ-0,4 кВ от ТП-93 инв.№000002037 - ремонт участка КЛ. | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-13-2-11-00-1-046 | КЛ-0,4 кВ от ТП-145 инв.№000002135 - ремонт участка КЛ. | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | март | март
13-2-13-2-11-00-2-047 | КЛ-0,4 кВ от ТП-145 инв.№000002135 - ремонт участка КЛ. | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-13-2-11-00-1-097 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-45, г.Луга, инв.№000001883-ремонт КЛ | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-13-2-11-00-2-100 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-45, г.Луга, инв.№000001883-восстановление дорожного покрытия | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-13-2-11-00-1-099 | КЛ-0,4 кВ от ТП 106, г.Луга, инв.№000002060-ремонт КЛ | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Подпорожские горэлектросети"
13-2-15-2-11-00-1-021 | КЛ-0,4 кВ от ТП-35, инв.№00000207, замена щитов РП-0,4 кВ, замена КЛ-0,4 кВ , текущий ремонт РП ,покраска, нанесение диспетчерских наименований, монтаж концевых муфт | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | сентябрь
13-2-15-2-11-00-1-022 | КЛ-0,4 кВ от ТП-76а, инв.№0000694 , замена щитов РП-0,4 кВ, ремонт щитов РП, замена КЛ-0,4 кВ, текущий ремонт щитов РП, покраска, нанесение диспетчерских наименований | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль, август | август
13-2-15-2-11-00-2-023 | КЛ-0,4 кВ от ТП-76а до ж/д по ул.Строителей, д.11, инв.№0000694 , замена кабельной линии, монтаж щитов РП, т покраска, нанесение диспетчерских наименований | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | декабрь
13-2-15-2-11-00-1-024 | КЛ-0,4 кВ от ТП-15, инв.№0000602, замена щитов РП-0,4 кВ, монтаж соединительной муфты, покраска щитов, текущий ремонт щитов, вывешивание бирок, нанесение диспетчерских наименований | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-025 | Воздушная линия низкого напряжения ВЛ 0,4 кВ от ТП-46а, инв.№ 0000688, замена кабельной вставки от ТП до оп.1 ВЛИ-0,4 кВ | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-1-026 | 2 кабельные линии 0,4 кВ от ТП-76 до ВРУ детского сада № 1, инв.№811 замена КЛ | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | июнь
13-2-15-2-11-00-1-027 | КЛ-0,4 кВ от ТП-43, инв.№00000211, замена щитов РП-0,4 кВ, замена КЛ перемычка между РП ж/д №6 по ул.Комсомольская, замена щитов РП, монтаж концевых муфт, текущий ремонт РП, покраска, нанесение диспетчерских наименований | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | октябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Подпорожские горэлектросети"
13-2-19-2-11-00-1-011; 13-2-19-2-11-00-2-012 | Инв. № 000001503 Кабельная ЛЭП-0,4 КВ от ТП-316 (Волосово) дл.2,47 км Замена участка кабеля длиной 420 м. | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | октябрь
13-2-19-2-11-00-2-012 | Инв. № 000001503 Кабельная ЛЭП-0,4 КВ от ТП-316 (Волосово) дл.2,47 км Замена участка кабеля длиной 420 м.-прокол ГНБ | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | октябрь
13-2-19-2-11-00-1-020 | КЛ 0,4 кВ от ТП-315 инв.№000001502 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Шлиссельбургские горэлектросети"
13-2-22-2-11-00-1-016 | КЛ-0,4 кВ от РП (КЛ от РП-1 Л-1) инв. №00000159 Замена участка КЛ (перемычка от д.№ 3, ул. 18 Января, КР 2-РП-1-15 к КР 1-РП-1-11, д.№ 3, ул. 18 Января. ) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-22-2-11-00-1-017 | КЛ-0,4 кВ от ТП-11 инв.№ 0000075 Замена участков КЛ 1.КЛ-0,4 кВ от ТП-11 до КР 9-11-9,15 у МЖД Советский пер., 3 , Л-9, Л-15 ( 2х50 м.) 2. КЛ-0,4 кВ Л-12 (Перемычкаот КР 1-11-12 Советский пер., д.5 до КР 2-11-20 М-невск. к-л, д. 7) 140 метров 3. КЛ-0,4 кВ Л-12 ( Перемычка от КР 1-11-12 Советский пер., д.5 до ВРЩ М-невск. к-л, д. 7, 3-й под.) 70 метров 4. КЛ-0,4 кВ Л-13 от КР 8-11-13 ул. 1 Мая, д. 8 до ВРЩ д. № 12, ул. 1 Мая 5. КЛ-0,4 кВ Л-7 от КР 7-11-7 ул. 1 Мая, д.14 до КР 6-11-7 ул. 1 Мая, д. 16 6. Замена 3 шт КР-ов на КЛ-0,4 от ТП-11 (КР 1-11-12; КР 3-11-5; КР 4-11-16) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-22-2-11-00-1-018 | КЛ-0,4 Л-6 инв. № 00000173 от ТП-13 Замена участка КЛ от ТП-13 до КР 4-13-6,9 у ж/д ул. Старолад. к-л, д. 22 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-22-2-11-00-1-019 | КЛ-0,4 Л-3 инв. № 00000150 от ТП-16 Замена участка КЛ от ТП-16 до КР 1 у здания ОВД, ул. Кирова, д. 10 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-22-2-11-00-1-020 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3 инв. № 00000155 Замена участка КЛ от ТП-3 до ВРЩ мжд ул. Кирова, 4 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-22-2-11-00-1-021 | КЛ-0,4 от ТП- 12 инв. № 00000132 Замена участков КЛ 1.КЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-12 до КР 3-12-5 ул. М-невский к-л, д.9 -160 метров 2. КЛ-0,4 кВ Л-8, Л-5(Перемычка от КР 2-12-8 ул. М-невский к-л, д.11 до КР 3-12-5 М-невск. к-л, д. ) - 30 метров 3. КЛ-0,4 кВ Л-8, Л-5 ( Перемычка от КР 4-12-8 ул. М-невский к-л, д.11 до КР 3-12-5 М-невск. к-л, д. 9) - 60 метров | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-22-2-11-00-1-022 | КЛ-0,4 Л-18 инв. № 00000171 от ТП-22 Замена участка КЛ от ТП-22 до КР 3-22-18 у ж/д ул. М-невский к-л, д.6 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-22-2-11-00-1-035 | КЛ-0,4кВ от ТП-16 до МЖД №18 по ул.Малоневский канал, инв. № 00-000946 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тихвинские горэлектросети"
13-2-20-2-07-00-1-025 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-40 инв.№200000283 с заменой кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-20-2-07-00-1-026 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-6 инв.№ 200000140 с заменой кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-20-2-07-00-1-027 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-1 инв.№ 200000126 с заменой кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | апрель | июнь
13-2-20-2-07-00-1-028 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-10 инв.№ 200000152 с заменой кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-20-2-07-00-1-029 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-91 инв.№ 200000403 с заменой кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | апрель | май
13-2-20-2-07-00-1-030 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-93 инв.№200000531 с заменой кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-20-2-07-00-1-031 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-22 инв.№ 200000189 с заменой кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | апрель | май
13-2-20-2-07-00-1-032 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-25 инв.№ 200000199 с заменой кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-20-2-07-00-1-033 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-101 инв.№200000459 с заменой кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-20-2-07-00-1-034 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-5 инв.№ 200000137 с заменой кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | апрель | май
13-2-20-2-07-00-1-035 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-12 инв.№ 200000158 с заменой кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-20-2-07-00-1-036 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-17 инв.№200000172 с заменой кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-20-2-07-00-1-037 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-19 инв.№ 200000178 с заменой кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-20-2-07-00-1-038 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-24 инв.№200000196 с заменой кабельных делителей | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские горэлектросети"
13-2-21-2-07-00-1-012 | КЛ-0,4 кВ от ТП-21 п. Никольское, 210000595, Воостановление кабельной линии | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-21-2-07-00-2-013 | КЛ-0,4 кВ от ТП-13 п. Никольское, 210000564, восстановление кабельной линии ф. 11 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | сентябрь
13-2-21-2-07-00-2-014 | КЛ-0,4 кВ от ТП-14 п. Никольское, 210000569, восстановление старой кабельной линии | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-077 | КЛ- 0,4 кВ от ТП-33(до ГРЩ МЖД №11 ул.Победы) г.Тосно,инв.№210000280 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-21-2-07-00-1-078 | КЛ- 0,4 кВ от ТП-33(до ГРЩ здания Администрации) г.Тосно,инв.№210000280 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-21-2-07-00-1-079 | КЛ-0,4 кВ от ТП-14(до ГРЩ МЖД №11) п. Никольское, инв.№210000569-АВР | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-21-2-07-00-1-082 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-16 (ГРЩ Блинникова,12) г.Тосно, инв.№210000219 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-21-2-07-00-1-083 | КЛ 0,4 кВ от ТП-13 (ГРЩ Ленина, 67- ГРЩ Горького, 12) , г.Тосно, инв.№210000209 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Всеволожские горэлектросети"
13-2-04-2-07-00-1-008 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-1к до ВРУ-0,4 кВ Школьная д.5, Леншоссе д.8,6,4, ЛО, Всеволожский р-н., пос. Кузьмоловский инв.№ 040000058 (капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | август
13-2-04-2-07-00-1-009 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-1к до ВРУ-0,4 кВ ул. Молодежная д.1,3,5,7,9, ЛО, Всеволожский р-н., пос. Кузьмоловский инв.№ 040000059 (капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | август
13-2-04-2-07-00-1-039 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-4к до ВРУ-0,4кВ ул. Спортивная д. 3 инв№040000088 (пос.Кузьмоловский) | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июль
13-2-04-2-07-00-1-041 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-2к до ВРУ-0,4 кВ Леншоссе 10 (МОУДО "Кузьмоловская ДМШ") инв.№040000069 | КЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
ВЛ
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Бокситогорские горэлектросети"
13-2-01-2-07-00-1-008 | Участок ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 №010000235 - ремонт участка ВЛ. | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-01-2-07-00-2-028 | ВЛ 0,4кВ от ТП-17, г.Бокситогорск, (инв№010000225)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-01-2-07-00-2-029 | ВЛ 0,4кВ от ТП-18, г.Бокситогорск, (инв.№010000226)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-01-2-07-00-2-030 | ВЛ 0,4кВ от ТП-19 , г.Бокситогорск,(инв.№010000227)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Волховские горэлектросети"
13-2-03-2-07-00-1-042 | ВЛ-0,4кВ от ТП-144 фид. "Пестеля" инв.№030000338 по ул. Пестеля, Грибоедова | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | август
13-2-03-2-07-00-1-043 | ВЛ-0,4кВ от ТП-797 фид."Котельная,ст.перекачки" инв.№030000386 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | октябрь
13-2-03-2-07-00-1-044 | ВЛ-0,4кВ от ТП-30 фид "Жаров поселок" инв.№030000345 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-03-2-07-00-1-045 | ВЛ-0,4кВ от ТП-791 фид."Котельная, ст.перекачки" инв.№030000430 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | август
13-2-03-2-07-00-1-046 | ВЛ-0,4кВ от ТП-791 фид."д.Пороги" инв.№030000392 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-03-2-07-00-1-074 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 фид."Октябрьская набережная", инв.№030000335 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | октябрь
13-2-03-2-07-00-1-048 | ВЛ-0,4 кВ от ТП - 33 ф.д,Пороги(ж/б 129 шт, СИП2А 3*95+1*95 640м, СИП 2А 3*95+1*95+1*25 2044м, СИП 2А 3*25+1*25 1209м, СИП 2А 1*25+1*25 2062м) инв.№030000390 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | сентябрь
13-2-03-2-07-00-2-082 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП - 29 ф. ул.Связи (инв.№ 030000411)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-083 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП - 29 ф. ул.Тихвинская, Цветочная (инв.№ 030000367)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-084 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП - 29 ф.ул. Новостроевская (инв.№ 030000427)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-085 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП - 27 ул.Майская (инв.№ 030000638)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-086 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП - 27 ф. ул.Октябрьская (инв.№ 030000637)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Выборгские горэлектросети"
13-2-05-2-11-00-1-042 | Линия электропередач 0,4 кВ ТП-38 - адрес- г.Выборг, ул.Шестакова .Инв.№ 300355. (замена провода А-25) инв.№00-1395 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | январь | январь
13-2-05-2-11-00-1-043 | Линия электропередач 0,4 кВ , ТП-78 - адрес- г.Выборг на Хельсинское шоссе . Инв.№ 300054. (замена опор СВ-95 и провода А-25) инв.№00-001603 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-05-2-11-00-1-044 | Линии электропередач 0,4 кВ, ТП-87 -адрес- п. Красный холм, жилые дома инв.№300392 (Замена провода А-25 и опора СВ-95) инв.№00-003034 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | май
13-2-05-2-11-00-1-045 | Линия электропередач 0,4 кВ , ТП-174-адрес- г.Выборг, по ул.Кленовая . Инв.№ 300071. (замена провода А-16 и опора СВ-95) инв.№00-002003 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | февраль | февраль
13-2-05-2-11-00-1-046 | Линия электропередач 0,4 кВ ,ТП-174-адрес- г.Выборг, ул.Кленовая ( на пер.Парусный ). Инв.№ 300071 (замена провода А-16)инв.№00-002003 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | февраль | февраль
13-2-05-2-11-00-1-047 | Линии электропередач 0,4 кВ , ТП-192-адрес-г.Выборг, ул.Октябрьская. Ив.№ 300005. (замена провода СИП 3х70, опора СВ-95) инв.№00-002097 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | апрель | апрель
| Линии электропередач 0,4 кВ , ТП-192-адрес-г.Выборг, ул.Октябрьская. Ив.№ 300005. инв.№00-002097 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | март | март
13-2-05-2-11-00-1-048 | ВЛ-0,4 кВ , ТП-192-адрес- г.Выборг,ТП-192- ул.Тенистая. Инв.№ 300336. (замена провода А-25) инв.№00-002103 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-05-2-11-00-1-049 | Кабель 0,4 кВ , ТП-233-адрес-г.Выборг, ТП-233-стадион. Инв.№ 364193. (замена провода А-25 и опора СВ-95) инв.№00-002329 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | март | март
13-2-05-2-11-00-1-050 | Линии электропередач -0,4 кВ , ТП-282-адрес-г.Выборг по ул.Спичечная ,1-ая Южная.Инв.№ 300277 (замена опоры СВ-95)инв.№00-002551 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | март | март
13-2-05-2-11-00-2-054 | Воздушная линия 0,4 кВ, ТП-33 адрес- п.Пруды ( ул. Гранитная). Инв.№ 300305. (замена провода А-25 и опора СВ-95) инв.№00-003019 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август-сентябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-055 | Воздушная линия 0,4кВ ,ТП-33 адрес- пос.Пруды, (ул.Лесная). Инв.№ 300305. (замена провода А-25 и опора СВ-95) инв.№00-003019 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август-сентябрь | июль
13-2-05-2-11-00-2-056 | Воздушная линия 0,4 кВ, ТП-9 - адрес- п.Советский, ТП-9 -ул.Школьная . Инв. № 300397. (замена провода А-50 и опора СВ-95) инв.№00-003143 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь-октябрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-057 | Воздушная линия 0,4 кВ, КТП 634 ( КТП-15) - адрес-п.Советский, ул.Привокзальная. Инв.№ 300407 (замена провода А-50 и опора СВ-95) инв.№00-003173 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь-октябрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-058 | Воздушная линия 0,4кВ , ТП-5 - адрес- п.Советский, ТП-5 ул.Спортивная. Инв.№ 300395. (замена провода А-50 и опора СВ-95) инв.№00-003099 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль-август | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-059 | Линии электропередач 0,4 кВ, КТПН-7 - адрес- г.Приморск, Карасевка-1 от КТПН-7 Инв. № 300200. (замена провода А-70 и опора СВ-95) инв.№00-002638 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль-август | декабрь
13-2-05-2-11-00-1-101 | Линия электропередач 0,4кВ,ТП-38, г. Выборг ул.1-я Бригадная, инв.№300057 инв.№00-001387 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | март | март
13-2-05-2-11-00-1-102 | Линия электропередач 0,4кВ,ТП-38, г. Выборг ул.Центральная, инв.№300351 инв.№00-001391 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | март | март
13-2-05-2-11-00-1-110 | ВЛИ-0,4кВ , ТП 3, г.Приморск, ул.Железнодорожная, инв.№00-002630 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-05-2-11-00-1-130 | Линия электропередач 0,4кВ ,КТП-27,г. Светогорск, ТП-27 ул. Турбинная.(Лесная) инв.№00-002867 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | ноябрь
13-2-05-2-11-00-1-141 | ВЛ-0,4кВ ТП-105, г.Выборг, ТП-105-ул.Гагарина, инв.№00-001670 - замена провода, опор | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь, декабрь
13-2-05-2-11-00-2-164 | Воздушная линия 0,4кВ, ТП-131 г. Выборг, ул. Михайловская (инв.№ 050001573)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-165 | Воздушная линия 0,4кВ, ТП-131 г. Выборг, ул.Матвеевская (инв.№ 050001577)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-166 | Воздушная линия 0,4кВ, ТП-131 г. Выборг, ул.Пожарная (инв.№ 050001574)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-167 | Воздушная линия 0,4кВ, ТП-131 г. Выборг,ул.Госпитальная (инв.№ 050001575)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-168 | Воздушная линия 0,4кВ, ТП-192 г. Выборг,ул.Октябрьская(инв.№ 050002055)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кингисеппские горэлектросети"
13-2-08-2-11-00-2-063 | Воздушная линия 0,4кВ ул.Надеждинская, ул.Новая, г.Ивангород (инв.№ 070000168)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
13-2-08-2-11-00-2-064 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-2 г.Ивангород (инв.№ 080000255)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сланцевские горэлектросети"
13-2-18-2-07-00-1-041 | ВЛ -0,4кВ от ТП-101 Инв№180000160 Выправка опор-6шт, покраска заземл. спуска-1шт, | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-18-2-07-00-1-042 | ВЛ -0,4кВ от ТП-111 Инв№180000165 Выправка опор-4шт, Ремонт оттяжки-2 шт, покраска заземл. Спуска-1шт, подрезка деревьев под проводами ВЛ | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | апрель | апрель
13-2-18-2-07-00-1-043 | ВЛ и КЛ 0,4кВ от ТП-123 (ВЛ) Инв№180000167 Выправка опор-1шт, покраска оттяжки-2 шт, покраска заземл. спуска-2шт, подрезка деревьев под проводами ВЛ (1 пролет) | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-18-2-07-00-1-044 | ВЛ -0,4кВ от КТПн-1322 Инв№180000147 подрезка деревьев под проводами ВЛ | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-18-2-07-00-1-089 | ВЛ и КЛ 0,4кВ от ТП-34 (ВЛ) Инв№180000192 -ремонт ВЛ | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | декабрь
13-2-18-2-07-00-1-092 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-86, г.Сланцы, инв.№180000207-ремонт измерительных цепей | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
13-2-18-2-07-00-2-097 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-45 (инв.№180000154)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-18-2-07-00-2-098 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-86 (инв.№000000541) ул. Поселковая-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-18-2-07-00-2-099 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-44 (инв.№180000153)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-18-2-07-00-2-100 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-81 (инв.№180000206) -ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кировские горэлектросети"
13-2-10-2-07-00-2-018 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1, инв.№ 000000725 п.Мга замена опор, замена провода на СИП | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-019 | ВЛ-0,4кВ п. Путилово инв №000000809 - замена опор,СИП | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-10-2-07-00-1-063 | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -756, п.Назия, инв.№000000803 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-10-2-07-00-1-072 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -10, п.Мга ул.Пионерская, д.17, инв.№000000726 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-10-2-07-00-1-095 | Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-22,п.Мга, инв.№000000716 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-2-098 | воздушная линия 0,4 кВ от ТП-532 (инв. №000000779) г. Отрадное-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-099 | воздушная линия 0,4 кВ от ТП-522 (инв. №000000769) г. Отрадное-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-100 | воздушная линия 0,4 кВ от ТП-521 (инв. №000000768) г. Отрадное-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-101 | воздушная линия 0,4 кВ от КТП-22 (инв. №000000716) пгт Мга-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-102 | воздушная линия 0,4 кВ от ТП-132 г. Кировск (инв. №000000738)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лодейнопольские горэлектросети"
13-2-12-2-07-00-1-011 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-2 (инв. № 0000081): обновление нумерации на опоре, установка пластиковых табличек, установка оттяжек одинарных к опорам ВЛ 0.38 кВ – 3 шт, устройство заземлителей и заземляющих спусков– 10 шт, установка ОПН – 8 кмп, измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя, проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, измерение сопротивление изоляции ограничителя напряжения | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | март | июнь
13-2-12-2-07-00-1-012 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 (инв. № 0000075): замена анкерной опоры – 1 шт, замена промежуточной опоры – 2 шт, выправка опоры - 1 шт, устройство повторного заземления – 10 шт, установка ОПН – 3 кмп, обновление нумерации на опоре, установка пластиковых табличек – 7 шт, вывоз мусора – 2,55 т, измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя – 3 изм., проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами – 21 изм., Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" – 1 изм., измерение сопротивления ОПН – 15 изм, | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-12-2-07-00-1-013 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-44 (инв. № 030228): замена анкерной опоры – 1 шт, замена промежуточной опоры – 4 шт, выправка опоры - 1 шт, перенос светильника – 4 шт, устройство повторного заземления , установка ОПН и разъёмов для ПЗ – 2 кмп, обновление нумерации на опоре, установка пластиковых табличек – 20 шт, вывоз мусора , измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя – 2 изм., проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами – 16 изм., Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" – 1 изм., измерение сопротивления ОПН – 8 изм | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-12-2-07-00-1-014 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 (инв. № 0000072): замена анкерной опоры – 9 шт, замена промежуточной опоры – 28 шт, перенос светильника – 6 шт, обновление нумерации на опоре, установка пластиковых табличек – 37 шт, вывоз мусора – 2,43т | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | сентябрь
13-2-12-2-07-00-1-016 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-12 (инв. № 0002064): замена анкерной опоры – 1 шт, замена угловой опоры – 1 шт, замена промежуточной опоры – 1 шт, выправка опоры - 1 шт, перенос светильника – 2 шт, устройство повторного заземления, установка ОПН и разъёмов для ПЗ – 4/4 кмп, обновление нумерации на опоре, установка пластиковых табличек – 21 шт, вывоз мусора – 2,5 т, измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя – 4 изм., проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами – 49 изм., замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" – 2 изм., измерение сопротивления изоляции ОПН – 20 изм | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | сентябрь
13-2-12-2-07-00-1-028 | ВЛ-0,4кВ от ТП-84, ф.Советский , инв.№120000698 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
13-2-12-2-07-00-2-046 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-11 (инв.№120000327)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-12-2-07-00-2-047 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-10 (инв.№120000325)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-12-2-07-00-2-048 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-35 (инв.№120000455)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-12-2-07-00-2-051 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4 (ИНВ.№12000287)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
13-2-12-2-07-00-2-052 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 (ИНВ.№12000290)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лужские горэлектросети"
13-2-13-2-11-00-2-019 | ВКЛ 0,4 кВ от ТП-40 инв.7041 ( ВЛ-0,4кВ от ТП-40 НОВЫЙ ИНВ.№000001868) | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | сентябрь
13-2-13-2-11-00-1-091 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2, г.п. Толмачево-ремонт коммутационных аппаратов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | октябрь
13-2-13-2-11-00-2-101 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-50 (инв.№000001899)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-13-2-11-00-2-102 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-52 (инв.№000001908)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-13-2-11-00-2-103 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-57 (инв.№000001927)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-13-2-11-00-2-104 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-103 (инв.№000002050)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Подпорожские горэлектросети"
13-2-15-2-11-00-1-028 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-94, инв.№00000170, замена вводов, подрезка деревьев, замена опор, нанесение диспетчерских наименований, замена оттяжек, монтаж контуров ПЗ | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июнь
13-2-15-2-11-00-1-029 | Воздушно-кабельная линия низкого напряжения (ВЛ 0,4кВ) от ТП-99 инв.№0000594, Воздушно-кабельная линия низкого напряжения 0,4 кВ (КЛ 0,4кВ) от ТП-99 инв.№0000595, замена опор, установка штатной арматуры, выправка опор, замена оттяжек, монтаж контуров ПЗ | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-15-2-11-00-1-030 | Воздушно-кабельная линия (ВЛ 0,4 кВ) от КТП-51 инв.№0000666, Воздушно-кабельная линия 0,4 кВ (КЛ 0,4 кВ) от КТП-51 инв.№0000667, установка щита на опоре с автоматом, устройство контура заземления нанесение диспетчерских наименований, монтаж контуров ПЗ, замена оттяжек | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | май
13-2-15-2-11-00-1-031; 13-2-15-2-11-00-2-032 | Воздушная линия низкого напряжения ВЛ 0,4 кВ от КТП-5-14, инв.№0000557, замена вводов, устройство контуров повторного заземления, установка дополнительных опор, замена оттяжек, выправка опор, замена опор, нанесение диспетчерских наименований, монтаж контуров ПЗ , | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-1-033 | Воздушно-кабельная линия (ВЛ 0,4 кВ) от ТП-29, инв.№0000574, Воздушно-кабельная линия 0,4 кВ (КЛ 0,4 кВ) от ТП-29 инв.№0000575, замена вводов, устройство контуров повторного заземления, выправка опор, замена оттяжек, нанесение диспетчерских наименований | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | июнь
13-2-15-2-11-00-1-034 | Воздушно-кабельная линия (ВЛ 0,4 кВ) от ТП-43, инв.№0000654, Воздушно-кабельная линия 0,4 кВ (КЛ 0,4 кВ) от ТП-43 инв.№0000659, замена провода на СИП, нанесение диспетчерских наименований, монтаж контуров ПЗ ,выправка опор, замена оттяжек, | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | апрель | май
13-2-15-2-11-00-1-035; 13-2-15-2-11-00-2-036 | Воздушно-кабельная линия (ВЛ 0,4 кВ) от ГКТП-45 , инв.№0000677, Воздушно-кабельная линия 0,4 кВ (КЛ 0,4 кВ) от ГКТП-45 инв.№0000678, разделение фидера, замена опор и провода на СИП, прокладка кабельной вставки, нанесение диспетчерских наименований, монтаж контуров ПЗ, замена оттяжек, | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-037 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-46а, инв.№0000688, замена опор и голого провода на СИП, разделение фидеров | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | декабрь
13-2-15-2-11-00-2-087 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-83 (инв.№150000428)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-088 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-27 (инв.№150000247)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-089 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-21 (инв.№150000217) ул. Красная-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сосновоборские горэлектросети"
13-2-19-2-11-00-1-022 | ВЛ-0,4кВ от ТП-337, инв.№000001459, г. Волосово Волосовского р-на ЛО -замена опор. | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | ноябрь
13-2-19-2-11-00-1-027 | ВЛ 0,4кВ от ТП-318 (по ул.Хрустицкого) г.Волосово, инв.№000001453-замена опор | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
13-2-19-2-11-00-2-028 | ВЛ 0,4кВ от ТП-353,г.Волосово, (инв.№ 000001464)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-19-2-11-00-2-029 | ВЛ 0,4кВ от ТП-301 6480 м.,г.Волосово, (инв.№ 000001415)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-19-2-11-00-2-030 | ВЛ 0,4кВ от ТП-347,г.Волосово, (инв.№ 000001463)-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тихвинские горэлектросети"
13-2-20-2-07-00-2-039 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-38 (ф.Перевалочная) инв.№200000281 (замена опор 5 шт и проводов 156м) | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | декабрь
13-2-20-2-07-00-2-040 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-38 (ф. Разъезжая) инв.№200000281 (замена проводов 852 м и опор 29 шт) | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | декабрь
13-2-20-2-07-00-2-041 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-28 (от ТП-28 ф.Коттеджи) инв.№200000210 (замена опор 15шт и проводов 550м) | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-1-042 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 ф.Школьная 63 инв.№200000652 (замена опор 9шт и проводов 570м) | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | октябрь
13-2-20-2-07-00-2-083 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-18 (инв.№200000667),г.Пикалево, ул. Безымянная-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-20-2-07-00-2-084 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-18 (инв.№200000666) ,г.Пикалево, ул. Лесная - ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-20-2-07-00-2-088 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-64 (инв.№200000337),г.Тихвин-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-20-2-07-00-2-089 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-50 (инв.№200000313),г.Тихвин-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-20-2-07-00-2-090 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-100 (инв.№200000452),г.Тихвин-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тоненские горэлектросети"
13-2-21-2-07-00-1-016 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-66 г. Тосно, 210000324, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | апрель | апрель
13-2-21-2-07-00-1-017 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 г. Тосно, 210000178, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-018 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 п. Ульяновка, 210000486, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | май
13-2-21-2-07-00-2-019 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-70 г. Тосно, 210000328, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | август | декабрь
13-2-21-2-07-00-2-020 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 г. Тосно, 210000222, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
13-2-21-2-07-00-2-021 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 п. Ульяновка, 210000403, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
13-2-21-2-07-00-2-022 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-15 п. Ульяновка, 210000417, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | октябрь
13-2-21-2-07-00-2-023 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 п. Красный Бор, 210000680, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | октябрь | октябрь
13-2-21-2-07-00-2-024 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-221 п. Красный Бор, 210000676, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-025 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-205 ф2 п. Красный Бор 210000658, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | май
13-2-21-2-07-00-1-026 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 ф1 п. Красный Бор, 210000667, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-21-2-07-00-1-027 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 ф1,п. Красный Бор, 210000705, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-21-2-07-00-1-028 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-240,ф4 п. Красный Бор, 210000705, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-029 | Оборудование ТП-12 п.Никольское инв.№ 210000559 (ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 п. Никольское) - Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-21-2-07-00-1-030 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 п. Гладкое, 210000623, Ремонт заземлений, выпрвка опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | май
13-2-21-2-07-00-1-031 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 п. Никольское, 210000558, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-032 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 п. Никольское, 210000550, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | апрель | апрель
13-2-21-2-07-00-1-033 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 п. Никольское, 210000540, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-21-2-07-00-1-034 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 п. Форносово, 210000766, Ремонт заземлений, выпрвка и замена опор, замена провода, замена вводов | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | март | апрель
13-2-21-2-07-00-1-087 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-70 от оп.№2А до оп.№33 по ул. Володарского г. Тосно, 210000328, Ремонт заземлений, опор, замена провода. | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
13-2-21-2-07-00-2-094 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-16 (инв.№210000218) г. Тосно-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
13-2-21-2-07-00-2-095 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-228 (инв.№210000695) п. Красный Бор-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
13-2-21-2-07-00-2-096 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-227 (инв.№210000693) п. Красный Бор-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
13-2-21-2-07-00-2-097 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-226 (инв.№210000691) п. Красный Бор-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
13-2-21-2-07-00-2-098 | воздушная линия 0,4кВ от ТП-5 (инв.№210000187) г. Тосно-ремонт заземлений | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | декабрь | декабрь
Вырубка деревьев и расчистка трасс
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Волховские горэлектросети"
13-2-03-2-07-00-1-049 | ВЛ-0,4кВ от ТП-38 фид "Труфаново" инв.№030000446 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | январь | январь
13-2-03-2-07-00-1-050 | ВЛ-0,4кВ от ТП-791 фид."Котельная, ст.перекачки" инв.№030000430 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | январь | январь
13-2-03-2-07-00-1-051 | ВЛ-0,4кВ от ТП-791 фид."д.Пороги" инв.№030000392 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | февраль | февраль
13-2-03-2-07-00-1-052 | ВЛ-0,4кВ от ТП-33 фид."Шкурина горка" инв.№030000423 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | февраль | февраль
13-2-03-2-07-00-1-053 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП - 33-36, Шкурина Горка (ж/б 76 шт СИП 2А 3*95+1*70+1*25 788м СИП 2А 3*35+1*50 540м) инв.№030000423 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | февраль | февраль
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Выборгские горэлектросети"
13-2-05-2-11-00-2-060 | ф. 159-31 г.Выборг | ВЛ-6кВ | КР | 10 | октябрь | октябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кингисеппские горэлектросети"
13-2-08-2-11-00-1-017 | Возд.ЛЭП 10кВ ф.17-03 инв.№ 30103334 | ВЛ-10кВ | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сланцевские горэлектросети"
13-2-18-2-07-00-1-045 | ВЛ и КЛ-6кВ от СПЗ (ВЛ) Инв.№ 180000214 (ВЛ-6кВ фид.6 ТП2 СПЗ) расчистка трасс от кустарника и мелколесья | ВЛ-6кВ | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-18-2-07-00-1-046 | ВЛ и КЛ-6кВ от Шахты-2 (ВЛ) Инв.№ 180000215 (ВЛ-6кВ фид. ТП шахты 2 яч.9-ТП-34 Расчистка трасс от кустарника и мелколесья | ВЛ-6кВ | КР | 6 | июль | июль
13-2-18-2-07-00-1-047 | ВЛИ-0,4кВ Л1, Л2 от КТП-27 п. Шахты №3 г. Сланцы Инв№180000538 расчистка трасс от кустарника и мелколесья | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | май
13-2-18-2-07-00-1-048 | ВЛ и КЛ 0,4кВ от ТП-34 (ВЛ) Инв№180000192 расчистка трасс от кустарника и мелколесья | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лодейнопольские горэлектросети"
13-2-12-2-07-00-1-017 | ВЛ 10 кВ от ТП-71 до оп.18 ф.266-20 (инв.№0000186): очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли – 100 м², валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром: более 300 мм – 15 шт, погрузка и вывозка на свалку поваленные деревья, срезанные ветки | ВЛ-10кВ | КР | 10 | май | май
| ВЛ 10 кВ от ТП-71 до оп.18 ф.266-20 (инв.№0000186): очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли – 100 м², валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром: более 300 мм – 15 шт, погрузка и вывозка на свалку поваленные деревья, срезанные ветки | ВЛ-10кВ | КР | 10 | май | май
13-2-12-2-07-00-1-018 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-2 (инв. № 0000081): Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли – 230 м², Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 – 83 дерева, Валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром: более 300 мм – 24 деревьев, Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка (ветки от подрезки, поваленные деревья) – 5,3 т, Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ погрузка (поваленные деревья) – 19,2 т, Вывоз на свалку – 24,5 т | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-2 (инв. № 0000081) | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-12-2-07-00-1-019 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-12 (инв. № 0002064) | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-12 (инв. № 0002064) | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
13-2-12-2-07-00-1-027 | ВЛ-0,4кВ от ТП-84, ф.Советский (расчистка), инв.№120000698 | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лужские горэлектросети"
13-2-13-2-11-00-2-057 | ВЛ-10 кВ от ПС-406 до ТП-358, г.п. Толмачево | ВЛ-10кВ | КР | 10 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тихвинские горэлектросети"
13-2-20-2-07-00-2-044 | ВЛ-10кВ РП-70 - ТП-68 инв.№200000360 | ВЛ-10кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тоненские горэлектросети"
13-2-21-2-07-00-1-035 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-205 ф2 п. Красный Бор 210000658, Обрезка крон деревьев, вырубка кустарников | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | май | май
13-2-21-2-07-00-1-036 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-210 ф1 п. Красный Бор, 210000667, Обрезка крон деревьев, вырубка кустарников | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
13-2-21-2-07-00-1-037 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 ф1,п. Красный Бор, 210000705, Обрезка крон деревьев, вырубка кустарников | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июль | июль
13-2-21-2-07-00-1-038 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 ф4 п. Красный Бор, 210000705, Обрезка крон деревьев, вырубка кустарников | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-039 | ВЛ-6 кВ от ПС-717 ф 4 п. Рябово,210000752, Обрезка крон деревьев, вырубка кустарников | ВЛ-6кВ | КР | 0.4 | август | август
13-2-21-2-07-00-1-040 | ВЛ-6 кВ от ПС-717 ф7 п. Рябово,210000752, Обрезка крон деревьев, вырубка кустарников | ВЛ-6кВ | КР | 0.4 | сентябрь | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-041 | ВЛ-6 кВ от РТП-724 (ф 724-06 к ТП-25 п. Ульяновка) ,210000499, Обрезка крон деревьев, вырубка кустарников | ВЛ-6кВ | КР | 6 | Август | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-042 | ВЛ-6 кВ от РТП-724 (ф 724-09 к ТП-25 п. Ульяновка) ,210000499 , Обрезка крон деревьев, вырубка кустарников | ВЛ-6кВ | КР | 6 | Август | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-043 | ВЛ-10 кВ от ПС 716 ф2 г. Тосно, 210000376 Обрезка крон деревьев, вырубка кустарников | ВЛ-10кВ | КР | 10 | август | август
13-2-21-2-07-00-1-044 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 19 ф4 г. Тосно, 210000229 Обрезка крон деревьев, вырубка кустарников | ВЛ-0,4кВ | КР | 0.4 | июнь | июнь
Машины и оборудование
Ремонт трансформаторов
0,4-35 кВ
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Бокситогорские горэлектросети"
13-2-01-2-07-00-1-009 | Оборудование ТП-36 №010000319 - замена тр-ра. | ТП | КР | 6 | октябрь | октябрь
13-2-01-2-07-00-1-010 | Оборудование ТП-6 №010000289 - замена тр-ра.(+1 трансформатор | ТП | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-01-2-07-00-1-011 | Оборудование РП-4 №010000327 - замена тр-ра. | ТП | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-01-2-07-00-1-024 | Оборудование ТП-16 (замена трансформатора) инв.№010000300 | ТП | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Волховские горэлектросети"
13-2-03-2-07-00-2-069 | «ПС 110/10 кВ "Валим"» г. Волхов, инв.№000001243-ремонт трансформатора Т1 | ПС | КР | 110 | август | сентябрь
| «ПС 110/10 кВ "Валим"» г. Волхов, инв.№000001243-ремонт трансформатора Т2 | ПС | КР | 110 | август | сентябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кингисеппские горэлектросети"
13-2-08-2-11-00-1-018 | Оборудование ТП№ 710, инв.№070000095 | ТМГ-400 | КР | 10 | июль | июль
13-2-08-2-11-00-1-019 | Оборудование ТП №731А, инв.№070000102 | ТМГ-400 | КР | 10 | июль | июль
13-2-08-2-11-00-1-020 | Оборудование ТП №726, инв.№070000112 | ТМГ-400 | КР | 10 | август | август
13-2-08-2-11-00-1-021 | Оборудование ТП №40, инв.№40104046 | ТМГ-400 | КР | 10 | сентябрь | июль
13-2-08-2-11-00-1-022 | Оборудование ТП №68, инв.№40104060 | ТМГ-400 | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-08-2-11-00-1-023 | Оборудование ТП №74, инв.№40104062 | ТМГ-400 | КР | 10 | сентябрь | август
13-2-08-2-11-00-1-024 | Оборудование ТП №45, инв.№40104061 | ТМГ-400 | КР | 10 | сентябрь | июль
13-2-08-2-11-00-1-043 | Обрудование встроенной ТП-727 инв.№070000107 - замена трансформатора. | ТМ-400 | КР | 10 | ноябрь | октябрь
13-2-08-2-11-00-1-058 | Оборудование ТП-4, г.Кингисепп, инв.№080001088-замена трансформатора | ТМГ-250 | КР | 10 | декабрь | ноябрь
13-2-08-2-11-00-1-059 | Оборудование ТП-25 ,г.Кингисепп, инв.080001041-замена трансформатора | ТМГ-250 | КР | 10 | декабрь | ноябрь
13-2-08-2-11-00-1-060 | Оборудование ТП22, ,г.Кингисепп, инв.080001064-замена трансформатора | ТМГ-250 | КР | 10 | декабрь | ноябрь
13-2-08-2-11-00-1-061 | Оборудование ТП-708,Ивангород г, инв.070000101-замена трансформатора | ТМГ-250 | КР | 10 | декабрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Киришские горэлектросети"
13-2-09-2-11-00-1-032 | ТП-27 № 1238 б. Молодёжный д .24 - замена трансформатора | ТП | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-09-2-11-00-1-032 | ТП-27 № 1238 б. Молодёжный д .24 - замена трансформатора НОВЫЙ ИНВ.№090000399 | ТП | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-09-2-11-00-1-060 | Силовое оборудование ТП-13 , инв.№090000260-замена трансформатора | ТП | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-09-2-11-00-1-061 | Силовое оборудование ТП-46 , инв.№090000288-замена трансформатора | ТП | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-09-2-11-00-1-062 | Силовое оборудование ТП-72, инв.№090000461-замена трансформатора | ТП | КР | 10 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сланцевские горэлектросети"
13-2-18-2-07-00-1-049 | Оборудование ТП-2 Инв.№ 180000309 Ремонт трансформатора -1шт. | ТМ-400/6 | КР | 6 | октябрь | октябрь
13-2-18-2-07-00-1-050 | ГКТПн-5, в т.ч. Оборудование, Инв.№ 180000339 Ремонт трансформатора ТМ-160/6=1шт | ТМ-160/6 | КР | 6 | октябрь | октябрь
13-2-18-2-07-00-1-051 | Оборудование ТП-33 Инв.№ 180000303 Ремонт трансформатора (Т-1) -1шт. | ТМ-180/6 | КР | 6 | октябрь | август
13-2-18-2-07-00-1-052 | КТПн-37, в т.ч. Оборудование, Инв.№ 180000349 Ремонт трансформатора =1шт | ТМ-180/6 | КР | 6 | август | август
13-2-18-2-07-00-1-053 | КТПн-38, в т.ч. Оборудование, Инв.№ 180000348 Ремонт трансформатора =1шт | ТМ-100/6 | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-18-2-07-00-1-054 | Оборудование ТП-69 Инв.№ 180000264 Ремонт трансформатора -1шт. | ТМ-320/6 | КР | 6 | август | июль
13-2-18-2-07-00-1-055 | Оборудование ТП-78 Инв.№180000241 Ремонт трансформатора -1шт. | ТМ-180/6 | КР | 6 | сентябрь | июль
13-2-18-2-07-00-1-056 | Оборудование ТП-101 Инв.№180000333 Ремонт трансформатора Т-2 -1шт. | ТМ-320/6 | КР | 6 | октябрь | октябрь
13-2-18-2-07-00-1-090 | Оборудование ТП-10, инв.№180000335-замена трансформатора | ТП | КР | 6 | ноябрь | декабрь
13-2-18-2-07-00-1-091 | Оборудование ТП-62, инв.№180000275-замена трансформатора | ТП | КР | 6 | ноябрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лужские горэлектросети"
13-2-13-2-11-00-1-051 | Оборудование ТП-95 инв.№000002041 (замена трансформатора) | ТМГСУ | КР | 6 | июнь | июль
13-2-13-2-11-00-1-093 | Оборудование ТП-40, инв.№000001867-замена трансформатора | ТМГ 400 кВА | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-1-094 | Оборудование ТП-54(54А), инв.№000001916-замена трансформатора | ТМГ 250 кВА | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-1-095 | Оборудование ТП-73, инв.№000001970-замена трансформатора | ТМГ 400 кВА | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-1-096 | Оборудование ТП-90, инв.№000002025-замена трансформатора | ТМГ 250 кВА | КР | 6 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Подпорожские горэлектросети"
13-2-15-2-11-00-1-038 | Оборудование ТП-94, пр.Механический, д.б/нинв.№0000736, замена трансформатора | ТМ-400 кВА | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-1-039 | Оборудование ТП-94, пр.Механический, д.б/нинв.№0000736 ремонт трансформатора | ТМ-400 кВА | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-15-2-11-00-1-040 | КТП-51, территория ЛПХ, инв.№810, замена трансформатора | ТМ-400 кВА | КР | 6 | ноябрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-1-041 | КТП-38, вблизи бывшего завода "Плитекс", инв.№807, замена трансформатора | ТМ-630 кВА | КР | 6 | ноябрь | июль
13-2-15-2-11-00-1-042 | Оборудование ТП-29, ул.Гнаровской ,д.1-ТП, инв.№0000573, замена трансформатора | ТМ-630 кВА | КР | 6 | август | август
13-2-15-2-11-00-1-043 | Оборудование ТП-15, ул.Соснова, д.9а-ТП, инв.№0000601, замена трансформатора | ТМ-400 кВА | КР | 6 | ноябрь | июнь
13-2-15-2-11-00-1-044 | Оборудование ТП-15, ул.Соснова, д.9а-ТП, инв.№0000601 ремонт трансформатора | ТМ-400 кВА | КР | 6 | февраль | март
13-2-15-2-11-00-1-046 | Трансформаторная подстанция №43, ул.Сосновая, д.17-ТП, инв.№0000657 ремонт трансформатора | ТМ-400 кВА | КР | 6 | февраль | март
13-2-15-2-11-00-1-047 | ГКТП-45, ул.Горького, д.б/н, инв.№00000249, замена трансформатора | ТМ-250 кВА | КР | 6 | август | октябрь
13-2-15-2-11-00-1-048 | Оборудование ТП-50, ГЭС-12, Верхний бьеф, инв.№0000628 ремонт трансформатора | ТМ-250 кВА | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-15-2-11-00-1-049 | Оборудование ТП-76а, ул.Строителей, д.9-ТП, инв.№0000701 ремонт трансформатора | ТМ-400 кВА | КР | 6 | июль | июль
13-2-15-2-11-00-1-050 | ГКТП-96, база КЛПХ, инв.№00000246 ремонт трансформатора | ТМ-250 кВА | КР | 6 | апрель | апрель
13-2-15-2-11-00-1-051 | КТП-5-14, с.Винницы, ул.Лесная, инв.№00000382 ремонт трансформатора | ТМ-250 кВА | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-15-2-11-00-1-064 | Оборудование ТП-101 инв.№150000243 замена трансфорсматора | ТМ-400 кВА | КР | 6 | июль | июль
13-2-15-2-11-00-1-079 | Оборудование ТП № 49, инв.№150000187-замена трансформатора | ТМГ 250кВА | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-1-080 | Оборудование ТП № 39, инв.№150000459-замена трансформатора | ТМГ 250кВА | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-1-081 | Оборудование ТП № 16, инв.№150000138-замена трансформатора | ТМГ 630кВА | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-1-082 | ГКТП № 14, инв.№150000510-замена трансформатора | ТМГ 630кВА | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-15-2-11-00-1-083 | Оборудование ТП № 84, инв.№150000430-замена трансформатора | ТМГ 250кВА | КР | 6 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сосновоборские горэлектросети"
13-2-19-2-11-00-1-013; 13-2-19-2-11-00-2-014 | Инв.№000001424 Эл.сил.оборуд.ТП-305, КСО366-8 шт., ЩО70-7 шт., трансформатор (импортный) марка-6ТВ№630-12Д-2шт. Замена трансформаторов | ТП | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-19-2-11-00-1-023 | Оборудование ТП-327, инв.№000001533, г. Волосово Волосовского р-на ЛО - ремонт трансформаторов. | ТП | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-19-2-11-00-1-024 | Оборудование ТП-343, инв.№000001543, г. Волосово Волосовского р-на ЛО - ремонт трансформатора. | ТП | КР | 10 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Шлиссельбургские горэлектросети"
13-2-22-2-11-00-1-044 | Оборудование ТП-12,инв.№220000153-замена трансформатора | ТМГ 400 | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-22-2-11-00-1-045 | Оборудование ПС-727, инв.№220000103, г.Шлиссельбург-ремонт трансформатора | ТМГ 400 | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-22-2-11-00-1-046 | Оборудование ПС-517, инв.№220000106, г.Шлиссельбург-ремонт трансформатора | ТМГ 400 | КР | 6 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тихвинские горэлектросети"
13-2-20-2-07-00-1-058 | Оборудование ТП-4, г.Пикалево, инв.№200000782-замена трансформатора | ТМГ 250 кВА | КР | 6 | ноябрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-1-059 | Оборудование ТП-19, г.Пикалево, инв.№200000797-замена трансформатора | ТМГ 400 кВА | КР | 6 | ноябрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-1-060 | Оборудование ТП-29, г.Пикалево, инв.№200000803-замена трансформатора | ТМГ 400 кВА | КР | 6 | ноябрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-1-061 | Оборудование ТП-30, г.Пикалево, инв.№200000804-замена трансформатора | ТМГ 400 кВА | КР | 6 | ноябрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-1-062 | Оборудование ТП-40, г.Пикалево, инв.№200000810-замена трансформатора | ТМГ 250 кВА | КР | 6 | ноябрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-1-063 | Оборудование ТП-61, г.Тихвин, инв.№200000325-замена трансформатора | ТМГ 250 кВА | КР | 6 | ноябрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-1-064 | Оборудование ТП-86, г.Тихвин, инв.№200000389-замена трансформатора | ТМГ 630 кВА | КР | 6 | ноябрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-1-065 | Оборудование ТП-87, г.Тихвин, инв.№200000392-замена трансформатора | ТМГ 630 кВА | КР | 6 | ноябрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-1-074 | Оборудование РТП-90; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, Московская ул, дом № 38 инв.№200000402 - замена трансформаторов. | ТМГ 250 кВА, ТМГ 400 кВА | КР | 6 | ноябрь-декабрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-1-075 | Оборудование ТП-89; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, инв.№200000397 - замена трансформаторов -1 шт) | ТМГ 400 кВА | КР | 6 | ноябрь-декабрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-1-076 | Оборудование ТП-75; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, инв.№200000379 - замена трансформаторов -1 шт) | ТМГ 400 кВА | КР | 6 | ноябрь-декабрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-1-077 | Оборудование ТП-23; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, инв.№200000194 - замена трансформатора. | ТМГ 400 кВА | КР | 6 | ноябрь-декабрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-1-078 | Оборудование ТП-63; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, инв.№200000336 - замена трансформатора. | ТМГ 250 кВА | КР | 6 | ноябрь-декабрь | декабрь
13-2-20-2-07-00-1-079 | Оборудование ТП-45; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, инв.№200000303 - замена трансформатора. | ТМГ 400 кВА | КР | 6 | ноябрь-декабрь | ноябрь
13-2-20-2-07-00-1-080 | Оборудование ТП-85; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, инв.№200000386 - замена трансформатора. | ТМГ 250 кВА | КР | 6 | ноябрь-декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тосненские горэлектросети"
13-2-21-2-07-00-1-076 | КТП-89 сад-во "Ижорец" инв.№210000155 (замена трансформатора) | ТП | КР | 6 | июль | июль
13-2-21-2-07-00-1-085 | Сооружение КТП-34 п.Ульяновка, инв.№210000455-замена трансформатора | ТП | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
Ремонт выключателей
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Бокситогорские горэлектросети"
13-2-01-2-07-00-2-012 | Оборудование РП-1 № 010000324 - ремонт выключателей. |  | КР |  | июль-август | август
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Киришские горэлектросети"
13-2-09-2-11-00-1-033 | Силовое оборудование ТП-8 №729 ул. Романтиков д. 17 - ремонт ВН | ТП | КР | 10 | август | август
13-2-09-2-11-00-1-034 | Силовое оборудование ТП-27 №801. Молодёжный д. 24 - ремонт ВН | ТП | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-09-2-11-00-1-036 | Силовое оборудование ТП-88 № 988 ул. Энергетиков д. 10 - ремонт ВН | ТП | КР | 10 | август | август
13-2-09-2-11-00-1-064 | Силовое оборудование ТП-44, г.Кириши, инв.№90000261-ремонт ВН | ТП | КР | 10 | декабрь | декабоь
13-2-09-2-11-00-1-065 | Силовое оборудование ТП-70, г.Кириши, инв.№090000445-ремонт ВН | ТП | КР | 10 | декабрь | декабоь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Шлиссельбургские горэлектросети"
13-2-22-2-11-00-1-023 | Оборудование ТП-16 - ремонт вводных автоматических выключателей на вводах Т1 и Т2 в ТП-16 инв. № 00000047 | Выключатели автоматические ВА55-41-344730 1000А | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-22-2-11-00-1-024 | Оборудование ТП-5 - ремонт вводного автоматического выключателя в ТП-5 инв. № 00000052. | Выключатели автоматические ВА55-41-344730 1000А | КР | 6 | июль | июль
13-2-22-2-11-00-1-036 | Оборудование ПС "517" инв. № 00-000012 -замена вакуумного выключателя | Вакуумный выключатель BB/TEL-10-25/1600 | КР | 110 | август | июль
13-2-22-2-11-00-2-042 | Оборудование ПС-727, инв.№220000103, г.Шлиссельбург-ПИР на капитальный ремонт | ПС | КР | 35 | декабрь | декабрь
Прочее
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Бокситогорские горэлектросети"
13-2-01-2-07-00-1-013 | Оборудование ТП-27 № 010000311 - ремонт оборудования, освещения. | ТП | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-01-2-07-00-1-014 | Оборудование ТП-6 №010000289 - ремонт оборудования, освещения. | ТП | КР | 6 | июль | июль
13-2-01-2-07-00-1-015 | Оборудование ТП-3 п.Заборье №010000200 - ремонт оборудования. | ТП | КР | 6 | август | август
13-2-01-2-07-00-1-016 | Оборудование ТП-7 п. Заборье №010000204 - ремонт оборудования. | ТП | КР | 6 | август | август
13-2-01-2-07-00-1-017 | Оборудование ТП-5 п. Заборье №010000202 - ремонт оборудования. | ТП | КР | 6 | август | август
13-2-01-2-07-00-1-018 | ТП-4 п.Заборье №010000201 - ремонт оборудования. | ТП | КР | 6 | август | август
13-2-01-2-07-00-1-019 | ТП-6 п. Заборье №010000203 - ремонт оборудования. | ТП | КР | 6 | август | август
13-2-01-2-07-00-1-020 | ТП-8 п.Заборье № 010000291 - ремонт оборудования | ТП | КР | 6 | август | август
13-2-01-2-07-00-1-021 | ТП-10 п. Заборье №010000207 - ремонт оборудования. | ТП | КР | 6 | август | август
13-2-01-2-07-00-1-022 | ТП-11 п. Заборье №010000208 - ремонт оборудования. | ТП | КР | 6 | август | август
13-2-01-2-07-00-1-023 | ТП-12 п. Заборье №010000209 - ремонт оборудования. | ТП | КР | 6 | август | август
13-2-01-2-07-00-2-031 | Оборудование ТП-6, г.Бокситогорск, (инв.№010000289)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-01-2-07-00-2-032 | Оборудования ТП-2, г.Бокситогорск, (инв.№010000285)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-01-2-07-00-2-033 | оборудования ТП-12, г.Бокситогорск, (инв.№010000295)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-01-2-07-00-2-034 | оборудования ТП-37, г.Бокситогорск, (инв.№010000320)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-01-2-07-00-2-035 | оборудования РП-3, г.Бокситогорск, (инв.№010000326)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-01-2-07-00-2-036 | оборудования ТП-4, г.Бокситогорск, (инв.№010000287)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Волховские горэлектросети"
13-2-03-2-07-00-1-054 | Силовое оборудование ТП-18н инв.№30000212 пер.Железнодорожный, д.18п - ремонт оборудования. | РПС 2/1 | КР | 10 | август | август
13-2-03-2-07-00-1-055 | Силовое оборудование ТП-13 инв.№ 30000217 ул.Ю.Гагарина, д.2б - ремонт оборудования. | РПС 2/1 | КР | 10 | май | май
13-2-03-2-07-00-1-056 | ТП-12, в т.ч.Силовое оборудование ТП-12 инв.№30000612 ул.Зеленая, д.7б - ремонт оборудования. | РПС 2/1, ВН-10, РВ-10 | КР | 10 | июнь | сентябрь
13-2-03-2-07-00-1-057 | Силовое оборудование ТП-41 инв.№ 30000282 ул.Ленина, д.4п - ремонт оборудования. | ВН-10, РВ-10 | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-03-2-07-00-1-058 | Силовое оборудование ТП-42 инв.№ 30000283 прзд.Порожский, строен.5б - ремонт оборудования. | РПС 2/1, ВН-10, РВ-10 | КР | 10 | сентябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-1-059 | Силовое оборудование ТП-791 инв.№30000300 микрорайон Пороги, кв-л 3, д.5п - ремонт оборудования. | РПС | КР | 10 | август | август
13-2-03-2-07-00-1-060 | ТП-33, в т.ч. Силовое оборудование ТП-33 инв.№ 30000616 микрорайон Пороги, квартал 1, д.2а - ремонт оборудования. | РПС 4 | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-03-2-07-00-1-072 | ТП 17, в т.ч. силовое оборудование , инв.№030000528 |  | КР | 10 | сентябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-1-062 | ТП-30, в т.ч. Силовое оборудование ТП-30 инв.№30000615 ул.Ленинградская, д.71а - ремонт оборудования. | РПС 2/1 | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-03-2-07-00-2-076 | Распределительная подстанция РП-1, инв.№030001233- | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-077 | Распределительная подстанция РП-2 , инв.№030001234- | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-080 | ПС 110/10 кВ "Валим" инв.№000001243-ремонт измерительных цепей в ЗРУ-10 кВ. | ПС | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-03-2-07-00-2-087 | Силовое оборудование ТП-200 (инв.№030000516)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-088 | силовое оборудование ТП-129 (инв.№030000216)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-089 | силовое оборудование ТП-189 (инв.№030000262)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-090 | силовое оборудование ТП-195н (инв.№030000263)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-091 | силовое оборудование ТП-169 (инв.№030000245)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-092 | силовое оборудование ТП-172 (инв.№030000246)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-093 | силовое оборудование ТП-130 (инв.№030000218)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-094 | силовое оборудование ТП-143 (инв.№030000225)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-095 | силовое оборудование ТП-155 (инв.№030000234)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-096 | силовое оборудование ТП-141 (инв.№030000224)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-097 | силовое оборудование ТП-184 (инв.№030000257)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-098 | Силовое оборудование ТП-187 (инв.№030000260)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-099 | Силовое оборудования ТП-126 (инв.№030000215)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-03-2-07-00-2-100 | силовое оборудование ТП-135 (инв.№030000219)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Выборгские горэлектросети"
13-2-05-2-11-00-1-073 | Оборудование ТП-37 (замена вводной ячейки ЩО-70-1-42)- адрес- Ленинградская область, МО "Выборгское городское поселение", г.Выборг, пер. Павла Васильева, д. 2. Инв.№ 407197 инв.№00-000175 | ЩО-70-1-42 | КР | 10 | октябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-1-074 | Оборудование ТП-86 (замена выключателей ВР 32-37 400А, ВНР- 10/400-10 УХЛЗ)- адрес- Ленинградская область, МО "Выборгское городское поселение", г.Выборг, ул. Данилова, д. 3б. Инв.№ 407202 инв.№00-000255 | ВР 32-37 400А, ВНР- 10/400-10 УХЛЗ | КР | 10 | июль | сентябрь
13-2-05-2-11-00-1-075 | Оборудование ТП-132 (замена выключателей ВНРп-10/400-10зп-У3, выключатель ВА55-41(1000А))- адрес- Ленинградская область, МО "Выборгское городское поселение", г. Выборг, туп. Железнодорожный, д. 3. Инв.№ 407228. инв.№00-000337 | ВНРп-10/400-10зп-У3, выключатель ВА55-41(1000А) | КР | 10 | август | ноябрь
13-2-05-2-11-00-1-076 | Оборудование ТП-149 (замена вводной ячейки ЩО- 70-1-42(ЩО 91-24)- адрес- Ленинградская область, МО "Выборгское городское поселение", г. Выборг, просп. Ленинградский, д. 4а. Инв.№ 407137. инв.№00-000374 | ЩО- 70-1-42(ЩО 91-24) | КР | 10 | сентябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-1-120 | ПС "Высоцкая", инв.№00-003321 -ремонт кабельных каналов | ПС | КР | 35 | сентябрь | сентябрь
13-2-05-2-11-00-1-128 | Силовая трансформаторная подстанция №10, г.Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.84 "Р", инв.№00-002989(замена приводов камер КСО) | ТП | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-1-129 | «Тепловой узел»- по адресу- г. Выборг, ул. Советская, д. 4 инв. № 00-000804 | ТП | КР | 10 | август | август
13-2-05-2-11-00-2-151 | Здание электросети г. Выборг,инв.№050000348-ремонт узлов учета |  | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-152 | Встроенные нежилые помещения, г. Выборг,инв.№050000350-ремонт узлов учета |  | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-153 | Здание материального склада, г.Выборг, инв.№050000353-ремонт узлов учета |  | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-154 | Здание гаража и мастерских ,г.Светогорск, инв.№00-003337-ремонт узлов учета |  | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-155 | Распределительная подстанция №2, п.Советский, инв.№00-003380-ремонт узлов учета |  | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-05-2-11-00-2-169 | КТП – 163 г.Выборг, (инв.№050001857)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-170 | КТП – 109 п.Соколинское, (инв.№000002177)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-171 | КТПН – 38 г.Приморск, (инв.№050002991)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-172 | КТПН – 193 г.Выборг,(инв.№050002064)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-173 | Оборудование ТП-104 г.Выборг, (инв.№050001375)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-174 | КТП – 140 г.Выборг, (инв.№050001617)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-175 | КТП – 89 г.Выборг, (инв.№050001295)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-176 | КТП – 171 п.Соколинское, (инв.№050003735) | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-177 | КТП-10/0,4 кВ рядом с существующей КТП-209 в п. Соколинское Выборг (инв. 000002173) | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-178 | КТП – 18 г.Высоцк, (инв.№050002869)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-179 | КТП - 33 пос. Медянка (инв.№050003721)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-180 | КТП – 15 г.Каменногорск, (инв.№050003473)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-181 | Оборудование ТП-12 г.Светогорск, (инв.№050003157)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-05-2-11-00-2-182 | Оборудование ТП-10 г.Светогорск, (инв.№050003128)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кингисеппские горэлектросети"
13-2-08-2-11-00-1-025 | Здание ТП-65 (в т.ч.эл.оборудование) ул.Профилакторная телеретранслятор, инв.№ 10104034- покраска оборудования, восстановление освещения | ТП | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-08-2-11-00-1-026 | КТП-626 ул.Набережная микр.Лесобиржа инв.№ 41104036 - покраска оборудования | ТП | КР | 10 | апрель | май
13-2-08-2-11-00-1-027 | Эл.оборудование ТП-25 ул.Дорожников 30, инв.№ 40104043 - покраска оборудования, восстановление освещения, вынос кл-10/0,4кВ с зоны затопления | ТП | КР | 10 | август | сентябрь
13-2-08-2-11-00-1-028 | Здание ТП-105 (в т.ч.эл.оборудование) пр.К.Маркса 48а, инв.№ 10101054 -покраска оборудования, восстановление освещения | ТП | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-08-2-11-00-1-029 | Эл.оборудование ТП-43 ул.Воровского 17, инв.№ 40104088- покраска оборудования, восстановление освещения | ТП | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-08-2-11-00-1-030 | Эл.оборудование ТП-56 ул.1-я Линия 14, инв.№ 40104092- покраска оборудования, восстановление освещения | ТП | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-08-2-11-00-1-031 | Эл.оборудование ТП-20 РУ-10кВ ул.Крикковское шоссе, инв.№ 40104058- покраска оборудования, восстановление освещения | ТП | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-08-2-11-00-1-032 | Эл.оборудование ТП-50 ул.Крикковское шоссе 35, инв.№ 40104048- покраска оборудования, восстановление освещения | ТП | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-08-2-11-00-1-033 | Эл.оборудование ТП-19 гор.водозабор, инв.№ 40104040- покраска оборудования | ТП | КР | 10 | июль | август
13-2-08-2-11-00-1-034 | Оборудование ТП №731А, инв.№070000102- покраска оборудования | ТП | КР | 10 | август | сентябрь
13-2-08-2-11-00-1-035 | Оборудование ТП №709, инв.№070000104- покраска оборудования | ТП | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-08-2-11-00-1-036 | Оборудование ТП №710, инв.№070000095- покраска оборудования | ТП | КР | 10 | август | сентябрь
13-2-08-2-11-00-2-065 | КТП-9(инв.№080001105)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР |  | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Киришские горэлектросети"
13-2-09-2-11-00-1-037 | Силовое оборудование ТП-4 №712 ул. Романтиков д.5 - ремонт КСО | ТП | КР | 10 | сентябрь | октябрь
13-2-09-2-11-00-1-038 | Силовое оборудование ТП-12 №746 ул. Мира д. 9 - ремонт КСО | ТП | КР | 10 | июль | октябрь
13-2-09-2-11-00-1-039 | Силовое оборудование ТП-19 №769 пр. Ленина д. 13 - ремонт КСО | ТП | КР | 10 | август | октябрь
13-2-09-2-11-00-1-040 | Силовое оборудование ТП-37 №839 пр. Победы д. 1 - ремонт КСО | ТП | КР | 10 | сентябрь | октябрь
13-2-09-2-11-00-1-045 | Силовое оборудование ТП-77 (инв.№090000232) замена рубильника 0,4кВ) | ТП | КР | 10 | апрель | апрель
13-2-09-2-11-00-1-058 | Силовое оборудование РП-3, инв.№ 090000120- ремонт трансформатора напряжения | ТП | КР | 10 | октябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сланцевские горэлектросети"
13-2-18-2-07-00-1-057 | Оборудование ТП-59 Инв. 180000290 Ремонт сети освещения ТП (36В): Ремонт распаечной коробки-1шт, ящика ЯТП-0,25 220/36В-1шт, Ремонт патронов настенных-4 шт, кабеля ВВГ-14м, коробки разветвительной -1шт; Окраска щита ПП НО-4 кв.м., шин 40х4 -4 кв.м., окраска контуров з/з, , металлич. перегородки, барьера - 15 кв.м, | ТП | КР | 6 | май | май
13-2-18-2-07-00-1-058 | Оборудование ТП-60 Инв. 180000286 Ремонт сети освещения ТП (36В): Ремонт распаечной коробки-1шт, ящика ЯТП-0,25 220/36В-1шт, Ремонт патронов настенных-4 шт, кабеля ВВГ-14м, коробки разветвительной -1шт; Окраска щита ПП НО-4 кв.м., шин 40х4 -4 кв.м., окраска контуров з/з, , металлич. перегородки, барьера - 15 кв.м, | ТП | КР | 6 | май | май
13-2-18-2-07-00-1-059 | Оборудование ТП-61 Инв. 180000278 Ремонт сети освещения ТП (36В): Ремонт распаечной коробки-1шт, ящика ЯТП-0,25 220/36В-1шт, Ремонт патронов настенных-4 шт, кабеля ВВГ-3м, Окраска щита ПП НО-4 кв.м., шин 40х4 -0,8 кв.м., установка и покраска барьера-1 шт, окраска контуров з/з, - 2,5 кв.м, покраска ячеек в РУ-0,4кВ-2 кв.м., заземление металлич. дверей - 5 кв.м. | ТП | КР | 6 | апрель | апрель
13-2-18-2-07-00-1-060 | Оборудование ТП-62 Инв. 180000275 Ремонт сети освещения ТП (36В): Ремонт распаечной коробки-1шт, ящика ЯТП-0,25 220/36В-1шт, Ремонт настенных патронов-4 шт, кабеля ВВГ-2м, Окраска щита ПП НО-4 кв.м., шин 40х4 -0,8 кв.м., окраска контуров з/з, - 2,5 кв.м, покраска ячеек в РУ-0,4кВ-2 кв.м. | ТП | КР | 6 | апрель | апрель
13-2-18-2-07-00-1-061 | Оборудование ТП-63 Инв. 180000274 Ремонт сети освещения ТП (36В): Ремонт распаечной коробки-1шт, ящика ЯТП-0,25 220/36В-1шт, Ремонт настенных патронов-3 шт, кабеля ВВГ-8м, Окраска щита ПП НО-4 кв.м., шин 40х4 -1,1 кв.м., окраска контуров з/з, - 10,8 кв.м, покраска ячеек в РУ-6кВ-8 кв.м., покраска барьера в камере тр-ра-1 кв.м., заземление дверей-1,5м, Ремонт сборных шин в РУ-0,4кВ -2шт | ТП | КР | 6 | апрель | апрель
13-2-18-2-07-00-1-062 | Оборудование ТП-64 Инв. 180000271 Окраска шин 40х4-0,8 кв.м, окраска контуров з/з, - 7 кв.м, покраска барьера в камере тр-ра-0,8 кв.м. | ТП | КР | 6 | май | май
13-2-18-2-07-00-1-063 | Оборудование ТП-66 Инв. 180000267 Ремонт сети освещения ячеек РУ-6кВ (36В): Ремонт распаечной коробки-1шт, ящика ЯТП-0,25 220/36В-1шт, Ремонт патронов настенных-5 шт, кабеля ВВГ-17м, Окраска щита ПП НО-2,5 кв.м., шин 40х4 -2,4 кв.м., окраска контуров з/з, - 4,5 кв.м, покраска барьера в камерах тр-ров-2 кв.м., Ремонт запорных устройств на панелях РУ-6кВ -2шт., Ремонт нулевой шины в РУ-0,4кВ-7,5м. | ТП | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-18-2-07-00-1-064 | Оборудование ТП-67 Инв. 180000266 Ремонт сети освещения ячеек РУ-6кВ (36В): Ремонт распаечной коробки-1шт, ящика ЯТП-0,25 220/36В-1шт, Ремонт патронов настенных-4 шт, кабеля ВВГ-7м, Окраска щита ПП НО-5 кв.м., шин 40х4 -2,8 кв.м., окраска контуров з/з, -5,7 кв.м, покраска барьера в камере тр-ра-1 кв.м. | ТП | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-18-2-07-00-1-065 | Оборудование ТП-74 Инв. 180000244 Ремонт сети освещения ячеек РУ-6кВ (36В): Ремонт распаечной коробки-1шт, ящика ЯТП-0,25 220/36В-1шт, Ремонт патронов настенных-4 шт, кабеля ВВГ-7м, Окраска щита ПП НО-5,5 кв.м., шин 40х4 -0,8 кв.м., окраска контуров з/з, -5,7 кв.м, покраска барьера в камере тр-ра-1 кв.м., покраска ячеек в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ-24 кв.м. | ТП | КР | 6 | июль | июль
13-2-18-2-07-00-1-066 | Оборудование ТП-77 Инв. 180000242 Ремонт сети освещения ячеек РУ-6кВ (36В): Ремонт распаечной коробки-1шт, ящика ЯТП-0,25 220/36В-1шт, Ремонт патронов настенных -4 шт, кабеля ВВГ-16м, выключателя автоматического-1шт., покраска шин 40х4 -0,6 кв.м., окраска контуров з/з, -7 кв.м, покраска барьера в камере тр-ра-1 кв.м., ремонт концевой кабельной разделки в РУ-6кВ (КЛ-6кВ на трансформатор)-1шт. | ТП | КР | 6 | июль | июль
13-2-18-2-07-00-1-067 | Оборудование ТП-78 Инв. 180000241 Ремонт сети освещения ячеек РУ-6кВ (36В): Ремонт распаечной коробки-1шт, ящика ЯТП-0,25 220/36В-1шт, Ремонт патронов настенных-4 шт, кабеля ВВГ-7м, покраска щита ПП НО-5,5 кв.м., шин 40х4 -2 кв.м., окраска контуров з/з, -6,2 кв.м, покраска барьера в камере тр-ра-1 кв.м., покраска ячеек в РУ-0,4кВ-6 кв.м. | ТП | КР | 6 | июль | июль
13-2-18-2-07-00-1-068 | Оборудование ТП-93 Инв. 180000187 Ремонт сети освещения ячеек РУ-6кВ (36В): Ремонт распаечной коробки-1шт, ящика ЯТП-0,25 220/36В-1шт, Ремонт патронов настенных-4 шт, кабеля ВВГ-5м, покраска шин 40х4 -8 кв.м., окраска контуров з/з, -5,3 кв.м, покраска барьера, кожуха кабеля в камере тр-ра-3 кв.м., покраска ячеек в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ-12 кв.м., Ремонт вводного рубильника-1шт. | ТП | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-18-2-07-00-1-069 | Оборудование ТП-101 Инв. 180000333 Ремонт сети освещения ячеек РУ-6кВ (36В): Ремонт распаечной коробки-1шт, ящика ЯТП-0,25 220/36В-1шт, Ремонт патронов настенных-6 шт, выключателя автоматического -1шт., кабеля ВВГ-9м, покраска шин 40х4 -8 кв.м., окраска контуров з/з, -16 кв.м, покраска барьеров в камерах Т-1, Т-2 - 2кв.м, покраска ячеек в РУ-6кВ-20 кв.м. | ТП | КР | 6 | август | август
13-2-18-2-07-00-1-070 | Оборудование ТП-102 Инв. 180000332 Покраска шин 40х4 -4,2 кв.м., окраска контуров з/з, -18 кв.м, покраска барьеров в камерах Т-1, Т-2 - 2кв.м, покраска ячеек в РУ-6кВ-20 кв.м. | ТП | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-18-2-07-00-1-071 | Оборудование ТП-111 Инв. 180000324 Ремонт сети освещения ячеек РУ-6кВ (36В): Ремонт распаечной коробки-1шт, ящика ЯТП-0,25 220/36В-1шт, Ремонт патронов настенных-6 шт, выключателя автоматического -1шт., кабеля ВВГ-5м, покраска шин 40х4 -6,6 кв.м., окраска контуров з/з, -16 кв.м, покраска барьеров в камерах Т-1, Т-2 - 2кв.м, покраска ячеек в РУ-6кВ-38 кв.м. Ремонт запорных устройств на панелях РУ-6кВ-6шт. | ТП | КР | 6 | апрель | апрель
13-2-18-2-07-00-1-072 | Оборудование ТП-118 Инв. 180000320 Ремонт сети освещения ячеек РУ-6кВ (36В): Ремонт распаечной коробки-1шт, ящика ЯТП-0,25 220/36В-1шт, Ремонт патронов настенных-6 шт, выключателя автоматического -1шт., кабеля ВВГ-13м, покраска шин 40х4 -4,5 кв.м., окраска контуров з/з, -12,2 кв.м, покраска барьеров в камерах Т-1, Т-2 - 2кв.м, покраска ячеек в РУ-6кВ-20 кв.м. | ТП | КР | 6 | май | май
13-2-18-2-07-00-1-073 | Оборудование ТП-123 Инв. 180000317 Ремонт сети освещения ячеек РУ-6кВ (36В): Ремонт распаечной коробки-2шт.,ящика ЯТП-0,25 220/36В-1шт, Ремонт патронов настенных-6 шт, кабеля ВВГ-6м, покраска шин 40х4 -10 кв.м., окраска контуров з/з, -5,4 кв.м, покраска барьеров в камерах Т-1, Т-2 - 2кв.м, крепление СИП к стенев РУ-0,4кВ-4м. | ТП | КР | 6 | август | август
13-2-18-2-07-00-1-075 | Оборудование ТП-1369 Инв. 180000461 Покраска шин 40х4 -2,1 кв.м., окраска контуров з/з -8,6 кв.м, покраска барьера в камере трансформатора - 1кв.м, покраска ячеек в РУ-0,4кВ -6,5 кв.м., Ремонт запорных устройств на панелях РУ-0,4кВ-4шт. | ТП | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-18-2-07-00-1-076 | Оборудование КТП-1370 Инв. 180000462 Ремонт сети освещения: Ремонт распаечной коробки-3шт., Ремонт светильников-4 шт, кабеля ВВГ-12м, выключателя автоматического -1шт, розетки-1шт, выключателя нар. установки-1шт, покраска шин 40х4 -1,1 кв.м., окраска контуров з/з, -0,6 кв.м, установка и покраска барьера в камере тр-ра - 1шт, покраска КТП-48 кв.м., ремонт вент.решетки-1шт. | ТП | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-18-2-07-00-1-077 | Оборудование КТПн-1371 Инв. 180000463 Покраска контуров з/з и площадки ТП -4 кв.м, покраска КТПн-4 кв.м. | ТП | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-18-2-07-00-1-078 | Оборудование КТП-27 Инв.№ 000000542 Покраска сборных шин -1,2 кв.м., окраска контуров з/з РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 0,5 кв.м, покраска КТП-40 кв.м., восстановление дисперчерских наименований | ТП | КР | 6 | май | май
13-2-18-2-07-00-1-079 | КТПн-29, в т.ч. оборудование, Инв.№ 180000351 Покраска сборных шин -1,1 кв.м., окраска контуров з/з РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 0,6 кв.м, покраска КТП, -40 кв.м., восстановление дисперчерских наименований, Ремонт "0" шины с тр-ра до РУ-0,4кВ-1шт, Ремонт концевой разделки в РУ-6кВ (ВН тр-ра)-1шт. | ТП | КР | 6 | август | август
13-2-18-2-07-00-1-080 | ГКТПн31, в т.ч. Оборудование, Инв.№ 180000350 Покраска сборных шин -1,1 кв.м., окраска контуров з/з РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 0,6 кв.м, восстановление дисперчерских наименований, восстановление отмостки-10 кв.м., покраска ячеек РУ-6, РУ-0,4кВ-8 кв.м. | ТП | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-18-2-07-00-1-081 | Оборудование ТП-34 Инв.№ 180000302 Покраска сборных шин -1,1 кв.м., окраска контуров з/з РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - 0,6 кв.м. | ТП | КР | 6 | июль | июль
13-2-18-2-07-00-1-082 | Оборудование ЦРП-2 Инв.№ 180000183 Покраска сборных шин -6 кв.м., окраска контуров з/з - 5 кв.м., Ремонт трансформаторного масла в МВ (7 шт.) | ТП | КР | 6 | октябрь | ноябрь
13-2-18-2-07-00-2-101 | Оборудование КТП-1370, ( инв. № 180000462 ) - ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Кировские горэлектросети"
13-2-10-2-07-00-1-020 | Оборудование КТП-114 (ТП-113), инв.№000001052 г.Кировск, замена трансформатора, замена изоляторов и разрядников, покраска металлоконструкций, ремонт ограждения | ТП | КР | 6 | октябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-1-021 | Оборудование КТПН-115, инв.№000001093 г.Кировск замена трансформатора, замена изоляторов,разрядников, замена корпуса КТП. ремонт ограждения | ТП | КР | 6 | август | октябрь
13-2-10-2-07-00-1-022 | Оборудование ТП-118, инв.№000001116 г.Кировск, установка светильников, выключателей, замена провода, покраска полов и металлоконструкций | ТП | КР | 6 | апрель | июнь
13-2-10-2-07-00-1-023 | Оборудование ТП-126, инв.№000001123 г.Кировск замена трансформаторов, покраска полов и металлоконструкций, установка светильников, выключателей, провода, замена ламп | ТП | КР | 6 | август | октябрь
13-2-10-2-07-00-1-024 | Оборудование ТП-127, инв.№000001124 г.Кировск установка панелей ЩО-70, замена контактных зажимов, шин, светильников, выключателей, провода, покраска полов и металлоконструкций | ЩО-70 | КР | 6 | июль | октябрь
13-2-10-2-07-00-1-025 | Оборудование КТП-128, инв.№000001096 г.Кировск замена трансформатора, корпуса ТМГ, покраска металлоконструкций, ремонт ограждения | ВНР10 | КР | 6 | сентябрь | октябрь
13-2-10-2-07-00-1-026 | Оборудование ТП-136, инв.№000001130 г.Кировск, замена трансформатора, установка рубильника, светильников, выключателей, покраска металлоконструкций, покраска полов | ТП | КР | 6 | август | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-027 | Оборудование ТП-141, инв.№000001131 г.Кировск замена трансформатора 400кВА, замена выключателя нагрузки, покраска металлоконструкций, установки рубильника, светильников, выключателей, покраска полов | ТП | КР | 6 | август | август
13-2-10-2-07-00-1-028 | Оборудование ТП-142, инв.№000001132 г.Кировск замена трансформатора 400кВА, покраска металлоконструкций, установка светильников, выключателей, покраска полов | ТП | КР | 6 | сентябрь | октябрь
13-2-10-2-07-00-1-029 | Оборудование ТП-143, инв.№000001133 г.Кировск замена трансформатора 400кВА, покраска металлоконструкций, установка светильников, выключателей, выполнить секционирование между РУ-0,4кВ (старой и новой), покраска полов | ТП | КР | 6 | сентябрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-030 | Оборудование ТП-144, инв.№000001134 г.Кировск установка секционного рубильника, покраска полов, замена рубильников в яч.6, замена уплотнительных колец | РПС 4 | КР | 6 | июль | июль
13-2-10-2-07-00-1-031 | Оборудование ТП-146, инв.№000001136 г.Кировск воостановление пола, замена рубильников в яч.6, покраска полов + замена трансформатора, | РПС 4 | КР | 6 | август | октябрь
13-2-10-2-07-00-1-032 | Оборудование ТП-151, инв.№000001141 г.Кировск замена трансформаторов Т-1, Т-2, покраска металлоконструкций и полов | ТП | КР | 6 | сентябрь | октябрь
13-2-10-2-07-00-1-033 | Оборудование ТП-152, инв.№000001142 г.Кировск восстановление пола, покраска полов, замена рубильников в яч.1, замена уплотнительных колец | РПС 4 | КР | 6 | октябрь | октябрь
13-2-10-2-07-00-1-034 | Оборудование КТПН-522, инв.№000001075 г.Отрадное замена автоматов отходящих линий, зачистка, грунтовка и покраска пов-ти ТП | ВА-08 | КР | 10 | апрель | апрель
13-2-10-2-07-00-2-035 | Оборудование ТП-523, инв.№000001171 г.Отрадное замена оборудования РУ-10кВ | КСО-310 | КР | 10 | август | сентябрь
13-2-10-2-07-00-1-036 | Оборудование КТПН-524, инв.№000001076 г.Отрадное замена вводного рубильника,замена рубильников отходящих линий, зачистка, грунтовка и покраска пов-ти ТП | РЕ-19;РПС4 | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-10-2-07-00-1-037 | Оборудование КТПН-551, инв.№000001080 г.Отрадное замена рубильников отходящих линий, зачистка, грунтовка и покраска пов-ти ТП | РПС 4 | КР | 10 | июль | июль
13-2-10-2-07-00-1-038 | Оборудование ТП-506, инв.№000001167 г.Отрадное монтаж новых концевых кабельных муфт,замена реле, замена вводных и секционного автоматов, замена разъединителей, замена рубильника, замена светильников, зачистка, грунтовка и покраска ячеек, щита и дверей | КНТП-10 | КР | 10 | июль | июль
13-2-10-2-07-00-1-039 | Оборудование ТП-557, инв.№000001192 г.Отрадное замена автоматов, рубильников, грунтовка и покраска ячеек и дверей | ВА 55-41 | КР | 10 | август | август
13-2-10-2-07-00-1-040 | Оборудование ТП-558, инв.№000001193 г.Отрадное монтаж концевой кабельной муфты,замена реле в приводе, замена вводных автоматов, рубильников, светильников, зачистка, грунтовка и покраска ячеек и дверей, замена дверей | КНТП-10 | КР | 10 | сентябрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-041 | Оборудование ТП-560, инв.№000001194 г.Отрадное замена автоматов, рубильников, зачистка, грунтовка и покраска ячеек и дверей, замена дверей | ВА 55-41 | КР | 10 | сентябрь | октябрь
13-2-10-2-07-00-1-042 | Оборудование ТП-561, инв.№000001195 г.Отрадное монтаж концевых кабельных муфт, замена кабеля, замена рубильника, замена распред.устройства, светильников, маслоуплотнения шпилек выводов, зачистка, грунтовка и покраска ячеек, щита и дверей | КНТП-10 | КР | 10 | август | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-043 | Оборудование ТП-562, инв.№000001196 г.Отрадное замена автоматов, щита ЩО, светильников, зачистка, грунтовка и покраска ячеек и щита | ВА 51-39 | КР | 10 | август | август
13-2-10-2-07-00-1-044 | Оборудование ТП-408, инв.№000001157 г.п. Павлово - замена автоматов, щита ЩО, светильников, зачистка, грунтовка и покраска ячеек и щита | ВА 55-41 | КР | 10 | сентябрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-045 | Оборудование КТПК-409, инв.№000001061 п.Павлово замена трансформатора, зачистка, грунтовка и покраска поверхности ТП | ТП | КР | 10 | август | август
13-2-10-2-07-00-1-046 | Оборудование КТПН-422, инв.№000001069 п.Павлово замена трансформатора, зачистка, грунтовка и покраска поверхности ТП | ТП | КР | 10 | сентябрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-047 | Оборудование КТПН-432, инв.№000001070 п.Павлово, Петрушинское поле зачистка, грунтовка и покраска поверхности ТП | КТПН-400/10 | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-10-2-07-00-1-048 | Оборудование КТПК-433, инв.№000001063 п.Павлово грунтовка и покраска поверхности ТП | КТПН-400/10 | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-10-2-07-00-1-049 | Оборудование ТП-3, инв.№000001109 п.Мга замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-6кВ | КСО-366;ЩО-59 | КР | 6 | август | сентябрь, октябрь
13-2-10-2-07-00-1-050 | Оборудование КТП-22, инв.№000001057 п.Мга установка ограждения, установка автоматического выключателя | ВА-1000А | КР | 6 | сентябрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-051 | Оборудование ТП-719, инв.№000001202 п.Назия замена автоматических выключателей, рубильника | ВА | КР | 10 | июль | октябрь
13-2-10-2-07-00-1-052 | Оборудование ТП-799, инв.№000001208 п.Назия замена кабельных перемычек, установить разрядники, замена внутренней электропроводки и светильников | РВО-10 УХЛ | КР | 10 | июль | ноябрь
13-2-10-2-07-00-1-053 | Оборудование КТП-718, инв.№000001084 п.Назия замена сетчатого ограждения, ремонт настила и установка швеллеров под трансформатор, установить разрядники, окраска корпуса КТП, опсыпка территории и подъезда к ней | РВО-10 УХЛ | КР | 10 | сентябрь | октябрь
13-2-10-2-07-00-1-054 | Оборудование ТП-721, инв.№000001203 п.Назия замена кабельных перемычек, установить разрядники, замена внутренней электропроводки и светильников, окраска лестницы, решоток и ворот ТП | РВО-10 УХЛ | КР | 10 | август | август
13-2-10-2-07-00-1-055 | Оборудование ТП-705, инв.№000001200 п.Назия ремонт вентиляционной решётки, установка РЛНД, замена кабельных перемычек, устаноновка разрядников, окраска решётки и ворот ТП, замена внутренней электропроводки, установка новой двери, установка рубильников, | РЛНД 10/400 | КР | 10 | август | ноябрь
13-2-10-2-07-00-1-056 | Оборудование ТП-754, инв.000001204 п.Назия замена ВН-16, замена оборудования в РУ-10кВ на камеры КСО, установка разрядников в РУ-0,4кВ, окраска лестницы, решёток и ворот, замена внутренней электропроводки и светильников, замена проходных изоляторов, замена кабельных выходов | КСО | КР | 10 | август | декабрь
13-2-10-2-07-00-2-090 | Оборудование ТП-35/6 п.Старая Малукса, инв.№100000257-ПИР на капитальный ремонт | ТП | КР | 35 | декабрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-2-091 | Оборудование силовое ПС 110/6, инв.№000001106-ПИР на капитальный ремонт | ТП | КР | 110 | декабрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-064 | Оборудование силовое ПС 110/6, г.Кировск, инв.№000001106 (замена термодатчика) | ТП | КР | 110 | сентябрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-1-092 | КТПН-3426 6/0,4кВ, инв. №000001066 г. Кировск - замена трансформаторов тока. | Т-0,66 | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-10-2-07-00-2-103 | Оборудование ТП-505 (инв.№000001166)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-104 | КТПН-507 (инв.№000001071)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-105 | Оборудование ТП-508 (инв.№000001168)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-106 | КТПН-519 (инв.№000001072)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-107 | КТПН-520 (инв.№000001073)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-108 | КТПН-521 (инв.№000001074)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-109 | Оборудование ТП-523 (инв.№000001171)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-110 | КТПН-524 (инв.№000001076)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-111 | КТПН-525 (инв.№000001077)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-112 | КТПН-526 (инв.№000001078)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-113 | Оборудование ТП-528 (инв.№000001173)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-114 | КТПН-531 (инв.№000001-ремонт измерительных цепей079) | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-115 | Оборудование ТП-533 (инв.№000001176)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-116 | Оборудование ТП-549 (инв.№000001186)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-117 | Оборудование ТП-551 (инв.№000001080)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-118 | Оборудование ТП-552 (инв.№000001187)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-10-2-07-00-2-119 | Оборудование ТП-553 (инв.№000001188)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лодейнопольские горэлектросети"
13-2-12-2-07-00-1-020 | Оборудование ТП № 6 (инв.№0000442) | ВНР, ЗУ | КР | 10 | август-сентябрь | сентябрь
13-2-12-2-07-00-1-021 | Оборудование ТП № 18 (инв№ 0000137) | ВНР, РВ, ИОР, АШМ, ЗУ | КР | 10 | август | август
13-2-12-2-07-00-1-022 | Оборудование ТП № 73 (инв.№0000437) | ВНР, ИОР, предохранители, светильники,АШМ, ЗУ | КР | 10 | сентябрь | август
13-2-12-2-07-00-1-023 | Оборудование ТП № 9 (инв. № 0000438) | КСО-366, ИОР, ВА5541, светильники | КР | 10 | июль | сентябрь
13-2-12-2-07-00-1-024 | Оборудование ТП № 46(инв. № 0001710) | ТМГ, ВА08, светильники, АШМ | КР | 10 | октябрь-декабрь | октябрь
13-2-12-2-07-00-1-025 | Оборудование ТП № 50 (инв.№ 0000440) | ТМГ, светильникипредохранители, , АШМ | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-12-2-07-00-1-026 | Оборудование ТП № 2 (инв.№ 000028) | ВА5541, предохранители, светильники, АШМ, ЗУ | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-12-2-07-00-1-041 | Оборудование ТП № 11, инв.№120000326-замена трансформатора | ТМГСУ 160 | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-12-2-07-00-1-042 | Оборудование ТП № 31, инв.№120000422-замена трансформатора | ТМГСУ 160 | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-12-2-07-00-1-043 | Оборудование ТП № 32, инв.№120000428-замена трансформатора | ТМГСУ 250 | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-12-2-07-00-1-044 | Оборудование ТП № 42 , инв.№120000524-замена трансформатора | ТМГ 400 | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-12-2-07-00-1-045 | Оборудование ТП № 6, инв.№120000291-замена трансформатора | ТМГ 630 | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-12-2-07-00-2-049 | оборудование ТП-3 (инв.№120000280)-ремонт измерительных цепей | ТМГ 400 | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-12-2-07-00-2-050 | оборудование ТП-63 (инв.№120000621)-ремонт измерительных цепей | ТМГ 400 | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Лужские горэлектросети"
13-2-13-2-11-00-1-020 | Оборудование ТП-68 - ремонт оборудования ,инв.1522, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | февраль | февраль
13-2-13-2-11-00-1-021 | Оборудование ТП-107 - ремонт оборудования ,инв.29822, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | февраль | февраль
13-2-13-2-11-00-1-022 | Оборудование ТП-84 - ремонт оборудования ,инв.192, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | февраль | февраль
13-2-13-2-11-00-1-023 | Оборудование ТП-9 - ремонт оборудования ,инв.1112, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-13-2-11-00-1-024 | Оборудование ТП-75 - ремонт оборудования ,инв.13782, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-13-2-11-00-1-025 | Оборудование ТП-18 - ремонт оборудования ,инв.11521, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | март | март
13-2-13-2-11-00-1-026 | Оборудование ТП-49 - ремонт оборудования ,инв.15652, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | апрель | апрель
13-2-13-2-11-00-1-027 | Оборудование ТП-12 - ремонт оборудования ,инв.1422, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | апрель | апрель
13-2-13-2-11-00-1-028 | Оборудование ТП-52 - ремонт оборудования ,инв.1482, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | апрель | апрель
13-2-13-2-11-00-1-029 | Оборудование ТП-10 - ремонт оборудования ,инв.1322, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | май | май
13-2-13-2-11-00-1-030 | Оборудование ТП-11 - ремонт оборудования,инв.1222 , Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | май | май
13-2-13-2-11-00-1-031 | Оборудование ТП-13 - ремонт оборудования,инв.1132 , Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | май | май
13-2-13-2-11-00-1-032 | Оборудование ТП-17 - ремонт оборудования ,инв.1162, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | июль | июль
13-2-13-2-11-00-1-033 | Оборудование ТП-20 - ремонт оборудования,инв.14013 , Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-13-2-11-00-1-034 | Оборудование ТП-136 - ремонт оборудования ,инв.2622, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-13-2-11-00-1-035 | Оборудование ТП-96 - ремонт оборудования ,инв.1292, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | июль | июль
13-2-13-2-11-00-1-036 | Оборудование ТП-35 - ремонт оборудования ,инв.15522, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | июль | июль
13-2-13-2-11-00-1-037 | Оборудование ТП-29а - ремонт оборудования,инв. 14652, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | июль | июль
13-2-13-2-11-00-1-038 | Оборудование ТП-33 - ремонт оборудования ,инв.97, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | август | август
13-2-13-2-11-00-1-039 | Оборудование ТП-34 - ремонт оборудования,инв. 16352, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | август | август
13-2-13-2-11-00-1-040 | Оборудование ТП-63 - ремонт оборудования ,инв.1494, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-13-2-11-00-1-041 | Оборудование ТП-53 - ремонт оборудования ,инв.1355, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-13-2-11-00-1-042 | Оборудование ТП-6 - ремонт оборудования ,инв.12, Замена привода ВН, замена рубильника, замена ЩСН, замена внутренней электропроводки ТП (сеть освещения ТП, розетки) | РУ 0,4 кВ ЩО 70, РУ 10 кВ КСО | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-13-2-11-00-2-056 | Оборудование РП-1 -ремонт измерительных цепей, инв.№000001727 |  | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-13-2-11-00-1-090 | Оборудование ТП-116, инв.№000002083-ремонт коммутационных аппаратов |  | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-13-2-11-00-2-092 | «Здание производственной базы с ангаром», п.Толмачево инв.№130000147-ремонт узлов учета |  | КР | 10 | декабрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Подпорожские горэлектросети"
13-2-15-2-11-00-1-052 | Оборудование ТП-35, ул.Исакова ,д.3-ТП, инв.№0000634, ремонт щита ЩО-70 на 4 группы с рубильниками РПС-250, установка шинного моста, переподключение кабельных линий, маркировка шин, обновление диспетчерских наименований, очистка изоляции оборудования от пыли и грязи, вывешивание бирок, устройство защитного кожуха шинного моста, монтаж нулевой шины согласно ПУЭ | КСО-366, ЩО-59 | КР | 6 | июль | август
13-2-15-2-11-00-1-053 | Оборудование ТП-76а, ул.Строителей ,д.9-ТП, инв.№0000701, поднятие ячеек РУ-6/0,4 кВ, ремонт оборудования ТП, замена концевых муфт, монтаж нулевой шины в соответствии с ПУЭ, ремонт освещения ТП | КСО-366, ЩО-70 | КР | 6 | июль | август
13-2-15-2-11-00-1-054 | Оборудование ТП-43, ул.Сосновая, д.17-ТП, инв.№0000658, замена рубильников 0,4 кВ на РПС-4, маркировка шин, замена концевых муфт, очистка изоляции оборудования, обновление диспетчерских наименований, ремонт освещения ТП, монтаж нулевой шины согласно ПУЭ, | КСО-366, ЩО-70 | КР | 6 | октябрь | октябрь
13-2-15-2-11-00-1-055 | Оборудование ТП-46а, инв.№0000687, ул.Гражданская, д.31-ТП, замена вводной ячейки трансформатора | КСО-366, ЩО-70 | КР | 6 | октябрь | октябрь
13-2-15-2-11-00-1-056 | Оборудование ТП-15, ул.Соснова, д.9а-ТП, инв.№0000601, Маркировка шин, обновление диспетчерских наименований, очистка изоляции оборудования от пыли и грязи, ремонт ячейки ЩО-70, монтаж нулевой шины согласно ПУЭ, вывешивание бирок ремонт оборудования ТП | КСО-366, ЩО-70 | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-15-2-11-00-1-057 | Оборудование ТП-29, ул.Гнаровской ,д.1-ТП, инв.№0000573, Устройство защитного кожуха шинного моста, замена концевых муфт, очистка изоляции оборудования от пыли и грязи, монтаж нулевой шины согласно ПУЭ, обновление диспетчерских наименований, ремонт оборудования ТП | КСО-366, ЩО-70 | КР | 6 | август | август
13-2-15-2-11-00-1-058 | КТП-38, вблизи бывшего завода "Плитекс", инв.№807, Замена контура заземления, Монтаж площадок обслуживания, маркировка шин, обновление диспетчерских наименований, очистка изоляции оборудования, вывешивание бирокмонтаж нулевой шины согласно ПУЭ | КТП | КР | 6 | май | июнь
13-2-15-2-11-00-1-059 | Оборудование ТП-50, ГЭС-12, Верхний бьеф, инв.№0000628, Маркировка шин, обновление диспетчерских наименований, ремонт освещения ТП, замена кабельных бирок, замена концевых муфт , | КСО-366, ЩО-70 | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-15-2-11-00-1-060 | Оборудование ТП-94, пр.Механический, д.б/н инв.№0000736, маркировка шин, обновление диспетчерских наименований, очистка изоляции оборудования от пыли и грязи, ремонт оборудования ТП, ремонт освещения ТП, замена ячейки с масляным выключателем на ячейку с ВВ. | КСО-266, 366, ЩО-70 | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-15-2-11-00-1-061 | ГКТП-96, База КЛПХ, инв.№00000246, Маркировка шин, вывешивание бирок, очистка изоляции оборудования ТП от пыли и грязи, ремонт оборудования, | КСО-366, ЩО-70 | КР | 6 | апрель | апрель
13-2-15-2-11-00-1-062 | Оборудование ТП-99, ул.Героев, д.7-ТП, инв.№0000743, маркировка шин, обновление диспетчерских наименований, очистка изоляции оборудования от пыли и грязи, вывешивание бирок на КЛ, ремонт освещения ТП, монтаж нулевой шины согласно ПУЭ | КСО-266, ЩО-70 | КР | 6 | март | апрель
13-2-15-2-11-00-1-063 | КТП-5-14, с.Винницы, ул.Лесная, инв.№00000382, ремонт оборудования, Обновление диспетчерских наименований, вывешивание бирок, покраска КТП | КТП | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-15-2-11-00-2-090 | оборудование ТП-16 (инв.№150000138)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-091 | оборудование ТП-17 (инв.№150000143)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-092 | оборудование ТП-18 (инв.№150000164)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-093 | КТП-25 (инв.№150000226)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-094 | КТП-26 (инв.№000002207)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-095 | оборудование ТП-30 (инв.№150000339)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-096 | оборудование ТП-32 (инв.№150000293)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-097 | оборудование ТП-34 (инв.№150000338)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-098 | оборудование ТП-41 (инв.№150000483)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-099 | оборудование ТП-46 (инв.№150000147)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-100 | оборудование ТП-46а (инв.№150000175)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-101 | оборудование ТП-48 (инв.№150000174)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-102 | оборудование ТП-49 (инв.№150000187)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-103 | оборудование ТП-50 (инв.№150000196)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-104 | оборудование ТП-50а (инв.№150000216)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-105 | КТП-66 (инв.№150000282)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-106 | КТП-71 (инв.№150000027)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-107 | оборудование ТП-77 (инв.№150000381)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-108 | КТП-87 (инв.№150000506)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-109 | оборудование ТП-91 (инв.№150000137)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-110 | оборудование ТП-93 (инв.№150000190)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-111 | оборудование ТП-97 (инв.№150000229)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-112 | КТП-98 (инв.№150000083)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-113 | оборудование ТП-101 (инв.№150000234)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-15-2-11-00-2-114 | КТП-102 (инв.№150000309)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Сосновоборские горэлектросети"
13-2-19-2-11-00-1-015; 13-2-19-2-11-00-2-016 | Инв. № 000001527 Эл.сил.оборуд.ТП-316,КСО366-6шт,ЩО70-6, ТМ630-1шт. Замена рубильников, разъединителей, автоматов, ошиновки | ТП | КР | 10 | сентябрь | декабрь
13-2-19-2-11-00-1-017 | КТП-353 г.Волосово инв.№000001488- замена рубильников 0,4 кВ. | КТП | КР | 10 | июль | сентябрь
13-2-19-2-11-00-2-021 | ТП-К3-3 (ТП 14-1), инв.№00010023-ремонт узлов учета | ТП | КР | 10 | декабрь | декабрь
13-2-19-2-11-00-2-031 | Оборудования ТП-302,г.Волосово, (инв.№000001417)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-19-2-11-00-2-032 | Оборудования ТП-303,г.Волосово, (инв.№000001420)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-19-2-11-00-2-033 | Оборудования ТП-310 ,г.Волосово, (инв.№000001522)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-19-2-11-00-2-034 | Оборудования ТП-322,г.Волосово, (инв.№000001531)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-19-2-11-00-2-035 | Оборудования ТП-360 ,г.Волосово,(инв.№000001545)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-19-2-11-00-2-036 | Оборудования ТП-367,г.Волосово,(инв.№000001549)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-19-2-11-00-2-037 | Оборудования КТП-334 ,г.Волосово,(инв.№000001485)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-19-2-11-00-2-038 | Оборудования КТП-365,г.Волосово, (инв.№000001491)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-19-2-11-00-2-039 | Оборудования КТП-375 ,г.Волосово,(инв.№000001497)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Шлиссельбургские горэлектросети"
13-2-22-2-11-00-1-025 | Оборудование РП (РП-1) инв.№ 00000044 Замена распределительного шкафа,автоматических выключателей и магнитных пускателей. | Щит собственных нужд | КР | 6 | июль | июль
13-2-22-2-11-00-1-026 | Оборудование ТП-22 инв. № 00000045 (окраска ячеек ) | Ячейки РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ | КР | 6 | август | август
13-2-22-2-11-00-1-027 | Оборудование ТП-14 инв. № 00000036 (окраска ячеек ) | Ячейки РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ | КР | 6 | август | август
13-2-22-2-11-00-1-028 | Оборудование ПС "727" инв. № 00000175 Ремонт автоматических выключателей и магнитных пускателей | Щит собственных нужд | КР | 35 | июнь | июнь
13-2-22-2-11-00-2-029 | Оборудование ПС "727" инв. № 00000175 Ремонт вторичных цепей и оборудования ячек № 3 и № 15 ПС-727, пусконаладочные работы. НОВЫЙ инв.№220000103 | яч.-03; яч.-15 ПС-727 | КР | 35 | сентябрь | август
13-2-22-2-11-00-2-030 | Оборудование ПС "517" инв. № 00000170 . Замена ВВ вводов Т-1 (маслонаполненые ввода на ввода в "сухом" исполнении) | ВВ вводы Т-1 | КР | 110 | июль | октябрь
13-2-22-2-11-00-1-031 | Оборудование ПС "517" инв. № 00000170 (ремонт системы отопления ) | Обогреватели и ТЭНы в помещениях КРУН и РЗА | КР | 110 | март | март
13-2-22-2-11-00-2-039 | Оборудование ПС-727, инв.№220000103-ремонт узлов учета | ПС | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-22-2-11-00-2-040 | Оборудование ПС-517, инв.№220000106-ремонт узлов учета | ПС | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-22-2-11-00-2-047 | КТП-28 (инв.№ 220000205)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-22-2-11-00-2-048 | КТП-31 (инв.№220000207)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-22-2-11-00-2-049 | КТП-46 (инв.№ 000001636)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-22-2-11-00-2-050 | КТП-47 (инв.№ 000001640)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-22-2-11-00-2-051 | КТП-48 (инв.№ 000001641)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-22-2-11-00-2-052 | КТП-53 (инв.№ 000001634)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-22-2-11-00-2-053 | ТП-55 (инв.№ 000001648)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-22-2-11-00-2-054 | ТП-57 (инв.№ 000001649)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-22-2-11-00-2-055 | ТП-58 (инв.№ 000001646)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-22-2-11-00-2-056 | ТП-59 (инв№000001647)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тихвинские горэлектросети"
13-2-20-2-07-00-1-045 | Оборудование ТП-8; 187553, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, Коммунальный кв-л, дом № 2 инв.№200000148 - замена ячеек РУ-0,4 кВ (замена ЩО-70 6 шт) | ЩО-70 | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-20-2-07-00-1-046 | Оборудование РТП-90; 187555, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, Московская ул, дом № 38 инв.№200000402 - замена ячеек РУ-0,4 кВ(замена ЩО-70 7 шт) | ЩО-70 | КР | 10 | июль | декабрь
13-2-20-2-07-00-1-047 | Оборудование ТП-85; 187553, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г.Тихвин, 1-й мкр инв.№200000386 - замена ячеек РУ-0,4 кВ(замена ЩО-70 5 шт) | ЩО-70 | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-20-2-07-00-1-048 | Оборудование ТП-3; 187602,Ленинградская обл,Бокситогорский р-н,Пикалево г,,Театральный 2-й пер,д/с№3 инв.№200000778 - прочие работы | ТМ 6/0,4 320 кВА, панели ЩО-70-2 шт., камеры КСО-366 - 3 шт. с ВН-16, 1 шт. с РВ-6 | КР | 6 | сентябрь | август
13-2-20-2-07-00-1-049 | Оборудование ТП-4; 187602, Ленинградская обл, Бокситогорский р-н, Пикалево г, Спортивная ул, дом № 2 инв.№200000772 - прочие работы | Трансформатор 250 кВА, панели ЩО-70-6 шт., камеры КСО-366 - 4 шт. с ВН-16, 2 шт. с РВ-6),ТМ-320 | КР | 6 | август | август
13-2-20-2-07-00-1-050 | Оборудование ТП-11; 187602, Ленинградская обл, Бокситогорский р-н, Пикалево г, 6-й мкр, дом № 24 инв.№200000790 - замена трансформатора | Трансформатор ТМ 6/0,4 320 кВА, панели ЩО-70-2 шт., камеры КСО-366 - 3 шт. с ВН-16, 1 шт. с РВ-6 | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-20-2-07-00-1-051 | Оборудование ТП-26; 187602, Ленинградская обл, Бокситогорский р-н, Пикалево г, 6-й мкр, дом № 28 инв.№200000800 - прочие работы | Трансформатор ТМ 6/0,4 400 кВА, панели ЩО-70-3 шт., камеры КСО-366 - 3 шт. с ВН-16, 1 шт. с РВ-6 | КР | 6 | август | август
13-2-20-2-07-00-1-052 | Оборудование ТП-28; 187602, Ленинградская обл, Бокситогорский р-н, Пикалево г, 6-й мкр, дом № 19 инв.№200000802 - замена трансформатора | Трансформатор ТМ 6/0,4 400 кВА, панели ЩО-70-3 шт., камеры КСО-366 - 2 шт. с ВН-16, 2 шт. с РВ-6 | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-20-2-07-00-1-053 | Оборудование ТП-29; 187602, Ленинградская обл, Бокситогорский р-н, Пикалево г, 6-й мкр, дом № 31 инв.№200000803 - прочие работы | Трансформатор ТМ 6/0,4 400 кВА, панели ЩО-70-3 шт., камеры КСО-366 - 3 шт. с ВН-16, 1 шт. с РВ-6 | КР | 6 | август | сентябрь
13-2-20-2-07-00-1-054 | Оборудование ТП-5; 187602,Ленинградская обл,Бокситогорский р-н,Пикалево г,,Советская ул, инв.№200000785 - прочие работы | Трансформатор ТМ 6/0,4 315 кВА, панели ЩО-70-5 шт., камеры КСО-366 - 3 шт. с ВН-16, 1 шт. с РВ-6 | КР | 6 | июль | сентябрь
13-2-20-2-07-00-2-057 | Оборудование РП-500 инв.№200000533 | ТП | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-20-2-07-00-2-085 | оборудования ТП-25 (инв.№200000799),г.Пикалево-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-20-2-07-00-2-086 | оборудования ТП-18 (инв.№200000796),г.Пикалево-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-20-2-07-00-2-087 | оборудования ТП-23 (инв.№200000798),г.Пикалево-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-20-2-07-00-2-091 | оборудование ТП-12 (инв.№200000160), г.Тихвин-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-20-2-07-00-2-092 | оборудование ТП-20 (инв.№200000183), г.Тихвин-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-20-2-07-00-2-093 | оборудование ТП-23 (инв.№200000194), г.Тихвин-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-20-2-07-00-2-094 | оборудование ТП-24 (инв.№200000197) , г.Тихвин-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Тоненские горэлектросети"
13-2-21-2-07-00-1-045 | КТП-25 п. Ульяновка, 210000439 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | РПС-2 левый РПС-2 правый РПС-400 правый | КР | 6 | май | июнь
13-2-21-2-07-00-1-046 | Оборудование ТП-23 п. Ульяновка, 210000437 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | ТП | КР | 6 | октябрь | октябрь
13-2-21-2-07-00-1-047 | КТП-45 п. Ульяновка,210000473 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | РЛНД-10/400, РПС-2 ПУЗ-250А РПС-4 ПУЗ-400А | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-048 | Оборудование ТП-48 п. Ульяновка,210000481 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | Панель ЩО-70 ПН-01/6 | КР | 6 | апрель | май
13-2-21-2-07-00-1-049 | Оборудование ТП-9 г. Никольское, 210000551 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | ТП | КР | 6 | апрель | апрель
13-2-21-2-07-00-1-050 | Оборудование ТП-7 г. Никольское, 210000541 Ремонт и покраска оборудования,замена дефектного оборудования | 3 КВТп 10 (25-50) | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-21-2-07-00-1-051 | Оборудование ТП-3 п. Рябово, 210000737 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | ВА 57- 39 630А | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-052 | Оборудование ТП-5 п. Форносово, 210000768 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | ТП | КР | 6 | март | апрель
13-2-21-2-07-00-1-053 | Оборудование ТП-1 г. Тосно, 210000179 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | РПС-2 | КР | 10 | июль | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-054 | Оборудование КТП-7 г. Тосно,210000192 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | РПС-2 ПН2-250 | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-21-2-07-00-1-055 | Оборудование ТП-95 г. Тосно, 210000367 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | ВНА | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-21-2-07-00-1-056 | Оборудование КТП-66 г. Тосно, 210000323 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | РПС-400 | КР | 10 | апрель | май
13-2-21-2-07-00-2-057 | оборудование РП-2 г. Никольское, 210000508 замена ячеек КСО с ВВ | КСО | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-21-2-07-00-1-058 | оборудование ТП-20 г. Никольское, 210000591 замена ячеек КСО с ВН | КСО | КР | 10 | октябрь | октябрь
13-2-21-2-07-00-2-059 | оборудование ТП-240 п. Красный Бор, 210000707 замена ячеек КСО с ВНА | КСО | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-060 | оборудование ТП-221 п. Красный Бор, 210000678 замена ячеек КСО с ВНА | КСО | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-061 | оборудование ТП-25 г. Никольское, 210000612 замена ячеек КСО с ВНА | КСО | КР | 10 | сентябрь | сентябрь
13-2-21-2-07-00-1-062 | КТП-19 г. Тосно, 210000227 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | РПС-6 | КР | 10 | июнь | июнь
13-2-21-2-07-00-1-063 | ТП-20 г. Тосно, 210000232 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | ПКТ 10 ПН2-250 | КР | 10 | июль | июль
13-2-21-2-07-00-1-064 | КТП-83 г. Тосно, 210000342 Ремонт и покраска оборудования, замена дефектного оборудования | ИПУ -10/630-7,5 1 УХЛ1 | КР | 10 | май | май
13-2-21-2-07-00-1-065 | Сооружение КТП-228 п.Красный Бор инв.№210000694 | ТМ-250 | КР | 10 | январь | январь
13-2-21-2-07-00-2-099 | оборудование ТП-7 (инв.№ 210000541)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-21-2-07-00-2-100 | Оборудование ТП-25 (инв.№ 210000252)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-21-2-07-00-2-101 | Оборудование ТП-30 (инв.№ 210000270)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-21-2-07-00-2-102 | ТП-41 (инв.№ 000001295)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-21-2-07-00-2-103 | Оборудование ТП-43 (инв.№210000305)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-21-2-07-00-2-104 | Оборудование ТП-20 (инв.№ 210000232)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-21-2-07-00-2-105 | Оборудование ТП-6 (инв.№ 210000772)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-21-2-07-00-2-106 | Оборудование ТП-7Ф (инв.№ 210000775)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-21-2-07-00-2-107 | Оборудование ТП-5 (инв.№ 210000768)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-21-2-07-00-2-108 | Оборудование ТП-8 (инв.№ 210000779)-ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-21-2-07-00-2-109 | Оборудование ПС-35/10 п.Радофинниково ( инв. № 210000726 ) - ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 35 | декабрь | декабрь
филиал ОАО "ЛОЭСК" "Всеволожские горэлектросети"
13-2-04-2-07-00-1-010 | ПС 110/10 кВ "Олтон плюс", инв. №000000581,ЛО, Всеволожский р-н, Свердловское ГП, д. Новосаратовка-центр (установка защитного ограждения КУ-1 и КУ-2) | ПС | КР | 110 | июнь | июль
13-2-04-2-07-00-1-054 | Оборудование Здания ТП 10/0,4 кВ, Всеволожск г, инв.№040000233 | ТП | КР | 10 | ноябрь | ноябрь
13-2-04-2-07-00-1-030 | Оборудование ТП-2к инв.№040000064 пос. Кузьмоловский | РПБ6-1,630 | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-04-2-07-00-1-028 | Оборудование ТП-3к инв.№040000074 | ТП | КР | 6 | апрель | май
13-2-04-2-07-00-1-015 | Оборудование ТП-4к инв.№040000084, ЛО, Всеволожский р-н., пос. Кузьмоловский (капитальный ремонт оборудования- замена дефектных деталей, очистка, смазка, регулировка, покраска: оборудование РУ-10 кВ, силовой трансформатор, оборудование РУ-0,4 кВ, оборудование освещения и отопления ) | ТП | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-04-2-07-00-1-017 | Оборудование ТП-6к инв.№040000094, ЛО, Всеволожский р-н., пос. Кузьмоловский (капитальный ремонт оборудования: оборудование РУ-10 кВ, силовой трансформатор, оборудование РУ-0,4 кВ, оборудование освещения и отопления ) | ТП | КР | 6 | август | октябрь
13-2-04-2-07-00-1-025 | Оборудование ТП-38 инв.№040000138, ЛО, Всеволожский р-н., пос. Кузьмоловский (капитальный ремонт оборудования: оборудование РУ-10 кВ, силовой трансформатор ) | ТП | КР | 6 | июль | ноябрь
13-2-04-2-07-00-1-026 | Оборудование ТП-38А инв.№040000135, ЛО, Всеволожский р-н., пос. Кузьмоловский (капитальный ремонт оборудования- замена дефектных деталей, очистка, смазка, регулировка, покраска: оборудование РУ-10 кВ, силовой трансформатор ) | ТП | КР | 6 | июль | июль
13-2-04-2-07-00-1-027 | Здание (Оборудование) ТП-42, инв.№000000141 п.им.Морозова установка ВН в яч.5 | ТП | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-04-2-07-00-1-031 | Здание ГПП-2 (ПС-515) с пристройкой , инв.№000000439-окраска метал. конструкций | ТП | КР | 6 | июнь | август
13-2-04-2-07-00-1-032 | Трансформатор ТМ-5600 35 6, инв.№000000216 | ТП | КР | 6 | июнь | август
13-2-04-2-07-00-1-033 | Трансформатор ТМ-5600 35 6, инв.№000000222 | ТП | КР | 6 | июнь | август
13-2-04-2-07-00-1-038 | Трансформатор ТАМ-1000 -восстановление каб.воронки 6кВ инв.№000000220 | ТП | КР | 6 | июнь | июнь
13-2-04-2-07-00-1-042 | Оборудование РТП-2, инв.№000001613, АВР трансформаторов тока нулевой последовательности | ТП | КР | 6 | сентябрь | сентябрь
13-2-04-2-07-00-2-046 | Оборудование ТП-1к инв.№040000055, ЛО, Всеволожский р-н., пос. Кузьмоловский - ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-04-2-07-00-2-047 | Оборудование ТП-4к инв.№040000084, ЛО, Всеволожский р-н., пос. Кузьмоловский - ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-04-2-07-00-2-048 | Оборудование ТП-6к инв.№040000094, ЛО, Всеволожский р-н., пос. Кузьмоловский - ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-04-2-07-00-2-049 | Оборудование ТП-9к инв.№040000101, ЛО, Всеволожский р-н., пос. Кузьмоловский - ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-04-2-07-00-2-050 | Оборудование ТП-38 инв.№040000138, ЛО, Всеволожский р-н., пос. Кузьмоловский - ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
| Оборудование ТП-38 инв.№040000138, ЛО, Всеволожский р-н., пос. Кузьмоловский - ремонт измерительных цепей | ТП | КР | 6 | ноябрь | ноябрь
13-2-04-2-07-00-2-052 | КРТП-10кВ (ремонт ячейки №7), инв.№000002233, дер. Новосаратовка, Всеволожский р-н | ТП | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-04-2-07-00-1-055 | Оборудование ТП-1к инв.№040000055, ЛО, Всеволожский р-н., пос. Кузьмоловский-ремонт оборудования | ТП | КР | 6 | декабрь | декабрь
13-2-04-2-07-00-1-056 | 2 КТПН-250/10/0,4 кВ ,г.Всеволожск, инв.№000002227-ремонт РУ-0,4 кВ | ТП | КР | 6 | декабрь | декабрь