## ИП_15-19
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Ленинградская областная
управляющая электросетевая компания"
________________ (В.В. Малык)
« » ______________ 201__ года
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства** | Остаточная стоимость строительства на 01.01.2014 | Объем финансирования 2014 года | Ввод мощностей | [17 empty] | Финансирование | [10 empty] | Освоение
[10 empty] | План года 2015 |  |  | План года 2016 |  |  | План года 2017 |  |  | План года 2018 |  |  | План года 2019 |  |  | Итого |  |  | 1кв. 2015 план | 2кв. 2015 план | 3кв. 2015 план | 4кв. 2015 план | План 2015 года*** | План 2016 года*** | План 2017 года*** | План 2018 года*** | План 2019 года*** | Итого* | Источник финансирования | 1кв. 2015 план | 2кв. 2015 план | 3кв. 2015 план | 4кв. 2015 план | План 2015 года*** | План 2016 года*** | План 2017 года*** | План 2018 года*** | План 2019 года*** | Итого**
|  | С/П* | км | МВА |  |  | млн. руб. (с НДС) | млн. руб. (с НДС) | млн. руб. (с НДС) | МВт/Гкал/ч/ км/МВА |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА |  |  | млн. руб. (с НДС) | млн. руб. (с НДС) | млн. руб. (с НДС) | млн. руб. (с НДС) | млн. руб. (с НДС) | млн. руб. (с НДС) | млн. руб. (с НДС) | млн. руб. (с НДС) | млн. руб. (с НДС) | млн. руб. (с НДС) |  | млн. руб. (без НДС) | млн. руб. (без НДС) | млн. руб. (без НДС) | млн. руб. (без НДС) | млн. руб. (без НДС) | млн. руб. (без НДС) | млн. руб. (без НДС) | млн. руб. (без НДС) | млн. руб. (без НДС) | млн. руб. (без НДС)
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ВСЕГО, в т.ч. |  | 1045.21 | 1435.187 | 0 | 0 | 20592.9662 | 19768.5748 | 965.1521 | 0 | 348.769 | 281.874 | 0 | 272.127 | 163.48 | 0 | 246.8994 | 274.47 | 0 | 243.0269 | 518.383 | 0 | 167.938 | 655.883 | 0 | 1278.7602 | 1894.09 | 1022.8492 | 987.0402 | 1043.3655 | 1365.0018 | 4406.0257 | 3287.5516 | 3885.4441 | 3148.1314 | 2532.2213 | 17259.374 | 0 | 491.4369 | 600.2671 | 1231.4421 | 1001.6423 | 3324.7883 | 2829.0742 | 3468.8217 | 2781.7648 | 1617.6516 | 14022.1006
1 | Энергосбережение: |  | 172.433 | 36.1 |  |  | 925.5947 | 902.4872 | 0.62265 | 0 | 63.15 | 11.99 | 0 | 33.367 | 0.5 | 0 | 24.173 | 1.26 | 0 | 23.57 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.26 | 16.67 | 105.2486 | 0 | 25.5955 | 175.3911 | 294.0043 | 193.7196 | 150.6155 | 126.166 | 137.3591 | 901.8645 |  | 0 | 23.2997 | 86.1746 | 119.855 | 229.3293 | 146.4047 | 126.9785 | 113.654 | 58.875 | 675.2415
1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция. |  | 172.433 | 36.1 |  |  | 559.8025 | 536.695 | 0.62265 | 0 | 63.15 | 11.99 | 0 | 33.367 | 0.5 | 0 | 24.173 | 1.26 | 0 | 23.57 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.26 | 16.67 | 105.2486 | 0 | 25.5955 | 112.9193 | 231.5324 | 115.9909 | 60.7217 | 59.9408 | 67.8866 | 536.0724 |  | 0 | 23.2997 | 86.1746 | 66.9127 | 176.387 | 80.5329 | 50.7973 | 57.531 | 0 | 365.2482
1.2 | Создание систем учета ТЭР. |  | 0 | 0 |  |  | 349.2076 | 349.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 61.7 | 70.9711 | 82.7013 | 65.3162 | 68.5189 | 349.2076 |  | 0 | 0 | 0 | 52.2881 | 52.2881 | 60.145 | 70.0859 | 55.3527 | 58.0669 | 295.9386
1.3 | Прочие мероприятия. |  | 0 | 0 |  |  | 16.5846 | 16.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7719 | 0.7719 | 6.7576 | 7.1925 | 0.90897 | 0.95354 | 16.5846 |  | 0 | 0 | 0 | 0.65415 | 0.65415 | 5.7268 | 6.0954 | 0.77032 | 0.80809 | 14.0547
2 | Техническое перевооружение и реконструкция. |  | 223.594 | 329.48 | 0 | 0 | 1989.0035 | 1966.8682 | 37.345 | 0 | 82.315 | 2.6 | 0 | 54.453 | 51.27 | 0 | 49.8644 | 46.04 | 0 | 46.0357 | 165.33 | 0 | 18.9321 | 63.5 | 0 | 251.6001 | 328.74 | 64.2071 | 0 | 14.4336 | 207.5145 | 286.1551 | 247.3006 | 544.7486 | 447.3146 | 308.3312 | 1833.8501 | 0 | 0 | 7.8409 | 149.1325 | 30.9645 | 187.9379 | 453.6488 | 419.5423 | 361.9456 | 132.232 | 1555.3066
2.1 | Объекты классом напряжения 35 кВ и выше. |  | 0 | 191.5 |  |  | 867.4838 | 867.4838 | 21.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 184.3 | 0 | 0 | 0.686 | 107.1574 | 107.8434 | 173.4992 | 176.6198 | 155.4493 | 137.0617 | 750.4734 |  | 0 | 0.83051 | 64.0842 | 30.9645 | 95.8791 | 169.5805 | 167.4021 | 156.1681 | 47.2137 | 636.2436
2.2 | Объекты классом напряжения 10/0,4 кВ. |  | 223.594 | 137.98 |  |  | 1121.5197 | 1099.3844 | 15.6402 | 0 | 82.315 | 2.6 | 0 | 54.453 | 31.27 | 0 | 49.8644 | 46.04 | 0 | 46.0357 | 33.03 | 0 | 18.9321 | 31.5 | 0 | 251.6001 | 144.44 | 64.2071 | 0 | 13.7476 | 100.3571 | 178.3118 | 73.8014 | 368.1288 | 291.8653 | 171.2695 | 1083.3767 |  | 0 | 7.0104 | 85.0484 | 0 | 92.0588 | 284.0683 | 252.1401 | 205.7775 | 85.0183 | 919.063
3.1 | Создание систем телемеханики и связи. |  | 0 | 0 |  |  | 388.7732 | 388.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92628 | 105.199 | 106.1253 | 63.3891 | 47.251 | 87.2614 | 77.1008 | 381.1278 |  | 0 | 0 | 0.78498 | 93.0944 | 93.8794 | 49.7769 | 40.0433 | 73.9504 | 65.3397 | 322.9896
3.2 | Создание систем релейной защиты и автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44109 | 0.44109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44109 | 0.44109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3738 | 0.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3738
4 | Новое строительство. |  | 119.272 | 44.559 |  |  | 1232.8533 | 1177.1646 | 5.58 | 0 | 38.614 | 9.943 | 0 | 29.7 | 10.693 | 0 | 45.2483 | 26.83 | 0 | 51.2419 | 21.683 | 0 | 33.8345 | 14.203 | 0 | 198.6386 | 83.352 | 77.2935 | 0 | 3.0259 | 95.4527 | 175.7722 | 303.8102 | 210.1613 | 264.7694 | 180.6733 | 1135.1863 |  | 0 | 2.5643 | 75.8328 | 110.4545 | 188.8517 | 250.4785 | 226.5503 | 175.3295 | 84.2829 | 925.493
4.1 | Повышение качества и надежности электроснабжения. |  | 119.272 | 44.559 |  |  | 1225.9215 | 1170.2328 | 5.58 | 0 | 38.614 | 9.943 | 0 | 29.7 | 10.693 | 0 | 45.2483 | 26.83 | 0 | 51.2419 | 21.683 | 0 | 33.8345 | 14.203 | 0 | 198.6386 | 83.352 | 77.2935 | 0 | 3.0259 | 90.0805 | 170.4 | 302.2506 | 210.1613 | 264.7694 | 180.6733 | 1128.2545 |  | 0 | 2.5643 | 75.8328 | 105.9019 | 184.299 | 249.1568 | 226.5503 | 175.3295 | 84.2829 | 919.6186
4.2 | Прочее новое строительство. |  | 0 | 0 |  |  | 6.9318 | 6.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 5.3722 | 1.5596 | 0 | 0 | 0 | 6.9318 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5527 | 4.5527 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 5.8744
5 | Технологическое присоединение. |  | 524.911 | 238.748 |  |  | 7605.6226 | 7019.946 | 667.811 | 0 | 159.69 | 131.341 | 0 | 154.607 | 101.017 | 0 | 127.6137 | 200.34 | 0 | 122.1793 | 192.15 | 0 | 115.1714 | 180.18 | 0 | 679.2614 | 805.028 | 540.0865 | 696.9377 | 555.0645 | 685.8596 | 2477.9484 | 1589.951 | 699.0173 | 875.6782 | 518.6948 | 6161.2897 |  | 413.2383 | 409.8386 | 616.6056 | 533.0232 | 1972.7057 | 781.7562 | 771.3529 | 736.4859 | 518.566 | 4780.8666
5.1 | Мероприятия для присоединения льготных категорий потребителей до 15 кВт (новое строительство, реконструкция) |  | 353.141 | 50.516 |  |  | 2878.1148 | 2670.5787 | 105.2033 | 0 | 73.529 | 14.017 | 0 | 100.517 | 35.449 | 0 | 90.8177 | 122.22 | 0 | 86.8876 | 114.66 | 0 | 81.963 | 107.73 | 0 | 433.7144 | 394.076 | 99.1438 | 125.3576 | 120.9794 | 200.2958 | 545.7766 | 585.6564 | 456.6097 | 554.4078 | 312.5742 | 2455.0247 |  | 60.173 | 93.9324 | 224.0451 | 223.9114 | 602.0619 | 296.0218 | 493.8708 | 462.2166 | 309.7298 | 2163.9009
5.2 | Мероприятия для присоединения потребителей с мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт |  | 171.77 | 188.232 |  |  | 4727.5078 | 4349.3673 | 562.6078 | 0 | 86.161 | 117.324 | 0 | 54.09 | 65.568 | 0 | 36.796 | 78.12 | 0 | 35.2917 | 77.49 | 0 | 33.2084 | 72.45 | 0 | 245.547 | 410.952 | 440.9427 | 571.5801 | 434.0852 | 485.5637 | 1932.1717 | 1004.2945 | 242.4077 | 321.2704 | 206.1206 | 3706.265 |  | 353.0653 | 315.9062 | 392.5605 | 309.1118 | 1370.6437 | 485.7344 | 277.4821 | 274.2693 | 208.8362 | 2616.9657
6 | Основные средства компании (прочие производственные и хозяйственные объекты) |  | 0 | 0 |  |  | 1081.6307 | 1037.6215 | 58.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6045 | 28.2796 | 43.2478 | 38.2548 | 129.3868 | 194.4449 | 220.0917 | 203.3626 | 148.1655 | 895.4515 |  | 14.7226 | 111.4795 | 114.4651 | 30.6112 | 271.2783 | 159.5879 | 158.2583 | 32.4775 | 24.4721 | 646.0742
7 | Разработка схем перспективного развития |  | 0 | 0 |  |  | 35.4413 | 35.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5993 | 17.5993 | 5.7108 | 4.9472 | 3.506 | 3.678 | 35.4413 |  | 0 | 0 | 0 | 14.9147 | 14.9147 | 4.8397 | 4.1925 | 2.9712 | 3.1169 | 30.035
8 | Строительство опорных источников классом напряжения 35 кВ и свыше |  | 5 | 786.3 |  |  | 7033.5205 | 6939.7466 | 194.7939 | 0 | 5 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3 | 0 | 0 | 398 | 0 | 5 | 660.3 | 146.0395 | 216.5505 | 216.5505 | 37.8457 | 616.9863 | 689.2253 | 2008.6114 | 1140.0732 | 1158.2187 | 5613.1148 |  | 0 | 0 | 32.0726 | 66.907 | 98.9796 | 982.5816 | 1721.9036 | 1284.9507 | 730.767 | 4819.1824
9 | Приобретение электросетевого имущества |  | 0 | 0 |  |  | 300.0852 | 300.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3694 | 45.2723 | 184.5212 | 1.444 | 301.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.6069 |  | 63.476 | 45.244 | 156.3739 | 1.444 | 266.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5379
1 | Энергосбережение. |  | 172.433 | 36.1 |  |  | 925.5947 | 902.4872 | 0.62265 | 0 | 63.15 | 11.99 | 0 | 33.367 | 0.5 | 0 | 24.173 | 1.26 | 0 | 23.57 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.26 | 16.67 | 105.2486 | 0 | 25.5955 | 175.3911 | 294.0043 | 193.7196 | 150.6155 | 126.166 | 137.3591 | 901.8645 |  | 0 | 23.2997 | 86.1746 | 119.855 | 229.3293 | 146.4047 | 126.9785 | 113.654 | 58.875 | 675.2415
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция. | 0 | 172.433 | 36.1 |  |  | 559.8025 | 536.695 | 0.62265 | 0 | 63.15 | 11.99 | 0 | 33.367 | 0.5 | 0 | 24.173 | 1.26 | 0 | 23.57 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.26 | 16.67 | 105.2486 | 0 | 25.5955 | 112.9193 | 231.5324 | 115.9909 | 60.7217 | 59.9408 | 67.8866 | 536.0724 |  | 0 | 23.2997 | 86.1746 | 66.9127 | 176.387 | 80.5329 | 50.7973 | 57.531 | 0 | 365.2482
1.1.1 | Волховский филиал | 0 | 7.3 | 0 |  |  | 42.2309 | 42.2309 | 0.15181 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 1.5144 | 7.8758 | 9.3902 | 25.7298 | 2.6837 | 2.0879 | 2.1874 | 42.0791 | 0 | 0 | 1.2834 | 6.6744 | 21.8049 | 29.7627 | 2.2744 | 1.7694 | 1.8538 | 0 | 35.6602
ВЛ 0,4 кВ
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-144 фид. "Пестеля, Транспортная" |  | 0.6 | 0 | 2015 | 2016 | 1.3552 | 1.3552 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38808 | 0.38808 | 0 | 0.96712 | 0 | 0 | 1.3552 | ам | 0 | 0 | 0.32888 | 0 | 0.32888 | 0.8196 | 0 | 0 | 0 | 1.1485
1.1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-45 фид. "Уют, рынок, Советская" |  | 0.7 | 0 | 2016 | 2017 | 1.681 | 1.681 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48374 | 1.1972 | 0 | 1.681 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40995 | 1.0146 | 0 | 0 | 1.4246
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-175 ул. Лукьянова | С | 1 | 0 | 2014 | 2015 | 1.6662 | 1.6662 | 0.15181 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5144 | 0 | 1.5144 | 0 |  |  |  | 1.5144 | ам | 0 | 1.2834 | 0 | 0 | 1.2834 |  | 0 |  |  | 1.2834
КЛ 6-10 кВ
1.1.1.4 | Реконструкция ВЛ-10кВ ТП 168 - ПС 393 - ТП 169 | П/С | 1.35 | 0 | 2014 | 2015 | 2.4 | 2.4 | 0 |  | 1.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 2.4 | ам | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | 2.0339 |  | 0 |  |  | 2.0339
1.1.1.5 | Реконструкция КЛ-10кВ РП 2 - ТП 161 | П/С | 1.55 | 0 | 2014 | 2015 | 4.593 | 4.593 | 0 |  | 1.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.593 | 4.593 | 0 |  |  |  | 4.593 | ам | 0 | 0 | 3.8924 | 0 | 3.8924 |  | 0 |  |  | 3.8924
1.1.1.6.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РП-2 к вых РП-1 (инв.№ 030000654), (инв№ 030000653) | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 25.7298 | 25.7298 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7298 |  |  |  | 25.7298 | ам | 0 | 0 | 0 | 21.8049 | 21.8049 |  | 0 |  |  | 21.8049
1.1.1.6.2 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РП-1 к вых РП-2, (инв№ 030001226), (инв№ 030001225) | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.13 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.1.7 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-156-ТП-181 |  | 0.7 | 0 | 2015 | 2016 | 1.7276 | 1.7276 |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49472 | 0.49472 | 0 | 1.2329 | 0 | 0 | 1.7276 | ам | 0 | 0 | 0.41925 | 0 | 0.41925 | 1.0448 | 0 | 0 | 0 | 1.4641
1.1.1.8 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-1 -ТП-59 |  | 1.4 | 0 | 2017 | 2018 | 3.0781 | 3.0781 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89067 | 2.1874 | 3.0781 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7548 | 1.8538 | 0 | 2.6086
РП, ТП
1.1.1.6.3 | Реконструкция оборудования РП-2 (инв.№030001238) | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.2 | Всеволожский филиал | 0 | 5.88 | 11.2 |  |  | 37.9899 | 37.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.877 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 6.0247 | 8.4247 | 23.5683 | 5.9969 | 0 | 0 | 37.9899 | 0 | 0 | 0 | 7.103 | 17.9758 | 25.0788 | 5.0822 | 0 | 0 | 0 | 30.161
ВЛ 6-10 кВ
1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-515 – ТП - 11 |  | 3.38 | 0 | 2015 | 2016 | 8.4034 | 8.4034 |  |  | 0 | 0 |  | 3.377 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4064 | 2.4064 | 0 | 5.9969 | 0 | 0 | 8.4034 | ам | 0 | 0 | 2.0393 | 0 | 2.0393 | 5.0822 | 0 | 0 | 0 | 7.1215
КЛ-6-10 кВ
1.1.2.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП в п. Кузьмоловский» (инв.№ 040000139) | П/С | 2.5 | 0 | 2014 | 2015 | 23.5683 | 23.5683 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5683 |  |  |  | 23.5683 | ам | 0 | 0 | 1.9973 | 17.9758 | 19.9731 |  | 0 |  |  | 19.9731
0 | РП, ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.2.3 | Реконструкция оборудования ГПП-2 | 0 | 0 | 11.2 | 2014 | 2015 | 2.4 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  |  |  | 2.4 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.2.4.1 | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-1К в п. Кузьмоловский | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 3.6183 | 3.6183 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6183 | 3.6183 | 0 |  |  |  | 3.6183 | ам | 0 | 0 | 3.0664 | 0 | 3.0664 |  | 0 |  |  | 3.0664
1.1.2.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-4К в п. Кузьмоловский | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.3 | Выборгский филиал | 0 | 14.634 | 0.25 |  |  | 40.4736 | 40.4736 | 0 | 0 | 11.27 | 0.25 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 0.25 | 8.068 | 0 | 6.4675 | 15.5754 | 30.1109 | 0 | 10.3627 | 0 | 0 | 40.4736 | 0 | 0 | 5.4809 | 13.1995 | 0 | 18.6804 | 8.782 | 0 | 0 | 0 | 27.4624
ВЛ 0,4 кВ
1.1.3.1 | Реконструкция линии электропередач 0,4 кВ, ТП-19, -г.Светогорск, ТП-19-ул.Кирова |  | 1.3 | 0 | 2015 | 2016 | 2.3571 | 2.3571 |  |  | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67499 | 0.67499 | 0 | 1.6821 | 0 | 0 | 2.3571 | ам | 0 | 0 | 0.57203 | 0 | 0.57203 | 1.4255 | 0 | 0 | 0 | 1.9976
1.1.3.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 по ул. Шестакова в г. Выборг (инв. № 300028) | П/С | 0.5 | 0 | 2014 | 2015 | 5.98 | 5.98 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 5.98 | 0 |  |  |  | 5.98 | ам | 0 | 5.0678 | 0 | 0 | 5.0678 |  | 0 |  |  | 5.0678
1.1.3.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП на 100 кВА по ул. Орудийная-ул. 2-я Бригадная" (инв № 300059) | 0 | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0.51 | 0.51 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 |  |  |  | 0.51 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
КЛ 0,4 кВ
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-165 на ШРН-69, г.Выборг | 0 | 0.15 | 0 | 2014 | 2015 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.15 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-13, г.Выборг К-40-Ленина,4 | П/С | 0.1 | 0 | 2014 | 2015 | 0.4875 | 0.4875 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0.4875 | 0 |  |  |  | 0.4875 | ам | 0 | 0.41314 | 0 | 0 | 0.41314 |  | 0 |  |  | 0.41314
КЛ-10 кВ
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-5 - ТП-215 фид. 159-31,43 в г. Выборг | 0 | 3.649 | 0 | 2014 | 2015 | 7.058 | 7.058 | 0 |  | 0.95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.95 | 0 | 7.058 | 0 | 0 | 0 | 7.058 | 0 |  |  |  | 7.058 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.3.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ КТП-213,г.Выборг К 4-КТП 213 | П/С | 0.42 | 0 | 2014 | 2015 | 2.21 | 2.21 | 0 |  | 0.42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 2.21 | 0 |  |  |  | 2.21 | ам | 0 | 0 | 1.8729 | 0 | 1.8729 |  | 0 |  |  | 1.8729
1.1.3.2.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-38 по ул. Шестакова, г.Выборг» (инв. № 361070) | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.3.2.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-63 в г. Выборг (инв. № 360019) | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.3.2.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-77 до СТП-1 в г. Выборг (инв. № 360045) | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.3.2.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-77 до ф.К 04 ПС «Калининская» в г.Выборг (инв. № 360050) | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.3.2.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-77 до ф.К 10 ПС «Калининская» в г. Выборг (инв. № 361105) | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.3.2.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-328 ф.К 04 ПС «Калининская» в г. Выборг (инв. № 300101) | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 | ВЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.3.8 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.26-09 от ТП-252 до ТП-200, ТП 100, ТП 99, ТП 278 | П/С | 4.715 | 0 | 2014 | 2015 | 2 | 2 | 0 |  | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | ам | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 1.6949 |  | 0 |  |  | 1.6949
1.1.3.9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от "Калининская" фид.04,10 на ТП-77, г.Выборг | П/С | 2.5 | 0 | 2014 | 2015 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 |  |  |  | 4.5 | ам | 0 | 0 | 3.8136 | 0 | 3.8136 |  | 0 |  |  | 3.8136
1.1.3.10 | Реконструкция "Линии электропередач 10 кВ, ТП-41"-, г. Выборг, Ф 26-16 от П/СТ 26 до ТП № 41, (участок от П/СТ 26-16 до ТП-76) | П/С | 1 | 0 | 2014 | 2015 | 1.3571 | 1.3571 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3571 | 1.3571 | 0 |  |  |  | 1.3571 | ам | 0 | 0 | 1.1501 | 0 | 1.1501 |  | 0 |  |  | 1.1501
Прочие объекты
1.1.3.11 | Реконструкция производственных баз г.Каменногорска |  | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 5.5916 | 5.5916 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6012 | 1.6012 | 0 | 3.9903 | 0 | 0 | 5.5916 | ам | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 1.357 | 3.3816 | 0 | 0 | 0 | 4.7386
1.1.3.12 | Реконструкция производственных баз г.Светогорска |  | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 6.5723 | 6.5723 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8821 | 1.8821 | 0 | 4.6903 | 0 | 0 | 6.5723 | ам | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 1.595 | 3.9748 | 0 | 0 | 0 | 5.5698
РП, ТП
1.1.3.13 | Реконструкция МТП-127, г.Выборг | П/С | 0 | 0.25 | 2014 | 2015 | 1.35 | 1.35 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 |  |  |  | 1.35 | ам | 0 | 0 | 1.1441 | 0 | 1.1441 |  | 0 |  |  | 1.1441
1.1.4 | Кингисеппский филиал | 0 | 13.2 | 0.4 |  |  | 22.9346 | 22.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.3644 | 3.3644 | 0 | 10.4137 | 6.2186 | 2.9379 | 22.9346 | 0 | 0 | 0 | 2.8512 | 0 | 2.8512 | 8.8251 | 5.27 | 2.4898 | 0 | 19.4361
ВЛ 0,4 кВ
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 ул.Фабричная |  | 2.7 | 0 | 2015 | 2016 | 6.4658 | 6.4658 |  |  | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8516 | 1.8516 | 0 | 4.6142 | 0 | 0 | 6.4658 | ам | 0 | 0 | 1.5691 | 0 | 1.5691 | 3.9104 | 0 | 0 | 0 | 5.4795
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 ул.Жукова |  | 0.9 | 0 | 2015 | 2016 | 1.0351 | 1.0351 |  |  | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29643 | 0.29643 | 0 | 0.73872 | 0 | 0 | 1.0351 | ам | 0 | 0 | 0.25121 | 0 | 0.25121 | 0.62603 | 0 | 0 | 0 | 0.87724
1.1.4.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 ул.Дорожников |  | 0.9 | 0 | 2015 | 2016 | 1.5683 | 1.5683 |  |  | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4491 | 0.4491 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 1.5683 | ам | 0 | 0 | 0.38059 | 0 | 0.38059 | 0.94846 | 0 | 0 | 0 | 1.329
1.1.4.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 ул.Текстильщиков |  | 1.26 | 0 | 2015 | 2016 | 1.63 | 1.63 |  |  | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46677 | 0.46677 | 0 | 1.1632 | 0 | 0 | 1.63 | ам | 0 | 0 | 0.39557 | 0 | 0.39557 | 0.98578 | 0 | 0 | 0 | 1.3814
1.1.4.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 ул.Заречная, ул.Лесная, ул.Партизанская |  | 4.16 | 0 | 2016 | 2017 | 5.2328 | 5.2328 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5059 | 3.727 | 0 | 5.2328 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2762 | 3.1585 | 0 | 0 | 4.4346
1.1.4.6 | Реконструкция ВЛ 0,4 ул.Псковская, ул.Садовая |  | 1.65 | 0 | 2016 | 2017 | 1.8187 | 1.8187 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52338 | 1.2954 | 0 | 1.8187 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44355 | 1.0978 | 0 | 0 | 1.5413
1.1.4.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 Касколовка |  | 1.1 | 0 | 2017 | 2018 | 2.1759 | 2.1759 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62962 | 1.5463 | 2.1759 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53358 | 1.3104 | 0 | 1.844
КЛ 6-10 кВ
1.1.4.8 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.17-03 - ТП-29 |  | 0.53 | 0 | 2015 | 2016 | 1.0497 | 1.0497 |  |  | 0 | 0 |  | 0.53 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30058 | 0.30058 | 0 | 0.74908 | 0 | 0 | 1.0497 | ам | 0 | 0 | 0.25473 | 0 | 0.25473 | 0.63481 | 0 | 0 | 0 | 0.88955
РП, ТП
1.1.4.9 | Реконструкция КТП-320/10/0,4кВ |  | 0 | 0.4 | 2017 | 2018 | 1.9582 | 1.9582 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56663 | 1.3916 | 1.9582 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 1.1793 | 0 | 1.6595
1.1.5 | Кингисеппский филиал(Сланцевский район) | 0 | 17.045 | 0.9 |  |  | 58.8238 | 58.8238 | 0 | 0 | 3.02 | 0.1 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0.1 | 2.0633 | 0 | 6.4193 | 0.99491 | 9.4774 | 15.2709 | 6.2173 | 16.5358 | 11.3223 | 58.8238 | 0 | 0 | 5.4401 | 0.84314 | 4.7883 | 11.0715 | 13.422 | 14.0134 | 9.5952 | 0 | 48.1022
0 | ВЛ 0,4 кВ
1.1.5.1 | Реконструкция ВЛ и КЛ-0,4кВ от ТП-15(ВЛ) |  | 0.76 | 0 | 2015 | 2016 | 1.2249 | 1.2249 |  |  | 0 | 0 |  | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35078 | 0.35078 | 0 | 0.87416 | 0 | 0 | 1.2249 | ам | 0 | 0 | 0.29727 | 0 | 0.29727 | 0.74081 | 0 | 0 | 0 | 1.0381
1.1.5.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-22 |  | 0.43 | 0 | 2015 | 2016 | 0.73523 | 0.73523 |  |  | 0 | 0 |  | 0.43 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21054 | 0.21054 | 0 | 0.52469 | 0 | 0 | 0.73523 | ам | 0 | 0 | 0.17843 | 0 | 0.17843 | 0.44465 | 0 | 0 | 0 | 0.62308
1.1.5.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТПн-40Б |  | 1.33 | 0 | 2016 | 2017 | 2.2714 | 2.2714 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65363 | 1.6177 | 0 | 2.2714 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55393 | 1.371 | 0 | 0 | 1.9249
1.1.5.4 | Реконструкция ВЛ и КЛ-0,4кВ от ТП-39(ВЛ) |  | 4.51 | 0 | 2016 | 2017 | 7.7021 | 7.7021 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.51 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2165 | 5.4857 | 0 | 7.7021 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8784 | 4.6489 | 0 | 0 | 6.5272
0 | КЛ-6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.5.5 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ ТП51 - ТП52) | П/С | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 0.85843 | 0.85843 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0.085843 | 0 | 0.77258 | 0 | 0.85843 | 0 |  |  |  | 0.85843 | ам | 0 | 0.65473 | 0 | 0 | 0.65473 |  | 0 |  |  | 0.65473
1.1.5.6 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14(КЛ) (КЛ-6кВ ТП52 - ТП72) | П/С | 0.32 | 0 | 2014 | 2015 | 1.255 | 1.255 | 0 |  | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.32 | 0 | 0.1255 | 0 | 1.1295 | 0 | 1.255 | 0 |  |  |  | 1.255 | ам | 0 | 0.9572 | 0 | 0 | 0.9572 |  | 0 |  |  | 0.9572
1.1.5.7 | Реконструкция КЛ-6кВ от Шахты-2 (КЛ-6кВ ТП1 - ТП20) | П/С | 1.3 | 0 | 2014 | 2015 | 2.1961 | 2.1961 | 0 |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.3 | 0 | 0.21961 | 0 | 1.9765 | 0 | 2.1961 | 0 |  |  |  | 2.1961 | ам | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 1.675 |  | 0 |  |  | 1.675
1.1.5.8 | Реконструкция КЛ-6кВ от СПЗ (КЛ-6кВ ТП13 - ТП14) | П/С | 0.6 | 0 | 2014 | 2015 | 1.568 | 1.568 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0.1568 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.568 | 0 |  |  |  | 1.568 | ам | 0 | 1.1959 | 0 | 0 | 1.1959 |  | 0 |  |  | 1.1959
1.1.5.9 | Реконструкция КЛ-6кВ от СПЗ (КЛ-6кВ ТП14 - ТП15) | П/С | 0.405 | 0 | 2014 | 2015 | 1.255 | 1.255 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0.1255 | 0 | 1.1295 | 0 | 1.255 | 0 |  |  |  | 1.255 | ам | 0 | 0.9572 | 0 | 0 | 0.9572 |  | 0 |  |  | 0.9572
ВЛ 6-10 кВ
1.1.5.10 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14(ВЛ) ВЛ-6кВ фид.14-10 |  | 5.89 | 0 | 2016 | 2017 | 6.7707 | 6.7707 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.89 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9484 | 4.8223 | 0 | 6.7707 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6512 | 4.0867 | 0 | 0 | 5.7378
1.1.5.11 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6кВ от ПС 351 (ВЛ) ВЛ-6кВ фид.ТП80-ТП81 |  | 0.2 | 0 | 2015 | 2015 | 0.43359 | 0.43359 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43359 | 0.43359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43359 | ам | 0 | 0 | 0.36745 | 0 | 0.36745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36745
1.1.5.12 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14(КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-7 до ТП-10) |  | 0.6 | 0 | 2017 | 2018 | 8.3985 | 8.3985 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4302 | 5.9683 | 8.3985 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0595 | 5.0579 | 0 | 7.1174
1.1.5.13 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14(КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-10 до ТП-9) |  | 0.5 | 0 | 2017 | 2018 | 7.534 | 7.534 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 5.354 | 7.534 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 4.5373 | 0 | 6.3848
0 | РП, ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.5.14 | Реконструкция оборудования ЦРП-3 | П/С | 0 | 0.8 | 2014 | 2016 | 15.2709 | 15.2709 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2709 |  |  |  | 15.2709 | ам | 0 | 0 | 0 | 4.7883 | 4.7883 | 8.1531 | 0 |  |  | 12.9414
1.1.5.15 | Реконструкция КТПн-40б в г. Сланцы ЛО | 0 | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 1.35 | 1.35 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 |  |  |  | 1.35 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.6 | Киришский филиал |  | 3.2 | 6.16 |  |  | 52.4777 | 51.5576 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 | 0 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4.9 | 16.8714 | 0 | 0 | 15.2402 | 19.8806 | 31.677 | 0 | 0 | 0 | 51.5576 | 0 | 0 | 0 | 1.3985 | 16.1492 | 17.5477 | 10.3822 | 0 | 0 | 0 | 27.9298
КЛ-10 кВ
1.1.6.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-15 - ТП-14 | П/С | 0.6 | 0 | 2014 | 2015 | 1.6502 | 1.6502 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6502 | 1.6502 | 0 |  |  |  | 1.6502 | ам | 0 | 0 | 1.3985 | 0 | 1.3985 |  | 0 |  |  | 1.3985
1.1.6.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ЦРП ф. 11-РП-3 | П/С | 2.6 | 0 | 2014 | 2015 | 13.59 | 13.59 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 1.359 | 12.231 |  |  |  | 13.59 | ам | 0 | 0 | 0 | 10.0517 | 10.0517 |  | 0 |  |  | 10.0517
1.1.6.2.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ЦРП ф. 30 - РП-3 в г. Кириши | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 | РП, ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.6.3 | Реконструкция силового оборудования ТП-49 | 0 | 0 | 2 | 2013 | 2015 | 7.5851 | 7.5851 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2 | 7.5851 | 0 | 0 | 0 | 7.5851 | 0 |  |  |  | 7.5851 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.6.4 | Реконструкция силового оборудования ТП-81 | 0 | 0 | 0.8 | 2012 | 2015 | 1.081 | 0.16083 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 0.16083 | 0 | 0 | 0 | 0.16083 | 0 |  |  |  | 0.16083 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.6.5 | Реконструкция силового оборудования РП-5 | П/С | 0 | 1.26 | 2014 | 2016 | 11.5348 | 11.5348 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5348 |  |  |  | 11.5348 | ам | 0 | 0 | 0 | 3.6168 | 3.6168 | 6.1584 | 0 |  |  | 9.7752
1.1.6.6 | Реконструкция силового оборудования ТП-87 | 0 | 0 | 0.8 | 2014 | 2015 | 1.3 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  |  |  | 1.3 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.6.7 | Реконструкция ТП-20Н | 0 | 0 | 0.8 | 2014 | 2015 | 7.8255 | 7.8255 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 7.8255 | 0 | 0 | 0 | 7.8255 | 0 |  |  |  | 7.8255 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.6.8 | Реконструкция ТП-5Н | П/С | 0 | 0.5 | 2014 | 2016 | 7.9112 | 7.9112 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9112 |  |  |  | 7.9112 | ам | 0 | 0 | 0 | 2.4806 | 2.4806 | 4.2238 | 0 |  |  | 6.7044
1.1.7 | Кировский филиал | 0 | 41.577 | 1.46 |  |  | 40.0572 | 39.9242 | 0.07185 | 0 | 14.23 | 0.26 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 0.26 | 6.7797 | 0 | 0.64263 | 22.5097 | 29.932 | 0 | 4.2805 | 5.6398 | 0 | 39.8523 | 0 | 0 | 0.5446 | 19.0761 | 0 | 19.6207 | 3.6275 | 4.7795 | 0 | 0 | 28.0277
ВЛ 0,4 кВ
1.1.7.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-701 |  | 0.377 | 0 | 2015 | 2016 | 1.9283 | 1.9283 |  |  | 0 | 0 |  | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55218 | 0.55218 | 0 | 1.3761 | 0 | 0 | 1.9283 | ам | 0 | 0 | 0.46795 | 0 | 0.46795 | 1.1662 | 0 | 0 | 0 | 1.6341
1.1.7.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 |  | 2.08 | 0 | 2016 | 2017 | 3.2924 | 3.2924 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94747 | 2.345 | 0 | 3.2924 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80294 | 1.9873 | 0 | 0 | 2.7902
1.1.7.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-146 |  | 2.2 | 0 | 2016 | 2017 | 2.5617 | 2.5617 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73718 | 1.8245 | 0 | 2.5617 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 1.5462 | 0 | 0 | 2.1709
1.1.7.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-118 |  | 2.34 | 0 | 2015 | 2016 | 0.87673 | 0.87673 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25106 | 0.25106 | 0 | 0.62566 | 0 | 0 | 0.87673 | ам | 0 | 0 | 0.21276 | 0 | 0.21276 | 0.53022 | 0 | 0 | 0 | 0.74299
1.1.7.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-705 | П/С | 3.1 | 0 | 2014 | 2015 | 2.8052 | 2.8052 | 0 |  | 2.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8052 | 2.8052 | 0 |  |  |  | 2.8052 | ам | 0 | 0 | 2.3773 | 0 | 2.3773 |  | 0 |  |  | 2.3773
1.1.7.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-721 | П/С | 3.7 | 0 | 2014 | 2015 | 1.9923 | 1.9923 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9923 | 1.9923 | 0 |  |  |  | 1.9923 | ам | 0 | 0 | 1.6884 | 0 | 1.6884 |  | 0 |  |  | 1.6884
1.1.7.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-508 | П/С | 1.9 | 0 | 2014 | 2015 | 2.325 | 2.325 | 0 |  | 1.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 2.325 | 0 |  |  |  | 2.325 | ам | 0 | 0 | 1.9703 | 0 | 1.9703 |  | 0 |  |  | 1.9703
КЛ-0,4 кВ
1.1.7.8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-754 | 0 | 2.98 | 0 | 2014 | 2015 | 3.5433 | 3.5433 | 0 |  | 2.98 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.98 | 0 | 3.5433 | 0 | 0 | 0 | 3.5433 | 0 |  |  |  | 3.5433 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ВЛ 6-10 кВ
1.1.7.9 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф 207 П/С Ладога | П/С | 16 | 0 | 2014 | 2015 | 4.6449 | 4.6449 | 0 |  | 4.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6449 | 4.6449 | 0 |  |  |  | 4.6449 | ам | 0 | 0 | 3.9363 | 0 | 3.9363 |  | 0 |  |  | 3.9363
1.1.7.10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 733-01 до устанавливаемой МТП 63/6/0,4 в п. Малукса Кировского р-на ЛО | 0 | 0.45 | 0 | 2014 | 2015 | 0.58288 | 0.58288 | 0.052989 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.45 | 0 | 0.52989 | 0 | 0 | 0 | 0.52989 | 0 |  |  |  | 0.52989 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.7.11 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф 02(07) ПС-720 от опоры №1 |  | 6.45 | 0 | 2016 | 2017 | 2.0644 | 2.0644 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59408 | 1.4703 | 0 | 2.0644 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50346 | 1.2461 | 0 | 0 | 1.7495
0 | РП, ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.7.12 | Реконструкция оборудования ТП-182 | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 5.234 | 5.234 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.234 | 5.234 | 0 |  |  |  | 5.234 | ам | 0 | 0 | 4.4356 | 0 | 4.4356 |  | 0 |  |  | 4.4356
1.1.7.13 | Реконструкция оборудования ТП-104 | 0 | 0 | 0.4 | 2012 | 2015 | 2.6536 | 2.5206 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.5206 | 0 | 0 | 0 | 2.5206 | 0 |  |  |  | 2.5206 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.7.14 | Реконструкция ТП-194, г.Кировск | П/С | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.2 | ам | 0 | 0.16949 | 0 | 0 | 0.16949 |  | 0 |  |  | 0.16949
1.1.7.15 | Реконструкция оборудования ТП-8 (инв. №000001198) | 0 | 0 | 0.16 | 2014 | 2015 | 0.20469 | 0.20469 | 0.018862 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.16 | 0.18583 | 0 | 0 | 0 | 0.18583 | 0 |  |  |  | 0.18583 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.7.16 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-4 | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0.44263 | 0.44263 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44263 | 0 | 0.44263 | 0 |  |  |  | 0.44263 | ам | 0 | 0.37511 | 0 | 0 | 0.37511 |  | 0 |  |  | 0.37511
1.1.7.17 | Реконструкция оборудования ТП-182 | П/С | 0 | 0.8 | 2014 | 2015 | 4.7051 | 4.7051 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7051 | 4.7051 | 0 |  |  |  | 4.7051 | ам | 0 | 0 | 3.9874 | 0 | 3.9874 |  | 0 |  |  | 3.9874
1.1.8 | Кировский филиал (Шлиссельбургский район) | 0 | 7.9 | 1.89 |  |  | 28.3525 | 28.3525 | 0 | 0 | 1.5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 1.89 | 1.236 | 0 | 0 | 2.8837 | 4.1197 | 0 | 0.81624 | 8.2113 | 15.2052 | 28.3525 | 0 | 0 | 0 | 2.4438 | 0 | 2.4438 | 0.69172 | 6.9588 | 12.8857 | 0 | 22.9801
ВЛ 0,4 кВ
1.1.8.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5 |  | 0.85 | 0 | 2017 | 2018 | 1.4157 | 1.4157 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40966 | 1.0061 | 1.4157 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34717 | 0.85262 | 0 | 1.1998
1.1.8.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-8 |  | 0.95 | 0 | 2017 | 2018 | 1.6414 | 1.6414 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47494 | 1.1664 | 1.6414 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40249 | 0.9885 | 0 | 1.391
1.1.8.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-28 | П/С | 1.5 | 0 | 2014 | 2015 | 2.8837 | 2.8837 | 0 |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8837 | 2.8837 | 0 |  |  |  | 2.8837 | ам | 0 | 0 | 2.4438 | 0 | 2.4438 |  | 0 |  |  | 2.4438
| КЛ 6-10 кВ | [35 empty] | 0
1.1.8.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ, г. Шлиссельбург |  | 4.6 | 0 | 2017 | 2018 | 18.3392 | 18.3392 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3066 | 13.0326 | 18.3392 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4971 | 11.0446 | 0 | 15.5417
| РП, ТП | [35 empty] | 0
1.1.8.5 | Реконструкция ТП-16 | 0 | 0 | 0.63 | 2014 | 2015 | 1.236 | 1.236 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.63 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 |  |  |  | 1.236 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.8.6 | Реконструкция оборудования ТП-14 |  | 0 | 1.26 | 2016 | 2017 | 2.8364 | 2.8364 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81624 | 2.0202 | 0 | 2.8364 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69172 | 1.712 | 0 | 0 | 2.4037
1.1.9 | Лужский филиал | 0 | 20.21 | 0 |  |  | 42.9412 | 42.9412 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 9.1299 | 0 | 1.827 | 3.0262 | 13.9831 | 0 | 3.5885 | 7.947 | 17.4226 | 42.9412 | 0 | 0 | 1.5483 | 2.5645 | 0 | 4.1128 | 3.0411 | 6.7347 | 14.7649 | 0 | 28.6536
ВЛ 0,4 кВ
1.1.9.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 77 |  | 0.6 | 0 | 2016 | 2017 | 1.1975 | 1.1975 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3446 | 0.85288 | 0 | 1.1975 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29204 | 0.72278 | 0 | 0 | 1.0148
1.1.9.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 81 |  | 2.6 | 0 | 2015 | 2016 | 4.5456 | 4.5456 |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 1.3017 | 0 | 3.2439 | 0 | 0 | 4.5456 | ам | 0 | 0 | 1.1031 | 0 | 1.1031 | 2.7491 | 0 | 0 | 0 | 3.8522
1.1.9.3 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 103 |  | 0.49 | 0 | 2017 | 2018 | 1.1618 | 1.1618 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.49 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33616 | 0.82559 | 1.1618 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28488 | 0.69966 | 0 | 0.98454
1.1.9.4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 110 |  | 0.6 | 0 | 2017 | 2018 | 1.7984 | 1.7984 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52038 | 1.278 | 1.7984 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 1.0831 | 0 | 1.5241
1.1.9.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 84 |  | 1.15 | 0 | 2017 | 2018 | 2.8209 | 2.8209 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81626 | 2.0047 | 2.8209 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69175 | 1.6989 | 0 | 2.3906
1.1.9.6 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 54 |  | 3.5 | 0 | 2017 | 2018 | 5.8799 | 5.8799 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7014 | 4.1785 | 5.8799 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4419 | 3.5411 | 0 | 4.983
1.1.9.7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 58 |  | 1.76 | 0 | 2017 | 2018 | 3.1348 | 3.1348 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90709 | 2.2277 | 3.1348 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76872 | 1.8879 | 0 | 2.6566
1.1.9.8 | Реконструкция ВЛ 0,4 №2 кВ от ТП 58 |  | 1.56 | 0 | 2017 | 2018 | 2.6941 | 2.6941 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77956 | 1.9145 | 2.6941 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66064 | 1.6225 | 0 | 2.2831
1.1.9.9 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 358 |  | 1.6 | 0 | 2017 | 2018 | 3.0074 | 3.0074 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87023 | 2.1372 | 3.0074 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73748 | 1.8112 | 0 | 2.5487
1.1.9.10 | Реконструкция ВЛ 0,4 от ТП-42 | 0 | 2.75 | 0 | 2014 | 2015 | 3.149 | 3.149 | 0 |  | 1.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.56 | 0 | 3.149 | 0 | 0 | 0 | 3.149 | 0 |  |  |  | 3.149 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.9.11 | Реконструкция ВЛ 0,4 от ТП-145 | 0 | 0.7 | 0 | 2014 | 2015 | 3.2 | 3.2 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 |  |  |  | 3.2 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.9.12 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 8 в г. Луга | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 1.6828 | 1.6828 | 0 |  | 1.18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.18 | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 0 |  |  |  | 1.6828 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.9.13 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 79 в г. Луга | 0 | 0.8 | 0 | 2014 | 2015 | 0.99827 | 0.99827 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0.99827 | 0 | 0 | 0 | 0.99827 | 0 |  |  |  | 0.99827 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.9.14 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 46 в г. Луга | П/С | 0.7 | 0 | 2014 | 2015 | 0.99828 | 0.99828 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0.099828 | 0 | 0.89845 | 0 | 0.99828 | 0 |  |  |  | 0.99828 | ам | 0 | 0.7614 | 0 | 0 | 0.7614 |  | 0 |  |  | 0.7614
1.1.9.15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 в п.Толмачево Лужского района ЛО (инв.№ 130000161) | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 1.7245 | 1.7245 | 0 |  | 0.81 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7245 | 1.7245 | 0 |  |  |  | 1.7245 | ам | 0 | 0 | 1.4614 | 0 | 1.4614 |  | 0 |  |  | 1.4614
1.1.9.16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 в п.г.т. Толмачево Лужского района ЛО (инв.№ 130000176) | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0.92855 | 0.92855 | 0 |  | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.92855 | 0 | 0.92855 | 0 |  |  |  | 0.92855 | ам | 0 | 0.78691 | 0 | 0 | 0.78691 |  | 0 |  |  | 0.78691
ВЛ 6-10 кВ
1.1.9.17 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ л 144-01, л.144-10 с частичной заменой ВЛ на КЛ |  | 1.4 | 0 | 2017 | 2018 | 4.0193 | 4.0193 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 2.8563 | 4.0193 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98561 | 2.4206 | 0 | 3.4062
1.1.10 | Лодейнопольский филиал | 0 | 4.61 | 0 |  |  | 26.7064 | 25.4198 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.923 | 0 | 5.55 | 0 | 3.0019 | 9.6389 | 18.1909 | 0 | 2.5922 | 2.7058 | 1.9309 | 25.4198 | 0 | 0 | 3.4051 | 8.1686 | 0 | 11.5737 | 2.1968 | 2.2931 | 1.6364 | 0 | 17.6999
КЛ 0,4 кВ
1.1.10.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ к ТП-44 ул.Гагарина д12 |  | 0.22 | 0 | 2016 | 2017 | 1.0362 | 1.0362 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29819 | 0.73802 | 0 | 1.0362 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25271 | 0.62544 | 0 | 0 | 0.87815
1.1.10.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ к ТП-68 на ул. Гагарина, д. 7 |  | 0.11 | 0 | 2016 | 2017 | 0.6592 | 0.6592 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.113 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1897 | 0.4695 | 0 | 0.6592 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16076 | 0.39788 | 0 | 0 | 0.55864
1.1.10.3.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-8 на кухню д/сада (инв. № 0000343) | 0 | 0.25 | 0 | 2014 | 2015 | 1.4 | 1.4 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |  |  |  | 1.4 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.10.3.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-8 на освещение д/сада (инв. № 0000397) | 0 | 0.25 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
КЛ 6-10 кВ
1.1.10.4 | КЛ 10 кВ от ТП-68 до ТП-21 |  | 0.8 | 0 | 2017 | 2018 | 2.7171 | 2.7171 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78622 | 1.9309 | 2.7171 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66628 | 1.6364 | 0 | 2.3026
1.1.10.5 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП-78 до ТП-24 |  | 0.28 | 0 | 2016 | 2017 | 0.99983 | 0.99983 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28772 | 0.71211 | 0 | 0.99983 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24383 | 0.60348 | 0 | 0 | 0.84732
1.1.10.6 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС-266 до РП-3 ф.266-03 | П/С | 1.56 | 0 | 2014 | 2015 | 4.8 | 4.8 | 0 |  | 1.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 |  |  |  | 4.8 | ам | 0 | 0 | 4.0678 | 0 | 4.0678 |  | 0 |  |  | 4.0678
1.1.10.7 | Реконструкция КЛ 6 кВ до ПС-31 до оп.1 ф. 031-09 | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 4.11 | 4.11 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 4.11 | 0 |  |  |  | 4.11 | ам | 0 | 0 | 3.4831 | 0 | 3.4831 |  | 0 |  |  | 3.4831
1.1.10.8 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС-31 до ТП-61 ф.031-06 | С | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 4.2885 | 3.0019 | 0 |  | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 3.0019 | 0 | 3.0019 | 0 |  |  |  | 3.0019 | ам | 0 | 3.4051 | 0 | 0 | 3.4051 |  | 0 |  |  | 3.4051
ВЛ 6-10 кВ
1.1.10.9 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ТП-74 до ТП-22 ф. 266-03 |  | 1.14 | 0 | 2015 | 2016 | 2.5455 | 2.5455 |  |  | 0 | 0 |  | 1.14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72894 | 0.72894 | 0 | 1.8166 | 0 | 0 | 2.5455 | ам | 0 | 0 | 0.61774 | 0 | 0.61774 | 1.5395 | 0 | 0 | 0 | 2.1572
0 | Прочая реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.10.10 | Реконструкция здания производственной базы | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 4.15 | 4.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 |  |  |  | 4.15 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.11 | Подпорожский филиал | 0 | 4.82 | 4.18 |  |  | 18.054 | 17.8496 | 0 | 0 | 3.12 | 2.92 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 2.92 | 6.6722 | 0 | 1.4586 | 4.9077 | 13.0386 | 0 | 0.68726 | 1.1932 | 2.9305 | 17.8496 | 0 | 0 | 1.2361 | 4.1591 | 0 | 5.3952 | 0.58242 | 1.0112 | 2.4835 | 0 | 9.4723
ВЛ 0,4 кВ
1.1.11.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-18 |  | 0.6 | 0 | 2015 | 2016 | 0.96303 | 0.96303 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27578 | 0.27578 | 0 | 0.68726 | 0 | 0 | 0.96303 | ам | 0 | 0 | 0.23371 | 0 | 0.23371 | 0.58242 | 0 | 0 | 0 | 0.81613
1.1.11.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 |  | 0.6 | 0 | 2017 | 2018 | 1.7669 | 1.7669 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51127 | 1.2557 | 1.7669 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43328 | 1.0641 | 0 | 1.4974
1.1.11.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-28 |  | 0.5 | 0 | 2017 | 2018 | 1.0912 | 1.0912 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31576 | 0.77548 | 1.0912 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26759 | 0.65719 | 0 | 0.92478
0 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.11.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-44 | 0 | 0.5 | 0 | 2014 | 2015 | 1.27 | 1.27 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 |  |  |  | 1.27 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ВЛ-6-10 кВ
1.1.11.5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.201-11 "9-й квартал" | 0 | 1.2 | 0 | 2013 | 2015 | 2.4067 | 2.2022 | 0 |  | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.2 | 0 | 2.2022 | 0 | 0 | 0 | 2.2022 | 0 |  |  |  | 2.2022 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.11.6 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.201-04 "Соцгородок" | П/С | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0.85 | 0.85 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 |  |  |  | 0.85 | ам | 0 | 0.72034 | 0 | 0 | 0.72034 |  | 0 |  |  | 0.72034
0 | КЛ-6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.11.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-44 | 0 | 0.82 | 0 | 2014 | 2015 | 2.35 | 2.35 | 0 |  | 0.82 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.82 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 |  |  |  | 2.35 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.11.8 | Реконструкция КЛ-6 кВ фид.201-15 от ТП-17 до ТП-90 | 0 | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0.85 | 0.85 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 |  |  |  | 0.85 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ТП, РП
1.1.11.9 | Реконструкция КТП №38 | П/С | 0 | 0.63 | 2014 | 2015 | 0.60862 | 0.60862 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.60862 | 0 | 0.60862 | 0 |  |  |  | 0.60862 | ам | 0 | 0.51578 | 0 | 0 | 0.51578 |  | 0 |  |  | 0.51578
1.1.11.10 | Реконструкция оборудования ТП-90 | П/С | 0 | 0.63 | 2014 | 2015 | 1.8116 | 1.8116 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1.8116 | 1.8116 | 0 |  |  |  | 1.8116 | ам | 0 | 0 | 1.5353 | 0 | 1.5353 |  | 0 |  |  | 1.5353
1.1.11.11 | Реконструкция оборудования ТП-17 | П/С | 0 | 0.4 | 2014 | 2015 | 1.0087 | 1.0087 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.0087 | 1.0087 | 0 |  |  |  | 1.0087 | ам | 0 | 0 | 0.85484 | 0 | 0.85484 |  | 0 |  |  | 0.85484
1.1.11.12 | Реконструкция оборудования ТП-18 | П/С | 0 | 1.26 | 2014 | 2015 | 1.8116 | 1.8116 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.8116 | 1.8116 | 0 |  |  |  | 1.8116 | ам | 0 | 0 | 1.5353 | 0 | 1.5353 |  | 0 |  |  | 1.5353
1.1.11.13 | Реконструкция оборудования ТП-95 |  | 0 | 1.26 | 2017 | 2018 | 1.2656 | 1.2656 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3662 | 0.89938 | 1.2656 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0.76218 | 0 | 1.0725
1.1.12 | Сосновоборский филиал | 0 | 12.12 | 2.52 |  |  | 45.2073 | 45.2073 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 2.52 | 18.792 | 0 | 0.795 | 2.3008 | 21.8878 | 0 | 5.7336 | 5.0886 | 12.4973 | 45.2073 | 0 | 0 | 0.67373 | 1.9498 | 0 | 2.6235 | 4.859 | 4.3124 | 10.591 | 0 | 22.3859
ВЛ 6-10 кВ
1.1.12.1 | Реконструкция ВЛ-10 ПС-189-ТП347 ф.9-09 |  | 5 | 0 | 2015 | 2016 | 8.0344 | 8.0344 |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3008 | 2.3008 | 0 | 5.7336 | 0 | 0 | 8.0344 | ам | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 1.9498 | 4.859 | 0 | 0 | 0 | 6.8088
0 | КЛ-6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.12.2 | Реконструкция кабельной ЛЭП-10 кВ от ПС-189 ф. 1 (инв. №000001513) и кабельной ЛЭП-10 кВ от ПС-189 ф. 15 (инв. №000001516) | 0 | 7.12 | 0 | 2014 | 2015 | 18.792 | 18.792 | 0 |  | 7.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 7.12 | 0 | 18.792 | 0 | 0 | 0 | 18.792 | 0 |  |  |  | 18.792 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.12.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-333 до РП-1 г. Сосновый бор | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0.795 | 0.795 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0.795 | 0 |  |  |  | 0.795 | ам | 0 | 0.67373 | 0 | 0 | 0.67373 |  | 0 |  |  | 0.67373
РП, ТП
1.1.12.4 | Реконструкция ТП 3-4 |  | 0 | 1.26 | 2017 | 2018 | 8.9689 | 8.9689 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5952 | 6.3736 | 8.9689 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1993 | 5.4014 | 0 | 7.6007
1.1.12.5 | Реконструкция ТП 3-5 |  | 0 | 1.26 | 2017 | 2018 | 8.6171 | 8.6171 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4934 | 6.1237 | 8.6171 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1131 | 5.1896 | 0 | 7.3026
1.1.13 | Тихвинский филиал | 0 | 2.107 | 4.86 |  |  | 54.8112 | 39.0465 | 0.055 | 0 | 1.26 | 1.15 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 1.15 | 15.862 | 0 | 0.85034 | 0 | 16.7123 | 19.745 | 0.49043 | 0.59137 | 1.4524 | 38.9915 | 0 | 0 | 0.72063 | 0 | 6.1945 | 6.9151 | 10.9542 | 0.50116 | 1.2308 | 0 | 19.6013
ВЛ 0,4 кВ
1.1.13.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ фидер "21 квартал"(правая сторона) от РП№2 | 0 | 0.637 | 0 | 2014 | 2015 | 1.808 | 1.808 | 0 |  | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.64 | 0 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 0 |  |  |  | 1.808 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.13.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ от ТП-9 |  | 0.88 | 0 | 2017 | 2018 | 2.0437 | 2.0437 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59137 | 1.4524 | 2.0437 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50116 | 1.2308 | 0 | 1.732
1.1.13.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ от ТП-31 |  | 0.28 | 0 | 2016 | 2016 | 0.49043 | 0.49043 |  |  | 0 | 0 |  | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49043 | 0 | 0 | 0.49043 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41562 | 0 | 0 | 0 | 0.41562
0 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.13.4 | Реконструкция участка КЛ-0,4кВ от ТП№9 | П/С | 0.17 | 0 | 2014 | 2015 | 0.46165 | 0.46165 | 0 |  | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.46165 | 0 | 0.46165 | 0 |  |  |  | 0.46165 | ам | 0 | 0.39123 | 0 | 0 | 0.39123 |  | 0 |  |  | 0.39123
1.1.13.5 | Реконструкция участка КЛ-0,4кВ от ТП№10 | П/С | 0.14 | 0 | 2014 | 2015 | 0.38869 | 0.38869 | 0 |  | 0.14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.38869 | 0 | 0.38869 | 0 |  |  |  | 0.38869 | ам | 0 | 0.32939 | 0 | 0 | 0.32939 |  | 0 |  |  | 0.32939
1.1.13.6 | Реконструкция участка КЛ-0,4 от ТП-9 г. Тихвин ЛО (инв. № 200000150) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0.951 | 0.951 | 0 |  | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.17 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 |  |  |  | 0.951 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.13.7 | Реконструкция участка КЛ-0,4 от ТП-10 г. Тихвин ЛО (инв. № 200000152) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0.762 | 0.762 | 0 |  | 0.14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.14 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 |  |  |  | 0.762 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
РП, ТП
1.1.13.8 | Реконструкция ТП-30 г. Тихвин | 0 | 0 | 0.5 | 2012 | 2015 | 7.4924 | 5.4344 | 0 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.5 | 5.4344 | 0 | 0 | 0 | 5.4344 | 0 |  |  |  | 5.4344 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.13.9 | Реконструкция оборудования ТП№13 | 0 | 0 | 1.26 | 2014 | 2015 | 1.713 | 1.713 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0 |  |  |  | 1.713 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.13.10 | Реконструкция оборудования ТП№90 | 0 | 0 | 0.65 | 2012 | 2015 | 9.0523 | 2.093 | 0 |  | 0 | 0.65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.65 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 0 |  |  |  | 2.093 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.13.11 | Реконструкция оборудования ТП№101 | 0 | 0 | 1.26 | 2012 | 2015 | 8.896 | 2.1486 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.1486 | 0 | 0 | 0 | 2.1486 | 0 |  |  |  | 2.1486 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.13.12 | Реконструкция оборудования ТП№82 | 0 | 0 | 1.19 | 2014 | 2015 | 0.952 | 0.952 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 |  |  |  | 0.952 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.13.13 | Реконструкция оборудования ТП-66 (инв. №200000341) г. Тихвин ЛО | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 19.8 | 19.8 | 0.055 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.745 |  |  |  | 19.745 | ам | 0 | 0 | 0 | 6.1945 | 6.1945 | 10.5386 | 0 |  |  | 16.7331
1.1.14 | Тихвинский филиал (Бокситогорский район) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.56083 | 0.56083 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0.56083 | 0 | 0.56083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56083 | 0 | 0 | 0.47528 | 0 | 0 | 0.47528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47528
0 | КЛ-6, 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.14.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-15КОС до точек врезки в новую 2КТПП-6/0,4 кВ г. Бокситогорск ЛО | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0.56083 | 0.56083 | 0 |  | 1.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0.56083 | 0 | 0.56083 | 0 |  |  |  | 0.56083 | ам | 0 | 0.47528 | 0 | 0 | 0.47528 |  | 0 |  |  | 0.47528
1.1.15 | Тосненский филиал | 0 | 17.83 | 2.28 |  |  | 48.1814 | 43.3827 | 0.34399 | 0 | 8.08 | 2.28 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 2.28 | 11.8242 | 0 | 2.058 | 18.5767 | 32.4589 | 0 | 6.8585 | 3.7213 | 0 | 43.0388 | 0 | 0 | 2.4915 | 15.743 | 0 | 18.2345 | 5.8123 | 3.1536 | 0 | 0 | 27.2004
0 | ВЛ 0,4 кВ
1.1.15.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-18 в п. Ульяновка |  | 1.7 | 0 | 2015 | 2016 | 3.4866 | 3.4866 |  |  | 0 | 0 |  | 1.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99842 | 0.99842 | 0 | 2.4881 | 0 | 0 | 3.4866 | ам | 0 | 0 | 0.84612 | 0 | 0.84612 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 2.9547
1.1.15.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 в п. Ульяновка |  | 2.4 | 0 | 2015 | 2016 | 4.0172 | 4.0172 |  |  | 0 | 0 |  | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1504 | 1.1504 | 0 | 2.8668 | 0 | 0 | 4.0172 | ам | 0 | 0 | 0.97489 | 0 | 0.97489 | 2.4295 | 0 | 0 | 0 | 3.4044
1.1.15.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-210 в п. Красный Бор |  | 1.8 | 0 | 2016 | 2017 | 3.5896 | 3.5896 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 2.5566 | 0 | 3.5896 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8754 | 2.1666 | 0 | 0 | 3.042
1.1.15.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-70 в г. Тосно |  | 0.75 | 0 | 2016 | 2017 | 1.6353 | 1.6353 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47059 | 1.1647 | 0 | 1.6353 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39881 | 0.98704 | 0 | 0 | 1.3859
1.1.15.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 в п. Ульяновка | П/С | 2.7 | 0 | 2014 | 2015 | 3.108 | 3.108 | 0 |  | 2.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 3.108 | 0 |  |  |  | 3.108 | ам | 0 | 0 | 2.6339 | 0 | 2.6339 |  | 0 |  |  | 2.6339
0 | КЛ-6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.15.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-483 (ТП-6 до ТП-13) | 0 | 0.38 | 0 | 2014 | 2015 | 2.48 | 2.48 | 0 |  | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.38 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 |  |  |  | 2.48 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ВЛ-6-10 кВ
1.1.15.7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от РТП-724 в п. Ульяновка | 0 | 3.5 | 0 | 2014 | 2015 | 6.09 | 6.09 | 0.34399 |  | 3.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3.5 | 0 | 5.746 | 0 | 0 | 0 | 5.746 | 0 |  |  |  | 5.746 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.15.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-482 п. Красный Бор | 0 | 3.1 | 0 | 2012 | 2015 | 4.9349 | 1.1682 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.1682 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | 0 |  |  |  | 1.1682 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.15.9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО (установка Реклоузеров) | П/С | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 4.6464 | 4.6464 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6464 | 4.6464 | 0 |  |  |  | 4.6464 | ам | 0 | 0 | 3.9376 | 0 | 3.9376 |  | 0 |  |  | 3.9376
1.1.15.10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от РТП -724 п. Ульяновка | 0 | 1.5 | 0 | 2013 | 2015 | 2.58 | 2.43 | 0 |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 |  |  |  | 2.43 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
РП, ТП
1.1.15.11 | Реконструкция сооружения КТП-43 в п. Ульяновка | П/С | 0 | 0.4 | 2014 | 2015 | 2.6 | 2.6 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 |  |  |  | 2.6 | ам | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 2.2034 |  | 0 |  |  | 2.2034
1.1.15.12 | Реконструкция оборудования ТП-11 в п. Ульяновка | П/С | 0 | 0.16 | 2014 | 2015 | 2.7005 | 2.7005 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2.7005 | 2.7005 | 0 |  |  |  | 2.7005 | ам | 0 | 0 | 2.2886 | 0 | 2.2886 |  | 0 |  |  | 2.2886
1.1.15.13 | Реконструкция оборудования ТП-33 в п. Ульяновка | П/С | 0 | 0.4 | 2014 | 2015 | 3.373 | 3.373 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.373 | 3.373 | 0 |  |  |  | 3.373 | ам | 0 | 0 | 2.8585 | 0 | 2.8585 |  | 0 |  |  | 2.8585
1.1.15.14 | Реконструкция сооружения КТП-17 в п. Ульяновка | П/С | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 0.5 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 |  |  |  | 0.35 | ам | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 0.42373 |  | 0 |  |  | 0.42373
1.1.15.15 | Реконструкция сооружения КТП-31 в п. Ульяновка | П/С | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 0.5 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 |  |  |  | 0.35 | ам | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 0.42373 |  | 0 |  |  | 0.42373
1.1.15.16 | Реконструкция сооружения КТП-39 в п. Ульяновка | П/С | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 0.5 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 |  |  |  | 0.35 | ам | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 0.42373 |  | 0 |  |  | 0.42373
1.1.15.17 | Реконструкция оборудования ТП-23 в п. Ульяновка | П/С | 0 | 0.16 | 2013 | 2015 | 0.5 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 |  |  |  | 0.35 | ам | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 0.42373 |  | 0 |  |  | 0.42373
1.1.15.18 | Реконструкция сооружения КТП-13 в п. Ульяновка | П/С | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 0.5 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 |  |  |  | 0.35 | ам | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 0.42373 |  | 0 |  |  | 0.42373
1.1.15.19 | Реконструкция ТП-22 в п. Ульяновка | П/С | 0 | 0.16 | 2013 | 2015 | 0.44 | 0.308 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 |  |  |  | 0.308 | ам | 0 | 0.37288 | 0 | 0 | 0.37288 |  | 0 |  |  | 0.37288
[7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0
1.2. | Создание систем учета ТЭР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.2076 | 349.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 61.7 | 70.9711 | 82.7013 | 65.3162 | 68.5189 | 349.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2881 | 52.2881 | 60.145 | 70.0859 | 55.3527 | 58.0669 | 295.9386
1.2.1 | Тихвинский филиал (Бокситогорский район) | [5 empty] | 26.1664 | 26.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7055 | 5.7055 | 6.265 | 5.7006 | 4.5449 | 3.9504 | 26.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8352 | 4.8352 | 5.3093 | 4.8311 | 3.8516 | 3.3478 | 22.1749
1.2.1.1 | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | П/С | 0 | 0 | 2015 | 2019 | 26.1664 | 26.1664 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.7055 | 5.7055 | 6.265 | 5.7006 | 4.5449 | 3.9504 | 26.1664 | т | 0 | 0 | 0 | 4.8352 | 4.8352 | 5.3093 | 4.8311 | 3.8516 | 3.3478 | 22.1749
1.2.2 | Волховский филиал | [5 empty] | 27.3725 | 27.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | 4.415 | 5.3193 | 6.4822 | 5.8434 | 5.3126 | 27.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7415 | 3.7415 | 4.5079 | 5.4934 | 4.952 | 4.5022 | 23.197
1.2.2.1 | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | П/С |  |  | 2015 | 2019 | 27.3725 | 27.3725 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.415 | 4.415 | 5.3193 | 6.4822 | 5.8434 | 5.3126 | 27.3725 | т | 0 | 0 | 0 | 3.7415 | 3.7415 | 4.5079 | 5.4934 | 4.952 | 4.5022 | 23.197
1.2.3 | Выборгский филиал | [5 empty] | 73.6686 | 73.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1595 | 13.1595 | 14.1712 | 19.635 | 11.0375 | 15.6654 | 73.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1521 | 11.1521 | 12.0095 | 16.6398 | 9.3538 | 13.2757 | 62.4311
1.2.3.1 | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | П/С |  |  | 2015 | 2019 | 58.2132 | 58.2132 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.7281 | 8.7281 | 9.2202 | 13.562 | 11.0375 | 15.6654 | 58.2132 | т | 0 | 0 | 0 | 7.3967 | 7.3967 | 7.8137 | 11.4932 | 9.3538 | 13.2757 | 49.3332
1.2.3.2 | Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ) | П/С |  |  | 2015 | 2017 | 15.4555 | 15.4555 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.4314 | 4.4314 | 4.9511 | 6.073 | 0 | 0 | 15.4555 | т | 0 | 0 | 0 | 3.7554 | 3.7554 | 4.1958 | 5.1466 | 0 | 0 | 13.0979
1.2.4 | Кингисеппский филиал | [5 empty] | 6.0146 | 6.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0377 | 2.0377 | 2.0489 | 0.59765 | 0.64927 | 0.6811 | 6.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7269 | 1.7269 | 1.7364 | 0.50648 | 0.55023 | 0.57721 | 5.0971
1.2.4.1 | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | П/С |  |  | 2015 | 2019 | 6.0146 | 6.0146 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.0377 | 2.0377 | 2.0489 | 0.59765 | 0.64927 | 0.6811 | 6.0146 | т | 0 | 0 | 0 | 1.7269 | 1.7269 | 1.7364 | 0.50648 | 0.55023 | 0.57721 | 5.0971
1.2.5 | Кировский филиал | [5 empty] | 38.898 | 38.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7055 | 5.7055 | 6.6196 | 8.5969 | 8.4405 | 9.5354 | 38.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8352 | 4.8352 | 5.6098 | 7.2855 | 7.1529 | 8.0809 | 32.9644
1.2.5.1 | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | П/С |  |  | 2015 | 2019 | 38.898 | 38.898 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.7055 | 5.7055 | 6.6196 | 8.5969 | 8.4405 | 9.5354 | 38.898 | т | 0 | 0 | 0 | 4.8352 | 4.8352 | 5.6098 | 7.2855 | 7.1529 | 8.0809 | 32.9644
1.2.6 | Лодейнопольский филиал | [5 empty] | 30.6254 | 30.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.569 | 5.569 | 6.2256 | 7.5386 | 5.8434 | 5.4488 | 30.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7195 | 4.7195 | 5.2759 | 6.3886 | 4.952 | 4.6176 | 25.9537
1.2.6.1 | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | П/С |  |  | 2015 | 2019 | 30.6254 | 30.6254 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.569 | 5.569 | 6.2256 | 7.5386 | 5.8434 | 5.4488 | 30.6254 | т | 0 | 0 | 0 | 4.7195 | 4.7195 | 5.2759 | 6.3886 | 4.952 | 4.6176 | 25.9537
1.2.7 | Подпорожский филиал | [5 empty] | 38.3082 | 38.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8562 | 7.8562 | 8.0775 | 9.1026 | 7.1419 | 6.1299 | 38.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6578 | 6.6578 | 6.8453 | 7.7141 | 6.0525 | 5.1949 | 32.4646
1.2.7.1 | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | П/С |  |  | 2015 | 2019 | 38.3082 | 38.3082 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.8562 | 7.8562 | 8.0775 | 9.1026 | 7.1419 | 6.1299 | 38.3082 | т | 0 | 0 | 0 | 6.6578 | 6.6578 | 6.8453 | 7.7141 | 6.0525 | 5.1949 | 32.4646
1.2.8 | Кингисеппский филиал(Сланцевский район) | [5 empty] | 33.7521 | 33.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9432 | 5.9432 | 7.2111 | 7.5855 | 6.8822 | 6.1299 | 33.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0367 | 5.0367 | 6.1111 | 6.4284 | 5.8324 | 5.1949 | 28.6035
1.2.8.1 | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | П/С |  |  | 2015 | 2019 | 33.7521 | 33.7521 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.9432 | 5.9432 | 7.2111 | 7.5855 | 6.8822 | 6.1299 | 33.7521 | т | 0 | 0 | 0 | 5.0367 | 5.0367 | 6.1111 | 6.4284 | 5.8324 | 5.1949 | 28.6035
1.2.9 | Тихвинский филиал | [5 empty] | 31.8463 | 31.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9735 | 3.9735 | 7.4865 | 8.413 | 5.8434 | 6.1299 | 31.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3674 | 3.3674 | 6.3445 | 7.1297 | 4.952 | 5.1949 | 26.9884
1.2.9.1 | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | П/С |  |  | 2015 | 2019 | 31.8463 | 31.8463 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.9735 | 3.9735 | 7.4865 | 8.413 | 5.8434 | 6.1299 | 31.8463 | т | 0 | 0 | 0 | 3.3674 | 3.3674 | 6.3445 | 7.1297 | 4.952 | 5.1949 | 26.9884
1.2.10 | Тосненский филиал | [5 empty] | 36.6157 | 36.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4527 | 6.4527 | 6.3832 | 7.8154 | 7.7912 | 8.1732 | 36.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4684 | 5.4684 | 5.4095 | 6.6232 | 6.6027 | 6.9265 | 31.0303
1.2.10.1 | Система учета транзита э/э и мощности (ВПУ) | П/С |  |  | 2015 | 2019 | 36.6157 | 36.6157 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.4527 | 6.4527 | 6.3832 | 7.8154 | 7.7912 | 8.1732 | 36.6157 | т | 0 | 0 | 0 | 5.4684 | 5.4684 | 5.4095 | 6.6232 | 6.6027 | 6.9265 | 31.0303
1.2.11 | Центральный аппарат | [5 empty] | 5.9397 | 5.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88217 | 0.88217 | 1.1631 | 1.2337 | 1.2985 | 1.3622 | 5.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7476 | 0.7476 | 0.98568 | 1.0455 | 1.1005 | 1.1544 | 5.0337
1.2.11.1 | Установка коллективных приборов и систем учета э/э в многоквартирных жилых домах и объектах коммунальной структуры | П/С |  |  | 2015 | 2019 | 5.9397 | 5.9397 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.88217 | 0.88217 | 1.1631 | 1.2337 | 1.2985 | 1.3622 | 5.9397 | т | 0 | 0 | 0 | 0.7476 | 0.7476 | 0.98568 | 1.0455 | 1.1005 | 1.1544 | 5.0337
1.3. | Прочие мероприятия. | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.5846 | 16.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7719 | 0.7719 | 6.7576 | 7.1925 | 0.90897 | 0.95354 | 16.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65415 | 0.65415 | 5.7268 | 6.0954 | 0.77032 | 0.80809 | 14.0547
1.3.1 | Волховский филиал | [5 empty] | 1.0363 | 1.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0363 | 0 | 0 | 1.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87823 | 0 | 0 | 0.87823
1.3.1.1 | Утепление зданий АБК, отапливаемых хоз. Строений филиалов с применением изоляционных материалов и вентилируемых фасадов. | П/С |  |  | 2017 | 2017 | 1.0363 | 1.0363 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0363 | 0 | 0 | 1.0363 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87823 | 0 | 0 | 0.87823
1.3.2 | Выборгский филиал | [5 empty] | 1.9773 | 1.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9773 | 0 | 0 | 0 | 1.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6757 | 0 | 0 | 0 | 1.6757
1.3.2.1 | Утепление зданий АБК, отапливаемых хоз. Строений филиалов с применением изоляционных материалов и вентилируемых фасадов. | П/С |  |  | 2016 | 2016 | 1.9773 | 1.9773 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9773 | 0 | 0 | 0 | 1.9773 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6757 | 0 | 0 | 0 | 1.6757
1.3.3 | Кингисеппский филиал | [5 empty] | 2.122 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7983 | 0 | 0 | 1.7983
1.3.3.1 | Утепление зданий АБК, отапливаемых хоз. Строений филиалов с применением изоляционных материалов и вентилируемых фасадов. | П/С |  |  | 2017 | 2017 | 2.122 | 2.122 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 2.122 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7983 | 0 | 0 | 1.7983
1.3.4 | Кировский филиал | [5 empty] | 1.4064 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4064 | 0 | 0 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 | 1.1919
1.3.4.1 | Утепление зданий АБК, отапливаемых хоз. Строений филиалов с применением изоляционных материалов и вентилируемых фасадов. | П/С |  |  | 2017 | 2017 | 1.4064 | 1.4064 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4064 | 0 | 0 | 1.4064 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 | 1.1919
1.3.5 | Лужский филиал | [5 empty] | 2.175 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8432 | 0 | 0 | 0 | 1.8432
1.3.5.1 | Утепление зданий АБК, отапливаемых хоз. Строений филиалов с применением изоляционных материалов и вентилируемых фасадов. | П/С |  |  | 2016 | 2016 | 2.175 | 2.175 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8432 | 0 | 0 | 0 | 1.8432
1.3.6 | Подпорожский филиал | [5 empty] | 1.7642 | 1.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7642 | 0 | 0 | 1.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4951 | 0 | 0 | 1.4951
1.3.6.1 | Утепление зданий АБК, отапливаемых хоз. Строений филиалов с применением изоляционных материалов и вентилируемых фасадов. | П/С |  |  | 2017 | 2017 | 1.7642 | 1.7642 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7642 | 0 | 0 | 1.7642 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4951 | 0 | 0 | 1.4951
1.3.7 | Тосненский филиал | [5 empty] | 1.7912 | 1.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7912 | 0 | 0 | 0 | 1.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5179 | 0 | 0 | 0 | 1.5179
1.3.7.1 | Утепление зданий АБК, отапливаемых хоз. Строений филиалов с применением изоляционных материалов и вентилируемых фасадов. | П/С |  |  | 2016 | 2016 | 1.7912 | 1.7912 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7912 | 0 | 0 | 0 | 1.7912 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5179 | 0 | 0 | 0 | 1.5179
1.3.8 | Центральный аппарат | [5 empty] | 4.3122 | 4.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7719 | 0.7719 | 0.81417 | 0.8636 | 0.90897 | 0.95354 | 4.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65415 | 0.65415 | 0.68998 | 0.73186 | 0.77032 | 0.80809 | 3.6544
1.3.8.1 | Ввод в эксплуатацию новых точек АИИС КУЭ (в том числе введение их в информационно-измерительную системуконтроля и учета энергопотребления "ПИРАМИДА") | П/С |  |  | 2015 | 2019 | 4.3122 | 4.3122 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.7719 | 0.7719 | 0.81417 | 0.8636 | 0.90897 | 0.95354 | 4.3122 | т | 0 | 0 | 0 | 0.65415 | 0.65415 | 0.68998 | 0.73186 | 0.77032 | 0.80809 | 3.6544
2 | Техническое перевооружение и реконструкция. |  | 223.594 | 329.48 |  |  | 1989.0035 | 1966.8682 | 37.345 | 0 | 82.315 | 2.6 | 0 | 54.453 | 51.27 | 0 | 49.8644 | 46.04 | 0 | 46.0357 | 165.33 | 0 | 18.9321 | 63.5 | 0 | 251.6001 | 328.74 | 64.2071 | 0 | 14.4336 | 207.5145 | 286.1551 | 247.3006 | 544.7486 | 447.3146 | 308.3312 | 1833.8501 |  | 0 | 7.8409 | 149.1325 | 30.9645 | 187.9379 | 453.6488 | 419.5423 | 361.9456 | 132.232 | 1555.3066
2.1. | Объекты классом напряжения 35 кВ и выше. |  | 0 | 191.5 |  |  | 867.4838 | 867.4838 | 21.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 184.3 | 0 | 0 | 0.686 | 107.1574 | 107.8434 | 173.4992 | 176.6198 | 155.4493 | 137.0617 | 750.4734 |  | 0 | 0.83051 | 64.0842 | 30.9645 | 95.8791 | 169.5805 | 167.4021 | 156.1681 | 47.2137 | 636.2436
2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №137 (Олтон плюс) в д.Новосаратовка Всеволожского района ЛО |  |  | 126 | 2015 | 2018 | 399.2904 | 399.2904 | [12 empty] | 126 |  |  |  |  | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 31.5381 | 31.5381 | 110.3257 | 91.9381 | 91.9381 | 73.5505 | 399.2904 | ам | 0 | 0 | 0 | 26.7272 | 26.7272 | 120.2809 | 95.6868 | 95.6868 | 0 | 338.3817
2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №517 г.Шлиссельбург |  |  | 32 | 2016 | 2019 | 183.858 | 183.858 | [15 empty] | 32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7619 | 70.4385 | 52.8288 | 52.8288 | 183.858 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5779 | 57.0134 | 45.0069 | 47.2137 | 155.8119
2.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Радофинниково в Тосненском районе ЛО |  |  | 6.3 | 2016 | 2018 | 37.2713 | 37.2713 | [12 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6633 | 14.2432 | 10.6824 | 10.6824 | 37.2713 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4095 | 14.7019 | 15.4744 | 0 | 31.5858
2.1.4 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Лада п.Тарасово Выборгского района ЛО |  |  | 20 | 2014 | 2016 | 126.8092 | 126.8092 | 4.201 | [5 empty] | 20 | [11 empty] | 20 | 0 | 0 | 0.343 | 73.5168 | 73.8598 | 48.7484 | 0 | 0 | 0 | 122.6082 | ам | 0 | 0.41525 | 62.3023 | 0 | 62.7176 | 41.3122 | 0 | 0 | 0 | 104.0298
2.1.5 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дружная Горка Гатчинского района ЛО |  |  | 7.2 | 2014 | 2015 | 120.2549 | 120.2549 | 17.5038 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 2.1025 | 2.4455 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4455 | ам | 0 | 0.41525 | 1.7818 | 4.2373 | 6.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4344
2.2. | Объекты классом напряжения 10/0,4 кВ. |  | 223.594 | 137.98 |  |  | 1121.5197 | 1099.3844 | 15.6402 | 0 | 82.315 | 2.6 | 0 | 54.453 | 31.27 | 0 | 49.8644 | 46.04 | 0 | 46.0357 | 33.03 | 0 | 18.9321 | 31.5 | 0 | 251.6001 | 144.44 | 64.2071 | 0 | 13.7476 | 100.3571 | 178.3118 | 73.8014 | 368.1288 | 291.8653 | 171.2695 | 1083.3767 |  | 0 | 7.0104 | 85.0484 | 0 | 92.0588 | 284.0683 | 252.1401 | 205.7775 | 85.0183 | 919.063
2.2.1 | Тихвинский филиал (Бокситогорский район) | 0 | 3.24 | 0.4 |  |  | 15.667 | 15.667 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64292 | 0.64292 | 0 | 3.278 | 8.2365 | 3.5097 | 15.667 | 0 | 0 | 0 | 0.54485 | 0 | 0.54485 | 2.778 | 6.98 | 2.9743 | 0 | 13.2772
ВЛ 0,4 кВ
2.2.1.1 | Реконструкция части ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 «ВЛ-0,4 кВ ф. «04ТП16-ул.Труда; ул.Привокзальная; переулок Привокзальный»» |  | 0.7 | 0 | 2017 | 2018 | 1.0779 | 1.0779 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3119 | 0.766 | 1.0779 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26432 | 0.64915 | 0 | 0.91347
КЛ 0,4 кВ
2.2.1.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от РП-1 инв. № 010000279 с частичным переводом КЛ 0,4 кВ в ВЛ 0,4 кВ |  | 0.2 | 0 | 2015 | 2015 | 0.43124 | 0.43124 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43124 | 0.43124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43124 | ам | 0 | 0 | 0.36546 | 0 | 0.36546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36546
КЛ 6-10 кВ
2.2.1.3 | Реконструкция участка КЛ-6 кВ г.Бокситогорск РП3-РП5 |  | 2.34 | 0 | 2016 | 2017 | 9.5579 | 9.5579 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7505 | 6.8074 | 0 | 9.5579 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3309 | 5.769 | 0 | 0 | 8.0999
РП, ТП
2.2.1.4 | Реконструкция оборудования РП-5 |  | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 3.8608 | 3.8608 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 2.7437 | 3.8608 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94674 | 2.3251 | 0 | 3.2719
2.2.1.5 | Реконструкция оборудования ТП 8 с заменой КСО |  | 0 | 0.4 | 2015 | 2016 | 0.73919 | 0.73919 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21168 | 0.21168 | 0 | 0.52751 | 0 | 0 | 0.73919 | ам | 0 | 0 | 0.17939 | 0 | 0.17939 | 0.44704 | 0 | 0 | 0 | 0.62643
2.2.2 | Волховский филиал | 0 | 4.07 | 0.25 |  |  | 13.9274 | 13.9274 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.842 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.8918 | 1.8918 | 0 | 4.8519 | 5.5685 | 1.6152 | 13.9274 | 0 | 0 | 0 | 1.6032 | 0 | 1.6032 | 4.1118 | 4.719 | 1.3688 | 0 | 11.8029
КЛ 0,4 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-146 до объекта ГО |  | 0.33 | 0 | 2016 | 2017 | 1.086 | 1.086 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31252 | 0.77347 | 0 | 1.086 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26484 | 0.65548 | 0 | 0 | 0.92033
2.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-160 ГО в подвале Кировский пр.41 |  | 0.1 | 0 | 2015 | 2015 | 0.33333 | 0.33333 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | ам | 0 | 0 | 0.28248 | 0 | 0.28248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28248
2.2.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-174 фид. "Новгородская 10" |  | 0.13 | 0 | 2015 | 2015 | 0.45987 | 0.45987 |  |  | 0.13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45987 | 0.45987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45987 | ам | 0 | 0 | 0.38972 | 0 | 0.38972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38972
2.2.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-176 фид. "Калинина 17-Калинина 13" |  | 0.2 | 0 | 2016 | 2017 | 0.77088 | 0.77088 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22184 | 0.54904 | 0 | 0.77088 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.46529 | 0 | 0 | 0.65329
2.2.2.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-177 фид. "Калинина 38-Калинина 38а" |  | 0.11 | 0 | 2016 | 2016 | 0.39133 | 0.39133 |  |  | 0 | 0 |  | 0.11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39133 | 0 | 0 | 0.39133 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33163 | 0 | 0 | 0 | 0.33163
2.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-188 фид. "Авиационная 38" |  | 0.09 | 0 | 2016 | 2016 | 0.19942 | 0.19942 |  |  | 0 | 0 |  | 0.09 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19942 | 0 | 0 | 0.19942 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.169
2.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-157 фид. "Ломоносова 12а" |  | 0.19 | 0 | 2016 | 2017 | 0.76401 | 0.76401 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21986 | 0.54415 | 0 | 0.76401 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18632 | 0.46114 | 0 | 0 | 0.64747
2.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-25 фид. "Профсоюзов д.4а" |  | 0.09 | 0 | 2017 | 2017 | 0.23601 | 0.23601 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.09 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23601 | 0 | 0.23601 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20001 | 0 | 0 | 0.20001
2.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-175 фид. "Новгородская д.14-Лукьянова д.15" |  | 0.09 | 0 | 2017 | 2017 | 0.23467 | 0.23467 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.09 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23467 | 0 | 0.23467 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19887 | 0 | 0 | 0.19887
2.2.2.10 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-176 фид. "Лукьянова д.18а" |  | 0.08 | 0 | 2017 | 2017 | 0.20852 | 0.20852 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20852 | 0 | 0.20852 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17671 | 0 | 0 | 0.17671
2.2.2.11 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-146 фид. "Рыбозавод" |  | 0.36 | 0 | 2015 | 2016 | 1.2993 | 1.2993 |  |  | 0 | 0 |  | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37207 | 0.37207 | 0 | 0.92721 | 0 | 0 | 1.2993 | ам | 0 | 0 | 0.31531 | 0 | 0.31531 | 0.78577 | 0 | 0 | 0 | 1.1011
0 | КЛ 6-10 кВ
2.2.2.12 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-20-ТП-27 |  | 0.9 | 0 | 2015 | 2016 | 2.5372 | 2.5372 |  |  | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72655 | 0.72655 | 0 | 1.8106 | 0 | 0 | 2.5372 | ам | 0 | 0 | 0.61572 | 0 | 0.61572 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 2.1501
2.2.2.13 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-2 -ТП-146 |  | 0.8 | 0 | 2016 | 2017 | 2.0246 | 2.0246 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58261 | 1.4419 | 0 | 2.0246 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49374 | 1.222 | 0 | 0 | 1.7157
2.2.2.14 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-147 -ТП-148 |  | 0.35 | 0 | 2016 | 2017 | 0.64803 | 0.64803 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18649 | 0.46155 | 0 | 0.64803 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15804 | 0.39114 | 0 | 0 | 0.54918
2.2.2.15 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-150 -ТП-151 |  | 0.25 | 0 | 2017 | 2017 | 0.46145 | 0.46145 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.142 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46145 | 0 | 0.46145 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39106 | 0 | 0 | 0.39106
РП, ТП
2.2.2.16 | Реконструкция ТП-150 |  | 0 | 0.25 | 2017 | 2018 | 2.2728 | 2.2728 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65766 | 1.6152 | 2.2728 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55734 | 1.3688 | 0 | 1.9261
2.2.3 | Всеволожский филиал | 0 | 12.19 | 45.6 |  |  | 30.7555 | 30.7555 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 6.7773 | 7.5133 | 0 | 15.2545 | 7.541 | 0.44658 | 30.7555 | 0 | 0 | 0.62373 | 5.7435 | 0 | 6.3672 | 12.9276 | 6.3907 | 0.37845 | 0 | 26.064
КЛ 0,4 кВ
2.2.3.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1к до ВРУ-0,4 кВ ул. Молодежная д.1,3,5,7,9 |  | 0.08 | 0 | 2015 | 2015 | 0.21934 | 0.21934 |  |  | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21934 | 0.21934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21934 | ам | 0 | 0 | 0.18588 | 0 | 0.18588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18588
2.2.3.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-2к до ВРУ-0,4 кВ ул. Железнодорожная д.10а Ввод №1 |  | 0.35 | 0 | 2016 | 2017 | 0.8955 | 0.8955 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2577 | 0.6378 | 0 | 0.8955 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21839 | 0.54051 | 0 | 0 | 0.75889
2.2.3.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-2к до ВРУ-0,4 кВ ул. Железнодорожная д.10а Ввод №2 |  | 0.35 | 0 | 2016 | 2017 | 0.8955 | 0.8955 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2577 | 0.6378 | 0 | 0.8955 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21839 | 0.54051 | 0 | 0 | 0.75889
2.2.3.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ Железнодорожная д.18 (детский сад) |  | 0.2 | 0 | 2015 | 2015 | 0.46327 | 0.46327 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0.46327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | ам | 0 | 0 | 0.39261 | 0 | 0.39261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39261
2.2.3.5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ ул. Молодежная д.18,20, ул. Железнодорожная д.14 |  | 0.25 | 0 | 2016 | 2017 | 0.64477 | 0.64477 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18555 | 0.45922 | 0 | 0.64477 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15724 | 0.38917 | 0 | 0 | 0.54642
2.2.3.6 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3к до ВРУ-0,4 кВ ул. Пионерская д.3,5, ул. Железнодорожная д.16 |  | 0.2 | 0 | 2016 | 2016 | 0.49479 | 0.49479 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49479 | 0 | 0 | 0.49479 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41931 | 0 | 0 | 0 | 0.41931
2.2.3.7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-4к до ВРУ-0,4 кВ ул. Спортивная д.1а (МО УДОД «Кузьмоловская ДЮСШ» |  | 0.12 | 0 | 2017 | 2017 | 0.26685 | 0.26685 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26685 | 0 | 0.26685 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22615 | 0 | 0 | 0.22615
2.2.3.8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-4к до ВРУ-0,4 кВ ул. Спортивная д.3,1,5, ул. Р. Иванова д.13 |  | 0.25 | 0 | 2017 | 2018 | 0.62841 | 0.62841 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18184 | 0.44658 | 0.62841 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1541 | 0.37845 | 0 | 0.53255
2.2.3.9 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-5к до ВРУ-0,4 кВ ул. Иванова д.19 |  | 0.2 | 0 | 2017 | 2017 | 0.48543 | 0.48543 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48543 | 0 | 0.48543 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41138 | 0 | 0 | 0.41138
2.2.3.10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-9к до ВРУ-0,4 кВ ул. Иванова д.12 (филиал ОАО «Леноблгаз»)» |  | 0.13 | 0 | 2017 | 2017 | 0.31647 | 0.31647 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31647 | 0 | 0.31647 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26819 | 0 | 0 | 0.26819
2.2.3.11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10к до ВРУ-0,4 кВ ул. Школьная д.7а (Ввод №1) |  | 0.35 | 0 | 2015 | 2016 | 0.85377 | 0.85377 |  |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24449 | 0.24449 | 0 | 0.60928 | 0 | 0 | 0.85377 | ам | 0 | 0 | 0.20719 | 0 | 0.20719 | 0.51634 | 0 | 0 | 0 | 0.72354
2.2.3.12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10к до ВРУ-0,4 кВ ул. Школьная д.7а (Ввод №2)» |  | 0.05 | 0 | 2015 | 2015 | 0.11582 | 0.11582 |  |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11582 | 0.11582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11582 | ам | 0 | 0 | 0.098151 | 0 | 0.098151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098151
0 | ВЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.3.13 | Реконструкция ЛЭП 6 кВт от ТП-17 до ТП-29 (инв.№ 000000129) | П/С | 0.49 | 0 | 2014 | 2015 | 0.736 | 0.736 | 0 |  | 0.49 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0.736 | 0 |  |  |  | 0.736 | ам | 0 | 0.62373 | 0 | 0 | 0.62373 |  | 0 |  |  | 0.62373
0 | КЛ-6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.3.14.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП в п. Кузьмоловский» (инв.№ 040000140) | П/С | 2.5 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.2.3.14.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-1к в п. Кузьмоловский (инв.№ 040000197) | П/С | 2.6 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.2.3.14.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-1к в п. Кузьмоловский (инв.№ 040000198) | П/С | 2.8 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.2.3.15 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до пл. Культуры | П/С | 1.27 | 0 | 2014 | 2015 | 1.0465 | 1.0465 | 0 |  | 0.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0465 | 1.0465 | 0 |  |  |  | 1.0465 | ам | 0 | 0 | 0.88686 | 0 | 0.88686 |  | 0 |  |  | 0.88686
РП, ТП
2.2.3.16 | Реконструкция ТП-138 (установка СУЭ) |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.029592 | 0.029592 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029592 | 0.029592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029592 | ам | 0 | 0 | 0.025078 | 0 | 0.025078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025078
Реконструкция прочие объекты
2.2.3.17 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС-515 (ГПП-2) |  | 0 | 5.6 | 2015 | 2016 | 16.2672 | 16.2672 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6583 | 4.6583 | 0 | 11.6089 | 0 | 0 | 16.2672 | ам | 0 | 0 | 3.9477 | 0 | 3.9477 | 9.838 | 0 | 0 | 0 | 13.7857
2.2.3.18 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОСК ООО "Олтон плюс"(установка системы компенсации емкостных токов) |  | 0 | 40 | 2016 | 2017 | 6.3963 | 6.3963 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8407 | 4.5556 | 0 | 6.3963 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5599 | 3.8607 | 0 | 0 | 5.4206
2.2.4 | Выборгский филиал | 0 | 27.74 | 6.8 |  |  | 192.0106 | 192.0106 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 7.93 | 1.2 | 0 | 5.94 | 8 | 0 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.29 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 23.8262 | 23.8262 | 0 | 70.6532 | 68.9589 | 28.5722 | 192.0106 | 0 | 0 | 0 | 20.1917 | 0 | 20.1917 | 59.8756 | 58.4397 | 24.2137 | 0 | 162.7208
0 | КЛ 0,4 кВ
2.2.4.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ, ТП-20 - г.Выборг ТП 20 - К 58 |  | 0.18 | 0 | 2015 | 2016 | 1.0285 | 1.0285 |  |  | 0 | 0 |  | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29453 | 0.29453 | 0 | 0.73398 | 0 | 0 | 1.0285 | ам | 0 | 0 | 0.2496 | 0 | 0.2496 | 0.62202 | 0 | 0 | 0 | 0.87162
2.2.4.2 | Реконструкция КЛ 1 кВ, ТП-10 - г.Светогорск ТП 10-дом Спорта |  | 0.2 | 0 | 2015 | 2016 | 0.72951 | 0.72951 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2089 | 0.2089 | 0 | 0.5206 | 0 | 0 | 0.72951 | ам | 0 | 0 | 0.17704 | 0 | 0.17704 | 0.44119 | 0 | 0 | 0 | 0.61822
2.2.4.3 | Реконструкция КЛ 1 кВ, ТП-6 - г.Каменногорск ТП6-Леншоссе,74-70 |  | 0.24 | 0 | 2015 | 2016 | 0.84463 | 0.84463 |  |  | 0 | 0 |  | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24187 | 0.24187 | 0 | 0.60276 | 0 | 0 | 0.84463 | ам | 0 | 0 | 0.20498 | 0 | 0.20498 | 0.51081 | 0 | 0 | 0 | 0.71579
2.2.4.4 | Реконструкция КЛ 1 кВ, ТП-6 -г.Каменногорск Песчаная,2-ТП6 |  | 0.24 | 0 | 2016 | 2017 | 0.89768 | 0.89768 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0.63935 | 0 | 0.89768 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21892 | 0.54182 | 0 | 0 | 0.76074
2.2.4.5 | Реконструкция КЛ 1 кВ, ТП-6 - г.Каменногорск ТП6-Леншоссе,78 |  | 0.21 | 0 | 2016 | 2017 | 0.89768 | 0.89768 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0.63935 | 0 | 0.89768 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21892 | 0.54182 | 0 | 0 | 0.76074
2.2.4.6 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ, ТП-148 - г.Выборг Суворовский пр.13-К 13 |  | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 1.6704 | 1.6704 |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47835 | 0.47835 | 0 | 1.1921 | 0 | 0 | 1.6704 | ам | 0 | 0 | 0.40538 | 0 | 0.40538 | 1.0102 | 0 | 0 | 0 | 1.4156
2.2.4.7 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ, ТП-21 - г.Светогорск ТП21 - Ср.школа(РП-1-школа № 2) |  | 0.21 | 0 | 2015 | 2016 | 0.61383 | 0.61383 |  |  | 0 | 0 |  | 0.21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17578 | 0.17578 | 0 | 0.43805 | 0 | 0 | 0.61383 | ам | 0 | 0 | 0.14897 | 0 | 0.14897 | 0.37123 | 0 | 0 | 0 | 0.5202
2.2.4.8 | Реконструкция КЛ 1 кВ, ТП-4 - г.Каменногорск ТП4-Леншоссе,92 |  | 0.16 | 0 | 2017 | 2017 | 0.35384 | 0.35384 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35384 | 0 | 0.35384 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29986 | 0 | 0 | 0.29986
2.2.4.9 | Реконструкция КЛ 1 кВ, ТП-5 - г.Каменногорск ТП-5-Лен ш.83-85-администрация |  | 0.1 | 0 | 2017 | 2017 | 0.29971 | 0.29971 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29971 | 0 | 0.29971 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25399 | 0 | 0 | 0.25399
2.2.4.10 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ, ТП-149- г.Выборг ТП 149 Ленингр.про-кт 4 |  | 0.06 | 0 | 2015 | 2015 | 0.31145 | 0.31145 |  |  | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31145 | 0.31145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31145 | ам | 0 | 0 | 0.26394 | 0 | 0.26394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26394
2.2.4.11 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ, ТП-188- г.Выборг ТП 188 - К 116 |  | 0.6 | 0 | 2015 | 2016 | 2.5571 | 2.5571 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73226 | 0.73226 | 0 | 1.8248 | 0 | 0 | 2.5571 | ам | 0 | 0 | 0.62056 | 0 | 0.62056 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 2.167
2.2.4.12 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ, ТП-188- г.Выборг ТП 188 - К 135 |  | 0.15 | 0 | 2015 | 2016 | 0.71641 | 0.71641 |  |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20515 | 0.20515 | 0 | 0.51126 | 0 | 0 | 0.71641 | ам | 0 | 0 | 0.17386 | 0 | 0.17386 | 0.43327 | 0 | 0 | 0 | 0.60713
2.2.4.13 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ, ТП-17- г.Выборг ТП 17 - К 13 |  | 0.2 | 0 | 2016 | 2017 | 1.0381 | 1.0381 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29873 | 0.73934 | 0 | 1.0381 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25316 | 0.62656 | 0 | 0 | 0.87972
2.2.4.14 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ, КТП-10- п.Советский, КТП 10-К 36 |  | 0.2 | 0 | 2015 | 2016 | 0.81844 | 0.81844 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23437 | 0.23437 | 0 | 0.58407 | 0 | 0 | 0.81844 | ам | 0 | 0 | 0.19862 | 0 | 0.19862 | 0.49498 | 0 | 0 | 0 | 0.6936
2.2.4.15 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ, КТП-10- п.Советский, К 36-К 43 |  | 0.085 | 0 | 2015 | 2015 | 0.35511 | 0.35511 |  |  | 0.085 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35511 | 0.35511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35511 | ам | 0 | 0 | 0.30094 | 0 | 0.30094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094
2.2.4.16 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ, КТП-10- п.Советский, К 43-К 44 |  | 0.035 | 0 | 2015 | 2015 | 0.18939 | 0.18939 |  |  | 0.035 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18939 | 0.18939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18939 | ам | 0 | 0 | 0.1605 | 0 | 0.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1605
2.2.4.17 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-24 по ул.Комсомольская, 2 линии ,(замена кабельных разделителей)г.Приморскг. |  | 0.52 | 0 | 2016 | 2017 | 2.4269 | 2.4269 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69838 | 1.7285 | 0 | 2.4269 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59185 | 1.4648 | 0 | 0 | 2.0567
2.2.4.18 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-24 по ул.Наб.Лебедева, 3 линии,(замена кабельных разделителей)г.Приморск. |  | 0.75 | 0 | 2016 | 2017 | 3.4417 | 3.4417 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99042 | 2.4513 | 0 | 3.4417 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83934 | 2.0773 | 0 | 0 | 2.9167
0 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.4.19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул.Береговая г.Приморск | П/С | 3.5 | 0 | 2014 | 2015 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 1.2 | ам | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 1.0169 |  | 0 |  |  | 1.0169
0 | КЛ 6-10 кВ
2.2.4.20 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-12 до ТП-6 г.Каменногорск | П/С | 1.58 | 0 | 2014 | 2015 | 2.8152 | 2.8152 | 0 |  | 1.58 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8152 | 2.8152 | 0 |  |  |  | 2.8152 | ам | 0 | 0 | 2.3857 | 0 | 2.3857 |  | 0 |  |  | 2.3857
2.2.4.21 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-9 на ТП-13 г.Светогорск |  | 0.56 | 0 | 2016 | 2017 | 1.3193 | 1.3193 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37965 | 0.93962 | 0 | 1.3193 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32173 | 0.79628 | 0 | 0 | 1.118
2.2.4.22 | Реконструкция КЛ 10 кВ, ТП-132- г.Выборг ТП 133 - ТП 132 |  | 1.3 | 0 | 2016 | 2017 | 6.7797 | 6.7797 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 4.8287 | 0 | 6.7797 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6534 | 4.0921 | 0 | 0 | 5.7455
2.2.4.23 | Реконструкция КЛ 10 кВ, ТП-136 - г.Выборг, ПС 159-ТП 136 |  | 2.7 | 0 | 2015 | 2016 | 11.7314 | 11.7314 |  |  | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3594 | 3.3594 | 0 | 8.372 | 0 | 0 | 11.7314 | ам | 0 | 0 | 2.847 | 0 | 2.847 | 7.0949 | 0 | 0 | 0 | 9.9419
2.2.4.24 | Реконструкция КЛ 10 кВ, ТП-132 - г.Выборг ТП 132 - ТП 142 |  | 2.2 | 0 | 2015 | 2016 | 10.2316 | 10.2316 |  |  | 0 | 0 |  | 2.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9299 | 2.9299 | 0 | 7.3016 | 0 | 0 | 10.2316 | ам | 0 | 0 | 2.483 | 0 | 2.483 | 6.1878 | 0 | 0 | 0 | 8.6708
2.2.4.25 | Реконструкция КЛ 6 кВ, ТП-52- пос. Лесогорский, ТП-52 - ТП-50 |  | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0.67885 | 0.67885 |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1944 | 0.1944 | 0 | 0.48445 | 0 | 0 | 0.67885 | ам | 0 | 0 | 0.16474 | 0 | 0.16474 | 0.41055 | 0 | 0 | 0 | 0.5753
2.2.4.26 | Реконструкция КЛ 6 кВ, РТП-12- г.Выборг Гор.п/ст - РТП-12 |  | 2.1 | 0 | 2017 | 2018 | 12.1295 | 12.1295 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5098 | 8.6198 | 12.1295 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9744 | 7.3049 | 0 | 10.2793
2.2.4.27 | Реконструкция КЛ 10 кВ, ТП-1 - г.Светогорск ТП-1 - ТП-4 |  | 0.4 | 0 | 2017 | 2018 | 1.2684 | 1.2684 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36701 | 0.90135 | 1.2684 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31102 | 0.76386 | 0 | 1.0749
2.2.4.28 | Реконструкция КЛ 6 кВ, ТП-19 - г.Светогорск ТП-19 - ТП-20 |  | 0.5 | 0 | 2017 | 2018 | 1.4837 | 1.4837 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42933 | 1.0544 | 1.4837 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36384 | 0.89356 | 0 | 1.2574
2.2.4.29 | Реконструкция КЛ 6 кВ, ТП-287-г.Выборг, ул.Данилова |  | 1.5 | 0 | 2016 | 2017 | 4.9095 | 4.9095 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4128 | 3.4967 | 0 | 4.9095 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 2.9633 | 0 | 0 | 4.1606
2.2.4.30 | Реконструкция КЛ 10 - 6 кВ, ТП-62- г.Выборг ТП 62 - ТП 64 |  | 0.65 | 0 | 2017 | 2018 | 3.9537 | 3.9537 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 2.8096 | 3.9537 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96951 | 2.381 | 0 | 3.3506
2.2.4.31 | Реконструкция КЛ 6 кВ, РП-4-г.Выборг РП 4 - ТП 55 |  | 0.5 | 0 | 2017 | 2018 | 3.2516 | 3.2516 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94086 | 2.3107 | 3.2516 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79734 | 1.9582 | 0 | 2.7556
2.2.4.32 | Реконструкция КЛ 6 кВ, ТП-20- г.Выборг Гор.п/ст - ТП 20 |  | 1.8 | 0 | 2017 | 2018 | 10.2564 | 10.2564 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9678 | 7.2887 | 10.2564 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5151 | 6.1768 | 0 | 8.6919
2.2.4.33 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Приморская" фид.03 ТП-27-ТП-30, г.Приморск |  | 0.85 | 0 | 2017 | 2018 | 2.9621 | 2.9621 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85711 | 2.105 | 2.9621 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72636 | 1.7839 | 0 | 2.5103
2.2.4.34 | Реконструкция КЛ 10 кВ, ТП-23-г.Приморск ТП-23 - ТП-24 |  | 1.41 | 0 | 2017 | 2018 | 4.9008 | 4.9008 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.41 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4181 | 3.4827 | 4.9008 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2018 | 2.9514 | 0 | 4.1532
0 | ВЛ 6-10 кВ
2.2.4.35 | Реконструкция ВЛ-10кВ П.С "Токаревская" фид.05 от ПР-218 на КТП-12, пос.Советский |  | 0.65 | 0 | 2015 | 2016 | 1.2245 | 1.2245 |  |  | 0 | 0 |  | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35064 | 0.35064 | 0 | 0.87382 | 0 | 0 | 1.2245 | ам | 0 | 0 | 0.29715 | 0 | 0.29715 | 0.74052 | 0 | 0 | 0 | 1.0377
2.2.4.36 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ПС "Калининская" фид.01, фид.07 |  | 0.8 | 0 | 2016 | 2017 | 43.451 | 43.451 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.504 | 30.9471 | 0 | 43.451 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5966 | 26.2263 | 0 | 0 | 36.8229
0 | РП, ТП
2.2.4.37 | Реконструкция П.С. 35/10 кВ "Высоцкая" с заменой оборудования РУ-35 кВ, РУ-10 кВ, г.Высоцк |  | 0 | 4 | 2016 | 2017 | 14.4076 | 14.4076 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1461 | 10.2615 | 0 | 14.4076 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5136 | 8.6962 | 0 | 0 | 12.2098
2.2.4.38 | Реконструкция ТП-78, г.Выборг |  | 0 | 0.4 | 2015 | 2016 | 2.9669 | 2.9669 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8496 | 0.8496 | 0 | 2.1173 | 0 | 0 | 2.9669 | ам | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 1.7943 | 0 | 0 | 0 | 2.5143
2.2.4.39 | Реконструкция ТП-23, г.Светогорск |  | 0 | 0.4 | 2015 | 2016 | 7.5519 | 7.5519 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.1626 | 2.1626 | 0 | 5.3893 | 0 | 0 | 7.5519 | ам | 0 | 0 | 1.8327 | 0 | 1.8327 | 4.5672 | 0 | 0 | 0 | 6.3999
2.2.4.40 | Реконструкция РП-11, г.Выборг |  | 0 | 0.8 | 2015 | 2016 | 8.0606 | 8.0606 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.3083 | 2.3083 | 0 | 5.7524 | 0 | 0 | 8.0606 | ам | 0 | 0 | 1.9562 | 0 | 1.9562 | 4.8749 | 0 | 0 | 0 | 6.8311
2.2.4.41 | Реконструкция оборудования СТП-11 |  | 0 | 0.4 | 2016 | 2016 | 0.25901 | 0.25901 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25901 | 0 | 0 | 0.25901 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2195 | 0 | 0 | 0 | 0.2195
2.2.4.42 | Реконструкция оборудования СТП-12 |  | 0 | 0.8 | 2016 | 2016 | 0.25901 | 0.25901 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25901 | 0 | 0 | 0.25901 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2195 | 0 | 0 | 0 | 0.2195
2.2.4.43 | Реконструкция здания электросети (для диспетчерской службы) г.Выборга |  | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 14.768 | 14.768 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.229 | 4.229 | 0 | 10.539 | 0 | 0 | 14.768 | ам | 0 | 0 | 3.5839 | 0 | 3.5839 | 8.9314 | 0 | 0 | 0 | 12.5153
2.2.5 | Киришский филиал | 0 | 0.38 | 1.6 |  |  | 7.5906 | 7.5906 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 3.2799 | 0 | 0 | 0 | 3.2799 | 0 | 0 | 1.2473 | 3.0634 | 7.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | 2.5961 | 0 | 3.6532
0 | КЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.5.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-12 - ТП-13 | 0 | 0.38 | 0 | 2012 | 2015 | 3.2799 | 3.2799 | 0 |  | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.38 | 0 | 3.2799 | 0 | 0 | 0 | 3.2799 | 0 |  |  |  | 3.2799 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.5.2 | Реконструкция силового оборудования ТП-9 ( РУ-10, РУ-0,4 кВ) |  | 0 | 0.8 | 2017 | 2018 | 2.5033 | 2.5033 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72436 | 1.779 | 2.5033 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61386 | 1.5076 | 0 | 2.1215
2.2.5.3 | Реконструкция силового оборудования ТП-19 (РУ-10,РУ-0,4 кВ) |  | 0 | 0.8 | 2017 | 2018 | 1.8074 | 1.8074 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52298 | 1.2844 | 1.8074 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4432 | 1.0885 | 0 | 1.5317
2.2.6 | Кировский филиал | 0 | 69.226 | 15.07 |  |  | 144.6899 | 133.7624 | 7.5426 | 0 | 33.225 | 0 | 0 | 10.29 | 27.18 | 0 | 10.15 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.665 | 30.15 | 16.2285 | 0 | 0 | 21.9447 | 38.1733 | 0 | 58.0303 | 30.0162 | 0 | 126.2198 | 0 | 0 | 0 | 18.5972 | 0 | 18.5972 | 49.1782 | 25.4374 | 0 | 0 | 93.2129
0 | ВЛ 0,4 кВ
2.2.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-100 |  | 2.661 | 0 | 2016 | 2017 | 0.79077 | 0.79077 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22756 | 0.56321 | 0 | 0.79077 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19285 | 0.47729 | 0 | 0 | 0.67014
2.2.6.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-7 | 0 | 2 | 0 | 2012 | 2015 | 5.4456 | 4.8756 | 3.7676 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 |  |  |  | 1.108 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-416 | 0 | 2.5 | 0 | 2012 | 2015 | 4.3139 | 3.7439 | 2.7237 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0 |  |  |  | 1.0203 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-521 | 0 | 2.6 | 0 | 2012 | 2015 | 3.6424 | 0.8863 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.8863 | 0 | 0 | 0 | 0.8863 | 0 |  |  |  | 0.8863 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.6.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-528 | 0 | 2.9 | 0 | 2012 | 2015 | 4.4201 | 1.0438 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.0438 | 0 | 0 | 0 | 1.0438 | 0 |  |  |  | 1.0438 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.6.6 | Реконструкция ВЛИ – 0,4 кВ от ТП-8 (инв. №000000795) в п.Мга | С | 4.435 | 0 | 2014 | 2015 | 3.7333 | 3.7333 | 0.37333 |  | 4.435 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 4.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 |  |  |  | 3.36 | ам | 0 | 0 | 2.8474 | 0 | 2.8474 |  | 0 |  |  | 2.8474
2.2.6.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4 п.Малукса | 0 | 4.15 | 0 | 2014 | 2015 | 1.8217 | 1.8217 | 0.16561 |  | 4.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 4.15 | 0 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 |  |  |  | 1.6561 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | ВЛ 6-10 кВ
2.2.6.8 | Реконструкция ВЛ-6 кВ п. Мга ПС-720 Ф-7. Установка КРУН (риклоузера) на опоре №42 ф-7 |  | 19 | 0 | 2015 | 2015 | 0.16536 | 0.16536 |  |  | 19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16536 | 0.16536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16536 | ам | 0 | 0 | 0.14014 | 0 | 0.14014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14014
2.2.6.9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф 01 ПС-733-ТП-4 |  | 2.2 | 0 | 2015 | 2016 | 5.3417 | 5.3417 |  |  | 0 | 0 |  | 2.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5297 | 1.5297 | 0 | 3.812 | 0 | 0 | 5.3417 | ам | 0 | 0 | 1.2963 | 0 | 1.2963 | 3.2305 | 0 | 0 | 0 | 4.5269
2.2.6.10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф 01 ПС-733 ТП-2 |  | 6.75 | 0 | 2016 | 2017 | 17.4186 | 17.4186 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0126 | 12.406 | 0 | 17.4186 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2479 | 10.5136 | 0 | 0 | 14.7615
2.2.6.11 | Реконструкция ВЛ 10 кВ п. Павлово ф14 ПС-729 |  | 2.3 | 0 | 2015 | 2016 | 3.6421 | 3.6421 |  |  | 0 | 0 |  | 2.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 1.043 | 0 | 2.5991 | 0 | 0 | 3.6421 | ам | 0 | 0 | 0.88386 | 0 | 0.88386 | 2.2026 | 0 | 0 | 0 | 3.0865
2.2.6.12 | Реконструкция ОВЛ-10кВ ф524-01 на КТП-3818 |  | 1.5 | 0 | 2016 | 2017 | 3.8708 | 3.8708 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 2.7569 | 0 | 3.8708 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94399 | 2.3363 | 0 | 0 | 3.2803
2.2.6.13 | Реконструкция ОВЛ-10кВ ф524-01 на КТП-3819 |  | 1.5 | 0 | 2015 | 2016 | 2.428 | 2.428 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6953 | 0.6953 | 0 | 1.7327 | 0 | 0 | 2.428 | ам | 0 | 0 | 0.58924 | 0 | 0.58924 | 1.4684 | 0 | 0 | 0 | 2.0577
2.2.6.14 | Реконструкция ОВЛ-10кВ ф524-10 от ТП-719 до ТП-718 |  | 0.5 | 0 | 2015 | 2016 | 1.214 | 1.214 |  |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34765 | 0.34765 | 0 | 0.86637 | 0 | 0 | 1.214 | ам | 0 | 0 | 0.29462 | 0 | 0.29462 | 0.73421 | 0 | 0 | 0 | 1.0288
2.2.6.15 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 729-05 п. Павлово | 0 | 2.5 | 0 | 2012 | 2015 | 4.5962 | 0.94107 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.94107 | 0 | 0 | 0 | 0.94107 | 0 |  |  |  | 0.94107 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.6.16 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 730-10 частный сектор г. Отрадное | 0 | 5.64 | 0 | 2014 | 2015 | 7.5189 | 7.5189 | 0.51239 |  | 5.64 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 5.64 | 0 | 7.0065 | 0 | 0 | 0 | 7.0065 | 0 |  |  |  | 7.0065 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.17 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-103 | 0 | 0.27 | 0 | 2012 | 2015 | 1.9006 | 1.9006 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 0 |  |  |  | 1.9006 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.6.18 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-104 | 0 | 0.13 | 0 | 2012 | 2015 | 0.66592 | 0.66592 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.66592 | 0 | 0 | 0 | 0.66592 | 0 |  |  |  | 0.66592 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
КЛ 6-10 кВ
2.2.6.19 | Реконструкция КЛ-10кВ г.Отрадное (ТП-534-ТП-502) |  | 0.29 | 0 | 2015 | 2016 | 0.60292 | 0.60292 |  |  | 0 | 0 |  | 0.29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17265 | 0.17265 | 0 | 0.43027 | 0 | 0 | 0.60292 | ам | 0 | 0 | 0.14632 | 0 | 0.14632 | 0.36463 | 0 | 0 | 0 | 0.51095
2.2.6.20 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-132-ТП-133 |  | 1.4 | 0 | 2015 | 2016 | 4.547 | 4.547 |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3021 | 1.3021 | 0 | 3.2449 | 0 | 0 | 4.547 | ам | 0 | 0 | 1.1035 | 0 | 1.1035 | 2.7499 | 0 | 0 | 0 | 3.8534
2.2.6.21 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-133-ТП-134 |  | 2.6 | 0 | 2015 | 2016 | 8.4444 | 8.4444 |  |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4182 | 2.4182 | 0 | 6.0262 | 0 | 0 | 8.4444 | ам | 0 | 0 | 2.0493 | 0 | 2.0493 | 5.107 | 0 | 0 | 0 | 7.1563
2.2.6.22 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-161-ТП-162 |  | 1.4 | 0 | 2016 | 2017 | 2.9348 | 2.9348 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84457 | 2.0903 | 0 | 2.9348 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71573 | 1.7714 | 0 | 0 | 2.4872
РП, ТП
2.2.6.23 | Реконструкция оборудования ТП-185 |  | 0 | 1 | 2016 | 2017 | 8.1399 | 8.1399 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3424 | 5.7975 | 0 | 8.1399 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9851 | 4.9131 | 0 | 0 | 6.8982
2.2.6.24 | Реконструкция оборудования ТП-125 |  | 0 | 0.65 | 2016 | 2017 | 1.028 | 1.028 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29583 | 0.73217 | 0 | 1.028 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2507 | 0.62048 | 0 | 0 | 0.87118
2.2.6.25 | Реконструкция оборудования ТП-132 |  | 0 | 0.41 | 2016 | 2017 | 2.953 | 2.953 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.41 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8498 | 2.1032 | 0 | 2.953 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72017 | 1.7824 | 0 | 0 | 2.5026
2.2.6.26 | Реконструкция оборудования ТП-100 |  | 0 | 0.63 | 2016 | 2017 | 2.5867 | 2.5867 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74437 | 1.8423 | 0 | 2.5867 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63082 | 1.5613 | 0 | 0 | 2.1921
2.2.6.27 | Реконструкция оборудования ТП-160 |  | 0 | 0.8 | 2015 | 2016 | 1.9753 | 1.9753 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.56565 | 0.56565 | 0 | 1.4096 | 0 | 0 | 1.9753 | ам | 0 | 0 | 0.47937 | 0 | 0.47937 | 1.1946 | 0 | 0 | 0 | 1.674
2.2.6.28 | Реконструкция оборудования ТП-184 |  | 0 | 0.16 | 2015 | 2016 | 1.1226 | 1.1226 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.32148 | 0.32148 | 0 | 0.80115 | 0 | 0 | 1.1226 | ам | 0 | 0 | 0.27244 | 0 | 0.27244 | 0.67894 | 0 | 0 | 0 | 0.95138
2.2.6.29 | Реконструкция оборудования ТП-120 |  | 0 | 0.4 | 2016 | 2017 | 1.0598 | 1.0598 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30499 | 0.75484 | 0 | 1.0598 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25847 | 0.6397 | 0 | 0 | 0.89817
2.2.6.30 | Реконструкция оборудования ТП-3645 |  | 0 | 0.4 | 2015 | 2016 | 3.8229 | 3.8229 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.0947 | 1.0947 | 0 | 2.7282 | 0 | 0 | 3.8229 | ам | 0 | 0 | 0.92775 | 0 | 0.92775 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 3.2398
2.2.6.31 | Реконструкция оборудования ТП-416 |  | 0 | 0.16 | 2016 | 2017 | 1.3616 | 1.3616 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39183 | 0.96976 | 0 | 1.3616 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33206 | 0.82183 | 0 | 0 | 1.1539
2.2.6.32 | Реконструкция оборудования ТП-534 |  | 0 | 0.4 | 2015 | 2016 | 2.1974 | 2.1974 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.62925 | 0.62925 | 0 | 1.5681 | 0 | 0 | 2.1974 | ам | 0 | 0 | 0.53327 | 0 | 0.53327 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 1.8622
2.2.6.33 | Реконструкция оборудования КТП-744 |  | 0 | 0.4 | 2015 | 2016 | 0.93005 | 0.93005 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.26633 | 0.26633 | 0 | 0.66372 | 0 | 0 | 0.93005 | ам | 0 | 0 | 0.2257 | 0 | 0.2257 | 0.56247 | 0 | 0 | 0 | 0.78818
2.2.6.34 | Реконструкция оборудования КТП-741 |  | 0 | 0.1 | 2015 | 2016 | 1.1226 | 1.1226 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.32148 | 0.32148 | 0 | 0.80115 | 0 | 0 | 1.1226 | ам | 0 | 0 | 0.27244 | 0 | 0.27244 | 0.67894 | 0 | 0 | 0 | 0.95138
2.2.6.35 | Реконструкция ПС-733 |  | 0 | 5 | 2015 | 2016 | 23.7872 | 23.7872 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8118 | 6.8118 | 0 | 16.9754 | 0 | 0 | 23.7872 | ам | 0 | 0 | 5.7727 | 0 | 5.7727 | 14.3859 | 0 | 0 | 0 | 20.1586
2.2.6.36 | Реконструкция ПС-382 |  | 0 | 4.56 | 2015 | 2016 | 3.1436 | 3.1436 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.9002 | 0.9002 | 0 | 2.2434 | 0 | 0 | 3.1436 | ам | 0 | 0 | 0.76288 | 0 | 0.76288 | 1.9012 | 0 | 0 | 0 | 2.664
2.2.7 | Кингисеппский филиал | 0 | 1.63 | 0 |  |  | 1.1116 | 1.1116 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0.11116 | 0 | 1.0004 | 0 | 1.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1116 | 0 | 0 | 0.8478 | 0 | 0 | 0.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8478
0 | ВЛ-6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.7.1 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (ВЛ) (фид.14-07 от ЛР-165до ТП-47) | П/С | 1.63 | 0 | 2014 | 2015 | 1.1116 | 1.1116 | 0 |  | 1.63 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.63 | 0 | 0.11116 | 0 | 1.0004 | 0 | 1.1116 | 0 |  |  |  | 1.1116 | ам | 0 | 0.8478 | 0 | 0 | 0.8478 |  | 0 |  |  | 0.8478
2.2.8 | Лужский филиал | 0 | 14.335 | 0 |  |  | 39.9975 | 31.7235 | 0 | 0 | 14.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.335 | 0 | 2.1997 | 0 | 8.6978 | 2.8911 | 13.7886 | 0 | 10.2927 | 7.6422 | 0 | 31.7235 | 0 | 0 | 2.108 | 2.4501 | 0 | 4.5581 | 8.7226 | 6.4765 | 0 | 0 | 19.7572
0 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.8.1 | ВЛ 0,4 от ТП 73 | 0 | 2.4 | 0 | 2012 | 2015 | 2.6647 | 0.25195 | 0 |  | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.4 | 0 | 0.25195 | 0 | 0 | 0 | 0.25195 | 0 |  |  |  | 0.25195 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.8.2 | ВЛ 0,4 от ТП 77 | 0 | 2.325 | 0 | 2012 | 2015 | 3.0096 | 1.9477 | 0 |  | 2.325 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.325 | 0 | 1.9477 | 0 | 0 | 0 | 1.9477 | 0 |  |  |  | 1.9477 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.8.3 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 2 (п. Толмачево) | С | 2.1 | 0 | 2012 | 2015 | 3.1309 | 2.0251 | 0 |  | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.0251 | 0 | 2.0251 | 0 |  |  |  | 2.0251 | ам | 0 | 0.48305 | 0 | 0 | 0.48305 |  | 0 |  |  | 0.48305
2.2.8.4 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 728 (п. Толмачево) | С | 2.1 | 0 | 2012 | 2015 | 3.2807 | 2.1947 | 0 |  | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1947 | 0 | 2.1947 | 0 |  |  |  | 2.1947 | ам | 0 | 0.51576 | 0 | 0 | 0.51576 |  | 0 |  |  | 0.51576
2.2.8.5 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 5 (п. Толмачево) | С | 3.01 | 0 | 2012 | 2015 | 3.8633 | 2.3589 | 0 |  | 3.01 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 2.3589 | 0 | 2.3589 | 0 |  |  |  | 2.3589 | ам | 0 | 0.60949 | 0 | 0 | 0.60949 |  | 0 |  |  | 0.60949
2.2.8.6 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 342 (п. Толмачево) | С | 2.4 | 0 | 2012 | 2015 | 3.2224 | 2.119 | 0 |  | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 2.119 | 0 |  |  |  | 2.119 | ам | 0 | 0.49971 | 0 | 0 | 0.49971 |  | 0 |  |  | 0.49971
РП, ТП
2.2.8.7 | Реконструкция оборудования РП3 |  | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 10.096 | 10.096 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8911 | 2.8911 | 0 | 7.2049 | 0 | 0 | 10.096 | ам | 0 | 0 | 2.4501 | 0 | 2.4501 | 6.1058 | 0 | 0 | 0 | 8.5559
2.2.8.8 | Реконструкция оборудования РП1 |  | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 10.73 | 10.73 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0878 | 7.6422 | 0 | 10.73 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | 6.4765 | 0 | 0 | 9.0933
2.2.9 | Лодейнопольский филиал | 0 | 1.125 | 0 |  |  | 8.0115 | 8.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0121 | 2.0121 | 0 | 5.2978 | 0.70151 | 0 | 8.0115 | 0 | 0 | 0 | 1.7052 | 0 | 1.7052 | 4.4897 | 0.5945 | 0 | 0 | 6.7894
0 | КЛ 0,4 кВ
2.2.9.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-8 на здание охраны |  | 0.12 | 0 | 2015 | 2016 | 1.2277 | 1.2277 |  |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35156 | 0.35156 | 0 | 0.87611 | 0 | 0 | 1.2277 | ам | 0 | 0 | 0.29793 | 0 | 0.29793 | 0.74246 | 0 | 0 | 0 | 1.0404
2.2.9.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-8 на Титова, 23 (Госбанк) |  | 0.12 | 0 | 2015 | 2016 | 1.4028 | 1.4028 |  |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40171 | 0.40171 | 0 | 1.0011 | 0 | 0 | 1.4028 | ам | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0.34044 | 0.84839 | 0 | 0 | 0 | 1.1888
2.2.9.3 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-8 на ул Титова, 34 |  | 0.13 | 0 | 2015 | 2016 | 1.1185 | 1.1185 |  |  | 0 | 0 |  | 0.13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32031 | 0.32031 | 0 | 0.79823 | 0 | 0 | 1.1185 | ам | 0 | 0 | 0.27145 | 0 | 0.27145 | 0.67647 | 0 | 0 | 0 | 0.94791
2.2.9.4 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-8 на ул. Титова, 29 подъезд 1,2,3 |  | 0.13 | 0 | 2015 | 2016 | 0.99391 | 0.99391 |  |  | 0 | 0 |  | 0.13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28462 | 0.28462 | 0 | 0.70929 | 0 | 0 | 0.99391 | ам | 0 | 0 | 0.2412 | 0 | 0.2412 | 0.6011 | 0 | 0 | 0 | 0.8423
2.2.9.5 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-8 на ул. Титова, 29 подъезд 4,5,6 |  | 0.15 | 0 | 2015 | 2016 | 1.0121 | 1.0121 |  |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28984 | 0.28984 | 0 | 0.7223 | 0 | 0 | 1.0121 | ам | 0 | 0 | 0.24563 | 0 | 0.24563 | 0.61212 | 0 | 0 | 0 | 0.85775
2.2.9.6 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-12 на ул. Гагарина, 21 |  | 0.255 | 0 | 2016 | 2017 | 0.98495 | 0.98495 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.255 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28344 | 0.70151 | 0 | 0.98495 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2402 | 0.5945 | 0 | 0 | 0.8347
2.2.9.7 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-58 на ул. Карла Маркса д. 33а |  | 0.12 | 0 | 2015 | 2016 | 0.65124 | 0.65124 |  |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18649 | 0.18649 | 0 | 0.46475 | 0 | 0 | 0.65124 | ам | 0 | 0 | 0.15804 | 0 | 0.15804 | 0.39386 | 0 | 0 | 0 | 0.5519
2.2.9.8 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-58 на пр.Урицкого д.8а |  | 0.1 | 0 | 2015 | 2016 | 0.62024 | 0.62024 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17761 | 0.17761 | 0 | 0.44263 | 0 | 0 | 0.62024 | ам | 0 | 0 | 0.15052 | 0 | 0.15052 | 0.37511 | 0 | 0 | 0 | 0.52563
2.2.10 | Подпорожский филиал | 0 | 5.08 | 4.77 |  |  | 31.6377 | 31.1877 | 0 | 0 | 1.52 | 1.65 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 1.65 | 7.145 | 0 | 0 | 3.1234 | 10.2684 | 0 | 4.8337 | 8.0401 | 7.678 | 30.8202 | 0 | 0 | 0.6928 | 2.647 | 0 | 3.3398 | 4.0964 | 6.8136 | 6.5067 | 0 | 20.7565
0 | КЛ 0,4 кВ
2.2.10.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-90 (до здания АБК филиала ОАО "ЛОЭСК" |  | 0.15 | 0 | 2017 | 2018 | 0.63467 | 0.63467 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18365 | 0.45102 | 0.63467 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15563 | 0.38222 | 0 | 0.53785
2.2.10.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-85 (до ж/дома по ул. Комсомольская, д.2) |  | 0.17 | 0 | 2015 | 2015 | 0.37109 | 0.37109 |  |  | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37109 | 0.37109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37109 | ам | 0 | 0 | 0.31448 | 0 | 0.31448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31448
2.2.10.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-35 (до ж/дома по ул. Свирская, д.43) |  | 0.16 | 0 | 2016 | 2017 | 0.72487 | 0.72487 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2086 | 0.51627 | 0 | 0.72487 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17678 | 0.43752 | 0 | 0 | 0.6143
2.2.10.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-36 (до здания школы №8) |  | 0.2 | 0 | 2016 | 2016 | 0.44501 | 0.44501 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44501 | 0 | 0 | 0.44501 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37712 | 0 | 0 | 0 | 0.37712
2.2.10.5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-86 (до ж/дома по ул. Планиристов, д.1) |  | 0.13 | 0 | 2016 | 2016 | 0.31985 | 0.31985 |  |  | 0 | 0 |  | 0.13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31985 | 0 | 0 | 0.31985 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27106 | 0 | 0 | 0 | 0.27106
2.2.10.6 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-42 (до ж/домов по пр. Ленина д.14а, 16а, 20) |  | 0.3 | 0 | 2017 | 2018 | 0.98594 | 0.98594 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28529 | 0.70065 | 0.98594 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24177 | 0.59377 | 0 | 0.83554
2.2.10.7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76 (между домами Исакова 20б и Волховская 26) |  | 0.06 | 0 | 2017 | 2017 | 0.40881 | 0.40881 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40881 | 0 | 0.40881 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34645 | 0 | 0 | 0.34645
2.2.10.8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ здания администрации |  | 0.23 | 0 | 2016 | 2017 | 0.59642 | 0.59642 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 0.42479 | 0 | 0.59642 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14545 | 0.35999 | 0 | 0 | 0.50544
2.2.10.9 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ кинотеатра |  | 0.38 | 0 | 2016 | 2017 | 1.1018 | 1.1018 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31707 | 0.78473 | 0 | 1.1018 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2687 | 0.66503 | 0 | 0 | 0.93373
0 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.10.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-45 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 1.72 | 1.72 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 |  |  |  | 1.72 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ВЛ 6-10 кВ
2.2.10.11 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.201-06 от ТП-46 до ТП-75 | 0 | 0.44 | 0 | 2014 | 2015 | 2.375 | 2.375 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.35 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0 |  |  |  | 2.375 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.10.12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 267-06 |  | 1.16 | 0 | 2016 | 2017 | 3.1561 | 3.1561 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90823 | 2.2478 | 0 | 3.1561 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76969 | 1.905 | 0 | 0 | 2.6746
2.2.10.13 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 35-03 |  | 0.45 | 0 | 2017 | 2018 | 1.2999 | 1.2999 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37614 | 0.92378 | 1.2999 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31876 | 0.78286 | 0 | 1.1016
КЛ 6-10 кВ
2.2.10.14 | Реконструкция КЛ-6 кВ фид. 201-11 от ТП-91 до ТП-78 |  | 0.25 | 0 | 2017 | 2018 | 1.4272 | 1.4272 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41297 | 1.0142 | 1.4272 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34998 | 0.85952 | 0 | 1.2095
2.2.10.15 | Реконструкция КЛ-6 кВ фид. 201-06 от ГКТП-71 до ТП-49 |  | 0.3 | 0 | 2017 | 2018 | 1.0622 | 1.0622 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30735 | 0.75483 | 1.0622 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26047 | 0.63969 | 0 | 0.90015
2.2.10.16 | Реконструкция КЛ-6 кВ фид. 201-15 от ТП-90 до ТП-95 |  | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 1.5625 | 1.5625 |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44745 | 0.44745 | 0 | 1.1151 | 0 | 0 | 1.5625 | ам | 0 | 0 | 0.3792 | 0 | 0.3792 | 0.94499 | 0 | 0 | 0 | 1.3242
2.2.10.17 | Реконструкция КЛ-6 кВ фид. 201-11 (от опоры 28 ВЛ-6 кВ до ГКТП-78) |  | 0.4 | 0 | 2015 | 2016 | 1.5885 | 1.5885 |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45488 | 0.45488 | 0 | 1.1336 | 0 | 0 | 1.5885 | ам | 0 | 0 | 0.38549 | 0 | 0.38549 | 0.96066 | 0 | 0 | 0 | 1.3462
РП, ТП
2.2.10.18 | Реконструкция оборудования ТП-99 | П/С | 0 | 1.32 | 2014 | 2015 | 1.85 | 1.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 |  |  |  | 1.85 | ам | 0 | 0 | 1.5678 | 0 | 1.5678 |  | 0 |  |  | 1.5678
2.2.10.19 | Реконструкция ТП-96 с заменой силовых трансформаторов | П/С | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 0.27427 | 0.12428 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0.23243 | 0 | 0 | 0.23243 |  | 0 |  |  | 0.23243
2.2.10.20 | Реконструкция ТП-78 с заменой силовых трансформаторов | П/С | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 0.26896 | 0.11897 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0.22793 | 0 | 0 | 0.22793 |  | 0 |  |  | 0.22793
2.2.10.21 | Реконструкция ТП-79 с заменой силовых трансформаторов | П/С | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 0.27427 | 0.12428 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | ам | 0 | 0.23243 | 0 | 0 | 0.23243 |  | 0 |  |  | 0.23243
2.2.10.22 | Реконструкция Оборудование ТП-86 (инв.№ 150000437) | 0 | 0 | 0.5 | 2014 | 2015 | 2.1 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 |  |  |  | 2.1 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.10.23 | Реконструкция Оборудование ТП-91 (инв.№ 150000137) | 0 | 0 | 0.4 | 2014 | 2015 | 0.95 | 0.95 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.4 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 |  |  |  | 0.95 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.10.24 | Реконструкция ГКТП №36а |  | 0 | 0.25 | 2017 | 2018 | 1.6683 | 1.6683 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48275 | 1.1856 | 1.6683 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40911 | 1.0047 | 0 | 1.4139
2.2.10.25 | Реконструкция оборудования ТП-76 |  | 0 | 0.8 | 2017 | 2018 | 1.6962 | 1.6962 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49079 | 1.2054 | 1.6962 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41593 | 1.0215 | 0 | 1.4374
2.2.10.26 | Реконструкция оборудования ТП-81 |  | 0 | 0.5 | 2016 | 2017 | 0.74605 | 0.74605 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21469 | 0.53135 | 0 | 0.74605 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18194 | 0.4503 | 0 | 0 | 0.63224
2.2.10.27 | Реконструкция ГКТП-56 |  | 0 | 0.25 | 2017 | 2018 | 2.0298 | 2.0298 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58734 | 1.4425 | 2.0298 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49775 | 1.2224 | 0 | 1.7202
2.2.11 | Пригородный филиал |  | 6.25 | 0 |  |  | 39.5195 | 39.5195 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3952 | 6.3952 | 0 | 33.1243 | 0 | 0 | 39.5195 |  | 0 | 0 | 5.4196 | 0 | 5.4196 | 28.0715 | 0 | 0 | 0 | 33.4911
| КЛ 0,4 кВ | [24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.11.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.04 от ПС Восточная до ЦРП в п.Янино | С/П | 6.25 |  | 2014 | 2016 | 15.6695 | 15.6695 |  |  | 0 | 0 |  | 6.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4872 | 4.4872 | 0 | 11.1823 | 0 | 0 | 15.6695 | ам | 0 | 0 | 3.8027 | 0 | 3.8027 | 9.4765 | 0 | 0 | 0 | 13.2792
| РП, ТП | [24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.11.2 | Реконструкция ЦРП в п.Янино | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 23.85 | 23.85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 1.908 | 0 | 21.942 | 0 | 0 | 23.85 | ам | 0 | 0 | 1.6169 | 0 | 1.6169 | 18.5949 | 0 | 0 | 0 | 20.2119
2.2.12 | Кингисеппский филиал(Сланцевский район) | 0 | 21.536 | 1.94 |  |  | 157.8627 | 157.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.397 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 7.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4199 | 9.4199 | 0 | 26.4202 | 40.4883 | 81.5344 | 157.8627 | 0 | 0 | 0 | 7.9829 | 0 | 7.9829 | 22.39 | 34.3121 | 69.097 | 0 | 133.782
0 | ВЛ 6-10 кВ
2.2.12.1 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14(ВЛ) ВЛ-6кВ фид.14-04 |  | 4 | 0 | 2015 | 2016 | 9.0847 | 9.0847 |  |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6015 | 2.6015 | 0 | 6.4832 | 0 | 0 | 9.0847 | ам | 0 | 0 | 2.2047 | 0 | 2.2047 | 5.4942 | 0 | 0 | 0 | 7.6989
2.2.12.2 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14(ВЛ) ВЛ-6кВ фид.14-13 |  | 4.24 | 0 | 2016 | 2017 | 10.2346 | 10.2346 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9452 | 7.2893 | 0 | 10.2346 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4959 | 6.1774 | 0 | 0 | 8.6734
2.2.12.3 | Реконструкция ВЛ_6кВ_РТП14_фид14_07_тп47_ЛР195 |  | 3.95 | 0 | 2015 | 2016 | 8.9172 | 8.9172 |  |  | 0 | 0 |  | 3.95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5536 | 2.5536 | 0 | 6.3637 | 0 | 0 | 8.9172 | ам | 0 | 0 | 2.164 | 0 | 2.164 | 5.3929 | 0 | 0 | 0 | 7.557
2.2.12.4 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от РТП-14 до ЦРП-3 фид.14-03 ) |  | 0.503 | 0 | 2017 | 2018 | 6.0749 | 6.0749 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.503 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7578 | 4.3171 | 6.0749 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4897 | 3.6585 | 0 | 5.1482
2.2.12.5 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от РТП-14 до ЦРП-3 фид.14-15 ) |  | 0.54 | 0 | 2017 | 2018 | 6.4377 | 6.4377 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8628 | 4.5749 | 6.4377 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5786 | 3.877 | 0 | 5.4557
2.2.12.6 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от РТП-14 до ТП-109 фид.14-08 ) |  | 0.426 | 0 | 2017 | 2018 | 1.5066 | 1.5066 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.426 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43593 | 1.0706 | 1.5066 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36943 | 0.9073 | 0 | 1.2767
2.2.12.7 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от РТП-14 до ТП-112 фид.14-14 ) |  | 1.115 | 0 | 2017 | 2018 | 7.991 | 7.991 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.473 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3122 | 5.6787 | 7.991 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9595 | 4.8125 | 0 | 6.772
2.2.12.8 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14(КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-8 до ТП-22) |  | 0.4 | 0 | 2017 | 2018 | 6.6696 | 6.6696 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9299 | 4.7397 | 6.6696 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6355 | 4.0167 | 0 | 5.6522
2.2.12.9 | РеконструкцияВЛ и КЛ-6кВ от РТП-14(КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-9 до ТП-21) |  | 0.3 | 0 | 2017 | 2018 | 5.8051 | 5.8051 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6797 | 4.1254 | 5.8051 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4235 | 3.4961 | 0 | 4.9196
2.2.12.10 | Реконструкция КЛ-6кВ от ПС-351 (КЛ-6кВ от ТП-79 до ТП-80) |  | 0.4 | 0 | 2015 | 2016 | 0.79525 | 0.79525 |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22773 | 0.22773 | 0 | 0.56752 | 0 | 0 | 0.79525 | ам | 0 | 0 | 0.19299 | 0 | 0.19299 | 0.48095 | 0 | 0 | 0 | 0.67394
2.2.12.11 | Реконструкция КЛ-6кВ от ПС-351 (КЛ-6кВ от ТП-80 до ТП-81) |  | 0.747 | 0 | 2015 | 2016 | 2.3656 | 2.3656 |  |  | 0 | 0 |  | 0.747 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67742 | 0.67742 | 0 | 1.6882 | 0 | 0 | 2.3656 | ам | 0 | 0 | 0.57408 | 0 | 0.57408 | 1.4307 | 0 | 0 | 0 | 2.0047
2.2.12.12 | Реконструкция КЛ-6кВ от СПЗ (КЛ-6кВ от ТП-17 до ТП-22) |  | 0.245 | 0 | 2017 | 2018 | 3.8319 | 3.8319 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.245 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 2.7231 | 3.8319 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93964 | 2.3077 | 0 | 3.2473
2.2.12.13 | Реконструкция КЛ-6кВ от СПЗ (КЛ-6кВ от ТП-16 до ТП-17) |  | 0.35 | 0 | 2017 | 2018 | 6.2373 | 6.2373 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8048 | 4.4325 | 6.2373 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5295 | 3.7564 | 0 | 5.2859
2.2.12.14 | Реконструкция КЛ-6кВ от Шахты-2 (КЛ-6кВ от ТП-20 до ТП-21) |  | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0.59173 | 0.59173 |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16945 | 0.16945 | 0 | 0.42228 | 0 | 0 | 0.59173 | ам | 0 | 0 | 0.1436 | 0 | 0.1436 | 0.35787 | 0 | 0 | 0 | 0.50147
2.2.12.15 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-98 до ТП-100) |  | 0.27 | 0 | 2017 | 2018 | 3.7911 | 3.7911 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 2.6941 | 3.7911 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92965 | 2.2832 | 0 | 3.2128
2.2.12.16 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-98 до ТП-103) |  | 0.35 | 0 | 2017 | 2018 | 7.6041 | 7.6041 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2003 | 5.4038 | 7.6041 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8647 | 4.5795 | 0 | 6.4442
2.2.12.17 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-100 до ТП-112) |  | 0.215 | 0 | 2017 | 2018 | 3.2518 | 3.2518 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.215 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94092 | 2.3108 | 3.2518 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79739 | 1.9583 | 0 | 2.7557
2.2.12.18 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-107 до ЦРП-3) |  | 0.195 | 0 | 2017 | 2018 | 3.0557 | 3.0557 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.195 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8842 | 2.1715 | 3.0557 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74932 | 1.8403 | 0 | 2.5896
2.2.12.19 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-107 до ТП-106) |  | 0.12 | 0 | 2017 | 2018 | 2.321 | 2.321 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67159 | 1.6494 | 2.321 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56915 | 1.3978 | 0 | 1.9669
2.2.12.20 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-106 1с. до ТП-108 1с.) |  | 0.225 | 0 | 2017 | 2018 | 5.1568 | 5.1568 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.225 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4921 | 3.6646 | 5.1568 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2645 | 3.1056 | 0 | 4.3701
2.2.12.21 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-106 2с. до ТП-108 2с.) |  | 0.225 | 0 | 2017 | 2018 | 5.1568 | 5.1568 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.225 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4921 | 3.6646 | 5.1568 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2645 | 3.1056 | 0 | 4.3701
2.2.12.22 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-108 до ТП-109) |  | 0.22 | 0 | 2017 | 2018 | 3.6155 | 3.6155 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0462 | 2.5693 | 3.6155 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88658 | 2.1774 | 0 | 3.064
2.2.12.23 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-99 до ТП-70) |  | 0.41 | 0 | 2017 | 2018 | 6.2386 | 6.2386 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.41 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8052 | 4.4334 | 6.2386 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5298 | 3.7571 | 0 | 5.2869
2.2.12.24 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-51 до ТП-52) |  | 0.2 | 0 | 2017 | 2018 | 3.1047 | 3.1047 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89838 | 2.2064 | 3.1047 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76134 | 1.8698 | 0 | 2.6311
2.2.12.25 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-52 до ТП-72) |  | 0.32 | 0 | 2017 | 2018 | 5.9861 | 5.9861 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7321 | 4.254 | 5.9861 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4679 | 3.6051 | 0 | 5.073
2.2.12.26 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-72 до ТП-71) |  | 0.285 | 0 | 2017 | 2018 | 5.6754 | 5.6754 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.285 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6422 | 4.0332 | 5.6754 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3917 | 3.418 | 0 | 4.8097
2.2.12.27 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-69 до ТП-110) |  | 0.295 | 0 | 2017 | 2018 | 5.8118 | 5.8118 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.295 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6817 | 4.1301 | 5.8118 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4252 | 3.5001 | 0 | 4.9252
2.2.12.28 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-69 до ТП-113) |  | 0.16 | 0 | 2017 | 2018 | 2.7968 | 2.7968 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80927 | 1.9875 | 2.7968 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68582 | 1.6843 | 0 | 2.3702
2.2.12.29 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-113 до ТП-68) |  | 0.255 | 0 | 2017 | 2018 | 2.5224 | 2.5224 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.255 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72987 | 1.7925 | 2.5224 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61853 | 1.5191 | 0 | 2.1376
2.2.12.30 | Реконструкция ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 (КЛ) (КЛ-6кВ от ТП-110 до ТП-73) |  | 0.275 | 0 | 2017 | 2018 | 4.0909 | 4.0909 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.275 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1837 | 2.9072 | 4.0909 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0032 | 2.4637 | 0 | 3.4669
РП, ТП
2.2.12.31 | Реконструкция оборудования ТП-202 |  | 0 | 0.25 | 2015 | 2016 | 2.6568 | 2.6568 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7608 | 0.7608 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 2.6568 | ам | 0 | 0 | 0.64475 | 0 | 0.64475 | 1.6068 | 0 | 0 | 0 | 2.2515
2.2.12.32 | Реконструкция оборудования ТП-63 |  | 0 | 0.32 | 2015 | 2016 | 1.0045 | 1.0045 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28764 | 0.28764 | 0 | 0.71681 | 0 | 0 | 1.0045 | ам | 0 | 0 | 0.24376 | 0 | 0.24376 | 0.60747 | 0 | 0 | 0 | 0.85123
2.2.12.33 | Реконструкция оборудования ТП-68 |  | 0 | 0.32 | 2015 | 2016 | 1.7609 | 1.7609 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50425 | 0.50425 | 0 | 1.2566 | 0 | 0 | 1.7609 | ам | 0 | 0 | 0.42733 | 0 | 0.42733 | 1.0649 | 0 | 0 | 0 | 1.4923
2.2.12.34 | Реконструкция оборудования ТП-70 |  | 0 | 0.25 | 2015 | 2016 | 2.2321 | 2.2321 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6392 | 0.6392 | 0 | 1.5929 | 0 | 0 | 2.2321 | ам | 0 | 0 | 0.54169 | 0 | 0.54169 | 1.3499 | 0 | 0 | 0 | 1.8916
2.2.12.35 | Реконструкция оборудования ТП-71 |  | 0 | 0.8 | 2015 | 2016 | 2.6041 | 2.6041 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74573 | 0.74573 | 0 | 1.8584 | 0 | 0 | 2.6041 | ам | 0 | 0 | 0.63197 | 0 | 0.63197 | 1.5749 | 0 | 0 | 0 | 2.2069
2.2.12.36 | Реконструкция здания ОДС |  | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0.88191 | 0.88191 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25255 | 0.25255 | 0 | 0.62936 | 0 | 0 | 0.88191 | ам | 0 | 0 | 0.21402 | 0 | 0.21402 | 0.53336 | 0 | 0 | 0 | 0.74738
2.2.13 | Сосновоборский филиал | 0 | 8.2 | 2.08 |  |  | 24.8965 | 24.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.82 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 2.5795 | 2.5795 | 0 | 7.0889 | 5.5684 | 9.6597 | 24.8965 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 2.186 | 6.0075 | 4.719 | 8.1862 | 0 | 21.0987
ВЛ 6-10 кВ
2.2.13.1 | Реконструкция ВЛ-10 ПС-189-ТП-347 ф.9-04 |  | 2.75 | 0 | 2015 | 2016 | 5.6455 | 5.6455 |  |  | 0 | 0 |  | 2.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 1.6167 | 0 | 4.0289 | 0 | 0 | 5.6455 | ам | 0 | 0 | 1.3701 | 0 | 1.3701 | 3.4143 | 0 | 0 | 0 | 4.7843
2.2.13.2 | Реконструкция ВЛ-10 ПС-189-ТП-314 ф.9-13 |  | 5.45 | 0 | 2017 | 2018 | 13.593 | 13.593 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9332 | 9.6597 | 13.593 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3332 | 8.1862 | 0 | 11.5195
РП, ТП
2.2.13.3 | Реконструкция ТП-328 |  | 0 | 1.26 | 2016 | 2017 | 2.2959 | 2.2959 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66068 | 1.6352 | 0 | 2.2959 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5599 | 1.3857 | 0 | 0 | 1.9456
2.2.13.4 | Реконструкция ТП-312 |  | 0 | 0.32 | 2015 | 2016 | 1.9221 | 1.9221 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.55042 | 0.55042 | 0 | 1.3717 | 0 | 0 | 1.9221 | ам | 0 | 0 | 0.46646 | 0 | 0.46646 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 1.6289
2.2.13.5 | Реконструкция ТП-313 |  | 0 | 0.5 | 2015 | 2016 | 1.44 | 1.44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.41237 | 0.41237 | 0 | 1.0276 | 0 | 0 | 1.44 | ам | 0 | 0 | 0.34946 | 0 | 0.34946 | 0.87089 | 0 | 0 | 0 | 1.2203
2.2.14 | Тихвинский филиал | 0 | 18.742 | 2.35 |  |  | 34.9524 | 34.9524 | 0.3547 | 0 | 12.825 | 0 | 0 | 0.526 | 0.65 | 0 | 0.12 | 1.05 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.471 | 2.35 | 22.7153 | 0 | 0 | 4.5229 | 27.2382 | 0 | 3.4953 | 2.8139 | 1.0502 | 34.5977 | 0 | 0 | 0 | 3.833 | 0 | 3.833 | 2.9621 | 2.3846 | 0.89004 | 0 | 10.0698
0 | 2.2.15.5
2.2.14.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ от ТП-35 |  | 0.052 | 0 | 2016 | 2016 | 0.095815 | 0.095815 |  |  | 0 | 0 |  | 0.052 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095815 | 0 | 0 | 0.095815 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0812 | 0 | 0 | 0 | 0.0812
2.2.14.2 | Реконструкция воздушной линии 0,4кВ от ТП-30 |  | 0.474 | 0 | 2015 | 2016 | 0.80344 | 0.80344 |  |  | 0 | 0 |  | 0.474 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23008 | 0.23008 | 0 | 0.57336 | 0 | 0 | 0.80344 | ам | 0 | 0 | 0.19498 | 0 | 0.19498 | 0.4859 | 0 | 0 | 0 | 0.68088
0 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.14.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП№27 | 0 | 6.262 | 0 | 2014 | 2015 | 5.003 | 5.003 | 0 |  | 3.86 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3.86 | 0 | 5.003 | 0 | 0 | 0 | 5.003 | 0 |  |  |  | 5.003 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.14.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП№62 | 0 | 4.909 | 0 | 2014 | 2015 | 3.207 | 3.207 | 0.3547 |  | 2.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.04 | 0 | 2.8523 | 0 | 0 | 0 | 2.8523 | 0 |  |  |  | 2.8523 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.14.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Гузеево (инв.№ 200000685) | 0 | 1.8 | 0 | 2014 | 2015 | 3.5 | 3.5 | 0 |  | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |  |  |  | 3.5 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.14.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Гузеевская" от ТП-22 (инв.№200000668) | П/С | 2 | 0 | 2014 | 2015 | 3.5 | 3.5 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 |  |  |  | 3.5 | ам | 0 | 0 | 2.9661 | 0 | 2.9661 |  | 0 |  |  | 2.9661
2.2.14.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Безымянная" от ТП-18 (инв.№ 200000667) | 0 | 0.625 | 0 | 2014 | 2015 | 1.75 | 1.75 | 0 |  | 0.625 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.625 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 |  |  |  | 1.75 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.14.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Поселковая" от ТП-22 (инв.№ 200000669) | 0 | 2.5 | 0 | 2014 | 2015 | 3.9 | 3.9 | 0 |  | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 |  |  |  | 3.9 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | 0
2.2.14.9 | Реконструкция оборудования РП№70 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 5.71 | 5.71 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 |  |  |  | 5.71 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.14.10 | Реконструкция участка КЛ-0,4кВ от ТП-86 |  | 0.12 | 0 | 2017 | 2017 | 0.2816 | 0.2816 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2816 | 0 | 0.2816 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23865 | 0 | 0 | 0.23865
2.2.14.11 | Реконструкция оборудования ТП-2 |  | 0 | 0.65 | 2015 | 2016 | 2.7686 | 2.7686 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.79283 | 0.79283 | 0 | 1.9758 | 0 | 0 | 2.7686 | ам | 0 | 0 | 0.67189 | 0 | 0.67189 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 2.3463
2.2.14.12 | Реконструкция оборудования ТП-3 |  | 0 | 0.65 | 2016 | 2017 | 1.6049 | 1.6049 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46185 | 1.1431 | 0 | 1.6049 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3914 | 0.9687 | 0 | 0 | 1.3601
2.2.14.13 | Реконструкция оборудования ТП-4 |  | 0 | 0.65 | 2017 | 2018 | 1.4779 | 1.4779 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42763 | 1.0502 | 1.4779 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3624 | 0.89004 | 0 | 1.2524
2.2.14.14 | Реконструкция оборудования ТП-29 |  | 0 | 0.4 | 2016 | 2017 | 1.3501 | 1.3501 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38852 | 0.96158 | 0 | 1.3501 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32925 | 0.8149 | 0 | 0 | 1.1442
2.2.15 | Тосненский филиал | 0 | 27.75 | 4.52 |  |  | 57.3431 | 54.8593 | 7.7428 | 0 | 14.5 | 0.95 | 0 | 3.4 | 1.42 | 0 | 0.3 | 0.63 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 3 | 12.5275 | 0 | 3.3134 | 10.8211 | 26.6621 | 0 | 11.8628 | 3.973 | 4.6185 | 47.1164 | 0 | 0 | 2.7381 | 9.1704 | 0 | 11.9085 | 10.0532 | 3.367 | 3.914 | 0 | 29.2427
0 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.15.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 в г. Тосно | П/С | 4 | 0 | 2014 | 2015 | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 |  |  |  | 4.2 | ам | 0 | 0 | 3.5593 | 0 | 3.5593 |  | 0 |  |  | 3.5593
2.2.15.2 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-38 Тосно, ЛО | 0 | 4 | 0 | 2014 | 2015 | 2.9258 | 2.9258 | 0.29258 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 4 | 0 | 2.6332 | 0 | 0 | 0 | 2.6332 | 0 |  |  |  | 2.6332 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.15.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-226 в п. Красный Бор | 0 | 7 | 0 | 2012 | 2015 | 13.0736 | 12.3836 | 6.7872 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 5.5964 | 0 | 0 | 0 | 5.5964 | 0 |  |  |  | 5.5964 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.15.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-34 п. Гладкое | П/С | 1.8 | 0 | 2014 | 2015 | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 1.8 | ам | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 1.5254 |  | 0 |  |  | 1.5254
2.2.15.5 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-28 г.Никольское д. Гладкое, Тосненский р-н, ЛО | С | 2.8 | 0 | 2014 | 2015 | 2.8528 | 2.8528 | 0.25934 |  | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5934 | 0 | 2.5934 | 0 |  |  |  | 2.5934 | ам | 0 | 2.1978 | 0 | 0 | 2.1978 |  | 0 |  |  | 2.1978
2.2.15.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-27 в г. Никольское | 0 | 0.8 | 0 | 2012 | 2015 | 2.4583 | 0.66449 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.66449 | 0 | 0 | 0 | 0.66449 | 0 |  |  |  | 0.66449 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
КЛ-0,4 кВ
2.2.15.7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-81 г. Тосно с перезаводом на РП-4 г. Тосно |  | 1.3 |  | 2015 | 2016 | 1.5801 | 1.5801 |  |  | 0 | 0 |  | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45249 | 0.45249 | 0 | 1.1276 | 0 | 0 | 1.5801 | ам | 0 | 0 | 0.38346 | 0 | 0.38346 | 0.95562 | 0 | 0 | 0 | 1.3391
0 | КЛ 6-10 кВ
2.2.15.8 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 52-10-01 от РП-3 до ТП-32 в п. Гладкое |  | 0.23 | 0 | 2017 | 2018 | 1.0324 | 1.0324 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29873 | 0.73365 | 1.0324 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25316 | 0.62174 | 0 | 0.8749
2.2.15.9 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 52-16-01 от РП-3 до ТП-32 в п. Гладкое |  | 0.23 | 0 | 2017 | 2018 | 1.0324 | 1.0324 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29873 | 0.73365 | 1.0324 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25316 | 0.62174 | 0 | 0.8749
2.2.15.10 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 52-10-02 от РП-3 до ТП-31 в п. Гладкое |  | 0.62 | 0 | 2017 | 2018 | 2.2171 | 2.2171 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.62 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64155 | 1.5756 | 2.2171 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54368 | 1.3353 | 0 | 1.8789
2.2.15.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 52-10-03 от РП-3 до ТП-31 в п. Гладкое |  | 0.62 | 0 | 2017 | 2018 | 2.2171 | 2.2171 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.62 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64155 | 1.5756 | 2.2171 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54368 | 1.3353 | 0 | 1.8789
2.2.15.12 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-716 г. Тосно |  | 0.3 | 0 | 2016 | 2017 | 1.0928 | 1.0928 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31448 | 0.77833 | 0 | 1.0928 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26651 | 0.6596 | 0 | 0 | 0.92611
ВЛ 6-10 кВ
2.2.15.13 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4-10 от ПС-482 в п. Красный Бор |  | 1.7 | 0 | 2015 | 2016 | 3.8378 | 3.8378 |  |  | 0 | 0 |  | 1.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 1.099 | 0 | 2.7388 | 0 | 0 | 3.8378 | ам | 0 | 0 | 0.93136 | 0 | 0.93136 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 3.2524
2.2.15.14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-716 г. Тосно |  | 1.05 | 0 | 2015 | 2016 | 2.6177 | 2.6177 |  |  | 0 | 0 |  | 1.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7496 | 0.7496 | 0 | 1.8681 | 0 | 0 | 2.6177 | ам | 0 | 0 | 0.63525 | 0 | 0.63525 | 1.5831 | 0 | 0 | 0 | 2.2183
2.2.15.15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 483-09 от опоры № 4 до ТП-87 Тосно, ЛО | 0 | 1.3 | 0 | 2014 | 2015 | 2.6003 | 2.6003 | 0.26003 |  | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.3 | 0 | 2.3402 | 0 | 0 | 0 | 2.3402 | 0 |  |  |  | 2.3402 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.15.16 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от РТП -724 с переводом существующих сетей с 6 кВ на 10 кВ в п.Ульяновка Тосненского р-на ЛО | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 1.4369 | 1.4369 | 0.14369 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 1.2932 | 0 | 0 | 0 | 1.2932 | 0 |  |  |  | 1.2932 | ам | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
РП, ТП
2.2.15.17 | Реконструкция оборудования ТП-7 с заменой трансформатора в п. Ульяновка | П/С | 0 | 0.16 | 2013 | 2015 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.3 | ам | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0.25424 |  | 0 |  |  | 0.25424
2.2.15.18 | Реконструкция КТП-38, г.Тосно | С | 0 | 0.16 | 2014 | 2015 | 0.42 | 0.42 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 |  |  |  | 0.42 | ам | 0 | 0.28601 | 0 | 0 | 0.28601 |  | 0 |  |  | 0.28601
2.2.15.19 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-3 г. Никольское |  | 0 | 0.63 | 2015 | 2015 | 0.49147 | 0.49147 |  |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.49147 | 0.49147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49147 | ам | 0 | 0 | 0.4165 | 0 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4165
2.2.15.20 | Реконструкция КТП-18 в п. Ульяновка |  | 0 | 0.25 | 2015 | 2016 | 4.8356 | 4.8356 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1.3847 | 1.3847 | 0 | 3.4509 | 0 | 0 | 4.8356 | ам | 0 | 0 | 1.1735 | 0 | 1.1735 | 2.9245 | 0 | 0 | 0 | 4.098
2.2.15.21 | Реконструкция оборудования РП-3 в г. Тосно |  | 0 | 0.8 | 2016 | 2017 | 1.8451 | 1.8451 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53097 | 1.3141 | 0 | 1.8451 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44998 | 1.1137 | 0 | 0 | 1.5637
2.2.15.22 | Реконструкция здания РП-3 в г.Тосно |  | 0 | 1.26 | 2016 | 2016 | 0.22756 | 0.22756 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22756 | 0 | 0 | 0.22756 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19285 | 0 | 0 | 0 | 0.19285
2.2.15.23 | Реконструкция оборудования ТП-56 (РП "Томез) в г. Тосно |  | 0 | 1.26 | 2015 | 2016 | 2.2482 | 2.2482 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.64381 | 0.64381 | 0 | 1.6044 | 0 | 0 | 2.2482 | ам | 0 | 0 | 0.5456 | 0 | 0.5456 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 1.9053
2.2.16 | Кировский филиал (Шлиссельбургский район) | 0 | 2.1 | 52.6 |  |  | 10.4244 | 10.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5089 | 3.5089 | 0 | 6.9155 | 0 | 0 | 10.4244 | 0 | 0 | 0 | 2.9736 | 0 | 2.9736 | 5.8606 | 0 | 0 | 0 | 8.8342
КЛ 6-10 кВ
2.2.16.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-727Ф-03 до РП-1 |  | 2.1 | 0 | 2015 | 2016 | 8.4504 | 8.4504 |  |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4199 | 2.4199 | 0 | 6.0305 | 0 | 0 | 8.4504 | ам | 0 | 0 | 2.0508 | 0 | 2.0508 | 5.1106 | 0 | 0 | 0 | 7.1614
РП, ТП
2.2.16.2 | Реконструкция оборудования ПС-727 |  | 0 | 20 | 2015 | 2015 | 0.3196 | 0.3196 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3196 | 0.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3196 | ам | 0 | 0 | 0.27085 | 0 | 0.27085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27085
2.2.16.3 | Реконструкция здания ПС-727 |  | 0 | 12.6 | 2015 | 2016 | 1.2401 | 1.2401 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35511 | 0.35511 | 0 | 0.88496 | 0 | 0 | 1.2401 | ам | 0 | 0 | 0.30094 | 0 | 0.30094 | 0.74996 | 0 | 0 | 0 | 1.0509
2.2.16.4 | Реконструкция оборудования ПС-517 |  | 0 | 20 | 2015 | 2015 | 0.41429 | 0.41429 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41429 | 0.41429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41429 | ам | 0 | 0 | 0.3511 | 0 | 0.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3511
0
2.2.17 | Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции 2017-2019 гг. (за счет амортизации) |  |  |  | 2017 | 2019 | 311.1221 | 311.1221 | [8 empty] | 20.9774 | 32.13 |  | 21.1187 | 32.13 |  | 18.9321 | 31.5 |  | 61.0281 | 95.76 | [5 empty] | 73.8014 | 106.7296 | 101.0695 | 29.5216 | 311.1221 | ам | [5 empty] | 62.5435 | 90.4488 | 85.6522 | 85.0183 | 323.6628
3.1 | Создание систем телемеханики и связи | [5 empty] | 388.7732 | 388.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92628 | 105.199 | 106.1253 | 63.3891 | 47.251 | 87.2614 | 77.1008 | 381.1278 |  | 0 | 0 | 0.78498 | 93.0944 | 93.8794 | 49.7769 | 40.0433 | 73.9504 | 65.3397 | 322.9896
3.1.1 | Волховский филиал | [5 empty] | 25.1877 | 25.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07719 | 0.07719 | 0 | 5.1816 | 1.9478 | 17.9811 | 25.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065415 | 0.065415 | 0 | 4.3912 | 1.6507 | 15.2382 | 21.3455
3.1.1.1 | Система телемеханики | С |  |  | 2019 | 2019 | 17.9811 | 17.9811 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9811 | 17.9811 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2382 | 15.2382
3.1.1.2 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2018 | 2018 | 1.9478 | 1.9478 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 1.9478 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6507 | 0 | 1.6507
3.1.1.3 | Организация каналов связи. Телемеханизация объектов | С |  |  | 2017 | 2017 | 5.1816 | 5.1816 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1816 | 0 | 0 | 5.1816 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3912 | 0 | 0 | 4.3912
3.1.1.4 | Цифровая система записи оперативных переговоров | П/С |  |  | 2015 | 2015 | 0.07719 | 0.07719 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.07719 | 0.07719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07719 | т | 0 | 0 | 0 | 0.065415 | 0.065415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065415
3.1.2 | Всеволожский филиал | [5 empty] | 18.0313 | 18.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8113 | 5.8113 | 0 | 9.6229 | 2.5971 | 0 | 18.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9248 | 4.9248 | 0 | 8.155 | 2.2009 | 0 | 15.2808
3.1.2.1 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2018 | 2018 | 2.5971 | 2.5971 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5971 | 0 | 2.5971 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2009 | 0 | 2.2009
3.1.2.2 | Система телемеханики | С |  |  | 2017 | 2017 | 9.6229 | 9.6229 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6229 | 0 | 0 | 9.6229 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.155 | 0 | 0 | 8.155
3.1.2.3 | Система коллективного отображения информации | С |  |  | 2015 | 2015 | 5.5136 | 5.5136 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.5136 | 5.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5136 | т | 0 | 0 | 0 | 4.6725 | 4.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6725
3.1.2.4 | Система кондиционированния СКОИ | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.22054 | 0.22054 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.22054 | 0.22054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22054 | т | 0 | 0 | 0 | 0.1869 | 0.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1869
3.1.2.5 | Цифровая система записи оперативных переговоров | П/С |  |  | 2015 | 2015 | 0.07719 | 0.07719 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.07719 | 0.07719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07719 | т | 0 | 0 | 0 | 0.065415 | 0.065415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065415
3.1.3 | Выборгский филиал | [5 empty] | 14.0428 | 14.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11027 | 13.7839 | 13.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8942 | 0 | 0 | 0 | 0.09345 | 11.6813 | 11.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7748
3.1.3.1 | Система телемеханики: РП-5, РП-6, РП-23, РП-4 | С |  |  | 2013 | 2015 | 6.1033 | 6.1033 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.9547 | 5.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9547 | т | 0 | 0 | 0 | 5.0463 | 5.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0463
3.1.3.2 | Система коллективного отображения информации | С |  |  | 2015 | 2015 | 5.5136 | 5.5136 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.5136 | 5.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5136 | т | 0 | 0 | 0 | 4.6725 | 4.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6725
3.1.3.3 | Система кондиционированния СКОИ | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.22054 | 0.22054 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.22054 | 0.22054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22054 | т | 0 | 0 | 0 | 0.1869 | 0.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1869
3.1.3.4 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2015 | 2015 | 2.2054 | 2.2054 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.11027 | 2.0952 | 2.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | ам | 0 | 0 | 0.09345 | 1.7756 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.869
3.1.4 | Гатчинский филиал | [5 empty] | 24.6571 | 24.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3106 | 16.3465 | 24.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0429 | 13.8529 | 20.8958
3.1.4.1 | Организация каналов связи. Телемеханизация объектов | С |  |  | 2018 | 2018 | 5.8434 | 5.8434 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8434 | 0 | 5.8434 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.952 | 0 | 4.952
3.1.4.2 | Система телемеханики | С |  |  | 2019 | 2019 | 16.3465 | 16.3465 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3465 | 16.3465 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8529 | 13.8529
3.1.4.3 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2018 | 2018 | 2.4672 | 2.4672 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4672 | 0 | 2.4672 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0909 | 0 | 2.0909
3.1.5 | Кингисеппский филиал | [5 empty] | 41.3252 | 41.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11027 | 17.2024 | 17.3126 | 12.6778 | 0 | 11.0375 | 0 | 41.028 | 0 | 0 | 0 | 0.09345 | 14.5783 | 14.6717 | 10.7439 | 0 | 9.3538 | 0 | 34.7695
3.1.5.1 | Система телемеханики | С |  |  | 2018 | 2018 | 11.0375 | 11.0375 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0375 | 0 | 11.0375 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3538 | 0 | 9.3538
3.1.5.2 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2015 | 2015 | 1.8746 | 1.8746 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.11027 | 1.7643 | 1.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8746 | ам | 0 | 0 | 0.09345 | 1.4952 | 1.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5887
3.1.5.3 | Система телемеханики: РП-35, РП-19, РП-20, РП-21, РП-50, РП-122, ДП | С |  |  | 2015 | 2015 | 11.8757 | 11.8757 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.5785 | 11.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5785 | т | 0 | 0 | 0 | 9.8123 | 9.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8123
3.1.5.4 | Система коллективного отображения информации | С |  |  | 2016 | 2016 | 5.8155 | 5.8155 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8155 | 0 | 0 | 0 | 5.8155 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9284 | 0 | 0 | 0 | 4.9284
3.1.5.5 | Система кондиционированния СКОИ | С |  |  | 2016 | 2016 | 0.23262 | 0.23262 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23262 | 0 | 0 | 0 | 0.23262 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19714 | 0 | 0 | 0 | 0.19714
3.1.5.6 | Организация каналов связи. Телемеханизация объектов | С |  |  | 2015 | 2015 | 3.8595 | 3.8595 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.8595 | 3.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8595 | т | 0 | 0 | 0 | 3.2708 | 3.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2708
3.1.5.7 | Система телемеханики: РП-2, РП-3, ЗРУ, Котельная | С |  |  | 2011 | 2016 | 6.6297 | 6.6297 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6297 | 0 | 0 | 0 | 6.6297 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6184 | 0 | 0 | 0 | 5.6184
3.1.6 | Кингисеппский филиал (Сланцевский район) | [5 empty] | 29.0098 | 29.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33081 | 17.3126 | 17.6434 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | 25.6805 | 0 | 0 | 0 | 0.28035 | 14.6717 | 14.9521 | 0 | 0 | 0 | 6.811 | 21.7631
3.1.6.1 | Организация каналов связи. Телемеханизация объектов | С |  |  | 2015 | 2015 | 3.8595 | 3.8595 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.8595 | 3.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8595 | т | 0 | 0 | 0 | 3.2708 | 3.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2708
3.1.6.2 | Система телемеханики: РТП-65, РТП-64, РТП-118, РТП-1322, РТП-73 | П/С |  |  | 2015 | 2015 | 3.1979 | 3.1979 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.22054 | 2.9773 | 3.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1979 | т | 0 | 0 | 0.1869 | 2.5232 | 2.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7101
3.1.6.3 | Система телемеханики | С |  |  | 2019 | 2019 | 8.037 | 8.037 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | 8.037 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.811 | 6.811
3.1.6.4 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2015 | 2015 | 1.8746 | 1.8746 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.11027 | 1.7643 | 1.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8746 | ам | 0 | 0 | 0.09345 | 1.4952 | 1.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5887
3.1.6.5 | Телемеханизация объектов | С |  |  | 2013 | 2015 | 6.3066 | 6.3066 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.9773 | 2.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9773 | т | 0 | 0 | 0 | 2.5232 | 2.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5232
3.1.6.6 | Система коллективного отображения информации | С |  |  | 2015 | 2015 | 5.5136 | 5.5136 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.5136 | 5.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5136 | т | 0 | 0 | 0 | 4.6725 | 4.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6725
3.1.6.7 | Система кондиционирования СКОИ | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.22054 | 0.22054 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.22054 | 0.22054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22054 | т | 0 | 0 | 0 | 0.1869 | 0.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1869
3.1.7 | Киришский филиал | [5 empty] | 21.1684 | 21.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13233 | 4.4109 | 4.5432 | 2.0936 | 12.5838 | 1.9478 | 0 | 21.1684 | 0 | 0 | 0 | 0.11214 | 3.738 | 3.8502 | 1.7742 | 10.6643 | 1.6507 | 0 | 17.9393
3.1.7.1 | Система телемеханики РП-5, ДП | П/С |  |  | 2015 | 2016 | 2.2259 | 2.2259 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.13233 | 0 | 0.13233 | 2.0936 | 0 | 0 | 0 | 2.2259 | т | 0 | 0 | 0.11214 | 0 | 0.11214 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 1.8864
3.1.7.2 | Организация каналов связи. Телемеханизация объектов | С |  |  | 2015 | 2015 | 4.4109 | 4.4109 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.4109 | 4.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4109 | т | 0 | 0 | 0 | 3.738 | 3.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.738
3.1.7.3 | Система телемеханики | С |  |  | 2017 | 2017 | 12.5838 | 12.5838 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5838 | 0 | 0 | 12.5838 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6643 | 0 | 0 | 10.6643
3.1.7.4 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2018 | 2018 | 1.9478 | 1.9478 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 1.9478 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6507 | 0 | 1.6507
3.1.8 | Кировский филиал | [5 empty] | 22.664 | 22.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11027 | 9.0423 | 9.1525 | 0 | 2.344 | 11.1674 | 0 | 22.664 | 0 | 0 | 0 | 0.09345 | 7.6629 | 7.7564 | 0 | 1.9865 | 9.4639 | 0 | 19.2068
3.1.8.1 | Система телемеханики | С |  |  | 2018 | 2018 | 11.1674 | 11.1674 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1674 | 0 | 11.1674 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4639 | 0 | 9.4639
3.1.8.2 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2017 | 2017 | 2.344 | 2.344 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 2.344 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9865 | 0 | 0 | 1.9865
3.1.8.3 | Система телемеханики: РП-11, ПС-382, ДП | П/С |  |  | 2015 | 2015 | 4.5211 | 4.5211 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.11027 | 4.4109 | 4.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5211 | т | 0 | 0 | 0.09345 | 3.738 | 3.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8315
3.1.8.4 | Организация каналов связи. Телемеханизация объектов | С |  |  | 2015 | 2015 | 4.6314 | 4.6314 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.6314 | 4.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6314 | т | 0 | 0 | 0 | 3.9249 | 3.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9249
3.1.9 | Кировский филиал (Шлиссельбургское ГП) | [5 empty] | 7.2718 | 7.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2718 | 0 | 7.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1625 | 0 | 6.1625
3.1.9.1 | Система телемеханики | С |  |  | 2018 | 2018 | 4.6747 | 4.6747 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6747 | 0 | 4.6747 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9616 | 0 | 3.9616
3.1.9.2 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2018 | 2018 | 2.5971 | 2.5971 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5971 | 0 | 2.5971 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2009 | 0 | 2.2009
3.1.10 | Лодейнопольский филиал | [5 empty] | 19.4045 | 19.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13233 | 4.3006 | 4.4329 | 6.9786 | 6.0452 | 1.9478 | 0 | 19.4045 | 0 | 0 | 0 | 0.11214 | 3.6446 | 3.7567 | 5.9141 | 5.123 | 1.6507 | 0 | 16.4445
3.1.10.1 | Система телемеханики | С |  |  | 2017 | 2017 | 6.0452 | 6.0452 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0452 | 0 | 0 | 6.0452 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.123 | 0 | 0 | 5.123
3.1.10.2 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2018 | 2018 | 1.9478 | 1.9478 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 1.9478 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6507 | 0 | 1.6507
3.1.10.3 | Система телемеханики: РП-3 | П/С |  |  | 2015 | 2016 | 2.2259 | 2.2259 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.13233 | 0 | 0.13233 | 2.0936 | 0 | 0 | 0 | 2.2259 | т | 0 | 0 | 0.11214 | 0 | 0.11214 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 1.8864
3.1.10.4 | Система телемеханики: РП-1, РП-2 | С |  |  | 2015 | 2015 | 4.3006 | 4.3006 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.3006 | 4.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3006 | т | 0 | 0 | 0 | 3.6446 | 3.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6446
3.1.10.5 | Организация каналов связи. Телемеханизация объектов | С |  |  | 2016 | 2016 | 4.885 | 4.885 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.885 | 0 | 0 | 0 | 4.885 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1399 | 0 | 0 | 0 | 4.1399
3.1.11 | Лужский филиал | [5 empty] | 19.8453 | 19.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6524 | 0 | 15.1928 | 0 | 19.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9427 | 0 | 12.8753 | 0 | 16.818
3.1.11.1 | Организация каналов связи. Телемеханизация объектов | С |  |  | 2016 | 2016 | 4.6524 | 4.6524 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6524 | 0 | 0 | 0 | 4.6524 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9427 | 0 | 0 | 0 | 3.9427
3.1.11.2 | Система телемеханики | С |  |  | 2018 | 2018 | 13.245 | 13.245 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.245 | 0 | 13.245 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2246 | 0 | 11.2246
3.1.11.3 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2018 | 2018 | 1.9478 | 1.9478 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 1.9478 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6507 | 0 | 1.6507
3.1.12 | Подпорожский филиал | [5 empty] | 13.1901 | 13.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0481 | 0 | 7.1419 | 0 | 13.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1255 | 0 | 6.0525 | 0 | 11.178
3.1.12.1 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2018 | 2018 | 1.9478 | 1.9478 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 1.9478 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6507 | 0 | 1.6507
3.1.12.2 | Система коллективного отображения информации | С |  |  | 2016 | 2016 | 5.8155 | 5.8155 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8155 | 0 | 0 | 0 | 5.8155 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9284 | 0 | 0 | 0 | 4.9284
3.1.12.3 | Система кондиционированния СКОИ | С |  |  | 2016 | 2016 | 0.23262 | 0.23262 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23262 | 0 | 0 | 0 | 0.23262 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19714 | 0 | 0 | 0 | 0.19714
3.1.12.4 | Система телемеханики | С |  |  | 2018 | 2018 | 5.1941 | 5.1941 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1941 | 0 | 5.1941 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4018 | 0 | 4.4018
3.1.13 | Пригородный филиал | [5 empty] | 14.5359 | 14.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0706 | 14.0706 | 0.46524 | 0 | 0 | 0 | 14.5359 |  | 0 | 0 | 0 | 11.9243 | 11.9243 | 0.39427 | 0 | 0 | 0 | 12.3185
3.1.13.1 | Система коллективного отображения информации | С |  |  | 2015 | 2015 | 5.5136 | 5.5136 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.5136 | 5.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5136 | т | 0 | 0 | 0 | 4.6725 | 4.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6725
3.1.13.2 | Система кондиционирования СКОИ | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.22054 | 0.22054 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.22054 | 0.22054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22054 | т | 0 | 0 | 0 | 0.1869 | 0.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1869
3.1.13.3 | Единая система цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2015 | 2016 | 8.3607 | 8.3607 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.8954 | 7.8954 | 0.46524 | 0 | 0 | 0 | 8.3607 | т | 0 | 0 | 0 | 6.6911 | 6.6911 | 0.39427 | 0 | 0 | 0 | 7.0853
3.1.13.4 | Система питания диспетчерского пунткта | П/С |  |  | 2015 | 2015 | 0.44109 | 0.44109 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.44109 | 0.44109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44109 | т | 0 | 0 | 0 | 0.3738 | 0.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3738
3.1.14 | Сосновоборский филиал | [5 empty] | 16.7075 | 16.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.234 | 11.4735 | 0 | 0 | 16.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4356 | 9.7233 | 0 | 0 | 14.1589
3.1.14.1 | Организация каналов связи. Телемеханизация объектов | С |  |  | 2016 | 2016 | 5.234 | 5.234 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | 0 | 5.234 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4356 | 0 | 0 | 0 | 4.4356
3.1.14.2 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2017 | 2017 | 2.0973 | 2.0973 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0973 | 0 | 0 | 2.0973 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7774 | 0 | 0 | 1.7774
3.1.14.3 | Система телемеханики | С |  |  | 2017 | 2017 | 9.3762 | 9.3762 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3762 | 0 | 0 | 9.3762 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9459 | 0 | 0 | 7.9459
3.1.15 | Тихвинский филиал (Бокситогорский район) | [5 empty] | 33.9044 | 33.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9244 | 9.9244 | 4.885 | 0 | 2.2075 | 16.3465 | 33.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4105 | 8.4105 | 4.1399 | 0 | 1.8708 | 13.8529 | 28.2741
3.1.15.1 | Система телемеханики: РП-1, РП-2, РП-3, РП-4, РП-5, ДП | С |  |  | 2013 | 2015 | 10.4654 | 10.4654 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.9244 | 9.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9244 | т | 0 | 0 | 0 | 8.4105 | 8.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4105
3.1.15.2 | Организация каналов связи. Телемеханизация объектов | С |  |  | 2016 | 2016 | 4.885 | 4.885 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.885 | 0 | 0 | 0 | 4.885 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1399 | 0 | 0 | 0 | 4.1399
3.1.15.3 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2018 | 2018 | 2.2075 | 2.2075 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2075 | 0 | 2.2075 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8708 | 0 | 1.8708
3.1.15.4 | Система телемеханики | С |  |  | 2019 | 2019 | 16.3465 | 16.3465 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3465 | 16.3465 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8529 | 13.8529
3.1.16 | Тихвинский филиал | [5 empty] | 31.7631 | 31.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1658 | 0 | 2.2075 | 18.3898 | 31.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9427 | 3.9427 | 5.5198 | 0 | 1.8708 | 15.5846 | 26.9179
3.1.16.1 | Организация каналов связи. Телемеханизация объектов | С |  |  | 2015 | 2016 | 4.6524 | 4.6524 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6524 | 0 | 0 | 0 | 4.6524 | т | 0 | 0 | 0 | 3.9427 | 3.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9427
3.1.16.2 | Система телемеханики: РП-70, РТП-37, РТП-30 | С |  |  | 2016 | 2016 | 6.5134 | 6.5134 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5134 | 0 | 0 | 0 | 6.5134 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5198 | 0 | 0 | 0 | 5.5198
3.1.16.3 | Система телемеханики | С |  |  | 2019 | 2019 | 18.3898 | 18.3898 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3898 | 18.3898 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5846 | 15.5846
3.1.16.4 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2018 | 2018 | 2.2075 | 2.2075 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2075 | 0 | 2.2075 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8708 | 0 | 1.8708
3.1.17 | Тосненский филиал | [5 empty] | 35.1823 | 35.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3806 | 8.3806 | 9.1885 | 0 | 14.2839 | 0 | 31.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1022 | 7.1022 | 7.7869 | 0 | 12.105 | 0 | 26.9941
3.1.17.1 | Модернизация системы оперативной цифровой радиосвязи | П/С |  |  | 2018 | 2018 | 2.5971 | 2.5971 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5971 | 0 | 2.5971 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2009 | 0 | 2.2009
3.1.17.2 | Система телемеханики | С |  |  | 2018 | 2018 | 11.6868 | 11.6868 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6868 | 0 | 11.6868 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9041 | 0 | 9.9041
3.1.17.3 | Система коллективного отображения информации | С |  |  | 2015 | 2015 | 5.5136 | 5.5136 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.5136 | 5.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5136 | т | 0 | 0 | 0 | 4.6725 | 4.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6725
3.1.17.4 | Система кондиционированния СКОИ | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.22054 | 0.22054 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.22054 | 0.22054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22054 | т | 0 | 0 | 0 | 0.1869 | 0.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1869
3.1.17.5 | Система телемеханики: РП-1 | С |  |  | 2011 | 2016 | 2.4425 | 2.4425 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4425 | 0 | 0 | 0 | 2.4425 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0699 | 0 | 0 | 0 | 2.0699
3.1.17.6 | Система телемеханики: РП-1, РП-2, РП-3 (Никольское) | С |  |  | 2014 | 2016 | 6.746 | 6.746 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.746 | 0 | 0 | 0 | 6.746 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7169 | 0 | 0 | 0 | 5.7169
3.1.17.7 | Телемеханизация объектов | С |  |  | 2012 | 2015 | 5.9758 | 5.9758 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.6465 | 2.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6465 | т | 0 | 0 | 0 | 2.2428 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2428
3.1.18 | Центральный аппарат | [5 empty] | 0.88217 | 0.88217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88217 | 0.88217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7476 | 0.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7476
3.1.18.1 | Организация каналов связи и телемеханики ЦУС ЛОЭСК - ЛенРДУ | П/С |  |  | 2015 | 2015 | 0.88217 | 0.88217 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.88217 | 0.88217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88217 | т | 0 | 0 | 0 | 0.7476 | 0.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7476
3.2 | Создание систем релейной защиты и автоматики | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.44109 | 0.44109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44109 | 0.44109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44109 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3738 | 0.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3738
| Кировский филиал | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.44109 | 0.44109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44109 | 0.44109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44109 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3738 | 0.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3738
| Установка устройств сопряжения для ДЗЛ ВЛ110 "Дубровская-6" | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.44109 | 0.44109 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.44109 | 0.44109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44109 | т | 0 | 0 | 0 | 0.3738 | 0.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3738
4 | Новое строительство |  | 119.272 | 44.559 | 0 | 0 | 1232.8533 | 1177.1646 | 5.58 | 0 | 38.614 | 9.943 | 0 | 29.7 | 10.693 | 0 | 45.2483 | 26.83 | 0 | 51.2419 | 21.683 | 0 | 33.8345 | 14.203 | 0 | 198.6386 | 83.352 | 77.2935 | 0 | 3.0259 | 95.4527 | 175.7722 | 303.8102 | 210.1613 | 264.7694 | 180.6733 | 1135.1863 |  | 0 | 2.5643 | 75.8328 | 110.4545 | 188.8517 | 250.4785 | 226.5503 | 175.3295 | 84.2829 | 925.493
4.1. | Повышение качества и надежности электроснабжения. |  | 119.272 | 44.559 |  |  | 1225.9215 | 1170.2328 | 5.58 | 0 | 38.614 | 9.943 | 0 | 29.7 | 10.693 | 0 | 45.2483 | 26.83 | 0 | 51.2419 | 21.683 | 0 | 33.8345 | 14.203 | 0 | 198.6386 | 83.352 | 77.2935 | 0 | 3.0259 | 90.0805 | 170.4 | 302.2506 | 210.1613 | 264.7694 | 180.6733 | 1128.2545 |  | 0 | 2.5643 | 75.8328 | 105.9019 | 184.299 | 249.1568 | 226.5503 | 175.3295 | 84.2829 | 919.6186
4.1.1 | Волховский филиал | 0 | 0 | 1.72 |  |  | 42.7119 | 42.7119 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0.21012 | 9.38 | 9.5901 | 31.8341 | 1.2877 | 0 | 0 | 42.7119 | 0 | 0 | 0.17807 | 7.9492 | 9.1995 | 17.3267 | 18.8698 | 0 | 0 | 0 | 36.1965
0 | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.1.1.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ГЭС-6 от РП-1 | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ГЭС-6 от РП-2 | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 | 0
4.1.1.2 | Строительство ТП 25 | П/С | 0 | 0.8 | 2014 | 2015 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 |  |  |  | 4.5 | т | 0 | 0 | 3.8136 | 0 | 3.8136 |  | 0 |  |  | 3.8136
4.1.1.3 | Строительство ТП-30 | П/С | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | т | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.84746 |  | 0 |  |  | 0.84746
4.1.1.4 | Строительство ТП-12 | П/С | 0 | 0.16 | 2014 | 2015 | 1.3 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 |  |  |  | 1.3 | т | 0 | 0 | 1.1017 | 0 | 1.1017 |  | 0 |  |  | 1.1017
4.1.1.5 | Строительство ТП (взамен ТП-41) | П/С | 0 | 0.4 | 2014 | 2015 | 2.58 | 2.58 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 2.58 | 0 |  |  |  | 2.58 | т | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | 2.1864 |  | 0 |  |  | 2.1864
4.1.1.1.3 | Строительство РП-1 | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 31.8341 | 31.8341 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8341 |  |  |  | 31.8341 | т | 0 | 0 | 0 | 9.1995 | 9.1995 | 17.7785 | 0 |  |  | 26.9781
4.1.1.6 | Строительство ТП-183 |  | 0 | 0.26 | 2015 | 2016 | 1.4978 | 1.4978 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 0 | 0 | 0.21012 | 0 | 0.21012 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 1.4978 | т | 0 | 0.17807 | 0 | 0 | 0.17807 | 1.0912 | 0 | 0 | 0 | 1.2693
4.1.2 | Всеволожский филиал | 0 | 0.7 | 1.26 |  |  | 26.6227 | 26.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.26 | 0 | 0 | 0.022174 | 0 | 0.022174 | 23.1948 | 2.6011 | 0.80458 | 0 | 26.6227 | 0 | 0 | 0.018791 | 0 | 8.0282 | 8.047 | 13.8327 | 0.68185 | 0 | 0 | 22.5616
КЛ-0,4 кВ
4.1.2.1 | Строительство кабельной линии 0,4кВ для электроснабжения здания ОДС |  | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0.15806 | 0.15806 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022174 | 0 | 0.022174 | 0 | 0.13589 | 0 | 0 | 0.15806 | т | 0 | 0.018791 | 0 | 0 | 0.018791 | 0.11516 | 0 | 0 | 0 | 0.13395
0 | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.2.2 | Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до ТП-6к в п.Кузьмоловский | П/С | 0.7 | 0 | 2014 | 2016 | 1.8337 | 1.8337 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8337 |  |  |  | 1.8337 | т | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 1.554 |  | 0 |  |  | 1.554
0 | РП, ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.2.3 | Cтроительство РТП 6 кВ в п.Кузьмоловский | П/С | 0 | 1.26 | 2014 | 2016 | 20.8217 | 20.8217 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8217 |  |  |  | 20.8217 | т | 0 | 0 | 0 | 6.0171 | 6.0171 | 11.6284 | 0 |  |  | 17.6455
4.1.2.4 | Строительство крытой стоянки для автотранспорта на территории ПС-515 (ГПП-2) |  | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 3.8092 | 3.8092 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53936 | 2.4652 | 0.80458 | 0 | 3.8092 | т | 0 | 0 | 0 | 0.45709 | 0.45709 | 2.0892 | 0.68185 | 0 | 0 | 3.2281
4.1.3 | Выборгский филиал | 0 | 7.12 | 2.35 |  |  | 40.6941 | 40.6941 | 0.22762 | 0 | 6.62 | 0.1 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 2.35 | 10.24 | 0 | 0 | 6.8799 | 17.1199 | 21.6 | 0.24652 | 1.1331 | 0.36697 | 40.4665 | 0 | 0 | 0 | 5.8304 | 6.5861 | 12.4165 | 11.9279 | 0.96027 | 0.31099 | 0 | 25.6157
КЛ 6-10 кВ
4.1.3.1 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-12 на ТП-11 г.Высоцк |  | 0.5 | 0 | 2016 | 2018 | 1.7466 | 1.7466 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24652 | 1.1331 | 0.36697 | 1.7466 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20892 | 0.96027 | 0.31099 | 0 | 1.4802
4.1.3.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Приморская" фид.0,7, г.Приморск | 0 | 3.42 | 0 | 2014 | 2015 | 9.0215 | 9.0215 | 0 |  | 3.42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3.42 | 0 | 9.0215 | 0 | 0 | 0 | 9.0215 | 0 |  |  |  | 9.0215 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.3.3.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-226 в г. Выборг | П/С | 0.45 | 0 | 2014 | 2015 | 3.51 | 3.51 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51 | 0 |  |  |  | 3.51 | т | 0 | 0 | 2.9746 | 0 | 2.9746 |  | 0 |  |  | 2.9746
4.1.3.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-77до ТП-63 по ул. Островная в г. Выборг | П/С | 0.45 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.3.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП на 100 кВА по ул. Орудийная-ул. Ул. 2-я Бригадная | 0 | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0.916 | 0.916 | 0.0475 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0.8685 | 0 | 0 | 0 | 0.8685 | 0 |  |  |  | 0.8685 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | ВЛ-6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.3.5 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 35/6 ОАО "Ленэнерго" "Калининская" фид.02,09 до ТП-78 , г.Выборг | П/С | 2 | 0 | 2014 | 2015 | 3.55 | 3.55 | 0.18013 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3699 | 3.3699 | 0 |  |  |  | 3.3699 | т | 0 | 0 | 2.8558 | 0 | 2.8558 |  | 0 |  |  | 2.8558
0 | РП, ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.3.6 | Строительство БКТП | П/С | 0 | 2 | 2014 | 2016 | 14 | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 14 | т | 0 | 0 | 0 | 4.3898 | 4.3898 | 7.4746 | 0 |  |  | 11.8644
4.1.3.7 | Строительство БКТП 250/6/0,4 кВ на ул. Шестакова, г.Выборг | П/С | 0 | 0.25 | 2014 | 2016 | 7.6 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |  |  |  | 7.6 | т | 0 | 0 | 0 | 2.1963 | 2.1963 | 4.2444 | 0 |  |  | 6.4407
4.1.3.8 | Строительство СТП на 100 кВА на ул. Орудийная | 0 | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 0.35 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |  |  |  | 0.35 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.4 | Гатчинский филиал | 0 | 5.86 | 0.75 |  |  | 27.3419 | 26.8892 | 0.14312 | 0 | 1.46 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0.75 | 4.622 | 0 | 0 | 2.794 | 7.416 | 6.574 | 7.1824 | 4.7388 | 0.83482 | 26.7461 | 0 | 0 | 0 | 2.3581 | 5.8239 | 8.1821 | 6.0868 | 4.016 | 0.70748 | 0 | 18.9923
0 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.4.1.1 | Строительство новой КЛ-0,4кВ от ТП-13 до КР д.24 по ул. Гатчинская г. Коммунар | 0 | 0.12 | 0 | 2014 | 2015 | 1.42 | 1.42 | 0.14312 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.12 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 |  |  |  | 1.2769 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.4.1.2 | Строительство новой КЛ-0,4кВ от ТП-6 до КР д.21 по ул. Пионерская г. Коммунар | 0 | 0.18 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.4.1.3 | Строительство новой КЛ-0,4кВ от ТП-7 до КР д.22 по ул. Школьная, г. Коммунар | 0 | 0.08 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ВЛ 6-10 кВ
4.1.4.2 | Строительство ВЛ-10кВ от вновь строющейся ТП на пересечении ул. Куйбышева и ул. Костромская до ТП № 58 с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ п. Вырица |  | 0.45 | 0 | 2015 | 2017 | 1.9335 | 1.9335 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27377 | 1.2513 | 0.4084 | 0 | 1.9335 | т | 0 | 0 | 0 | 0.23201 | 0.23201 | 1.0604 | 0.3461 | 0 | 0 | 1.6386
4.1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от РП-1 до ТП-25 п.Сиверский |  | 0.5 | 0 | 2016 | 2018 | 2.3412 | 2.3412 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33044 | 1.5189 | 0.4919 | 2.3412 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28004 | 1.2872 | 0.41686 | 0 | 1.9841
4.1.4.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф8 ПС "Тайцы" на участке между ТП-8 и ТП-19 с выносом из огородов существующей жилой застройки и монтажем совместной подвески ВЛ-0,4кВ | 0 | 0.7 | 0 | 2013 | 2015 | 3.4186 | 3.3451 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 3.3451 | 0 | 0 | 0 | 3.3451 | 0 |  |  |  | 3.3451 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
КЛ 6-10 кВ
4.1.4.5 | Строительство КЛ-6кВ Ф8 ПС "Тайцы" на участке между ТП-8 и ТП-19 |  | 1 | 0 | 2015 | 2017 | 3.1181 | 3.1181 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4415 | 2.018 | 0.6586 | 0 | 3.1181 | т | 0 | 0 | 0 | 0.37416 | 0.37416 | 1.7101 | 0.55814 | 0 | 0 | 2.6424
4.1.4.6 | Строительство ВЛ-6кВ Ф7 от ТП-4 до пересечения Гатчинского шоссе и ул. Вербной с переходом через ж/д п. Тайцы |  | 1 | 0 | 2015 | 2017 | 1.7902 | 1.7902 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25349 | 1.1586 | 0.37813 | 0 | 1.7902 | т | 0 | 0 | 0 | 0.21482 | 0.21482 | 0.98187 | 0.32045 | 0 | 0 | 1.5171
4.1.4.7 | Прокладка новых КЛ-10кВ от РУ-6кВ ПС 110/10кВ "Тайцы" до опор №1 Ф4, Ф7, Ф8 кабелем АСБ 10кВ сечением 4х120 мм2 |  | 0.85 | 0 | 2015 | 2017 | 3.3897 | 3.3897 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47996 | 2.1937 | 0.71597 | 0 | 3.3897 | т | 0 | 0 | 0 | 0.40675 | 0.40675 | 1.8591 | 0.60676 | 0 | 0 | 2.8726
4.1.4.8 | Строительство КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-25 п.Сиверский |  | 0.2 | 0 | 2016 | 2018 | 1.6322 | 1.6322 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | 1.0589 | 0.34293 | 1.6322 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19523 | 0.89735 | 0.29062 | 0 | 1.3832
4.1.4.9 | Строительство КЛ-6,0кВ Фидер №5 ПС-225, г. Гатчина | П/С | 0.4 | 0 | 2013 | 2016 | 3.219 | 3.1365 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 |  |  |  | 3.1365 | т | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 2.728 |  | 0 |  |  | 2.728
4.1.4.10 | Строительство участка КЛ-6,0кВ от ТП-7 до ТП-11 в п. Др.Горка | П/С | 0.38 | 0 | 2013 | 2015 | 1.72 | 1.639 | 0 |  | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 1.639 | 0 |  |  |  | 1.639 | т | 0 | 0 | 1.4576 | 0 | 1.4576 |  | 0 |  |  | 1.4576
0 | РП, ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.4.11 | Строительство КТП-250/6 по улице Капитана Желтова в районе дома №19 п. Тайцы | П/С | 0 | 0.25 | 2014 | 2015 | 1.155 | 1.155 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 1.155 | 0 |  |  |  | 1.155 | т | 0 | 0 | 0.90051 | 0 | 0.90051 |  | 0 |  |  | 0.90051
4.1.4.12 | Строительство БКТП 2х400/6 кВА Ф8 ПС "Тайцы" на пересечении Гатчинского шоссе и ул Вербной | П/С | 0 | 0.5 | 2013 | 2016 | 2.2045 | 1.9888 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9888 |  |  |  | 1.9888 | т | 0 | 0 | 0 | 1.8682 | 1.8682 |  | 0 |  |  | 1.8682
4.1.5 | Кингисеппский филиал | 0 | 0 | 0.57 |  |  | 3.7007 | 3.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.18024 | 0 | 0.18024 | 0 | 1.4455 | 1.5674 | 0.5076 | 3.7007 | 0 | 0 | 0.15274 | 0 | 0 | 0.15274 | 1.225 | 1.3283 | 0.43017 | 0 | 3.1362
РП, ТП
4.1.5.1 | Строительство КТП-250/10/0,4кВ |  | 0 | 0.25 | 2015 | 2016 | 1.2848 | 1.2848 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.18024 | 0 | 0.18024 | 0 | 1.1046 | 0 | 0 | 1.2848 | т | 0 | 0.15274 | 0 | 0 | 0.15274 | 0.93606 | 0 | 0 | 0 | 1.0888
4.1.5.2 | Строительство КТП-160/10/0,4кВ |  | 0 | 0.16 | 2016 | 2018 | 1.2042 | 1.2042 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16997 | 0.78123 | 0.25301 | 1.2042 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14404 | 0.66206 | 0.21441 | 0 | 1.0205
4.1.5.3 | Строительство КТП-160/10/0,4кВ |  | 0 | 0.16 | 2016 | 2018 | 1.2118 | 1.2118 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17103 | 0.78613 | 0.2546 | 1.2118 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14494 | 0.66621 | 0.21576 | 0 | 1.0269
4.1.6 | Кингисеппский филиал (Сланцевский район) | 0 | 17.44 | 2.48 |  |  | 112.381 | 112.381 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.24 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 2.32 | 0 | 0 | 0.39927 | 10.6383 | 11.0376 | 49.2232 | 9.4579 | 32.2257 | 10.4366 | 112.381 | 0 | 0 | 0.33836 | 8.4969 | 14.3414 | 23.1767 | 34.8799 | 27.3099 | 8.8446 | 0 | 94.211
0 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.6.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой БКРТП до ВЛ-0,4 кВ-УО, гаражи в г. Сланцы ЛО | П/С | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 0.55511 | 0.55511 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55511 | 0.55511 | 0 |  |  |  | 0.55511 | т | 0 | 0 | 0.4328 | 0 | 0.4328 |  | 0 |  |  | 0.4328
0 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.6.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКРТП до ГРЩ насосной в г. Сланцы ЛО | П/С | 0.05 | 0 | 2014 | 2015 | 2.4551 | 2.4551 | 0 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 2.4551 | 0 |  |  |  | 2.4551 | т | 0 | 0 | 1.9142 | 0 | 1.9142 |  | 0 |  |  | 1.9142
4.1.6.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКРТП до насосной в г. Сланцы ЛО | П/С | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 3.0551 | 3.0551 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0551 | 3.0551 | 0 |  |  |  | 3.0551 | т | 0 | 0 | 2.3819 | 0 | 2.3819 |  | 0 |  |  | 2.3819
0 | ВЛ-6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.6.4 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид.14-10 в г. Сланцы ЛО | П/С | 0.4 | 0 | 2014 | 2015 | 0.36314 | 0.36314 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36314 | 0.36314 | 0 |  |  |  | 0.36314 | т | 0 | 0 | 0.28313 | 0 | 0.28313 |  | 0 |  |  | 0.28313
4.1.6.5 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид.14-10(Н) в г. Сланцы ЛО | П/С | 0.5 | 0 | 2014 | 2015 | 0.46756 | 0.46756 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46756 | 0.46756 | 0 |  |  |  | 0.46756 | т | 0 | 0 | 0.36454 | 0 | 0.36454 |  | 0 |  |  | 0.36454
4.1.6.6 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид.14-05 в г. Сланцы ЛО | П/С | 0.35 | 0 | 2014 | 2015 | 0.42411 | 0.42411 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42411 | 0.42411 | 0 |  |  |  | 0.42411 | т | 0 | 0 | 0.33066 | 0 | 0.33066 |  | 0 |  |  | 0.33066
4.1.6.7 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ до ВЛ-6 кВ, фид.6 СПЗ в г. Сланцы ЛО | П/С | 0.45 | 0 | 2014 | 2015 | 0.33011 | 0.33011 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33011 | 0.33011 | 0 |  |  |  | 0.33011 | т | 0 | 0 | 0.25737 | 0 | 0.25737 |  | 0 |  |  | 0.25737
4.1.6.8 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-202 на ул. Школьная до опоры №7 существующей ВЛ и КЛ-6кВ от Шахты-2 (ВЛ) (фидер ТП Шахты-2 яч.9 - ТП34) в г.Сланцы ЛО. |  | 0.19 | 0 | 2015 | 2016 | 0.45009 | 0.45009 |  |  | 0 | 0 |  | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.063141 | 0 | 0.063141 | 0 | 0.38694 | 0 | 0 | 0.45009 | т | 0 | 0.053509 | 0 | 0 | 0.053509 | 0.32792 | 0 | 0 | 0 | 0.38143
КЛ 6-10 кВ
4.1.6.9 | Строительство КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ-6кВ от ТП-70 до ТП-63) |  | 0.4 | 0 | 2015 | 2016 | 0.91271 | 0.91271 |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.12804 | 0 | 0.12804 | 0 | 0.78467 | 0 | 0 | 0.91271 | т | 0 | 0.10851 | 0 | 0 | 0.10851 | 0.66497 | 0 | 0 | 0 | 0.77348
4.1.6.10 | Строительство КЛ-6кВ от РТП-14 (КЛ-6кВ от ТП-68 до ТП-71) |  | 0.5 | 0 | 2015 | 2016 | 1.4833 | 1.4833 |  |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.20809 | 0 | 0.20809 | 0 | 1.2752 | 0 | 0 | 1.4833 | т | 0 | 0.17634 | 0 | 0 | 0.17634 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 1.257
4.1.6.11 | Строительство КЛ-6кВ от РТП-14 до РП Н-2 (ф.14-Н2) |  | 3.6 | 0 | 2016 | 2018 | 15.5928 | 15.5928 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 10.1158 | 3.2761 | 15.5928 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8651 | 8.5727 | 2.7764 | 0 | 13.2142
4.1.6.12 | Строительство КЛ-6кВ от РТП-14 до РП Н-3 (ф.14-Н3) |  | 3.6 | 0 | 2016 | 2018 | 15.5928 | 15.5928 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 10.1158 | 3.2761 | 15.5928 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8651 | 8.5727 | 2.7764 | 0 | 13.2142
4.1.6.13 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-351 до РП-3 | С | 5.5 | 0 | 2014 | 2016 | 39.39 | 39.39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.5 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.39 | 0 |  |  | 39.39 | т | 0 | 0 | 0 | 10.6188 | 10.6188 | 22.2541 | 0 |  |  | 32.8729
4.1.6.14 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП14 до проектируемой БКРТП, фид.14-06 в г. Сланцы ЛО | П/С | 0.65 | 0 | 2014 | 2015 | 1.3776 | 1.3776 | 0 |  | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3776 | 1.3776 | 0 |  |  |  | 1.3776 | т | 0 | 0 | 1.1674 | 0 | 1.1674 |  | 0 |  |  | 1.1674
4.1.6.15 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП14 до проектируемой БКРТП, фид.14-11 в г. Сланцы ЛО | П/С | 0.65 | 0 | 2014 | 2016 | 1.5776 | 1.5776 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5776 |  |  |  | 1.5776 | т | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 1.3369 |  | 0 |  |  | 1.3369
4.1.6.16 | Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид.14-10(Н) в г. Сланцы ЛО | П/С | 0.05 | 0 | 2014 | 2015 | 0.48755 | 0.48755 | 0 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48755 | 0.48755 | 0 |  |  |  | 0.48755 | т | 0 | 0 | 0.41318 | 0 | 0.41318 |  | 0 |  |  | 0.41318
4.1.6.17 | Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид.6 СПЗ в г. Сланцы ЛО | П/С | 0.05 | 0 | 2014 | 2015 | 0.325 | 0.325 | 0 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.325 | 0 |  |  |  | 0.325 | т | 0 | 0 | 0.27542 | 0 | 0.27542 |  | 0 |  |  | 0.27542
4.1.6.18 | Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид.14-05 в г. Сланцы ЛО | П/С | 0.05 | 0 | 2014 | 2015 | 0.431 | 0.431 | 0 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0.431 | 0 |  |  |  | 0.431 | т | 0 | 0 | 0.36525 | 0 | 0.36525 |  | 0 |  |  | 0.36525
4.1.6.19 | Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой БКРТП до проектируемой ВЛЗ-6 кВ, фид.14-10 в г. Сланцы ЛО | П/С | 0.05 | 0 | 2014 | 2015 | 0.367 | 0.367 | 0 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0.367 | 0 |  |  |  | 0.367 | т | 0 | 0 | 0.31102 | 0 | 0.31102 |  | 0 |  |  | 0.31102
РП, ТП
4.1.6.20 | Строительство БКРТП-2х160/6/0,4 кВ | П/С | 0 | 0.32 | 2014 | 2016 | 8.2556 | 8.2556 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2556 |  |  |  | 8.2556 | т | 0 | 0 | 0 | 2.3857 | 2.3857 | 4.6105 | 0 |  |  | 6.9963
4.1.6.21 | Строительство РП Н-2 |  | 0 | 2 | 2016 | 2018 | 13.4093 | 13.4093 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8926 | 8.6993 | 2.8173 | 13.4093 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6039 | 7.3723 | 2.3876 | 0 | 11.3638
4.1.6.22 | Строительство МТП-28 |  | 0 | 0.16 | 2016 | 2018 | 5.0786 | 5.0786 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71681 | 3.2948 | 1.067 | 5.0786 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60747 | 2.7922 | 0.90427 | 0 | 4.3039
4.1.7 | Киришский филиал | 0 | 7.593 | 12.66 |  |  | 85.9623 | 85.9623 | 0 | 0 | 0.72 | 0.8 | 0 | 5.16 | 2.56 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 0.303 | 0.8 | 0 | 7.589 | 12.66 | 19.2726 | 0 | 0.13713 | 0 | 19.4098 | 32.7333 | 13.8776 | 9.0669 | 10.8747 | 85.9623 | 0 | 0 | 0.11621 | 0 | 13.3903 | 13.5065 | 26.1105 | 7.6838 | 7.1973 | 2.0186 | 56.5167
0 | КЛ 6-10 кВ
4.1.7.1 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-8 -ТП-38 |  | 0.303 | 0 | 2017 | 2019 | 3.2289 | 3.2289 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.303 | 0 |  | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45909 | 2.7698 | 3.2289 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38906 | 1.7745 | 0.57277 | 2.7363
4.1.7.2 | Строительство 2КЛ РП-7 - ТП 77 |  | 0.95 | 0 | 2016 | 2018 | 3.6588 | 3.6588 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51641 | 2.3736 | 0.76873 | 3.6588 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43764 | 2.0116 | 0.65146 | 0 | 3.1007
4.1.7.3 | Строительство КЛ-10 кВТП-24 - ТП-89 |  | 0.46 | 0 | 2016 | 2018 | 1.6408 | 1.6408 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.456 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23159 | 1.0645 | 0.34474 | 1.6408 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19626 | 0.90211 | 0.29216 | 0 | 1.3905
4.1.7.4 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-91-ТП-15 |  | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0.97747 | 0.97747 |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.13713 | 0 | 0.13713 | 0 | 0.84034 | 0 | 0 | 0.97747 | т | 0 | 0.11621 | 0 | 0 | 0.11621 | 0.71216 | 0 | 0 | 0 | 0.82836
4.1.7.5 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-18 - ТП-28 | 0 | 0.52 | 0 | 2012 | 2015 | 3.5588 | 3.5588 | 0 |  | 0.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.52 | 0 | 3.5588 | 0 | 0 | 0 | 3.5588 | 0 |  |  |  | 3.5588 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.7.6 | Строительство 2КЛ-10 кВ ПСТ 303 110/10 ф. 25 и ф. 0 | П/С | 4.86 | 0 | 2014 | 2016 | 11.484 | 11.484 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.86 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.484 |  |  |  | 11.484 | т | 0 | 0 | 0 | 3.3187 | 3.3187 | 6.4135 | 0 |  |  | 9.7322
0 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.7.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до КД ул. Советская д.9 | 0 | 0.2 | 0 | 2012 | 2015 | 1.3638 | 1.3638 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 1.3638 | 0 | 0 | 0 | 1.3638 | 0 |  |  |  | 1.3638 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | РП, ТП
4.1.7.8 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-33Н | 0 | 0 | 0.8 | 2013 | 2015 | 14.35 | 14.35 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 |  |  |  | 14.35 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.7.9 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-72Н | П/С | 0 | 0.8 | 2014 | 2016 | 5.9813 | 5.9813 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9813 |  |  |  | 5.9813 | т | 0 | 0 | 0 | 1.7285 | 1.7285 | 3.3404 | 0 |  |  | 5.0689
4.1.7.10 | Строительство ТП-12Н | П/С | 0 | 0.5 | 2014 | 2016 | 4.35 | 4.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |  |  |  | 4.35 | т | 0 | 0 | 0 | 3.6864 | 3.6864 |  | 0 |  |  | 3.6864
4.1.7.11 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-15Н | П/С | 0 | 1.26 | 2014 | 2016 | 8.2293 | 8.2293 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2293 | 0 |  |  | 8.2293 | т | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 2.3781 | 4.5959 | 0 |  |  | 6.974
4.1.7.12 | Строительство ТП-1 |  | 0 | 0.5 | 2015 | 2017 | 5.148 | 5.148 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72893 | 3.3317 | 1.0874 | 0 | 5.148 | т | 0 | 0 | 0 | 0.61774 | 0.61774 | 2.8235 | 0.9215 | 0 | 0 | 4.3627
4.1.7.13 | Строительство РП-7 |  | 0 | 8 | 2015 | 2017 | 13.8409 | 13.8409 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9598 | 8.9576 | 2.9235 | 0 | 13.8409 | т | 0 | 0 | 0 | 1.6609 | 1.6609 | 7.5912 | 2.4775 | 0 | 0 | 11.7296
4.1.7.14 | Строительство ТП-3 |  | 0 | 0.8 | 2017 | 2019 | 8.1502 | 8.1502 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | 6.9914 | 8.1502 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98205 | 4.4792 | 1.4458 | 6.907
4.1.8 | Кировский филиал | 0 | 7.095 | 2.323 |  |  | 29.8014 | 26.6982 | 1.7055 | 0 | 4.595 | 1.723 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.855 | 2.226 | 7.0203 | 0 | 0.12277 | 0.95721 | 8.1003 | 0.89993 | 6.2466 | 7.6901 | 2.0557 | 24.9927 | 0 | 0 | 0.10404 | 0.94169 | 0.76265 | 1.8084 | 5.2938 | 6.517 | 1.7422 | 0 | 15.3613
ВЛ-0,4 кВ
4.1.8.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-104 |  | 0.2 | 0 | 2015 | 2016 | 0.87514 | 0.87514 |  |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.12277 | 0 | 0.12277 | 0 | 0.75237 | 0 | 0 | 0.87514 | т | 0 | 0.10404 | 0 | 0 | 0.10404 | 0.63761 | 0 | 0 | 0 | 0.74165
ВЛ 6-10 кВ
4.1.8.2 | Строительство ОВЛИ-10кВ от опоры №11 ВЛИ-10кВ ф05-729 |  | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 4.1523 | 4.1523 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58795 | 2.6873 | 0.87706 | 0 | 4.1523 | т | 0 | 0 | 0 | 0.49826 | 0.49826 | 2.2774 | 0.74327 | 0 | 0 | 3.5189
4.1.8.3 | Строительство ОВЛ-6кВ от ф-726-05 опоры№33 до новой КТП "Строитель" |  | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 1.3525 | 1.3525 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1909 | 0.87743 | 0.28416 | 1.3525 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16178 | 0.74358 | 0.24082 | 0 | 1.1462
4.1.8.4.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от Ф-524-10 до КТПП-2х250 10/0,4(Н-3) | 0 | 0.35 | 0 | 2014 | 2015 | 2.0585 | 2.0585 | 1.4225 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.35 | 0 | 0.63597 | 0 | 0 | 0 | 0.63597 | 0 |  |  |  | 0.63597 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.8.4.2 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-756 ф.524-04 до КТПП-2х250 10/0,4(Н-3) | 0 | 0.35 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.8.5 | Строительство ВЛ-10кВ ф 524-01 п. Назия | 0 | 0.16 | 0 | 2014 | 2015 | 1.0907 | 1.0907 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.16 | 0 | 1.0907 | 0 | 0 | 0 | 1.0907 | 0 |  |  |  | 1.0907 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.8.6 | Строительство ВЛ-10кВ ф 524-04 п. Назия | 0 | 0.16 | 0 | 2014 | 2015 | 1.0084 | 1.0084 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.16 | 0 | 1.0084 | 0 | 0 | 0 | 1.0084 | 0 |  |  |  | 1.0084 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.8.7 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-182 ф.382-22 до точки врезки ф.728-03 в районе отпайки ВЛЗ-6 кВ ф.728-03 на ТП-194, г.Кировск | П/С | 2 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.8.8 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф. 524-10 до устанавливаемой МТП 160/10/0,4 Назиевского ГП Кировского МР ЛО | 0 | 0.35 | 0 | 2014 | 2015 | 0.67813 | 0.67813 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.35 | 0 | 0.67813 | 0 | 0 | 0 | 0.67813 | 0 |  |  |  | 0.67813 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
КЛ 6-10 кВ
4.1.8.9 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-547 до ТП-549(котельная)(Отрадное) | С | 1.225 | 0 | 2013 | 2015 | 0.5133 | 0.25086 | 0 |  | 1.225 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25086 | 0.25086 | 0 |  |  |  | 0.25086 | т | 0 | 0 | 0.34309 | 0 | 0.34309 |  | 0 |  |  | 0.34309
4.1.8.10 | Строительство КЛ-6кВ от ПС Ладога до опоры №1 ВЛ-6кВ Ф-207 ПС Ладога |  | 0.8 | 0 | 2016 | 2018 | 3.1706 | 3.1706 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44751 | 2.057 | 0.66616 | 3.1706 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37925 | 1.7432 | 0.56455 | 0 | 2.687
4.1.8.11 | Строительство КЛ-6кВ ТП-132 до БКТП 2×1000 ООО"БСК" |  | 0.5 | 0 | 2016 | 2018 | 1.7885 | 1.7885 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25244 | 1.1603 | 0.37578 | 1.7885 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21393 | 0.98331 | 0.31845 | 0 | 1.5157
4.1.8.12 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-552 до ТП-506 |  | 1 | 0 | 2015 | 2017 | 2.2033 | 2.2033 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31198 | 1.426 | 0.46539 | 0 | 2.2033 | т | 0 | 0 | 0 | 0.26439 | 0.26439 | 1.2084 | 0.3944 | 0 | 0 | 1.8672
4.1.8.13 | Строительство СТП 160 кВА, | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0.6323 | 0.57031 | 0.017383 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.55293 | 0 | 0 | 0 | 0.55293 | 0 |  |  |  | 0.55293 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.8.14 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ф. 524-10 до устанавливаемой СТП на углу ул. Пушкина и Кавра в п. Назия | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 3.3222 | 0.54349 | 0.23332 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.31016 | 0 | 0 | 0 | 0.31016 | 0 |  |  |  | 0.31016 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.8.4.3 | Строительство КТП-2х250 10/0,4(Н-3) | 0 | 0 | 0.5 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.8.15 | Строительство МТП 160/10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0.16 | 2014 | 2015 | 0.39474 | 0.39474 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.16 | 0.39474 | 0 | 0 | 0 | 0.39474 | 0 |  |  |  | 0.39474 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.8.16 | Строительство МТП 63/6/0,4 кВ | 0 | 0 | 0.063 | 2014 | 2015 | 0.43626 | 0.43626 | 0.032326 |  | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.063 | 0.40393 | 0 | 0 | 0 | 0.40393 | 0 |  |  |  | 0.40393 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.8.17 | Строительство МТП 100/6/0,4 кВ | 0 | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 0.42036 | 0.42036 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 0.42036 | 0 | 0 | 0 | 0.42036 | 0 |  |  |  | 0.42036 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.8.18 | Строительство КТП 2х400 кВА вместо ТП-719 | 0 | 0 | 0.8 | 2014 | 2015 | 1.525 | 1.525 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 |  |  |  | 1.525 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.8.19 | Строительство КТП-100кВА 10/0,4 (Н-8) согласно проекта перспективного развития по ул.Дзержинского(Назия) | П/С | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 0.70635 | 0.70635 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.70635 | 0.70635 | 0 |  |  |  | 0.70635 | т | 0 | 0 | 0.5986 | 0 | 0.5986 |  | 0 |  |  | 0.5986
4.1.8.20 | Строительство КТП "Строитель" |  | 0 | 0.4 | 2016 | 2018 | 1.8633 | 1.8633 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26299 | 1.2088 | 0.39148 | 1.8633 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22287 | 1.0244 | 0.33176 | 0 | 1.579
4.1.8.21 | Строительство ТП-3822 |  | 0 | 0.1 | 2016 | 2018 | 0.80475 | 0.80475 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11359 | 0.52208 | 0.16908 | 0.80475 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096259 | 0.44244 | 0.14329 | 0 | 0.68199
4.1.8.22 | Строительство ТП-3823 |  | 0 | 0.1 | 2016 | 2018 | 0.80475 | 0.80475 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11359 | 0.52208 | 0.16908 | 0.80475 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096259 | 0.44244 | 0.14329 | 0 | 0.68199
4.1.9 | Кировский филиал (Шлиссельбургское ГП) | 0 | 5.841 | 0 |  |  | 31.683 | 28.9865 | 0 | 0 | 5.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.841 | 0 | 14.4329 | 0 | 0 | 8.1454 | 22.5783 | 0.74153 | 3.5546 | 1.866 | 0.24608 | 28.9865 | 0 | 0 | 0 | 6.9029 | 0.62842 | 7.5313 | 3.0124 | 1.5814 | 0.20854 | 0 | 12.3335
0 | КЛ 6-10 кВ
4.1.9.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-22 до ТП-14 |  | 0.25 | 0 | 2016 | 2018 | 0.58562 | 0.58562 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082656 | 0.37992 | 0.12304 | 0.58562 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070048 | 0.32197 | 0.10427 | 0 | 0.49629
4.1.9.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-18 |  | 0.25 | 0 | 2016 | 2018 | 0.58562 | 0.58562 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082656 | 0.37992 | 0.12304 | 0.58562 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070048 | 0.32197 | 0.10427 | 0 | 0.49629
0 | КЛ-6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.9.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-7 | 0 | 0.9 | 0 | 2013 | 2015 | 7.47 | 7.4394 | 0 |  | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.9 | 0 | 7.4394 | 0 | 0 | 0 | 7.4394 | 0 |  |  |  | 7.4394 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.9.4 | Строительство КЛ-10 кВ от БКТП-40 до ТП-16 | П/С | 0.33 | 0 | 2014 | 2015 | 0.528 | 0.528 | 0 |  | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0.528 | 0 |  |  |  | 0.528 | т | 0 | 0 | 0.44746 | 0 | 0.44746 |  | 0 |  |  | 0.44746
4.1.9.5 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-16 до КТП-9 | П/С | 0.55 | 0 | 2014 | 2015 | 0.988 | 0.988 | 0 |  | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0.988 | 0 |  |  |  | 0.988 | т | 0 | 0 | 0.83729 | 0 | 0.83729 |  | 0 |  |  | 0.83729
4.1.9.6 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-9 до ТП-12Н | П/С | 0.421 | 0 | 2014 | 2015 | 0.74222 | 0.74222 | 0 |  | 0.421 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74222 | 0.74222 | 0 |  |  |  | 0.74222 | т | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0.629 |  | 0 |  |  | 0.629
4.1.9.7 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-6 до ТП-7А | П/С | 0.52 | 0 | 2014 | 2015 | 1.5842 | 1.5842 | 0 |  | 0.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5842 | 1.5842 | 0 |  |  |  | 1.5842 | т | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 1.3425 |  | 0 |  |  | 1.3425
4.1.9.8 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-11 до ТП-6 | П/С | 0.6 | 0 | 2014 | 2015 | 2.7003 | 2.7003 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7003 | 2.7003 | 0 |  |  |  | 2.7003 | т | 0 | 0 | 2.2884 | 0 | 2.2884 |  | 0 |  |  | 2.2884
4.1.9.9 | Строительство КЛ-10 кВ от Ф-20 ПС-517 до КТП-65 | П/С | 0.52 | 0 | 2014 | 2015 | 1.6027 | 1.6027 | 0 |  | 0.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6027 | 1.6027 | 0 |  |  |  | 1.6027 | т | 0 | 0 | 1.3582 | 0 | 1.3582 |  | 0 |  |  | 1.3582
4.1.9.10 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-21 в г. Шлиссельбург ЛО | 0 | 1.5 | 0 | 2012 | 2015 | 9.6594 | 6.9935 | 0 |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.5 | 0 | 6.9935 | 0 | 0 | 0 | 6.9935 | 0 |  |  |  | 6.9935 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.9.11 | Устройство ливнёвой канализации территории производственной базы |  | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 5.237 | 5.237 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74153 | 3.3893 | 1.1062 | 0 | 5.237 | т | 0 | 0 | 0 | 0.62842 | 0.62842 | 2.8723 | 0.93742 | 0 | 0 | 4.4381
4.1.10 | Лодейнопольский филиал | 0 | 1.09 | 0.4 |  |  | 6.0549 | 6.0549 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1.09 | 0.4 | 0 | 0 | 0.41335 | 1.3028 | 1.7161 | 0 | 2.5331 | 0.25673 | 1.5489 | 6.0549 | 0 | 0 | 0.35029 | 1.104 | 0 | 1.4543 | 2.1467 | 0.21757 | 0.99235 | 0.32031 | 5.1312
КЛ-0,4 кВ
4.1.10.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-8 на пр. Урицкого, д.13 |  | 0.1 | 0 | 2015 | 2016 | 0.4318 | 0.4318 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.060575 | 0 | 0.060575 | 0 | 0.37122 | 0 | 0 | 0.4318 | т | 0 | 0.051335 | 0 | 0 | 0.051335 | 0.31459 | 0 | 0 | 0 | 0.36593
4.1.10.2 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-8 до Титова 36 |  | 0.13 | 0 | 2015 | 2016 | 0.54429 | 0.54429 |  |  | 0 | 0 |  | 0.13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.076356 | 0 | 0.076356 | 0 | 0.46793 | 0 | 0 | 0.54429 | т | 0 | 0.064709 | 0 | 0 | 0.064709 | 0.39655 | 0 | 0 | 0 | 0.46126
4.1.10.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-12 на пр. Ленина д. 47, линия 1 |  | 0.12 | 0 | 2017 | 2019 | 0.5736 | 0.5736 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081555 | 0.49204 | 0.5736 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069115 | 0.31523 | 0.10175 | 0.4861
4.1.10.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-12 на пр. Ленина д. 47, линия 2 |  | 0.12 | 0 | 2017 | 2019 | 0.5736 | 0.5736 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081555 | 0.49204 | 0.5736 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069115 | 0.31523 | 0.10175 | 0.4861
4.1.10.5 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-12 до ул. Титова, 54 |  | 0.14 | 0 | 2017 | 2019 | 0.65848 | 0.65848 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093624 | 0.56485 | 0.65848 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079342 | 0.36188 | 0.11681 | 0.55803
4.1.10.6 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-58 до ул.Карла Маркса д.35 |  | 0.16 | 0 | 2015 | 2016 | 0.65679 | 0.65679 |  |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.092138 | 0 | 0.092138 | 0 | 0.56465 | 0 | 0 | 0.65679 | т | 0 | 0.078083 | 0 | 0 | 0.078083 | 0.47852 | 0 | 0 | 0 | 0.5566
4.1.10.7 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-58 до Титова, 38 (здания милиции) |  | 0.16 | 0 | 2015 | 2016 | 0.65679 | 0.65679 |  |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.092138 | 0 | 0.092138 | 0 | 0.56465 | 0 | 0 | 0.65679 | т | 0 | 0.078083 | 0 | 0 | 0.078083 | 0.47852 | 0 | 0 | 0 | 0.5566
4.1.10.8 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-58 до ул. Титова д. 40 |  | 0.16 | 0 | 2015 | 2016 | 0.65679 | 0.65679 |  |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.092138 | 0 | 0.092138 | 0 | 0.56465 | 0 | 0 | 0.65679 | т | 0 | 0.078083 | 0 | 0 | 0.078083 | 0.47852 | 0 | 0 | 0 | 0.5566
0 | РП, ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.10.9 | Строительство ТП-22 | П/С | 0 | 0.4 | 2014 | 2015 | 1.3028 | 1.3028 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.3028 | 1.3028 | 0 |  |  |  | 1.3028 | т | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 1.104 |  | 0 |  |  | 1.104
4.1.11 | Лужский филиал | 0 | 3.305 | 2.32 |  |  | 35.2778 | 34.0808 | 0 | 0 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.32 | 0 | 3.305 | 2.32 | 0.23381 | 0 | 0.54173 | 12.312 | 13.0876 | 3.2791 | 9.9632 | 2.9619 | 4.789 | 34.0808 | 0 | 0 | 0.4591 | 10.9587 | 2.7789 | 14.1967 | 8.4434 | 2.5101 | 3.0681 | 0.99033 | 29.2087
КЛ-0,4 кВ
4.1.11.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП (новая) до существующих ВЛ 0,4 кВ |  | 0.105 | 0 | 2017 | 2019 | 0.37917 | 0.37917 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.105 | 0 |  | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 0.32526 | 0.37917 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045688 | 0.20838 | 0.067262 | 0.32133
4.1.11.2 | Строительство КЛ 0,4 кВ от КТП "Наплотинская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№79 | 0 | 0.15 | 0 | 2014 | 2015 | 0.23381 | 0.23381 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.15 | 0 | 0.23381 | 0 | 0 | 0 | 0.23381 | 0 |  |  |  | 0.23381 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.11.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от КТП "Киевская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП 74 | П/С | 0.15 | 0 | 2014 | 2015 | 0.35072 | 0.35072 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35072 | 0.35072 | 0 |  |  |  | 0.35072 | т | 0 | 0 | 0.29722 | 0 | 0.29722 |  | 0 |  |  | 0.29722
4.1.11.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от КТП "Киевская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№73 | П/С | 0.15 | 0 | 2014 | 2015 | 0.35072 | 0.35072 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35072 | 0.35072 | 0 |  |  |  | 0.35072 | т | 0 | 0 | 0.29722 | 0 | 0.29722 |  | 0 |  |  | 0.29722
4.1.11.5 | Строительство КЛ 0,4 кВ от КТП "Наплотинская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№46 | П/С | 0.15 | 0 | 2014 | 2015 | 0.23381 | 0.23381 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23381 | 0.23381 | 0 |  |  |  | 0.23381 | т | 0 | 0 | 0.19815 | 0 | 0.19815 |  | 0 |  |  | 0.19815
КЛ 6-10 кВ
4.1.11.6 | Строительство КЛ 10 кВ от РП (новое) до врезки №1 в линию 10 кВ ф.36-07 на участке от ПС № 36 «Южная» до ТП № 103 |  | 0.2 | 0 | 2015 | 2016 | 0.7496 | 0.7496 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.10516 | 0 | 0.10516 | 0 | 0.64444 | 0 | 0 | 0.7496 | т | 0 | 0.089117 | 0 | 0 | 0.089117 | 0.54614 | 0 | 0 | 0 | 0.63526
4.1.11.7 | Строительство КЛ 10 кВ от РП (новое) до врезки №2 в линию 10 кВ ф.36-07 на участке от ТП № 103 до ТП № 108 |  | 0.2 | 0 | 2015 | 2016 | 0.7496 | 0.7496 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.10516 | 0 | 0.10516 | 0 | 0.64444 | 0 | 0 | 0.7496 | т | 0 | 0.089117 | 0 | 0 | 0.089117 | 0.54614 | 0 | 0 | 0 | 0.63526
4.1.11.8 | Строительство КЛ 10 кВ от РП (новое) до врезки №3 в линию 10 кВ ф.36-07 на участке от ТП № 103 до ТП № 42 |  | 0.2 | 0 | 2015 | 2016 | 0.7496 | 0.7496 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.10516 | 0 | 0.10516 | 0 | 0.64444 | 0 | 0 | 0.7496 | т | 0 | 0.089117 | 0 | 0 | 0.089117 | 0.54614 | 0 | 0 | 0 | 0.63526
4.1.11.9 | Строительство КЛ 10 кВ от РП (новое) до врезки №1 в линию 10 кВ ф.36-01 на участке от ПС № 36 "Южная" до ТП № 134 |  | 0.1 | 0 | 2015 | 2016 | 0.40321 | 0.40321 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.056564 | 0 | 0.056564 | 0 | 0.34664 | 0 | 0 | 0.40321 | т | 0 | 0.047936 | 0 | 0 | 0.047936 | 0.29377 | 0 | 0 | 0 | 0.3417
4.1.11.10 | Строительство КЛ 10 кВ от РП (новое) до врезки №2 в линию 10 кВ ф.36-01 на участке от ТП № 134 до ТП № 113 |  | 0.1 | 0 | 2015 | 2016 | 0.40321 | 0.40321 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.056564 | 0 | 0.056564 | 0 | 0.34664 | 0 | 0 | 0.40321 | т | 0 | 0.047936 | 0 | 0 | 0.047936 | 0.29377 | 0 | 0 | 0 | 0.3417
4.1.11.11 | Строительство КЛ 10 кВ от РП (новое) до врезки №1 в линию 10 кВ ф.36-08 на участке от ПС № 36 "Южная" до ТП № 134 |  | 0.1 | 0 | 2015 | 2016 | 0.40321 | 0.40321 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.056564 | 0 | 0.056564 | 0 | 0.34664 | 0 | 0 | 0.40321 | т | 0 | 0.047936 | 0 | 0 | 0.047936 | 0.29377 | 0 | 0 | 0 | 0.3417
4.1.11.12 | Строительство КЛ 10 кВ от РП (новое) до врезки №2 в линию 10 кВ ф.36-08 на участке от ТП № 134 до ТП № 103 |  | 0.1 | 0 | 2015 | 2016 | 0.40321 | 0.40321 |  |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.056564 | 0 | 0.056564 | 0 | 0.34664 | 0 | 0 | 0.40321 | т | 0 | 0.047936 | 0 | 0 | 0.047936 | 0.29377 | 0 | 0 | 0 | 0.3417
4.1.11.13 | Строительство КЛ 10 кВ п.Толмачево на новую КТП-Т 10/0,4 кВ по ул. Вокзальной | С | 0.6 | 0 | 2013 | 2015 | 1.73 | 1.211 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 1.211 | 0 |  |  |  | 1.211 | т | 0 | 0 | 1.3617 | 0 | 1.3617 |  | 0 |  |  | 1.3617
4.1.11.14.1 | Строительство КЛ 10 кВ на новую 2БКТП 10/0,4 2*400 кВ "Лангина гора" | С | 0.6 | 0 | 2013 | 2015 | 0.63608 | 0.11708 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11708 | 0.11708 | 0 |  |  |  | 0.11708 | т | 0 | 0 | 0.46396 | 0 | 0.46396 |  | 0 |  |  | 0.46396
4.1.11.15 | Строительство КЛ 10 кВ от КТП "Наплотинская" до врезки в КЛ 10 кВ ТП№76 - ТП№49 | П/С | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 1.1177 | 1.1177 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 1.1177 | 0 |  |  |  | 1.1177 | т | 0 | 0 | 0.94723 | 0 | 0.94723 |  | 0 |  |  | 0.94723
4.1.11.16 | Строительство КЛ 10 кВ от КТП "Киевская" до врезки в КЛ 10 кВ ТП№73 - ТП№77 | П/С | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 1.1177 | 1.1177 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 1.1177 | 0 |  |  |  | 1.1177 | т | 0 | 0 | 0.94723 | 0 | 0.94723 |  | 0 |  |  | 0.94723
4.1.11.14.2 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-113 на новую 2БКТП 10/0,4 2*400 кВ "Лангина гора" | С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0.46576 | 0.46576 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46576 | 0.46576 | 0 |  |  |  | 0.46576 | т | 0 | 0 | 0.33405 | 0 | 0.33405 |  | 0 |  |  | 0.33405
4.1.11.17 | Строительство КТП-Т п.Толмачево ул.Вокзальная (в т.ч. Система АСКУЭЭ) | С | 0 | 0.4 | 2013 | 2015 | 3.196 | 3.196 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.196 | 3.196 | 0 |  |  |  | 3.196 | т | 0 | 0 | 2.6074 | 0 | 2.6074 |  | 0 |  |  | 2.6074
4.1.11.18 | Строительство 2БКТП 10/0,4 2*400 кВ "Лангина гора" | С | 0 | 0.8 | 2013 | 2015 | 3.23 | 3.071 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.071 | 3.071 | 0 |  |  |  | 3.071 | т | 0 | 0 | 2.5888 | 0 | 2.5888 |  | 0 |  |  | 2.5888
4.1.11.19 | Стрительство КТП "ул.Киевская" | П/С | 0 | 0.4 | 2014 | 2016 | 1.8256 | 1.8256 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8256 |  |  |  | 1.8256 | т | 0 | 0 | 0 | 1.5471 | 1.5471 |  | 0 |  |  | 1.5471
4.1.11.20 | Стрительство КТП "ул.Наплотинская" | П/С | 0 | 0.4 | 2014 | 2015 | 1.0805 | 1.0805 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 1.0805 | 0 |  |  |  | 1.0805 | т | 0 | 0 | 0.91566 | 0 | 0.91566 |  | 0 |  |  | 0.91566
4.1.11.21 | Строительство РП (новое) (взамен ТП/РП № 134) |  | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 10.265 | 10.265 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4535 | 6.6433 | 2.1682 | 0 | 10.265 | т | 0 | 0 | 0 | 1.2318 | 1.2318 | 5.6299 | 1.8374 | 0 | 0 | 8.6991
4.1.11.22 | Строительство ТП 347 (новая) (взамен КТП 347) |  | 0 | 0.32 | 2017 | 2019 | 5.2036 | 5.2036 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73986 | 4.4637 | 5.2036 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 2.8598 | 0.92307 | 4.4098
4.1.12 | Подпорожский филиал | 0 | 3.17 | 2.386 |  |  | 21.3551 | 21.3551 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.26 | 0.063 | 0 | 0.38 | 1.26 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1.66 | 0.163 | 0 | 3.17 | 2.136 | 0 | 0 | 0.36869 | 3.5376 | 3.9062 | 0.63814 | 5.6566 | 4.1952 | 6.9588 | 21.3551 | 0 | 0 | 0.31245 | 2.9979 | 0.5408 | 3.8512 | 4.7937 | 3.5553 | 4.6062 | 1.2911 | 18.0975
0 | КЛ 0,4 кВ
4.1.12.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-93 до ж/дома по ул.Больничная, д.19 |  | 0.12 | 0 | 2017 | 2019 | 0.61514 | 0.61514 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087461 | 0.52768 | 0.61514 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07412 | 0.33806 | 0.10912 | 0.5213
4.1.12.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-76а до ж/дома по ул. Строителей, д.13 |  | 0.16 | 0 | 2017 | 2019 | 0.71082 | 0.71082 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10107 | 0.60976 | 0.71082 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085649 | 0.39065 | 0.12609 | 0.60239
4.1.12.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-99 до здания полиции |  | 0.26 | 0 | 2017 | 2019 | 0.962 | 0.962 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13678 | 0.82522 | 0.962 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11591 | 0.52869 | 0.17065 | 0.81525
4.1.12.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ж/дома Строителей 11 до ж/дома Строителей 13 |  | 0.17 | 0 | 2017 | 2019 | 0.47851 | 0.47851 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068035 | 0.41047 | 0.47851 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057657 | 0.26297 | 0.084883 | 0.40551
4.1.12.5 | Строительство кабельной линии электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-17 до ж/дома ул.Комсомольская 14а | П/С | 0.09 | 0 | 2014 | 2015 | 0.53922 | 0.53922 | 0 |  | 0.09 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53922 | 0.53922 | 0 |  |  |  | 0.53922 | т | 0 | 0 | 0.45696 | 0 | 0.45696 |  | 0 |  |  | 0.45696
4.1.12.6 | Строительство кабельной линии электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-17 до ж/дома ул.Комсомольская 16 | П/С | 0.12 | 0 | 2014 | 2015 | 0.41965 | 0.41965 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41965 | 0.41965 | 0 |  |  |  | 0.41965 | т | 0 | 0 | 0.35564 | 0 | 0.35564 |  | 0 |  |  | 0.35564
0 | КЛ-6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.12.7 | Строительство кабельной линии электропередачи КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-17 | П/С | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 1.379 | 1.379 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 1.379 | 0 |  |  |  | 1.379 | т | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 1.1686 |  | 0 |  |  | 1.1686
4.1.12.8 | Строительство кабельной линии электропередачи КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-91 | П/С | 0.36 | 0 | 2014 | 2015 | 1.1997 | 1.1997 | 0 |  | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 1.1997 | 0 |  |  |  | 1.1997 | т | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 1.0167 |  | 0 |  |  | 1.0167
4.1.12.9 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-90 до ТП-18 |  | 0.26 | 0 | 2015 | 2016 | 0.6623 | 0.6623 |  |  | 0 | 0 |  | 0.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.092911 | 0 | 0.092911 | 0 | 0.56939 | 0 | 0 | 0.6623 | т | 0 | 0.078738 | 0 | 0 | 0.078738 | 0.48253 | 0 | 0 | 0 | 0.56127
4.1.12.10 | Строительство КЛ-10 кВ до СТП по ул. Клубная в городе Подпорожье |  | 0.45 | 0 | 2017 | 2019 | 1.9695 | 1.9695 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28003 | 1.6895 | 1.9695 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23731 | 1.0824 | 0.34938 | 1.6691
0 | РП, ТП
4.1.12.11 | Строительство БКТП в районе г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 135 (взамен ТП-20 ОАО «НИИ «Вектор») |  | 0 | 1.26 | 2015 | 2017 | 2.5293 | 2.5293 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35813 | 1.6369 | 0.53424 | 0 | 2.5293 | т | 0 | 0 | 0 | 0.3035 | 0.3035 | 1.3872 | 0.45274 | 0 | 0 | 2.1434
4.1.12.12 | Строительство ТП 23 |  | 0 | 0.4 | 2016 | 2018 | 1.9802 | 1.9802 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27949 | 1.2847 | 0.41605 | 1.9802 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23686 | 1.0887 | 0.35258 | 0 | 1.6781
4.1.12.13 | Строительство ТП 53 |  | 0 | 0.25 | 2016 | 2018 | 1.4239 | 1.4239 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20097 | 0.92374 | 0.29916 | 1.4239 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17031 | 0.78283 | 0.25353 | 0 | 1.2067
4.1.12.14 | Строительство отпаечной ВЛЗ от оп.12 отпаечной ВЛЗ-6 кВ фидера 201-03 на ТП-83 до СТП мощностью 1х63 кВА на ул. 1 Мая |  | 0.5 | 0 | 2017 | 2019 | 1.1826 | 1.1826 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16814 | 1.0144 | 1.1826 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14249 | 0.6499 | 0.20978 | 1.0022
4.1.12.15 | Строительство Оотпаечной ВЛЗ -6 кВ до СТП мощностью 1х63 кВА в пос. Курба |  | 0.38 | 0 | 2015 | 2017 | 1.9775 | 1.9775 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28001 | 1.2798 | 0.4177 | 0 | 1.9775 | т | 0 | 0 | 0 | 0.2373 | 0.2373 | 1.0846 | 0.35398 | 0 | 0 | 1.6759
4.1.12.16 | Строительство СТП на ул. Клубной |  | 0 | 0.1 | 2017 | 2019 | 0.68554 | 0.68554 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097471 | 0.58807 | 0.68554 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082603 | 0.37675 | 0.12161 | 0.58096
4.1.12.17 | Строительство СТП на ул. 1 мая в г. Подпорожье |  | 0 | 0.063 | 2017 | 2019 | 0.67443 | 0.67443 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 |  | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095891 | 0.57853 | 0.67443 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081264 | 0.37065 | 0.11964 | 0.57155
4.1.12.18 | Строительство СТП мощностью 1х63 кВА в пос. Курба |  | 0 | 0.063 | 2015 | 2016 | 0.51088 | 0.51088 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.07167 | 0 | 0.07167 | 0 | 0.43921 | 0 | 0 | 0.51088 | т | 0 | 0.060737 | 0 | 0 | 0.060737 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 0.43295
4.1.12.19 | Строительство КТП-3-18 |  | 0 | 0.25 | 2015 | 2016 | 1.4549 | 1.4549 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0.20411 | 0 | 1.2508 | 0 | 0 | 1.4549 | т | 0 | 0.17297 | 0 | 0 | 0.17297 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1.233
4.1.13 | Пригородный филиал |  | 3.7 | 0.8 |  |  | 17.5095 | 17.5095 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 3.3 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.13955 | 0 | 0.13955 | 2.3384 | 11.5433 | 3.4883 | 0 | 17.5095 |  | 0 | 0.11827 | 0 | 1.9817 | 2.1 | 9.7824 | 2.9562 | 0 | 0 | 14.8386
КЛ 0,4 кВ
4.1.13.1 | Строительство 5КЛ-0,4 кВ от КР-1 до домов №№4/1,4/16,4/43,4/29, 4/38 | С/П | 0.4 |  | 2014 | 2016 | 0.99478 | 0.99478 |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.13955 | 0 | 0.13955 | 0 | 0.85522 | 0 | 0 | 0.99478 | т | 0 | 0.11827 | 0 | 0 | 0.11827 | 0.72477 | 0 | 0 | 0 | 0.84303
4.1.13.2 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ЦРП в п.Янино до КНС-3 через КР-1 | С/П | 0.5 |  | 2013 | 2017 | 1.9761 | 1.9761 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27981 | 1.2789 | 0.4174 | 0 | 1.9761 | т | 0 | 0 | 0 | 0.23713 | 0.23713 | 1.0838 | 0.35373 | 0 | 0 | 1.6747
ВЛ 6-10 кВ
4.1.13.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.375-13 до ВЛ-10кВ ф.375-04 | С/П | 0.8 |  | 2014 | 2017 | 2.4682 | 2.4682 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34949 | 1.5974 | 0.52134 | 0 | 2.4682 | т | 0 | 0 | 0 | 0.29617 | 0.29617 | 1.3537 | 0.44181 | 0 | 0 | 2.0917
КЛ 6-10 кВ
4.1.13.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-194 до РТП-67 | С/П | 2 |  | 2014 | 2017 | 9.4659 | 9.4659 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3403 | 6.1262 | 1.9994 | 0 | 9.4659 | т | 0 | 0 | 0 | 1.1359 | 1.1359 | 5.1917 | 1.6944 | 0 | 0 | 8.0219
РП, ТП
4.1.13.5 | Строительство новой ТП рядом с ТП-2 п.Заводской | С/П | 0 | 0.8 | 2014 | 2017 | 2.6046 | 2.6046 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3688 | 1.6856 | 0.55014 | 0 | 2.6046 | т | 0 | 0 | 0 | 0.31254 | 0.31254 | 1.4285 | 0.46622 | 0 | 0 | 2.2073
4.1.14 | Сосновоборский филиал | 0 | 38.99 | 7.36 |  |  | 246.9104 | 206.1921 | 1.0113 | 0 | 7.1 | 0.5 | 0 | 6.67 | 0.8 | 0 | 8.8 | 2.06 | 0 | 10.22 | 4 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 38.89 | 7.36 | 18.6725 | 0 | 0.082332 | 6.66 | 25.4148 | 41.8014 | 30.6153 | 56.1639 | 51.1854 | 205.1808 | 0 | 0 | 0.069773 | 5.6441 | 26.2969 | 32.0107 | 34.54 | 47.5965 | 35.6889 | 7.6886 | 157.5248
КЛ-0,4 кВ
4.1.14.1 | Строительство КЛ-0,4 ТП 2-2-ул. Ленинская, 1,2,3,4,5,7,8,9,11 |  | 0.8 | 0 | 2015 | 2017 | 2.4695 | 2.4695 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34968 | 1.5982 | 0.52162 | 0 | 2.4695 | т | 0 | 0 | 0 | 0.29634 | 0.29634 | 1.3544 | 0.44205 | 0 | 0 | 2.0928
4.1.14.2 | Строительство КЛ-0,4 ТП 3-2 - ул. 50 лет Октября, 15, 17, 19, 21 |  | 1.2 | 0 | 2015 | 2017 | 3.6115 | 3.6115 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51137 | 2.3373 | 0.76282 | 0 | 3.6115 | т | 0 | 0 | 0 | 0.43336 | 0.43336 | 1.9807 | 0.64646 | 0 | 0 | 3.0606
4.1.14.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП 3-4 - ул. Сибирская 6,8 |  | 0.72 | 0 | 2016 | 2018 | 1.891 | 1.891 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2669 | 1.2268 | 0.3973 | 1.891 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22618 | 1.0396 | 0.33669 | 0 | 1.6025
4.1.14.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП 3-5 - ул. Сибирская 10,12 |  | 0.6 | 0 | 2016 | 2018 | 1.5929 | 1.5929 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22483 | 1.0334 | 0.33468 | 1.5929 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19053 | 0.87576 | 0.28362 | 0 | 1.3499
4.1.14.5 | Cтроительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-360 | П/С | 0.5 | 0 | 2014 | 2015 | 0.72 | 0.72 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0 |  |  |  | 0.72 | т | 0 | 0 | 0.61017 | 0 | 0.61017 |  | 0 |  |  | 0.61017
4.1.14.6 | Строительство КЛ-0,4 ТП 2-1-ул. Комсомольская, 2,2а,4,6 |  | 2 | 0 | 2016 | 2018 | 5.8975 | 5.8975 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8324 | 3.826 | 1.2391 | 5.8975 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70542 | 3.2424 | 1.0501 | 0 | 4.9979
4.1.14.7 | Строительство КЛ-0,4 ТП 2-2-ул. Комсомольская, 3,5,7,9 |  | 0.7 | 0 | 2017 | 2019 | 3.9534 | 3.9534 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56211 | 3.3913 | 3.9534 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47636 | 2.1727 | 0.70131 | 3.3504
4.1.14.8 | Строительство КЛ-0,4 ТП 2-8-ул. Комсомольская, 11 |  | 0.6 | 0 | 2017 | 2019 | 3.3979 | 3.3979 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48311 | 2.9147 | 3.3979 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40942 | 1.8674 | 0.60275 | 2.8795
4.1.14.9 | Строительство КЛ-0,4 ТП 4-11 - ул. Героев, 24,26 |  | 1 | 0 | 2017 | 2019 | 5.6202 | 5.6202 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79909 | 4.8211 | 5.6202 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6772 | 3.0887 | 0.99698 | 4.7629
4.1.14.10 | Строительство КЛ-0,4 ТП 4-11 - ул. Героев, 28,30 |  | 0.8 | 0 | 2017 | 2019 | 4.509 | 4.509 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6411 | 3.8679 | 4.509 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54331 | 2.478 | 0.79986 | 3.8212
4.1.14.11 | Строительство КЛ-0,4 ТП 4-11 - ул. Героев, 29 |  | 0.6 | 0 | 2017 | 2019 | 3.3979 | 3.3979 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48311 | 2.9147 | 3.3979 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40942 | 1.8674 | 0.60275 | 2.8795
ВЛ-10 кВ
4.1.14.12 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп.№47 до оп.№51 |  | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0.58689 | 0.58689 |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.082332 | 0 | 0.082332 | 0 | 0.50456 | 0 | 0 | 0.58689 | т | 0 | 0.069773 | 0 | 0 | 0.069773 | 0.42759 | 0 | 0 | 0 | 0.49736
4.1.14.13 | Строительство ВЛ 10 кВ для электроснабжения садоводств | С | 6.6 | 0 | 2013 | 2015 | 29.7 | 20.79 | 0 |  | 6.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 6.6 | 0 | 14.85 | 0 | 0 | 5.94 | 20.79 | 0 |  |  |  | 20.79 | т | 0 | 0 | 5.0339 | 0 | 5.0339 |  | 0 |  |  | 5.0339
4.1.14.14.1 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.169-101- Систо-Палкино- Водозабор | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 34.9139 | 3.8225 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3.8225 | 0 | 0 | 0 | 3.8225 | 0 |  |  |  | 3.8225 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.14.15 | Строительство ВЛ-10 кВ от РТП 9 яч.№8 до водозабора. | П/С | 4.5 | 0 | 2014 | 2016 | 9.66 | 9.66 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.5 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0 |  |  | 9.66 | т | 0 | 0 | 0 | 2.7916 | 2.7916 | 5.3737 | 0 |  |  | 8.1653
КЛ-10 кВ
4.1.14.16 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-328 - ТП-300 |  | 1.9 | 0 | 2016 | 2018 | 6.6749 | 6.6749 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94212 | 4.3303 | 1.4024 | 6.6749 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | 3.6698 | 1.1885 | 0 | 5.6567
4.1.14.17 | Строительство 2КЛ-10кВ РП-5 - ТП 1-4 |  | 3 | 0 | 2016 | 2018 | 8.7844 | 8.7844 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2399 | 5.6989 | 1.8456 | 8.7844 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0507 | 4.8296 | 1.5641 | 0 | 7.4444
4.1.14.18 | Строительство КЛ-10кВ РП-3 - ТП 9-2 |  | 2 | 0 | 2015 | 2017 | 6.8299 | 6.8299 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96709 | 4.4202 | 1.4426 | 0 | 6.8299 | т | 0 | 0 | 0 | 0.81957 | 0.81957 | 3.7459 | 1.2226 | 0 | 0 | 5.7881
4.1.14.19 | Строительство 2КЛ-10кВ РП-1 - ТП 4-8 |  | 3 | 0 | 2015 | 2017 | 8.4851 | 8.4851 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2014 | 5.4914 | 1.7922 | 0 | 8.4851 | т | 0 | 0 | 0 | 1.0182 | 1.0182 | 4.6537 | 1.5188 | 0 | 0 | 7.1907
4.1.14.20 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП 1-8 - ТП ОС-4 |  | 2 | 0 | 2016 | 2018 | 5.8156 | 5.8156 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82083 | 3.7729 | 1.2219 | 5.8156 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69562 | 3.1973 | 1.0355 | 0 | 4.9284
4.1.14.21 | Строительство КЛ-10кВ РП-3 - ТП 9-1 |  | 0.8 | 0 | 2017 | 2019 | 2.5151 | 2.5151 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35761 | 2.1575 | 2.5151 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30306 | 1.3822 | 0.44616 | 2.1315
4.1.14.22 | Строительство КЛ-10кВ РП-9 - ТП В-3 |  | 0.4 | 0 | 2017 | 2019 | 0.86914 | 0.86914 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12358 | 0.74557 | 0.86914 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10473 | 0.47766 | 0.15418 | 0.73656
4.1.14.23 | Строительство КЛ-10кВ ТП 3-7 - ТП 3-4 |  | 0.8 | 0 | 2017 | 2019 | 3.6338 | 3.6338 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51666 | 3.1171 | 3.6338 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43785 | 1.997 | 0.6446 | 3.0795
4.1.14.24 | Строительство КЛ-10кВ ТП БО-1 - ТП БО-2 |  | 0.4 | 0 | 2017 | 2019 | 1.3893 | 1.3893 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19754 | 1.1918 | 1.3893 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16741 | 0.76355 | 0.24646 | 1.1774
4.1.14.25 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-3 к ТП 8-3 | П/С | 0.44 | 0 | 2014 | 2016 | 1.5487 | 1.5487 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.44 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5487 |  |  |  | 1.5487 | т | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 1.3125 |  | 0 |  |  | 1.3125
4.1.14.26 | Строительство 2КЛ-1 кВ РП-1 – ТП 4-8 в Сосновоборском районе ЛО | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 5.7679 | 5.7679 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7679 | 0 |  |  | 5.7679 | т | 0 | 0 | 0 | 1.6668 | 1.6668 | 3.2212 | 0 |  |  | 4.8881
4.1.14.27 | Строительство 2КЛ-10кВ РП-1 - ТП 3-3 |  | 1.8 | 0 | 2015 | 2017 | 4.7735 | 4.7735 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67591 | 3.0893 | 1.0083 | 0 | 4.7735 | т | 0 | 0 | 0 | 0.5728 | 0.5728 | 2.6181 | 0.85446 | 0 | 0 | 4.0453
РП, ТП
4.1.14.28 | Строительство ТП РП-10 |  | 0.4 | 0 | 2017 | 2019 | 14.057 | 14.057 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9986 | 12.0583 | 14.057 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6938 | 7.7253 | 2.4936 | 11.9127
4.1.14.29 | Строительство ТП 1-1н |  | 0 | 1.26 | 2015 | 2017 | 3.0247 | 3.0247 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42829 | 1.9575 | 0.63889 | 0 | 3.0247 | т | 0 | 0 | 0 | 0.36296 | 0.36296 | 1.6589 | 0.54143 | 0 | 0 | 2.5633
4.1.14.30 | Строительство ТП 3-3н |  | 0 | 0.8 | 2015 | 2017 | 2.7941 | 2.7941 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 1.8083 | 0.59017 | 0 | 2.7941 | т | 0 | 0 | 0 | 0.33528 | 0.33528 | 1.5324 | 0.50015 | 0 | 0 | 2.3679
4.1.14.31 | Строительство ТП ГК-1н |  | 0 | 2 | 2016 | 2018 | 18.0011 | 18.0011 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5407 | 11.6782 | 3.7821 | 18.0011 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1532 | 9.8968 | 3.2052 | 0 | 15.2552
4.1.14.32 | Строительство ТП ГК-2н |  | 0 | 2 | 2016 | 2018 | 18.0011 | 18.0011 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5407 | 11.6782 | 3.7821 | 18.0011 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1532 | 9.8968 | 3.2052 | 0 | 15.2552
4.1.14.33.1 | Строительство РП 10кВ РП-2 | С | 0 | 0.8 | 2012 | 2015 | 22.0236 | 21.3067 | 1.0113 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2954 |  |  |  | 20.2954 | т | 0 | 0 | 0 | 16.6875 | 16.6875 |  | 0 |  |  | 16.6875
4.1.14.33.2 | Строительство КЛ-10 кВ РП-2 - ПСЗЗЗ в г. в г. Сосновый Бор ЛО | С | 0.4 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.14.33.3 | Строительство КЛ-10 кВ РП-2 - ТП ГК-1 в г. Сосновый Бор ЛО | С | 0.15 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.14.33.4 | Строительство КЛ-10 кВ РП-2 - ТП Г'К-2 в г. Сосновый Бор ЛО | С | 0.13 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.13 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.14.33.5 | Строительство КЛ-10 кВ РП-2 - ТП В-1 в г. Сосновый Бор ЛО | С | 0.45 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.14.33.6 | Строительство КЛ-10кВ РП-2 - ТП В-2 в г. Сосновый Бор ЛО | С | 0.25 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.14.33.7 | Строительство КЛ-10 кВ РП-2 - T I I ГК в г. Сосновый Бор ЛО | С | 0.05 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1.14.14.2 | Строительство ТП СП-2 | 0 | 0 | 0.25 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.14.14.3 | Строительство ТП СП-6 | 0 | 0 | 0.25 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.15 | Тихвинский филиал | 0 | 11.128 | 5.1 |  |  | 78.6656 | 78.1169 | 2.0438 | 0 | 5.128 | 2.65 | 0 | 6.3 | 0.8 | 0 | 0.35 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.778 | 4.45 | 0 | 0 | 0.20042 | 25.033 | 25.2334 | 34.1422 | 8.2009 | 6.8886 | 1.6081 | 76.0731 | 0 | 0 | 0.16985 | 20.5808 | 10.2684 | 31.019 | 25.0483 | 5.8378 | 1.3628 | 0 | 63.2679
0 | ВЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.15.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. № 55 до оп. № 39 фидер 143-29 в г.Тихвин, ЛО | С | 1.25 | 0 | 2012 | 2015 | 3.0342 | 2.7255 | 1.73 |  | 1.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99554 | 0.99554 | 0 |  |  |  | 0.99554 | т | 0 | 0 | 0.36653 | 0 | 0.36653 |  | 0 |  |  | 0.36653
4.1.15.2 | Строительство ВЛ-6 кВ до проектируемой СТП в д.Гузеево, г.Пикалево | П/С | 0.638 | 0 | 2014 | 2015 | 1.3128 | 1.3128 | 0 |  | 0.638 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3128 | 1.3128 | 0 |  |  |  | 1.3128 | т | 0 | 0 | 1.1125 | 0 | 1.1125 |  | 0 |  |  | 1.1125
4.1.15.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-22 6/0,4 кВ до двух МТП 6/0,4 кВ на ул. Гузеевская и ул. Поселковая в г.Пикалево ЛО | П/С | 0.16 | 0 | 2014 | 2015 | 0.32922 | 0.32922 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32922 | 0.32922 | 0 |  |  |  | 0.32922 | т | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0.279 |  | 0 |  |  | 0.279
4.1.15.4 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-40 до вновь проектирумемой СТП 6/0,4кВ "Сосновка" | П/С | 0.77 | 0 | 2014 | 2015 | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 0.77 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 2.5 | т | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 2.1186 |  | 0 |  |  | 2.1186
0 | КЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.15.5 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28 до нов.РП | С | 1.47 | 0 | 2014 | 2015 | 1.8125 | 1.8125 | 0.094495 |  | 1.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 1.718 | 0 |  |  |  | 1.718 | т | 0 | 0 | 1.1588 | 0 | 1.1588 |  | 0 |  |  | 1.1588
4.1.15.6 | Строительство КЛ-10 кВ от нов РП до РП-67 | П/С | 0.84 | 0 | 2014 | 2015 | 3 | 3 | 0 |  | 0.84 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | т | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 2.5424 |  | 0 |  |  | 2.5424
4.1.15.7 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-147 в г.Тихвин | П/С | 3.6 | 0 | 2014 | 2016 | 8.49 | 8.49 | 0.076996 |  | 0 | 0 |  | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.413 | 0 |  |  | 8.413 | т | 0 | 0 | 0 | 2.5418 | 2.5418 | 4.5878 | 0 |  |  | 7.1297
4.1.15.8.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-75 до РП-500 г. Тихвин ЛО | П/С | 2.4 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.15.8.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-66 до РП-500 г. Тихвин ЛО | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.15.9 | Строительство 2КЛ-10 кВ от новой РП-500 до точки врезки в сущ. 2 КЛ-10 кВ на РП-4 ООО «МК» в г. Тихвин ЛО |  | 0 | 0.3 | 2015 | 2016 | 1.4287 | 1.4287 |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.20042 | 0 | 0.20042 | 0 | 1.2282 | 0 | 0 | 1.4287 | т | 0 | 0.16985 | 0 | 0 | 0.16985 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 1.2107
4.1.15.10 | Строительство 2КЛ-10 кВ от нов.РП-500 до точки врезки в сущ. 2КЛ-10 кВ на ТП-ТНМД в г. Тихвин ЛО |  | 0 | 0.35 | 2015 | 2017 | 1.7341 | 1.7341 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24554 | 1.1223 | 0.36627 | 0 | 1.7341 | т | 0 | 0 | 0 | 0.20808 | 0.20808 | 0.95107 | 0.3104 | 0 | 0 | 1.4696
РП, ТП
4.1.15.11 | Строительство ТП-7 10/0,4кВ |  | 0 | 0.5 | 2015 | 2017 | 7.3705 | 7.3705 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0436 | 4.7701 | 1.5568 | 0 | 7.3705 | т | 0 | 0 | 0 | 0.88443 | 0.88443 | 4.0424 | 1.3193 | 0 | 0 | 6.2462
4.1.15.12 | Строительство ТП-10 10/0,4кВ |  | 0 | 0.5 | 2016 | 2018 | 7.6539 | 7.6539 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 4.9655 | 1.6081 | 7.6539 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91551 | 4.208 | 1.3628 | 0 | 6.4864
4.1.15.13 | Строительство КТП рядом с существующей КТП-51 в г.Тихвин, ЛО | С | 0 | 0.25 | 2012 | 2015 | 1.0512 | 0.81121 | 0.0523 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75891 | 0.75891 | 0 |  |  |  | 0.75891 | т | 0 | 0 | 0.78385 | 0 | 0.78385 |  | 0 |  |  | 0.78385
4.1.15.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ вместо ТП-27 | П/С | 0 | 0.25 | 2014 | 2015 | 3.2175 | 3.2175 | 0.017499 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 |  |  |  | 3.2 | т | 0 | 0 | 2.7119 | 0 | 2.7119 |  | 0 |  |  | 2.7119
4.1.15.15 | Строительство КТП 10/0,4 кВ вместо ТП-34 | П/С | 0 | 0.25 | 2014 | 2015 | 4.2 | 4.2 | 0.017499 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.1825 | 4.1825 | 0 |  |  |  | 4.1825 | т | 0 | 0 | 3.5445 | 0 | 3.5445 |  | 0 |  |  | 3.5445
4.1.15.8.3 | Строительство РП-500 в г.Тихвин | П/С | 0 | определяется проектом | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.15.16 | Строительство СТП 6 кВ в д.Гузеево, г.Пикалево | П/С | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 0.403 | 0.403 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0.403 | 0 |  |  |  | 0.403 | т | 0 | 0 | 0.34153 | 0 | 0.34153 |  | 0 |  |  | 0.34153
4.1.15.17 | Строительство МТП 6/0,4 кВ на ул. Поселковая, г.Пикалево | П/С | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 0.403 | 0.403 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0.403 | 0 |  |  |  | 0.403 | т | 0 | 0 | 0.34153 | 0 | 0.34153 |  | 0 |  |  | 0.34153
4.1.15.18 | Строительство ТП №6 - БКТП-10/0,4кВ | П/С | 0 | 0.8 | 2014 | 2015 | 1.8066 | 1.8066 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8066 | 1.8066 | 0 |  |  |  | 1.8066 | т | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 1.531 |  | 0 |  |  | 1.531
4.1.15.19 | Строительство БКТП-91-Н взамен существующей ТП-91 | С | 0 | 0.8 | 2013 | 2016 | 13.745 | 13.745 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.745 | 0 |  |  | 13.745 | т | 0 | 0 | 0 | 3.4048 | 3.4048 | 7.6762 | 0 |  |  | 11.0811
4.1.15.20 | Строительство ТП №42 - БКТП-10/0,4кВ | П/С | 0 | 0.8 | 2014 | 2015 | 1.8066 | 1.8066 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8066 | 1.8066 | 0 |  |  |  | 1.8066 | т | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 1.531 |  | 0 |  |  | 1.531
4.1.15.21 | Строительство СТП 6/0,4кВ "Сосновка" | П/С | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 1.8068 | 1.8068 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8068 | 1.8068 | 0 |  |  |  | 1.8068 | т | 0 | 0 | 1.5312 | 0 | 1.5312 |  | 0 |  |  | 1.5312
4.1.15.22 | Строительство новой РП-10кВ | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 10.75 | 10.75 | 0.055 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.695 | 0 |  |  | 10.695 | т | 0 | 0 | 0 | 3.2292 | 3.2292 | 5.8343 | 0 |  |  | 9.0636
4.1.15.23 | Строительство МТП 6/04 Кв на ул. Гузеевская в г. Пикалево ЛО | П/С | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0.81 | 0.81 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 |  |  |  | 0.81 | т | 0 | 0 | 0.68644 | 0 | 0.68644 |  | 0 |  |  | 0.68644
4.1.16 | Тихвинский филиал (Бокситогорский район) |  | 1.28 | 1.05 |  |  | 15.6537 | 15.5049 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.3868 | 1.3868 | 14.1181 | 0 | 0 | 0 | 15.5049 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 5.2746 | 6.4499 | 6.6804 | 0 | 0 | 0 | 13.1303
0 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.16.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-39 | П/С | 0.67 | 0 | 2014 | 2015 | 0.73946 | 0.73946 | 0 |  | 0.67 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73946 | 0.73946 | 0 |  |  |  | 0.73946 | т | 0 | 0 | 0.62666 | 0 | 0.62666 |  | 0 |  |  | 0.62666
4.1.16.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в п. Сельхозтехника Бокситогорского района ЛО | С | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 5.9011 | 5.7523 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7523 | 0 |  |  | 5.7523 | т | 0 | 0 | 0 | 1.6182 | 1.6182 | 3.2471 | 0 |  |  | 4.8653
4.1.16.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от новой 2КТПП-6/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ площадки КОС в г. Бокситогорск ЛО | П/С | 0.34 | 0 | 2014 | 2015 | 0.3145 | 0.3145 | 0 |  | 0.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3145 | 0.3145 | 0 |  |  |  | 0.3145 | т | 0 | 0 | 0.26652 | 0 | 0.26652 |  | 0 |  |  | 0.26652
0 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.16.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул. Комсомольская г. Бокситогорск ЛО | П/С | 0.27 | 0 | 2014 | 2015 | 0.33289 | 0.33289 | 0 |  | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33289 | 0.33289 | 0 |  |  |  | 0.33289 | т | 0 | 0 | 0.28211 | 0 | 0.28211 |  | 0 |  |  | 0.28211
0 | РП, ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.16.5 | Строительство 2КТПП-6/0,4 кВ взамен ТП-15КОС г. Бокситогорск ЛО | П/С | 0 | 0.8 | 2014 | 2016 | 6.1476 | 6.1476 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1476 |  |  |  | 6.1476 | т | 0 | 0 | 0 | 1.7766 | 1.7766 | 3.4333 | 0 |  |  | 5.2098
4.1.16.6 | Строительство КТП-13 | П/С | 0 | 0.25 | 2014 | 2016 | 2.2182 | 2.2182 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2182 |  |  |  | 2.2182 | т | 0 | 0 | 0 | 1.8798 | 1.8798 |  | 0 |  |  | 1.8798
4.1.17 | Тосненский филиал | 0 | 4.96 | 1.03 |  |  | 19.6445 | 12.8209 | 0.44872 | 0 | 0.3 | 0.46 | 0 | 0.7 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.78 | 2.7993 | 0 | 0.20816 | 1.0536 | 4.0611 | 0 | 3.9177 | 3.3187 | 1.0748 | 12.3722 | 0 | 0 | 0.17641 | 0.89289 | 0 | 1.0693 | 3.3201 | 2.8124 | 0.91083 | 0 | 8.1126
0 | ВЛ-0,4 кВ
4.1.17.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от Проектируемой МТП на пересечении ул Пушкинская и ул. Песочная до существующей ВЛ-0,4 кВ (по ул. Аксакова, Пушкинская, Гоголя) |  | 0.4 | 0 | 2016 | 2018 | 1.0211 | 1.0211 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14412 | 0.66244 | 0.21454 | 1.0211 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12214 | 0.56139 | 0.18181 | 0 | 0.86534
ВЛ 6-10 кВ
4.1.17.2 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 9 ф.52-12 (пересечение пр. Володарского и Советского пр.) до проектируемой МТП в п. Ульяновка |  | 0.25 | 0 | 2015 | 2016 | 0.65754 | 0.65754 |  |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.092243 | 0 | 0.092243 | 0 | 0.56529 | 0 | 0 | 0.65754 | т | 0 | 0.078172 | 0 | 0 | 0.078172 | 0.47906 | 0 | 0 | 0 | 0.55723
4.1.17.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 23 ф.724-06 (пересечение ул. Некрасова и Песочная.) до проектируемой МТП в п. Ульяновка |  | 0.06 | 0 | 2016 | 2018 | 0.15526 | 0.15526 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021914 | 0.10073 | 0.032621 | 0.15526 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018571 | 0.08536 | 0.027645 | 0 | 0.13158
4.1.17.4 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.724-06 от РП-1 до ТП-61 в п. Ульяновка |  | 0.5 | 0 | 2016 | 2018 | 2.1715 | 2.1715 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30649 | 1.4087 | 0.45624 | 2.1715 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25974 | 1.1938 | 0.38664 | 0 | 1.8402
4.1.17.5 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100 кВА, ул.Куйбышева, г.Тосно | С | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0.71567 | 0.71567 | 0.065061 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65061 | 0.65061 | 0 |  |  |  | 0.65061 | т | 0 | 0 | 0.55136 | 0 | 0.55136 |  | 0 |  |  | 0.55136
4.1.17.6 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ЦРП в п. Ульяновка для перевода существующих сетей с 6 кВ на 10 кВ | 0 | 3 | 0 | 2012 | 2015 | 8.5405 | 1.8669 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 1.8669 | 0 |  |  |  | 1.8669 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.17.7 | Строительство КЛ-6 кВ ф. 199-29 от ТП-46 до ТП-14 в г. Никольское | П/С | 0.45 | 0 | 2015 | 2016 | 1.92 | 1.92 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.92 |  |  | 1.92 | т | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.6271 | 0 |  |  | 1.6271
РП, ТП
4.1.17.8 | Строительство СТП 100 кВА ул.Куйбышева, г.Тосно | П/С | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 0.403 | 0.403 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0.403 | 0 |  |  |  | 0.403 | т | 0 | 0 | 0.34153 | 0 | 0.34153 |  | 0 |  |  | 0.34153
4.1.17.9 | Строительство СТП 100 кВА на Ульяновской дорожке, п.Ульяновка | 0 | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 0.38 | 0.38 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 |  |  |  | 0.38 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.17.10 | Строительство СТП 100 кВА по Ульяновскому шоссе, п.Ульяновка | 0 | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 0.38 | 0.38 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 |  |  |  | 0.38 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.17.11 | Строительство МТП-160 кВА на ул. Зеленая в п. Ульяновка, Тосненский район | 0 | 0 | 0.16 | 2013 | 2015 | 0.70606 | 0.55606 | 0.38366 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.16 | 0.1724 | 0 | 0 | 0 | 0.1724 | 0 |  |  |  | 0.1724 | т | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.17.12 | Строительство МТП-160 кВА на пересечении 15- улицы и проезда между 14 и 15 улицами |  | 0 | 0.16 | 2015 | 2016 | 0.82628 | 0.82628 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.11592 | 0 | 0.11592 | 0 | 0.71036 | 0 | 0 | 0.82628 | т | 0 | 0.098233 | 0 | 0 | 0.098233 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0.70023
4.1.17.13 | Строительство МТП-160 кВА на пересечении ул. Пушкинская и ул. Песочная в п. Ульzновка |  | 0 | 0.16 | 2016 | 2018 | 0.84424 | 0.84424 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11916 | 0.5477 | 0.17738 | 0.84424 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10098 | 0.46415 | 0.15032 | 0 | 0.71545
4.1.17.14 | Строительство КТП-51 в п. Ульяновка |  | 0 | 0.25 | 2016 | 2018 | 0.92338 | 0.92338 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13033 | 0.59905 | 0.19401 | 0.92338 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11045 | 0.50767 | 0.16441 | 0 | 0.78253
4.1.18 | Мероприятия по строительству в целях повышения качества и надежности электроснабжения в 2017-2019 гг. |  |  |  | 2017 | 2019 | 383.951 | 383.951 | [8 empty] | 28.0183 | 13.71 |  | 28.5559 | 13.55 |  | 25.2865 | 12.92 |  | 81.8606 | 40.18 | [5 empty] | 39.1324 | 91.8312 | 128.4035 | 88.1857 | 347.5527 | т | [5 empty] | 33.163 | 110.986 | 109.2592 | 71.9739 | 325.3822
4.2. | Прочее новое строительство. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9318 | 6.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 5.3722 | 1.5596 | 0 | 0 | 0 | 6.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5527 | 4.5527 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 5.8744
4.2.1 | Волховский филиал | 0 |  |  |  |  | 0.40109 | 0.40109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40109 | 0.40109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3399 | 0.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3399
4.2.1.1 | Видеонаблюдение на территории ПС № 553 "Валим" по адресу: г.Волхов,ул.Валимская,д.2 | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.40109 | 0.40109 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.40109 | 0.40109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40109 | т | 0 | 0 | 0 | 0.3399 | 0.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3399
4.2.2 | Всеволожский филиал | 0 |  |  |  |  | 1.7533 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7533 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4859 | 1.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4859
4.2.2.1 | Зданние АТС пос. им. Морозова, ул. Чекалова д. 3 - создание системы видеонаблюдения | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.28649 | 0.28649 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.28649 | 0.28649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28649 | т | 0 | 0 | 0 | 0.24279 | 0.24279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24279
4.2.2.2 | Здание АТС пос. им. Морозова, ул. Чекалова д. 3 - создание системы охранно-пожарной сигнализации | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.51568 | 0.51568 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.51568 | 0.51568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51568 | т | 0 | 0 | 0 | 0.43702 | 0.43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43702
4.2.2.3 | ПС-559 "Новожилово" 100/10кВ- создание системы видеонаблюдения | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.43546 | 0.43546 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.43546 | 0.43546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43546 | т | 0 | 0 | 0 | 0.36904 | 0.36904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36904
4.2.2.4 | ПС-559 "Новожилово" 100/10кВ- создание системы охранно-пожарной сигнализации | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.51568 | 0.51568 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.51568 | 0.51568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51568 | т | 0 | 0 | 0 | 0.43702 | 0.43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43702
4.2.3 | Выборгский филиал | 0 |  |  |  |  | 0.25486 | 0.25486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25486 | 0.25486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21598 | 0.21598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21598
4.2.3.1 | ПС 35\10 Высоцкая - создание системы охранно-пожарной сигнализации | П/С |  |  | 2015 | 2015 | 0.15172 | 0.15172 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0.15172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | т | 0 | 0 | 0 | 0.12858 | 0.12858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12858
4.2.3.2 | ПС 35\10 Приморская - создание системы охранно-пожарной сигнализации | П/С |  |  | 2015 | 2015 | 0.10314 | 0.10314 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.10314 | 0.10314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10314 | т | 0 | 0 | 0 | 0.087404 | 0.087404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087404
4.2.4 | Гатчинский филиал |  | 0 | 0 |  |  | 0.38816 | 0.38816 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38816 | 0.38816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32895 | 0.32895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32895
4.2.4.1 | Система видеонаблюдения в административном здании по адресу: г.Гатчина, ул.Чкалова, 62 | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.068368 | 0.068368 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.068368 | 0.068368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068368 | т | 0 | 0 | 0 | 0.057939 | 0.057939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057939
4.2.4.2 | Система видеонаблюдения в производственной базе Промзона - 1 | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.31979 | 0.31979 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.31979 | 0.31979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31979 | т | 0 | 0 | 0 | 0.27101 | 0.27101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27101
4.2.5 | Кировский филиал | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3067 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25992 | 0.25992 | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22027 | 0.22027 | 0.88711 | 0 | 0 | 0 | 1.1074
4.2.5.1 | Пожарная сигнализация на производственной базе и в боксе ОВБ, г.Кировск | П/С |  |  | 2015 | 2015 | 0.07719 | 0.07719 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.07719 | 0.07719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07719 | т | 0 | 0 | 0 | 0.065415 | 0.065415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065415
4.2.5.2 | Видеонаблюдение на территории РП-11 | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.13751 | 0.13751 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.13751 | 0.13751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13751 | т | 0 | 0 | 0 | 0.11654 | 0.11654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11654
4.2.5.3 | Система видеонаблюдения на ПС-733 | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.045211 | 0.045211 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.045211 | 0.045211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045211 | т | 0 | 0 | 0 | 0.038315 | 0.038315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038315
4.2.5.4 | Охранная сигнализация на территории ПС 733 с выводом сигнала тревоги на диспетчера филиала | С |  |  | 2016 | 2016 | 1.0468 | 1.0468 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88711 | 0 | 0 | 0 | 0.88711
4.2.6 | Кировский филиал (Шлиссельбургское ГП) | 0 |  |  |  |  | 0.29515 | 0.29515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29515 | 0 | 0 | 0 | 0.29515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25013 | 0 | 0 | 0 | 0.25013
4.2.6.1 | Система видеонаблюдения | С |  |  | 2016 | 2016 | 0.29515 | 0.29515 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29515 | 0 | 0 | 0 | 0.29515 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25013 | 0 | 0 | 0 | 0.25013
4.2.7 | Киришский филиал | 0 |  |  |  |  | 0.71049 | 0.71049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71049 | 0.71049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60211 | 0.60211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60211
4.2.7.1 | Система видеонаблюдения (Производственная база) | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.71049 | 0.71049 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.71049 | 0.71049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71049 | т | 0 | 0 | 0 | 0.60211 | 0.60211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60211
4.2.8 | Лужский филиал | 0 |  |  |  |  | 0.97406 | 0.97406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97406 | 0.97406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82548 | 0.82548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82548
4.2.8.1 | Система видеонаблюдения на территории производственной базы, г. Луга, ул. Победы, 22-А. | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.51568 | 0.51568 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.51568 | 0.51568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51568 | т | 0 | 0 | 0 | 0.43702 | 0.43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43702
4.2.8.2 | Система охранной сигнализации главного административного здания, автомобильных боксов, складов производственной базы, г. Луга | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.45838 | 0.45838 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.45838 | 0.45838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45838 | т | 0 | 0 | 0 | 0.38846 | 0.38846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38846
4.2.9 | Лодейнопольский филиал | 0 |  |  |  |  | 0.45838 | 0.45838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45838 | 0.45838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38846 | 0.38846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38846
4.2.9.1 | Охранно-пожарноя сигнализция в помещениях склада и заправочного бокса Лод. Поле., ул.Титова д.135 | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.17189 | 0.17189 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.17189 | 0.17189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17189 | т | 0 | 0 | 0 | 0.14567 | 0.14567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14567
4.2.9.2 | Система видеонаблюдения в помещениях и на территории АБК, ул.Титова д.135 | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.28649 | 0.28649 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.28649 | 0.28649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28649 | т | 0 | 0 | 0 | 0.24279 | 0.24279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24279
4.2.10 | Подпорожский филиал | 0 |  |  |  |  | 0.17189 | 0.17189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17189 | 0.17189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14567 | 0.14567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14567
4.2.10.1 | Металлические откатные ворота при вздде на дворовую территори АБК | С |  |  | 2015 | 2015 | 0.17189 | 0.17189 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.17189 | 0.17189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17189 | т | 0 | 0 | 0 | 0.14567 | 0.14567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14567
4.2.11 | Тихвинский филиал | 0 |  |  |  |  | 0.21767 | 0.21767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21767 | 0 | 0 | 0 | 0.21767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18447 | 0 | 0 | 0 | 0.18447
4.2.11.1 | Система видеонаблюдения на территории РЭС г. Пикалево, ул. Строительная, д. 8 | С |  |  | 2016 | 2016 | 0.21767 | 0.21767 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21767 | 0 | 0 | 0 | 0.21767 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18447 | 0 | 0 | 0 | 0.18447
5 | Технологическое присоединение.
5.1.1 | Мероприятия для присоединения льготных категорий потребителей до 15 кВт (реконструкция) |  | 229.816 | 12.913 | 0 | 0 | 681.9754 | 666.8643 | 14.0488 | 0 | 37.684 | 5.31 | 0 | 13.037 | 6.553 | 0 | 30.6205 | 80.01 | 0 | 29.2381 | 71.82 | 0 | 27.635 | 68.67 | 0 | 138.2146 | 232.363 | 38.0405 | 27.7492 | 58.6746 | 17.9634 | 142.4277 | 130.5012 | 171.2334 | 161.1214 | 47.5318 | 652.8155 | 0 | 11.478 | 25.648 | 51.3572 | 15.2565 | 103.7397 | 110.5943 | 145.1131 | 136.5435 | 90.4212 | 586.4117
5.1.1.1 | Волховский филиал | 0 | 9.351 | 0.4 | 0 | 0 | 8.903 | 8.4748 | 0.5645 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.53 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0.4 | 4.345 | 0.6841 | 1.6395 | 1.2417 | 7.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9103 | 0 | 0.34191 | 0.57975 | 1.4766 | 1.0523 | 3.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4505
5.1.1.1.1 | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фид. "Суворова" от РП-1 в г. Волхов (инв.№ 030000379) (12-1-03-0-08-06-2-058) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.94446 | 0.94446 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.94446 | 0 | 0 | 0 | 0.94446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94446 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.1.2 | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Графтио" от РП-2 (12-1-03-0-08-06-2-206) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.59799 | 0.53371 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.53371 | 0 | 0 | 0 | 0.53371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53371 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.1.3 | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Суворова" от РП-1 (12-1-03-0-08-06-2-225) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.7907 | 0.5552 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.5552 | 0 | 0 | 0 | 0.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5552 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.1.4 | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ фидер "Державина, ул. Глинки" от ТП-21 (12-1-03-0-08-06-2-226) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.42818 | 0.29973 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.29973 | 0 | 0 | 0 | 0.29973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29973 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.1.5 | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо 2" от РП-1 (13-1-03-0-08-06-2-004) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.42113 | 0.42113 | 0.070287 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.35084 | 0 | 0 | 0 | 0.35084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35084 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.1.6 | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "Кикино" от КТП-545 участка заявителя (13-1-03-0-08-06-2-025) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.9 | 0.9 | 0.22299 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.67701 | 0 | 0 | 0 | 0.67701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67701 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.1.7 | Волх, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 ф. «Кировский пр.» от опоры № 5.1 до объекта заявителя (13-1-03-0-08-06-2-374) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.29535 | 0.29535 | 0.021892 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.27346 | 0 | 0 | 0 | 0.27346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27346 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.1.8 | Волх, РК ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. «Первомайский, Колхозная» от ТП-26 до участка заявителя (13-1-03-0-08-06-2-375) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.40096 | 0.40096 | 0.032111 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.36885 | 0 | 0 | 0 | 0.36885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36885 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.1.9 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/9 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 до участка заявителя в г. Волхов ЛО |  | 0.571 | 0 | 2012 | 2015 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.07 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ам | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0.16949 | 0 |  |  |  | 0.16949
5.1.1.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Званка" от ТП-16 до участка заявителя в г. Волхов ЛО |  | 0.94 | 0 | 2013 | 2015 | 0.70753 | 0.70753 | 0.052658 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.65487 | 0 | 0.65487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65487 | ам | 0 | 0 | 0.55497 | 0 | 0.55497 | 0 |  |  |  | 0.55497
5.1.1.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 ф. "Державина, Глинки" (инв.№ 030000372) до участка заявителя в г. Волхов ЛО |  | 2.64 | 0 | 2013 | 2015 | 0.617 | 0.617 | 0.16456 |  | 0.53 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.45244 | 0 | 0.45244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45244 | ам | 0.052288 | 0 | 0.47059 | 0 | 0.52288 | 0 |  |  |  | 0.52288
5.1.1.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Труфаново" от ТП-38 до участка заявителя в г. Волхов ЛО |  | 3.04 | 0 | 2013 | 2015 | 0.487 | 0.487 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | ам | 0 | 0.41271 | 0 | 0 | 0.41271 | 0 |  |  |  | 0.41271
5.1.1.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.№12 ф."Крылова" от ТП-168 (инв.№030000334) до участка заявителя в г. Волхов ЛО |  | 0.96 | 0 | 2013 | 2015 | 0.14175 | 0.14175 | 0 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 | 0.14175 | 0 | 0 | 0 | 0.14175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14175 | ам | 0.12013 | 0 | 0 | 0 | 0.12013 | 0 |  |  |  | 0.12013
5.1.1.1.14.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. «Октябрьская наб.» от ТП-16 до участка заявителя в г. Волхов ЛО |  | 1.2 | 0 | 2013 | 2016 | 1.971 | 1.971 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.53 | 0 | [10 empty] | 0.53 | 0 | 0 | 0.1971 | 0.53217 | 1.2417 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | ам | 0 | 0.16703 | 0.45099 | 1.0523 | 1.6703 | 0 |  |  |  | 1.6703
5.1.1.1.14.2 | Реконструкция оборудования ТП -16 в г. Волхов ЛО (инв.№ 030000527). |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.2 | Всеволожский филиал |  | 0 | 0 |  |  | 3.6484 | 2.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95259 | 0.35632 | 0.8314 | 2.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 0 | 0 | 0.93246 | 0.30196 | 0.70458 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939
5.1.1.2.1 | Реконструкция КТПН 400/10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 1.3197 | 1.3197 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0 | 0.13197 | 0.35632 | 0.8314 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3197 | ам | 0 | 0.11184 | 0.30196 | 0.70458 | 1.1184 | 0 |  |  |  | 1.1184
5.1.1.2.2 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от КТПН 400/10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО |  | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 2.3287 | 0.82062 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | Определить проектом | 0 | 0 | 0.82062 | 0 | 0 | 0.82062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82062 | ам | 0 | 0.82062 | 0 | 0 | 0.82062 | 0 |  |  |  | 0.82062
5.1.1.3 | Выборгский филиал |  | 22.359 | 5.58 |  |  | 27.8849 | 27.3113 | 1.9125 | 0 | 6.079 | 3.73 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.579 | 4.53 | 3.8326 | 4.658 | 14.7851 | 2.1231 | 25.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3988 | 0 | 2.6896 | 3.9475 | 12.5298 | 1.7992 | 20.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.966
5.1.1.3.1 | Реконструкция оборудования ТП-38 (инв. № 407252) в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0.26 | 0.055913 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.055913 | 0 | 0 | 0 | 0.055913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055913 | ам | 0.22034 | 0 | 0 | 0 | 0.22034 | 0 |  |  |  | 0.22034
5.1.1.3.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Тенистая до территориальных границ участка Заявителя в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.63 | 0.49 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.3.3 | Выб, РК оборудования ТП-11 в г. Светогорск (12-2-05-0-08-06-2-212) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.16154 | 0.16154 | 0.12097 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.3.4 | Реконструкция ШРН-219 в г. Выборг ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0.297 | 0.297 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | ам | 0.25169 | 0 | 0 | 0 | 0.25169 | 0 |  |  |  | 0.25169
5.1.1.3.5 | Реконструкция оборудования ТП-21 в г. Светогорск Выборгского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ам | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 |  |  |  | 0.25424
5.1.1.3.6 | Реконструкция оборудования РП-1 по адресу: ул. Садовая д. 32 РП, пос. Советский, Выборгский район ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0.637 | 0.637 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0.0637 | 0 | 0.5733 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | ам | 0.053983 | 0 | 0.48585 | 0 | 0.53983 | 0 |  |  |  | 0.53983
5.1.1.3.7.1 | Реконструкция КТП-28 в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2015 | 1 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ам | 0.084746 | 0 | 0.76271 | 0 | 0.84746 | 0 |  |  |  | 0.84746
5.1.1.3.7.2 | Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ от ф.К-31 РП-61 - ТП-104 до КТП-28 в г. Выборг ЛО |  | 0.1 | 0 | 2013 | 2015 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ам | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 |  |  |  | 0.25424
5.1.1.3.8 | Реконструкция оборудования СТП-68 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001223) |  | 0 | 0.16 | 2013 | 2015 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0.54 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ам | 0.050847 | 0 | 0.45763 | 0 | 0.50847 | 0 |  |  |  | 0.50847
5.1.1.3.9.1 | Реконструкция оборудования ТП-39 в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2015 | 1.1 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0.11 | 0 | 0.99 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ам | 0.09322 | 0 | 0.83898 | 0 | 0.9322 | 0 |  |  |  | 0.9322
5.1.1.3.9.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 до территориальных границ участков заявителей в г. Выборг ЛО |  | 0.6 | 0 | 2013 | 2015 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ам | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 0.42373 | 0 |  |  |  | 0.42373
5.1.1.3.10.1 | Реконструкция КТП-3 на ул. Калининская в г. Высоцк Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.8 | 2013 | 2016 | 1.82 | 2.961 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | [10 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0.182 | 0.4914 | 1.1466 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | ам | 0 | 0.15424 | 0.41644 | 0.97169 | 1.5424 | 0 |  |  |  | 1.5424
5.1.1.3.10.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №24 (ф.8) ПС-35/10 кВ "Высоцкая" до КТП-3 на ул. Калининская в г. Высоцк Выборгского района ЛО |  | 0.45 | 0 | 2013 | 2015 | 0.588 | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.45 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | ам | 0 | 0.49831 | 0 | 0 | 0.49831 | 0 |  |  |  | 0.49831
5.1.1.3.10.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до участков заявителей по ул. Береговая в г. Высоцк Выборгского района ЛО |  | 1.011 | 0 | 2013 | 2015 | 0.553 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | ам | 0 | 0.46864 | 0 | 0 | 0.46864 | 0 |  |  |  | 0.46864
5.1.1.3.11 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 до границ участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО |  | 1.85 | 0 | 2013 | 2015 | 0.59 | 0.59 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.35 | 0 | 0.059 | 0 | 0.531 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | ам | 0.05 | 0 | 0.45 | 0 | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5
5.1.1.3.12 | Реконструкция оборудования ТП-4 в г. Приморск Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 1.071 | 1.071 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.25 | 0.1071 | 0 | 0.9639 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | ам | 0.090763 | 0 | 0.81686 | 0 | 0.90763 | 0 |  |  |  | 0.90763
5.1.1.3.13 | Реконструкция КТП-3 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.63 | 2013 | 2015 | 0.694 | 0.694 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0.0694 | 0 | 0.6246 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | ам | 0.058814 | 0 | 0.52932 | 0 | 0.58814 | 0 |  |  |  | 0.58814
5.1.1.3.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-192 по ул. Уральская, Новопоселковая до территориальных границ участков заявителей в г. Выборг ЛО (инв. № 050002054) |  | 2.5 | 0 | 2013 | 2016 | 1.55 | 1.55 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | [10 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0.155 | 0.4185 | 0.9765 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | ам | 0 | 0.13136 | 0.35466 | 0.82754 | 1.3136 | 0 |  |  |  | 1.3136
5.1.1.3.15 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-192 по ул. Окружная до территориальных границ участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050002060) |  | 0.78 | 0 | 2013 | 2015 | 0.45 | 0.45 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | ам | 0 | 0.38136 | 0 | 0 | 0.38136 | 0 |  |  |  | 0.38136
5.1.1.3.16.1 | Реконструкция оборудования ТП-222 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002246) |  | 0 | 0.63 | 2014 | 2015 | 1.0999 | 2.5999 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0.10999 | 0 | 0.98991 | 0 | 1.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | ам | 0.093212 | 0 | 0.83891 | 0 | 0.93212 | 0 |  |  |  | 0.93212
5.1.1.3.16.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 по ул. Кооперативная до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО (инв. № 050002250) |  | 0.578 | 0 | 2014 | 2015 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.45 | 0 | 0.06 | 0 | 0.54 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ам | 0.050847 | 0 | 0.45763 | 0 | 0.50847 | 0 |  |  |  | 0.50847
5.1.1.3.16.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 по ул. Малая Водяная до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО (инв. № 050002254) |  | 0.4 | 0 | 2014 | 2015 | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.189 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.189 | 0 | 0.09 | 0 | 0.81 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | ам | 0.076271 | 0 | 0.68644 | 0 | 0.76271 | 0 |  |  |  | 0.76271
5.1.1.3.17 | Реконструкция КТП-299 в пос. Северный Выборгского района ЛО (инв. №050002795) |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 1.15 | 1.1155 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0805 | 0 | 1.035 | 0 | 1.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1155 | ам | 0.097458 | 0 | 0.87712 | 0 | 0.97458 | 0 |  |  |  | 0.97458
5.1.1.3.18 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22 по ул. Школьная в г. Выборг ЛО (инв. № 050000775) |  | 1 | 0 | 2014 | 2015 | 0.62 | 0.62 | 0 |  | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0.062 | 0 | 0.558 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | ам | 0.052542 | 0 | 0.47288 | 0 | 0.52542 | 0 |  |  |  | 0.52542
5.1.1.3.19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Школьная в пос. Советский Выборгского района ЛО |  | 1.8 | 0 | 2013 | 2015 | 0.38 | 0.38 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.45 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | ам | 0 | 0.32203 | 0 | 0 | 0.32203 | 0 |  |  |  | 0.32203
5.1.1.3.20 | Реконструкция оборудования РП-61 в пос. им. Калинина г. Выборг ЛО (инв. № 050001172) |  | 0 | 0.25 | 2014 | 2015 | 0.82 | 0.82 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0.738 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | ам | 0.069492 | 0 | 0.62542 | 0 | 0.69492 | 0 |  |  |  | 0.69492
5.1.1.3.21 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ТП-227 от п/ст "К" до п/ст "Новинки" в г. Выборг ЛО (инв. № 050002278) |  | 5.5 | 0 | 2014 | 2015 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.08 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | ам | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 |  |  |  | 0.33898
5.1.1.3.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Береговая от ТП-6 до участков заявителей в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002909) |  | 3.5 | 0 | 2014 | 2015 | 1.13 | 1.13 | 0 |  | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.9 | 0 | 0.113 | 0 | 1.017 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | ам | 0.095763 | 0 | 0.86186 | 0 | 0.95763 | 0 |  |  |  | 0.95763
5.1.1.3.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-1 до объекта заявителя в г. Светогорск Выборгского района ЛО |  | 1.05 | 0 | 2013 | 2015 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ам | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 0.42373 | 0 |  |  |  | 0.42373
5.1.1.3.24 | Реконструкция оборудования ТП-2 в г. Высоцк Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.63 | 2013 | 2015 | 0.55 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | ам | 0 | 0.4661 | 0 | 0 | 0.4661 | 0 |  |  |  | 0.4661
5.1.1.3.25.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-160 до ШРН-338 в г. Выборг ЛО |  | 0.23 | 0 | 2013 | 2015 | 0.845 | 1 | 0 |  | 0.23 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.23 | 0 | 0.2395 | 0 | 0.7605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ам | 0.07161 | 0 | 0.64449 | 0 | 0.7161 | 0 |  |  |  | 0.7161
5.1.1.3.25.2 | Реконструкция распределительного киоска 117 (ШРН-5), ТП-160 в г. Выборг ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0.29661 | 0 | 0 | 0 | 0.29661 | 0 |  |  |  | 0.29661
5.1.1.3.26 | Реконструкция оборудования ТП-71А в г. Выборг ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | ам | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 |  |  |  | 0.33898
5.1.1.3.27 | Реконструкция оборудования ТП-41 в пос. им. Кирова Выборгского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0.61 | 0.61 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0.061 | 0 | 0.549 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | ам | 0.051695 | 0 | 0.46525 | 0 | 0.51695 | 0 |  |  |  | 0.51695
5.1.1.3.28 | Реконструкция оборудования ТП-1 в г. Приморск Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.63 | 2013 | 2015 | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0.09 | 0 | 0.81 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | ам | 0.076271 | 0 | 0.68644 | 0 | 0.76271 | 0 |  |  |  | 0.76271
5.1.1.3.29 | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-109 до территориальных границ участков заявителей в пос. Соколинское Выборгского района ЛО (13-1-05-0-08-06-2-1113) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 1.7677 | 1.7677 | 1.728 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.039708 | 0 | 0 | 0 | 0.039708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039708 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.3.30 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (ф.159-14) от опоры №34 до КТП-89 в г. Выборг ЛО |  | 1.01 | 0 | 2013 | 2015 | 1.05 | 1.05 | 0 |  | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.85 | 0 | 0.105 | 0 | 0.945 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | ам | 0.088983 | 0 | 0.80085 | 0 | 0.88983 | 0 |  |  |  | 0.88983
5.1.1.3.31 | Реконструкция оборудования ТП-30 на ул. Школьная в г. Приморск Выборгского района ЛО (инв. № 050002988) |  | 0 | 0.8 | 2014 | 2015 | 0.125 | 0.125 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | ам | 0.10593 | 0 | 0 | 0 | 0.10593 | 0 |  |  |  | 0.10593
5.1.1.3.32 | Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Центральная до границ участка заявителя в г. Высоцк Выборгского района ЛО (14-1-05-0-08-06-2-095) |  | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.58569 | 0.58569 | 0.063491 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.5222 | 0 | 0 | 0 | 0.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5222 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.4 | Киришский филиал |  | 0 | 0 |  |  | 0.61953 | 0.61953 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.61953 | 0 | 0 | 0 | 0.61953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61953 | 0 | 0.40542 | 0 | 0 | 0 | 0.40542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40542
5.1.1.4.1 | Реконструкция оборудования ТП-43 в г. Кириши ЛО |  | 0 | 0 | 2009 | 2014 | 0.14113 | 0.14113 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.14113 | 0 | 0 | 0 | 0.14113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14113 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-37 в г. Кириши, ЛО |  | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 0.32 | 0.32 | 0 |  | 0.03 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.03 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | ам | 0.27119 | 0 | 0 | 0 | 0.27119 | 0 |  |  |  | 0.27119
5.1.1.4.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-27 в г. Кириши, ЛО |  | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 0.1584 | 0.1584 | 0 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.07 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | ам | 0.13424 | 0 | 0 | 0 | 0.13424 | 0 |  |  |  | 0.13424
5.1.1.5 | Кировский филиал |  | 14.52 | 0.25 |  |  | 30.6585 | 28.7406 | 2.0348 | 0 | 9.895 | 0.25 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.555 | 0.25 | 12.3541 | 6.1107 | 7.1604 | 1.0805 | 26.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7058 | 0 | 4.2713 | 5.2693 | 6.076 | 0.91572 | 16.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5324
5.1.1.5.1 | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3201 от опоры №1 до опоры №17 (11-10/7-004.1 СМР, 2 ПИР) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 1.5982 | 0.9618 | 0.88883 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.072966 | 0 | 0 | 0 | 0.072966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072966 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ №1 КТП-3703 до опоры №1 в п. Путилово Кировского р-на ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.2721 | 0.092842 | 0.044815 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.048028 | 0 | 0 | 0 | 0.048028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048028 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.2.2 | Реконструкция КТП-3703 в п. Путилово Кировского р-на ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-102 в г. Кировск ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.9529 | 0.9529 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.9529 | 0 | 0 | 0 | 0.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9529 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-409 от опоры №8 до опоры №12 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв. №000000750) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.64004 | 0.64004 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.64004 | 0 | 0 | 0 | 0.64004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64004 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.4.2 | Реконструкция КТП-409 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв. №000001061) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-11 с установкой концевой опоры № 58 в п. Мга Кировского р-на ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.13786 | 0.096501 | 0.024972 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.07153 | 0 | 0 | 0 | 0.07153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07153 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-521 от опоры №6 до опоры №16 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000768) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.47 | 0.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 от опоры №1 до опоры №9 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000769) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.498 | 0.498 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП-508 от опоры №20 до опоры №23 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000753) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-3274 в п. Концы Кировского района Ленинградской области |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0.96873 | 0.86253 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86253 | 0 | 0.86253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86253 | ам | 0.082096 | 0 | 0.73886 | 0 | 0.82096 | 0 |  |  |  | 0.82096
5.1.1.5.10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-548 до проектируемой ТП 100 кВА в г. Отрадное Кировского р-на ЛО |  | 0.16 | 0 | 2011 | 2015 | 0.273 | 0.1911 | 0 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1911 | ам | 0.23136 | 0 | 0 | 0 | 0.23136 | 0 |  |  |  | 0.23136
5.1.1.5.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 в г. Кировск ЛО |  | 0.31 | 0 | 2012 | 2015 | 0.4632 | 0.41688 | 0 |  | 0.31 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.31 | 0 | 0 | 0.41688 | 0 | 0 | 0.41688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41688 | ам | 0 | 0.35329 | 0 | 0 | 0.35329 | 0 |  |  |  | 0.35329
5.1.1.5.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-409 от опоры №1 до опоры №12 в п. Павлово Кировского р-на ЛО |  | 0.4 | 0 | 2012 | 2015 | 1.1281 | 1.0922 | 0.076871 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 2.6e-09 | 0 | 1.0153 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0153 | ам | 0 | 0 | 0.86045 | 0 | 0.86045 | 0 |  |  |  | 0.86045
5.1.1.5.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-755 от опоры №10 до опоры №14 в п. Назия Кировского р-на ЛО |  | 0.125 | 0 | 2012 | 2015 | 0.22119 | 0.19907 | 0 |  | 0.125 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.125 | 0 | 0.19907 | 0 | 0 | 0 | 0.19907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19907 | ам | 0.1687 | 0 | 0 | 0 | 0.1687 | 0 |  |  |  | 0.1687
5.1.1.5.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-755 от опоры №1 до опоры №31 в п. Назия Кировского р-на ЛО |  | 1.1 | 0 | 2012 | 2015 | 1.0013 | 0.90114 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.90114 | 0 | 0.90114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90114 | ам | 0 | 0 | 0.76368 | 0 | 0.76368 | 0 |  |  |  | 0.76368
5.1.1.5.15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 (от проектируемой КТП 160 кВА) до границ земельного участка в п. Павлово Кировского р-на ЛО |  | 0.23 | 0 | 2012 | 2015 | 0.39519 | 0.39519 | 0.039519 |  | 0.23 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.23 | 0 | 1.8e-09 | 0.35567 | 0 | 0 | 0.35567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35567 | ам | 0 | 0.30142 | 0 | 0 | 0.30142 | 0 |  |  |  | 0.30142
5.1.1.5.16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от Тп-718 в п. Назия Кировского р-на ЛО |  | 0.72 | 0 | 2012 | 2015 | 0.9267 | 0.83403 | 0 |  | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.72 | 0 | 2e-10 | 0 | 0.83403 | 0 | 0.83403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83403 | ам | 0 | 0 | 0.70681 | 0 | 0.70681 | 0 |  |  |  | 0.70681
5.1.1.5.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-528 от опоры №1 до опоры №12 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО |  | 0.46 | 0 | 2012 | 2016 | 1.2274 | 1.2274 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.46 | 0 | [10 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 0.12275 | 0.33141 | 0.77329 | 1.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2274 | ам | 0 | 0.10402 | 0.28086 | 0.65533 | 1.0402 | 0 |  |  |  | 1.0402
5.1.1.5.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-120 от опоры №1 до опоры №8 в г. Кировск ЛО |  | 0.25 | 0 | 2012 | 2015 | 0.35682 | 0.24977 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.24977 | 0 | 0 | 0.24977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24977 | ам | 0 | 0.30239 | 0 | 0 | 0.30239 | 0 |  |  |  | 0.30239
5.1.1.5.19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-409 от опоры №2 до опоры №9 в п. Павлово Кировского р-на ЛО |  | 0.245 | 0 | 2012 | 2015 | 0.48171 | 0.48171 | 0.048171 |  | 0.245 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.245 | 0 | 0 | 0.43354 | 0 | 0 | 0.43354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43354 | ам | 0 | 0.3674 | 0 | 0 | 0.3674 | 0 |  |  |  | 0.3674
5.1.1.5.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-527 от опоры №4 до опоры №13 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО |  | 0.32 | 0 | 2012 | 2015 | 0.94681 | 0.94681 | 0 |  | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.32 | 0 | 0.40778 | 0 | 0.53903 | 0 | 0.94681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94681 | ам | 0 | 0 | 0.4568 | 0 | 0.4568 | 0 |  |  |  | 0.4568
5.1.1.5.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-549 от оп. № 11 до оп. № 14 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО |  | 1.965 | 0 | 2013 | 2015 | 0.23063 | 0.23063 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0.23063 | 0 | 0 | 0 | 0.23063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23063 | ам | 0.19545 | 0 | 0 | 0 | 0.19545 | 0 |  |  |  | 0.19545
5.1.1.5.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-741 в дер. Старая Мельница Кировского р-на ЛО |  | 0.65 | 0 | 2013 | 2015 | 0.9995 | 0.9995 | 0 |  | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.65 | 0 | 0.09995 | 0 | 0.89955 | 0 | 0.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9995 | ам | 0.084703 | 0 | 0.76233 | 0 | 0.84703 | 0 |  |  |  | 0.84703
5.1.1.5.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 от оп. 1 до оп. 9 в г. Отрадное Кировского района ЛО |  | 0.35 | 0 | 2013 | 2015 | 0.49003 | 0.49003 | 0 |  | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 0.49003 | 0 | 0 | 0.49003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49003 | ам | 0 | 0.41528 | 0 | 0 | 0.41528 | 0 |  |  |  | 0.41528
5.1.1.5.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-16 от оп.1 до оп. 28 в п. Мга Кировского района ЛО |  | 0.715 | 0 | 2013 | 2015 | 0.96 | 0.96 | 0.21431 |  | 0.715 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.715 | 0 | 4.4e-09 | 0 | 0.74569 | 0 | 0.74569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74569 | ам | 0 | 0 | 0.63194 | 0 | 0.63194 | 0 |  |  |  | 0.63194
5.1.1.5.25.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 Л-3 от оп. 1 до оп. 8 в г. Отрадное Кировского района ЛО |  | 0.28 | 0 | 2013 | 2015 | 0.43294 | 0.89442 | 0 |  | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | ам | 0 | 0.36689 | 0 | 0 | 0.36689 | 0 |  |  |  | 0.36689
5.1.1.5.25.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 Л-3 от опоры №9 до опоры №19 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000773) |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2015 | 0.46148 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0.46148 | 0 | 0 | 0.46148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46148 | ам | 0 | 0.39109 | 0 | 0 | 0.39109 | 0 |  |  |  | 0.39109
5.1.1.5.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-712 (тп-3817) в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 000000798) |  | 0.28 | 0 | 2013 | 2015 | 0.43294 | 0.43294 | 0 |  | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | ам | 0 | 0.36689 | 0 | 0 | 0.36689 | 0 |  |  |  | 0.36689
5.1.1.5.27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 Л-5 от оп. № 6 до оп. № 13 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000768) |  | 0.21 | 0 | 2013 | 2015 | 0.33303 | 0.33303 | 0 |  | 0.21 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.21 | 0 | 0.33303 | 0 | 0 | 0 | 0.33303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33303 | ам | 0.28223 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0 |  |  |  | 0.28223
5.1.1.5.28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-508 Л-16 от оп.№ 21 до оп. № 29 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000765) |  | 0.28 | 0 | 2013 | 2015 | 0.43294 | 0.43294 | 0 |  | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | ам | 0 | 0.36689 | 0 | 0 | 0.36689 | 0 |  |  |  | 0.36689
5.1.1.5.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-757 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 000000804) |  | 2.1 | 0 | 2013 | 2015 | 0.34614 | 0.34614 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.16 | 0 | 0.34614 | 0 | 0 | 0 | 0.34614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34614 | ам | 0.29334 | 0 | 0 | 0 | 0.29334 | 0 |  |  |  | 0.29334
5.1.1.5.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 от опоры № 3 до опоры № 16 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000773) |  | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 0.35 | 0.35 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | Определить проектом | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | ам | 0.29661 | 0 | 0 | 0 | 0.29661 | 0 |  |  |  | 0.29661
5.1.1.5.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО |  | 0.21 | 0 | 2013 | 2015 | 0.27 | 0.27 | 0 |  | 0.21 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.21 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | ам | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0.22881 | 0 |  |  |  | 0.22881
5.1.1.5.32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000769) |  | 0.565 | 0 | 2013 | 2015 | 0.34 | 0.34 | 0 |  | 0.565 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.565 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | ам | 0.28814 | 0 | 0 | 0 | 0.28814 | 0 |  |  |  | 0.28814
5.1.1.5.33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 в п. Назия Кировского р-на ЛО инв. № 000000771) |  | 0.035 | 0 | 2013 | 2015 | 0.456 | 0.456 | 0 |  | 0.035 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.035 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | ам | 0 | 0.38644 | 0 | 0 | 0.38644 | 0 |  |  |  | 0.38644
5.1.1.5.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-519 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000766) |  | 0.08 | 0 | 2013 | 2015 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.08 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ам | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 |  |  |  | 0.25424
5.1.1.5.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-529 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000776) |  | 0.2 | 0 | 2013 | 2015 | 0.42 | 0.42 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | ам | 0 | 0.35593 | 0 | 0 | 0.35593 | 0 |  |  |  | 0.35593
5.1.1.5.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 в г. Кировск ЛО инв. № 000000733 |  | 0.15 | 0 | 2013 | 2015 | 0.35 | 0.35 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | ам | 0.29661 | 0 | 0 | 0 | 0.29661 | 0 |  |  |  | 0.29661
5.1.1.5.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000773) |  | 0.36 | 0 | 2013 | 2015 | 0.475 | 0.475 | 0 |  | 0.34 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.34 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | ам | 0 | 0.40254 | 0 | 0 | 0.40254 | 0 |  |  |  | 0.40254
5.1.1.5.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-705 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 000000797) |  | 0.21 | 0 | 2013 | 2015 | 0.35 | 0.35 | 0 |  | 0.21 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.21 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | ам | 0.29661 | 0 | 0 | 0 | 0.29661 | 0 |  |  |  | 0.29661
5.1.1.5.39 | Реконструкция КТП-3819 в д. Жихарево Назиевского ГП кировского р-на ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ам | 0.084746 | 0 | 0.76271 | 0 | 0.84746 | 0 |  |  |  | 0.84746
5.1.1.5.40.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 по ул. Набережная в г. Кировск ЛО (инв. № 000000738); |  | 0.2 | 0 | 2013 | 2016 | 0.4877 | 0.4877 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0.04877 | 0.13168 | 0.30725 | 0.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4877 | ам | 0 | 0.041331 | 0.11159 | 0.26038 | 0.41331 | 0 |  |  |  | 0.41331
5.1.1.5.40.2 | Реконструкция оборудования ТП-132 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001127); |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-508 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО |  | 0.24 | 0 | 2013 | 2015 | 0.3072 | 0.3072 | 0 |  | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.24 | 0 | 0.3072 | 0 | 0 | 0 | 0.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3072 | ам | 0.26034 | 0 | 0 | 0 | 0.26034 | 0 |  |  |  | 0.26034
5.1.1.5.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 по ул. Проезжая в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв. № 000000715) |  | 0.25 | 0 | 2013 | 2015 | 0.32 | 0.32 | 0.060713 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0.25929 | 0 | 0 | 0 | 0.25929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25929 | ам | 0.21973 | 0 | 0 | 0 | 0.21973 | 0 |  |  |  | 0.21973
5.1.1.5.43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-415 от оп. № 6 до оп. № 8 в г.п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000753) |  | 0.07 | 0 | 2013 | 2015 | 0.23 | 0.23 | 0 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.07 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | ам | 0.19492 | 0 | 0 | 0 | 0.19492 | 0 |  |  |  | 0.19492
5.1.1.5.44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 в г. Кировск ЛО (инв. № 100000260) |  | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 0.437 | 0.437 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | Определить проектом | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | ам | 0 | 0.37034 | 0 | 0 | 0.37034 | 0 |  |  |  | 0.37034
5.1.1.5.45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-415 опоры №6 до опоры №11 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. № 000000753) |  | 0.15 | 0 | 2014 | 2015 | 0.29 | 0.29 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | ам | 0.24576 | 0 | 0 | 0 | 0.24576 | 0 |  |  |  | 0.24576
5.1.1.5.46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-555 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000789) |  | 0.15 | 0 | 2013 | 2015 | 0.445 | 0.445 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | ам | 0 | 0.37712 | 0 | 0 | 0.37712 | 0 |  |  |  | 0.37712
5.1.1.5.47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-415 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв. № 000000753) |  | 0.2 | 0 | 2013 | 2015 | 0.315 | 0.315 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | ам | 0.26695 | 0 | 0 | 0 | 0.26695 | 0 |  |  |  | 0.26695
5.1.1.5.48 | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-529 от опоры №6 до опоры №9 в г. Отрадное (12-1-10-0-08-06-2-031) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.1941 | 0.147 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.49 | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 от опоры №110 до опоры №42 в п. Мга (12-1-10-0-08-06-2-037) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.18515 | 0.12948 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.12948 | 0 | 0 | 0 | 0.12948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12948 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.50 | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 Л-1 от опоры №13 до опоры №16 в п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-040) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.37038 | 0.32328 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.32328 | 0 | 0 | 0 | 0.32328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32328 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.51 | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-527 от опоры №7 до опоры №11 в г. Отрадное (12-1-10-0-08-06-2-041) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.21409 | 0.14986 | 0.13737 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.012494 | 0 | 0 | 0 | 0.012494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012494 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.52 | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-6от ТП-520 по 4- му Советскому пер. и 1 Линии от оп. 1 до оп. 15 в г. Отрадное (12-1-10-0-08-06-2-395) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.17557 | 0.067846 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.067846 | 0 | 0 | 0 | 0.067846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067846 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.53 | Киров, РК Вл-0,4 кВ Л-6 от ТП-519 от оп. № 5 до оп. № 18 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-081) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.4701 | 0.32907 | 0.19163 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.13744 | 0 | 0 | 0 | 0.13744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13744 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.54 | Киров, РК ВЛ-10 кВ ф05 от ПС-729Н до ТП-412 в п.Павлово (инв. №000000638) (13-1-10-0-08-06-2-1239) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.7047 | 0.699 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.55 | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 Л-3 от оп. 4 до оп. 10 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-438) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.64624 | 0.64624 | 0.058749 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.58749 | 0 | 0 | 0 | 0.58749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58749 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.56 | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-520 Л-5 от оп. 3 до оп. 10 в г. Отрадное (13-1-10-0-08-06-2-443) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.43975 | 0.43975 | 0.039977 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.39977 | 0 | 0 | 0 | 0.39977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39977 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.57 | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 Л-3 от оп. № 14 до оп. № 17 в г. Отрадное (инв. №000000772) (13-1-10-0-08-06-2-555) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.25418 | 0.25418 | 0.023108 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.23108 | 0 | 0 | 0 | 0.23108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23108 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.58 | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-102 до границы земельного участка (13-1-10-0-08-06-2-556) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.30166 | 0.30166 | 0.033416 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.26825 | 0 | 0 | 0 | 0.26825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26825 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.59 | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-551 Л-1 от оп. № 5 до оп. № 35 в г.Отрадное (инв № 000000787) (13-1-10-0-08-06-2-557) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.39012 | 0.39012 | 0.078592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.31153 | 0 | 0 | 0 | 0.31153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31153 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.60 | Киров, РК ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3703 Л-1 от оп. № 1 до границ земельного участка в п.Путилово (инв. № 000000809) (13-1-10-0-08-06-2-616) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.30166 | 0.30166 | 0.029317 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.27235 | 0 | 0 | 0 | 0.27235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27235 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.5.61 | Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 Л-10 от оп. № 5 до оп. № 13 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО (13-1-10-0-08-06-2-618) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.48895 | 0.48895 | 0.044451 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.4445 | 0 | 0 | 0 | 0.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4445 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.6 | Кировский филиал (Шлиссельбургское ГП) |  | 1.1 | 0 |  |  | 5.5996 | 4.7152 | 0.23039 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.0406 | 0.495 | 2.9492 | 0 | 4.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4848 | 0 | 0.15254 | 0.41949 | 2.4993 | 0 | 3.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0713
5.1.1.6.1.1 | Шлис, РК ЛЭП-0,4 кВ от КТП-2 с перезаводкой в проектируемую КТП-35 (10-22/1-002.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 0.99145 | 0.63145 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.63145 | 0 | 0 | 0 | 0.63145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63145 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.6.1.2 | Шлис, РК ЛЭП-0,4 кВ от КТП-33 с перезаводкой в проектируемую КТП-35 (10-22/1-003.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.6.2.1 | Реконструкция ТП-7 в г. Шлиссельбург ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.708 | 0.2832 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.6.2.2 | Реконструкция ПС-727 в г. Шлиссельбург ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.6.2.3 | Реконструкция опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 в г. Шлиссельбург ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.6.2.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУНН ТП-7 в г. Шлиссельбург ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.6.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-727 ф-04 до КТП-2 (Н) в г. Шлиссельбург ЛО |  | 0.7 | 0 | 2011 | 2015 | 2.3928 | 2.3471 | 0.14714 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | ам | 0 | 0 | 1.8644 | 0 | 1.8644 | 0 |  |  |  | 1.8644
5.1.1.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 в г. Шлиссельбург ЛО |  | 0.4 | 0 | 2012 | 2015 | 0.83241 | 0.83241 | 0.083241 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.74917 | 0 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74917 | ам | 0 | 0 | 0.63489 | 0 | 0.63489 | 0 |  |  |  | 0.63489
5.1.1.6.5 | Реконструкция ВЛИ-0,4 от проектируемой ТП-64 до объектов заявителей в г. Шлиссельберг ЛО |  | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 0.495 | 0.495 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | Определить проектом | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | ам | 0 | 0.41949 | 0 | 0 | 0.41949 | 0 |  |  |  | 0.41949
5.1.1.6.6 | Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-1 Л-6 до участка заявителя в г. Шлиссельбург |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0.18 | 0.126 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | ам | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0.15254 | 0 |  |  |  | 0.15254
5.1.1.7 | Лодейнопольский филиал |  | 1.91 | 0 |  |  | 3.6428 | 3.0128 | 0.1752 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.8919 | 0.94569 | 0 | 0 | 2.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8376 | 0 | 0.36997 | 0.80143 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1714
5.1.1.7.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 ф. "Канома-1" от проектируемой СТП в г. Лодейное Поле ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0.061604 | 0.061604 | 0.061604 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0.0052207 | 0 | 0 | 0 | 0.0052207 | 0 |  |  |  | 0.0052207
5.1.1.7.2.1 | ЛодП, РК ВЛ-10 кВ от оп.5 до ТП-84, ф. 266-03 в г.Лодейное Поле (инв. №0000033) (11-12/1-074) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 2.1 | 1.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.7.2.2 | ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 в г.Лодейное Поле (инв. №0000088) (11-12/1-075) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.7.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от "ВЛ-10 кВ от ТП-74 ТП-22 ф.266-03" (инв. №0000405) до проектируемого ТП в г. Лодейное Поле ЛО |  | 1.14 | 0 | 2012 | 2015 | 0.53363 | 0.53363 | 0.053363 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 1.4e-09 | 0.48027 | 0 | 0 | 0.48027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48027 | ам | 0 | 0.40701 | 0 | 0 | 0.40701 | 0 |  |  |  | 0.40701
5.1.1.7.4 | Реконструкция оборудования ТП-50 в г.Лодейное Поле ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0.51713 | 0.51713 | 0.051713 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.46541 | 0 | 0 | 0.46541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46541 | ам | 0 | 0.39442 | 0 | 0 | 0.39442 | 0 |  |  |  | 0.39442
5.1.1.7.5 | Реконструкция оборудования ТП-19 в г. Лодейное Поле ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ам | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0.084746 | 0 |  |  |  | 0.084746
5.1.1.7.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 ф. "Линия 2" в г. Лодейное Поле |  | 0.77 | 0 | 2013 | 2015 | 0.3304 | 0.3304 | 0.0085214 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0.32188 | 0 | 0 | 0 | 0.32188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32188 | ам | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | 0.28
5.1.1.8 | Лужский филиал |  | 26.781 | 0.25 |  |  | 19.2361 | 18.9821 | 0 | 0 | 5.055 | 0.25 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.762 | 0.25 | 1.2779 | 5.5689 | 5.3653 | 6.7701 | 18.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9821 | 0 | 0.66344 | 4.827 | 4.6545 | 5.7374 | 15.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8823
5.1.1.8.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-54 в г. Луга ЛО |  | 0.5 | 0 | 2011 | 2016 | 1.27 | 1.016 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.49 | 0 | [10 empty] | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.2159 | 0.8001 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | ам | 0 | 0.10763 | 0.29059 | 0.67805 | 1.0763 | 0 |  |  |  | 1.0763
5.1.1.8.2 | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 (13-1-13-0-08-06-2-047) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.22 | 0.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.8.3 | Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 (13-1-13-0-08-06-2-106) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.275 | 0.275 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.8.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 в г. Луга, ЛО |  | 0.97 | 0 | 2013 | 2015 | 0.495 | 0.495 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | ам | 0 | 0.41949 | 0 | 0 | 0.41949 | 0 |  |  |  | 0.41949
5.1.1.8.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-50 опоры №7 до опоры №20 в г. Луга, ЛО |  | 1.98 | 0 | 2013 | 2015 | 0.495 | 0.495 | 0 |  | 0.37 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.37 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | ам | 0 | 0.41949 | 0 | 0 | 0.41949 | 0 |  |  |  | 0.41949
5.1.1.8.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 в г. Луга, ЛО |  | 2.61 | 0 | 2013 | 2015 | 0.495 | 0.495 | 0 |  | 0.37 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.37 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | ам | 0 | 0.41949 | 0 | 0 | 0.41949 | 0 |  |  |  | 0.41949
5.1.1.8.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 в г. Луга, ЛО |  | 1.19 | 0 | 2013 | 2015 | 0.22 | 0.22 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | ам | 0.18644 | 0 | 0 | 0 | 0.18644 | 0 |  |  |  | 0.18644
5.1.1.8.8 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50 в г. Луга (инв.№ 000001899) |  | 1.98 | 0 | 2013 | 2015 | 0.385 | 0.385 | 0 |  | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | ам | 0 | 0.32627 | 0 | 0 | 0.32627 | 0 |  |  |  | 0.32627
5.1.1.8.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 в г. Луга ЛО (инв.№000001836) |  | 2.08 | 0 | 2013 | 2015 | 0.495 | 0.495 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | ам | 0 | 0.41949 | 0 | 0 | 0.41949 | 0 |  |  |  | 0.41949
5.1.1.8.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Горная от ТП-107 в г. Луга ЛО |  | 0.42 | 0 | 2013 | 2015 | 0.43457 | 0.43457 | 0 |  | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0.43457 | 0 | 0 | 0.43457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43457 | ам | 0 | 0.36828 | 0 | 0 | 0.36828 | 0 |  |  |  | 0.36828
5.1.1.8.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 в г. Луга, Лужского р-на, ЛО (инв.№ 000002136) |  | 2.7 | 0 | 2013 | 2015 | 0.72 | 0.72 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0.072 | 0 | 0.648 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | ам | 0.061017 | 0 | 0.54915 | 0 | 0.61017 | 0 |  |  |  | 0.61017
5.1.1.8.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 75 в г. Луга (инв. №000001980) |  | 2.32 | 0 | 2013 | 2015 | 0.275 | 0.275 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.12 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | ам | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 |  |  |  | 0.23305
5.1.1.8.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 в г. Луга ЛО (инв.№ 000001836) |  | 2.081 | 0 | 2013 | 2015 | 0.39041 | 0.39041 | 0 |  | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.27 | 0 | 0 | 0.39041 | 0 | 0 | 0.39041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39041 | ам | 0 | 0.33086 | 0 | 0 | 0.33086 | 0 |  |  |  | 0.33086
5.1.1.8.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Восточная от ТП -95 г. Луга ЛО (инв.№ 000002042) |  | 1.12 | 0 | 2013 | 2015 | 0.61863 | 0.61863 | 0 |  | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0.061863 | 0 | 0.55677 | 0 | 0.61863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61863 | ам | 0.052426 | 0 | 0.47184 | 0 | 0.52426 | 0 |  |  |  | 0.52426
5.1.1.8.15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 в п. Толмачево Лужского района ЛО (инв. № 130000161) |  | 1.776 | 0 | 2013 | 2015 | 0.40889 | 0.40889 | 0 |  | 0.365 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.365 | 0 | 0 | 0.40889 | 0 | 0 | 0.40889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40889 | ам | 0 | 0.34651 | 0 | 0 | 0.34651 | 0 |  |  |  | 0.34651
5.1.1.8.16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 в п.г.т. Толмачево Лужского района ЛО (инв.№ 130000176) |  | 0.19 | 0 | 2014 | 2016 | 1.325 | 1.325 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.19 | 0 | [10 empty] | 0.19 | 0 | 0 | 0.1325 | 0.35775 | 0.83475 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | ам | 0 | 0.11229 | 0.30318 | 0.70742 | 1.1229 | 0 |  |  |  | 1.1229
5.1.1.8.17 | Реконструкция ТП-90 в г. Луга ЛО (инв.№ 000002025) |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 0.55516 | 0.55516 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.55516 | 0 | 0 | 0.55516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55516 | ам | 0 | 0.47048 | 0 | 0 | 0.47048 | 0 |  |  |  | 0.47048
5.1.1.8.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 от ТП-58 в п. Толмачево Лужского района ЛО |  | 1.4 | 0 | 2014 | 2015 | 0.46725 | 0.46725 | 0 |  | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 0.46725 | 0 | 0 | 0.46725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46725 | ам | 0 | 0.39597 | 0 | 0 | 0.39597 | 0 |  |  |  | 0.39597
5.1.1.8.19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 в п.Толмачево Лужского района ЛО (инв.№ 130000161) |  | 1.776 | 0 | 2014 | 2016 | 1.7245 | 1.7245 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.81 | 0 | [10 empty] | 0.81 | 0 | 0 | 0.17245 | 0.4656 | 1.0864 | 1.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7244 | ам | 0 | 0.14614 | 0.39458 | 0.92068 | 1.4614 | 0 |  |  |  | 1.4614
5.1.1.8.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-62 в г. Луга ЛО(инв.№ 000001939) |  | 0.385 | 0 | 2014 | 2016 | 6.4268 | 6.4268 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.217 | 0 | [10 empty] | 0.217 | 0 | 0 | 0.64268 | 1.7352 | 4.0489 | 6.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4268 | ам | 0 | 0.54464 | 1.4705 | 3.4312 | 5.4464 | 0 |  |  |  | 5.4464
5.1.1.8.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по ул. Западная в г. Луга, ЛО (инв.№ 000002035) |  | 0.6 | 0 | 2014 | 2015 | 0.755 | 0.755 | 0 |  | 0.56 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.56 | 0 | 0.0755 | 0 | 0.6795 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | ам | 0.063983 | 0 | 0.57585 | 0 | 0.63983 | 0 |  |  |  | 0.63983
5.1.1.8.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 до опоры №33 в г. Луга ЛО (инв.№000001899) |  | 0.703 | 0 | 2014 | 2015 | 0.785 | 0.785 | 0 |  | 0.57 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.57 | 0 | 0.0785 | 0 | 0.7065 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | ам | 0.066525 | 0 | 0.59873 | 0 | 0.66525 | 0 |  |  |  | 0.66525
5.1.1.9 | Подпорожский филиал |  | 2.764 | 0.25 |  |  | 6.8517 | 6.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.25 | 4.396 | 0 | 0.697 | 1.008 | 6.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.101 | 0 | 0.055085 | 0.13559 | 0.86186 | 0.85424 | 1.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9068
5.1.1.9.1 | Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП 3-18 в пролетах оп. №8-15, 15-17, 17-30, 30-33, 33-39 в п.Курба (11-15/2-001) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 2.7047 | 2.5831 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.5831 | 0 | 0 | 0 | 2.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5831 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.9.2 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ фид. №3 «Насосная» от ТП-31» (инв. № 000001109) в г. Подпорожье ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.497 | 0.3479 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.3479 | 0 | 0 | 0 | 0.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3479 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.9.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. №13 «ул. Поселковая» от ТП-31 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000281) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.9.4 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ, ф. 35-03 в г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000378) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.9.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-14а по пр. Механическому в г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000115) |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0.65 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.585 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | ам | 0.055085 | 0 | 0.49576 | 0 | 0.55085 | 0 |  |  |  | 0.55085
5.1.1.9.6.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ГКТП-54 по ул. Ромашковой в г Подпорожье ЛО (инв. № 150000270) |  | 2.764 | 0 | 2013 | 2016 | 1.6 | 1.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.32 | 0 | [10 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 1.008 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | ам | 0 | 0.13559 | 0.3661 | 0.85424 | 1.3559 | 0 |  |  |  | 1.3559
5.1.1.9.6.2 | Реконструкция ГКТП-54 в г Подпорожье ЛО (инв. № 150000267) |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | [10 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10 | Пригородный филиал |  | 0 | 5.87 |  |  | 18.6478 | 18.6478 | 0 | 0 | 0.2 | 0.83 | 0 | 5.6 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.87 | 0 | 0 | 14.3045 | 0 | 14.3045 | 4.3433 | 0 | 0 | 0 | 18.6478 | 0 | 0 | 0 | 12.1225 | 0 | 12.1225 | 3.6808 | 0 | 0 | 0 | 15.8032
5.1.1.10.1 | Реконструкция оборудования ТП-2600 в д.Хязельки, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2014 | 2015 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ам | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0.25424 | 0 |  |  |  | 0.25424
5.1.1.10.2.1 | Реконструкция ТП-1016 в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0.63 | 2014 | 2016 | 14.4777 | 14.4777 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 10.1344 | 0 | 10.1344 | 4.3433 | 0 | 0 | 0 | 14.4777 | ам | 0 | 0 | 8.5885 | 0 | 8.5885 | 3.6808 |  |  |  | 12.2693
5.1.1.10.2.2 | Реконструкция ТП-1024 в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0.63 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10.2.3 | Реконструкция ТП-1044 в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0.63 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10.2.4 | Реконструкция ТП-1046 в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0.63 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10.2.5 | Реконструкция ТП-1083 в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0.63 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10.2.6 | Реконструкция ТП-1043 в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0.63 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10.2.7 | Реконструкция ТП-1045 в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0.63 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10.2.8 | Реконструкция ТП-1082 в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0.63 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10.2.9 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-1016 до участка заявителя в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10.2.10 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-1024 до участка заявителя в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10.2.11 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-1043 до участка заявителя в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10.2.12 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-1044 до участка заявителя в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10.2.13 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-1045 до участка заявителя в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10.2.14 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-1046 до участка заявителя в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10.2.15 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-1082 до участка заявителя в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10.2.16 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-1083 до участка заявителя в д.Борисово, Приозерского р-на, ЛО |  | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.10.3 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-238 Л-2 опора №1 до оп.№15 в Каменогорск, Выборгский р-н, ЛО |  | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0.2453 | 0.2453 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2453 | 0 | 0.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2453 | ам | 0 | 0 | 0.20788 | 0 | 0.20788 | 0 |  |  |  | 0.20788
5.1.1.10.4 | Реконструкция оборудования КТП-756 в п. Семашко, Выборгский р-н, ЛО |  | 0 | 0.25 | 2014 | 2015 | 0.38812 | 0.38812 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.38812 | 0 | 0.38812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38812 | ам | 0 | 0 | 0.32891 | 0 | 0.32891 | 0 |  |  |  | 0.32891
5.1.1.10.5 | Реконструкция КТП-829 в п. Ольшаники, Выборгский р-н, ЛО |  | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 0.61448 | 0.61448 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.61448 | 0 | 0.61448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61448 | ам | 0 | 0 | 0.52075 | 0 | 0.52075 | 0 |  |  |  | 0.52075
5.1.1.10.6 | Реконструкция ТП-886 в п. Ольшаники, Выборгского р-на, ЛО (инв. №000000304) |  | 0 | 0.16 | 2014 | 2015 | 0.55259 | 0.55259 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.55259 | 0 | 0.55259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55259 | ам | 0 | 0 | 0.4683 | 0 | 0.4683 | 0 |  |  |  | 0.4683
5.1.1.10.7.1 | Реконструкция ТП-948 на КТП 400кВА в МО Полянское сельское поселение Выборгский район, ЛО |  | 0 | 0.16 | 2014 | 2015 | 2.0696 | 2.0696 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 2.0696 | 0 | 2.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0696 | ам | 0 | 0 | 1.7539 | 0 | 1.7539 | 0 |  |  |  | 1.7539
5.1.1.10.7.2 | Реконструкция ТП-947 на КТП 400кВА в МО Полянское сельское поселение Выборгский район, ЛО |  | 0 | 0.16 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.11 | Сосновоборский филиал (Волосовский район) |  | 3.22 | 0 |  |  | 13.1248 | 9.4826 | 0.76554 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 2.7124 | 1.1053 | 2.2977 | 2.6017 | 8.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7171 | 0 | 0.57116 | 1.6529 | 2.1125 | 2.2048 | 6.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5414
5.1.1.11.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-347 до ТП-327 в г. Волосово ЛО |  | 0.72 | 0 | 2013 | 2016 | 1.477 | 1.477 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.72 | 0 | [10 empty] | 0.72 | 0 | 0 | 0.1477 | 0.39879 | 0.93051 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | ам | 0 | 0.12517 | 0.33796 | 0.78857 | 1.2517 | 0 |  |  |  | 1.2517
5.1.1.11.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-378 по пер. Безымянный до ул. Андреевская в п. Кикерино Волосовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 3.5038 | 0.26389 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.26389 | 0 | 0 | 0 | 0.26389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26389 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.11.3.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-322 по ул. Комсомольская в г. Волосово ЛО», Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-347 до ул. Краснофлотская в г. Волосово ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 1.4755 | 1.4755 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.4755 | 0 | 0 | 0 | 1.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4755 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.11.3.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-347 до ул. Краснофлотская в г. Волосово ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.11.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-369 до объекта по пер. Театральному в п. Кикерино Волосовского района ЛО ( инв. № 10003765) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.35 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.11.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-372 до ВРУ объекта в п. Кикерино Волосовского района ЛО |  | 0.12 | 0 | 2012 | 2015 | 0.28796 | 0.20157 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.12 | 0 | 0.20157 | 0 | 0 | 0 | 0.20157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20157 | ам | 0.24404 | 0 | 0 | 0 | 0.24404 | 0 |  |  |  | 0.24404
5.1.1.11.6 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-339 по ул. ВИЗ до участка заявителя в г. Волосово ЛО (инв. № 000001460) |  | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 0.495 | 0.495 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | Определить проектом | 0 | 0.0354 | 0.4596 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | ам | 0 | 0.38949 | 0 | 0 | 0.38949 | 0 |  |  |  | 0.38949
5.1.1.11.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 в д. Лагоново Волосовского р-на ЛО (инв. №000001464) |  | 0.2 | 0 | 2013 | 2015 | 0.315 | 0.315 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | ам | 0.26695 | 0 | 0 | 0 | 0.26695 | 0 |  |  |  | 0.26695
5.1.1.11.8 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-302 по ул. Жукова до ул. Хрустицкого в г. Волосово ЛО |  | 0.5 | 0 | 2012 | 2016 | 2.6527 | 2.5731 | 0.18569 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.71623 | 1.6712 | 2.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3874 | ам | 0 | 0.22481 | 0.60697 | 1.4163 | 2.2481 | 0 |  |  |  | 2.2481
5.1.1.11.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001462) |  | 0.45 | 0 | 2013 | 2015 | 0.498 | 0.498 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | ам | 0 | 0.42203 | 0 | 0 | 0.42203 | 0 |  |  |  | 0.42203
5.1.1.11.10 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-302 до объекта в г. Волосово ЛО |  | 0.4 | 0 | 2011 | 2015 | 0.57985 | 0.57985 | 0.57985 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0.4914 | 0 | 0 | 0.4914 | 0 |  |  |  | 0.4914
5.1.1.11.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-339 по ул. Усадьба ВИЗа в г. Волосово ЛО (инв.№ 000001460) |  | 0.4 | 0 | 2014 | 2015 | 0.71 | 0.71 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0.071 | 0 | 0.639 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | ам | 0.060169 | 0 | 0.54153 | 0 | 0.60169 | 0 |  |  |  | 0.60169
5.1.1.11.12 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-339 по ул. Усадьба ВИЗа в г. Волосово ЛО |  | 0.43 | 0 | 2011 | 2015 | 0.78 | 0.5437 | 0 |  | 0.43 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5437 | 0 | 0.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5437 | ам | 0 | 0 | 0.62602 | 0 | 0.62602 | 0 |  |  |  | 0.62602
5.1.1.12 | Тихвинский филиал |  | 4.4 | 0 |  |  | 1.5816 | 1.5516 | 0.044961 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0.38 | 0.45203 | 0.67465 | 0 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5067 | 0 | 0.32203 | 0.38308 | 0.57174 | 0 | 1.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2768
5.1.1.12.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. "Коттеджи" от ТП-28 в г. Тихвин ЛО |  | 0.27 | 0 | 2012 | 2015 | 0.74961 | 0.71961 | 0.044961 |  | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.67465 | 0 | 0.67465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67465 | ам | 0 | 0 | 0.57174 | 0 | 0.57174 | 0 |  |  |  | 0.57174
5.1.1.12.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Моховая" от ТП-62 до объекта в г. Тихвин ЛО (инв.№200000333) |  | 1.123 | 0 | 2013 | 2015 | 0.45203 | 0.45203 | 0 |  | 0.395 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.395 | 0 | 0 | 0.45203 | 0 | 0 | 0.45203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45203 | ам | 0 | 0.38308 | 0 | 0 | 0.38308 | 0 |  |  |  | 0.38308
5.1.1.12.3 | Реконструкция ВЛЗ 10 кВ от ТП-28 до ТП-29 в г. Тихвин ЛО (инв.№200000205) |  | 0.88 | 0 | 2013 | 2015 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ам | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0.16949 | 0 |  |  |  | 0.16949
5.1.1.12.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-143-22-08 в п. Сарка Тихвинского района ЛО (инв.№ 2000000537) |  | 2.127 | 0 | 2014 | 2015 | 0.18 | 0.18 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | ам | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0.15254 | 0 |  |  |  | 0.15254
5.1.1.13 | Тихвинский филиал (Бокситогорский район) |  | 0.19 | 0 |  |  | 0.4606 | 0.4606 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.4606 | 0 | 0 | 0.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4606 | 0 | 0 | 0.39034 | 0 | 0 | 0.39034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39034
5.1.1.13.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. «04ТП15-Стройгруппа; Заготконтора; Гаражи» от ТП-15 в г. Бокситогорск ЛО |  | 0.19 | 0 | 2014 | 2015 | 0.4606 | 0.4606 | 0 |  | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.19 | 0 | 0 | 0.4606 | 0 | 0 | 0.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4606 | ам | 0 | 0.39034 | 0 | 0 | 0.39034 | 0 |  |  |  | 0.39034
5.1.1.14 | Тосненский филиал |  | 143.221 | 0.313 |  |  | 35.0716 | 30.5795 | 8.3209 | 0 | 10.75 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0.313 | 5.1905 | 6.3163 | 8.445 | 2.3068 | 22.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2587 | 0 | 1.6356 | 6.3092 | 8.1506 | 1.9882 | 18.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0835
5.1.1.14.1 | Тосно, РК ВЛ-0,4 кв от КТП-19 инв.№210000229 (11-21/1-023.1 СМР, 2 ПИР) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.69813 | 0.69813 | 0.68738 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.010749 | 0 | 0 | 0 | 0.010749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010749 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.14.2 | Тосно, РК ВЛ3-10 кВ от ПС-483(инв. №210000374) (совместная подвеска с ВЛ-0,4 кВ от ПС-483 ф.483-04) в г.Тосно (11-21/1-058) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 2.1339 | 1.5363 | 1.4204 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.11596 | 0 | 0 | 0 | 0.11596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11596 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.14.3 | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 от проектной МТП по ул. Малая Речная и Заводской набережной в г.Тосно (11-21/1-059) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 2.7608 | 2.2261 | 2.0621 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.16406 | 0 | 0 | 0 | 0.16406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16406 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.14.4 | Тосно, РК ВЛ-0,4кВ (совместная подвеска с ВЛ-10 кВ) от ТП-31 до проектируемой МТП в п. Ульяновка (11-21/5-081) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 1.526 | 1.204 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.14.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП до оп.№35 ф.1 ТП-61 в.п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.14.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 от оп.27 до оп.23 по ул. 4-я Футбольная п.Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.374 | 0.374 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.14.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 до оп. №12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 по ул.Захарьвская п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО инв.№ 210000457 |  | 0.6 | 0 | 2011 | 2015 | 0.57 | 0.399 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | ам | 0 | 0.43666 | 0 | 0 | 0.43666 | 0 |  |  |  | 0.43666
5.1.1.14.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 по Красной набережной г. Тосно, Тосненский р-н, ЛО (ивн.№ 210000187) |  | 0.5 | 0 | 2011 | 2015 | 0.52574 | 0.478 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | ам | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 |  |  |  | 0.40508
5.1.1.14.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-66 до опоры №10 по Дачному пер. п. Ульяновка, Тосненский р-н., ЛО инв.№ 210000495 |  | 0.92 | 0 | 2011 | 2015 | 0.582 | 0.4074 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.4074 | 0 | 0 | 0.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4074 | ам | 0 | 0.44916 | 0 | 0 | 0.44916 | 0 |  |  |  | 0.44916
5.1.1.14.10.1 | Реконструкция КТП-37 г. Тосно, ЛО (инв.№210000293) |  | 0 | 0.063 | 2011 | 2016 | 2.4839 | 1.9742 | 0.44855 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 | [10 empty] | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 1.5256 | 1.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5256 | ам | 0 | 0.2105 | 0.56836 | 1.3262 | 2.105 | 0 |  |  |  | 2.105
5.1.1.14.10.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф. 716-02 на ул. Красная набережная до проектируемой ТП-37/2 г.Тосно, ЛО (инв. №210000376) |  | 5.6 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.14.10.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37/1, МТП-37/2, МТП-37/3 до участков заявителей г.Тосно ЛО (инв.№210000294) |  | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | [10 empty] | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.14.11 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (совместная подвеска с ВЛ-0,4 кВ) от ВЛ-10 кВ ф. 716-02 на Школьном переулке до проектируемой ТП-37/3 г.Тосно, ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0.96494 | 0.70061 | 0.080498 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62011 | 0 | 0.62011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62011 | ам | 0 | 0 | 0.5735 | 0 | 0.5735 | 0 |  |  |  | 0.5735
5.1.1.14.12 | Реконструкция ТП-38, г. Тосно, Тосненский р-н, ЛО. |  | 0 | 0.25 | 2011 | 2015 | 1.0823 | 0.99627 | 0.012387 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.98388 | 0 | 0.98388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98388 | ам | 0 | 0 | 0.8338 | 0 | 0.8338 | 0 |  |  |  | 0.8338
5.1.1.14.13 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-500 в п. Красный Бор, Тосненский р-н, ЛО (инв. № 210000712) |  | 0.24 | 0 | 2011 | 2015 | 0.41567 | 0.41567 | 0.21289 |  | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.24 | 0 | 6.8e-09 | 0.20278 | 0 | 0 | 0.20278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20278 | ам | 0 | 0.17184 | 0 | 0 | 0.17184 | 0 |  |  |  | 0.17184
5.1.1.14.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 от опоры №5 до опоры №22 в пос. Ульяновка Тосненского района ЛО |  | 0.25 | 0 | 2012 | 2015 | 0.35682 | 0.24977 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.24977 | 0 | 0 | 0.24977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24977 | ам | 0 | 0.26132 | 0 | 0 | 0.26132 | 0 |  |  |  | 0.26132
5.1.1.14.15 | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 от оп.№25 до оп. №45 п.Ульяновка (13-1-21-0-08-06-2-007) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.80281 | 0.65295 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.65295 | 0 | 0 | 0 | 0.65295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65295 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.14.16 | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-231 в п. Красный Бор (инв.№210000702) (13-1-21-0-08-06-2-184) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.47 | 0.47 | 0.16726 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.30274 | 0 | 0 | 0 | 0.30274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30274 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.14.17 | Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-222 в п. Красный Бор инв.№ 210000680 (13-1-21-0-08-06-2-706) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.2145 | 0.2145 | 0.061002 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.1535 | 0 | 0 | 0 | 0.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1535 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.14.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.№39 ф.2 от ТП-221 до объекта п. Красный Бор Тосненского района ЛО |  | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 0.28001 | 0.19601 | 0 |  | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.18 | 0 | 0.19601 | 0 | 0 | 0 | 0.19601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19601 | ам | 0.22221 | 0 | 0 | 0 | 0.22221 | 0 |  |  |  | 0.22221
5.1.1.14.19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 до оп.№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 п. Красный Бор Тосненского района ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2015 | 0.73555 | 0.60709 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.60709 | 0 | 0.60709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60709 | ам | 0 | 0 | 0.56668 | 0 | 0.56668 | 0 |  |  |  | 0.56668
5.1.1.14.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 от опоры №8А до опоры № 28 в г. Тосно ЛО |  | 0.32 | 0 | 2013 | 2015 | 0.93099 | 0.79397 | 0 |  | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.79397 | 0 | 0.79397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79397 | ам | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0.71725 | 0 |  |  |  | 0.71725
5.1.1.14.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 15 до опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 по ул. Вокзальная в г. Тосно ЛО |  | 0.12 | 0 | 2013 | 2015 | 0.47249 | 0.47249 | 0.04299 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.12 | 0 | 0 | 0.4295 | 0 | 0 | 0.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4295 | ам | 0 | 0.36399 | 0 | 0 | 0.36399 | 0 |  |  |  | 0.36399
5.1.1.14.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 до опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-51 по ул. Некрасова в п. Ульяновка Тосненского района ЛО |  | 0.12 | 0 | 2013 | 2015 | 0.17127 | 0.17127 | 0.050877 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.12 | 0 | 0.12039 | 0 | 0 | 0 | 0.12039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12039 | ам | 0.10203 | 0 | 0 | 0 | 0.10203 | 0 |  |  |  | 0.10203
5.1.1.14.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 от опоры № 8 по ул. Дзержинского до участка заявителя в г. Тосно ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2015 | 0.76555 | 0.76555 | 0.069596 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.69596 | 0 | 0.69596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69596 | ам | 0 | 0 | 0.58979 | 0 | 0.58979 | 0 |  |  |  | 0.58979
5.1.1.14.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-212 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО |  | 0.2 | 0 | 2013 | 2015 | 0.354 | 0.354 | 0.018873 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0.33513 | 0 | 0 | 0 | 0.33513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33513 | ам | 0.28401 | 0 | 0 | 0 | 0.28401 | 0 |  |  |  | 0.28401
5.1.1.14.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 в п. Рябово Тосненского района ЛО |  | 0.1 | 0 | 2013 | 2015 | 0.18554 | 0.18554 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0.18554 | 0 | 0 | 0 | 0.18554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18554 | ам | 0.15724 | 0 | 0 | 0 | 0.15724 | 0 |  |  |  | 0.15724
5.1.1.14.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 от опоры №24 до опоры №34в п. Ульяновка Тосненского района ЛО |  | 5.991 | 0 | 2013 | 2015 | 0.49812 | 0.49812 | 0.063333 |  | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.36 | 0 | 0 | 0.43478 | 0 | 0 | 0.43478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43478 | ам | 0 | 0.36846 | 0 | 0 | 0.36846 | 0 |  |  |  | 0.36846
5.1.1.14.27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №29 до опоры №32 от ТП-18 по 4-ой Улице в п. Ульяновка Тосненского района ЛО |  | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 0.3753 | 0.33248 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | Определить проектом | 0 | 0 | 0.33248 | 0 | 0 | 0.33248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33248 | ам | 0 | 0.28914 | 0 | 0 | 0.28914 | 0 |  |  |  | 0.28914
5.1.1.14.28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 82 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37 до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО |  | 8.68 | 0 | 2013 | 2015 | 0.29064 | 0.29064 | 0.026424 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0.26421 | 0 | 0 | 0 | 0.26421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26421 | ам | 0.22391 | 0 | 0 | 0 | 0.22391 | 0 |  |  |  | 0.22391
5.1.1.14.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 по Красной наб. до опоры №15 в г. Тосно ЛО |  | 9.639 | 0 | 2013 | 2015 | 0.60144 | 0.60144 | 0.084125 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 4.4e-09 | 0 | 0.51732 | 0 | 0.51732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51732 | ам | 0 | 0 | 0.4384 | 0 | 0.4384 | 0 |  |  |  | 0.4384
5.1.1.14.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-66 от опоры №3 до опоры №10 ВЛ-0,4 кВ в п. Ульяновка Тосненского района ЛО |  | 3.88 | 0 | 2013 | 2015 | 0.397 | 0.397 | 0.397 |  | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | ам | 0 | 0.33644 | 0 | 0 | 0.33644 | 0 |  |  |  | 0.33644
5.1.1.14.31 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-17 ф. 2 от оп. 11 до оп. 22 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО |  | 4.74 | 0 | 2013 | 2015 | 1.15 | 1.15 | 0 |  | 0.81 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.81 | 0 | 0.115 | 0 | 1.035 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | ам | 0.097458 | 0 | 0.87712 | 0 | 0.97458 | 0 |  |  |  | 0.97458
5.1.1.14.32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Дзержинского от ТП-37 до опоры №8 в г. Тосно, ЛО |  | 9.636 | 0 | 2013 | 2015 | 0.48075 | 0.48075 | 0.043705 |  | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.36 | 0 | 4e-10 | 0.43704 | 0 | 0 | 0.43704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43704 | ам | 0 | 0.37037 | 0 | 0 | 0.37037 | 0 |  |  |  | 0.37037
5.1.1.14.33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до опоры №41 ф.2 в г. Тосно ЛО (инв.№210000181) |  | 7.979 | 0 | 2013 | 2015 | 0.90216 | 0.90216 | 0.16235 |  | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.73981 | 0 | 0.73981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73981 | ам | 0.076454 | 0 | 0.68809 | 0 | 0.76454 | 0 |  |  |  | 0.76454
5.1.1.14.34 | Реокнструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 до опоры № 23 ф. 3 в пос. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000495) |  | 3.88 | 0 | 2013 | 2015 | 0.688 | 0.4816 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4816 | 0 | 0.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4816 | ам | 0 | 0 | 0.52448 | 0 | 0.52448 | 0 |  |  |  | 0.52448
5.1.1.14.35 | Реокнструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 до опоры №10 ф.3 в пос. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000394) |  | 8.917 | 0 | 2013 | 2015 | 0.61 | 0.427 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | ам | 0.051695 | 0 | 0.46525 | 0 | 0.51695 | 0 |  |  |  | 0.51695
5.1.1.14.36.1 | Тосно, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-40 (инв.№ 210000300) (13-1-21-0-08-06-2-653) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.20832 | 0.56812 | 0.073351 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.49477 | 0 | 0 | 0.49477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49477 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.1.14.36.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 до опоры №3 ф.1 по ул. Ленинградская в пос. Ульяновка Тосненского района ЛО |  | 5.141 | 0 | 2013 | 2015 | 0.4985 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0.42246 | 0 | 0 | 0.42246 | 0 |  |  |  | 0.42246
5.1.1.14.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-19 г Тосно ЛО |  | 1.163 | 0 | 2013 | 2015 | 0.07 | 0.07 | 0 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | ам | 0.059322 | 0 | 0 | 0 | 0.059322 | 0 |  |  |  | 0.059322
5.1.1.14.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-45 п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000474) |  | 2.15 | 0 | 2013 | 2015 | 0.475 | 0.475 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | ам | 0 | 0.40254 | 0 | 0 | 0.40254 | 0 |  |  |  | 0.40254
5.1.1.14.39 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ ф.2 от КТП-51 п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000489) |  | 7.492 | 0 | 2013 | 2015 | 0.495 | 0.495 | 0.17328 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0.32172 | 0 | 0 | 0.32172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32172 | ам | 0 | 0.41949 | 0 | 0 | 0.41949 | 0 |  |  |  | 0.41949
5.1.1.14.40 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-52 (ф. 52-12-01) до проектируемой СТП в Тосненском районе д. Пустынка ЛО (инв.№210000644) |  | 10.08 | 0 | 2013 | 2015 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ам | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0.16949 | 0 |  |  |  | 0.16949
5.1.1.14.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №177 до опоры №146 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в п. Рябово Тосненского района ЛО (инв.№210000754) |  | 8.398 | 0 | 2013 | 2015 | 0.498 | 0.498 | 0.028549 |  | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.32 | 0 | 4.8e-09 | 0.46945 | 0 | 0 | 0.46945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46945 | ам | 0 | 0.39784 | 0 | 0 | 0.39784 | 0 |  |  |  | 0.39784
5.1.1.14.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 по пер. Сергеевский (ул. Карла Либкнехта) в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000467) |  | 4.505 | 0 | 2013 | 2015 | 0.26168 | 0.26168 | 0.035429 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0.22625 | 0 | 0 | 0 | 0.22625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22625 | ам | 0.19173 | 0 | 0 | 0 | 0.19173 | 0 |  |  |  | 0.19173
5.1.1.14.43 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-40 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (210000467) |  | 4.505 | 0 | 2013 | 2015 | 0.47818 | 0.47818 | 0.035867 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 3e-09 | 0.44231 | 0 | 0 | 0.44231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44231 | ам | 0 | 0.37484 | 0 | 0 | 0.37484 | 0 |  |  |  | 0.37484
5.1.1.14.44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-15 по ул. Октябрьская до ул. Серова в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000417) |  | 1.1 | 0 | 2011 | 2015 | 1.4032 | 1.377 | 0.16857 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1.2085 | 0 | 1.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2085 | ам | 0 | 0 | 1.0241 | 0 | 1.0241 | 0 |  |  |  | 1.0241
5.1.1.14.45 | Рекострукция ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (210000389) |  | 0.8 | 0 | 2013 | 2016 | 1.24 | 1.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.124 | 0.3348 | 0.7812 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | ам | 0 | 0.10508 | 0.28373 | 0.66203 | 1.0508 | 0 |  |  |  | 1.0508
5.1.1.14.46 | Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-227 п.Красный бор (инв. № 210000693) |  | 5.955 | 0 | 2011 | 2015 | 2.3302 | 1.8004 | 1.6941 |  | 1.04 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1.04 | 0 | 0 | 0.10627 | 0 | 0 | 0.10627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10627 | ам | 0 | 0.090059 | 0 | 0 | 0.090059 | 0 |  |  |  | 0.090059
5.1.1.14.47 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры № 66 ВЛ-10 кВ ф. 483-09 до места пересечения с ВЛ-35 кВ в массиве "Заречное" Тосненского района ЛО |  | 19.02 | 0 | 2011 | 2015 | 0.56319 | 0.512 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | ам | 0 | 0.4339 | 0 | 0 | 0.4339 | 0 |  |  |  | 0.4339
5.1.1.15 | Мероприятия для технологического присоединения льготных категорий потребителей до 15 кВт по новым заявкам (реконструкция) | С/П | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 506.0445 | 506.0445 | [8 empty] | 30.6205 | 80.01 |  | 29.2381 | 71.82 |  | 27.635 | 68.67 |  | 87.4936 | 220.5 | [5 empty] | 126.1579 | 171.2334 | 161.1214 | 47.5318 | 506.0445 | ам | [5 empty] | 106.9135 | 145.1131 | 136.5435 | 90.4212 | 478.9913
5.1.2 | Мероприятия для присоединения льготных категорий потребителей до 15 кВт (новое строительство) | 0 | 123.325 | 37.603 | 0 | 0 | 2196.1394 | 2003.7144 | 91.1545 | 0 | 35.845 | 8.707 | 0 | 87.48 | 28.896 | 0 | 60.1972 | 42.21 | 0 | 57.6495 | 42.84 | 0 | 54.328 | 39.06 | 0 | 295.4998 | 161.713 | 61.1033 | 97.6084 | 62.3048 | 182.3324 | 403.3489 | 455.1552 | 285.3763 | 393.2864 | 265.0424 | 1802.2091 | 0 | 48.695 | 68.2844 | 172.6879 | 208.6549 | 498.3223 | 185.4275 | 348.7578 | 325.673 | 219.3086 | 1577.4892
5.1.2.1 | Волховский филиал | 0 | 1.21 | 0.65 |  |  | 5.5908 | 5.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.65 | 0 | 0.15908 | 0.4 | 2.8772 | 3.4363 | 2.1545 | 0 | 0 | 0 | 5.5908 | 0 | 0.13481 | 0.33898 | 2.4383 | 0.80888 | 3.721 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 4.738
5.1.2.1.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-173 до объекта заявителя, г. Волхов, ЛО |  | 0.11 | 0 | 2013 | 2016 | 0.37579 | 0.37579 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.11 | 0 | 0 | 0.037579 | 0 | 0.11274 | 0.15032 | 0.22547 | 0 | 0 | 0 | 0.37579 | вып | 0.031847 | 0 | 0.09554 | 0.19108 | 0.31847 | 0 |  |  |  | 0.31847
5.1.2.1.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №63 ВЛ-10 кВ ф. 5 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО |  | 0.6 | 0 | 2014 | 2016 | 2.2 | 5.215 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.32 | 1.54 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | вып | 0 | 0.18644 | 1.1186 | 0 | 1.3051 | 0.55932 |  |  |  | 1.8644
5.1.2.1.2.2 | Строительство ТП-1 10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО |  | 0 | 0.4 | 2014 | 2016 | 0.6075 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.06075 | 0 | 0.18225 | 0.243 | 0.3645 | 0 | 0 | 0 | 0.6075 | вып | 0.051483 | 0 | 0.15445 | 0.3089 | 0.51483 | 0 |  |  |  | 0.51483
5.1.2.1.2.3 | Строительство ТП-2 10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО |  | 0 | 0.25 | 2014 | 2016 | 0.6075 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.06075 | 0 | 0.18225 | 0.243 | 0.3645 | 0 | 0 | 0 | 0.6075 | вып | 0.051483 | 0 | 0.15445 | 0.3089 | 0.51483 | 0 |  |  |  | 0.51483
5.1.2.1.2.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2 в г. Волхов ЛО |  | 0.5 | 0 | 2014 | 2016 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.08 | 1.26 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | вып | 0 | 0.15254 | 0.91525 | 0 | 1.0678 | 0.45763 |  |  |  | 1.5254
5.1.2.2 | Всеволожский филиал |  | 5.94 | 0.32 |  |  | 161.4033 | 80.9753 | 10.3733 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 4.86 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0.32 | 1.522 | 36.3991 | 5.6492 | 14.1013 | 57.6716 | 12.9303 | 0 | 0 | 0 | 70.6019 | 0 | 0.21735 | 5.8557 | 11.9503 | 4.1424 | 22.1656 | 6.8155 | 0 | 0 | 0 | 28.9811
5.1.2.2.1.1 | Строительство МТП в дер. Шереметьевка Всеволожского р-на ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 2.94 | 2.8308 | 0.037811 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | вып | 0 | 2.3669 | 0 | 0 | 2.3669 | 0 |  |  |  | 2.3669
5.1.2.2.1.2 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ РП-2-ТП "Драгунский ручей" до проектируемой МТП в дер. Шереметьевка Всеволожского р-на ЛО |  | 0.35 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ ТП-11-ТП-31 до проектируемой МТП в дер. Шереметьевка Всеволожского р-на ЛО |  | 0.25 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ ТП-11-ТП-31 в дер. Шереметьевка Всеволожского р-на ЛО |  | 0.06 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП до границ земельных участков в дер. Шереметьевка Всеволожского р-на ЛО |  | 0.22 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.2 | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от проек-ой КТПН-10/0,4 кВ до места врезки в фидер №3 напр-ем РП №2983-ТП №2 (10-04/10-007) |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 0.98203 | 0.98203 | 0.29739 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.68464 | 0 | 0 | 0 | 0.68464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68464 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.3 | Строительство СТП-10/0,4 кВ в пос. Борисова Грива Всеволожского района ЛО |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 1.0211 | 0.36765 | 0.2349 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13275 | 0 | 0 | 0 | 0.13275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13275 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ совместной подвеской с ВЛ-10 кВ от ТП №219 по ул. Отраднинская до границ земельных участков в г. Всеволожск ЛО |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 0.98 | 0.686 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.5.1 | Всев, Стр-во КТП №1 6/0,4 кВ в п. Ковалево (10-04/3-060.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 58.8707 | 31.229 | 5.5902 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.6388 | 0 | 0 | 25.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6388 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.5.2 | Всев, Стр-во КЛ 6 кВ от точки врезки ф. 24-22 до проектируемой КТП №1 6/0,4 кВ в п. Ковалево (10-04/3-061) |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.5.3 | Всев, Стр-во ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой КТП №1 6/0,4 кВ до границ участка в п.Ковалево (10-04/3-062.1СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.5.4 | Всев, Стр-во КТП №2 6/0,4 кВ в п. Ковалево (11-04/3-090) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.5.5 | Всев, Стр-во КТП №3 6/0,4 кВ в п. Ковалево (11-04/3-091) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.5.6 | Всев, Стр-во КТП №4 6/0,4 кВ в п. Ковалево (11-04/3-092) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.5.7 | Всев, Стр-во КТП №5 6/0,4 кВ в п. Ковалево (11-04/3-093) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.5.8 | Всев, Стр-во КЛ 6 кВ от проектируемой КТП №1 6/0,4 кВ до проектируемой КТП №2 6/0,4 кВ в п. Ковалево (11-04/3-094) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.5.9 | Всев, Стр-во КЛ 6 кВ от проектир. КТП №2 6/0,4 кВ до проектиру. КТП №3 6/0,4 кВ в п. Ковалево (11-04/3-095) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.5.10 | Всев, Стр-во КЛ 6 кВ от проектир. КТП №3 6/0,4 кВ до проектир. КТП №4 6/0,4 кВ в п. Ковалево (11-04/3-096) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.5.11 | Всев, Стр-во КЛ 6 кВ от проектир.й КТП №4 6/0,4 кВ до проектир. КТП №5 6/0,4 кВ в п. Ковалево (11-04/3-097) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.5.12 | Всев, Стр-во ВЛИ 0,4 кВ от проектир. КТП №2 6/0,4 кВ до границ участка в п. Ковалево (11-04/3-098) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.5.13 | Всев, Стр-во ВЛИ 0,4 кВ от проектир. КТП №3 6/0,4 кВ до границ уч. в п. Ковалево (11-04/3-099) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.5.14 | Всев, Стр-во ВЛИ 0,4 кВ от проектир. КТП №4 6/0,4 кВ до границ участка в п. Ковалево (11-04/3-100) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.5.15 | Всев, Стр-во ВЛИ 0,4 кВ от проектир. КТП №5 6/0,4 кВ до границ уч. в п. Ковалево (11-04/3-101) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.6 | Всев, Стр-во ВЛ-0,4 кВ по ул. Западная и ул. Гладкинская от проек-ой КТП-10/0,4 кВ (11-04/10-028) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 1.18 | 0.77203 | 0.75341 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.018616 | 0 | 0 | 0 | 0.018616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018616 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.7.1 | Всев, Стр-во РП-6 кВ в п. им. Морозова (11-04/5-001) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 61.36 | 14.0615 | 3.4492 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.6123 | 0 | 0 | 10.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6123 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.7.2 | Всев, Стр-во двух КЛ-6 кВ от ПС-515 до устанавливаемой РП-6 кВ в п. им. Морозова (11-04/5-002) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.8.1 | Строительство КЛ-10 кВ от КТПН-400/10/0,4 кВ до проектируемой КТПП-10/0,4 кВ на ул. Парковая в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 8.2756 | 4.4148 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44214 | 3.9727 | 4.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4148 | вып | 0 | 1.4429 | 3.3667 | 0 | 4.8096 | 0 |  |  |  | 4.8096
5.1.2.2.8.2 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ на ул. Парковая в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.8.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры №23/1 ВЛ-0,4 кВ до участков заявителей в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.8.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры №23/4 ВЛ-0,4 кВ до участков заявителей в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.8.5 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до проектируемой МТП-10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.8.6 | Строительство МТП 10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.8.7 | Строительство СТП-10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.8.8 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой опоры №15 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.8.9 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой СТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.9 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2670 до границ земельного участка в дер. Кирполье Всеволожского района ЛО |  | 0.2 | 0 | 2012 | 2015 | 0.17286 | 0.010385 | 0.010385 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0.09193 | 0 | 0 | 0 | 0.09193 | 0 |  |  |  | 0.09193
5.1.2.2.10 | Строительство РТП в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО |  | 0 | 0.32 | 2014 | 2016 | 5.55 | 5.55 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.555 | 3.33 | 3.885 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | вып | 0 | 0.47034 | 2.822 | 0 | 3.2924 | 1.411 |  |  |  | 4.7034
5.1.2.2.11.1 | Строительство КЛ-6 кВ от новой РТП до ТП-22 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО |  | 2.53 | 0 | 2014 | 2016 | 8.8 | 9.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.53 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 5.28 | 6.16 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | вып | 0 | 0.74576 | 4.4746 | 0 | 5.2203 | 2.2373 |  |  |  | 7.4576
5.1.2.2.11.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ направлением к ТП-25, до участка заявителя в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО |  | 0.35 | 0 | 2014 | 2016 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | вып | 0.016949 | 0 | 0.050847 | 0.10169 | 0.16949 | 0 |  |  |  | 0.16949
5.1.2.2.11.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-25 до опоры №5 в в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО |  | 0.2 | 0 | 2014 | 2016 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | вып | 0.059322 | 0 | 0.17797 | 0.35593 | 0.59322 | 0 |  |  |  | 0.59322
5.1.2.2.12.1 | Строительство ТП 25 кВА в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | вып | 0 | 0.67797 | 0 | 3.3898 | 4.0678 | 2.7119 |  |  |  | 6.7797
5.1.2.2.12.2 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-6 кВ до ТП-25 кВА в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.12.3 | Строительство ТП 100 кВА в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.12.4 | Строительство КЛ- 6 кВ от РП-6 кВ до ТП 100 кВА в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.12.5 | Строительство ВЛ-0,4 от ТП 400 кВА до границ земельных участков заявителей в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.12.6 | Строительство ВЛ-0,4 от ТП 100 кВА до границ земельных участков заявителей в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.2.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 до границ участков в пос. им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области |  | 0.28 | 0 | 2012 | 2016 | 0.58 | 0.58 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.28 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.174 | 0.232 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | вып | 0.049153 | 0 | 0.14746 | 0.29492 | 0.49153 | 0 |  |  |  | 0.49153
5.1.2.2.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от МТП-50 до границ земельных участков в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО |  | 1.5 | 0 | 2014 | 2016 | 1.791 | 1.791 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1791 | 1.0746 | 1.2537 | 0.5373 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | вып | 0 | 0.15178 | 0.91068 | 0 | 1.0625 | 0.45534 |  |  |  | 1.5178
5.1.2.3 | Выборгский филиал |  | 45.655 | 11.01 |  |  | 167.1216 | 161.0801 | 10.4869 | 0 | 9.615 | 3.58 | 0 | 36.04 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.655 | 11.01 | 24.9656 | 17.9284 | 13.3758 | 34.49 | 90.7598 | 59.8334 | 0 | 0 | 0 | 150.5932 | 0 | 15.8006 | 12.0241 | 29.4097 | 37.9343 | 95.1688 | 12.772 | 0 | 0 | 0 | 107.9407
5.1.2.3.1.1 | Выб, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ рядом с КТПН-648 по адресу: Хельсинское ш., д.11е в г. Выборг (11-05/1-043) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 4.0104 | 2.8073 | 0.10024 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.1.2 | Выб, Стр-во КТПН-6/0,4 кВ рядом с КТПН-56 в п. им. Калинина (12-1-05-1-08-06-2-211) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-5 до границ участка Заявителя в г. Приморск Выборгского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 5.0368 | 3.6134 | 0.10373 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5097 | 0 | 0 | 0 | 3.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5097 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.3 | Выб, Стр-во ВЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ рядом с сущ.КТП-14 до КТПН-10/0,4 кВ, на ул.Кооперативная (11-05/5-021) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.845 | 0.845 | 0.22163 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.62337 | 0 | 0 | 0 | 0.62337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62337 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.4.1 | Выб, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ рядом с КТП-49 по Ленинградскому ш. в п.Лесогорский (12-1-05-1-08-06-2-091) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 2.618 | 2.31 | 0.03 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.4.2 | Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ по Ленинградскому ш. до тер.границ уч.Заявителя в п.Лесогорский (12-1-05-1-08-06-2-092) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.5.1 | Выб, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ рядом с КТП-157 в п. Красный Холм Каменногорского г.п. Выборгского района ЛО (12-1-05-1-08-06-2-093) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 1.6278 | 3.2261 | 1.8314 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3947 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.5.2 | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до тер.границ уч.заявителя г.Выборг (12-1-05-1-08-06-2-094) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 1.7039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.6.1 | Выб, Стр-во КТПН-6/0,4 кВ по адресу проезд Грунтовый,4 в г.Выборг (12-1-05-1-08-06-2-095) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 2.182 | 2.0335 | 1.8428 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19067 | 0 | 0 | 0 | 0.19067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19067 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.6.2 | Выб, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ (фидер №31) до смонтированной КТПН-6/0,4 кВ (12-1-05-1-08-06-2-096) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.6.3 | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-6/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя (12-1-05-1-08-06-2-097) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.7.1 | Выб, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ рядом с КТП-193 в п.Северный г.Выборг (12-1-05-1-08-06-2-173) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 1.658 | 1.658 | 1.4413 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.21675 | 0 | 0 | 0 | 0.21675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21675 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.7.2 | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ до тер-ых границ уч. заявителя в п.Северный г.Выборг (12-1-05-1-08-06-2-175) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.8.1 | Выб, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ рядом с КТП-26 в г.Светогорск (12-1-05-1-08-06-2-192) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 1.7469 | 1.5917 | 0.1475 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4442 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.8.2 | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ вместо, проходящей по ул.Пионерская до тер-ых границ уч.заявителя в г.Светогорск (12-1-05-1-08-06-2-193) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.9 | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя в пос. Манола г. Приморск (12-1-05-1-08-06-2-209) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.32074 | 0.32074 | 0.29796 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.022788 | 0 | 0 | 0 | 0.022788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022788 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.10.1 | Выб, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в районе строительства дома Заявителя в пос. Петровка (12-1-05-1-08-06-2-214) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 6.6919 | 6.4157 | 0.71111 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.7046 | 0 | 0 | 0 | 5.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7046 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.10.2 | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры отпайки ВЛ-10 кВ (фидер № 26-11) в пос. Петровка (12-1-05-1-08-06-2-215) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.10.3 | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя в пос. Петровка (12-1-05-1-08-06-2-216) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.11 | Выб, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ рядом с КТП-8 по ул. Огородная в г. Каменногорск (12-1-10-1-08-06-2-136) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 1.3653 | 1.3653 | 0.42799 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93728 | 0 | 0 | 0 | 0.93728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93728 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.12.1 | Выб, Стр-во КТПН-10/0,4 кВ в пос. Соколинское (13-1-05-1-08-06-2-1049) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 2.6 | 2.6 | 0.089926 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5101 | 0 | 0 | 0 | 2.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5101 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.12.2 | Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.159-31 ПС №159 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в пос. Соколинское (13-1-05-1-08-06-2-1050) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.12.3 | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до территориальных границ участков заявителей в пос. Соколинское (13-1-05-1-08-06-2-1051) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.13.1 | Выб, Стр-во КТПН-6/0,4 кВ в пос. Отрадное (13-1-05-1-08-06-2-1077) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 2.6 | 2.6 | 0.0891 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5109 | 0 | 0 | 0 | 2.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5109 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.13.2 | Выб, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ (ф.09) П/Ст «Калининская» до проектируемой КТПН-6/0,4 кВ в пос. Отрадное (13-1-05-1-08-06-2-1078) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.13.3 | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-6/0,4 кВ до границ участков заявителей в пос. Отрадное (13-1-05-1-08-06-2-1079) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.14 | Выб, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-18 до ШРН-0,4 кВ на ул. Резервная (13-1-05-1-08-06-2-791) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.90826 | 0.90826 | 0.58433 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.32394 | 0 | 0 | 0 | 0.32394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32394 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-205 по пр. Я Сибелиуса до территориальных границ участка Заявителя в п. им. Калинина Выборгского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0.59077 | 0.35677 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.35677 | 0 | 0 | 0.35677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35677 | вып | 0.40118 | 0 | 0 | 0 | 0.40118 | 0 |  |  |  | 0.40118
5.1.2.3.16 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ до территориальных границ участка заявителя в п. Матросово Советского ГП Выборгского района ЛО |  | 0.55 | 0 | 2013 | 2016 | 1.4 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.55 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.42 | 0.56 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | вып | 0.11864 | 0 | 0.35593 | 0.71186 | 1.1864 | 0 |  |  |  | 1.1864
5.1.2.3.17.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ по ул. 5-я Озерная п.им. Кирова в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 5.5385 | 5.3225 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33785 | 0 | 0.33785 | 4.9846 | 0 | 0 | 0 | 5.3225 | вып | 0 | 0.46936 | 0 | 2.5815 | 3.0508 | 1.6428 |  |  |  | 4.6936
5.1.2.3.17.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ (фидер № 16) до смонтированной БКТП-10/0,4 кВ в п.им. Кирова в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.17.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ (вновь смонтированной) до территориальных границ учаска Заявителя в п.им. Кирова в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.18.1 | Строительство КТПН-6/0,4 кВ по пер. Вербовый тупик, д.6 в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0.4 | 2012 | 2015 | 1.6145 | 5.2531 | 0.45856 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 4.7945 | 0 | 0 | 4.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7945 | вып | 1.1827 | 0 | 0 | 0 | 1.1827 | 0 |  |  |  | 1.1827
5.1.2.3.18.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ (фидер № 31) до установленной КТПН-6/0,4 по пер. Вербовый тупик, д.6 в г. Выборг ЛО |  | 1.5 | 0 | 2012 | 2015 | 2.4971 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 1.8334 | 0 | 0 | 0 | 1.8334 | 0 |  |  |  | 1.8334
5.1.2.3.18.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-6/0,4 кВдо территориальных границ участка Заявителя по пер. Вербовый тупик, д.6 в г. Выборг ЛО |  | 0.5 | 0 | 2012 | 2015 | 1.5619 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 |  |  |  | 1.1439
5.1.2.3.19.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ в п.Советский Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.4 | 2012 | 2016 | 3.7 | 3.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | вып | 0 | 0.31356 | 0 | 1.7246 | 2.0381 | 1.0975 |  |  |  | 3.1356
5.1.2.3.19.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фидер №05 до смонтированной КТПН 10/0,4 кВ в п.Советский Выборгского района ЛО |  | 0.8 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.19.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в п.Советсткий Выборгского района ЛО |  | 0.65 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.20.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в п. Матросово Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.4 | 2012 | 2016 | 3.4 | 3.265 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0.205 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | вып | 0 | 0.28814 | 0 | 1.5847 | 1.8729 | 1.0085 |  |  |  | 2.8814
5.1.2.3.20.2 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ПС"159" фидер №31 до КТПН-10/0,4 кВ в п. Матросово Выборгского района ЛО |  | 0.65 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.20.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участка заявителей в п. Матросово Выборгского района ЛО |  | 0.6 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.21.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе строительства дома в г.Каменногорск Выборгского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 3.8077 | 3.6592 | 0.073097 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.054246 | 0 | 0 | 1.0596 | 1.1138 | 2.4723 | 0 | 0 | 0 | 3.5861 | вып | 0 | 0 | 0.89793 | 2.0952 | 2.9931 | 0 |  |  |  | 2.9931
5.1.2.3.21.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (фидер №01) до установленной КТПН-10/0,4 кВ в г.Каменногорск Выборгского района ЛО |  | 1.6 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.21.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя в г.Каменногорск Выборгского района ЛО |  | 0.4 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.22.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в г. Приморск Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2012 | 2016 | 2.3077 | 2.2177 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.14077 | 0 | 0.14077 | 2.0769 | 0 | 0 | 0 | 2.2177 | вып | 0 | 0.19557 | 0 | 1.0756 | 1.2712 | 0.68449 |  |  |  | 1.9557
5.1.2.3.22.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ (фидер №-02) до КТПН-10/0,4 (новая) в г. Приморск Выборгского района ЛО |  | 0.45 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.22.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя в г. Приморск Выборгского района ЛО |  | 0.6 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.23.1 | Строительство КТПН-6/0,4 кВ в п.им. Калинина Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.4 | 2012 | 2016 | 3.1 | 3.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | вып | 0 | 0.26271 | 0 | 1.4449 | 1.7076 | 0.91949 |  |  |  | 2.6271
5.1.2.3.23.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (фидер № 31) до смонтированной КТПН-6/0,4 кВ в п.им. Калинина Выборгского района ЛО |  | 0.15 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.23.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-6/0,4 (новая) До территориальных границ участка Заявителя в п.им. Калинина Выборгского района ЛО |  | 1.1 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.24.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в п. Вязы Приморского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 4.9411 | 4.6729 | 0.2098 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.074397 | 0 | 1.3166 | 3.0721 | 4.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4631 | вып | 0 | 1.1158 | 2.6035 | 0 | 3.7192 | 0 |  |  |  | 3.7192
5.1.2.3.24.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (фидер № 02) до установленной КТПН-10/0,4 кВ в п. Вязы Приморского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.24.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ до территориальных границ участка Заявителя в п. Вязы Приморского районаЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.25.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе п. Матросово и п. Соколинское Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.4 | 2012 | 2015 | 1.6 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | вып | 0 | 0 | 1.3559 | 0 | 1.3559 | 0 |  |  |  | 1.3559
5.1.2.3.25.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ПС-159 фидер №31 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в районе п. Матросово и п. Соколинское Выборгского района ЛО |  | 0.2 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.25.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участка заявителей в районе п. Матросово и п. Соколинское Выборгского района ЛО |  | 0.4 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.26.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе п. Матросово и п. Соколинское Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.4 | 2012 | 2016 | 3.6 | 3.6 | 0.03905 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 1.0683 | 2.4927 | 0 | 0 | 0 | 3.561 | вып | 0 | 0 | 0.90533 | 2.1124 | 3.0178 | 0 |  |  |  | 3.0178
5.1.2.3.26.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участка заявителей в районе п. Матросово и п. Соколинское Выборгского района ЛО |  | 1.2 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.26.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (фидер №31) до КТПН-10/0,4 кВ в п. Матросово Выборгского района ЛО |  | 0.6 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.27.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в п. Медянка Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2011 | 2015 | 1.35 | 1.35 | 0.060501 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.2895 | 1.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2895 | вып | 0 | 0 | 1.1441 | 0 | 1.1441 | 0 |  |  |  | 1.1441
5.1.2.3.27.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кв (фидер № 03) до КТПН-10/0,4 кВ в п. Медянка Выборгского района ЛО |  | 0.08 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.27.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ до территориальных границ участка Заявителя в п. Медянка Выборгского района ЛО |  | 0.2 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.28.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ в пос. Раппатилы Выборгский район, ЛО |  | 0 | 0.63 | 2012 | 2015 | 2.2085 | 2.2085 | 0.036025 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 2.1725 | 0 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1725 | вып | 0 | 1.8411 | 0 | 0 | 1.8411 | 0 |  |  |  | 1.8411
5.1.2.3.28.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектирумой КТП-6/0,4 кВ до объекта в пос. Раппатилы Выборгский район, ЛО |  | 0.35 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.28.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ ф. 31 ПС-35/10/6 кВ "Калининская" до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в пос. Раппатилы Выборгского района ЛО. |  | 0.25 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.29.1 | Строительство КТПН-6/0,4 кВ по адресу: ул. Набережная, пос. Советский, Выборгский район ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2015 | 1.064 | 3.5826 | 0.1166 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 1.0251 | 0 | 0 | 1.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0251 | вып | 0.86876 | 0 | 0 | 0 | 0.86876 | 0 |  |  |  | 0.86876
5.1.2.3.29.2 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-1 по ул. Набережная, пос. Советский, Выборгский район ЛО |  | 0.8 | 0 | 2013 | 2015 | 2.03 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | вып | 1.6874 | 0 | 0 | 0 | 1.6874 | 0 |  |  |  | 1.6874
5.1.2.3.29.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-6/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка заявителя по ул. Набережная, пос. Советский, Выборгский район ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2015 | 0.4886 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.44973 | 0 | 0 | 0.44973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44973 | вып | 0.38113 | 0 | 0 | 0 | 0.38113 | 0 |  |  |  | 0.38113
5.1.2.3.30.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ №1 в п. Вязы Выборгского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 1.9764 | 1.9764 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0.19764 | 0 | 0.19764 | 1.7788 | 0 | 0 | 0 | 1.9764 | вып | 0 | 0.16749 | 0 | 0.92122 | 1.0887 | 0.58623 |  |  |  | 1.6749
5.1.2.3.30.2 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ №2 в п. Вязы Выборгского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.30.3 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ №3 в п. Вязы Выборгского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.30.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (фидер № 02) П/Ст «Приморская» до КТПН-10/0,4 кВ №3 в п. Вязы Выборгского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.30.5 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ №1 до участков заявителей в п. Вязы Выборгского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.30.6 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ №2 до участков заявителей в п. Вязы Выборгского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.30.7 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ №3 до участков заявителей в п. Вязы Выборгского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.31.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ на ул. Турбинная в г. Светогорск Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 1.75 | 1.75 | 0.0275 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0.048767 | 0 | 1.6737 | 0 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7225 | вып | 0 | 1.4184 | 0 | 0 | 1.4184 | 0 |  |  |  | 1.4184
5.1.2.3.31.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. №3 до устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ на ул.Турбинная в г. Светогорск Выборгского района ЛО |  | 0.15 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.31.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ на ул. Турбинная до границ участка заявителя в г. Светогорск Выборгского района ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.32.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в пос. Соколинское Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 1.7 | 1.7 | 0.070125 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0.048767 | 0 | 1.5811 | 0 | 1.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6299 | вып | 0 | 1.3399 | 0 | 0 | 1.3399 | 0 |  |  |  | 1.3399
5.1.2.3.32.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. №159-31 до устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ в пос. Соколинское Выборгского района ЛО |  | 0.2 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.32.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участков заявителей в пос. Соколинское Выборгского района ЛО |  | 0.45 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.33.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ на ул. Пионерская в г. Светогорск Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 1.75 | 1.75 | 0.057475 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0.048767 | 0 | 1.6438 | 0 | 1.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6925 | вып | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 1.393 | 0 |  |  |  | 1.393
5.1.2.3.33.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. №3 до устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ на ул. Пионерская в г. Светогорск Выборгского района ЛО |  | 0.26 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.33.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ на ул. Пионерская до границ участка заявителя в г. Светогорск Выборгского района ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.34 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой БКТП-77 на ул. Сорвалинская в г. Выборг ЛО |  | 0.5 | 0 | 2013 | 2016 | 0.95 | 0.95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.285 | 0.38 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | вып | 0.080508 | 0 | 0.24153 | 0.48305 | 0.80508 | 0 |  |  |  | 0.80508
5.1.2.3.35.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в хуторе Балашово Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 1.25 | 1.25 | 0.042501 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.2075 | 0 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2075 | вып | 0 | 1.0233 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 |  |  |  | 1.0233
5.1.2.3.35.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. №159-31 до устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ в хуторе Балашово Выборгского района ЛО |  | 0.15 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.35.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в хуторе Балашово Выборгского района ЛО |  | 0.15 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.36 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-28 до участков заявителей в г. Выборг ЛО |  | 0.75 | 0 | 2013 | 2016 | 1.3 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.39 | 0.52 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | вып | 0.11017 | 0 | 0.33051 | 0.66102 | 1.1017 | 0 |  |  |  | 1.1017
5.1.2.3.37.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная в г. Высоцк Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 0.7 | 1.6 | 0.0374 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.68753 | 0 | 0 | 0.68753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68753 | вып | 0.58266 | 0 | 0 | 0 | 0.58266 | 0 |  |  |  | 0.58266
5.1.2.3.37.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС "Высоцкая" до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная в г. Высоцк Выборгского района ЛО |  | 0.1 | 0 | 2013 | 2015 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.28753 | 0 | 0 | 0.28753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28753 | вып | 0.24367 | 0 | 0 | 0 | 0.24367 | 0 |  |  |  | 0.24367
5.1.2.3.37.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в районе ул. Лесная до границ участка заявителя в г. Высоцк Выборгского района ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2015 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.58753 | 0 | 0 | 0.58753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58753 | вып | 0.49791 | 0 | 0 | 0 | 0.49791 | 0 |  |  |  | 0.49791
5.1.2.3.38 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от СТП-68 до территориальных границ участка заявителя в г. Выборг ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2015 | 0.65 | 0.65 | 0.03575 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.61425 | 0 | 0 | 0.61425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61425 | вып | 0.52055 | 0 | 0 | 0 | 0.52055 | 0 |  |  |  | 0.52055
5.1.2.3.39 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от СТП на ул. Орудийная до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО |  | 0.5 | 0 | 2013 | 2016 | 0.95 | 0.95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.285 | 0.38 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | вып | 0.080508 | 0 | 0.24153 | 0.48305 | 0.80508 | 0 |  |  |  | 0.80508
5.1.2.3.40.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ на ул. Лесная в пос. Советский Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2016 | 0.75 | 3.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.075 | 0 | 0.225 | 0.3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | вып | 0.063559 | 0 | 0.19068 | 0.38136 | 0.63559 | 0 |  |  |  | 0.63559
5.1.2.3.40.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС-513 (фидер №43) до РП-1 в пос. Советский Выборгского района ЛО |  | 1 | 0 | 2013 | 2016 | 0.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.285 | 0.38 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | вып | 0.080508 | 0 | 0.24153 | 0.48305 | 0.80508 | 0 |  |  |  | 0.80508
5.1.2.3.40.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ на ул. Лесная до границ участков заявителей в пос. Советский Выборгского района ЛО |  | 1 | 0 | 2013 | 2016 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.9 | 1.05 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | вып | 0 | 0.12712 | 0.76271 | 0 | 0.88983 | 0.38136 |  |  |  | 1.2712
5.1.2.3.41.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ рядом с КТП-89 в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 0.8 | 1.6 | 0.038501 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.78075 | 0 | 0 | 0.78075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78075 | вып | 0.66165 | 0 | 0 | 0 | 0.66165 | 0 |  |  |  | 0.66165
5.1.2.3.41.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до территориальных границ участков заявителей в г. Выборг ЛО |  | 0.4 | 0 | 2013 | 2015 | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.78075 | 0 | 0 | 0.78075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78075 | вып | 0.66165 | 0 | 0 | 0 | 0.66165 | 0 |  |  |  | 0.66165
5.1.2.3.42 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-26 до территориальных границ участков заявителей в г. Светогорск Выборгского района ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2015 | 0.65 | 0.65 | 0.05995 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.59005 | 0 | 0 | 0.59005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59005 | вып | 0.50004 | 0 | 0 | 0 | 0.50004 | 0 |  |  |  | 0.50004
5.1.2.3.43.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №264 до КТП-3 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО |  | 0.5 | 0 | 2013 | 2016 | 0.7 | 1.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | вып | 0.059322 | 0 | 0.17797 | 0.35593 | 0.59322 | 0 |  |  |  | 0.59322
5.1.2.3.43.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3 до границ участков заявителей в г. Каменногорск Выборгского района ЛО |  | 0.9 | 0 | 2013 | 2016 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | вып | 0.084746 | 0 | 0.25424 | 0.50847 | 0.84746 | 0 |  |  |  | 0.84746
5.1.2.3.44.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-6/0,4 кВ до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО |  | 1 | 0 | 2013 | 2016 | 1.3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.39 | 0.52 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | вып | 0.11017 | 0 | 0.33051 | 0.66102 | 1.1017 | 0 |  |  |  | 1.1017
5.1.2.3.44.2 | Строительство КТПН-6/0,4 кВ в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.27 | 0.36 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | вып | 0.076271 | 0 | 0.22881 | 0.45763 | 0.76271 | 0 |  |  |  | 0.76271
5.1.2.3.44.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ ф.31 ПС "Калининская" до проектируемой КТПН-6/0,4 кВ в г. Выборг ЛО |  | 0.5 | 0 | 2013 | 2016 | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.24 | 0.32 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | вып | 0.067797 | 0 | 0.20339 | 0.40678 | 0.67797 | 0 |  |  |  | 0.67797
5.1.2.3.45.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в районе пересечения улиц Уральская и Парковая в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0.8 | 2013 | 2016 | 5.5 | 6.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3205 | 3.8265 | 4.147 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | вып | 0 | 0.4661 | 2.7966 | 0 | 3.2627 | 1.3983 |  |  |  | 4.661
5.1.2.3.45.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-47 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в районе пересечения улиц Уральская и Парковая в г. Выборг ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2016 | 1.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0.099153 | 0 | 0.29746 | 0.59492 | 0.99153 | 0 |  |  |  | 0.99153
5.1.2.3.45.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-138 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в районе пересечения улиц Уральская и Парковая в г. Выборг ЛО |  | 0.15 | 0 | 2013 | 2016 | 0.585 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0.049576 | 0 | 0.14873 | 0.29746 | 0.49576 | 0 |  |  |  | 0.49576
5.1.2.3.46 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ до участков заявителей в п. Соколинское Выборгского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 1.53 | 1.53 | 0.14212 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0.010882 | 0.918 | 0.92888 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 1.3879 | вып | 0 | 0.12966 | 0.77797 | 0 | 0.90763 | 0.38898 |  |  |  | 1.2966
5.1.2.3.47 | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ (отпайка) от ВЛИ-0,4 кВ КТП-175 до участков заявителей в пос. Красный Холм Выборгского района ЛО (14-1-05-1-08-06-2-221) |  | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.7 | 0.7 | 0.5829 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1171 | 0 | 0 | 0 | 0.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1171 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.48 | Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ идущей от КТП-403, до участков заявителей в пос. Красный Холм Каменногорского г.п.(14-1-05-1-08-06-2-233) |  | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.498 | 0.498 | 0.30043 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19757 | 0 | 0 | 0 | 0.19757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19757 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.49 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Лодочная, Системная от КТП-6/0,4 кВ до участков заявителей в г. Выборг ЛО |  | 0.5 | 0 | 2014 | 2016 | 0.665 | 0.665 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0665 | 0 | 0.1995 | 0.266 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | вып | 0.056356 | 0 | 0.16907 | 0.33814 | 0.56356 | 0 |  |  |  | 0.56356
5.1.2.3.50 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-8 до границ участков заявителей по ул. Кохова в г. Каменногорск Выборгского района ЛО |  | 1 | 0 | 2014 | 2016 | 1.54 | 1.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.924 | 1.078 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | вып | 0 | 0.13051 | 0.78305 | 0 | 0.91356 | 0.39153 |  |  |  | 1.3051
5.1.2.3.51 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-51 до участков заявителей в пос. Черкасово Выборгского района ЛО |  | 0.85 | 0 | 2014 | 2016 | 1.225 | 1.225 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.85 | 0 | 0 | 0.1225 | 0 | 0.3675 | 0.49 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | вып | 0.10381 | 0 | 0.31144 | 0.62288 | 1.0381 | 0 |  |  |  | 1.0381
5.1.2.3.52.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ рядом с КТП-177 в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0.4 | 2014 | 2016 | 1.0925 | 2.185 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.10925 | 0 | 0.32775 | 0.437 | 0.6555 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | вып | 0.092585 | 0 | 0.27775 | 0.55551 | 0.92585 | 0 |  |  |  | 0.92585
5.1.2.3.52.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО |  | 0.4 | 0 | 2014 | 2016 | 1.0925 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.10925 | 0 | 0.32775 | 0.437 | 0.6555 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | вып | 0.092585 | 0 | 0.27775 | 0.55551 | 0.92585 | 0 |  |  |  | 0.92585
5.1.2.3.53.1 | Строительство КТПН-6/0,4 кВ в районе участков заявителей в пос. Раппатилы Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2014 | 2016 | 1.045 | 2.695 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.1045 | 0 | 0.3135 | 0.418 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | вып | 0.088559 | 0 | 0.26568 | 0.53136 | 0.88559 | 0 |  |  |  | 0.88559
5.1.2.3.53.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.31 ПС 35/10/6 кВ "Калининская" до проектируемой КТПН-6/0,4 кВ в пос. Раппатилы Выборгского района ЛО |  | 0.25 | 0 | 2014 | 2016 | 0.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.138 | 0.184 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | вып | 0.038983 | 0 | 0.11695 | 0.2339 | 0.38983 | 0 |  |  |  | 0.38983
5.1.2.3.53.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-6/0,4 кВ до участков заявителей в пос. Раппатилы Выборгского района ЛО |  | 0.8 | 0 | 2014 | 2016 | 1.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0.357 | 0.476 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | вып | 0.10085 | 0 | 0.30254 | 0.60508 | 1.0085 | 0 |  |  |  | 1.0085
5.1.2.3.54 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от последней опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Школьная до территориальных границ участка заявителя в пос. Советский Выборгского района ЛО |  | 0.2 | 0 | 2013 | 2015 | 0.38 | 0.38 | 0.060501 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.3195 | 0 | 0 | 0.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3195 | вып | 0.27076 | 0 | 0 | 0 | 0.27076 | 0 |  |  |  | 0.27076
5.1.2.3.55.1 | Строительство КТПН-6/0,4 кВ на ул. 2-я Красноармейская в пос. им. Калинина г. Выборг ЛО |  | 0 | 0.25 | 2014 | 2016 | 1.1 | 3.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.33 | 0.44 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | вып | 0.09322 | 0 | 0.27966 | 0.55932 | 0.9322 | 0 |  |  |  | 0.9322
5.1.2.3.55.2 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-61 до проектируемой КТПН-6/0,4 кВ в пос. им. Калинина г. Выборг ЛО |  | 0.6 | 0 | 2014 | 2016 | 1.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.02 | 1.19 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | вып | 0 | 0.14407 | 0.86441 | 0 | 1.0085 | 0.4322 |  |  |  | 1.4407
5.1.2.3.55.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-6/0,4 кВ до участков заявителей в пос. им. Калинина г. Выборг ЛО |  | 0.2 | 0 | 2014 | 2016 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | вып | 0.025424 | 0 | 0.076271 | 0.15254 | 0.25424 | 0 |  |  |  | 0.25424
5.1.2.3.56.1 | Строительство КТПН-6/0,4 кВ на ул. 4-я Речная в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0.25 | 2014 | 2016 | 0.99 | 1.399 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.099 | 0 | 0.297 | 0.396 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | вып | 0.083898 | 0 | 0.25169 | 0.50339 | 0.83898 | 0 |  |  |  | 0.83898
5.1.2.3.56.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-6/0,4 кВ на ул. 4-я Речная до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО |  | 0.2 | 0 | 2014 | 2016 | 0.409 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.0409 | 0 | 0.1227 | 0.1636 | 0.2454 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | вып | 0.034661 | 0 | 0.10398 | 0.20797 | 0.34661 | 0 |  |  |  | 0.34661
5.1.2.3.57.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ (район КТП-39) в п. Медянка Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2014 | 2016 | 0.99 | 2.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.099 | 0 | 0.297 | 0.396 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | вып | 0.083898 | 0 | 0.25169 | 0.50339 | 0.83898 | 0 |  |  |  | 0.83898
5.1.2.3.57.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер №03) ПС 35/10 кВ "Высоцкая" до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ (район КТП-39) в п. Медянка Выборгского района ЛО |  | 0.8 | 0 | 2014 | 2016 | 1.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | вып | 0.094068 | 0 | 0.2822 | 0.56441 | 0.94068 | 0 |  |  |  | 0.94068
5.1.2.3.57.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ (район КТП-39) до границ участков заявителей в п. Медянка Выборгского района ЛО |  | 0.3 | 0 | 2014 | 2016 | 0.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.126 | 0.168 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | вып | 0.035593 | 0 | 0.10678 | 0.21356 | 0.35593 | 0 |  |  |  | 0.35593
5.1.2.3.58.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ рядом с КТП-13 в г. Приморск Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.4 | 2014 | 2016 | 1.1 | 2.352 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.33 | 0.44 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | вып | 0.09322 | 0 | 0.27966 | 0.55932 | 0.9322 | 0 |  |  |  | 0.9322
5.1.2.3.58.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до границ участков заявителей в г. Приморск Выборгского района ЛО |  | 0.5 | 0 | 2014 | 2016 | 1.252 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.1252 | 0 | 0.3756 | 0.5008 | 0.7512 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | вып | 0.1061 | 0 | 0.31831 | 0.63661 | 1.061 | 0 |  |  |  | 1.061
5.1.2.3.59 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ по ул. Береговая от ТП-6 до участков заявителей в г. Приморск Выборгского района ЛО |  | 0.6 | 0 | 2014 | 2016 | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.27 | 0.36 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | вып | 0.076271 | 0 | 0.22881 | 0.45763 | 0.76271 | 0 |  |  |  | 0.76271
5.1.2.3.60 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, проходящей по ул. Кооперативная от ТП-22 в г. Выборг ЛО |  | 0.19 | 0 | 2013 | 2015 | 0.4032 | 0.28892 | 0.08464 |  | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.19 | 0 | 0 | 0.20428 | 0 | 0 | 0.20428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20428 | вып | 0.23502 | 0 | 0 | 0 | 0.23502 | 0 |  |  |  | 0.23502
5.1.2.3.61.1 | Строительтво КТПН-10/0,4 кВ в п. Медянка Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.9 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.27 | 0.36 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | вып | 0.076271 | 0 | 0.22881 | 0.45763 | 0.76271 | 0 |  |  |  | 0.76271
5.1.2.3.61.2 | Строительтво ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (ф.3) ПС "Высоцкая" до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в п. Медянка Выборгского района ЛО |  | 0.28 | 0 | 2013 | 2016 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.28 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | вып | 0.042373 | 0 | 0.12712 | 0.25424 | 0.42373 | 0 |  |  |  | 0.42373
5.1.2.3.61.3 | Строительтво ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участков заявителей в п. Медянка Выборгского района ЛО |  | 0.5 | 0 | 2013 | 2016 | 1.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.33 | 0.44 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | вып | 0.09322 | 0 | 0.27966 | 0.55932 | 0.9322 | 0 |  |  |  | 0.9322
5.1.2.3.62 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ (отпайки) от ВЛ-0,4 кВ ТП-39 до территориальных границ участков заявителей в г. Выборг ЛО |  | 0.2 | 0 | 2013 | 2016 | 0.45 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.135 | 0.18 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | вып | 0.038136 | 0 | 0.11441 | 0.22881 | 0.38136 | 0 |  |  |  | 0.38136
5.1.2.3.63.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ на ул. Большая Гвардейская в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0.63 | 2013 | 2016 | 5.74 | 6.2965 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.574 | 3.444 | 4.018 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | вып | 0 | 0.48644 | 2.9186 | 0 | 3.4051 | 1.4593 |  |  |  | 4.8644
5.1.2.3.63.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2016 | 0.5565 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.05565 | 0 | 0.16695 | 0.2226 | 0.3339 | 0 | 0 | 0 | 0.5565 | вып | 0.047161 | 0 | 0.14148 | 0.28297 | 0.47161 | 0 |  |  |  | 0.47161
5.1.2.3.64.1 | Строительство КТПН-6/0,4 кВ в районе ул. 1-я Речная в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2016 | 0.9 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0.27 | 0.36 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | вып | 0.076271 | 0 | 0.22881 | 0.45763 | 0.76271 | 0 |  |  |  | 0.76271
5.1.2.3.64.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ ф.23 ПС "Калининская" до проектируемой КТПН-6/0,4 кВ в районе ул. 1-я Речная в г. Выборг ЛО |  | 0.18 | 0 | 2013 | 2016 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | вып | 0.033898 | 0 | 0.10169 | 0.20339 | 0.33898 | 0 |  |  |  | 0.33898
5.1.2.3.64.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-6/0,4 кВ в районе ул. 1-я Речная до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2016 | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.24 | 0.32 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | вып | 0.067797 | 0 | 0.20339 | 0.40678 | 0.67797 | 0 |  |  |  | 0.67797
5.1.2.3.65.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12 до ШРН-0,4 кВ в г. Каменногорск Выборгского района ЛО |  | 0.025 | 0 | 2013 | 2015 | 1.05 | 1.05 | 0 |  | 0.025 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | вып | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0.88983 | 0 |  |  |  | 0.88983
5.1.2.3.65.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ШРН-0,4 кВ до границ участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.66 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ от БКТП-1 до границ участков заявителей в г. Высоцк Выборгского района ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2015 | 0.64 | 0.64 | 0.034375 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.60563 | 0 | 0 | 0.60563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60563 | вып | 0.51324 | 0 | 0 | 0 | 0.51324 | 0 |  |  |  | 0.51324
5.1.2.3.67 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71А до ШРН-0,4 кВ в г. Выборг ЛО |  | 0.36 | 0 | 2013 | 2016 | 1.17 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | вып | 0.099153 | 0 | 0.29746 | 0.59492 | 0.99153 | 0 |  |  |  | 0.99153
5.1.2.3.68.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2016 | 2.6 | 4.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.042 | 0.26 | 2.046 | 2.348 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | вып | 0 | 0.22034 | 1.322 | 0 | 1.5424 | 0.66102 |  |  |  | 2.2034
5.1.2.3.68.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.16 ПС №26 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО |  | 0.1 | 0 | 2013 | 2016 | 0.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0.044068 | 0 | 0.1322 | 0.26441 | 0.44068 | 0 |  |  |  | 0.44068
5.1.2.3.68.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до территориальных границ участков заявителей в г. Выборг ЛО |  | 7 | 0 | 2013 | 2016 | 1.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0.09322 | 0 | 0.27966 | 0.55932 | 0.9322 | 0 |  |  |  | 0.9322
5.1.2.3.69.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в районе улиц Кировская / 1-я Полевая в пос. им. Кирова Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2016 | 5.8 | 5.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | вып | 0 | 0.49153 | 0 | 2.7034 | 3.1949 | 1.7203 |  |  |  | 4.9153
5.1.2.3.69.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-41 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в пос. им. Кирова Выборгского района ЛО |  | 0.6 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.69.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до территориальных границ участка заявителя в пос. им. Кирова Выборгского района ЛО |  | 0.15 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.70 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 до территориальных границ участка заявителя в г. Выборг ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2016 | 0.65 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.195 | 0.26 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | вып | 0.055085 | 0 | 0.16525 | 0.33051 | 0.55085 | 0 |  |  |  | 0.55085
5.1.2.3.71.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Льва Толстого / ул. Ленинградская от ШРН-67 до участков заявителей в г. Светогорск Выборгского района ЛО |  | 0.24 | 0 | 2014 | 2015 | 0.64 | 1.4 | 0 |  | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | вып | 0 | 0 | 0.54237 | 0 | 0.54237 | 0 |  |  |  | 0.54237
5.1.2.3.71.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/1 ВЛ-0,4 кВ от ШРН-67 до участков заявителей в г. Светогорск Выборгского района ЛО |  | 0.24 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.71.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №5/1 ВЛ-0,4 кВ от ШРН-67 до участков заявителей в г. Светогорск Выборгского района ЛО |  | 0.24 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.71.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №8/1 ВЛ-0,4 кВ от ШРН-67 до участков заявителей в г. Светогорск Выборгского района ЛО |  | 0.24 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.3.71.5 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Ленинградская до участков заявителей в г. Светогорск Выборгского района ЛО |  | 0.24 | 0 | 2014 | 2016 | 0.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.24 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0.228 | 0.304 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | вып | 0.064407 | 0 | 0.19322 | 0.38644 | 0.64407 | 0 |  |  |  | 0.64407
5.1.2.3.72 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-9 до границ участка заявителя по Ленинградскому шоссе / ул. Спортивной в г. Каменногорск Выборгского района ЛО |  | 0.35 | 0 | 2014 | 2016 | 0.518 | 0.518 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.0518 | 0 | 0.1554 | 0.2072 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | вып | 0.043898 | 0 | 0.13169 | 0.26339 | 0.43898 | 0 |  |  |  | 0.43898
5.1.2.3.73.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (район КТП-20 и КТП-19) в пос. Медянка Советского ГП Выборгского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2014 | 2016 | 1.08 | 3.598 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.108 | 0 | 0.324 | 0.432 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | вып | 0.091525 | 0 | 0.27458 | 0.54915 | 0.91525 | 0 |  |  |  | 0.91525
5.1.2.3.73.2 | Строительство ВЛ-10 кВ (отпайка) от ВЛ-10 кВ (фидер №03) ПС-35/10 кВ "Выоцкая" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в пос. Медянка Советского ГП Выборгского района ЛО |  | 0.7 | 0 | 2014 | 2016 | 1.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0.399 | 0.532 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | вып | 0.11271 | 0 | 0.33814 | 0.67627 | 1.1271 | 0 |  |  |  | 1.1271
5.1.2.3.73.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до участков заявителей в пос. Медянка Советского ГП Выборгского района ЛО |  | 0.6 | 0 | 2014 | 2016 | 1.188 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.1188 | 0 | 0.3564 | 0.4752 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | вып | 0.10068 | 0 | 0.30203 | 0.60407 | 1.0068 | 0 |  |  |  | 1.0068
5.1.2.3.74 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-342 по ул. Травяная до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО |  | 0.1 | 0 | 2014 | 2016 | 0.24 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.072 | 0.096 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | вып | 0.020339 | 0 | 0.061017 | 0.12203 | 0.20339 | 0 |  |  |  | 0.20339
5.1.2.3.75 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30 до границ участка заявителя на ул. Школьная в г. Приморск Выборгского района ЛО |  | 0.33 | 0 | 2014 | 2016 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.33 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | вып | 0.033898 | 0 | 0.10169 | 0.20339 | 0.33898 | 0 |  |  |  | 0.33898
5.1.2.4 | Гатчинский филиал |  | 24.81 | 12.268 |  |  | 149.8497 | 134.0086 | 1.4652 | 0 | 5.72 | 2.293 | 0 | 19.09 | 9.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.81 | 12.268 | 2.7516 | 21.936 | 10.2977 | 34.6446 | 69.6299 | 62.9134 | 0 | 0 | 0 | 132.5434 | 0 | 11.8335 | 10.659 | 31.8806 | 42.2707 | 96.6439 | 12.6997 | 0 | 0 | 0 | 109.3435
5.1.2.4.1 | Гатч, Стр-во КТП-38(Н) киоскового типа с силовым трансформатором 250 кВА в п.Вырица (10-06/4-062) |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 1.3895 | 1.0353 | 0.78552 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2498 | 0 | 0 | 0 | 0.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2498 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-170(Н) в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 1.5168 | 0.29302 | 0.050742 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.24228 | 0 | 0 | 0 | 0.24228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24228 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.3 | Строительство СТП 63 кВА с подключением к ВЛ-6 кВ фидера № 8 ПС «Тайцы» по ул. Юного Ленинца в п. Тайцы Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-84 по ул. Ульяновская до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.5 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.5.1 | Гатч, Стр-во ВЛ-10 кВ фидера №3 ПС-322 от опоры №58 до ТП-92 в п. Вырица (11-06/4-120) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 11.7129 | 10.8234 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.8234 | 0 | 0 | 10.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8234 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.5.2 | Гатч, Стр-во ВЛ-10 кВ фидера №3 ПС-322 от опоры №85 до ТП-64 в п. Вырица (11-06/4-121) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.5.3 | Гатч, Стр-во КТПНз киоскового типа в п. Вырица (11-06/4-122) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.5.4 | Гатч, Стр-во 3-х СТП в кв-ле ИЖС по ул. Полтавская, пр. Майский, пр. Пильный, ул. Ракеевская, пер. Малый и пр. Володаского в п. Вырица (11-06/4-123) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.5.5 | Гатч, Стр-во ВЛ-0,4 кВ (с совместной подвеской ВЛЗ-10 кВ) от ближайших опор фидера №3 ПС-322 до вновь устанавливаемых СТП в п. Вырица (11-06/4-124) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.5.6 | Гатч, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемых СТП до ж/д в п. Вырица (11-06/4-125) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.6 | Гатч, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой МТП до жилого дома №19 по ул. Пушкинская в п. Кобрино (11-06/7-006) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 1.073 | 0.34126 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.34126 | 0 | 0 | 0 | 0.34126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34126 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.7 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Солнечная от пересечения с ул. Ополченцев до объекта в г. Гатчина ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0.632 | 0.2528 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2528 | 0 | 0 | 0 | 0.2528 | вып | 0.053559 | 0 | 0.16068 | 0.32136 | 0.53559 | 0 |  |  |  | 0.53559
5.1.2.4.8 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30 по ул. Нагорная и далее по ул. Двинская до опоры с ответвлением к ж/д №7 в г. Гатчина ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0.785 | 0.314 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | вып | 0.066525 | 0 | 0.19958 | 0.39915 | 0.66525 | 0 |  |  |  | 0.66525
5.1.2.4.9.1 | Строительство СТП-10/0,4 кВ в районе ул. Комсомольцев-подпольщиков в г. Гатчина ЛО |  | 0 | 0.063 | 2011 | 2015 | 1.21 | 0.968 | 0 |  | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | вып | 0 | 0 | 1.0254 | 0 | 1.0254 | 0 |  |  |  | 1.0254
5.1.2.4.9.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.225-34 до вновь установленной СТП-10/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО |  | 0.01 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.9.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП до жилых домов по ул. Комсомольцев-подпольщиков в г. Гатчина ЛО |  | 0.35 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.10 | Строительство КТП в районе ул. Горького и Новый тупик в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 1.555 | 0.18651 | 0.030419 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15609 | 0 | 0 | 0.15609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15609 | вып | 0.4774 | 0 | 0 | 0 | 0.4774 | 0 |  |  |  | 0.4774
5.1.2.4.11 | Строительство проходной КТП в центре нагрузок квартала ИЖС по наб. Космонавтов в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 2.9125 | 2.0387 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 1.165 | 0.87375 | 0 | 0 | 0 | 2.0387 | вып | 0 | 0.24682 | 1.4809 | 0 | 1.7278 | 0.74047 |  |  |  | 2.4682
5.1.2.4.12 | Строительство КТП в центре нагрузок жилой застройки по ул. Самарская и ул. Казанская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 1.48 | 0.691 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | вып | 1.2176 | 0 | 0 | 0 | 1.2176 | 0 |  |  |  | 1.2176
5.1.2.4.13 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 по ул. Восточная в д. Химози Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0.65 | 0.455 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | вып | 0.055085 | 0 | 0.16525 | 0.33051 | 0.55085 | 0 |  |  |  | 0.55085
5.1.2.4.14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-228 до опоры с ответвлением в сторону жилого дома №16 в д. Малые Колпаны Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 1.025 | 0.41 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | вып | 0.086864 | 0 | 0.26059 | 0.52119 | 0.86864 | 0 |  |  |  | 0.86864
5.1.2.4.15.1 | Строительство КТП проходного типа в г. п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.4 | 2011 | 2016 | 4.0015 | 3.8528 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.25147 | 0 | 0.25147 | 3.6013 | 0 | 0 | 0 | 3.8528 | вып | 0 | 0.33911 | 0 | 1.8651 | 2.2042 | 1.1869 |  |  |  | 3.3911
5.1.2.4.15.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавиваемой КТП по ш. Крамского до торгового павильона в г.п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 1 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.16.1 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС-322 на участке от опоры №1 до опоры №24 в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 2.805 | 1.9635 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9635 | 0 | 0 | 0 | 1.9635 | вып | 0 | 0.23771 | 0 | 1.3074 | 1.5451 | 0.83199 |  |  |  | 2.3771
5.1.2.4.16.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Жертв Революции от ТП-47 до ж/д по ул. Соболевского и ул. Андреевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2 по Лесному пер. и далее по Совхозному пер. до ж/д в д. Большая Ивановка Гатчинского района ЛО |  | 0.25 | 0 | 2011 | 2016 | 0.394 | 0.2758 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 | 0.0394 | 0.2364 | 0 | 0 | 0 | 0.2758 | вып | 0.03339 | 0 | 0.10017 | 0.20034 | 0.3339 | 0 |  |  |  | 0.3339
5.1.2.4.18.1 | Строительство КТПНз киоскового типа в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.4 | 2011 | 2015 | 1.66 | 1.162 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | вып | 0 | 0 | 1.4068 | 0 | 1.4068 | 0 |  |  |  | 1.4068
5.1.2.4.18.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПНз до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.45 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.19.1 | Строительство КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 2.3418 | 2.1505 | 0.035 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1155 | 0 | 2.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1155 | вып | 0 | 1.7928 | 0 | 0 | 1.7928 | 0 |  |  |  | 1.7928
5.1.2.4.19.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ нового фидера ПС-322 по ул. Камышенская до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.19.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.20 | Строительство КТПНз киоскового типа в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2011 | 2015 | 1.0919 | 1.0243 | 0.065093 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.95919 | 0 | 0 | 0.95919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95919 | вып | 0.81287 | 0 | 0 | 0 | 0.81287 | 0 |  |  |  | 0.81287
5.1.2.4.21 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-126 до ж/д по ул. Ленинградская в в г. Гатчина ЛО |  | 0.2 | 0 | 2011 | 2016 | 0.276 | 0.276 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.0276 | 0 | 0.0828 | 0.1104 | 0.1656 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | вып | 0.02339 | 0 | 0.070169 | 0.14034 | 0.2339 | 0 |  |  |  | 0.2339
5.1.2.4.22.1 | Строительство КТП проходного типа в центре нагрузок жилой застройки по Мельничному пр. и пр. Труда в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 2.8321 | 2.5207 | 0.018086 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5026 | 0 | 2.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5026 | вып | 0 | 2.1209 | 0 | 0 | 2.1209 | 0 |  |  |  | 2.1209
5.1.2.4.22.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ фидера №11 ПС-322 до проектиреемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.6 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.22.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.23 | Строительство КТПНз в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2011 | 2015 | 1.205 | 0.8435 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.8435 | 0 | 0 | 0.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8435 | вып | 0.9846 | 0 | 0 | 0 | 0.9846 | 0 |  |  |  | 0.9846
5.1.2.4.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПНз до ж/д по ул. Калинина и ул. Хвойная в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.45 | 0 | 2011 | 2015 | 0.471 | 0.3297 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | вып | 0.35005 | 0 | 0 | 0 | 0.35005 | 0 |  |  |  | 0.35005
5.1.2.4.25.1 | Строительство КТП с установкой силового трансформатора в центре нагрузок жилой застройки по ул. Полеваяв д. Химози Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 2.005 | 1.4035 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4035 | 0 | 0 | 0 | 1.4035 | вып | 0 | 0.16992 | 0 | 0.93453 | 1.1044 | 0.5947 |  |  |  | 1.6992
5.1.2.4.25.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-6 кВ фидера №24 ПС-42 по ул. Полевая до проектируемой КТП в д. Химози Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.25.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до опоры с ответвлением к ж/д. в д. Химози Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.26.1 | Строительство МТП-10/0,4кВ в районе ж/д №83 по пр. Героев в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.935 | 1.87 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.935 | 0.0935 | 0 | 0.2805 | 1.309 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.26.2 | Строительство КТП проходного типа в центре нагрузок жилой застройки по ул. Набережная в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0.935 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0.079237 | 0 | 0.23771 | 0.47542 | 0.79237 | 0 |  |  |  | 0.79237
5.1.2.4.27.1 | Строительство ВЛ3-10 кВ от фидера №13 ПС-259 по пр. Героев до проектируемой СТП в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.3 | 0 | 2011 | 2016 | 4.4 | 4.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | вып | 0 | 0.37288 | 0 | 2.0508 | 2.4237 | 1.3051 |  |  |  | 3.7288
5.1.2.4.27.2 | Строительство ВЛ3-10 кВ от фидера №1 ПС-322 по ул. Карла Маркса до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.1 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.27.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.35 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.28 | Строительство КТПНз в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2011 | 2015 | 1.205 | 0.8435 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.8435 | 0 | 0 | 0.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8435 | вып | 0.9846 | 0 | 0 | 0 | 0.9846 | 0 |  |  |  | 0.9846
5.1.2.4.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленина от проектируемой КТПНз до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.7 | 0 | 2011 | 2015 | 0.98 | 0.686 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | вып | 0.76989 | 0 | 0 | 0 | 0.76989 | 0 |  |  |  | 0.76989
5.1.2.4.30.1 | Строительство СТП в центре нагрузок по Суворовскому пр. и ул. Щорса в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 2.8 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | вып | 0 | 0.23729 | 0 | 1.3051 | 1.5424 | 0.83051 |  |  |  | 2.3729
5.1.2.4.30.2 | Строительство ВЛ3-10 кВ от фидера №3 ПС-322 до проектируемой СТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.30.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ проектируемой СТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.31.1 | Строительство КТП на пересечении ул. Мичурина и ул. Огородникова в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.1 | 2011 | 2015 | 0.955 | 0.6685 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6685 | 0 | 0.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6685 | вып | 0 | 0.77384 | 0 | 0 | 0.77384 | 0 |  |  |  | 0.77384
5.1.2.4.31.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП на пересечении ул. Мичурина и ул. Огородникова в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.32.1 | Строительство МТП в центре нагрузок по ул. Мичурина и ул. Рождественская и ул. Калинина в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2011 | 2016 | 2.506 | 1.7542 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | вып | 0 | 0.21237 | 0 | 1.1681 | 1.3804 | 0.74331 |  |  |  | 2.1237
5.1.2.4.32.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ фидера №3 ПС-322 по ул. Мичурина до вновь устанавливаемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.1 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.32.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП до ж/д по ул. Калинина и ул. Мичурина п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.9 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.33 | Гатч, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 до торгового павильона в районе ж.д. станции "Тайцы" п. Тайцы (12-1-06-1-08-06-2-133) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.5521 | 0.49015 | 0.11424 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.37591 | 0 | 0 | 0 | 0.37591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37591 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.34 | Строительство КТПНз в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2012 | 2016 | 1.9894 | 1.8396 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.049196 | 1.1936 | 1.2428 | 0.59681 | 0 | 0 | 0 | 1.8396 | вып | 0 | 0.16859 | 1.0115 | 0 | 1.1801 | 0.50577 |  |  |  | 1.6859
5.1.2.4.35.1 | Строительство КТП 6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО |  | 0 | 0.16 | 2012 | 2016 | 3.7244 | 3.5791 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.22719 | 0 | 0.22719 | 3.3519 | 0 | 0 | 0 | 3.5791 | вып | 0 | 0.31563 | 0 | 1.7359 | 2.0516 | 1.1047 |  |  |  | 3.1563
5.1.2.4.35.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры фидера №24 ПС 42 до проектируемой КТП 6/0,4 кВ в г .Гатчина ЛО |  | 0.07 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.35.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ до ж/д по пер. Светлый в г. Гатчина ЛО |  | 0.06 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.36.1 | Строительство КТП 6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 3.8395 | 3.6898 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443 | 1.0443 | 2.6455 | 0 | 0 | 0 | 3.6898 | вып | 0 | 0 | 0.96085 | 2.242 | 3.2028 | 0 |  |  |  | 3.2028
5.1.2.4.36.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры фидера №34 ПС 42 до проектируемой КТП 6/0,4 кВ в г .Гатчина ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.36.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ до ж/д по ул.Торфяная в г. Гатчина ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.37.1 | Строительство КТП 10/0,4 кВ в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 4.0011 | 3.8514 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25037 | 0 | 0.25037 | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 3.8514 | вып | 0 | 0.33908 | 0 | 1.8649 | 2.204 | 1.1868 |  |  |  | 3.3908
5.1.2.4.37.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фидера № 15 ПС 259 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.37.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до ж/д по ул. Совхозная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.38 | Строительство СТП 10/0,4 кВ с перезаводкой линий в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0.696 | 0.636 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | вып | 0.56597 | 0 | 0 | 0 | 0.56597 | 0 |  |  |  | 0.56597
5.1.2.4.39 | Строительство СТП по ул. Комарова в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.1 | 2011 | 2015 | 0.472 | 0.3304 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | вып | 0.37881 | 0 | 0 | 0 | 0.37881 | 0 |  |  |  | 0.37881
5.1.2.4.40.1 | Строительство МТП на пересечении ул. Купальная и ул. Максима Горького с в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 1.568 | 1.0976 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | 0 | 1.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | вып | 0 | 1.2853 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 |  |  |  | 1.2853
5.1.2.4.40.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ фидера №3 ПС-322 по ул. Ленина до вновь устанавливаемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.41 | Строительство МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0.86507 | 0.77632 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2e-09 | 0.77632 | 0 | 0 | 0.77632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77632 | вып | 0.6579 | 0 | 0 | 0 | 0.6579 | 0 |  |  |  | 0.6579
5.1.2.4.42 | Строительство СТП на пересечени ул. Мира и Павловского пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0.5 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | вып | 0.042373 | 0 | 0.12712 | 0.25424 | 0.42373 | 0 |  |  |  | 0.42373
5.1.2.4.43 | Строительство МТП по ул. Средняя в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2011 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.44.1 | Строительство ВЛ-10 от ВЛ-10 кВ ф. 10 от ПС-322 по Павловскому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100000633) |  | 0.5 | 0 | 2013 | 2015 | 1.2431 | 1.2431 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | вып | 0 | 0 | 1.0535 | 0 | 1.0535 | 0 |  |  |  | 1.0535
5.1.2.4.44.2 | Строительство СТП на пересечение Павловского пр. и ул. Фрунзе в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.45 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3 до здания центра культуры в п. Кобринское Гатчинского района ЛО |  | 0.2 | 0 | 2012 | 2016 | 0.38947 | 0.38947 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.038947 | 0 | 0.11684 | 0.15579 | 0.23368 | 0 | 0 | 0 | 0.38947 | вып | 0.033006 | 0 | 0.099019 | 0.19804 | 0.33006 | 0 |  |  |  | 0.33006
5.1.2.4.46.1 | Строительство ТП по ул. Ленина в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.16 | 2012 | 2015 | 0.83375 | 0.83375 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.83375 | 0.83375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83375 | вып | 0 | 0 | 0.70657 | 0 | 0.70657 | 0 |  |  |  | 0.70657
5.1.2.4.46.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ От ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.Выр.-03 до проектируемой ТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.03 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.46.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.15 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.47 | Строительство МТП на пересечение ул. Витебской и ул. Нахимсона в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2012 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.48 | Строительство СТП на пересечение ул. Полозова и ул. Земская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 0.30821 | 0.30821 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0.030821 | 0 | 0.092463 | 0.12328 | 0.18493 | 0 | 0 | 0 | 0.30821 | вып | 0.026119 | 0 | 0.078358 | 0.15672 | 0.26119 | 0 |  |  |  | 0.26119
5.1.2.4.49 | Строительство МТП на пересечении пр. Урицкого и Комсомольского пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.50 | Строительство КТПНз киоскового типа (КТП-89(Н)) в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.51.1 | Строительство МТП в центре нагрузок по по ул. Менделеева и Бакунина в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 0.42122 | 1.8779 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.51.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ТП на пересечение по ул. Менделеева и Еленинского пер. по ул. Менделеева до проектируемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.55 | 0 | 2013 | 2016 | 0.90408 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.55 | 0 | 0 | 0.090408 | 0 | 0.27122 | 0.36163 | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | 0.90408 | вып | 0.076617 | 0 | 0.22985 | 0.4597 | 0.76617 | 0 |  |  |  | 0.76617
5.1.2.4.51.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП в центре нагрузок по ул. Менделеева и Бакунина по проезду и далее по ул. Бакунина в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.25 | 0 | 2013 | 2016 | 0.55258 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.055258 | 0 | 0.16577 | 0.22103 | 0.33155 | 0 | 0 | 0 | 0.55258 | вып | 0.046829 | 0 | 0.14049 | 0.28097 | 0.46829 | 0 |  |  |  | 0.46829
5.1.2.4.52 | Строительство КТП на 2-ой Западной ул. в г. Гатчина Гатчинского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | вып | 0.033898 | 0 | 0.10169 | 0.20339 | 0.33898 | 0 |  |  |  | 0.33898
5.1.2.4.53.1 | Строительство МТП на ул. Новое шоссе в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.16 | 2011 | 2015 | 1.2525 | 1.0245 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1.0245 | 1.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0245 | вып | 0 | 0 | 1.0614 | 0 | 1.0614 | 0 |  |  |  | 1.0614
5.1.2.4.53.2 | Строительство МТП-31Н на ул. Радищева в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.53.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от МТП-31(Н) по ул. Радищева, по ул. Никольская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.25 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.54 | Строительство КТП рядом с ТП-28 в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.55 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Почтовой по ул. Соболевского до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2016 | 0.65184 | 0.48888 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097776 | 0.097776 | 0.3911 | 0 | 0 | 0 | 0.48888 | вып | 0.055241 | 0 | 0.16572 | 0.33144 | 0.55241 | 0 |  |  |  | 0.55241
5.1.2.4.56 | Строительство КТП на пересечении ул. Рабочей и ул. Луговая в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.57.1 | Строительство МТП в квартале ИЖС по ул. Огородникова и ул. Максима Горького в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.16 | 2013 | 2016 | 3.75 | 3.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.375 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | вып | 0 | 0.3178 | 0 | 1.7479 | 2.0657 | 1.1123 |  |  |  | 3.178
5.1.2.4.57.2 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемых МТП до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 1.5 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.57.3 | Строительство ВЛ-10 кВ по ул. Огородникова и ул. Максима Горького до проектируемых МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.5 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.58 | Строительство МТП на ул. Советская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.59 | Строительство КТП на пересечении ул. Введенской и ул. Ленина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0.11575 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.052739 | 0.052739 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.30547 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.60 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РП-2 по ул. Строителей в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО |  | 0.2 | 0 | 2013 | 2016 | 1.4592 | 1.4592 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.14592 | 0 | 0.43776 | 0.58368 | 0.87552 | 0 | 0 | 0 | 1.4592 | вып | 0.12366 | 0 | 0.37098 | 0.74197 | 1.2366 | 0 |  |  |  | 1.2366
5.1.2.4.61 | Строительство КТП на ул. Жертв Революции в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.61642 | 0.61642 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.061642 | 0 | 0.18493 | 0.24657 | 0.36985 | 0 | 0 | 0 | 0.61642 | вып | 0.052239 | 0 | 0.15672 | 0.31343 | 0.52239 | 0 |  |  |  | 0.52239
5.1.2.4.62.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Первый Овраг в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 0.1 | 0 | 2013 | 2016 | 0.16334 | 0.58456 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.016334 | 0 | 0.049001 | 0.065334 | 0.098001 | 0 | 0 | 0 | 0.16334 | вып | 0.013842 | 0 | 0.041526 | 0.083052 | 0.13842 | 0 |  |  |  | 0.13842
5.1.2.4.62.2 | Строительство МТП на пересечении ул. Ломоносова и ул. Первый Овраг в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.63 | Строительство КТП на пересечении Коммунального пр. и ул. Ефимова в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.64 | Строительство ТП на Сиверском шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.35958 | 0.35958 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.035958 | 0 | 0.10787 | 0.14383 | 0.21575 | 0 | 0 | 0 | 0.35958 | вып | 0.030473 | 0 | 0.091418 | 0.18284 | 0.30473 | 0 |  |  |  | 0.30473
5.1.2.4.65 | Строительство КТП рядом с ТП-245 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0.15 | 0.9 | 1.05 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | вып | 0 | 0.12712 | 0.76271 | 0 | 0.88983 | 0.38136 |  |  |  | 1.2712
5.1.2.4.66 | Строительство МТП на пересечении ул. Литинская и пр. Винницкий в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.67 | Строительство ТП на пересечении ул. Вокзальной и ул. Удельной в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.68 | Строительство СТП-25/6/0,4 кВ в д. Малые Колпаны Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.025 | 2013 | 2016 | 0.495 | 0.3465 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0.0495 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0.3465 | вып | 0.041949 | 0 | 0.12585 | 0.25169 | 0.41949 | 0 |  |  |  | 0.41949
5.1.2.4.69 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-111 по ул. Куйбышева в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 0.25 | 0 | 2013 | 2016 | 0.3282 | 0.3282 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.03282 | 0 | 0.098461 | 0.13128 | 0.19692 | 0 | 0 | 0 | 0.3282 | вып | 0.027814 | 0 | 0.083442 | 0.16688 | 0.27814 | 0 |  |  |  | 0.27814
5.1.2.4.70.1 | Строительство МТП на пересечении ул.Боровая и Пильного пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 1.1097 | 1.1097 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 1.1097 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1097 | вып | 0 | 0 | 0.94041 | 0 | 0.94041 | 0 |  |  |  | 0.94041
5.1.2.4.70.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Боровая и Пильного пр. до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.5 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.71 | Строительство ТП в центре нагрузки на ул. Ульяновская и ул. Достоевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.72 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП по ул. Ульяновская до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.5 | 0 | 2013 | 2016 | 0.73675 | 0.73675 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.073675 | 0 | 0.22102 | 0.2947 | 0.44205 | 0 | 0 | 0 | 0.73675 | вып | 0.062436 | 0 | 0.18731 | 0.37462 | 0.62436 | 0 |  |  |  | 0.62436
5.1.2.4.73.1 | Строительство ТП в центре нагрузок застройки по Щербакову пер., ул. Соболевского, ул. Сергучевская, и ул. Андреевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.55917 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.73.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 322-06 по ул. Андреевская до проектируемой ТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.1 | 0 | 2013 | 2016 | 0.13795 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.013795 | 0 | 0.041385 | 0.05518 | 0.08277 | 0 | 0 | 0 | 0.13795 | вып | 0.011691 | 0 | 0.035072 | 0.070144 | 0.11691 | 0 |  |  |  | 0.11691
5.1.2.4.74 | Строительство МТП на пересечении ул. Береговая и Сиверского шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.75 | Строительство КТП на пересечении ул.Ломоносова и ул.Пушкинская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.61642 | 0.61642 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.061642 | 0 | 0.18493 | 0.24657 | 0.36985 | 0 | 0 | 0 | 0.61642 | вып | 0.052239 | 0 | 0.15672 | 0.31343 | 0.52239 | 0 |  |  |  | 0.52239
5.1.2.4.76 | Строительство МТП на пересечении ул.Менделеева и ул.Железнодорожная в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.77 | Строительство ТП на ул.Румянцева в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.78 | Строительство МТП рядом с КТП-66 в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.79 | Строительство КТП рядом с ТП-54 в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.80 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КР №1 д.39 по ул. Володарского до КР д.39А по ул. Володарского в г. Гатчина Гатчинского района ЛО |  | 0.18 | 0 | 2013 | 2016 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | вып | 0.042373 | 0 | 0.12712 | 0.25424 | 0.42373 | 0 |  |  |  | 0.42373
5.1.2.4.81 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ в р-не ул. Восточной, ул. Крайней, ул. Полевой, ул. 4-я линия и ул. 1-линия до ул. Восточной в д. Химози Гатчинского район ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2016 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | вып | 0.033898 | 0 | 0.10169 | 0.20339 | 0.33898 | 0 |  |  |  | 0.33898
5.1.2.4.82.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 по ул. Прибрежная в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2016 | 1.835 | 2.485 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1835 | 1.101 | 1.2845 | 0.5505 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | вып | 0 | 0.15551 | 0.93305 | 0 | 1.0886 | 0.46653 |  |  |  | 1.5551
5.1.2.4.82.2 | Строительство МТП на пересечении ул. Железнодорожной и пр. Энгельса в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.16 | 2013 | 2016 | 0.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.065 | 0 | 0.195 | 0.26 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | вып | 0.055085 | 0 | 0.16525 | 0.33051 | 0.55085 | 0 |  |  |  | 0.55085
5.1.2.4.83 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15 в г. Гатчина Гатчинского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0.0722 | 0.0722 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0.00722 | 0 | 0.02166 | 0.02888 | 0.04332 | 0 | 0 | 0 | 0.0722 | вып | 0.0061186 | 0 | 0.018356 | 0.036712 | 0.061186 | 0 |  |  |  | 0.061186
5.1.2.4.84 | Строительство СТП в центре нагрузок жилой застройки по ул. Ленина и ул. Толмачева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.1 | 2013 | 2016 | 0.35 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.035 | 0 | 0.105 | 0.14 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | вып | 0.029661 | 0 | 0.088983 | 0.17797 | 0.29661 | 0 |  |  |  | 0.29661
5.1.2.4.85 | Строительство ВЛ-10 кВ до проектируемой СТП в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.1 | 0 | 2013 | 2016 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | вып | 0.016949 | 0 | 0.050847 | 0.10169 | 0.16949 | 0 |  |  |  | 0.16949
5.1.2.4.86 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ, фидера №13, ПС -259 до РУ-10 кВ ТП-39 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО |  | 0.04 | 0 | 2013 | 2016 | 0.18 | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.04 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.054 | 0.072 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | вып | 0.015254 | 0 | 0.045763 | 0.091525 | 0.15254 | 0 |  |  |  | 0.15254
5.1.2.4.87 | Строительство СТП на пересечении ул. Газа и ул. Горького п. Сиверский в Гатчинского р-на ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 0.47 | 0.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0.047 | 0 | 0.141 | 0.188 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | вып | 0.039831 | 0 | 0.11949 | 0.23898 | 0.39831 | 0 |  |  |  | 0.39831
5.1.2.4.88 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Солнечная п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.35 | 0 | 2013 | 2016 | 0.35701 | 0.35701 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.035701 | 0 | 0.1071 | 0.1428 | 0.21421 | 0 | 0 | 0 | 0.35701 | вып | 0.030255 | 0 | 0.090766 | 0.18153 | 0.30255 | 0 |  |  |  | 0.30255
5.1.2.4.89.1 | Строительство ТП на пересечении ул. Восточной и ул. Луговой в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.16 | 2013 | 2016 | 0.69872 | 0.83133 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.069872 | 0 | 0.20962 | 0.27949 | 0.41923 | 0 | 0 | 0 | 0.69872 | вып | 0.059214 | 0 | 0.17764 | 0.35528 | 0.59214 | 0 |  |  |  | 0.59214
5.1.2.4.89.2 | Строительсво ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидера №15 ПС-259 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.05 | 0 | 2013 | 2016 | 0.1326 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | 0 | 0 | 0.01326 | 0 | 0.039781 | 0.053042 | 0.079562 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | вып | 0.011238 | 0 | 0.033713 | 0.067426 | 0.11238 | 0 |  |  |  | 0.11238
5.1.2.4.90 | Строительство МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.16 | 2013 | 2015 | 0.3904 | 0.3904 | 0.045451 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 2.6e-09 | 0.34495 | 0 | 0 | 0.34495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34495 | вып | 0.29233 | 0 | 0 | 0 | 0.29233 | 0 |  |  |  | 0.29233
5.1.2.4.91 | Строительство КТП на пересечении пр. Володарского и ул.Боровая в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.92 | Строительство МТП на пересечении ул.Софийская и ул.Средней в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.42122 | 0.42122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.042122 | 0 | 0.12637 | 0.16849 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0.42122 | вып | 0.035697 | 0 | 0.10709 | 0.21418 | 0.35697 | 0 |  |  |  | 0.35697
5.1.2.4.93 | Строительство СТП на ул.Островского в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 0.30821 | 0.30821 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0.030821 | 0 | 0.092463 | 0.12328 | 0.18493 | 0 | 0 | 0 | 0.30821 | вып | 0.026119 | 0 | 0.078358 | 0.15672 | 0.26119 | 0 |  |  |  | 0.26119
5.1.2.4.94 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по ул. Первомайская в г. Коммунар, Гатчинского района, ЛО |  | 0.4 | 0 | 2013 | 2016 | 0.51546 | 0.51546 | 0.074177 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13201 | 0.13201 | 0.30928 | 0 | 0 | 0 | 0.44128 | вып | 0.043683 | 0 | 0.13105 | 0.2621 | 0.43683 | 0 |  |  |  | 0.43683
5.1.2.4.95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-39 (Н) до дома заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.25 | 0 | 2014 | 2016 | 0.54 | 0.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.162 | 0.216 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | вып | 0.045763 | 0 | 0.13729 | 0.27458 | 0.45763 | 0 |  |  |  | 0.45763
5.1.2.4.96 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 по ул. Киевская до магазина в г. Гатчина Гатчинского района ЛО |  | 0.48 | 0 | 2013 | 2016 | 0.726 | 0.726 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.48 | 0 | 0 | 0.0726 | 0 | 0.2178 | 0.2904 | 0.4356 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | вып | 0.061525 | 0 | 0.18458 | 0.36915 | 0.61525 | 0 |  |  |  | 0.61525
5.1.2.4.97 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Дружносельская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.2 | 0 | 2014 | 2016 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | вып | 0.033898 | 0 | 0.10169 | 0.20339 | 0.33898 | 0 |  |  |  | 0.33898
5.1.2.4.98 | Строительство СТП в районе ул. Красной и Белогорского шоссе в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.16 | 2014 | 2016 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | вып | 0.050847 | 0 | 0.15254 | 0.30508 | 0.50847 | 0 |  |  |  | 0.50847
5.1.2.4.99 | Строительство ТП в районе ул. Колхозная и ул. Молодежная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.4 | 2014 | 2016 | 1.6 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.16 | 0.96 | 1.12 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | вып | 0 | 0.13559 | 0.81356 | 0 | 0.94915 | 0.40678 |  |  |  | 1.3559
5.1.2.4.100 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 по ул. Сызранская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 0.3 | 0 | 2014 | 2016 | 0.43 | 0.43 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.129 | 0.172 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | вып | 0.036441 | 0 | 0.10932 | 0.21864 | 0.36441 | 0 |  |  |  | 0.36441
5.1.2.4.101 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по ул. Алексеевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0.44 | 0.44 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.132 | 0.176 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | вып | 0.037288 | 0 | 0.11186 | 0.22373 | 0.37288 | 0 |  |  |  | 0.37288
5.1.2.4.102 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Советской, ул. Мариинской, ул. Владимирской, ул. Спортивной п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.4 | 0 | 2014 | 2016 | 0.40801 | 0.40801 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.040801 | 0 | 0.1224 | 0.16321 | 0.24481 | 0 | 0 | 0 | 0.40801 | вып | 0.034577 | 0 | 0.10373 | 0.20746 | 0.34577 | 0 |  |  |  | 0.34577
5.1.2.4.103 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Сойту от ПП-4 до опоры с ответвлением к ж/д в г. Гатчина ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2014 | 2016 | 0.5054 | 0.5054 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0.05054 | 0 | 0.15162 | 0.20216 | 0.30324 | 0 | 0 | 0 | 0.5054 | вып | 0.042831 | 0 | 0.12849 | 0.25698 | 0.42831 | 0 |  |  |  | 0.42831
5.1.2.4.104 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-98 по ул. Огородникова в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2014 | 2016 | 1.0108 | 1.0108 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0.10108 | 0 | 0.30324 | 0.40432 | 0.60648 | 0 | 0 | 0 | 1.0108 | вып | 0.085661 | 0 | 0.25698 | 0.51397 | 0.85661 | 0 |  |  |  | 0.85661
5.1.2.4.105 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 по ул. Боровая в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2014 | 2016 | 0.3971 | 0.3971 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0.03971 | 0 | 0.11913 | 0.15884 | 0.23826 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | вып | 0.033653 | 0 | 0.10096 | 0.20192 | 0.33653 | 0 |  |  |  | 0.33653
5.1.2.4.106 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Горького п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО |  | 0.5 | 0 | 2014 | 2016 | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | вып | 0.059322 | 0 | 0.17797 | 0.35593 | 0.59322 | 0 |  |  |  | 0.59322
5.1.2.4.107 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 по ул. Ефимова в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 0.35 | 0 | 2013 | 2016 | 0.51321 | 0.51321 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.051322 | 0 | 0.15396 | 0.20529 | 0.30793 | 0 | 0 | 0 | 0.51321 | вып | 0.043493 | 0 | 0.13048 | 0.26096 | 0.43493 | 0 |  |  |  | 0.43493
5.1.2.4.108 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Горького до пересечения с ул. Советская в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0.35 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.105 | 0.14 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | вып | 0.029661 | 0 | 0.088983 | 0.17797 | 0.29661 | 0 |  |  |  | 0.29661
5.1.2.4.109.1 | троительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 по Павловскому пр. в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 0.12 | 0 | 2013 | 2015 | 0.75088 | 0.75088 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75088 | 0.75088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75088 | вып | 0 | 0 | 0.63634 | 0 | 0.63634 | 0 |  |  |  | 0.63634
5.1.2.4.109.2 | СТроительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 по ул. Новая в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 0.42 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.110 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-108 по ул. Мичурина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2016 | 0.42108 | 0.42108 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.042108 | 0 | 0.12632 | 0.16843 | 0.25265 | 0 | 0 | 0 | 0.42108 | вып | 0.035685 | 0 | 0.10705 | 0.21411 | 0.35685 | 0 |  |  |  | 0.35685
5.1.2.4.111 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 по ул. Лейтенанта Шмидта в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО |  | 0.18 | 0 | 2013 | 2016 | 0.2527 | 0.2527 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0.02527 | 0 | 0.07581 | 0.10108 | 0.15162 | 0 | 0 | 0 | 0.2527 | вып | 0.021415 | 0 | 0.064246 | 0.12849 | 0.21415 | 0 |  |  |  | 0.21415
5.1.2.4.112 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 по пр. Героев, по ул. Речная до опоры с ответвлением к ж/д по ул. Речная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.4 | 0 | 2014 | 2016 | 0.4653 | 0.4653 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.04653 | 0 | 0.13959 | 0.18612 | 0.27918 | 0 | 0 | 0 | 0.4653 | вып | 0.039432 | 0 | 0.1183 | 0.23659 | 0.39432 | 0 |  |  |  | 0.39432
5.1.2.4.113 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Пролетарскому пр., по Белогорскому шоссе к ж/д заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.4 | 0 | 2014 | 2016 | 0.4663 | 0.4663 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.04663 | 0 | 0.13989 | 0.18652 | 0.27978 | 0 | 0 | 0 | 0.4663 | вып | 0.039517 | 0 | 0.11855 | 0.2371 | 0.39517 | 0 |  |  |  | 0.39517
5.1.2.4.114 | Строительство ТП на ул. Крупской в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.4 | 2014 | 2016 | 0.77887 | 0.77887 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.077887 | 0 | 0.23366 | 0.31155 | 0.46732 | 0 | 0 | 0 | 0.77887 | вып | 0.066006 | 0 | 0.19802 | 0.39603 | 0.66006 | 0 |  |  |  | 0.66006
5.1.2.4.115.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Пролетарскому пр., по ул. Крупской и далее по ул. Саши Никифорова в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.5 | 0 | 2014 | 2015 | 0.833 | 0.833 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | вып | 0 | 0 | 0.70593 | 0 | 0.70593 | 0 |  |  |  | 0.70593
5.1.2.4.115.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Оредежскому пер., от ул. Саши Никифорова и далее по проезду к ж/д заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.16 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.116 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Советская до границ участков заявителей в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО |  | 0.35 | 0 | 2014 | 2016 | 0.525 | 0.525 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.0525 | 0 | 0.1575 | 0.21 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | вып | 0.044492 | 0 | 0.13347 | 0.26695 | 0.44492 | 0 |  |  |  | 0.44492
5.1.2.4.117 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 по ул. Соболевского и ул. Красная в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.6 | 0 | 2014 | 2016 | 0.8535 | 0.8535 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.08535 | 0 | 0.25605 | 0.3414 | 0.5121 | 0 | 0 | 0 | 0.8535 | вып | 0.072331 | 0 | 0.21699 | 0.43398 | 0.72331 | 0 |  |  |  | 0.72331
5.1.2.4.118 | Строительство КТП-6/0,4 кВ(КТП-128(Н) для внешнего электроснабжения садоводств в р-не массива №6 Соколовского шоссе Гатчинского р-на ЛО |  | 0 | 0.4 | 2014 | 2016 | 1.8232 | 1.8232 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.18232 | 1.0939 | 1.2762 | 0.54696 | 0 | 0 | 0 | 1.8232 | вып | 0 | 0.15451 | 0.92705 | 0 | 1.0816 | 0.46353 |  |  |  | 1.5451
5.1.2.4.119 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 по Ленинградскому пр. в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.21 | 0 | 2014 | 2016 | 0.324 | 0.324 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0.0324 | 0 | 0.0972 | 0.1296 | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | вып | 0.027458 | 0 | 0.082373 | 0.16475 | 0.27458 | 0 |  |  |  | 0.27458
5.1.2.4.120 | Строительство МТП на пересечении ул. Вокзальной и ул. Баркановской в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.16 | 2014 | 2016 | 0.5725 | 0.5725 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.05725 | 0 | 0.17175 | 0.229 | 0.3435 | 0 | 0 | 0 | 0.5725 | вып | 0.048517 | 0 | 0.14555 | 0.2911 | 0.48517 | 0 |  |  |  | 0.48517
5.1.2.4.121 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 по 2-му Паркетному пер. в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО |  | 0.2 | 0 | 2014 | 2016 | 0.24 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.072 | 0.096 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | вып | 0.020339 | 0 | 0.061017 | 0.12203 | 0.20339 | 0 |  |  |  | 0.20339
5.1.2.4.122 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 в промзоне АБЗ в п.г. т. Сиверский Гатчинского р-на ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2014 | 2016 | 0.55242 | 0.55242 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0.055242 | 0 | 0.16573 | 0.22097 | 0.33145 | 0 | 0 | 0 | 0.55242 | вып | 0.046815 | 0 | 0.14045 | 0.28089 | 0.46815 | 0 |  |  |  | 0.46815
5.1.2.4.123 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по ул. Советская до ж/д в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2014 | 2016 | 0.465 | 0.465 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | 0.1395 | 0.186 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | вып | 0.039407 | 0 | 0.11822 | 0.23644 | 0.39407 | 0 |  |  |  | 0.39407
5.1.2.4.124 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Лесная до ответвления к ж/д в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.6 | 0 | 2014 | 2016 | 0.72 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.216 | 0.288 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | вып | 0.061017 | 0 | 0.18305 | 0.3661 | 0.61017 | 0 |  |  |  | 0.61017
5.1.2.4.125 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-278 по ул. Лесная в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2014 | 2016 | 0.4354 | 0.4354 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0.04354 | 0 | 0.13062 | 0.17416 | 0.26124 | 0 | 0 | 0 | 0.4354 | вып | 0.036898 | 0 | 0.11069 | 0.22139 | 0.36898 | 0 |  |  |  | 0.36898
5.1.2.4.126 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Паркетной в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО |  | 0.35 | 0 | 2013 | 2016 | 0.4775 | 0.4775 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.04775 | 0 | 0.14325 | 0.191 | 0.2865 | 0 | 0 | 0 | 0.4775 | вып | 0.040466 | 0 | 0.1214 | 0.2428 | 0.40466 | 0 |  |  |  | 0.40466
5.1.2.4.127 | Строительство КТП в центре нагрузок в районе ул. Дружносельская и ул. Стурцеля в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2014 | 2016 | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.15 | 0.9 | 1.05 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | вып | 0 | 0.12712 | 0.76271 | 0 | 0.88983 | 0.38136 |  |  |  | 1.2712
5.1.2.4.128 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ул. Саши Никифорова п.Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0.225 | 0.225 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0.0675 | 0.09 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | вып | 0.019068 | 0 | 0.057203 | 0.11441 | 0.19068 | 0 |  |  |  | 0.19068
5.1.2.4.129.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 по ул. Колхозная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0.3 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | вып | 0.025424 | 0 | 0.076271 | 0.15254 | 0.25424 | 0 |  |  |  | 0.25424
5.1.2.4.129.2 | Строительство СТП на пересечение ул. Колхозная и ул. Энергетиков в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.16 | 2014 | 2016 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | вып | 0.050847 | 0 | 0.15254 | 0.30508 | 0.50847 | 0 |  |  |  | 0.50847
5.1.2.4.130 | Строительство КТП на пересечении ул.Полтавская и пр.Кирова в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 0.61642 | 0.61642 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.061642 | 0 | 0.18493 | 0.24657 | 0.36985 | 0 | 0 | 0 | 0.61642 | вып | 0.052239 | 0 | 0.15672 | 0.31343 | 0.52239 | 0 |  |  |  | 0.52239
5.1.2.4.131 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул.Торговой п.Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0.225 | 0.225 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0.0675 | 0.09 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | вып | 0.019068 | 0 | 0.057203 | 0.11441 | 0.19068 | 0 |  |  |  | 0.19068
5.1.2.4.132 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по пр. Героев в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.4 | 0 | 2014 | 2016 | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.24 | 0.32 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | вып | 0.067797 | 0 | 0.20339 | 0.40678 | 0.67797 | 0 |  |  |  | 0.67797
5.1.2.4.133 | Строительство МТП на пересечение ул. Румянцева и ул. Степана Разина в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.16 | 2013 | 2016 | 0.41095 | 0.41095 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.041095 | 0 | 0.12328 | 0.16438 | 0.24657 | 0 | 0 | 0 | 0.41095 | вып | 0.034826 | 0 | 0.10448 | 0.20896 | 0.34826 | 0 |  |  |  | 0.34826
5.1.2.4.134.1 | Строительство КТПНз киоскового типа с установкой трансформатора 400 кВА (КТП-18 (Н)) в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.4 | 2011 | 2015 | 3.8133 | 3.6363 | 0.13073 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.057353 | 0 | 1.0345 | 2.4137 | 3.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5055 | вып | 0 | 0.87666 | 2.0455 | 0 | 2.9222 | 0 |  |  |  | 2.9222
5.1.2.4.134.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Купальная от КТП-18 (Н) до ж/д по ул. Рождественская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.33 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.134.3 | СтроительствоВЛ-0,4 кВ от КТП-18 (Н) до ж/д по ул. Мичурина в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.2 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.135.1 | Строительство ТП по ул. Ленина в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0.83375 | 0.83375 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83375 | 0.83375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83375 | вып | 0 | 0 | 0.70657 | 0 | 0.70657 | 0 |  |  |  | 0.70657
5.1.2.4.135.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ От ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.Выр.-03 до проектируемой ТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.135.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.4.136 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 по Суворовскому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.3 | 0 | 2014 | 2016 | 0.62 | 0.62 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.186 | 0.248 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | вып | 0.052542 | 0 | 0.15763 | 0.31525 | 0.52542 | 0 |  |  |  | 0.52542
5.1.2.4.137 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 в п. Торфяное Новосветского СП Гатчинскиго района ЛО |  | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0.33 | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.099 | 0.132 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | вып | 0.027966 | 0 | 0.083898 | 0.1678 | 0.27966 | 0 |  |  |  | 0.27966
5.1.2.4.138 | Стороительство ВЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-170(Н) в п. Сиверский Гатчинского района ЛО |  | 0.4 | 0 | 2014 | 2016 | 0.64 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.192 | 0.256 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | вып | 0.054237 | 0 | 0.16271 | 0.32542 | 0.54237 | 0 |  |  |  | 0.54237
5.1.2.4.139 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 в п. Торфяное Новосоветского СП Гатчинского района ЛО |  | 0.12 | 0 | 2014 | 2016 | 0.265 | 0.265 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.0265 | 0 | 0.0795 | 0.106 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | вып | 0.022458 | 0 | 0.067373 | 0.13475 | 0.22458 | 0 |  |  |  | 0.22458
5.1.2.4.140 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Новоселов в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0.325 | 0.325 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.0975 | 0.13 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | вып | 0.027542 | 0 | 0.082627 | 0.16525 | 0.27542 | 0 |  |  |  | 0.27542
5.1.2.4.141 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Владимирская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0.225 | 0.225 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0.0675 | 0.09 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | вып | 0.019068 | 0 | 0.057203 | 0.11441 | 0.19068 | 0 |  |  |  | 0.19068
5.1.2.4.142 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от МТП-73 по ул. Елизаветинская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.25 | 0 | 2014 | 2016 | 0.475 | 0.475 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.0475 | 0 | 0.1425 | 0.19 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | вып | 0.040254 | 0 | 0.12076 | 0.24153 | 0.40254 | 0 |  |  |  | 0.40254
5.1.2.4.143 | Строительство ВЛ-10 кВ по ул. Сузинской в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.65 | 0 | 2014 | 2016 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.65 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.36 | 0.48 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | вып | 0.10169 | 0 | 0.30508 | 0.61017 | 1.0169 | 0 |  |  |  | 1.0169
5.1.2.4.144 | Строительство МТП на пересечении ул. Сузинская и Сиверского шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.16 | 2014 | 2016 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | вып | 0.050847 | 0 | 0.15254 | 0.30508 | 0.50847 | 0 |  |  |  | 0.50847
5.1.2.4.145 | Строительство МТП рядом с ТП-2 в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.16 | 2014 | 2016 | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.24 | 0.32 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | вып | 0.067797 | 0 | 0.20339 | 0.40678 | 0.67797 | 0 |  |  |  | 0.67797
5.1.2.4.146 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 по ул. Блюхера в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.25 | 0 | 2014 | 2016 | 0.385 | 0.385 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.0385 | 0 | 0.1155 | 0.154 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | вып | 0.032627 | 0 | 0.097881 | 0.19576 | 0.32627 | 0 |  |  |  | 0.32627
5.1.2.4.147 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по проезду к ж/д №25 ул. Красная в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0.1 | 0 | 2014 | 2016 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | вып | 0.016949 | 0 | 0.050847 | 0.10169 | 0.16949 | 0 |  |  |  | 0.16949
5.1.2.4.148 | Строительство ТП рядом с КТП-13 в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 0 | 0.4 | 2014 | 2016 | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.18 | 1.08 | 1.26 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | вып | 0 | 0.15254 | 0.91525 | 0 | 1.0678 | 0.45763 |  |  |  | 1.5254
5.1.2.5 | Кингисеппский филиал (Сланцевский район) |  | 0.55 | 0.16 |  |  | 3.4441 | 3.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.16 | 0 | 0.16788 | 0.17653 | 1.5628 | 1.9073 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 3.4441 | 0 | 0.14227 | 0.1496 | 1.3244 | 0.85363 | 2.47 | 0.44881 | 0 | 0 | 0 | 2.9188
5.1.2.5.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КР№251 до КРП в г. Сланцы ЛО |  | 0.05 | 0 | 2014 | 2016 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | вып | 0.050847 | 0 | 0.15254 | 0.30508 | 0.50847 | 0 |  |  |  | 0.50847
5.1.2.5.2.1 | Строительство КТПн 6/0,4кВ с трансформатором мощностью 160кВА в г.Сланцы ЛО |  | 0 | 0.16 | 2013 | 2016 | 1.0788 | 2.8441 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.10788 | 0 | 0.32364 | 0.43152 | 0.64729 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | вып | 0.091425 | 0 | 0.27427 | 0.54855 | 0.91425 | 0 |  |  |  | 0.91425
5.1.2.5.2.2 | Строительство ВЛ-6 кВ фид.14-07 до проектируемой КТПн в г.Сланцы ЛО |  | 0.5 | 0 | 2013 | 2016 | 1.7653 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.17653 | 1.0592 | 1.2357 | 0.5296 | 0 | 0 | 0 | 1.7653 | вып | 0 | 0.1496 | 0.89762 | 0 | 1.0472 | 0.44881 |  |  |  | 1.496
5.1.2.6 | Киришский филиал |  | 0 | 0 |  |  | 7.6355 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.6.1.1 | Кириш, Стр-во ТП-103 в г. Кириши (10-09/1-013.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 4.9087 | 0.29138 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.29138 | 0 | 0 | 0 | 0.29138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29138 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.6.1.2 | Кириш, ВЛИ-0,4 кВ от ТП-103 до объектов в г. Кириши (10-09/1-014.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.6.2.1 | Кириш, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ТП-102 до объектов в г. Кириши (10-09/1-015.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 2.7268 | 0.062343 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.062343 | 0 | 0 | 0 | 0.062343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062343 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.6.2.2 | Кириш, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ТП-105 до объектов в г. Кириши (10-09/1-016.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7 | Кировский филиал |  | 5.89 | 0.513 |  |  | 50.2489 | 43.4403 | 4.1286 | 0 | 2.54 | 0.263 | 0 | 3.35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0.513 | 6.8224 | 1.8271 | 7.8697 | 6.7683 | 23.2875 | 16.0242 | 0 | 0 | 0 | 39.3117 | 0 | 1.7211 | 8.4107 | 5.8393 | 11.4672 | 27.4383 | 3.0021 | 0 | 0 | 0 | 30.4404
5.1.2.7.1 | Киров, Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры №66 ВЛ-10 кВ ф.496-22 до проектируемой ТП в д. Пухолово (10-10/2-034.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 1.4196 | 1.2068 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2068 | 0 | 0 | 0 | 1.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2068 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.2 | Киров, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-4 до границ земельных участков в д. Пухолово (10-10/2-066.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 0.33809 | 0.30428 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.30428 | 0 | 0 | 0 | 0.30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30428 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.3 | Киров, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от КТП-410 до границ зем.участков в п.Павлово (11-10/5-023) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.8821 | 0.61747 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.61747 | 0 | 0 | 0 | 0.61747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61747 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.4.1 | Киров, Стр-во ТП в п. Павлово (11-10/5-024) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.9406 | 1.3758 | 0.92703 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.44882 | 0 | 0 | 0 | 0.44882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44882 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.4.2 | Киров, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков в п. Павлово (11-10/5-026) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.43525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.5 | Киров, Стр-во КТП-160 кВА на ул.Лесная в п. Концы (11-10/7-002.1 СМР, 2 ПИР) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 1.911 | 1.911 | 0.73314 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1779 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.6 | Киров, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от ТП-25 до границ участка заявителя в п.им.Морозова (11-10/8-004) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.97287 | 0.68101 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.68101 | 0 | 0 | 0 | 0.68101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68101 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.7.1 | Строительство МТП 250 кВА в д. Муя Кировского р-на ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 5.248 | 3.6736 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6736 | 0 | 0 | 0 | 3.6736 | вып | 0 | 0.44475 | 0 | 2.4461 | 2.8908 | 1.5566 |  |  |  | 4.4475
5.1.2.7.7.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №30 ВЛ-10 кВ ф.719-01 до проектируемой МТП 250 кВА в д. Муя Кировского р-на ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.7.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП 250 кВА до границ земельных участков в д. Муя Кировского р-на ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-3757 от опоры №18 до опоры №22 в п. Назия Кировского р-на ЛО |  | 0.11 | 0 | 2012 | 2016 | 0.15273 | 0.10691 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015273 | 0.015273 | 0.091639 | 0 | 0 | 0 | 0.10691 | вып | 0.012943 | 0 | 0.03883 | 0.07766 | 0.12943 | 0 |  |  |  | 0.12943
5.1.2.7.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 от опоры №6 до опоры №8 в г. Кировск ЛО |  | 0.07 | 0 | 2012 | 2016 | 0.088458 | 0.061921 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088458 | 0.0088458 | 0.053075 | 0 | 0 | 0 | 0.061921 | вып | 0.0074964 | 0 | 0.022489 | 0.044979 | 0.074964 | 0 |  |  |  | 0.074964
5.1.2.7.10 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-142 до объекта заявителя в г. Кировск ЛО |  | 0.16 | 0 | 2012 | 2016 | 1.4024 | 1.3687 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0.10658 | 0 | 0.42071 | 0.52729 | 0.84142 | 0 | 0 | 0 | 1.3687 | вып | 0.11884 | 0 | 0.35653 | 0.71307 | 1.1884 | 0 |  |  |  | 1.1884
5.1.2.7.11 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-183 до ВРУ жилого дома №1/43 по ул. Набережная в г. Кировск ЛО |  | 0.35 | 0 | 2011 | 2016 | 1.2554 | 1.1492 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.019339 | 0 | 0.37662 | 0.39596 | 0.75324 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | вып | 0.10639 | 0 | 0.31917 | 0.63834 | 1.0639 | 0 |  |  |  | 1.0639
5.1.2.7.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 до опоры №139а в п. Мга Кировского р-на ЛО |  | 0.21 | 0 | 2012 | 2015 | 0.39 | 0.273 | 0 |  | 0.21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | вып | 0.2651 | 0 | 0 | 0 | 0.2651 | 0 |  |  |  | 0.2651
5.1.2.7.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-528 до границ земельного участка в г. Отрадное Кировского р-на ЛО |  | 0.12 | 0 | 2012 | 2016 | 0.13847 | 0.13847 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.013847 | 0 | 0.041542 | 0.05539 | 0.083084 | 0 | 0 | 0 | 0.13847 | вып | 0.011735 | 0 | 0.035205 | 0.070411 | 0.11735 | 0 |  |  |  | 0.11735
5.1.2.7.14.1 | Строительство МТП 63 кВА в г. Кировск ЛО |  | 0 | 0.063 | 2011 | 2015 | 1.27 | 0.889 | 0 |  | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | вып | 0 | 0.98649 | 0 | 0 | 0.98649 | 0 |  |  |  | 0.98649
5.1.2.7.14.2 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры №5 ВЛ-6 кВ ф.726-05 до проектируемой МТП 63 кВА в г. Кировск ЛО |  | 0.3 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.15.1 | Строительство СТП Н-8 100 кВА в п. Назия Кировского р-на ЛО |  | 0 | 0.1 | 2011 | 2015 | 1.6507 | 1.1555 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1555 | 0 | 1.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | вып | 0 | 1.2611 | 0 | 0 | 1.2611 | 0 |  |  |  | 1.2611
5.1.2.7.15.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 524-04 до проектируемой СТП Н-8 100 кВА в п. Назия Кировского р-на ЛО |  | 0.4 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.16.1 | Строительство ТП 100 кВА в г. Отрадное Кировского р-на ЛО |  | 0 | 0.1 | 2011 | 2015 | 1.8027 | 1.4487 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.4487 | 0 | 1.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4487 | вып | 0 | 1.4191 | 0 | 0 | 1.4191 | 0 |  |  |  | 1.4191
5.1.2.7.16.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 100 кВА в г. Отрадное Кировского р-на ЛО |  | 0.2 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.17.1 | Киров, Стр-во КТП 250 кВА в п. Путилово (11-10/1-040) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 3.2724 | 7.3483 | 1.5459 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.32829 | 0 | 0 | 1.6422 | 1.9705 | 3.8319 | 0 | 0 | 0 | 5.8024 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.17.2 | Киров, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 250 кВА до границ зем.участков в п.Путилово (11-10/1-041) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.17.3 | Строительство 2КТП-250/10/0,4 кВ в п. Путилово Кировского р-на ЛО |  | 0 | 0.25 | 2012 | 2016 | 5.5402 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 1.3917 | 3.2473 | 4.639 | 0 |  |  |  | 4.639
5.1.2.7.17.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от КТП-250/10/0,4 кВ в п. Путилово Кировского р-на ЛО |  | 0.4 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.17.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от проектируемой КТП-250/10/0,4 кВ в п. Путилово Кировского р-на ЛО |  | 0.2 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.17.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 от проектируемой КТП-250/10/0,4 кВ в п. Путилово Кировского р-на ЛО |  | 0.3 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.17.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-3703 кВ в п. Путилово Кировского р-на ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.17.8 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. 731-12 до КТП 250 кВА в п. Путилово Кировского р-на ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.18 | Киров, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-410 до оп. № 10 с ответвлением к объекту п. Павлово (12-1-10-0-08-06-2-413) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.48061 | 0.48061 | 0.34785 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13277 | 0 | 0 | 0 | 0.13277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13277 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.19 | Киров, Стр-во КТП 160 кВА в Отрадненском ГП Кировского р-на ЛО (12-1-10-1-08-06-2-261) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.94081 | 0.84981 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.84981 | 0 | 0 | 0 | 0.84981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84981 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.20 | Киров, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 до объекта (13-1-10-1-08-06-2-751) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.12576 | 0.12576 | 0.11947 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0062879 | 0 | 0 | 0 | 0.0062879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062879 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.21 | Киров, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-130 (13-1-10-1-08-06-2-753) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.4805 | 0.4805 | 0.025925 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.45457 | 0 | 0 | 0 | 0.45457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45457 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.22 | Киров, Стр-во СТП в районе д. 10 по ул. Маяковского в п. Мга (13-1-10-1-08-06-2-833) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.43981 | 0.43981 | 0.035383 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.40443 | 0 | 0 | 0 | 0.40443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40443 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.23 | Киров, Стр-во СТП в п. Павлово (13-1-10-1-08-06-2-992) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.60239 | 0.16122 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16122 | 0 | 0 | 0 | 0.16122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16122 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.24.1 | Строительство ТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0.907 | 0.87163 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87163 | 0.87163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87163 | вып | 0 | 0 | 0.76864 | 0 | 0.76864 | 0 |  |  |  | 0.76864
5.1.2.7.24.2 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №11 ВЛ-6 кВ ф. 726-07 до проектируемой ТП в г. Кировск ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.24.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 до границ земельного участка в г. Кировск ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.25.1 | Строительство КТП в дер. Старая Мельница Кировского р-на ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 2.7994 | 1.9596 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 1.9596 | 0 | 1.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9596 | вып | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 2.251 | 0 |  |  |  | 2.251
5.1.2.7.25.2 | Строительство ОВЛЗ-10 кВ от оп. № 158 ф.731-02 до проектируемой КТП в дер. Старая Мельница Кировского р-на ЛО |  | 0.6 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.26.1 | Строительство КТП 6/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 2.2234 | 2.2234 | 0.245 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0.048767 | 0 | 1.9296 | 0 | 1.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9784 | вып | 0 | 1.6353 | 0 | 0 | 1.6353 | 0 |  |  |  | 1.6353
5.1.2.7.26.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой КТП 6/0,4 кВ до границ участков заявителей в г. Отрадное Кировского р-на ЛО |  | 0.25 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.26.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.724-04 до устанавливаемой КТП в г. Отрадное Кировского р-на ЛО |  | 0.03 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 от оп.4 до оп. 35 в п. Мга Кировского района ЛО |  | 0.31 | 0 | 2013 | 2016 | 0.3968 | 0.3968 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.31 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.31 | 0 | 0 | 0.03968 | 0 | 0.11904 | 0.15872 | 0.23808 | 0 | 0 | 0 | 0.3968 | вып | 0.033627 | 0 | 0.10088 | 0.20176 | 0.33627 | 0 |  |  |  | 0.33627
5.1.2.7.28 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-153 до объекта в г. Кировск ЛО |  | 0.2 | 0 | 2013 | 2016 | 0.31864 | 0.31864 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.031864 | 0 | 0.095591 | 0.12745 | 0.19118 | 0 | 0 | 0 | 0.31864 | вып | 0.027003 | 0 | 0.081009 | 0.16202 | 0.27003 | 0 |  |  |  | 0.27003
5.1.2.7.29.1 | Строительство МТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0.31225 | 0.31225 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0.31225 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31225 | вып | 0 | 0 | 0.26462 | 0 | 0.26462 | 0 |  |  |  | 0.26462
5.1.2.7.29.2 | Строительство ОВЛЗ-6 кВ от оп. № 37 (ВЛ-6 кВ ф. 726-05) до устанавливаемой СТП в г. Кировск ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.29.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от МТП 6/0,4 кВ до РЩ-0,4 кВ на границе земельного участка заявителя в г. Кировск ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.30 | Строительство ВЛ-0,4 КВ от ТП-120 до ВРУ-0,4 Блока № 6 гаражного массива "Ручей-2" в г. Кировск ЛО |  | 0.1 | 0 | 2013 | 2016 | 0.415 | 0.415 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.0415 | 0 | 0.1245 | 0.166 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | вып | 0.035169 | 0 | 0.10551 | 0.21102 | 0.35169 | 0 |  |  |  | 0.35169
5.1.2.7.31 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-550 в г.Отрадное Кировскогор-на |  | 0.07 | 0 | 2013 | 2016 | 0.36 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.07 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.108 | 0.144 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | вып | 0.030508 | 0 | 0.091525 | 0.18305 | 0.30508 | 0 |  |  |  | 0.30508
5.1.2.7.32.1 | Строительство КТПП-6/0,4 кВ по ул. Набережная в г. Кировск ЛО; |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 4.8733 | 4.8733 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0.48733 | 0 | 0.48733 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 4.8733 | вып | 0 | 0.41299 | 0 | 2.2715 | 2.6845 | 1.4455 |  |  |  | 4.1299
5.1.2.7.32.2 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-132 до проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО; |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.32.3 | Строительство ВЛ-04 кВ от устанавливаемой КТПП-6/0,4кВ до участков заявителей в г. Кировск ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.33.1 | Строительство ОВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 729-05 до устанавливаемой ТП в п. Павлово Кировского р-на ЛО |  | 0.25 | 0 | 2013 | 2015 | 0.7125 | 0.7125 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | вып | 0 | 0 | 0.60381 | 0 | 0.60381 | 0 |  |  |  | 0.60381
5.1.2.7.33.2 | Строительство ТП в п. Павлово Кировского р-на ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.34.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 730-10 по 1-Советскому пер. в г. Отрадное Кировского р-на ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2015 | 0.3 | 0.73981 | 0.084004 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | вып | 0.21864 | 0 | 0 | 0 | 0.21864 | 0 |  |  |  | 0.21864
5.1.2.7.34.2 | Строительство СТП на пересечении 1-Советского пер. и 7 линии в г. Отрадное Кировского р-на ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0.43981 | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0.39781 | 0 | 0 | 0.39781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39781 | вып | 0.33713 | 0 | 0 | 0 | 0.33713 | 0 |  |  |  | 0.33713
5.1.2.7.35 | Строительство СТП на оп. № 17 ф. 729-05 в п. Павлово Кировского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0.4 | 0.4 | 0.026521 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 2.4e-09 | 0.37348 | 0 | 0 | 0.37348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37348 | вып | 0.31651 | 0 | 0 | 0 | 0.31651 | 0 |  |  |  | 0.31651
5.1.2.7.36 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от ТП-162 до ВРУ-0,23 кВ объекта "Диорама" в г. Кировск ЛО |  | 0.3 | 0 | 2014 | 2016 | 0.28545 | 0.28545 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.028545 | 0 | 0.085636 | 0.11418 | 0.17127 | 0 | 0 | 0 | 0.28545 | вып | 0.024191 | 0 | 0.072573 | 0.14515 | 0.24191 | 0 |  |  |  | 0.24191
5.1.2.7.37 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от ТП-194 до ВРУ-0,23 кВ объекта "Невский пятачок"" в г. Кировск ЛО |  | 0.36 | 0 | 2014 | 2016 | 0.49954 | 0.49954 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.049954 | 0 | 0.14986 | 0.19982 | 0.29973 | 0 | 0 | 0 | 0.49954 | вып | 0.042334 | 0 | 0.127 | 0.25401 | 0.42334 | 0 |  |  |  | 0.42334
5.1.2.7.38.1 | Строительство МТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2014 | 2015 | 1.25 | 1.25 | 0.038417 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 1.2116 | 1.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2116 | вып | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 1.0593 | 0 |  |  |  | 1.0593
5.1.2.7.38.2 | Строительство ОВЛЗ-6 кВ от ф. 382-22 до МТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.7.39.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в п. Павлово Кировского р-на ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2014 | 2016 | 0.675 | 1.575 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0.0675 | 0 | 0.2025 | 0.27 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | вып | 0.057203 | 0 | 0.17161 | 0.34322 | 0.57203 | 0 |  |  |  | 0.57203
5.1.2.7.39.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.729-05 до устанавливаемой КТП-10/0,4 кВ в п. Павлово Кировского р-на ЛО |  | 0.2 | 0 | 2014 | 2016 | 0.55045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.055045 | 0 | 0.16514 | 0.22018 | 0.33027 | 0 | 0 | 0 | 0.55045 | вып | 0.046648 | 0 | 0.13994 | 0.27989 | 0.46648 | 0 |  |  |  | 0.46648
5.1.2.7.39.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от устанавливаемой КТП-10/0,4 кВ до ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-409 в п. Павлово Кировского р-на ЛО |  | 0.1 | 0 | 2014 | 2016 | 0.34955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.034955 | 0 | 0.10486 | 0.13982 | 0.20973 | 0 | 0 | 0 | 0.34955 | вып | 0.029623 | 0 | 0.088869 | 0.17774 | 0.29623 | 0 |  |  |  | 0.29623
5.1.2.8 | Кировский филиал (Шлиссельбургское ГП) |  | 0.45 | 1.91 |  |  | 47.6174 | 36.6699 | 4.6258 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.91 | 1.1814 | 0 | 5.1947 | 20.934 | 27.31 | 4.7323 | 0 | 0 | 0 | 32.0423 | 0 | 0 | 8.9467 | 17.7406 | 2.4859 | 29.1733 | 1.5245 | 0 | 0 | 0 | 30.6978
5.1.2.8.1.1 | Шлис, Стр-во КТП-250 кВА 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург (11-22/1-025) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 4.3665 | 3.3045 | 2.6477 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.65678 | 0 | 0 | 0 | 0.65678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65678 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.8.1.2 | Шлис, Стр-во ЛЭП-10 кВ от РУВН БКТП-38 до проектируемой КТП-250 кВА 10/0,4 кВ в г.Шлиссельбург (11-22/1-026) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.8.1.3 | Шлис, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от РУВН проектируемой КТП-250 кВА 10/0,4 кВ до границ зем.участков в г.Шлиссельбург (11-22/1-027) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.8.2 | Шлис, Стр-во ЛЭП-10 кВ от опоры ВЛЗ ПС-517-15 до КТП-8 (Н) в г.Шлиссельбург (11-22/1-033) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 1.8288 | 1.8288 | 1.6962 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13257 | 0 | 0 | 0 | 0.13257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13257 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.8.3 | Строительство СТП 63 кВА 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.98 | 0.392 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.8.4.1 | Шлис, Стр-во КТП-67 (13-1-22-1-08-06-2-760) |  | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 1.8008 | 1.8008 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5245 |  |  |  | 1.5245
5.1.2.8.4.2 | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от ф.517-01 до КТП-67 (13-1-22-1-08-06-2-761) |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.8.4.3 | Шлис, Стр-во ВЛ-0,4 от КТП-67 до границ участков заявителей (13-1-22-1-08-06-2-762) |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.8.5.1 | Строительство БКТП-36 10/0,4 кВ с подключением к фид. 517-15 в г. Шлиссельбург ЛО |  | 0 | 0 | 2010 | 2015 | 31.9054 | 23.3512 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6744 | 19.6768 | 23.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3512 | вып | 0 | 7.1465 | 16.6753 | 0 | 23.8218 | 0 |  |  |  | 23.8218
5.1.2.8.5.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой БКТП-36 до границ земельных участков в г. Шлиссельбург ЛО |  | 0 | 0 | 2010 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.8.5.3 | Строительство КЛ-10 кВ от БКТП-36 10/0,4 кВ до фид. 517-15 от ПС-517 в г. Шлиссельбург |  | 0 | 0 | 2010 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.8.6.1 | Строительство КТП-2 (Н) с переводом нагрузок с КТП-2 в г. Шлиссельбург ЛО |  | 0 | 1.26 | 2011 | 2016 | 4.6096 | 4.4723 | 0.28183 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 | 2.2e-09 | 0 | 0 | 1.2571 | 1.2571 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 4.1905 | вып | 0 | 0 | 1.0654 | 2.4859 | 3.5513 | 0 |  |  |  | 3.5513
5.1.2.8.6.2 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-2 (Н) до границ участков в г. Шлиссельбург ЛО |  | 0.2 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.8.7.1 | Строительство КТПН 6/0,4 кВ в зоне пересечения ул. Горького и Безымянного пер. в г. Шлиссельбург ЛО |  | 0 | 0.4 | 2012 | 2015 | 2.1263 | 1.5203 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.5203 | 0 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5203 | вып | 0 | 1.8002 | 0 | 0 | 1.8002 | 0 |  |  |  | 1.8002
5.1.2.8.7.2 | Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой КТПН 6/0,4 кВ до точки врезкив КЛ-6 кВ "ТП-2 - ТП-21" в г. Шлиссельбург ЛО |  | 0.25 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.9 | Лодейнопольский филиал |  | 1.27 | 0 |  |  | 35.4721 | 29.577 | 21.3638 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 1.4403 | 0.39064 | 2.7646 | 2.9819 | 7.5775 | 0.63576 | 0 | 0 | 0 | 8.2132 | 0 | 0.089797 | 2.3429 | 2.527 | 0.53878 | 5.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4985
5.1.2.9.1 | ЛодП, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ фидер "Торговая зона, жилые дома" (11-12/1-010.1 СМР, 2 ПИР) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 1.8356 | 0.3356 | 0.28962 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.045976 | 0 | 0 | 0 | 0.045976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045976 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.9.2 | ЛодП, Стр-во РП в районе западной части Манинского Поля (11-12/1-027.1 СМР, 2 ПИР, 3 ПРЧ) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 19.9281 | 19.9281 | 19.6435 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.28468 | 0 | 0 | 0.28468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28468 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.9.3 | ЛодП, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых СТП -10/0,4 кВ в г.Лодейное Поле (11-12/1-057) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 1.1776 | 1.1776 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1776 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.9.4.1 | Строительство КТП в г. Лодейное Поле ЛО |  | 0 | 0 | 2010 | 2015 | 1.8637 | 1.4091 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8e-10 | 0 | 1.4091 | 0 | 1.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4091 | вып | 0 | 1.1941 | 0 | 0 | 1.1941 | 0 |  |  |  | 1.1941
5.1.2.9.4.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф . 248-01 до проектируемой К ТП в г. Лодейное Поле ЛО |  | 0 | 0 | 2010 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.9.4.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до земельного участка в г. Лодейное Поле ЛО |  | 0 | 0 | 2010 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.9.5.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидер 266-20 в г. Лодейное Поле ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 7.3375 | 3.3971 | 1.3603 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.21671 | 0 | 0.54602 | 1.274 | 2.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0368 | вып | 0 | 0.46273 | 1.0797 | 0 | 1.5424 | 0 |  |  |  | 1.5424
5.1.2.9.5.2 | Строительство 2СТП в районе домов №15-26 по Ленинградскому шоссе в г. Лодейное Поле ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.9.6.1 | Строительство ТП в районе ул. Интернациональная д. 132 г. Лодейное Поле ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0.87995 | 0.87995 | 0.070396 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-09 | 0 | 0.80956 | 0 | 0.80956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80956 | вып | 0 | 0.68607 | 0 | 0 | 0.68607 | 0 |  |  |  | 0.68607
5.1.2.9.6.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемого ТП в г. Лодейное Поле ЛО |  | 0.45 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.9.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 в г. Лодейное Поле ЛО |  | 0.36 | 0 | 2013 | 2016 | 0.6696 | 0.6696 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.06696 | 0 | 0.20088 | 0.26784 | 0.40176 | 0 | 0 | 0 | 0.6696 | вып | 0.056746 | 0 | 0.17024 | 0.34047 | 0.56746 | 0 |  |  |  | 0.56746
5.1.2.9.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 в р-не пер.Каномский д.3 в г. Лодейное Поле |  | 0.36 | 0 | 2013 | 2016 | 0.39 | 0.39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.117 | 0.156 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | вып | 0.033051 | 0 | 0.099153 | 0.19831 | 0.33051 | 0 |  |  |  | 0.33051
5.1.2.9.9.1 | Строительство ТП-100 в районе пер. Озерный д. 6 г. Лодейное Поле ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2014 | 2015 | 1.39 | 1.39 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | вып | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 1.178 | 0 |  |  |  | 1.178
5.1.2.9.9.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-100 в районе пер. Озерный д. 6 г. Лодейное Поле ЛО |  | 0.1 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.10 | Лужский филиал |  | 2.21 | 0.1 |  |  | 26.3692 | 25.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.1 | 0.10436 | 0.16792 | 0.284 | 6.8535 | 7.4098 | 18.3796 | 0 | 0 | 0 | 25.7895 | 0 | 0.14231 | 0.24068 | 5.8081 | 14.7336 | 20.9247 | 0.84237 | 0 | 0 | 0 | 21.767
5.1.2.10.1.1 | Строительство ТП-10/0,4 по ул. Набережная в п. Толмачево Лужского р-на ЛО |  | 0 | 0.1 | 2013 | 2016 | 2.84 | 2.84 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0.284 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | вып | 0 | 0.24068 | 0 | 1.3237 | 1.5644 | 0.84237 |  |  |  | 2.4068
5.1.2.10.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП--58 в п. Толмачево Лужского р-на ЛО |  | 1 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.10.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП по ул. Набережная в п. Толмачево Лужского р-на ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.10.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-56 в п. Толмачево Лужского р-на ЛО |  | 0.15 | 0 | 2013 | 2016 | 0.33 | 0.33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.099 | 0.132 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | вып | 0.027966 | 0 | 0.083898 | 0.1678 | 0.27966 | 0 |  |  |  | 0.27966
5.1.2.10.3.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до опоры №1 в г. Луга ЛО |  | 0.04 | 0 | 2013 | 2016 | 0.063564 | 0.28219 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.04 | 0 | 0 | 0.0063564 | 0 | 0.019069 | 0.025425 | 0.038138 | 0 | 0 | 0 | 0.063564 | вып | 0.0053867 | 0 | 0.01616 | 0.03232 | 0.053867 | 0 |  |  |  | 0.053867
5.1.2.10.3.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №16 до границы участка заявителя в г. Луга ЛО |  | 0.15 | 0 | 2013 | 2016 | 0.21863 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.021863 | 0 | 0.065589 | 0.087452 | 0.13118 | 0 | 0 | 0 | 0.21863 | вып | 0.018528 | 0 | 0.055584 | 0.11117 | 0.18528 | 0 |  |  |  | 0.18528
5.1.2.10.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-32 до границ участков заявителей в г. Луга ЛО (инв. 000001836) |  | 0.17 | 0 | 2013 | 2016 | 0.29876 | 0.29876 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0.029876 | 0 | 0.089629 | 0.11951 | 0.17926 | 0 | 0 | 0 | 0.29876 | вып | 0.025319 | 0 | 0.075957 | 0.15191 | 0.25319 | 0 |  |  |  | 0.25319
5.1.2.10.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 в г. Луга, Лужского р-на, ЛО |  | 0.15 | 0 | 2013 | 2016 | 0.371 | 0.371 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.0371 | 0 | 0.1113 | 0.1484 | 0.2226 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | вып | 0.031441 | 0 | 0.094322 | 0.18864 | 0.31441 | 0 |  |  |  | 0.31441
5.1.2.10.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-90 до оп. 38 по ул. Гагарина в г. Луга ЛО |  | 0.25 | 0 | 2013 | 2016 | 0.39727 | 0.39727 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 0.11918 | 0.15891 | 0.23836 | 0 | 0 | 0 | 0.39727 | вып | 0.033667 | 0 | 0.101 | 0.202 | 0.33667 | 0 |  |  |  | 0.33667
5.1.2.10.7.1 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Луга, ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 21.85 | 21.2702 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0.10436 | 0 | 0 | 6.3498 | 6.4541 | 14.8161 | 0 | 0 | 0 | 21.2702 | вып | 0 | 0 | 5.3812 | 12.556 | 17.9372 | 0 |  |  |  | 17.9372
5.1.2.10.7.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ № 1 от проектируемой 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Луга, ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.10.7.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 от проектируемой 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Луга, ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.10.7.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ до врезки в ВЛ-0.4 кВ ТП№62 в г. Луга, ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.10.7.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ до проектируемой ВЛ-0.4 кВ №1 в г. Луга, ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.10.7.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ до проектируемой ВЛ-0.4 кВ №2 в г. Луга, ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.10.7.7 | Строительство КЛ-10 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ до врезки в КЛ-10 кВ ТП№57 – ТП№62» в г. Луга, ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.11 | Подпорожский филиал |  | 2.52 | 0.426 |  |  | 13.3401 | 10.255 | 0.0604 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0.52 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.426 | 0 | 0.29147 | 1.263 | 4.9644 | 6.5189 | 3.6757 | 0 | 0 | 0 | 10.1946 | 0 | 0.24701 | 2.2792 | 4.2071 | 2.827 | 9.5603 | 0.85584 | 0 | 0 | 0 | 10.4161
5.1.2.11.1.1 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ фидера 36-03 в п. Курба Подпорожского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 3 | 0.87337 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0.87337 | 0 | 0.87337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87337 | вып | 0 | 1.7045 | 0 | 0 | 1.7045 | 0 |  |  |  | 1.7045
5.1.2.11.1.2 | Строительство СТП мощностью 1х100 кВА на ул. Лесной в п. Курба Подпорожского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.11.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21 по ул. Архангельский тракт в г. Подпорожье ЛО |  | 0.3 | 0 | 2012 | 2016 | 0.52 | 0.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.156 | 0.208 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | вып | 0.044068 | 0 | 0.1322 | 0.26441 | 0.44068 | 0 |  |  |  | 0.44068
5.1.2.11.3.1 | Строительство СТП на пер. Озерном в г. Подпорожье ЛО |  | 0 | 0.1 | 2012 | 2015 | 1.45 | 1.45 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | вып | 0 | 0 | 1.2288 | 0 | 1.2288 | 0 |  |  |  | 1.2288
5.1.2.11.3.2 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ фидера №1 от проектируемой СТП по пер. Озерному в г. Подпорожье ЛО |  | 0.24 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.11.3.3 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ фидера №2 от проектируемой СТП по пер. Озерному в г. Подпорожье ЛО |  | 0.19 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.11.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11 до опоры №1 проектируемой ВЛИ-0,4 кВ по пр. Механическому в г. Подпорожье ЛО |  | 0.12 | 0 | 2012 | 2016 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | вып | 0.033898 | 0 | 0.10169 | 0.20339 | 0.33898 | 0 |  |  |  | 0.33898
5.1.2.11.5.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ф.201-03 до проектируемой СТП в г. Подпорожье, ЛО |  | 0.7 | 0 | 2013 | 2015 | 1.24 | 1.24 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | вып | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 1.0508 | 0 |  |  |  | 1.0508
5.1.2.11.5.2 | Строительство СТП в г. Подпорожье, ЛО |  | 0 | 0.1 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.11.6 | Строительство СТП на пр. Механическом в г. Подпорожье ЛО |  | 0 | 0.063 | 2013 | 2016 | 1.06 | 1.06 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 | 0 | 0.106 | 0 | 0.318 | 0.424 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | вып | 0.089831 | 0 | 0.26949 | 0.53898 | 0.89831 | 0 |  |  |  | 0.89831
5.1.2.11.7.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ф. 201-04 до проектируемой СТП по ул. Архангельский тракт в г. Подпорожье ЛО |  | 0.55 | 0 | 2013 | 2015 | 1.4 | 1.4 | 0 |  | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | вып | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 1.1864 | 0 |  |  |  | 1.1864
5.1.2.11.7.2 | Строительство СТП на ул. Архангельский тракт в г. Подпорожье ЛО |  | 0 | 0.1 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.11.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ул. Советская в г. Подпорожье ЛО |  | 0.1 | 0 | 2013 | 2016 | 0.47368 | 0.47368 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.047368 | 0 | 0.14211 | 0.18947 | 0.28421 | 0 | 0 | 0 | 0.47368 | вып | 0.040143 | 0 | 0.12043 | 0.24086 | 0.40143 | 0 |  |  |  | 0.40143
5.1.2.11.9 | Строительство СТП на ул. Прохладная в г. Подпорожье ЛО |  | 0 | 0.063 | 2013 | 2016 | 0.46105 | 0.46105 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 | 0 | 0.046105 | 0 | 0.13832 | 0.18442 | 0.27663 | 0 | 0 | 0 | 0.46105 | вып | 0.039072 | 0 | 0.11722 | 0.23443 | 0.39072 | 0 |  |  |  | 0.39072
5.1.2.11.10.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры №69 ВЛ-6 кВ фидера 35-03 до проектируемой СТП на ул. Прохладная в г. Подпорожье ЛО |  | 0.12 | 0 | 2013 | 2015 | 0.45 | 0.45 | 0.0604 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.3896 | 0 | 0.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3896 | вып | 0 | 0.33017 | 0 | 0 | 0.33017 | 0 |  |  |  | 0.33017
5.1.2.11.10.2 | Строительствоъ ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП на ул. Прохладная до границ участка заявителя в г. Подпорожье ЛО |  | 0.2 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.11.11.1 | Строительство МТП в д. Мятусово Подпорожского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 2.8854 | 1.9269 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9269 | 0 | 0 | 0 | 1.9269 | вып | 0 | 0.24453 | 0 | 1.3449 | 1.5894 | 0.85584 |  |  |  | 2.4453
5.1.2.11.11.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 327-04 до проектируемой МТП в д. Мятусово Подпорожского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.11.11.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП до границ земельных участков в д. Мятусово Подпорожского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12 | Пригородный филиал |  | 17.28 | 0.991 |  |  | 43.8319 | 43.8319 | 1.0785 | 0 | 11.07 | 0.991 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0.991 | 2.5883 | 7.3187 | 6.0059 | 14.6279 | 30.5409 | 12.2126 | 0 | 0 | 0 | 42.7534 | 0 | 6.2023 | 5.0898 | 12.3965 | 10.3496 | 34.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0382
5.1.2.12.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КК-1 до КК-2 в п. Янино, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | вып | 0 | 0.12712 | 0 | 0 | 0.12712 | 0 |  |  |  | 0.12712
5.1.2.12.2.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ в д.Касимово, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0 | 0.4 | 2014 | 2015 | 3.8313 | 3.8313 | 0.01121 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 1.146 | 0 | 2.6741 | 3.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8201 | вып | 0.9712 | 0 | 2.2661 | 0 | 3.2373 | 0 |  |  |  | 3.2373
5.1.2.12.2.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.№14 ВЛ-6 кВ ф.607-29 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в д.Касимово, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0.7 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.2.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ до границ земельных участков в д.Касимово, Всеволожского р-на, ЛО |  | 1 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.3.1 | Строительство МТП-10/0,4 кВ в с.п.Куйвозовская, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0 | 0.063 | 2014 | 2015 | 1.6516 | 1.6516 | 0 |  | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 | 0 | 0.49548 | 0 | 1.1561 | 1.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6516 | вып | 0.4199 | 0 | 0.97977 | 0 | 1.3997 | 0 |  |  |  | 1.3997
5.1.2.12.3.2 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.43-11 до проектируемой МТП-10/0,4 кВ в с.п.Куйвозовская, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.3.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой МТП-10/0,4 кВ до участка заявителя в с.п.Куйвозовская, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0.6 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.4.1 | Строительство СТП-10/0,4 кВ в д.Никитилово, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0 | 0.04 | 2014 | 2015 | 1.2189 | 1.2189 | 0.16937 |  | 0 | 0.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 | 0 | 1.0496 | 0 | 0 | 1.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | вып | 0.88947 | 0 | 0 | 0 | 0.88947 | 0 |  |  |  | 0.88947
5.1.2.12.4.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.43-11 до проектируемой МТП-10/0,4 кВ в д.Никитилово, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0.05 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.4.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой МТП-10/0,4 кВ до участка заявителя в д.Никитилово, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0.15 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.5.1 | Строительство СТП-10/0,4 кВ в д.Никитилово, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0 | 0.04 | 2014 | 2015 | 1.09 | 1.09 | 0 |  | 0 | 0.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 | 0 | 0.32699 | 0 | 0.76297 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | вып | 0.27711 | 0 | 0.64658 | 0 | 0.92369 | 0 |  |  |  | 0.92369
5.1.2.12.5.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.43-11 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ в д. Никитилово, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0.35 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.5.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП-0,4 кВ до участка заявителя в в д.Никитилово, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0.02 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.6 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-8388 до границ земельного участка г. Сертолово, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0.05 | 0 | 2014 | 2015 | 0.12147 | 0.12147 | 0.066278 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.055193 | 0 | 0.055193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055193 | вып | 0 | 0.046773 | 0 | 0 | 0.046773 | 0 |  |  |  | 0.046773
5.1.2.12.7 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-8482 до границ земельного участка в г. Сертолово, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0.35 | 0 | 2014 | 2015 | 0.5257 | 0.5257 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.15771 | 0 | 0.36799 | 0.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5257 | вып | 0.13365 | 0 | 0.31185 | 0 | 0.44551 | 0 |  |  |  | 0.44551
5.1.2.12.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей ТП-10/0,4 кВ до участка заявителя в .Ганино, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0.3 | 0 | 2014 | 2016 | 0.38064 | 0.38064 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38064 | 0 | 0 | 0 | 0.38064 | вып | 0 | 0 | 0 | 0.32257 | 0.32257 | 0 |  |  |  | 0.32257
5.1.2.12.9.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в п.Ольшаники, Выборгского р-на, ЛО |  | 0 | 0.16 | 2014 | 2015 | 2.4316 | 2.4316 | 0.21005 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.66647 | 0 | 1.5551 | 2.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2216 | вып | 0.56481 | 0 | 1.3179 | 0 | 1.8827 | 0 |  |  |  | 1.8827
5.1.2.12.9.2 | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ТП-251 - ТП-434 до новой проектируемой ТП в п.Ольшаники, Выборгского р-на, ЛО |  | 0.1 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.9.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до участка заявителя в п.Ольшаники, Выборгского р-на, ЛО |  | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.10.1 | Строительство МТП-10/0,4 кВ в п.Ермилово, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 1.3184 | 1.3184 | 0.14525 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.35195 | 0 | 0.82123 | 1.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | вып | 0.29827 | 0 | 0.69595 | 0 | 0.99422 | 0 |  |  |  | 0.99422
5.1.2.12.10.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ ф.07 ПС Епмилово в п.Ермилово, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0.1 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.10.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой МТП-10/0,4 кВ до границ земельных участков в п.Ермилово, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.11.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от точки врезки ВЛЗ-10 кВ ф.158-08 до МТП в п.Ганино Выборгском р-не, ЛО |  | 1.5 | 0 | 2014 | 2016 | 2.6501 | 2.6501 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.79504 | 0 | 0.79504 | 1.8551 | 0 | 0 | 0 | 2.6501 | вып | 0 | 0.67376 | 0 | 1.5721 | 2.2459 | 0 |  |  |  | 2.2459
5.1.2.12.11.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от МТП до границ земельного участка в п.Ганино Выборгском р-не, ЛО |  | 0.3 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.12.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-238 Л-2 опоры №15 до границ земельных участков в Каменогорск, Выборгский р-н, ЛО |  | 0.06 | 0 | 2014 | 2015 | 0.9264 | 0.9264 | 0 |  | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0.27792 | 0 | 0.64848 | 0.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9264 | вып | 0.23552 | 0 | 0.54956 | 0 | 0.78508 | 0 |  |  |  | 0.78508
5.1.2.12.12.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП-238 до границ земельных участков в Каменогорск, Выборгский р-н, ЛО |  | 0.55 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-223 до границ земельного участка в п. Тарасово, Выборгского р-на, ЛО |  | 0.15 | 0 | 2014 | 2015 | 0.26128 | 0.26128 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.26128 | 0 | 0.26128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26128 | вып | 0 | 0.22142 | 0 | 0 | 0.22142 | 0 |  |  |  | 0.22142
5.1.2.12.14 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-251 до границ земельного участка в п.Ольшаники, Выборгского р-на, ЛО |  | 0.4 | 0 | 2014 | 2015 | 0.56742 | 0.56742 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.56742 | 0 | 0.56742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56742 | вып | 0 | 0.48087 | 0 | 0 | 0.48087 | 0 |  |  |  | 0.48087
5.1.2.12.15 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РТП-67 до границ земельного участка в п. Тарасово, Выборгского р-на, ЛО |  | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0.84775 | 0.84775 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.84775 | 0 | 0.84775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84775 | вып | 0 | 0.71843 | 0 | 0 | 0.71843 | 0 |  |  |  | 0.71843
5.1.2.12.16 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-209 до границ земельного участка в г. Каменногорск, Выборгский р-н, ЛО Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-209 оп. № 6 ВЛ-0,4 кВ Л- 3 до ГРЩ объекта в г. Каменногорск, Выборгский р-н, ЛО |  | 1.51 | 0 | 2014 | 2016 | 2.0684 | 2.0684 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.51 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0684 | 0 | 0 | 0 | 2.0684 | вып | 0 | 0 | 0 | 1.7529 | 1.7529 | 0 |  |  |  | 1.7529
5.1.2.12.17 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-526 до границ земельного участка в п. Ольшаники, Выборгский р-н, ЛО |  | 0.35 | 0 | 2014 | 2015 | 0.55708 | 0.55708 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.16712 | 0 | 0.38996 | 0.55708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55708 | вып | 0.14163 | 0 | 0.33047 | 0 | 0.4721 | 0 |  |  |  | 0.4721
5.1.2.12.18 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП-756 до границ земельного участка в п. Семашко, Выборгский р-н, ЛО |  | 0.25 | 0 | 2014 | 2015 | 0.43528 | 0.43528 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.13058 | 0 | 0.3047 | 0.43528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43528 | вып | 0.11066 | 0 | 0.25822 | 0 | 0.36888 | 0 |  |  |  | 0.36888
5.1.2.12.19 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП-756 до оп.№16 в п. Семашко, Выборгский р-н, ЛО |  | 0.4 | 0 | 2014 | 2016 | 0.50752 | 0.50752 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50752 | 0 | 0 | 0 | 0.50752 | вып | 0 | 0 | 0 | 0.4301 | 0.4301 | 0 |  |  |  | 0.4301
5.1.2.12.20 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП-829 до участка заявителя в п. Ольшаники, Выборгский р-н, ЛО |  | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0.38064 | 0.38064 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.11419 | 0 | 0.26645 | 0.38064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38064 | вып | 0.096772 | 0 | 0.2258 | 0 | 0.32257 | 0 |  |  |  | 0.32257
5.1.2.12.21 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-233 до участка заявителя в п. Тарасово, Выборгский р-н, ЛО |  | 0.8 | 0 | 2014 | 2015 | 1.1639 | 1.1639 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0.34918 | 0 | 0.81475 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1639 | вып | 0.29591 | 0 | 0.69046 | 0 | 0.98637 | 0 |  |  |  | 0.98637
5.1.2.12.22 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-233 до участка заявителя в п. Тарасово, Выборгский р-н, ЛО |  | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0.49571 | 0.49571 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.49571 | 0 | 0.49571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49571 | вып | 0 | 0.42009 | 0 | 0 | 0.42009 | 0 |  |  |  | 0.42009
5.1.2.12.23 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РТП-67 до участка заявителя в п. Тарасово, Выборгский р-н, ЛО |  | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0.49571 | 0.49571 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.49571 | 0 | 0.49571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49571 | вып | 0 | 0.42009 | 0 | 0 | 0.42009 | 0 |  |  |  | 0.42009
5.1.2.12.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-194 до границ земельных участков в п.Тарасово, Выборгский р-н, ЛО |  | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 0.35474 | 0.35474 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.35474 | 0 | 0.35474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35474 | вып | 0 | 0.30062 | 0 | 0 | 0.30062 | 0 |  |  |  | 0.30062
5.1.2.12.25.1 | Строительство МТП-10/0,4 кВ в п.Тарасово, Выборгский р-н, ЛО |  | 0 | 0.063 | 2014 | 2015 | 1.1205 | 1.1205 | 0 |  | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 | 0 | 0.33614 | 0 | 0.78432 | 1.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1205 | вып | 0.28486 | 0 | 0.66467 | 0 | 0.94953 | 0 |  |  |  | 0.94953
5.1.2.12.25.2 | Строительство ВЛЗ-10кВ от точки врезки ВЛ-10кВ ТП-64 - ТП-194 до МТП в п.Тарасово, Выборгский р-н, ЛО |  | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.25.3 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от МТП до границ земельных участков в п.Тарасово, Выборгский р-н, ЛО |  | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.26.1 | Строительство СТП-10/0,4 кВ в п. Ермилово, Выборгский р-н, ЛО |  | 0 | 0.025 | 2014 | 2015 | 1.3878 | 1.3878 | 0 |  | 0 | 0.025 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 | 0 | 0.41635 | 0 | 0.97148 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 | вып | 0.35284 | 0 | 0.82329 | 0 | 1.1761 | 0 |  |  |  | 1.1761
5.1.2.12.26.2 | Строительство ВЛЗ-10кВ от оп.29 ВЛ-10кВ ф.07 до СТП-10/0,4 кВ в п. Ермилово, Выборгский р-н, ЛО |  | 0.34 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.27.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в п. Ольшаники, Выборгского р-на, ЛО |  | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 4.4433 | 4.4433 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 1.333 | 0 | 3.1103 | 4.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4433 | вып | 1.1297 | 0 | 2.6359 | 0 | 3.7655 | 0 |  |  |  | 3.7655
5.1.2.12.27.2 | Строительство КЛ-10 кВ от оп. 20 ВЛ-10 кВ ТП-251-ТП-434 до проектируемой КТПН в п. Ольшаники, Выборгского р-на, ЛО |  | 0.4 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.27.3 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой КТПН до участка заявителя в п. Ольшаники, Выборгского р-на, ЛО |  | 0.7 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-886 до участка заявителя в п. Ольшаники, Выборгского р-на, ЛО |  | 0.1 | 0 | 2014 | 2015 | 0.12688 | 0.12688 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.12688 | 0 | 0.12688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12688 | вып | 0 | 0.10752 | 0 | 0 | 0.10752 | 0 |  |  |  | 0.10752
5.1.2.12.29 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-251 до участка заявителя в п. Ольшаники, Выборгского р-на, ЛО |  | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0.49571 | 0.49571 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.49571 | 0 | 0.49571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49571 | вып | 0 | 0.42009 | 0 | 0 | 0.42009 | 0 |  |  |  | 0.42009
5.1.2.12.30 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП-79 до границ земельного участка в МО Полянское сельское поселение Выборгский р-н, ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2014 | 2016 | 2.8097 | 2.8097 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0.84292 | 0 | 0.84292 | 1.9668 | 0 | 0 | 0 | 2.8097 | вып | 0 | 0.71434 | 0 | 1.6668 | 2.3811 | 0 |  |  |  | 2.3811
5.1.2.12.31 | Строительство ВЛ-0,4кВ от оп. № 35/5 ВЛ-0,4кВ ТП-79 до границ земельного участка в п. Сосновый Бор, Выборгского р-на, ЛО |  | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0.5176 | 0.5176 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5176 | 0 | 0.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5176 | вып | 0 | 0.43864 | 0 | 0 | 0.43864 | 0 |  |  |  | 0.43864
5.1.2.12.32 | Строительство ВКЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ТП-526-ТП-609 до ВЛ-10кВ ТП-830-ТП-958 |  | 2.2 | 0 | 2014 | 2016 | 5.4341 | 5.4341 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4341 | 0 | 0 | 0 | 5.4341 | вып | 0 | 0 | 0 | 4.6051 | 4.6051 | 0 |  |  |  | 4.6051
5.1.2.12.33.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-2402 до участка заявителя в д.Мяглово, Всеволожского р-на, ЛО |  | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.48827 | 0.48827 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.48827 | 0 | 0 | 0 | 0.48827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48827 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.34 | Строительство ВЛ 0,4кВ |  | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.41816 | 0.41816 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.41816 | 0 | 0 | 0 | 0.41816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41816 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.35.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в д. Никитилово, Всеволожского р-на,ЛО |  | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 1.4077 | 1.4077 | 0.26962 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1381 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.35.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. № 33 ВЛ 10 кВ ф.43-02 до проектируемой КТП-10/0,4 в д.Никитилово, Всеволожского р-на,ЛО |  | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.35.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 до участка заявителя в д. Никитилово, Всеволожского р-на,ЛО |  | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.12.36 | Строительство МТП-250/10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА, ВЛ 10 кВ от опоры ВЛ 10 кВ направлением ЛР-734 - ТП-79 ф. Ряб-09 до новой ТП, L≈20м, двух ВЛ 0,4 кВ (Л1, Л2) от РУ 0,4 кВ новой СТП до зем. уч-ков Л1≈150м, Л2≈80м |  | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.75053 | 0.75053 | 0.20671 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.54382 | 0 | 0 | 0 | 0.54382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54382 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13 | Сосновоборский филиал |  | 10.1 | 8.12 |  |  | 216.9575 | 168.0045 | 30.013 | 0 | 1.1 | 0.25 | 0 | 9 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8.12 | 6.3664 | 4.2443 | 4.027 | 16.1869 | 30.8246 | 107.1669 | 0 | 0 | 0 | 137.9916 | 0 | 5.6488 | 7.1933 | 27.1603 | 68.9941 | 108.9964 | 27.0719 | 0 | 0 | 0 | 136.0683
5.1.2.13.1 | Лом, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ТП Ш-12 до жилого дома в дер. Шепелево (11-23/2-001) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 9.4895 | 3.3721 | 2.539 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.83317 | 0 | 0 | 0.83317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83317 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.2 | Лом, Стр-во КТПН-160/10/0,4 кВ в районе объекта в д.Коваши (11-23/2-003) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 1.6014 | 0.1548 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1548 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой РП-9 в г. Сосновый Бор до опоры на границе с Ломоносовским районом |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 8.7886 | 2.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | вып | 4.4799 | 0 | 0 | 0 | 4.4799 | 0 |  |  |  | 4.4799
5.1.2.13.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП Ш-22 до жилых домов в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2010 | 2016 | 4.5298 | 3.2388 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8799 | 1.8799 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 3.2388 | вып | 0 | 0.38388 | 2.3033 | 0 | 2.6872 | 1.1516 |  |  |  | 3.8388
5.1.2.13.5.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от магистральной ВЛ-10кВ фид.169-101 до проектируемой КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-5) в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 32.2067 | 25.1304 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1304 | 0 | 0 | 0 | 25.1304 | вып | 0 | 2.7294 | 0 | 13.6469 | 16.3763 | 10.9175 |  |  |  | 27.2938
5.1.2.13.5.2 | Строительство ВЛЗ-10кВ от магистральной ВЛ-10кВ фид.169-101 до проектируемых КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-14 и ТП СП-15) в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.5.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от магистральной ВЛ-10кВ фид.169-101 до проектируемой КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-7) в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.5.4 | Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-15) в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.5.5 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-15) до объекта в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.5.6 | Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-7) в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.5.7 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-7) до объекта в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.5.8 | Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-5) в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.5.9 | Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-14) в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.5.10 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-5) до объекта в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.5.11 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-14) до объекта в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.5.12 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП СП-6 до объекта в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.5.13 | Строительство СТП 63/10/0,4 кВ (СП-18) в д. Мустово Копорского ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 1.1947 | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 1.0125 | 0 |  |  |  | 1.0125
5.1.2.13.5.14 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. 169-01 до проектируемой СТП 63/10/0,4 кВ (СП-18) в д. Мустово Копорского СП ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.5.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП 63/10/0,4 кВ (СП-18) до участков заявителей в д. Мустово Копорского СП ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.6.1 | Строительство КТПН 10/0,4 (ТП Ш-28) в д. Шепелево Ломоносоского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 5.1305 | 4.1044 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57122 | 0.57122 | 3.5332 | 0 | 0 | 0 | 4.1044 | вып | 0 | 0 | 1.2832 | 2.9942 | 4.2774 | 0 |  |  |  | 4.2774
5.1.2.13.6.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП Ш-22 до проектируемой ТПШ-28 в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО |  | 1 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.6.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП Ш-28 до района застройки в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО. |  | 1 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.7.1 | Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ в г. Сосновый бор ЛО |  | 0 | 0.25 | 2011 | 2016 | 4.95 | 4.95 | 0.2108 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0.17519 | 0 | 0 | 1.3692 | 1.5444 | 3.1948 | 0 | 0 | 0 | 4.7392 | вып | 0 | 0 | 1.1603 | 2.7075 | 3.8678 | 0 |  |  |  | 3.8678
5.1.2.13.7.2 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ вид. 4-13 до проектируемой КТПН-250/10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0.1 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.7.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-250/10/0,4 кВ до существующей ВЛ-0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО |  | 1 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш-2 до земельных участков в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0.5 | 0 | 2011 | 2015 | 0.58374 | 0.58374 | 0.075886 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0.058396 | 0.44946 | 0 | 0 | 0.50785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50785 | вып | 0.3809 | 0 | 0 | 0 | 0.3809 | 0 |  |  |  | 0.3809
5.1.2.13.9.1 | Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП к-2) в д. Ст. Калище Сосновоборского МО ЛО |  | 0 | 0.25 | 2012 | 2016 | 9.6154 | 9.6154 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.96154 | 0 | 0.96154 | 8.6538 | 0 | 0 | 0 | 9.6154 | вып | 0 | 0.81486 | 0 | 4.0743 | 4.8892 | 3.2595 |  |  |  | 8.1486
5.1.2.13.9.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от поектируемой КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-2) до объектов заявителей в д. Ст. Калище Сосновоборского МО ЛО |  | 1 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.9.3 | Строительство ВЛ-10 кВ "РП-9 - ТП К-14" в Сосновоборском ГП ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.9.4 | Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-14) в д. СТ. Калище Сосновоборского МО ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.9.5 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "РП-9 - ТП К-14" до КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-2) в д. СТ. Калище Сосновоборского МО ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.9.6 | Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-30) в д. СТ. Калище Сосновоборского МО ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.9.7 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "РП-9 - ТП-14" КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-30) в д. СТ. Калище Сосновоборского МО ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.10.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ (ТП У-1) в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.25 | 2012 | 2015 | 1.2692 | 1.2197 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | вып | 0 | 0 | 1.0756 | 0 | 1.0756 | 0 |  |  |  | 1.0756
5.1.2.13.10.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1 до здания лыжной базы в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0.6 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.11.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП 9-11) в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 18.2204 | 14.5763 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9379 | 1.9379 | 12.6384 | 0 | 0 | 0 | 14.5763 | вып | 0 | 0 | 4.5902 | 10.7105 | 15.3008 | 0 |  |  |  | 15.3008
5.1.2.13.11.2 | Строительство КЛ-10 кВ фид. 04;05 -РП-7 - ТП 9-8 в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.11.3 | Строительство КЛ-10 кВ ТП 9-8 - проектируемая ТП (ТП 9-11) в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.11.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП (ТП 9-11) до участкой заявителей в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.12.1 | Строительство КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП Р-5) в д. Ракопежи Сосноборского МО ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 9.9043 | 9.2364 | 0.12475 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7335 | 2.7335 | 6.3782 | 0 | 0 | 0 | 9.1117 | вып | 0 | 0 | 2.3165 | 5.4052 | 7.7218 | 0 |  |  |  | 7.7218
5.1.2.13.12.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-Р-4до ТП Р-5 в д. Ракопежи Сосновоборского МО ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.12.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП Р-5 до района застройкив д. Ракопежи Сосноборского МО ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.13.1 | Строительство КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП Р-2) в д. Ракопежи Сосновоборского МО ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 9.899 | 9.4165 | 0.17778 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7716 | 2.7716 | 6.4671 | 0 | 0 | 0 | 9.2387 | вып | 0 | 0 | 2.3488 | 5.4806 | 7.8294 | 0 |  |  |  | 7.8294
5.1.2.13.13.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ТП Р-4 - ТП Р-5" до проектируемой КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП Р-2) в д. Ракопежи Сосновоборского МО ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.13.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП Р-2) до райота застройки в д. Ракопежи Сосновоборского МО ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.1 | Строительство КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП К-9) в д. Коваши Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0.68966 | 37.3965 | 26.8848 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5117 | 0 | 0 | 0 | 10.5117 | вып | 0.058445 | 0 | 0.17534 | 0.35067 | 0.58445 | 0 |  |  |  | 0.58445
5.1.2.13.14.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от магистрального фидера "РП-9 - д. Коваши" до КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП К-9) в д. Коваши Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0.91954 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0.077927 | 0 | 0.23378 | 0.46756 | 0.77927 | 0 |  |  |  | 0.77927
5.1.2.13.14.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ (ТП К-12) в д. Коваши Ломоносовского р-на ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0.68966 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0.058445 | 0 | 0.17534 | 0.35067 | 0.58445 | 0 |  |  |  | 0.58445
5.1.2.13.14.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "РП-9-Коваши" до проектируемой КТПн 10/0,4 кВ (ТП К-12) в д. Коваши Ломоносовского р-на ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0.22989 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0.019482 | 0 | 0.058445 | 0.11689 | 0.19482 | 0 |  |  |  | 0.19482
5.1.2.13.14.5 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "РП-9 - Коваши" до проектируемой КТПН 10/0,4 кВ (ТП Р-21) в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0.75385 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0.063885 | 0 | 0.19166 | 0.38331 | 0.63885 | 0 |  |  |  | 0.63885
5.1.2.13.14.6 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН 10/0,4 кВ (ТП Р-21) до участков заявителей в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 7.8735 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0.66725 | 4.0035 | 0 | 4.6707 | 2.0017 |  |  |  | 6.6725
5.1.2.13.14.7 | Лом, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-250/10/0,4 кВ №1 до объекта в д.Коваши (10-23/2-006) |  | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 4.5556 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.8 | Лом, Стр-во КТПН-250/10/0,4 кВ №2 в районе объекта в д.Коваши (11-23/2-002) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 3.2374 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.9 | Лом, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-160/10/0,4 кВ до объекта в д.Коваши (11-23/2-005) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 2.4311 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.10 | Лом, Стр-во 3 ВЛЗ-10 кВ от магистрального фидера 2 ВЛЗ-10 кВ РП-9 - д.Коваши до проектир. КТПН-10/0,4 кВ в д.Новое Калище (11-23/2-006) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 3.3256 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.11 | Лом, Стр-во КТПН-400/10/0,4 кВ в районе объекта в д.Новое Калище (11-23/2-007) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.84059 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.12 | Лом, Стр-во КТПН-250/10/0,4 кВ в районе объекта в д.Новое Калище (11-23/2-008) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.75709 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.13 | Лом, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-400/10/0,4 кВ до объекта в д.Новое Калище (11-23/2-010) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 2.8766 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.14 | Лом, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-250/10/0,4 кВ до объекта в д.Новое Калище (11-23/2-011) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 3.6112 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.15 | Лом, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от проектир.2ВЛЗ-10 кВ в д.Коваши до проектир.КТП 10/0,4 кВ в д.Сурье (11-23/2-027) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 1.4205 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.16 | СосБ, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП К-9) до объектов заявителей в д. Коваши Ломоносовского района (12-1-19-1-08-06-2-256) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 4.4318 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.17 | СосБ, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП К-25) до объекта заявителя в д. Коваши Ломоносовского района (12-1-19-1-08-06-2-258) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.18 | СосБ, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПн 10/0,4 кВ (ТП К-12) до объектов заявителей в д. Коваши Ломоносовск (12-1-19-1-08-06-2-515) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 3.6162 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.19 | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от магистрального фидера «РП-9 – Коваши» до проект-ой КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП К-25) д.Коваши Ломонос.р-на (14-1-19-1-08-06-2-347) |  | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 1.1849 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.20 | Строительство КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП К-25) в д. Коваши Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 13.3333 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 3.0927 | 7.2164 | 10.3092 | 0 |  |  |  | 10.3092
5.1.2.13.14.21 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (К-38) в районе ДНТ "Приозерное" в Сосновоборском районе ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.22 | Строительство ВЛ-10 от ТП К-5 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ (К-38) в районе ДНТ "Приозерное" в Сосновоборском районе ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.23 | Строительство КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП К-27) в д. Коваши Ломоносовского района ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП К-27) до объекта заявителя в д. Коваши Ломоносовского района ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.25 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП К-5 до проектируемой КТПН 630/10/0,4 кВ (ТП К 7-1)в районе СНТ "Южное" в г. Сосновый Бор ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.26 | Строительство КТП 10/0,4 кВ в районе ДНТ "Хутор" в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.27 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ (КТПН-160 инв. № 04071124) в д. Коваши Ломоносовского р-на ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПн 10/0,4 кВ (КТПН-160 инв. № 04071124)до района застройки в д. Коваши Ломоносовского р-на ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.14.29 | Строительство ВЛ-10 кВ от магистрального фидера "РП-9 - Коваши" до КТПн 10/0,4 кВ (КТПН-160 инв. № 04071124)в д. Коваши Ломоносовского р-на ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.15.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ (ТП Ш-29) в д. Шепелево Ломоносовкого района ЛО |  | 0 | 0.16 | 2013 | 2016 | 1.3514 | 4.2064 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.13514 | 0 | 0.40542 | 0.54056 | 0.81083 | 0 | 0 | 0 | 1.3514 | вып | 0.11452 | 0 | 0.34357 | 0.68715 | 1.1452 | 0 |  |  |  | 1.1452
5.1.2.13.15.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП Ш-20 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ (ТП Ш-29) в д. Шепелево Ломоносовкого района ЛО |  | 0.4 | 0 | 2013 | 2016 | 1.655 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1655 | 0.993 | 1.1585 | 0.4965 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | вып | 0 | 0.14025 | 0.84153 | 0 | 0.98178 | 0.42076 |  |  |  | 1.4025
5.1.2.13.15.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ (ТП Ш-29) до района застройки в д. Шепелево Ломоносовкого района ЛО |  | 0.6 | 0 | 2013 | 2016 | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.36 | 0.48 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | вып | 0.10169 | 0 | 0.30508 | 0.61017 | 1.0169 | 0 |  |  |  | 1.0169
5.1.2.13.16.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ в районе СНТ "Ромашка" в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.4 | 2012 | 2016 | 18.48 | 18.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 1.848 | 16.632 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | вып | 0 | 1.5661 | 0 | 7.8305 | 9.3966 | 6.2644 |  |  |  | 15.661
5.1.2.13.16.2 | Строительство КТПНП 10/0,4 кВ (С-25) в районе ДНТ "Малахит" в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.63 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.16.3 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ в районе ДНТ "Молодежное" в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.4 | 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.16.4 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ в районе ДНТ "Удача" в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.16.5 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ №1 в районе ДНТ "Фортуна" в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.5 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.16.6 | Строительство КТПНП 400/10/0,4 кВ в районе ДНТ "Солнечное" в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.16.7 | Строительство КТПН 400/10/0,4 кВ в районе ДНТ "Рябина" в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.16.8 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ №1 в районе ДНТ "ЛОТОС" в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.16.9 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ № 2 в районе ДНТ "Молодежное" в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.16.10 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ № 2 в районе СНТ "Ромашка" в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.16.11 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ № 2 в районе ДНТ "ЛОТОС" в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.16.12 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ № 2 в районе ДНТ "Фортуна" в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.17 | Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ в Сосновоборском районе ЛО; |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 6.125 | 5.978 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.978 | 0 | 0 | 0 | 5.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.978 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.18.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ в районе ул. Гаражный проезд в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.8 | 2013 | 2016 | 4.88 | 4.88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0.488 | 4.392 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | вып | 0 | 0.41356 | 0 | 2.2746 | 2.6881 | 1.4475 |  |  |  | 4.1356
5.1.2.13.18.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ в районе ул. Гаражный проезд в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0.8 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.18.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в районе ул. Гаражный проезд в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0.5 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.19.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ (ТП Ш-36) в районе ДНТ "Ручьи" в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.63 | 2013 | 2016 | 2.13 | 2.13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0.213 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | вып | 0 | 0.18051 | 0 | 0.9928 | 1.1733 | 0.63178 |  |  |  | 1.8051
5.1.2.13.20 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП БО-1 в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2016 | 0.7925 | 0.7925 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.07925 | 0 | 0.23775 | 0.317 | 0.4755 | 0 | 0 | 0 | 0.7925 | вып | 0.067161 | 0 | 0.20148 | 0.40297 | 0.67161 | 0 |  |  |  | 0.67161
5.1.2.13.21 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш-3 до границ участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2016 | 0.75 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.225 | 0.3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | вып | 0.063559 | 0 | 0.19068 | 0.38136 | 0.63559 | 0 |  |  |  | 0.63559
5.1.2.13.22.1 | Строительство ТП (ТП 10-17) в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0 | 0.4 | 2013 | 2016 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | вып | 0 | 0.16949 | 0 | 0.9322 | 1.1017 | 0.59322 |  |  |  | 1.6949
5.1.2.13.22.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП 10-16 до ТП (ТП 10-17) в г. Сосновый Бор ЛО |  | 0.05 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.22.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП (ТП 10-17) в г. Сосновый Бор ЛО |  | 1 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.13.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш-25 до района застройки в д. Кандикюля Ломоносовского р-на ЛО |  | 0.25 | 0 | 2013 | 2016 | 0.7925 | 0.7925 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.07925 | 0 | 0.23775 | 0.317 | 0.4755 | 0 | 0 | 0 | 0.7925 | вып | 0.067161 | 0 | 0.20148 | 0.40297 | 0.67161 | 0 |  |  |  | 0.67161
5.1.2.13.24.1 | Строительство ТП 250/10/0,4 кВ (ТП Ш-35) в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО |  | 0 | 0.25 | 2014 | 2016 | 1.51 | 2.64 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.151 | 0.906 | 1.057 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | вып | 0 | 0.12797 | 0.7678 | 0 | 0.89576 | 0.3839 |  |  |  | 1.2797
5.1.2.13.24.2 | Строительство ВЛз 10кВ от ВЛ ф.4-13 до ТП Ш-35 в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО |  | 0.1 | 0 | 2014 | 2016 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | вып | 0.033898 | 0 | 0.10169 | 0.20339 | 0.33898 | 0 |  |  |  | 0.33898
5.1.2.13.24.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш-35 в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО |  | 0.6 | 0 | 2014 | 2016 | 0.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.219 | 0.292 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | вып | 0.061864 | 0 | 0.18559 | 0.37119 | 0.61864 | 0 |  |  |  | 0.61864
5.1.2.14 | Сосновоборский филиал (Волосовский район) |  | 2.07 | 0.26 |  |  | 58.9256 | 55.0317 | 1.6517 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.47 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0.26 | 6.7032 | 3.5295 | 4.618 | 16.9453 | 31.7961 | 21.584 | 0 | 0 | 0 | 53.3801 | 0 | 3.4694 | 4.4331 | 16.1093 | 6.8271 | 30.8389 | 11.4644 | 0 | 0 | 0 | 42.3033
5.1.2.14.1 | Волос, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ТП-302 по ул. Жукова до ул. Хрустицкого (12-1-02-1-08-06-2-323) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 1.6667 | 1.6667 | 0.95651 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.71016 | 0 | 0 | 0 | 0.71016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71016 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.14.2 | Волос, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП-10/0,4 кВ до участка заявителя в п. Кикерино (11-02/2-015) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.34105 | 0.34105 | 0.076317 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.26473 | 0 | 0 | 0 | 0.26473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26473 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.14.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от конечной опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Ветеранов до объекта в г. Волосово ЛО |  | 0.1 | 0 | 2011 | 2015 | 0.23476 | 0.21598 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.21598 | 0 | 0 | 0.21598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21598 | вып | 0.18303 | 0 | 0 | 0 | 0.18303 | 0 |  |  |  | 0.18303
5.1.2.14.4.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-334 до ВРУ объекта в г. Волосово ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 1.2723 | 7.1325 | 0.40877 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6602 | 1.0635 | 0 | 0 | 6.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7238 | вып | 0.90129 | 0 | 0 | 0 | 0.90129 | 0 |  |  |  | 0.90129
5.1.2.14.4.2 | Волос, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ф. 189-09 до проектируемых СТП № 1, № 2 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ в д. Лагоново (13-1-02-1-08-06-2-402) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 6.4565 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.14.4.3 | Волос, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ф. 189-09 до проектируемых СТП № 3, № 4 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ в д. Лагоново (13-1-02-1-08-06-2-403) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.14.4.4 | Волос, Стр-во СТП № 1 в д. Лагоново (13-1-02-1-08-06-2-404) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.14.4.5 | Волос, Стр-во СТП № 2 в д. Лагоново (13-1-02-1-08-06-2-405) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.14.4.6 | Волос, Стр-во СТП № 3 в д. Лагоново (13-1-02-1-08-06-2-406) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.14.4.7 | Волос, Стр-во СТП № 4 в д. Лагоново (13-1-02-1-08-06-2-407) |  | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.14.5 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-319 до базовой станции в г. Волосово ЛО |  | 0.56 | 0 | 2011 | 2015 | 1.9759 | 1.9759 | 0.1851 |  | 0.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.56 | 0 | 0.043062 | 1.7478 | 0 | 0 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7908 | вып | 1.4812 | 0 | 0 | 0 | 1.4812 | 0 |  |  |  | 1.4812
5.1.2.14.6 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-318 до железнодорожного переезда по ул. Жукова в г. Волосово ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0.86632 | 0.66532 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14553 | 0.14553 | 0.51979 | 0 | 0 | 0 | 0.66532 | вып | 0.073417 | 0 | 0.22025 | 0.4405 | 0.73417 | 0 |  |  |  | 0.73417
5.1.2.14.7 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-354 по ул. Нарвская до ВРУ объекта в г. Волосово ЛО |  | 0.15 | 0 | 2011 | 2016 | 0.54316 | 0.42316 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097265 | 0.097265 | 0.3259 | 0 | 0 | 0 | 0.42316 | вып | 0.046031 | 0 | 0.13809 | 0.27618 | 0.46031 | 0 |  |  |  | 0.46031
5.1.2.14.8 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-354 до ВРУ объекта в г. Волосово ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0.57616 | 0.45616 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11046 | 0.11046 | 0.3457 | 0 | 0 | 0 | 0.45616 | вып | 0.048827 | 0 | 0.14648 | 0.29296 | 0.48827 | 0 |  |  |  | 0.48827
5.1.2.14.9 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-311 до объекта в г. Волосово ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0.81269 | 0.70769 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22008 | 0.22008 | 0.48761 | 0 | 0 | 0 | 0.70769 | вып | 0.068872 | 0 | 0.20662 | 0.41323 | 0.68872 | 0 |  |  |  | 0.68872
5.1.2.14.10 | Строительство ТП в д. Лагоново Волосовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 2.31 | 1.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0.987 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | вып | 0 | 0.19576 | 1.1746 | 0 | 1.3703 | 0.58729 |  |  |  | 1.9576
5.1.2.14.11 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 189-04 и фидера 189-09 до проектируемой ТП в д. Лагоново Волосовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 1.045 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | вып | 0.088559 | 0 | 0.26568 | 0.53136 | 0.88559 | 0 |  |  |  | 0.88559
5.1.2.14.12 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до объекта в д. Лагоново Волосовского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 2.31 | 1.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0.987 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | вып | 0 | 0.19576 | 1.1746 | 0 | 1.3703 | 0.58729 |  |  |  | 1.9576
5.1.2.14.13 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-343 по пер. Школьный в г. Волосово ЛО |  | 0.54 | 0 | 2011 | 2015 | 0.72 | 0.50224 | 0 |  | 0.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.54 | 0 | 0 | 0.50224 | 0 | 0 | 0.50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50224 | вып | 0.57817 | 0 | 0 | 0 | 0.57817 | 0 |  |  |  | 0.57817
5.1.2.14.14 | Строительство ТП в г. Волосово ЛО |  | 0 | 0.16 | 2013 | 2016 | 1.51 | 0.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | вып | 0 | 0.12797 | 0.7678 | 0 | 0.89576 | 0.3839 |  |  |  | 1.2797
5.1.2.14.15 | Строительство РП-2 в г. Волосово ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2014 | 2016 | 23.63 | 23.63 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 2.363 | 14.178 | 16.541 | 7.089 | 0 | 0 | 0 | 23.63 | вып | 0 | 2.0025 | 12.0153 | 0 | 14.0178 | 6.0076 |  |  |  | 20.0254
5.1.2.14.16.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-189 до РП-2 в г. Волосово ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2014 | 2016 | 11.5 | 11.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | вып | 0 | 0.97458 | 0 | 4.8729 | 5.8475 | 3.8983 |  |  |  | 9.7458
5.1.2.14.16.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-319 в г. Волосово ЛО |  | 0.32 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.14.17.1 | Строительство СТП в г. Волосово ЛО |  | 0 | 0.1 | 2013 | 2015 | 1.155 | 1.155 | 0.025 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.025 | 0 | 1.105 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | вып | 0 | 0.93644 | 0 | 0 | 0.93644 | 0 |  |  |  | 0.93644
5.1.2.14.17.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от СТП до земельных участков в г. Волосово ЛО |  | 0.4 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.15 | Тихвинский филиал |  | 1.12 | 0 |  |  | 4.2853 | 4.2853 | 0.17065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.7552 | 0.20425 | 0 | 0.71843 | 2.6778 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 4.1147 | 0 | 0.20295 | 0 | 0.60884 | 1.2177 | 2.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0295
5.1.2.15.1 | Тихв, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ ф. "Дорожников" от ТП-74 (12-1-20-1-08-06-2-314) |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.40053 | 0.40053 | 0.054463 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.34607 | 0 | 0 | 0 | 0.34607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34607 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.15.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-Околица 10/0,4 кВ фидер "Л-3" в г. Тихвин ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.46012 | 0.46012 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.46012 | 0 | 0 | 0 | 0.46012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46012 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.15.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Поляны" от ТП 10/0,4 кВ в д. Новый Погорелец Тихвинского района ЛО |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 1.0299 | 1.0299 | 0.080956 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.94899 | 0 | 0 | 0 | 0.94899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94899 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.15.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф. «Складской переулок» от ТП-23 в г. Пикалево Бокситогорский район ЛО |  | 0.4 | 0 | 2013 | 2016 | 0.45775 | 0.45775 | 0.035227 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.010548 | 0 | 0.13733 | 0.14787 | 0.27465 | 0 | 0 | 0 | 0.42252 | вып | 0.038793 | 0 | 0.11638 | 0.23276 | 0.38793 | 0 |  |  |  | 0.38793
5.1.2.15.5 | Строительство ТП 10/0,4 кВ в г. Тихвин ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2013 | 2016 | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0.09 | 0 | 0.27 | 0.36 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | вып | 0.076271 | 0 | 0.22881 | 0.45763 | 0.76271 | 0 |  |  |  | 0.76271
5.1.2.15.6 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП до участка заявителя в г. Тихвин ЛО |  | 0.56 | 0 | 2013 | 2016 | 0.797 | 0.797 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0.0797 | 0 | 0.2391 | 0.3188 | 0.4782 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | вып | 0.067542 | 0 | 0.20263 | 0.40525 | 0.67542 | 0 |  |  |  | 0.67542
5.1.2.15.7 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от реконструируемой ВЛ-0,4 кВ ф. "Лесная" до участков заявителей в г. Пикалево ЛО |  | 0.16 | 0 | 2014 | 2016 | 0.24 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.072 | 0.096 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | вып | 0.020339 | 0 | 0.061017 | 0.12203 | 0.20339 | 0 |  |  |  | 0.20339
5.1.2.16 | Тихвинский филиал (Бокситогорский район) |  | 0.21 | 0 |  |  | 0.4962 | 0.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.04962 | 0 | 0.14886 | 0.19848 | 0.29772 | 0 | 0 | 0 | 0.4962 | 0 | 0.042051 | 0 | 0.12615 | 0.25231 | 0.42051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42051
5.1.2.16.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПН-13-08-04 до участка заявителя в пос. Сельхозтехника Бокситогорского района ЛО |  | 0.21 | 0 | 2014 | 2016 | 0.4962 | 0.4962 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0.04962 | 0 | 0.14886 | 0.19848 | 0.29772 | 0 | 0 | 0 | 0.4962 | вып | 0.042051 | 0 | 0.12615 | 0.25231 | 0.42051 | 0 |  |  |  | 0.42051
5.1.2.17 | Тосненский филиал |  | 2.04 | 0.875 |  |  | 22.7796 | 20.1099 | 5.7367 | 0 | 0.32 | 0.53 | 0 | 1.72 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0.875 | 4.5489 | 2.9944 | 0.37854 | 3.5268 | 11.4487 | 3.4831 | 0 | 0 | 0 | 14.9318 | 0 | 2.8007 | 0.3208 | 3.1613 | 2.9518 | 9.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2346
5.1.2.17.1 | Тосно, Стр-во МТП с трансформатором 160 кВА на ул. Малая Речная в г.Тосно (11-21/1-057) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.57652 | 0.40902 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.40902 | 0 | 0 | 0 | 0.40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40902 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.17.2.1 | Тосно, Стр-во проектируемой МТП-160 кВА с трансформатором 100кВА на пересечении улиц 6-я Дорога и 2-я Линии, п. Красный Бор (11-21/2-018) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 2.0108 | 1.4386 | 1.4302 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0084382 | 0 | 0 | 0 | 0.0084382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084382 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.17.2.2 | Тосно, Стр-во ВЛЗ-10кВ до проектируемой МТП от ВЛ-10 ф. 500-39, п. Красный Бор (11-21/2-019) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.17.2.3 | Тосно, Стр-во ВЛИ-0,4кВ от проектируемой МТП до участка заявителя, п. Красный Бор (11-21/2-020) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.17.3.1 | Тосно, Стр-во Строительство СТП в районе домов 14,15 по ул. Самойловская с переводом части нагрузок в пос. Ульяновка Тосненского района (11-21/5-076) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 2.3886 | 2.0359 | 1.8907 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14524 | 0 | 0 | 0 | 0.14524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14524 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.17.3.2 | Тосно, Стр-во ВЛи-0,4 кВ по ул. Самойловской от проектируемой МТП в пос. Ульяновка (11-21/5-077) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.17.4 | Тосно, Стр-во проектируемой МТП с трансформатором 160кВА на пересечении улиц Комсомола и Карла Маркса в п. Ульяновка (11-21/5-080) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 1.428 | 1.2728 | 1.2063 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.066504 | 0 | 0 | 0 | 0.066504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066504 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.17.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 до границ земельного участка в г.Никольское, Тосненского р-на, ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.35 | 0.24647 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.24647 | 0 | 0 | 0 | 0.24647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24647 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.17.6.1 | Строительство СТП-4/2 на опоре ВЛ-6 кВ ф. 52-12 в начале ул. Парковая, п. Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 3.15 | 3.0108 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.0108 | 0 | 0 | 0 | 3.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0108 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.17.6.2 | Строительство 2 ВЛИ-0,4 от проектируемой СТП п.Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО. |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.17.7.1 | Строиельство МТП-37/2 г.Тосно, ЛО |  | 0 | 0.16 | 2011 | 2016 | 0.60602 | 1.0071 | 0.44855 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.026281 | 0 | 0.36361 | 0.38989 | 0.72722 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | вып | 0.051358 | 0 | 0.15407 | 0.30815 | 0.51358 | 0 |  |  |  | 0.51358
5.1.2.17.7.2 | Строиельство МТП-37/3 г.Тосно, ЛО |  | 0 | 0.16 | 2011 | 2016 | 0.60602 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0.051358 | 0 | 0.15407 | 0.30815 | 0.51358 | 0 |  |  |  | 0.51358
5.1.2.17.8 | Строительство МТП с трансформатором 160 кВА на пересечении улиц Октябрьская и Кирпичная, п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО. |  | 0 | 0.16 | 2011 | 2015 | 1.1085 | 1.1085 | 0.061835 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | вып | 0.88702 | 0 | 0 | 0 | 0.88702 | 0 |  |  |  | 0.88702
5.1.2.17.9.1 | Строительство МТП-38/2 на пересечении ул. Чкалова и 3-го Чкаловского проезда г. Тосно, Тосненский р-н, ЛО. |  | 0 | 0.16 | 2011 | 2015 | 1.3249 | 1.041 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0.66244 | 0 | 0.37854 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | вып | 0 | 0.3208 | 0 | 0 | 0.3208 | 0 |  |  |  | 0.3208
5.1.2.17.9.2 | Тосно, Стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 483-04 у ТП-66 по ул. Володарского до проектируемой МТП г. Тосно (11-21/1-082) |  | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.17.10.1 | Строительство СТП с трансформатором 25 кВА в г. Тосно, ЛО |  | 0 | 0.025 | 2011 | 2015 | 0.35654 | 0.669 | 0.62962 |  | 0 | 0.025 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 | 9.2e-09 | 0.039375 | 0 | 0 | 0.039375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039375 | вып | 0.013703 | 0 | 0 | 0 | 0.013703 | 0 |  |  |  | 0.013703
5.1.2.17.10.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.716-04 до проектируемой СТП в г. Тосно, ЛО |  | 0.12 | 0 | 2011 | 2015 | 0.11562 | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0.00388 | 0 | 0 | 0 | 0.00388 | 0 |  |  |  | 0.00388
5.1.2.17.10.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП до объекта в г. Тосно, ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0.41559 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0.015786 | 0 | 0 | 0 | 0.015786 | 0 |  |  |  | 0.015786
5.1.2.17.11 | Строительство МТП на пересечении улиц 6-я и пр.Энгельса п.Красный бор, ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2011 | 2015 | 1.3546 | 1.1114 | 0 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 1.1114 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | вып | 1.0677 | 0 | 0 | 0 | 1.0677 | 0 |  |  |  | 1.0677
5.1.2.17.12 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-20 до участка заявителя в г. Никольское Тосненского района ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2016 | 0.47818 | 0.47818 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.047818 | 0 | 0.14345 | 0.19127 | 0.28691 | 0 | 0 | 0 | 0.47818 | вып | 0.040524 | 0 | 0.12157 | 0.24314 | 0.40524 | 0 |  |  |  | 0.40524
5.1.2.17.13.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в п. Ульяновка Тосненского района ЛО |  | 0 | 0.16 | 2011 | 2015 | 1.0657 | 1.0657 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | вып | 0 | 0 | 0.90318 | 0 | 0.90318 | 0 |  |  |  | 0.90318
5.1.2.17.13.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 724-03 до проектируемой ТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.17.14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Дачная в г. Никольское Тосненского района ЛО |  | 0.5 | 0 | 2013 | 2016 | 0.67 | 0.469 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | вып | 0.05678 | 0 | 0.17034 | 0.34068 | 0.5678 | 0 |  |  |  | 0.5678
5.1.2.17.15 | Строительство ВЛ-0,4 от ТП-60 г Тосно ЛО |  | 0.3 | 0 | 2013 | 2016 | 0.45 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.135 | 0.18 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | вып | 0.038136 | 0 | 0.11441 | 0.22881 | 0.38136 | 0 |  |  |  | 0.38136
5.1.2.17.16.1 | Строительство СТП в Тосненском районе д. Пустынка ЛО |  | 0 | 0.025 | 2013 | 2015 | 0.4235 | 0.4235 | 0.031 |  | 0 | 0.025 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.3925 | 0.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3925 | вып | 0 | 0 | 0.3589 | 0 | 0.3589 | 0 |  |  |  | 0.3589
5.1.2.17.16.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП в Тосненском районе д. Пустынка ЛО |  | 0.2 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.17.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-79 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО |  | 0.15 | 0 | 2013 | 2016 | 1.225 | 1.225 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.1225 | 0 | 0.3675 | 0.49 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | вып | 0.10381 | 0 | 0.31144 | 0.62288 | 1.0381 | 0 |  |  |  | 1.0381
5.1.2.17.18.1 | Строительство СТП 10/0,4 в г. Тосно ЛО |  | 0 | Определить проектом | 2014 | 2015 | 0.4995 | 0.4995 | 0.038502 |  | 0 | Определить проектом |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | вып | 0 | 0 | 0.42331 | 0 | 0.42331 | 0 |  |  |  | 0.42331
5.1.2.17.18.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой СТП 10/0,4 до участка заявителя в г. Тосно ЛО |  | Определить проектом | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вып | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.1.2.17.19.1 | Строительство СТП 25 кВА в п. Рябово Тосненского района ЛО |  | 0 | 0.025 | 2013 | 2016 | 0.55 | 1.77 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 | 0 | 0.055 | 0 | 0.165 | 0.22 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | вып | 0.04661 | 0 | 0.13983 | 0.27966 | 0.4661 | 0 |  |  |  | 0.4661
5.1.2.17.19.2 | Строительство ВЛЗ-6 кВ до проектируемой СТП в п. Рябово Тосненского района ЛО |  | 0.37 | 0 | 2013 | 2016 | 0.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.37 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.37 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0.297 | 0.396 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | вып | 0.083898 | 0 | 0.25169 | 0.50339 | 0.83898 | 0 |  |  |  | 0.83898
5.1.2.17.19.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП в п. Рябово Тосненского района ЛО |  | 0.1 | 0 | 2013 | 2016 | 0.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.069 | 0.092 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | вып | 0.019492 | 0 | 0.058475 | 0.11695 | 0.19492 | 0 |  |  |  | 0.19492
5.1.2.17.20 | Строительство СТП-10/0,4 кВ в массиве "Заречное" Тосненского района ЛО |  | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0.40613 | 0.37831 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6e-09 | 0.37831 | 0 | 0 | 0.37831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37831 | вып | 0.3206 | 0 | 0 | 0 | 0.3206 | 0 |  |  |  | 0.3206
5.1.2.18 | Мероприятия для технологического присоединения льготных категорий потребителей до 15 кВт по новым заявкам (новое строительство) | С/П | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 1180.7705 | 1180.7705 | [8 empty] | 60.1972 | 42.21 |  | 57.6495 | 42.84 |  | 54.328 | 39.06 |  | 172.1748 | 124.11 | [5 empty] | 126.1579 | 285.3763 | 393.2864 | 265.0424 | 1069.863 | вып | [5 empty] | 106.9135 | 348.7578 | 325.673 | 219.3086 | 1000.6529
5.2.1 | Мероприятия для присоединения потребителей с мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт (реконструкция) |  | 41.144 | 12.78 |  |  | 302.6834 | 292.3469 | 37.5613 | 0 | 9.625 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 17.64 | 0 | 4.7503 | 20.16 | 0 | 4.4755 | 17.64 | 0 | 23.8099 | 62.88 | 75.5277 | 24.2355 | 34.2445 | 0 | 134.0077 | 28.4779 | 41.6575 | 39.2366 | 11.406 | 254.7856 | 0 | 10.0823 | 19.6185 | 9.7611 | 0 | 39.4619 | 24.1338 | 35.303 | 33.2513 | 49.6661 | 181.8161
5.2.1.1 | Волховский филиал |  | 0.99 | 1.26 |  |  | 8.8776 | 8.7281 | 6.6661 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.93266 | 0 | 1.1293 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0.61441 | 0 | 0.95707 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715
5.2.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Державина, Матросова" от ТП-45 до опоры №10 в г. Волхов ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 1.1572 | 1.0077 | 0.80008 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.20766 | 0 | 0 | 0 | 0.20766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20766 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 199-198 и ТП-198-166 в г. Волхов ЛО (инв. № 030001220) | С/П | 0.99 | 0 | 2014 | 2015 | 0.725 | 0.725 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | ам | 0.61441 | 0 | 0 | 0 | 0.61441 | 0 |  |  |  | 0.61441
5.2.1.1.3 | Реконструкция оборудования ТП-187 в г. Волхов ЛО | С/П | 0 | 1.26 | 2014 | 2015 | 0.85 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | ам | 0 | 0 | 0.72034 | 0 | 0.72034 | 0 |  |  |  | 0.72034
5.2.1.1.4.1 | Реконструкция оборудования ТП-46 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000287) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 5.866 | 5.866 | 5.866 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.1.4.2 | Реконструкция оборудования ТП-47 в г. Волхов ЛО (инв. № 030000288) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.1.5 | Реконструкция оборудования ТП-42 в г. Волхов Ленинградской области (инв. № 030000283) | С/П | 0 | Определить проектом | 2014 | 2015 | 0.27934 | 0.27934 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27934 | 0 | 0.27934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27934 | ам | 0 | 0 | 0.23673 | 0 | 0.23673 | 0 |  |  |  | 0.23673
5.2.1.2 | Всеволожский филиал |  | 2.54 | 2.94 |  |  | 48.6703 | 45.4339 | 0.2443 | 0 | 2.32 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 2.69 | 17.4133 | 14.8006 | 12.9757 | 0 | 45.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1896 | 0 | 0.47986 | 2.5314 | 8.465 | 0 | 11.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4762
5.2.1.2.1 | Реконструкция оборудования ТП-29 в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. № 000000151) | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0.31774 | 0.31774 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31774 | 0 | 0.31774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31774 | ам | 0 | 0 | 0.26927 | 0 | 0.26927 | 0 |  |  |  | 0.26927
5.2.1.2.2 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ от ТП-29 до ТП-6 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 15.9474 | 14.8006 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.8006 | 0 | 0 | 14.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8006 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.2.3 | Реконструкция ТП-29 в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 9.7397 | 8.6244 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 8.6244 | 0 | 0 | 0 | 8.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6244 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.2.4 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ от ТП-17 до ТП-29 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 9.0542 | 8.2226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 8.2226 | 0 | 0 | 0 | 8.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2226 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.2.5.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-19 до ГПП-1 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО(инв. № 000000057) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 0.82919 | 0.78438 | 0.21815 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.56623 | 0 | 0 | 0 | 0.56623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56623 | ам | 0.47986 | 0 | 0 | 0 | 0.47986 | 0 |  |  |  | 0.47986
5.2.1.2.5.2 | Реконструкция ТП-7 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв № 000000153) | С/П | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.2.6.1 | Реконструкция оборудования ТП-9 в пос. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (инв. 000000202, инв. 000000203) | С/П | 0 | 0.8 | 2013 | 2015 | 2.987 | 2.987 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.987 | 0 | 2.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.987 | ам | 0 | 2.5314 | 0 | 0 | 2.5314 | 0 |  |  |  | 2.5314
5.2.1.2.6.2 | Реконструкция оборудования ТП-42 в пос. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (инв 000000186) | С/П | 0 | 1.26 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.2.7.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Л.Н."ф. 05-ТП-43 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№000000049) | С/П | 1 | 0 | 2014 | 2015 | 4.55 | 4.4522 | 0.026151 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4.426 | 0 | 4.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.426 | ам | 0 | 0 | 3.7508 | 0 | 3.7508 | 0 |  |  |  | 3.7508
5.2.1.2.7.2 | Реконструкция КЛ-6 ТП-34-ТП-43 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№000000074) | С/П | 0.64 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.62 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.2.7.3 | Реконструкция КЛ-6 ТП-26 - ВЛ-6 кВ ТП-29 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв.№000000078) | С/П | 0.4 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.2.8 | Реконструкция оборудования ТП-6к в пос. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. №040000094) | С/П | 0 | 0.63 | 2014 | 2015 | 1.95 | 1.95 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | ам | 0 | 0 | 1.6525 | 0 | 1.6525 | 0 |  |  |  | 1.6525
5.2.1.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-6к до ВРУ-0,4 кВ объекта в пос. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. №040000095) | С/П | 0.5 | 0 | 2014 | 2015 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | ам | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 1.0169 | 0 |  |  |  | 1.0169
5.2.1.2.10 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 350-08 в районе 16 км Мурманского шоссе Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ам | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 1.2712 | 0 |  |  |  | 1.2712
5.2.1.2.11 | Реконструкция оборудования ТП-12к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв.№040000121) | С/П | 0 | 0.25 | 2014 | 2015 | 0.595 | 0.595 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | ам | 0 | 0 | 0.50424 | 0 | 0.50424 | 0 |  |  |  | 0.50424
5.2.1.3 | Выборгский филиал |  | 0 | 1.03 |  |  | 42.7921 | 39.5431 | 21.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7857 | 9.4349 | 0.54 | 0 | 17.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7606 | 0 | 0.50847 | 0.45763 | 0 | 0 | 0.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9661
5.2.1.3.1.1 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.159-14 от ТП-250 г.Выборг, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 30.383 | 28.7098 | 19.2749 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.4349 | 0 | 0 | 9.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4349 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.3.1.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.159-24 от ТП-250 г.Выборг, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.3.2 | Реконструкция оборудования ТП-230 в г. Выборг ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 3.0392 | 1.7748 | 1.7294 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.045392 | 0 | 0 | 0 | 0.045392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045392 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.3.3 | Реконструкция оборудования ТП-27 в г. Выборг ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.31131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.3.4 | Реконструкция оборудования РП-23 в г. Выборг ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.49 | 0.49 | 0.28463 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.20537 | 0 | 0 | 0 | 0.20537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20537 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.3.5.1 | Реконструкция МТП-8 в пос. Советский Выборгского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 4.99 | 4.99 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.3.5.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-5 до ТП-8 в пос. Советский Выборгского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.3.6 | Реконструкция оборудования ТП-23 на ул. Кирова в г. Светогорск Выборгского района ЛО | С/П | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0.54 | 0.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | ам | 0 | 0.45763 | 0 | 0 | 0.45763 | 0 |  |  |  | 0.45763
5.2.1.3.7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-92 (Московский пр. 1 от К504 до К505) в г. Выборг ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.495 | 0.495 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.3.8 | Реконструкция оборудования ТП-115 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001449) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.8785 | 0.8785 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.8785 | 0 | 0 | 0 | 0.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8785 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.3.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 до границ участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО (инв. № 050003364) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.495 | 0.495 | 0.041366 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.45363 | 0 | 0 | 0 | 0.45363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45363 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.3.10 | Реконструкция оборудования ТП-232 на ул. Рубежная в г. Выборг ЛО (инв. № 050002377) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.3 | 0.3 | 0.28325 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.016749 | 0 | 0 | 0 | 0.016749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016749 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.3.11 | Реконструкция распределительного киоска № 242 (ШРН 7), ТП-232 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002389) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.27 | 0.27 | 0.16891 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.10109 | 0 | 0 | 0 | 0.10109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10109 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.3.12 | Реконструкция оборудования ТП-250 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002744) | С/П | 0 | 1.03 | 2014 | 2015 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ам | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0.50847 | 0 |  |  |  | 0.50847
5.2.1.4 | Гатчинский филиал |  | 0 | 0 |  |  | 3.4118 | 1.4448 | 0.91516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52962 | 0 | 0 | 0 | 0.52962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-259 «Белогорка» фидер 24 с совместной подвеской ВЛЗ-10 кВ от 1й опоры фидера 24 до пересечения с ул. Восточная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ на участке от ТП-69 до ТП-23 ф. №8 ПС-322 в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 2.9118 | 0.94478 | 0.41516 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.52962 | 0 | 0 | 0 | 0.52962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52962 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.5 | Кингисеппский филиал |  | 0 | 0 |  |  | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.5.1 | Реконструкция оборудования ТП-76 Кингисеппский район ЛО (инв.№080001074) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.055 | 0.055 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.6 | Кингисеппский филиал (Сланцевский район) |  | 0 | 0 |  |  | 3.033 | 3.033 | 0.82988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2031 | 0 | 0 | 0 | 2.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.6.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от РТП-14 в г. Сланцы ЛО (инв.№ 180000213) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 2.2 | 2.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.6.2 | Реконструкция оборудования ТП-112 в г.Сланцы ЛО (инв.№ 180000323) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.833 | 0.833 | 0.82988 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.0031223 | 0 | 0 | 0 | 0.0031223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031223 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.7 | Киришский филиал |  | 0 | 0 |  |  | 17.2128 | 17.2128 | 4.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8446 | 0 | 0 | 0 | 12.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.7.1 | Реконструкция оборудования РП-6 в г. Кириши ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 2.782 | 2.782 | 1.6158 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.1662 | 0 | 0 | 0 | 1.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1662 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.7.2 | Реконструкция оборудования РП-1 в г. Кириши ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 6.4578 | 6.4578 | 1.6158 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 4.842 | 0 | 0 | 0 | 4.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.842 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.7.3.1 | Реконструкция оборудования ТП-68 в г.Кириши ЛО (инв. № 090000431) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 5.95 | 5.95 | 1.1366 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 4.8134 | 0 | 0 | 0 | 4.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8134 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.7.3.2 | Реконструкция ТП-62 в г.Кириши ЛО (инв. № 090000082) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.7.4 | Реконструкция оборудования ТП-48 в г. Кириши ЛО (инв. №090000304) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 2.023 | 2.023 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.8 | Кировский филиал |  | 2.013 | 4.52 |  |  | 17.632 | 17.3874 | 0.77052 | 0 | 0.84 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 2.52 | 10.9339 | 0 | 5.683 | 0 | 16.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6169 | 0 | 4.344 | 4.4771 | 0.33898 | 0 | 9.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1601
5.2.1.8.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ (ф-03) от КТП-10 до устанавливаемой ТП 2*630 кВА в п. Мга Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2010 | 2015 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | ам | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0.33898 | 0 |  |  |  | 0.33898
5.2.1.8.2 | Реконструкция оборудования ТП-533 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. №000001176) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.32003 | 0.07543 | 0.013399 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.062031 | 0 | 0 | 0 | 0.062031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062031 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.8.3.1 | Реконструкция оборудования ТП 6/0,4 кВ № 28 в п. Мга Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.746 | 0.746 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.8.3.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 28 ул. Железнодорожная до опоры №32 в п. Мга Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.8.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-729н до ТП-412 в Павловском ГП ЛО (инв. № 000000638) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 5.883 | 5.883 | 0.75712 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 5.1259 | 0 | 0 | 0 | 5.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1259 | ам | 4.344 | 0 | 0 | 0 | 4.344 | 0 |  |  |  | 4.344
5.2.1.8.5 | Реконструкция оборудования ТП-408 в п. Павлово Кировского района ЛО (нв № 000001157) | С/П | 0 | 0.8 | 2014 | 2015 | 0.47 | 0.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | ам | 0 | 0.39831 | 0 | 0 | 0.39831 | 0 |  |  |  | 0.39831
5.2.1.8.6 | Реконструкция оборудования ТП-149 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001139) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.8.7.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000000866) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.8.7.2 | Реконструкция оборудования ТП-125 в г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000001122) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.8.8 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 382-22 от опоры №1 до опоры №29 в г. Кировск ЛО (инв. №000000820) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.8.9 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 720-08 от ПС-720 до устанавливаемой БКТП 6/0,4 кВ в п. Мга Кировского района ЛО | С/П | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 0.878 | 0.878 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | ам | 0 | 0.74407 | 0 | 0 | 0.74407 | 0 |  |  |  | 0.74407
5.2.1.8.10 | Реконструкция оборудования ТП-556 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000001191) | С/П | 0 | 0.4 | 2014 | 2015 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ам | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 |  |  |  | 0.25424
5.2.1.8.11 | Реконструкция оборудования ТП-101 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001112) | С/П | 0 | 0.8 | 2014 | 2015 | 0.245 | 0.245 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | ам | 0 | 0.20763 | 0 | 0 | 0.20763 | 0 |  |  |  | 0.20763
5.2.1.8.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 в г. Кировск ЛО (инв. № 000000728) | С/П | 1.813 | 0 | 2014 | 2015 | 0.44 | 0.44 | 0 |  | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | ам | 0 | 0.37288 | 0 | 0 | 0.37288 | 0 |  |  |  | 0.37288
5.2.1.8.13 | Реконструкция оборудования ТП-145 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001135) | С/П | 0 | 1.26 | 2014 | 2015 | 1.7 | 1.7 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | ам | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 |  |  |  | 1.4407
5.2.1.8.14 | Реконструкция оборудования ТП-144 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001134) | С/П | 0 | 1.26 | 2014 | 2015 | 1.25 | 1.25 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | ам | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 |  |  |  | 1.0593
5.2.1.9 | Кировский филиал (Шлиссельбургское ГП) |  | 0 | 0 |  |  | 3.2703 | 3.2274 | 0.091816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1356 | 0 | 0 | 0 | 3.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.9.1 | Реконструкция оборудования ТП-4 в г. Шлиссельбург ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.55596 | 0.51306 | 0.027436 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.48562 | 0 | 0 | 0 | 0.48562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48562 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.9.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-11 в г. Шлиссельбург ЛО; | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.61438 | 0.61438 | 0.064381 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.9.3 | Реконструкция ТП-18 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000174) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 2.1 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.10 | Лодейнопольский филиал |  | 0 | 1.2 |  |  | 2.907 | 2.7576 | 0.67478 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1228 | 0 | 0.96 | 0 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0828 | 0 | 0 | 0.81356 | 0 | 0 | 0.81356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81356
5.2.1.10.1 | Реконструция оборудования ТП-71 в г. Лодейное Поле ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.498 | 0.3486 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.10.2 | Реконструкция оборудования ТП-24 в г. Лодейное Поле, ЛО (инв.№120000394) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.499 | 0.499 | 0.033443 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.46556 | 0 | 0 | 0 | 0.46556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46556 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.10.3.1 | Реконструкция оборудования ТП-3 в г. Лодейное поле ЛО (инв.№ 120000280) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.95 | 0.95 | 0.64133 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.30867 | 0 | 0 | 0 | 0.30867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30867 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.10.3.2 | Реконструкция оборудования ТП-27 в г. Лодейное поле ЛО (инв.№ 120000409) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.10.3.3 | Реконструкция оборудование ТП № 35 в г. Лодейное поле ЛО (инв.№ 120000452) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.10.4 | Реконструкция оборудования ТП-1 в г. Лодейное Поле ЛО (инв. № 120000269) | С/П | 0 | 0.4 | 2014 | 2015 | 0.56 | 0.56 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | ам | 0 | 0.47458 | 0 | 0 | 0.47458 | 0 |  |  |  | 0.47458
5.2.1.10.5 | Реконструкция оборудования ТП-33 в г. Лодейное Поле ЛО | С/П | 0 | 0.8 | 2014 | 2015 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | ам | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 |  |  |  | 0.33898
5.2.1.11 | Лужский филиал |  | 1.303 | 0 |  |  | 3.0686 | 3.0686 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 1.5286 | 0 | 1.54 | 0 | 3.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0686 | 0 | 0 | 1.3051 | 0 | 0 | 1.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3051
5.2.1.11.1.1 | Реконструкция оборудования ТП-136 (инв.№ 000002107) в г. Луга, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 1.5286 | 1.5286 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.11.1.2 | Реконструкция оборудования ТП-76 (инв.№ 000001984) в г. Луга, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.11.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 до опоры №33 в г. Луга ЛО (инв.№000001899) | С/П | 0.703 | 0 | 2014 | 2015 | 0.785 | 0.785 | 0 |  | 0.57 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | ам | 0 | 0.66525 | 0 | 0 | 0.66525 | 0 |  |  |  | 0.66525
5.2.1.11.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по ул. Западная в г. Луга, ЛО (инв.№ 000002035) | С/П | 0.6 | 0 | 2014 | 2015 | 0.755 | 0.755 | 0 |  | 0.56 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | ам | 0 | 0.63983 | 0 | 0 | 0.63983 | 0 |  |  |  | 0.63983
5.2.1.12 | Подпорожский филиал |  | 0 | 0 |  |  | 0.91494 | 0.91464 | 0.082878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83176 | 0 | 0 | 0 | 0.83176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.12.1 | Реконструкция оборудования ТП-33 в г. Подпорожье ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.91494 | 0.91464 | 0.082878 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.83176 | 0 | 0 | 0 | 0.83176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83176 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.13 | Пригородный филиал |  | 0 | 1.03 |  |  | 2.8965 | 2.8965 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 2.8965 | 0 | 2.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8965 | 0 | 0 | 2.4547 | 0 | 0 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547
5.2.1.13.44 | Реконструкция ТП-2822 в д.Проба, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0.4 | 2015 | 2015 | 1.3065 | 1.3065 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.3065 | 0 | 1.3065 | 0 |  |  |  | 1.3065 | ам | 0 | 1.1072 | 0 | 0 | 1.1072 | 0 |  |  |  | 1.1072
5.2.1.13.45 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2602 в д.Канисты, Всеволожского р-на, ЛО с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 630 кВА | С/П | 0 | 0.63 | 2015 | 2015 | 1.59 | 1.59 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.59 | 0 |  |  |  | 1.59 | ам | 0 | 1.3475 | 0 | 0 | 1.3475 | 0 |  |  |  | 1.3475
5.2.1.14 | Сосновоборский филиал (Волосовский район) |  | 4.69 | 0 |  |  | 8.5873 | 8.5458 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0.096823 | 0 | 8.449 | 0 | 8.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5458 | 0 | 0 | 7.1602 | 0 | 0 | 7.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1602
5.2.1.14.1 | Реконструкция ТП-360 в пос. Кикерино Волосовсокго р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2009 | 2014 | 0.13832 | 0.096823 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.096823 | 0 | 0 | 0 | 0.096823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096823 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.14.2 | Реконструкция: ВЛз-10 кВ (фид. 189-09) от ТП-318 до района объекта в г. Волосово ЛО (инв. № 000001471) | С/П | 1.1 | 0 | 2014 | 2015 | 2.8 | 2.8 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | ам | 0 | 2.3729 | 0 | 0 | 2.3729 | 0 |  |  |  | 2.3729
5.2.1.14.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 189-09 от ТП-318 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001471) | С/П | 3.5 | 0 | 2014 | 2015 | 5.369 | 5.369 | 0 |  | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 5.369 | 0 | 5.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.369 | ам | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 4.55 | 0 |  |  |  | 4.55
5.2.1.14.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-337 по пр. Вингиссара в г. Волосово ЛО (инв. № 000001509) | С/П | 0.09 | 0 | 2014 | 2015 | 0.28 | 0.28 | 0 |  | 0.085 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | ам | 0 | 0.23729 | 0 | 0 | 0.23729 | 0 |  |  |  | 0.23729
5.2.1.15 | Тихвинский филиал |  | 0 | 0 |  |  | 4.2082 | 3.6499 | 0.19831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3807 | 0 | 0.070881 | 0 | 3.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4516 | 0 | 0 | 0.41896 | 0 | 0 | 0.41896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41896
5.2.1.15.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (РТП-90 - ТП-32) до проектируемой КТП -10/0,4 кВ в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000224) | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0.097032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 1.3559e-09 | 0 | 0 | 1.3559e-09 | 0 |  |  |  | 1.3559e-09
5.2.1.15.2 | Реконструкция оборудования ТП-22 10/0,4 кВ в г.Тихвин ЛО (инв.№ 200000191) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 2.159 | 2.159 | 0.10103 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.15.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-8 в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000146) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.8 | 0.8 | 0.097279 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.70272 | 0 | 0 | 0 | 0.70272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70272 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.15.4 | Реконструкция оборудования ТП-104 (инв.№200000481) в г. Тихвин ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.62 | 0.62 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.15.5 | Реконструкция оборудования ТП-20 в г. Тихвин Тихвинского района ЛО (инв. №200000183) | С/П | 0 | Определить проектом | 2014 | 2015 | 0.53213 | 0.070881 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070881 | 0 | 0.070881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070881 | ам | 0 | 0.41896 | 0 | 0 | 0.41896 | 0 |  |  |  | 0.41896
5.2.1.16 | Тихвинский филиал (Бокситогорский район) |  | 0.25 | 0.8 |  |  | 3.8726 | 3.8726 | 0 | 0 | 0.25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.8 | 3.8726 | 0 | 0 | 0 | 3.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8726 | 0 | 2.4624 | 0 | 0 | 0 | 2.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4624
5.2.1.16.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-2 в г. Бокситогорск ЛО (инв.№010000240) | С/П | 0.25 | 0 | 2013 | 2015 | 0.7623 | 0.7623 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0.7623 | 0 | 0 | 0 | 0.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7623 | ам | 0.64602 | 0 | 0 | 0 | 0.64602 | 0 |  |  |  | 0.64602
5.2.1.16.2 | Реконструкция 2 КЛ-6 от КЛ-6 кВ ф. "РП-1 - ТП-30" до проектируемой БКТП-2х400 в г. Бокситогорск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.35 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.16.3 | Реконструкция оборудования ТП-27 в г. Бокситогорск ЛО (инв. № 010000311) | С/П | 0 | 0.8 | 2013 | 2015 | 2.1433 | 2.1433 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.8 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1433 | ам | 1.8164 | 0 | 0 | 0 | 1.8164 | 0 |  |  |  | 1.8164
5.2.1.16.4 | Реконструкция оборудования ТП-7 в г. Бокситогорск ЛО (инв. № 010000290) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.617 | 0.617 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.17 | Тосненский филиал |  | 29.358 | 0 |  |  | 10.4955 | 9.7978 | 0.93693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.8609 | 0 | 0 | 0 | 8.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8609 | 0 | 1.6732 | 0 | 0 | 0 | 1.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6732
5.2.1.17.1.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-483 инв.№210000373 в г.Тосно ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 5.827 | 5.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.17.1.2 | Реконструкция оборудования ТП № 33 инв.№ 210000281 в г. Тосно ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.17.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры № 66 ВЛ-10 кВ. ф. 483-09 до места пересечения с ВЛ-35 кВ. | С/П | 19.02 | 0 | 2011 | 2015 | 0.56319 | 0.512 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | ам | 0.4339 | 0 | 0 | 0 | 0.4339 | 0 |  |  |  | 0.4339
5.2.1.17.3.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от фидера №52-12 по опорам существующего фидера №52-19 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.38742 | 0.34868 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.34868 | 0 | 0 | 0 | 0.34868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34868 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.17.3.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП 6/0,4 кВ до теплового пункта в п. Ульяновка Тосненского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.30751 | 0.27676 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.27676 | 0 | 0 | 0 | 0.27676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27676 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.17.4 | Реконструкция оборудования ТП № 95 г. Тосно, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.954 | 0.954 | 0.85774 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.096254 | 0 | 0 | 0 | 0.096254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096254 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.17.5 | Реконструкция оборудования ТП-7 в г.Никольское Тосненского района (инв.№ 210000541) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.498 | 0.498 | 0.046525 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.45148 | 0 | 0 | 0 | 0.45148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45148 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.17.6 | Реконструкция оборудования ТП-4 в г.Никольское Тосненского района (инв.№ 210000528) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.496 | 0.496 | 0.032662 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.46334 | 0 | 0 | 0 | 0.46334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46334 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.1.17.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №45 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. №210000474) | С/П | 0.85 | 0 | 2014 | 2015 | 1.0624 | 1.0624 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.6 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0624 | ам | 0.9003 | 0 | 0 | 0 | 0.9003 | 0 |  |  |  | 0.9003
5.2.1.17.8 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-717 в п. Рябово Тосненского района ЛО (инв.№210000752) | С/П | 9.488 | 0 | 2013 | 2015 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | ам | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 |  |  |  | 0.33898
5.2.1.18 | Мероприятия для присоединения потребителей с мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт по новым заявкам (реконструкция) | С/П |  |  | 2016 | 2019 | 120.778 | 120.778 | [8 empty] | 4.959 | 17.64 |  | 4.7503 | 20.16 |  | 4.4755 | 17.64 |  | 14.1849 | 55.44 | [5 empty] | 28.4779 | 41.6575 | 39.2366 | 11.406 | 120.778 | ам | [5 empty] | 24.1338 | 35.303 | 33.2513 | 49.6661 | 142.3542
5.2.2 | Мероприятия для присоединения потребителей в счет платы за технологическое присоединение (строительство) |  | 130.626 | 175.452 |  |  | 4424.8244 | 4057.0204 | 525.0465 | 0 | 76.536 | 109.884 | 0 | 54.09 | 65.568 | 0 | 31.8369 | 60.48 | 0 | 30.5413 | 57.33 | 0 | 28.7328 | 54.81 | 0 | 221.7371 | 348.072 | 365.415 | 547.3447 | 399.8407 | 485.5637 | 1798.1641 | 975.8166 | 200.7502 | 282.0338 | 194.7146 | 3451.4793 |  | 342.983 | 296.2877 | 382.7994 | 309.1118 | 1331.1819 | 461.6006 | 242.1791 | 241.0179 | 159.1701 | 2435.1496
5.2.2.1 | Волховский филиал |  | 1.04 | 0.15 |  |  | 18.5063 | 15.7865 | 0.95488 | 0 | 1.04 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.15 | 11.0503 | 0 | 3.7813 | 0 | 14.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8316 | 0 | 1.9364 | 1.3867 | 0 | 0 | 3.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3231
5.2.2.1.1.1 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.26561 | 0.26561 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.26561 | 0 | 0 | 0 | 0.26561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26561 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.1.1.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой КТПН 10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.1.2.1 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ Л.ТП43-ТП44 до проектируемой БКТП в г. Волхов ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 13.2 | 11.1816 | 0.78988 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 10.3917 | 0 | 0 | 0 | 10.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3917 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.1.2.2 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ на ул. Советская в г. Волхов ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.1.2.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-22 до ТП-52 в г. Волхов ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.1.2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-52 до ТП-43 в г. Волхов ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.1.3.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ г.Волхов ЛО | С/П | 0 | 0.025 | 2013 | 2015 | 1.6613 | 1.6613 | 0.165 |  | 0 | 0.025 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 1.4963 | 0 | 1.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4963 | тп | 0 | 1.3867 | 0 | 0 | 1.3867 | 0 |  |  |  | 1.3867
5.2.2.1.3.2 | Строительство ВЛ-10кВ от ячейки КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ №553 до проектируемой ТП г.Волхов ЛО | С/П | 0.86 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.86 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.1.4 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО | С/П | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | тп | 0.42373 | 0 | 0 | 0 | 0.42373 | 0 |  |  |  | 0.42373
5.2.2.1.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 до ВРУ-0,4 кВ объекта корпус 1 в г. Волхов ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.54711 | 0.19084 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.19084 | 0 | 0 | 0 | 0.19084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19084 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.1.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-59 до ВРУ-0,4 кВ объекта корпус 2 в г. Волхов ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.5473 | 0.20217 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.20217 | 0 | 0 | 0 | 0.20217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20217 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.1.7.1 | Строительство СТП-10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО | С/П | 0 | 0.025 | 2014 | 2015 | 1.785 | 1.785 | 0 |  | 0 | 0.025 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | тп | 1.5127 | 0 | 0 | 0 | 1.5127 | 0 |  |  |  | 1.5127
5.2.2.1.7.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ № 553 "Валим" до проектируемой СТП-10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО | С/П | 0.18 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2 | Всеволожский филиал |  | 22.36 | 28.68 |  |  | 827.3704 | 562.4329 | 15.2468 | 0 | 2.3 | 0.82 | 0 | 20.06 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 28.68 | 10.5469 | 87.1447 | 53.4932 | 75.7269 | 226.9116 | 320.2745 | 0 | 0 | 0 | 547.1861 | 0 | 41.2462 | 27.4739 | 73.5631 | 100.6684 | 242.9516 | 144.508 | 0 | 0 | 0 | 387.4597
5.2.2.2.1.1 | СтроительствоРП 10 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2009 | 2014 | 65.3007 | 7.6511 | 0.87571 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.7754 | 0 | 0 | 6.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7754 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.1.2 | Строительство 2КЛ от ПС 110/10кВ «Мега-Парнас» до проектируемого РП 10 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2009 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.2.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ №1 в г. Всеволожск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.2.2 | Строительство КТП-10/0,4 кВ №2 в г. Всеволожск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.2.3 | Строительство 2 ЛЭП-10 кВ от РП-6 до БКТП-10/0,4 кВ № 4 г. Всеволожск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.2.4 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №1 в г. Всеволожск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.2.5 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №2 в Щегловском СП Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 120 | 40.1227 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0368 | 28.0859 | 40.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1227 | тп | 0 | 0 | 10.2007 | 23.8016 | 34.0023 | 0 |  |  |  | 34.0023
5.2.2.2.2.6 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №3 в Щегловском СП Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.2.7 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №4 в Щегловском СП Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.3.1 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от ПС-365 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ №3 в п. Лупполово Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 60.77 | 11.755 | 8.5422 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.2127 | 0 | 0 | 3.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2127 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.3.2 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ №2 в п. Лупполово Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.3.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ №3 в п. Лупполово Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.3.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №1 в п. Лупполово Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.3.5 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №2 в п. Лупполово Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.3.6 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №3 в п. Лупполово Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.4.1 | Строительство ТП 10-0,4 кВ Южное шоссе 3-4 км Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 15.8615 | 7.0922 | 3.1379 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9543 | 0 | 3.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9543 | тп | 0 | 9.8832 | 0 | 0 | 9.8832 | 0 |  |  |  | 9.8832
5.2.2.2.4.2 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП №5 10 кВ до проектируемой ТП 10-0,4 кВ Южное шоссе 3-4 км Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.5.1 | Строительство КТП №1 10/0,4 кВ в мкр. Южный Всеволожского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 54.0705 | 35.8782 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.8782 | 0 | 0 | 35.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8782 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.5.2 | Строительство КТП №2 10/0,4 кВ в мкр. Южный Всеволожского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.5.3 | Строительство КТП №3 10/0,4 кВ в мкр. Южный Всеволожского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.5.4 | Строительство ЛЭП 10 кВ от 2БКТПБ №1 10/0,4 кВ до проектируемой КТП №1 10/0,4 кВ во Всеволожском р-не ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.5.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ от проектируемой КТП №1 10/0,4 кВ до проектируемой КТП №2 10/0,4 кВ во Всеволожском р-не ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.5.6 | Строительство ЛЭП 10 кВ от проектируемой КТП №2 10/0,4 кВ до проектируемой КТП №3 10/0,4 кВ во Всеволожском р-не ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.6.1 | Строительство БКТПБ 10/0,4 кВ на территории ООО “Всеволожское земельное общество-48” в Щеглово Всеволожского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 34.7953 | 34.7953 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7953 | 0 | 0 | 0 | 34.7953 | тп | 0 | 0 | 8.8463 | 0 | 8.8463 | 20.6413 |  |  |  | 29.4876
5.2.2.2.6.2 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП №5 10 кВ до проектируемой БКТПБ 10/0,4 кВ в Щеглово Всеволожского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.7.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ в д. Озрки-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 24.274 | 24.274 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.274 | 24.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.274 | тп | 6.1713 | 8.2285 | 6.1713 | 0 | 20.5712 | 0 |  |  |  | 20.5712
5.2.2.2.7.2 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ в д. Озерки-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.8.1 | Строительство КТП-160 кВА в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 3.5 | 3.5 | 1.9858 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5142 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.8.2 | Строительство ЛЭП-6 кВА от ПС-330 "Восточная" до проектируемой КТП-160 кВА в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.9.1 | Строительство 2БКТПБ-1000/10/0,4 кВ Южное шоссе в г. Всеволожск Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 15.106 | 15.106 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.106 | 15.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.106 | тп | 3.8405 | 5.1207 | 3.8405 | 0 | 12.8017 | 0 |  |  |  | 12.8017
5.2.2.2.9.2 | Строительство КЛ 10 кВ от БРТПБ-10/0,4 кВ до проектируемой 2БКТПБ-1000/10/0,4 кВ Южное шоссе в г. Всеволожск Всеволожского района ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.10.1 | Строительство БКРТП-10/0,4 кВ №1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 69.1718 | 24.6853 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.6853 | 0 | 0 | 24.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6853 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.10.2 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №2 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.10.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.11.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2013 | 2016 | 119.2339 | 119.2339 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2339 | 0 | 0 | 0 | 119.2339 | тп | 0 | 0 | 30.3137 | 70.732 | 101.0457 | 0 |  |  |  | 101.0457
5.2.2.2.11.2 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №5 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 2 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.11.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №6 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 2 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.11.4 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №7 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 3.26 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.26 | [10 empty] | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.11.5 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 2.8 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.8 | [10 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №9 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 3.26 | 2013 | 2016 | 119.2302 | 119.2302 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.26 | [10 empty] | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2302 | 0 | 0 | 0 | 119.2302 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0426 |  |  |  | 101.0426
5.2.2.2.12.2 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №10 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 3.26 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.26 | [10 empty] | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №11 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.4 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №12 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 2.8 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.8 | [10 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.5 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Янино-2" до БКРТП-10/0,4 кВ №1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.6 | Строительство 2КЛ-10 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до БКТП-10/0,4 кВ №3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.7 | Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №3 до БКТП-10/0,4 кВ №2 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.8 | Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №2 до БКТП-10/0,4 кВ №4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0.26 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.26 | 0 | [10 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.9 | Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до БКТП-10/0,4 кВ №6 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0.33 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.33 | 0 | [10 empty] | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.10 | Строительство 2КЛ-10 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до БКТП-10/0,4 кВ №5 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0.58 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.58 | 0 | [10 empty] | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.11 | Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до БКТП-10/0,4 кВ №7 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0.27 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.27 | 0 | [10 empty] | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.12 | Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №5 до БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.13 | Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до БКТП-10/0,4 кВ №9 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0.51 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.51 | 0 | [10 empty] | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.14 | Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до БКТП-10/0,4 кВ №12 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0.41 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.41 | 0 | [10 empty] | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.15 | Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №12 до БКТП-10/0,4 кВ №11 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0.33 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.33 | 0 | [10 empty] | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.16 | Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №11 до БКТП-10/0,4 кВ №10 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.17 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.18 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №2 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.19 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №3 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.20 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 1.17 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.17 | 0 | [10 empty] | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.21 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 1.03 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.03 | 0 | [10 empty] | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.22 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №5 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 1.11 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.11 | 0 | [10 empty] | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.23 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 1.6 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | [10 empty] | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.24 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 1.2 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | [10 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.25 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №9 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 1.3 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | [10 empty] | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.26 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №10 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 1.53 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.53 | 0 | [10 empty] | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.27 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №11 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 2.2 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.2 | 0 | [10 empty] | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.12.28 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №12 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО | С/П | 1.73 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.73 | 0 | [10 empty] | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.13 | Строительство БКРТПБ-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2013 | 2016 | 24.36 | 24.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | тп | 0 | 0 | 6.1932 | 0 | 6.1932 | 14.4508 |  |  |  | 20.6441
5.2.2.2.14.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в Заневском СП Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0.1 | 2013 | 2016 | 7.71 | 7.71 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | [10 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | тп | 0 | 0 | 1.9602 | 0 | 1.9602 | 4.5737 |  |  |  | 6.5339
5.2.2.2.14.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Янино-2» до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в Заневском СП Всеволожского района ЛО | С/П | 1.5 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | [10 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.15 | Строительство КТПН-6/0,4 кВ на ул. Чекалова в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0.25 | 2013 | 2016 | 4.49 | 1.8014 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | [10 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.54042 | 1.261 | 1.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8014 | тп | 0 | 0 | 0.45798 | 1.0686 | 1.5266 | 0 |  |  |  | 1.5266
5.2.2.2.16.1 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ в до проектируемой КТПН 10/0,4 кВ на территории ЗАО "Сярьги-Спорт" в дер. Энколово Всеволожского р-на ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0.76113 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 3.0508e-09 | 0 | 0 | 0 | 3.0508e-09 | 0 |  |  |  | 3.0508e-09
5.2.2.2.16.2 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ на территории ЗАО "Сярьги-Спорт" в дер. Энколово Всеволожского р-на ЛО | С/П | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.17.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0.1 | 2013 | 2015 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | тп | 2.7966 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 |  |  |  | 2.7966
5.2.2.2.17.2 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ на территории ЗАО "НЕСКО-Санкт-Петербург" до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.18.1 | Строительство БРТП-10/0,4 кВ на территории ЗАО «ЮИТ Лентек» в Бугровском СП Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 28.0616 | 28.0616 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0616 | 0 | 28.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0616 | тп | 23.781 | 0 | 0 | 0 | 23.781 | 0 |  |  |  | 23.781
5.2.2.2.18.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №98 "МегаПарнас" до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ на территории ЗАО “ЮИТ Лентек” в Бугровском СП Всеволожского района ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.19 | Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь построенной РП в районе дер. Мистолово до границ земельного участка Всеволожского р-на ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2014 | 2016 | 2.1 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | [10 empty] | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | тп | 0 | 0 | 0.5339 | 0.71186 | 1.2458 | 0.5339 |  |  |  | 1.7797
5.2.2.2.20.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0.4 | 2014 | 2015 | 2.45 | 2.45 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | тп | 2.0763 | 0 | 0 | 0 | 2.0763 | 0 |  |  |  | 2.0763
5.2.2.2.20.2 | Строительство КЛ-10 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (ЗАО "Агенство Бизнес Отношений) до проектируемоц КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.21.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО | С/П | 0 | Определить проектом | 2014 | 2015 | 3.15 | 3.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | тп | 0.80085 | 1.8686 | 0 | 0 | 2.6695 | 0 |  |  |  | 2.6695
5.2.2.2.21.2 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ на территории ЗАО "НЕСКО Санкт-Петербург" в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ | С/П | 0.5 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.22.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0.32 | 2014 | 2015 | 7 | 7 | 0 |  | 0 | 0.32 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | тп | 1.7797 | 2.3729 | 1.7797 | 0 | 5.9322 | 0 |  |  |  | 5.9322
5.2.2.2.22.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП №1373 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО | С/П | 1 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.23.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС-515 до производственной площадки заявителя в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО | С/П | 2 | 0 | 2014 | 2016 | 12.845 | 12.845 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | [10 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.845 | 0 | 0 | 0 | 12.845 | тп | 0 | 0 | 3.2657 | 4.3542 | 7.6199 | 3.2657 |  |  |  | 10.8856
5.2.2.2.23.2 | Строительство ТП 6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0.63 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.24 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в дер. Старая Всеволожского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 10.5 | 9.0539 | 0.0213 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 9.0326 | 0 | 0 | 0 | 9.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0326 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.25.1 | Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от проектируемой БРТПБ 10 кВ до проектируемой БКТПБ №6 10/0,4 кВ в Щеглово | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 19.3289 | 17.277 | 0.68395 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.5931 | 0 | 0 | 16.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5931 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.2.25.2 | Всев, Стр-во БКТПБ №6 10/0,4 кВ на территории ООО "Всеволожское земельное общество-120" в Щеглово | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3 | Выборгский филиал |  | 14.24 | 3.168 |  |  | 72.4862 | 71.9437 | 6.0246 | 0 | 14.24 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 3.168 | 7.6253 | 0 | 11.0406 | 47.2532 | 65.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9191 | 0 | 14.7545 | 23.7173 | 12.0135 | 0 | 50.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4853
5.2.2.3.1.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ районе Селезневского СП Выборгского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 1.987 | 1.8357 | 0.14746 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.6883 | 0 | 0 | 0 | 1.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6883 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.1.2 | Строительство ВЛ-6 кВ от КТП-6/0,4 кВ (новая) в районе Селезневского СП Выборгского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ (новая) в районе Селезневского СП Выборгского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.2.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в пос. Кировские дачи, г. Выборг | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 6.592 | 6.2645 | 0.3275 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 до территориальных границ участков заявителей в пос. Кировские дачи, г. Выборг (для всех заявителей) | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.2.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 ф.26-09 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в пос. Кировские дачи, г. Выборг | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.3.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в пос. Лесогорский, Выборгского района, ЛО | С/П | 0 | 0.4 | 2013 | 2015 | 4.5552 | 4.5552 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.5552 | 4.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5552 | тп | 1.1581 | 1.5441 | 1.1581 | 0 | 3.8603 | 0 |  |  |  | 3.8603
5.2.2.3.3.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер № 03) П/Ст 110/10кВ № 380 до проектируемой КТПН в пос. Лесогорский, Выборгского района, ЛО | С/П | 2.3 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.3.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН до ж/д заявителей в пос. Лесогорский, Выборгского района, ЛО | С/П | 0.4 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Калин."-31 до вновь установленной КТПН-6/0,4 кВ в г. Выборг ЛО | С/П | 1.9 | 0 | 2013 | 2015 | 5.999 | 5.999 | 0 |  | 1.9 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.999 | 5.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.999 | тп | 1.5252 | 2.0336 | 1.5252 | 0 | 5.0839 | 0 |  |  |  | 5.0839
5.2.2.3.4.2 | Строительство КТПН-6/0,4 кВ в г. Выборг ЛО | С/П | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.4.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от вновь установленной КТПН-6/0,4 кВ до границ земельного участка в г. Выборг ЛО | С/П | 0.4 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.4.4 | Строительство КТПН-6/0,4 кВ в районе участка заявителя в п. Придорожное Выборгского района ЛО | С/П | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.4.5 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-6/0,4 кВ до участка заявителя в п. Придорожное Выборгского района ЛО | С/П | 0.4 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП №118 до вновь установленного ШРН на границе земельного участка в г. Выборг ЛО | С/П | 0.18 | 0 | 2013 | 2015 | 1.599 | 1.5565 | 0.0425 |  | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | тп | 0 | 1.3037 | 0 | 0 | 1.3037 | 0 |  |  |  | 1.3037
5.2.2.3.6.1 | Строительство СТП-10/0,4 кВ на ул. Заводская в г. Светогорск Выборгского района ЛО | С/П | 0 | 0.063 | 2013 | 2015 | 6.77 | 6.77 | 0 |  | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | тп | 1.7212 | 2.2949 | 1.7212 | 0 | 5.7373 | 0 |  |  |  | 5.7373
5.2.2.3.6.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-23 до проектируемой СТП-10/0,4 на ул. Заводская в г. Светогорск Выборгского района ЛО | С/П | 1.4 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.7.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в г. Каменногорск Выборгского района ЛО | С/П | 0 | 0.63 | 2013 | 2015 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | тп | 0.76271 | 1.7797 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 |  |  |  | 2.5424
5.2.2.3.7.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (ф. 01) ПС "Каменногорская" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Каменногорск Выборгского района ЛО | С/П | 0.75 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.7.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до границ участков заявителей в г. Каменногорск Выборгского района ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.8.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в Северном квартале микрорайона "Д" в г. Выборг ЛО | С/П | 0 | 0.4 | 2013 | 2015 | 11 | 11 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | тп | 2.7966 | 3.7288 | 2.7966 | 0 | 9.322 | 0 |  |  |  | 9.322
5.2.2.3.8.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-400 кВА до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО | С/П | 0.45 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.9.1 | Строительство СТП-10/0,4 кВ вдоль ж/д "Выборг-товарный - Выборг-порт" в г. Выборг ЛО | С/П | 0 | 0.025 | 2014 | 2015 | 0.651 | 0.651 | 0 |  | 0 | 0.025 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | тп | 0.16551 | 0.38619 | 0 | 0 | 0.55169 | 0 |  |  |  | 0.55169
5.2.2.3.9.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.159-14 ПС №159 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.10.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в районе границ участка заявителя в пос. Таммисуо Выборгского района ЛО | С/П | 0 | 0.4 | 2013 | 2015 | 13.63 | 13.63 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | тп | 3.4653 | 4.6203 | 3.4653 | 0 | 11.5508 | 0 |  |  |  | 11.5508
5.2.2.3.10.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (ф. 26-11) до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в пос. Таммисуо Выборгского района ЛО | С/П | 2.1 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до вновь установленного ШРН-0,4 кВ в г. Приморск Выборгского района ЛО | С/П | 0.38 | 0 | 2014 | 2015 | 1.89 | 1.8687 | 1.2331 |  | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.63561 | 0 | 0.63561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63561 | тп | 0.48051 | 1.1212 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 |  |  |  | 1.6017
5.2.2.3.12.1 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в пос. Петровка Выборгского района ЛО | С/П | 0 | 0.25 | 2013 | 2015 | 5.299 | 5.299 | 0 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 5.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | тп | 1.3472 | 1.7963 | 1.3472 | 0 | 4.4907 | 0 |  |  |  | 4.4907
5.2.2.3.12.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС №26 ф.11 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в пос. Петровка Выборгского района ЛО | С/П | 2 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.12.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в пос. Петровка Выборгского района ЛО | С/П | 0.25 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.13.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ в пос. Советский Выборгского района ЛО | С/П | 0 | 0.4 | 2013 | 2015 | 3.04 | 3.04 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | тп | 0.77288 | 1.8034 | 0 | 0 | 2.5763 | 0 |  |  |  | 2.5763
5.2.2.3.13.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ф.513-43 ПС №513 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в пос. Советский Выборгского района ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.3.14 | Строительство КТП-10/0,4 кВ на Ленинградском шоссе в г. Выборг ЛО | С/П | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | тп | 0.22881 | 0.5339 | 0 | 0 | 0.76271 | 0 |  |  |  | 0.76271
5.2.2.3.15 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-250 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ на Ленинградском шоссе в г. Выборг ЛО | С/П | 0.18 | 0 | 2014 | 2015 | 1.3 | 1.3 | 0 |  | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | тп | 0.33051 | 0.77119 | 0 | 0 | 1.1017 | 0 |  |  |  | 1.1017
5.2.2.3.16 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-272 до проектируемой БКТП по ул. Б. Каменная в г. Выборг ЛО Строительство БКТП 10/0,4 кВ по ул. Б.Каменная в г. Выборг ЛО Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ до ШРН по ул. Б.Каменная в г. Выборг, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 4.274 | 4.274 | 4.274 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4 | Гатчинский филиал |  | 4.96 | 1.86 |  |  | 85.2692 | 71.3602 | 30.8395 | 0 | 3.06 | 1.46 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 1.86 | 11.9367 | 8.1897 | 13.8726 | 2.9617 | 36.9607 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 40.5207 | 0 | 5.3879 | 13.3593 | 3.1197 | 1.2068 | 23.0737 | 0.90508 | 0 | 0 | 0 | 23.9787
5.2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-62 до КР дома №16 по пр. 25 Октября в г. Гатчина ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 1.155 | 0.8085 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.8085 | 0 | 0 | 0 | 0.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8085 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.2 | Строительство КТП-78(Н) с перезаводкой существующих сетей 6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО | С/П | 0 | 0.4 | 2011 | 2016 | 3.56 | 3.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | тп | 0 | 0 | 0.90508 | 1.2068 | 2.1119 | 0.90508 |  |  |  | 3.0169
5.2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2 от КР д. №1 до вновь установленного КР д. №5А по ул. Западная в г. Коммунар Гатчинского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.55 | 0.385 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. №6 ПС-322 от опоры №24 до ТП-4 в п. Вырица Гатчинского района ЛО | С/П | 1.9 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | [10 empty] | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.5.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до КР на здании Сбербанка в г. Гатчина Гатчинского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 5.729 | 4.3814 | 2.1995 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.5.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21 до КР на здании Сбербанка в г. Гатчина Гатчинского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-109 до КР на д.2 по ул.123 Дивизиив п. Сиверский Гатчинского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.48 | 0.16575 | 0.0060941 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.15966 | 0 | 0 | 0 | 0.15966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15966 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.7.1 | Строительство КТП в квартале 1 Промзоны 1 в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 7 | 5.005 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 5.005 | 0 | 0 | 0 | 5.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.005 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.7.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-195 до проктируемой КТП в квартале 1 Промзоны 1 в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.8.1 | Строительство КТП в районе ул. Чкалова в г. Гатчина | С/П | 0 | 0.4 | 2013 | 2015 | 2.885 | 2.885 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.885 | 0 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.885 | тп | 0.73347 | 1.7114 | 0 | 0 | 2.4449 | 0 |  |  |  | 2.4449
5.2.2.4.8.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-233 до проектируемой КТП в районе ул. Чкалова в г. Гатчина | С/П | 0.5 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.9 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ в районе д. 16 по ул. Хохлова в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО | С/П | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 8.711 | 8.6118 | 5.6502 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9617 | 2.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9617 | тп | 2.2147 | 2.9529 | 2.2147 | 0 | 7.3822 | 0 |  |  |  | 7.3822
5.2.2.4.10.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-40 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в районе д. 16 по ул. Хохлова в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.11 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. №6 ПС-259 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО | С/П | 0.4 | 0 | 2014 | 2015 | 0.779 | 0.779 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | тп | 0.19805 | 0.46212 | 0 | 0 | 0.66017 | 0 |  |  |  | 0.66017
5.2.2.4.12.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-17 до КР дома №2А по ул. Павловская в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО | С/П | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 0.82 | 0.82 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | тп | 0.20847 | 0.48644 | 0 | 0 | 0.69492 | 0 |  |  |  | 0.69492
5.2.2.4.12.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до КР дома №2А по ул. Павловская в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО | С/П | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.13.1 | Строительство МТП-6/0,4 кВ в Промзоне-1 в г. Гатчина ЛО | С/П | 0 | Определить проектом | 2014 | 2015 | 1.295 | 1.295 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | тп | 0.32924 | 0.76822 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 |  |  |  | 1.0975
5.2.2.4.13.2 | Строительство ВЛЗ-6 от ВЛЗ-6 ф. №34 ПС-42 до проектируемой МТП-6/0,4 кВ в Промзоне-1 в г. Гатчина ЛО | С/П | 0.45 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.14.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-25 до проектируемой 2КТП в районе пр. Героев п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.14.2 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-2 до проектируемой 2КТП в районе пр.Героев п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.14.3 | Строительство 2КТП в районе пр.Героев п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО | С/П | 0 | 0.8 | 2014 | 2015 | 7.5199 | 3.1402 | 1.6989 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.4413 | 0 | 1.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4413 | тп | 0 | 3.0022 | 0 | 0 | 3.0022 | 0 |  |  |  | 3.0022
5.2.2.4.15 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до проектируемого КР д. 2 по ул. Урицкого в г. Гатчина ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2015 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | тп | 0.15254 | 0.35593 | 0 | 0 | 0.50847 | 0 |  |  |  | 0.50847
5.2.2.4.16.1 | Строительство МТП-10/0,4 кВ на Сиверском шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО | С/П | 0 | Определить проектом | 2014 | 2015 | 1.67 | 1.67 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | тп | 0.42458 | 0.99068 | 0 | 0 | 1.4153 | 0 |  |  |  | 1.4153
5.2.2.4.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-8 в г. Коммунар Гатчинского района ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2015 | 0.63 | 0.605 | 0.025 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | тп | 0.16017 | 0.37373 | 0 | 0 | 0.5339 | 0 |  |  |  | 0.5339
5.2.2.4.18 | Строительство МТП в п. Тайцы Гатчинского района ЛО | С/П | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | 0.65 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | тп | 0.16525 | 0.38559 | 0 | 0 | 0.55085 | 0 |  |  |  | 0.55085
5.2.2.4.19 | Строительство КТП на ул. Калинина в п. Тайцы Гатчинского района ЛО | С/П | 0 | 0.16 | 2014 | 2015 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | тп | 0.30508 | 0.71186 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 |  |  |  | 1.0169
5.2.2.4.20 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-9 до проектируемой КТП на ул. Калинина в п. Тайцы Гатчинского района ЛО | С/П | 0.36 | 0 | 2014 | 2015 | 0.69 | 0.69 | 0 |  | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | тп | 0.17542 | 0.40932 | 0 | 0 | 0.58475 | 0 |  |  |  | 0.58475
5.2.2.4.20.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ до проектируемой МТП-10/0,4 кВ на Сиверском шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО | С/П | 0.4 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.21 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16 в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.85 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.22.1 | Строительство КЛ-10 кВ фидера №21 ПС-259 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 4.35 | 0.29963 | 0.049592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.25004 | 0 | 0 | 0 | 0.25004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25004 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.22.2 | Строительство КЛ-10 кВ фидера №24 ПС-259 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.22.3 | Строительство 2КТПН в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.23.1 | Строительство 2БКТП в квартале 5 ЗСР в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 29.4 | 29.4 | 21.2103 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.1897 | 0 | 0 | 8.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1897 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.24 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ РТП-17, РУ-0,4 кВ-ВРУ-0,4 кВ ДОО на 220 мест в районе ул. Генерала Сандалова, в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 1.483 | 0.2966 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.2966 | 0 | 0 | 0 | 0.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2966 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.4.25 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-9 до КР д. 10 по ул. Карла Маркса в г. Гатчина ЛО | С/П | 0.25 | 0 | 2012 | 2015 | 1.2623 | 1.2623 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.2623 | 0 | 1.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2623 | тп | 0.32092 | 0.74882 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 |  |  |  | 1.0697
5.2.2.5 | Кингисеппский филиал |  | 1.62 | 6.46 |  |  | 87.474 | 79.1041 | 3.9249 | 0 | 0.85 | 3.26 | 0 | 0.77 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 6.46 | 17.8444 | 15.6454 | 0.614 | 21.2707 | 55.3745 | 19.8047 | 0 | 0 | 0 | 75.1792 | 0 | 5.5639 | 7.5746 | 10.4429 | 10.2359 | 33.8174 | 1.5126 | 0 | 0 | 0 | 35.33
5.2.2.5.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-52 до проектируемой ТП в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0 | 0 | 2009 | 2014 | 2.5066 | 2.5066 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.5066 | 0 | 0 | 0 | 2.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5066 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ "КРП №252 (Воровского, 21) - КРП №272 секц. №1" объекта по адресу ул. Воровского, д. 38 в г. Кингисепп, Кингисеппского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.17653 | 0.13738 | 0.11238 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до КРП №1 секц. 1 в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 2.1041 | 1.5521 | 1.4314 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.12072 | 0 | 0 | 0 | 0.12072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12072 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до КРП №2 секц. 2 в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 2.2788 | 1.4314 | 1.4314 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.5.1 | Строительство БКТП-2*1000/10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 11.3 | 4.3687 | 0.86487 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.5039 | 0 | 0 | 0 | 3.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5039 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.5.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-57 до проектируемой БКТП в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.5.3 | Строительство КЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ "ПС-17 фид. 17-15-ТП-73" в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.6 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с 2-мя трансформаторами мощностью 400 кВА в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 8.662 | 8.662 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 8.662 | 0 | 0 | 0 | 8.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.662 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до КРП№205 в г. Кингисепп, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2013 | 2015 | 0.614 | 0.614 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | тп | 0.1561 | 0.36424 | 0 | 0 | 0.52034 | 0 |  |  |  | 0.52034
5.2.2.5.8 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до проектируемого КРП, г. Кингисепп, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 1.7812 | 1.7812 | 0.035 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.7462 | 0 | 0 | 0 | 1.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7462 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.9.1 | Строительство ТП Кингисеппский район ЛО | С/П | 0 | 2 | 2013 | 2015 | 13.415 | 13.415 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.415 | 13.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.415 | тп | 3.4106 | 4.5475 | 3.4106 | 0 | 11.3686 | 0 |  |  |  | 11.3686
5.2.2.5.9.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-76 до проектируемой ТП Кингисеппский район ЛО | С/П | 0.25 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.9.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до КРП объекта Кингисеппский район ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.9.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-27 до КРП объекта Кингисеппский район ЛО | С/П | 0.05 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.10.1 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ул. Большая Гражданская в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0 | 1.26 | 2013 | 2015 | 7.8557 | 7.8557 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 7.8557 | 7.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8557 | тп | 1.9972 | 2.663 | 1.9972 | 0 | 6.6574 | 0 |  |  |  | 6.6574
5.2.2.5.10.2 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой БКТП до устанавливаемого КРП в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0.1 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.10.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-123 в г. Кингисепп ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.11.1 | Строительство БКТП-2х1000/10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 15.6954 | 15.6954 | 0.05 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.6454 | 0 | 0 | 15.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6454 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.11.2 | Строительство 2КЛ-10кВ от ЦРП-10 до проектируемой БКТП в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.12 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-708 до проектируемого КРП в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 1.28 | 1.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.13.1 | Строительство ТП-2х1600/10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0 | 3.2 | 2014 | 2016 | 13.8551 | 13.8551 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.2 | [10 empty] | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8551 | 0 | 0 | 0 | 13.8551 | тп | 0 | 0 | 3.5225 | 8.2191 | 11.7416 | 0 |  |  |  | 11.7416
5.2.2.5.13.2 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от ЦРП-10 до проектируемой ТП в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0.05 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.14.1 | Строительство КТП-400/10/0,4 кВ Промзона 2-ой проезд в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0 | Определить проектом | 2014 | 2016 | 4.985 | 4.985 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.985 | 0 | 0 | 0 | 4.985 | тп | 0 | 0 | 1.2674 | 1.6898 | 2.9572 | 1.2674 |  |  |  | 4.2246
5.2.2.5.14.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-52 до ТП-42 в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0.6 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | [10 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.5.15 | Строительство КЛ -0,4 кВ от ТП-64-ВРУ объекта в г. Кингисепп ЛО | С/П | 0.12 | 0 | 2014 | 2016 | 0.9646 | 0.9646 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | [10 empty] | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9646 | 0 | 0 | 0 | 0.9646 | тп | 0 | 0 | 0.24524 | 0.32698 | 0.57222 | 0.24524 |  |  |  | 0.81746
5.2.2.6 | Кингисеппский филиал (Сланцевский район) |  | 1.1 | 0 |  |  | 25.1548 | 20.4834 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 17.9586 | 0 | 2.5248 | 0 | 20.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4834 | 0 | 0.6419 | 1.4978 | 0 | 0 | 2.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1397
5.2.2.6.1.1 | Строительство 2БКТП, Сланцевский район, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 15.1 | 10.4286 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 10.4286 | 0 | 0 | 0 | 10.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4286 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.6.1.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ЦРП-3 до проектируемой 2БКТП, Сланцевский район, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.6.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-101 до проектируемой 2БКТП, Сланцевский район, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.6.2.1 | Строительство КТП 6/0,4 кВ в г. Сланцы ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 7.53 | 7.53 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.6.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-9 в г. Сланцы ЛО | С/П | 1.1 | 0 | 2014 | 2015 | 1.0193 | 1.0193 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 0 | 1.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | тп | 0.25914 | 0.60467 | 0 | 0 | 0.86381 | 0 |  |  |  | 0.86381
5.2.2.6.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-11 в г. Сланцы ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2014 | 2015 | 1.5055 | 1.5055 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5055 | 0 | 1.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5055 | тп | 0.38275 | 0.89309 | 0 | 0 | 1.2758 | 0 |  |  |  | 1.2758
5.2.2.7 | Киришский филиал |  | 2 | 4 |  |  | 84.7125 | 67.4926 | 0.90028 | 0 | 0.65 | 2 | 0 | 1.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8.9349 | 24.9258 | 0 | 13.65 | 47.5107 | 19.0816 | 0 | 0 | 0 | 66.5924 | 0 | 3.4703 | 4.6271 | 8.5424 | 6.7627 | 23.4025 | 5.072 | 0 | 0 | 0 | 28.4746
5.2.2.7.1.1 | Строительство ТП-28 в г. Кириши ЛО | С/П | 0 | 0 | 2009 | 2014 | 12.5997 | 0.47929 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.47929 | 0 | 0 | 0 | 0.47929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47929 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.7.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП-28 в г. Кириши ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.7.2 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-113 до ООО "КТС" в г. Кириши ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 1.2396 | 1.1475 | 0.031917 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1156 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.7.3.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-3 до КТНП-10/04 кВ в г. Кириши, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 6.58 | 6.58 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.7.4.1 | Строительство БКТП-120 в г. Кириши ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 29.9332 | 24.9258 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.9258 | 0 | 0 | 24.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9258 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.7.4.2 | Строительство БКТП-119 в г. Кириши ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.7.5.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-68 в г.Кириши ЛО | С/П | 0.49 | 0 | 2013 | 2016 | 2.8 | 2.8 | 0.86836 |  | 0 | 0 |  | 0.49 | 0 | [10 empty] | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9316 | 0 | 0 | 0 | 1.9316 | тп | 0 | 0 | 0.71186 | 0.94915 | 1.661 | 0.71186 |  |  |  | 2.3729
5.2.2.7.6.1 | Строительство БКТП-2х1000 в г.Кириши, ЛО | С/П | 0 | 2 | 2014 | 2016 | 17.15 | 17.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | тп | 0 | 0 | 4.3602 | 5.8136 | 10.1737 | 4.3602 |  |  |  | 14.5339
5.2.2.7.6.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-124 до проектируемой БКТП-2х1000 в г.Кириши. ЛО | С/П | 0.86 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.86 | 0 | [10 empty] | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.7.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ВРУ здания на ул. Советская, в г.Кириши ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.76 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.7.8.1 | Строительство ТП-126 в г. Кириши ЛО | С/П | 0 | 2 | 2014 | 2015 | 13.65 | 13.65 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | тп | 3.4703 | 4.6271 | 3.4703 | 0 | 11.5678 | 0 |  |  |  | 11.5678
5.2.2.7.8.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-32Н до ТП-126 кВ в г. Кириши ЛО | С/П | 0.45 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.7.8.3 | Строительство КЛ-10 кВ от врезки "КЛ ТП-45-ТП-48" до ТП-126 в г. Кириши ЛО | С/П | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8 | Кировский филиал |  | 2.76 | 0.223 |  |  | 117.3867 | 81.348 | 1.976 | 0 | 2.76 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0.223 | 8.624 | 46.5333 | 19.2007 | 4.3 | 78.6581 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 79.3721 | 0 | 4.0039 | 14.7976 | 1.3985 | 0.40706 | 20.6071 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 21.6488
5.2.2.8.1 | Строительство ТП 2*630 кВА с перезаводкой в нее нагрузки с КТП-10 в п. Мга Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2010 | 2016 | 1.6 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | тп | 0 | 0 | 0.30529 | 0.40706 | 0.71235 | 0.30529 |  |  |  | 1.0176
5.2.2.8.2.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для наружного освещения автомобильной дороги дер. Петрово - дер. Старая Малукса Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2010 | 2016 | 1.02 | 0.714 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73642 |  |  |  | 0.73642
5.2.2.8.2.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №52 ВЛ-10 кВ ф.496-22 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ для наружного освещения автомобильной дороги дер. Петрово - дер. Старая Малукса Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2010 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ в дер. Петрушкино Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2010 | 2015 | 1.15 | 1.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | тп | 0.29237 | 0.6822 | 0 | 0 | 0.97458 | 0 |  |  |  | 0.97458
5.2.2.8.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-729н до устанавливаемой КТП в дер. Петрушкино Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2010 | 2015 | 8 | 7.76 | 0.0078 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7522 | 0 | 7.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7522 | тп | 0 | 6.5485 | 0 | 0 | 6.5485 | 0 |  |  |  | 6.5485
5.2.2.8.5.1 | Строительство БКТП 6/0,4 кВА в г. Кировск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 18.4787 | 12.9351 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.9351 | 0 | 0 | 12.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9351 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.6.1 | Строительство БКТП 2*630 кВА 10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 60 | 33.5982 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.5982 | 0 | 0 | 33.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5982 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.6.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 207 до проектируемой РТП-10/0,4кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.6.3 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10 кВ направлением от ПС207-15 до ТП-555 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.6.4 | Строительство РТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.6.5 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП 2*630 кВА 10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.6.6 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.6.7 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до проектируемой БКТП 2*630 кВА 10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.6.8 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до границ земельного участка в г. Кировск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 0.6798 | 0.62607 | 0.014249 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.61182 | 0 | 0 | 0 | 0.61182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61182 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.8.1 | Строительство СТП с трансформатором необходимой мощности в г. Кировск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 3.332 | 2.4393 | 0.81978 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.6195 | 0 | 0 | 0 | 1.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6195 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.8.2 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 3829-22 до устанавливаемой СТП 6/04 кВ г. Кировск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.9 | Строительство КТП (взамен ТП-529) в г. Отрадное Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 2.7417 | 1.7217 | 1.1341 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.58753 | 0 | 0 | 0 | 0.58753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58753 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.10 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от КТПН-4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Кировск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.925 | 0.925 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.11 | Строительство 2ВЛИ-0,4 кВ от КТП-2х250 10/0,4(Н-3) в п. Назия Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.46 | 0.46 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.12 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160 до ТП-144 в г. Кировск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.13 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-719 до ТП-799 в п. Назия Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.5748 | 0.5748 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.5748 | 0 | 0 | 0 | 0.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5748 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.14 | Строительство КТП-6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.9068 | 0.34574 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.34574 | 0 | 0 | 0 | 0.34574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34574 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.15 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-127 до устанавливаемой КТП-6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.5903 | 0.4079 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.4079 | 0 | 0 | 0 | 0.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4079 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.16.1 | Строительство СТП-10/0,4 кВ в д. Петрушино Кировского района ЛО | С/П | 0 | 0.16 | 2014 | 2015 | 1.05 | 1.05 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | тп | 0.26695 | 0.62288 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 |  |  |  | 0.88983
5.2.2.8.16.2 | Строительство ОВЛЗ-10 кВ от ф. 729-16 до устанавливаемой СТП-10/0,4 кВ в д. Петрушино Кировского района ЛО | С/П | 0.55 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.17 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-149 объекта до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Кировск ЛО | С/П | 0.1 | 0 | 2014 | 2015 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | тп | 0.10169 | 0.23729 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 |  |  |  | 0.33898
5.2.2.8.18 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Кировск Кировского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.19.1 | Строительство КТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.19.2 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры №25 ВЛ-6 кВ ф.382-22 до устанавливаемой КТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.20.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ КД на КЛ-0,4 кВ от ТП-152 до объекта заявителя в г. Кировск ЛО (с установкой КД) | С/П | Определить проектом | 0 | 2014 | 2015 | 0.723 | 0.723 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | тп | 0.18381 | 0.4289 | 0 | 0 | 0.61271 | 0 |  |  |  | 0.61271
5.2.2.8.20.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. № 35а ф. 726-05 до МТП 63/6/0,4 кВ "ул. Ладажская 9в" в г. Кировск ЛО | С/П | 0.11 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.21 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-408 (Т-2) до ВРУ-0,4 кВ объекта в п. Павлово Кировского района ЛО | С/П | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | тп | 0.30508 | 0.71186 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 |  |  |  | 1.0169
5.2.2.8.22 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-560 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Отрадное Кировского района ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2015 | 0.58 | 0.58 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | тп | 0.14746 | 0.34407 | 0 | 0 | 0.49153 | 0 |  |  |  | 0.49153
5.2.2.8.23.1 | Строительство ОВЛЗ-10 кВ от опоры №3 ВЛЗ-10 кВ до устанавливаемой ТП в г. Отрадное Кировского района ЛО | С/П | 0.07 | 0 | 2014 | 2015 | 0.65 | 0.65 | 0 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | тп | 0.16525 | 0.38559 | 0 | 0 | 0.55085 | 0 |  |  |  | 0.55085
5.2.2.8.23.2 | Строительство СТП 63/10/04 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО | С/П | 0 | 0.063 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.24 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1 до устанавливаемой БКТП 6/0,4 кВ в п. Мга Кировского района ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2015 | 0.6605 | 0.6605 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.6605 | 0 | 0.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6605 | тп | 0.16792 | 0.39182 | 0 | 0 | 0.55975 | 0 |  |  |  | 0.55975
5.2.2.8.25 | Строительство БКТП 2*400 кВА в г. Отрадное Кировского района ЛО | С/П | 0 | Определить проектом | 2014 | 2015 | 4.3 | 4.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | тп | 1.0932 | 1.4576 | 1.0932 | 0 | 3.6441 | 0 |  |  |  | 3.6441
5.2.2.8.26.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-556 до устанавливаемой БКТП в г. Отрадное Кировского района ЛО | С/П | 0.35 | 0 | 2014 | 2015 | 2.4 | 2.4 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | тп | 0.61017 | 1.4237 | 0 | 0 | 2.0339 | 0 |  |  |  | 2.0339
5.2.2.8.26.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-562 до устанавливаемой БКТП в г. Отрадное Кировского района ЛО | С/П | 0.08 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.26.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой БКТП до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Отрадное Кировского района ЛО | С/П | 0.1 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.27 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-541 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Отрадное Кировского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.32915 | 0.29174 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.29174 | 0 | 0 | 0 | 0.29174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29174 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.8.28 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-560 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Отрадное Кировского района ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0.75 | 0.75 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | тп | 0.19068 | 0.44492 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 |  |  |  | 0.63559
5.2.2.8.29 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО | С/П | 0 | Определить проектом | 2014 | 2015 | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | тп | 0.17797 | 0.41525 | 0 | 0 | 0.59322 | 0 |  |  |  | 0.59322
5.2.2.8.30 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 до ВРУ объекта в г. Кировск ЛО | С/П | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 0.205 | 0.205 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | тп | 0.052119 | 0.12161 | 0 | 0 | 0.17373 | 0 |  |  |  | 0.17373
5.2.2.8.31 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-408 до ВРУ-0,4 кВ объекта в п. Павлово Кировского района ЛО | С/П | 0.1 | 0 | 2014 | 2015 | 0.98 | 0.98 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | тп | 0.24915 | 0.58136 | 0 | 0 | 0.83051 | 0 |  |  |  | 0.83051
5.2.2.9 | Кировский филиал (Шлиссельбургское ГП) |  | 1.8 | 1.26 |  |  | 67.372 | 55.6283 | 0.012955 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.26 | 9.9456 | 0 | 25.589 | 6.5 | 42.0346 | 13.5807 | 0 | 0 | 0 | 55.6153 | 0 | 1.6525 | 22.6093 | 5.1053 | 4.6036 | 33.9707 | 3.4527 | 0 | 0 | 0 | 37.4234
5.2.2.9.1.1 | Строительство КТП в г. Шлиссельбург ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 4.692 | 4.6807 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6807 | 0 | 0 | 0 | 4.6807 | тп | 0 | 0 | 1.19 | 1.5867 | 2.7767 | 1.19 |  |  |  | 3.9667
5.2.2.9.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры №67 у ТП-34 ф-15 ПС-517 до проектируемой КТП в г. Шлиссельбург ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.2.1 | Строительство КТП-52 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 27.83 | 25.589 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.589 | 0 | 25.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.589 | тп | 0 | 20.4059 | 0 | 0 | 20.4059 | 0 |  |  |  | 20.4059
5.2.2.9.2.2 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-53 до проектируемой КТП-52 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.2.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до границ земельных участков заявителей в г. Шлиссельбург ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.3.1 | Строительство ТП-10/0,4 (ТП-51) в г. Шлиссельбург ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 13.2 | 3.7086 | 0.012955 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.6956 | 0 | 0 | 0 | 3.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6956 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.3.2 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 (ТП-51) до ГРЩ школы на ул. Пролетарской в г. Шлиссельбург ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.4.1 | Строительство КТП № 65 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 4.25 | 4.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-31 до проектируемой КТП № 65 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.4.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. 13 ПС-517 до оп. № 1 ф. 13 в г. Шлиссельбург Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.4.4 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры № 13 ф. ПС-517-13 до ТП-25в г. Шлиссельбург Кировского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.4.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-2 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 39 в г. Шлиссельбург ЛО; | С/П | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.4.5 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-2 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 42 в г. Шлиссельбург ЛО; | С/П | Определить проектом | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.4.6 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 39 в г. Шлиссельбург ЛО; | С/П | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.4.7 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 42 в г. Шлиссельбург ЛО; | С/П | 0 | Определить проектом | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.4.8 | Шлис, Стр-во ТП-64 (13-1-22-1-08-06-2-476) |  | 0 | 0 | 2013 | 2015 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.4.9 | Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-53 до проектируемой ТП-64 (13-1-22-1-08-06-2-477) |  | 0 | 0 | 2013 | 2015 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.5 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-51 до ТП-18 в г. Шлиссельбург ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.9.6 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО | С/П | 0 | 1.26 | 2014 | 2015 | 6.5 | 6.5 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | тп | 1.6525 | 2.2034 | 1.6525 | 0 | 5.5085 | 0 |  |  |  | 5.5085
5.2.2.9.7 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-2(Н) до проектируемой 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО | С/П | 1.7 | 0 | 2014 | 2016 | 8.4 | 8.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.7 | 0 | [10 empty] | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | тп | 0 | 0 | 2.1356 | 2.8475 | 4.9831 | 2.1356 |  |  |  | 7.1186
5.2.2.9.8 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП 10/0,4 кВ до точки врезки в КЛ-10 ТП-51 - ТП18 в г. Шлиссельбург ЛО | С/П | 0.1 | 0 | 2014 | 2016 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | тп | 0 | 0 | 0.12712 | 0.16949 | 0.29661 | 0.12712 |  |  |  | 0.42373
5.2.2.10 | Лодейнопольский филиал |  | 1.65 | 0 |  |  | 17.298 | 17.1765 | 6.0509 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 3.998 | 3.6277 | 7.6257 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 11.1257 | 0 | 3.508 | 5.9988 | 3.0763 | 1.1864 | 13.7695 | 0.88983 | 0 | 0 | 0 | 14.6593
5.2.2.10.1 | Строительство КЛ-0,4 от ТП-62 до торгового комплекса пр. Ленина, д. 46-а в г. Лодейное Поле, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2014 | 2015 | 0.998 | 0.998 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | тп | 0.25373 | 0.59203 | 0 | 0 | 0.84576 | 0 |  |  |  | 0.84576
5.2.2.10.2 | Строительство ТП в районе Ленинградское шоссе д. 54-б в г. Лодейное поле ЛО | С/П | 0 | Определить проектом | 2014 | 2015 | 8.6 | 8.4785 | 4.8509 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6277 | 3.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6277 | тп | 2.1864 | 2.9153 | 2.1864 | 0 | 7.2881 | 0 |  |  |  | 7.2881
5.2.2.10.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 266-20 до проектируемой ТП в районе Ленинградского шоссе д. 54-б в г. Лодейное поле ЛО | С/П | 0.35 | 0 | 2014 | 2015 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0.30508 | 0.71186 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 |  |  |  | 1.0169
5.2.2.10.4 | Строительство ТП в районе ул. Подгорная д.8 г. Лодейное Поле ЛО | С/П | 0 | Определить проектом | 2014 | 2015 | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | тп | 0.38136 | 0.88983 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 |  |  |  | 1.2712
5.2.2.10.5 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-33 до проектируемой ТП в районе ул. Подгорная д.8 г. Лодейное Поле ЛО | С/П | 0.7 | 0 | 2014 | 2015 | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | тп | 0.38136 | 0.88983 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 |  |  |  | 1.2712
5.2.2.10.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП в районе ул. Подгорная д.8 до ВРУ объекта г. Лодейное Поле ЛО. | С/П | 0.3 | 0 | 2014 | 2016 | 3.5 | 3.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | тп | 0 | 0 | 0.88983 | 1.1864 | 2.0763 | 0.88983 |  |  |  | 2.9661
5.2.2.11 | Лужский филиал |  | 1.9 | 0.5 |  |  | 6.842 | 6.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.842 | 0 | 0 | 0 | 6.842 | 0 | 0 | 0 | 1.7395 | 2.3193 | 4.0588 | 1.7395 | 0 | 0 | 0 | 5.7983
5.2.2.11.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-76 до ТП-136 в г. Луга, ЛО | С/П | 1 | 0 | 2013 | 2016 | 2.15 | 2.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | тп | 0 | 0 | 0.54661 | 0.72881 | 1.2754 | 0.54661 |  |  |  | 1.822
5.2.2.11.2.1 | Строительство 2КТПН-10/0,4 кВ пр. Урицкого в г. Луга ЛО | С/П | 0 | 0.5 | 2013 | 2016 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | [10 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | тп | 0 | 0 | 1.0169 | 1.3559 | 2.3729 | 1.0169 |  |  |  | 3.3898
5.2.2.11.2.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-31 до новой 2КТПН-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО | С/П | 0.6 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | [10 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.11.2.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-26 до новой 2КТПН-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО | С/П | 0.1 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.11.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-17 до КР в г. Луга, ЛО | С/П | 0.2 | 0 | 2013 | 2016 | 0.692 | 0.692 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | тп | 0 | 0 | 0.17593 | 0.23458 | 0.41051 | 0.17593 |  |  |  | 0.58644
5.2.2.12 | Подпорожский филиал |  | 0.37 | 0.4 |  |  | 4.68 | 4.18 | 1.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.4 | 0.15091 | 0 | 0 | 0 | 0.15091 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 2.6309 | 0 | 0 | 0 | 0.63051 | 0.84068 | 1.4712 | 0.63051 | 0 | 0 | 0 | 2.1017
5.2.2.12.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-41 до здания д. 9 по ул. Комсомольская в г. Подпорожье ЛО | С/П | 0.12 | 0 | 2013 | 2016 | 0.38 | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | [10 empty] | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | тп | 0 | 0 | 0.09661 | 0.12881 | 0.22542 | 0.09661 |  |  |  | 0.32203
5.2.2.12.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-70 до ТП-43 в г. Подпорожье ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 2.2 | 1.7 | 1.5491 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.15091 | 0 | 0 | 0 | 0.15091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15091 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.12.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-34 до РП-34-17-3 в г. Подпорожье ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0.45 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | тп | 0 | 0 | 0.11441 | 0.15254 | 0.26695 | 0.11441 |  |  |  | 0.38136
5.2.2.12.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до объекта заявителя в г. Подпорожье ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2014 | 2016 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | [10 empty] | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | тп | 0 | 0 | 0.15254 | 0.20339 | 0.35593 | 0.15254 |  |  |  | 0.50847
5.2.2.12.5 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в г. Подпорожье ЛО | С/П | 0 | 0.4 | 2014 | 2016 | 0.85 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | тп | 0 | 0 | 0.2161 | 0.28814 | 0.50424 | 0.2161 |  |  |  | 0.72034
5.2.2.12.6 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры проектируемой КВЛЗ-10 кВ до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Подпорожье ЛО | С/П | 0.1 | 0 | 2014 | 2016 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | тп | 0 | 0 | 0.050847 | 0.067797 | 0.11864 | 0.050847 |  |  |  | 0.16949
5.2.2.13 | Пригородный филиал |  | 61.127 | 122.633 |  |  | 2000.2928 | 2000.2928 | 437.4323 | 0 | 42.167 | 93.85 | 0 | 18.96 | 28.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.127 | 122.633 | 235.5 | 350.5707 | 250.9481 | 279.5283 | 1116.5471 | 446.3134 | 0 | 0 | 0 | 1562.8604 | 0 | 248.6219 | 157.7388 | 236.8884 | 170.8831 | 814.1322 | 207.3486 | 0 | 0 | 0 | 1021.4807
5.2.2.13.1.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-100 до ТП-116 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 68.0476 | 68.0476 | 48.5703 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 19.4773 | 0 | 0 | 0 | 19.4773 | 0 |  |  |  | 19.4773 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.1.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-116 до ТП-102 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-102 до ТП-101 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-101 до ТП-103 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.1.5 | Строительство БКТП -101 (ТП4-1) в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.1.6 | Строительство БКТП -102 (ТП4-2) в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.1.7 | Строительство БКТП -103 (ТП4-3) в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.1.8 | Блочная канализация для КЛ-10кВ в арке дома | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.1.9 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-102 (ТП4-2) до ГРЩ 41.2 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.1.10 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от 2БКТП-102 (ТП4-2) до ГРЩ 41.3 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.1.11 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от 2БКТП-101 (ТП4-1) до ГРЩ 42 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.1.12 | Строительство 6КЛ 0,4 кВ от 2БКТП-101 (ТП4-1) до ГРЩ 43.1 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.1.13 | Строительство 6КЛ 0,4 кВ от 2БКТП-101 (ТП4-1) до ГРЩ 43.2 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.1.14 | Строительство 6КЛ 0,4 кВ от 2БКТП-103 (ТП4-3) до ГРЩ 44 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.1.15 | Строительство 6КЛ 0,4 кВ от 2БКТП-103 (ТП4-3) до ГРЩ 45 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.2.1 | Строительство БКТП-116 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2014 | 2015 | 32.2631 | 32.2631 | 0.19098 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 32.0721 | 0 | 0 | 32.0721 | 0 |  |  |  | 32.0721 | тп | 27.1798 | 0 | 0 | 0 | 27.1798 | 0 |  |  |  | 27.1798
5.2.2.13.2.2 | Строительство БКТП-104 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.2.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от точки врезки КЛ-10 кВ ТП-107-106 до БКТП-104 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на,ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.2.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.4 многоквартирного дома в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.06 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.2.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.3 многоквартирного дома в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.17 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.2.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.2 многоквартирного дома в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.17 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.2.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.1 многоквартирного дома в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.17 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.2.8 | Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-104 до ГРЩ 1 школы в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.1 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.2.9 | Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-104 до ГРЩ 2 школы в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.1 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.2.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-104 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.1 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.2.11 | Строительство БКТП-5/1 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.2.12 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-100 до БКТП-5/1 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.2.13 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-5/1 до ГРЩ 10.1 многоквартирного дома в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.2.14 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-5/1 до ГРЩ 10.2 многоквартирного дома в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.2.15 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-5/1 до ГРЩ 10.3 многоквартирного дома в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.1 | Строительство БКТП-111 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 60.0313 | 60.0313 | 52.9812 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 7.0501 | 0 | 0 | 0 | 7.0501 | 0 |  |  |  | 7.0501 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.2 | Строительство БКТП-109 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.3 | Строительство БКТП-110 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-110 до ТП-111 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.5 | Строительство 4КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ РТП100- ТП109 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.6 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-108 до ТП-110 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ГРЩ-3 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.8 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ГРЩ-1 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-110 до ГРЩ-А многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.10 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-110 до ГРЩ-2 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-111 до ГРЩ-1 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.12 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-111 до ГРЩ-2 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.13 | Строительство ТП-108 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.14 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-100 до ТП-108 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.15 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.16 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ-1 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ-2 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.18 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до КНС-1 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.19 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-108 доКНС-2 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.20 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-110 до ГРЩ школы в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.3.21 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.1 | Строительство встроенной 2БКТП-126 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 70.396 | 70.396 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 70.396 | 0 | 70.396 | 0 |  |  |  | 70.396 | тп | 0 | 59.6577 | 0 | 0 | 59.6577 | 0 |  |  |  | 59.6577
5.2.2.13.4.2 | Строительство встроенной 2БКТП-127 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.3 | Строительство 2БКТП-128 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.4 | Строительство 2БКТП-129 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.5 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-125 до ТП-126 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.25 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.6 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-127 до ТП-128 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.4 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ГРЩ-3 дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 1.05 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.8 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-127 до ГРЩ-23 дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.525 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.525 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-127 до КК-3 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.525 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.525 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.10 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до ГРЩ-21 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.26 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до ГРЩ-22 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.26 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.12 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до КК-1 дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.26 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.13 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до КК-2 дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.26 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.14 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-1 дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.26 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.15 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-2 дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.26 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.16 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-1 паркинга дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.26 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.4.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-2 паркинга дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.26 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.5.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-111 до 2БКТП-112 в м.Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 11.554 | 11.554 | 2.2508 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 9.3033 | 0 | 0 | 0 | 9.3033 | 0 |  |  |  | 9.3033 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.5.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-112 до 2БКТП-113 в м.Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.5.3 | Строительство 2БКТП-112 в м.Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.5.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-112 до ГРЩ многоквартирного дома в м.Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.5.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-112 до КР-1 в м.Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.5.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-112 до КР-2 в м.Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.6.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-103 до ТП-118 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 6.6134 | 6.6134 | 0.72472 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 5.8887 | 0 | 0 | 0 | 5.8887 | 0 |  |  |  | 5.8887 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.6.2 | Строительство БКТП -118 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.6.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-118 до ГРЩ многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.7.1 | Строительство БКТП -119 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 31.3588 | 31.3588 | 0.24997 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 31.1088 | 0 | 0 | 31.1088 | 0 |  |  |  | 31.1088 | тп | 26.3634 | 0 | 0 | 0 | 26.3634 | 0 |  |  |  | 26.3634
5.2.2.13.7.2 | Строительство БКТП -121 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.7.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-118 до ТП-119 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.11 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.7.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-119 до ТП-121 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.7.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-119 до ГРЩ многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.07 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.7.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-119 до ГРЩ многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.1 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.7.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-121 до ГРЩ многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.075 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.075 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.8.1 | Строительство БКТП -122 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 19.0251 | 19.0251 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 19.0251 | 0 | 19.0251 | 0 |  |  |  | 19.0251 | тп | 0 | 16.123 | 0 | 0 | 16.123 | 0 |  |  |  | 16.123
5.2.2.13.8.2 | Строительство 2КЛ 10 кВ от ТП-121 до ТП-122 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.8.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от ТП-122 до РТП-130 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.2 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.8.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ-6.1 многоквартирного дома корп.6 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.35 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.8.5 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ-6.2 многоквартирного дома корп.6 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.35 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.8.6 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ-6.1 многоквартирного дома корп.5.3 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.35 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.8.7 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-122 до ГРЩ автостоянки корп.6 а в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.35 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.9.1 | Строительство РТП-130(3) в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО БРТП-3 (1шт) | С/П | 0 | Определить проектом | 2015 | 2016 | 64.0429 | 64.0429 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 22.3759 | 0 | 22.3759 | 41.667 |  |  |  | 64.0429 | тп | 0 | 18.9627 | 0 | 35.311 | 54.2737 | 0 |  |  |  | 54.2737
5.2.2.13.9.2 | Строительство БКТП-123 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.9.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-123 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.4 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.9.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-115 до ТП-123 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.9.5 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ-1 многоквартирного дома корп.5.4 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.7 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.9.6 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ-2 многоквартирного дома корп.5.4 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.7 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.9.7 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ-3 многоквартирного дома корп.5.4 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.7 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.9.8 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-123 до ГРЩ автостоянки в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.7 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.10.1 | Строительство 2БКТП-1000/6/0,4 кВ в д. Янино-1, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2 | 2015 | 2015 | 15.2263 | 15.2263 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2263 | 15.2263 | 0 |  |  |  | 15.2263 | тп | 0 | 0 | 12.9036 | 0 | 12.9036 | 0 |  |  |  | 12.9036
5.2.2.13.10.2 | Строительство КЛ 6 кВ от РТП УСК-001 до проектируемой 2БКТП в д. Янино-1 Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.45 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.11 | Строительство 2БКТП-600/6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 1.2 | 2015 | 2016 | 11.8308 | 11.8308 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | [10 empty] | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8308 |  |  |  | 11.8308 | тп | 0 | 0 | 0 | 10.0261 | 10.0261 | 0 |  |  |  | 10.0261
5.2.2.13.12 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-УСК/019 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВв д. Янино-1 Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2015 | 2015 | 2.3051 | 2.3051 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.3051 | 0 | 2.3051 | 0 |  |  |  | 2.3051 | тп | 0 | 1.9535 | 0 | 0 | 1.9535 | 0 |  |  |  | 1.9535
5.2.2.13.13.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-111 до ТП-113 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 10.9482 | 10.9482 | 1.1048 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 9.8434 | 0 | 0 | 0 | 9.8434 | 0 |  |  |  | 9.8434 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.13.2 | Строительство 2БКТП-113 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.1 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП-113 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.8 | 0 | 2014 | 2016 | 43.2456 | 43.2456 | 0.81537 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | [10 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2181 | 34.2181 | 8.2122 |  |  |  | 42.4302 | тп | 0 | 0 | 28.9984 | 6.9594 | 35.9578 | 0 |  |  |  | 35.9578
5.2.2.13.14.2 | Строительство БКТП-114 в д. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.3 | Строительство БКТП-115 в д. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-113 до ТП-114 в д. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0.126 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.126 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.5 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-114 до ТП-115 в д. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0.196 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.196 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.6 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.7 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ№ 1 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.8 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.9 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.10 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.11 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-114 до кабельного киоска КК 6.1 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.12 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.13 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.14 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№3многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.15 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-115 до кабельного киоска КК 5.1 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.16 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№1многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.14.17 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.15 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от ТП-111 до ГРЩ объекта д. Кудрово Всеволожский р-н, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.44031 | 0.44031 | 0.41564 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.024672 | 0 | 0 | 0 | 0.024672 | 0 |  |  |  | 0.024672 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.16.1 | Строительство БКТП-125 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 54.5044 | 54.5044 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.5044 | 0 | 0 | 54.5044 | 0 |  |  |  | 54.5044 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.16.2 | Строительство БКТП-137 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.16.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-125 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.16.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-137 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО , | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.16.5 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РТП-3 до ГРЩ-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.16.6 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РТП-3 до ГРЩ-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.16.7 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-125 до ГРЩ-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.16.8 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-125 до ГРЩ-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.16.9 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-125 до ЩМ№1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.16.10 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-125 до ЩМ№2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.16.11 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-137 до ГРЩ-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.16.12 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-137 до ГРЩ-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.17.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 15.9835 | 15.9835 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 15.9835 | 15.9835 | 0 |  |  |  | 15.9835 | тп | 0 | 0 | 13.5454 | 0 | 13.5454 | 0 |  |  |  | 13.5454
5.2.2.13.17.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-104 до проектируемой БКТП в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.18.1 | Строительство БКТП-131 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 3.2 | 2015 | 2015 | 23.1234 | 23.1234 | 0 |  | 0 | 3.2 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 23.1234 | 23.1234 | 0 |  |  |  | 23.1234 | тп | 0 | 0 | 19.5961 | 0 | 19.5961 | 0 |  |  |  | 19.5961
5.2.2.13.18.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-131 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.18.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП-131 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.75 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.19.1 | Строительство БКТП-132 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 20.2163 | 20.2163 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 20.2163 | 20.2163 | 0 |  |  |  | 20.2163 | тп | 0 | 0 | 17.1324 | 0 | 17.1324 | 0 |  |  |  | 17.1324
5.2.2.13.19.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-131 до ТП-132 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.19.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП-132 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.75 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.20.1 | Строительство БКТП-133 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 53.5953 | 53.5953 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 53.5953 | 53.5953 | 0 |  |  |  | 53.5953 | тп | 0 | 0 | 45.4197 | 0 | 45.4197 | 0 |  |  |  | 45.4197
5.2.2.13.20.2 | Строительство БКТП-134 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.20.3 | Строительство БКТП-135 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.20.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-134 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.20.5 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-134 до ТП-135 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.07 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.07 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.20.6 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-132 до ТП-133 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.20.7 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП-134 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.25 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.20.8 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП-135 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.25 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.20.9 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП-133 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.25 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.21.1 | Строительство БКТП-130 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 3.2 | 2015 | 2015 | 21.7028 | 21.7028 | 0 |  | 0 | 3.2 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 21.7028 | 21.7028 | 0 |  |  |  | 21.7028 | тп | 0 | 0 | 18.3922 | 0 | 18.3922 | 0 |  |  |  | 18.3922
5.2.2.13.21.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-136 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.6 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.21.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-130 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.75 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.22 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.25 | 0 | 2015 | 2015 | 0.57635 | 0.57635 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57635 | 0.57635 | 0 |  |  |  | 0.57635 | тп | 0 | 0 | 0.48844 | 0 | 0.48844 | 0 |  |  |  | 0.48844
5.2.2.13.23.1 | Строительство 2БКТП-139 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2016 | 66.6423 | 66.6423 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6423 |  |  |  | 66.6423 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4765 |  |  |  | 56.4765
5.2.2.13.23.2 | Строительство 2БКТП-138 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.23.3 | Строительство 2БКТП-141 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.23.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-136 до проектируемой ТП-139 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 1 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.23.5 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-139 до 2БКТП-141 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 1 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.23.6 | Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-135 до проектируемой ТП-138 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 1 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.23.7 | Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-138 до проектируемой ТП-133 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 1 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.23.8 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-139 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.23.9 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-141 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.23.10 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-138 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.24.1 | БРТП-2 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | Определить проектом | 2015 | 2015 | 30.7512 | 30.7512 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7512 | 0 | 30.7512 | 0 |  |  |  | 30.7512 | тп | 0 | 26.0603 | 0 | 0 | 26.0603 | 0 |  |  |  | 26.0603
5.2.2.13.24.2 | 2БКТП-10/0,4 кВ в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.24.3 | 4КЛ-10 кВ от ПС-335 до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ в мас.Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.24.4 | 2КЛ-10 кВ от 2БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в мас.Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.24.5 | КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ многоквартирного дома 7.1 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.24.6 | КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ многоквартирного дома 7.2 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.24.7 | КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ многоквартирного дома 7.3 в мас. Кудрово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.1 | Строителство 2БРТП-230 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО , | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 82.6071 | 82.6071 | 58.3736 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 24.2335 | 0 | 0 | 0 | 24.2335 | 0 |  |  |  | 24.2335 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.2 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС Лаврики до проектируемой РТП-230 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.3 | Строительство 2БКТП-235 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.4 | Строительство 2БКТП-239 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.5 | Строительство 2БКТП-237 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.6 | Строительство 2БКТП-236 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.7 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-230 до ТП-235 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.8 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-235 до ТП-236 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.9 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-237 до ТП-239 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.10 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до ГРЩ многоквартирного дома №1 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №1 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.12 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №2 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.13 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до ГРЩ многоквартирного дома №2 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.14 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №3 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.15 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №4 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.16 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-239 до ГРЩ многоквартирного дома №4 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-239 до ГРЩ паркинга №4 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.18 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-239 до ЩМ многоквартирного дома №4 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.19 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-236 до ГРЩ многоквартирного дома №3 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.20 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-236 до кабельного киоска №5 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.21 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-236 до кабельного киоска №6 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.22 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-237 до ГРЩ многоквартирного дома №5 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.23 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-237 до ГРЩ паркинга №5 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.25.24 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-237 до ДС многоквартирного дома №5 в ж.к.Солнечный, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.26.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-226 до ГРЩ 3 многоквартирного дома в ж.к.Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 31.0553 | 31.0553 | 0.56406 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 30.4913 | 0 | 0 | 30.4913 | 0 |  |  |  | 30.4913 | тп | 25.8401 | 0 | 0 | 0 | 25.8401 | 0 |  |  |  | 25.8401
5.2.2.13.26.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-226 до ГРЩ 4 многоквартирного дома в ж.к.Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.26.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-226 до кабельного киоска №2 многоквартирного дома в ж.к.Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.26.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ГРЩ 1 многоквартирного дома в ж.к.Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.26.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ГРЩ 2 многоквартирного дома в ж.к.Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.26.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до кабельного киоска №1 многоквартирного дома в ж.к.Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.26.7 | Строительство БКТП-226 в ж.к.Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.26.8 | Строительство БКТП-227 в ж.к.Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.1 | Строительство БКТП-223 в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2014 | 2015 | 55.718 | 55.718 | 1.5901 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 54.1279 | 0 | 0 | 54.1279 | 0 |  |  |  | 54.1279 | тп | 45.8711 | 0 | 0 | 0 | 45.8711 | 0 |  |  |  | 45.8711
5.2.2.13.27.2 | Строительство БКТП-224 в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.3 | Строительство БКТП-225 в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.4 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-220 до ТП-223 в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.5 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-220 до ТП-226 в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.8 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.6 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-224 до ТП-225 в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.19 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.7 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-225 до ТП-227 в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.25 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.8 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ГРЩ 2 корп. Б многоквартирного дома в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ГРЩ 2 корп. В многоквартирного дома в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.10 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до кабельного киоска №2.1 в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до кабельного киоска №2.2 в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.12 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ГРЩ автостоянки в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.13 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до ГРЩ 1 корп.Б многоквартирного дома в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.14 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до ГРЩ 2 корп.А многоквартирного дома в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.15 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до ГРЩ 3 корп.А многоквартирного дома в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.16 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до кабельного киоска №1.1 многоквартирного дома в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до кабельного киоска №1.2 многоквартирного дома в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.18 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-225 до ГРЩ 1 корп.А многоквартирного дома в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.19 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-225 до ГРЩ 1 корп.В многоквартирного дома в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.20 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-225 до ГРЩ детского сада в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.21 | Строительство КЛ-0,4 кВ между кабельными киосками №1.1 и 1.2 в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.27.22 | Строительство КЛ-0,4 кВ между кабельными киосками №2.1 и 2.2 в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.1 | Строительство БКТП-201 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 189.9728 | 189.9728 | 165.7286 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 24.2442 | 0 | 0 | 0 | 24.2442 | 0 |  |  |  | 24.2442 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.2 | Строительство БКТП-202 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-210 до ТП-201 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.4 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-201 до ТП-202 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-201 до ГРЩ многоквартирного дома №1 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-201 до ГРЩ многоквартирного дома №2 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ многоквартирного дома №3 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.8 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ ДОУ в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ автостоянки в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.10 | Строительство 2БРТП-210 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.11 | Строительство 4КЛ-10кВ от ПС Лаврики до РТП-210 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.12 | Строительство БКТП-203 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.13 | Строительство БКТП-205 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.14 | Строительство БКТП-206 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.15 | Строительство БКТП-207 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.16 | Строительство БКТП-212 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.17 | Строительство БКТП-211 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.18 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-202 до ТП-211 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.19 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-212 до ТП-203 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.20 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-203 до ТП-204 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.21 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-204 до РТП-200 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.22 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-200 до ТП-205 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.23 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-205 до ТП-207 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.24 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-207 до ТП-206 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.25 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-206 до ТП-208 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.26 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-208 до РТП-230 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.27 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.28 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.29 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ1 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.30 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.31 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№4 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.32 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ2 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.33 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№5 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.34 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№6 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.35 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ3 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.36 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.37 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.38 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.39 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№4 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.40 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№5 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.41 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№6 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.42 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№7 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.43 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ1 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.44 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ11 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.45 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№19 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.46 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№20 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.47 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№21 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ12 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.49 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№22 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.50 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ13 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.51 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ14 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.52 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№29 многоквартирного дома №9 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.53 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№7 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.54 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№8 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.55 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-7 до ВРУ3 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.56 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.57 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.58 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-7 до ВРУ1 многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.59 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.60 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-7 до ВРУ2 многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.61 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№4 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.62 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№5 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.63 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№6 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.64 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№23 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.65 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№24 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.66 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№25 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.67 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№26 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.68 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№27многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.69 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№28 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.70 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ15 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.71 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№13 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.72 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-6 до ВРУ7 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.73 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№14 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.74 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-6 до ВРУ8 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.75 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№15 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.76 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№16 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.77 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РТП-200 до ВРУ9 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.78 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№17 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.79 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№18 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.80 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РТП-200 до ВРУ10 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.81 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ6 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.82 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ№11 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.83 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ№12 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.84 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ5 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.85 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ№10 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.86 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ№9 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.87 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ4 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.88 | Строительство 2БКТП-204 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.89 | Строительство 2БКТП-208 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.28.90 | 2КЛ-10 РТП-2-7/1-7/2 до 9222 (2х365м) времянка | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.1 | Строительство 2БРТП-210 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 102.6088 | 102.6088 | 84.0697 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 18.5392 | 0 | 0 | 0 | 18.5392 | 0 |  |  |  | 18.5392 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.2 | Строительство 2КЛ-10кВ от ПС Лаврики до РТП-210 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.3 | Строительство 2БКТП-213 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.4 | Строительство 2БКТП-214 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.5 | Строительство 2БКТП-215 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.6 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-210 до ТП-213 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.7 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-213 до ТП-214 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.8 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-214 до ТП-215 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до ГРЩ №11 многоквартирного дома в ж.к.земли САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.10 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до ГРЩ №12 многоквартирного дома в ж.к.земли САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до каб.киоска К-1 многоквартирного дома в ж.к.земли САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.12 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ГРЩ №41 многоквартирного дома в ж.к.земли САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.13 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ГРЩ№42 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.14 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ГРЩ№43 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.15 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до каб.киоска К-2 многоквартирного дома в ж.к.земли САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.16 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до ГРЩ№21 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до ГРЩ№22 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.18 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до каб.киоска К-3 многоквартирного дома в ж.к.земли САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.19 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-210 до ГРЩ-51 многоквартирного дома в ж.к.земли САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.20 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-210 до ГРЩ-52 многоквартирного дома в ж.к.земли САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.29.21 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-210 до каб.киоска К-4 многоквартирного дома в ж.к.земли САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.30.1 | Строительство БКТП-216 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 49.3564 | 49.3564 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 49.3564 | 0 | 49.3564 | 0 |  |  |  | 49.3564 | тп | 41.8274 | 0 | 0 | 0 | 41.8274 | 0 |  |  |  | 41.8274
5.2.2.13.30.2 | Строительство БКТП-217 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.30.3 | Строительство БКТП-218 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.30.4 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-210 до ТП-218 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.30.5 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-216 до ТП-215 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.30.6 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-217 до ТП-216 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.30.7 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.30.8 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.30.9 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.30.10 | 3-я очередь: 2БКТП (2 шт.), КЛ-10кВ (2х2 км), КЛ-0,4кВ (4х1,4 км) | С/П | 0 | Определить проектом | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.30.11 | 4-я очередь: 2БКТП (3 шт.), КЛ-10кВ (2х1,5 км), КЛ-0,4кВ (4х2,1 км) | С/П | 0 | Определить проектом | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.30.12 | 5-я очередь: 2БКТП (2 шт.), КЛ-10кВ (2х1 км), КЛ-0,4кВ (4х1,4 км) | С/П | 0 | Определить проектом | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.31.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ПС Лаврики до РТП-220 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 32.28 | 32.28 | 1.07 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 31.2099 | 0 | 0 | 0 | 31.2099 | 0 |  |  |  | 31.2099 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.31.2 | Строительство РТП-220 в ж.к. Всеволожского р-на, ЛО , | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.31.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-1 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.31.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-2 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.31.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-3 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.31.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ паркинга в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.31.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до КК-1 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.31.8 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до КК-2 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.31.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ от от КК-1 до КК-2 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.32.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-230 до ТП-234 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 19.3357 | 19.3357 | 0.19884 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 19.1368 | 0 | 0 | 0 | 19.1368 | 0 |  |  |  | 19.1368 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.32.2 | Строительство БКТП-234 в ж.к. Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.32.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.33.1 | Строительство 2БКТП-233 в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2016 | 91.8615 | 91.8615 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8615 |  |  |  | 91.8615 | тп | 0 | 0 | 0 | 77.8487 | 77.8487 | 0 |  |  |  | 77.8487
5.2.2.13.33.2 | Строительство 2БКТП-232 в ж.к. Десяткино Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.33.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от 2БКТП-234 до 2БКТП-232 в ж.к.Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.33.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-233 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.33.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.34.1 | Строительство 2БКТП-231 в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2016 | 91.8615 | 91.8615 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8615 |  |  |  | 91.8615 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8487 |  |  |  | 77.8487
5.2.2.13.34.2 | Строительство 2БКТП-229 в ж.к. Десяткино Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.34.3 | Строительство 2БКТП-228 в ж.к. Десяткино Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.34.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-232 до 2БКТП-231 в ж.к. Десяткино Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.34.5 | Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-231 до 2БКТП-229 в ж.к. Десяткино Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.34.6 | Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-229 до 2БКТП-228 в ж.к. Десяткино Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.34.7 | Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-228 до 2БРТП-220 в ж.к. Десяткино Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.34.8 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-231 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.34.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. Десяткино, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.34.10 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-228 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к. Десяткино,Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.35 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-201 до ГРЩ КНС-1 (К-2) з. ЗАО Племенной завод Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.099987 | 0.099987 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.099987 | 0 | 0 | 0 | 0.099987 | 0 |  |  |  | 0.099987 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.36 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-203 до ГРЩ объекта в з. САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2015 | 2016 | 2.9463 | 2.9463 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | [10 empty] | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9463 |  |  |  | 2.9463 | тп | 0 | 0 | 0 | 2.4969 | 2.4969 | 0 |  |  |  | 2.4969
5.2.2.13.37.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-220 до ТП-251 в з. САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2015 | 2015 | 20.1924 | 20.1924 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20.1924 | 0 | 20.1924 | 0 |  |  |  | 20.1924 | тп | 0 | 17.1122 | 0 | 0 | 17.1122 | 0 |  |  |  | 17.1122
5.2.2.13.37.2 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-251 до ГРЩ объекта в з. САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 1.25 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 1.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.37.3 | Строительство ТП-25 в з. САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.38.1 | Строительство КТП-1 кВ в з. САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 1 | 2015 | 2015 | 8.6732 | 8.6732 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6732 | 8.6732 | 0 |  |  |  | 8.6732 | тп | 0 | 0 | 7.3501 | 0 | 7.3501 | 0 |  |  |  | 7.3501
5.2.2.13.38.2 | Строительство КТП-2 кВ в з. САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 1 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.38.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от места врезки ВЛ-10 кВ ф.628-05 до проектируемой КТП-1 в з. САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.67 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.67 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.38.4 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1 до проектируемой КТП-2 в з. САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.66 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.66 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.39.1 | Строительство КТП-1 кВ в з. САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0.4 | 2015 | 2015 | 6.3145 | 6.3145 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6.3145 | 6.3145 | 0 |  |  |  | 6.3145 | тп | 0 | 0 | 5.3513 | 0 | 5.3513 | 0 |  |  |  | 5.3513
5.2.2.13.39.2 | Строительство КТП-2 кВ в з. САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0.4 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.39.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп№51 ВЛ-10 кВ ф.628-05 до проектируемой КТП-1 в з. САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 1.2 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.39.4 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1 до проектируемой КТП-2 в з. САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.5 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от точки врезки КЛ-10 кВ РТП-220-ТП-226 до ТП-221 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 67.5088 | 67.5088 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 67.5088 | 0 | 0 | 67.5088 | 0 |  |  |  | 67.5088 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.2 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-221до ТП-222 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-222 до точки врезки РТП-220-ТП-226 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до ГРЩ №4 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до ГРЩ №5 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №3 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №4 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.8 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №9 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №10 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.10 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №5 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №6 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.12 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №1 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.13 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №2 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.14 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до ГРЩ 2 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.15 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до ГРЩ 3 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.16 | Строительство БКТП-222 в ж.к. Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.40.17 | Строительство БКТП-221 в ж.к. Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.41.1 | Строительство 2БКТП-219 в ж.к. Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 19.5249 | 19.5249 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 19.5249 | 0 | 19.5249 | 0 |  |  |  | 19.5249 | тп | 0 | 16.5466 | 0 | 0 | 16.5466 | 0 |  |  |  | 16.5466
5.2.2.13.41.2 | Строительство 4КЛ-10кВ от точки врезки КЛ-10 кВ РТП220-ТП226 до ТП-219 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.4 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.41.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до ГРЩ-1 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.41.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до ГРЩ-6 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.41.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до ГРЩ-7 многоквартирного дома в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.41.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-219 до КК в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.42.1 | Строительство 2КТПН-10/0,4 кВ в м.Прищегловский, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0.5 | 2015 | 2015 | 2.5832 | 2.5832 | 0 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5832 | 2.5832 | 0 |  |  |  | 2.5832 | тп | 0 | 0 | 2.1892 | 0 | 2.1892 | 0 |  |  |  | 2.1892
5.2.2.13.42.2 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от места врезки ВЛ-10 кВ ф.526-304 и ф.526-404 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в м .Прищегловский, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.42.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ до участка заявителя в м.Прищегловский, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.2 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.43.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ на терретории ООО Инвестэнерго до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г.п. Кузьмоловский, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2015 | 13.3348 | 13.3348 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3348 | 13.3348 | 0 |  |  |  | 13.3348 | тп | 0 | 0 | 11.3007 | 0 | 11.3007 | 0 |  |  |  | 11.3007
5.2.2.13.43.2 | Строительство 2БКТП-10/0,4кВ в г.п. Кузьмоловский, Всеволожского р-на, ЛО, | С/П | 0 | 1.26 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.46.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в дер.Медный Завод, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0.1 | 2015 | 2015 | 1.5611 | 1.5611 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.5611 | 0 | 1.5611 | 0 |  |  |  | 1.5611 | тп | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 1.323 | 0 |  |  |  | 1.323
5.2.2.13.46.2 | Строителство ЛЭП-10 кВ от точки врезки ВЛ 10 кВ РТП-8251 - ТП/8264 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в дер.Медный Завод, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.47.1 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в г.п. Кузьмоловский, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 27.4789 | 27.4789 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 27.4789 | 0 | 0 | 0 | 27.4789 | 0 |  |  |  | 27.4789 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.47.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-51 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г.п. Кузьмоловский, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.48 | Строительство ВЛЗ10 кВ от опоры №49 ВЛ-10 кВ РП 8251 - ТП 8263 - ТП 8264 до КТП-3 в СПК Пригородный Всеволожского р-на, ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2014 | 2015 | 15.9418 | 15.9418 | 0.4819 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4599 | 0 | 15.4599 | 0 |  |  |  | 15.4599 | тп | 13.1016 | 0 | 0 | 0 | 13.1016 | 0 |  |  |  | 13.1016
5.2.2.13.49.1 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1 до проектируемой КТП-2 в д.Медный завод, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 26.2265 | 26.2265 | 6.2943 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 19.9322 | 0 | 0 | 0 | 19.9322 | 0 |  |  |  | 19.9322 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.49.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до КК в д.Медный завод, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.49.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до КК в д.Медный завод, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.49.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от оп. №23 ВЛ-10 кВ ТП8257-ТП8820 до проектируемой КТП-1 в д.Медный завод, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.49.5 | Строительство КТП-1 в д.Медный завод, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.49.6 | Строительство КТП-2 в д.Медный завод, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.50 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-8523 до ГРЩ жилого дома в п. Бугры, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 3.148 | 3.148 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 0 |  |  |  | 3.148 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.51.1 | Строительство 2БКТП-1 в г. Сертолово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 1.26 | 2015 | 2016 | 35.2279 | 35.2279 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 | [10 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2279 |  |  |  | 35.2279 | тп | 0 | 0 | 0 | 29.8542 | 29.8542 | 0 |  |  |  | 29.8542
5.2.2.13.51.2 | Строительство 2БКТП-2 в г. Сертолово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 1.26 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 | [10 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.51.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-537 до поектируемой ТП-1 в г. Сертолово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 3 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.51.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1 до поектируемой ТП-2 в г. Сертолово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 1 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.52 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-8368 до ГРЩ/ВУ объекта в г. Сертолово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 5.5067 | 5.5067 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 5.5067 | 0 | 0 | 0 | 5.5067 | 0 |  |  |  | 5.5067 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.53.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 7.9661 | 7.9661 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 7.9661 | 0 | 0 | 0 | 7.9661 | 0 |  |  |  | 7.9661 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.53.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-8518 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.54 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-8381 до ГРЩ объекта в г. Сертолово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2015 | 2016 | 2.2613 | 2.2613 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | [10 empty] | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2613 |  |  |  | 2.2613 | тп | 0 | 0 | 0 | 1.9163 | 1.9163 | 0 |  |  |  | 1.9163
5.2.2.13.55.1 | Строительство 2БКТП-/0,4 кВ в д. Янино-1, Всеволожского района, ЛО, | С/П | 0 | 0.63 | 2015 | 2015 | 15.1213 | 15.1213 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 15.1213 | 0 | 0 | 15.1213 | 0 |  |  |  | 15.1213 | тп | 12.8147 | 0 | 0 | 0 | 12.8147 | 0 |  |  |  | 12.8147
5.2.2.13.55.2 | Строительство 4КЛ-6 кВ от точки врезки КЛ-6 кВ РТП УСК-001 до проектируемой 2БКТП в д. Янино-1, ЛО | С/П | 0.6 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.55.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до ГРЩ жилого дома №1 в д. Янино-1, Всеволожского района, ЛО, | С/П | 0.2 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.55.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до ГРЩ жилого дома №2 в д. Янино-1, Всеволожского р-на, ЛО, | С/П | 0.2 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.55.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до КЛ-209М-1 жилого дома №1 в д. Янино-1, Всеволожского р-на, ЛО, | С/П | 0.2 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.55.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до КЛ-209М-2 жилого дома №2 в д. Янино-1, Всеволожского р-на, ЛО, | С/П | 0.2 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.56.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в г.Сертолово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0.063 | 2014 | 2016 | 0.95078 | 0.95078 | 0.00988 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.063 | [10 empty] | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9409 |  |  |  | 0.9409 | тп | 0 | 0 | 0 | 0.79737 | 0.79737 | 0 |  |  |  | 0.79737
5.2.2.13.56.2 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-01-БКТП на территории ООО СтройДом в г.Сертолово, Всеволожского р-на, ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | [10 empty] | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.1 | Строительство 2БКТП-1 в п.Тельмана, Тосненского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2014 | 2015 | 39.2975 | 39.2975 | 2.8166 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 29.7867 | 29.7867 | 6.6942 |  |  |  | 36.4809 | тп | 0 | 0 | 25.243 | 5.673 | 30.916 | 0 |  |  |  | 30.916
5.2.2.13.57.2 | Строительство 2БКТП-2 в п.Тельмана, Тосненского р-на, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.3 | Строительство КЛ-10 кВ от 2БКТП-1 до места врезки КЛ-10 кВ ф.510-15 в п.Тельмана, Тосненского р-на , ЛО | С/П | 0.4 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-1 до 2БКТП-2 в п.Тельмана, Тосненского р-на , ЛО | С/П | 0.18 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.18 | 0 | [10 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.5 | Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-2 до 2БКТП-3 в п.Тельмана, Тосненского р-на , ЛО | С/П | 0.18 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.18 | 0 | [10 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до кабельного киоска №3 в п.Тельмана, Тосненского р-на , ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГЩВУ 3-1 жилого дома в п.Тельмана, Тосненского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.8 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГРЩ 3-1 жилого дома в п.Тельмана, Тосненского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГРЩ 3-2 жилого дома в п.Тельмана, Тосненского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.10 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГРЩ 3-3 жилого дома в п.Тельмана, Тосненского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 до ГЩВУ 3-2 жилого дома в п.Тельмана, Тосненского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.12 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 до кабельного киоска №2 в п.Тельмана, Тосненского р-на , ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.13 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 до ГЩВУ 1-3 жилого дома в п.Тельмана, Тосненского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.14 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 до ГЩВУ 2-2 жилого дома в п.Тельмана, Тосненского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.15 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 до ГЩВУ 2-1 жилого дома в п.Тельмана, Тосненского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.16 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 до ГРЩ 1-3 жилого дома в п.Тельмана, Тосненского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.17 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 до ГРЩ 2-2 жилого дома в п.Тельмана, Тосненского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.57.18 | Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 до ГРЩ 2-1 жилого дома в п.Тельмана, Тосненского р-на, ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.58 | Строиткльство 2БКТП-10/0,4 кВ в п. Тельмана, Тосненского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 8.8455 | 8.8455 | 8.3265 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.51892 | 0 | 0 | 0 | 0.51892 | 0 |  |  |  | 0.51892 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.59 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-510 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в п. Тельмана, Тосненского р-на, ЛО | С/П | 1.4 | 0 | 2014 | 2015 | 7.0023 | 7.0023 | 0.60441 |  | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3978 | 6.3978 | 0 |  |  |  | 6.3978 | тп | 0 | 0 | 5.4219 | 0 | 5.4219 | 0 |  |  |  | 5.4219
5.2.2.13.60.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-514 до проектируемой ТП-01 в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 3.2 | 0 | 2015 | 2015 | 80.4521 | 80.4521 | 0 |  | 3.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 3.2 | 0 | 0 | 65.636 | 0 | 14.816 | 80.4521 | 0 |  |  |  | 80.4521 | тп | 55.6238 | 0 | 12.556 | 0 | 68.1797 | 0 |  |  |  | 68.1797
5.2.2.13.60.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-01 до проектируемой ТП-02 в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 0.2 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.60.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-01 до ГРЩ корпуса 4 в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.60.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-01 до ГРЩ котельной в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.60.5 | Строительство 2БКТП-02 в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.60.6 | Строительство 2БКТП-01 в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.61.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-02 до проектируемой ТП-03 в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 0.4 | 0 | 2015 | 2016 | 86.1675 | 86.1675 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1675 |  |  |  | 86.1675 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0233 |  |  |  | 73.0233
5.2.2.13.61.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-03 до проектируемой ТП-04 в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 0.35 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | [10 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.61.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-02 до ГРЩ корпуса 3 в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.61.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-02 до ГРЩ корпуса 5 в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.61.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-02 до ГРЩ корпуса 8 в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.61.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-04 до ГРЩ корпуса 6 в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.61.7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-03 до ГРЩ корпуса 2 в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.61.8 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-04 до ГРЩ корпуса 1 в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.61.9 | Строительство 2БКТП-03 в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.61.10 | Строительство 2БКТП-04 в МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района, ЛО | С/П | 0 | 2.5 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.62 | Строительство МТП-10/0,4 кВ в п. Уткино, Выборгского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 1.8982 | 1.8982 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.8982 | 0 | 0 | 0 | 1.8982 | 0 |  |  |  | 1.8982 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.13.63.1 | Строительство КВЛ-10кВ от существующей ВЛ 10кВ ТП-526 - ТП-609 до ВЛ-10кВ ТП-830 - ТП-958 в п. Первомайское, Выборгского р-на, ЛО | С/П | 2.2 | 0 | 2015 | 2015 | 12.98 | 12.98 | 0 |  | 2.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 12.98 | 0 |  |  |  | 12.98 | тп | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 11
5.2.2.13.63.2 | Строительство МТП-10/0,4кВ в п. Первомайское, Выборгского р-на, ЛО | С/П | 0 | 0.16 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.14 | Сосновоборский филиал |  | 2.75 | 4.12 |  |  | 51.6255 | 50.868 | 0.12808 | 0 | 0.5 | 2.52 | 0 | 2.25 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 4.12 | 10.4299 | 0 | 0 | 19.81 | 30.2399 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 50.7399 | 0 | 5.0364 | 6.7153 | 10.2483 | 6.9492 | 28.9492 | 5.2119 | 0 | 0 | 0 | 34.161
5.2.2.14.1.1 | Строительство ТП 4-13 в г. Сосновый Бор ЛО | С/П | 0 | 0 | 2009 | 2014 | 9.3155 | 9.3155 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 9.3155 | 0 | 0 | 0 | 9.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3155 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.14.2 | Строительство КТПН 10/0,4 кВ (ТП Р-21) в г. Сосновый Бор ЛО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 2 | 1.2425 | 0.12808 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.14.3.1 | Строительство ТП 19-1 в г. Сосновый Бор ЛО | С/П | 0 | 0.8 | 2014 | 2016 | 11.83 | 11.83 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | [10 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | тп | 0 | 0 | 3.0076 | 4.0102 | 7.0178 | 3.0076 |  |  |  | 10.0254
5.2.2.14.3.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 19-1 в г. Сосновый Бор ЛО | С/П | 1.2 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | [10 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.14.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП В-3 в . Сосновый Бор ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2014 | 2016 | 0.76 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | тп | 0 | 0 | 0.19322 | 0.25763 | 0.45085 | 0.19322 |  |  |  | 0.64407
5.2.2.14.5.1 | Строительство ТП В-5 в г. Сосновый Бор ЛО | С/П | 0 | 0.8 | 2014 | 2016 | 5.75 | 5.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | [10 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | тп | 0 | 0 | 1.4619 | 1.9492 | 3.411 | 1.4619 |  |  |  | 4.8729
5.2.2.14.5.2 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-9 до ТП В-5 в г. Сосновый Бор ЛО | С/П | 0.6 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | [10 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.14.5.3 | Строительство 2 КЛ от ТП В-3 до ТП В-5 в г. Сосновый Бор ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.14.6 | Строительство 2 КЛ-0,4 от ТП 10-2 – ВРУ №2 школы в г. Сосновый Бор ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2013 | 2016 | 2.16 | 2.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | Определить проектом | 0 | [10 empty] | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | тп | 0 | 0 | 0.54915 | 0.7322 | 1.2814 | 0.54915 |  |  |  | 1.8305
5.2.2.14.7.1 | Строительство ТП 16-3 в г. Сосновый Бор ЛО | С/П | 0 | 1.26 | 2013 | 2015 | 19.81 | 19.81 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | тп | 5.0364 | 6.7153 | 5.0364 | 0 | 16.7881 | 0 |  |  |  | 16.7881
5.2.2.14.7.2 | Строительство ТП 16-4 в г. Сосновый Бор ЛО | С/П | 0 | 1.26 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.14.7.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 16-3 в г. Сосновый Бор ЛО | С/П | 0.3 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.14.7.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП 16-3 до ТП 16-4 в г. Сосновый Бор ЛО | С/П | 0.2 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.15 | Сосновоборский филиал (Волосовский район) |  | 0.844 | 0.96 |  |  | 10.1035 | 10.0785 | 0.025 | 0 | 0.014 | 0.16 | 0 | 0.83 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0.96 | 0 | 0 | 0.56 | 0.55 | 1.11 | 8.9435 | 0 | 0 | 0 | 10.0535 | 0 | 0.14237 | 0.3322 | 2.7526 | 3.0486 | 6.2758 | 2.2865 | 0 | 0 | 0 | 8.5623
5.2.2.15.1.1 | Строительство ТП-291 в г. Волосово ЛО | С/П | 0 | 0.8 | 2013 | 2016 | 8.1535 | 8.1535 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | [10 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1535 | 0 | 0 | 0 | 8.1535 | тп | 0 | 0 | 2.0729 | 2.7639 | 4.8368 | 2.0729 |  |  |  | 6.9097
5.2.2.15.1.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП- 322 до ТП-291 в г. Волосово ЛО | С/П | 0.63 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.63 | 0 | [10 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.15.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-336 в г. Волосово ЛО | С/П | 0.2 | 0 | 2014 | 2016 | 0.84 | 0.815 | 0.025 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | тп | 0 | 0 | 0.21356 | 0.28475 | 0.49831 | 0.21356 |  |  |  | 0.71186
5.2.2.15.3 | Строительство КЛ-0,4 от ТП-310 до ВРУ магазина в г. Волосово ЛО | С/П | 0.014 | 0 | 2014 | 2015 | 0.55 | 0.55 | 0 |  | 0.014 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | тп | 0 | 0 | 0.4661 | 0 | 0.4661 | 0 |  |  |  | 0.4661
5.2.2.15.4 | Строительство ТП-10/0,4 в г. Волосово ЛО | С/П | 0 | 0.16 | 2014 | 2015 | 0.56 | 0.56 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | тп | 0.14237 | 0.3322 | 0 | 0 | 0.47458 | 0 |  |  |  | 0.47458
5.2.2.16 | Тихвинский филиал |  | 1.675 | 0.32 |  |  | 9.5991 | 9.5991 | 0.096452 | 0 | 1.675 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0.32 | 2.8035 | 0 | 6.6991 | 0 | 9.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5026 | 0 | 1.7032 | 3.974 | 0 | 0 | 5.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6772
5.2.2.16.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в г. Тихвин ЛО | С/П | 0 | 0.32 | 2012 | 2015 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0.32 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | тп | 0.50847 | 1.1864 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 |  |  |  | 1.6949
5.2.2.16.2 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-22 10/0,4 кВ в г.Тихвин ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.4 | 0.4 | 0.096452 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.30355 | 0 | 0 | 0 | 0.30355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30355 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.16.3 | Строительство 2КТПН-1000/10/0,4 кВ в г. Тихвин ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.16.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ нежилых помещений в г. Тихвин ЛО | С/П | 0.225 | 0 | 2014 | 2015 | 1.28 | 1.28 | 0 |  | 0.225 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | тп | 0.32542 | 0.75932 | 0 | 0 | 1.0847 | 0 |  |  |  | 1.0847
5.2.2.16.5 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до ВРУ объекта заявитель в г. Тихвин ЛО | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.16.6 | Строителство ВЛИ-0,4 кВ от РП-2 до границ участка заявителя в г. Пикалево ЛО | С/П | 0.22 | 0 | 2014 | 2015 | 0.623 | 0.623 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | тп | 0.15839 | 0.36958 | 0 | 0 | 0.52797 | 0 |  |  |  | 0.52797
5.2.2.16.7 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-32 до границ участка заявителя в г. Пикалево ЛО | С/П | 0.28 | 0 | 2014 | 2015 | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | тп | 0.17797 | 0.41525 | 0 | 0 | 0.59322 | 0 |  |  |  | 0.59322
5.2.2.16.8 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-143-22-08 до участка заявителя в п. Сарка Тихвинского района ЛО | С/П | 0.55 | 0 | 2014 | 2015 | 1.24 | 1.24 | 0 |  | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | тп | 0.31525 | 0.73559 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 |  |  |  | 1.0508
5.2.2.16.9 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22 до объекта заявителя в г. Пикалево ЛО | С/П | 0.4 | 0 | 2014 | 2015 | 0.8561 | 0.8561 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8561 | 0 | 0.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8561 | тп | 0.21765 | 0.50786 | 0 | 0 | 0.72551 | 0 |  |  |  | 0.72551
5.2.2.17 | Тихвинский филиал (Бокситогорский район) |  | 1.18 | 0 |  |  | 12.3645 | 6.247 | 0.58369 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 3.9039 | 0 | 1.7595 | 0 | 5.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6634 | 0 | 2.4261 | 0.65403 | 0 | 0 | 3.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0801
5.2.2.17.1.1 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12 до ВРУ объекта в г. Бокситогорск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 1.52 | 1.064 | 0.48729 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.57671 | 0 | 0 | 0 | 0.57671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57671 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.17.1.2 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ объекта по ул. Октябрьская в г. Бокситогорск, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.17.2 | Строительство БКТП-2х400 в г. Бокситогорск ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 7.2 | 1.5385 | 0.0864 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.4521 | 0 | 0 | 0 | 1.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4521 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.17.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до ГРЩ в г. Бокситогорск | С/П | 0.5 | 0 | 2013 | 2015 | 1.885 | 1.885 | 0.01 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | тп | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 |  |  |  | 1.589
5.2.2.17.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до нового ШРН в г. Бокситогорск ЛО | С/П | 0.18 | 0 | 2014 | 2015 | 0.657 | 0.657 | 0 |  | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | тп | 0.55678 | 0 | 0 | 0 | 0.55678 | 0 |  |  |  | 0.55678
5.2.2.17.5.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ВРУ объекта в г. Бокситогорск ЛО | С/П | 0.25 | 0 | 2014 | 2015 | 1.1025 | 1.1025 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | 0 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | тп | 0.2803 | 0.65403 | 0 | 0 | 0.93432 | 0 |  |  |  | 0.93432
5.2.2.17.5.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ВРУ объекта в г. Бокситогорск ЛО | С/П | 0.25 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.18 | Тосненский филиал |  | 7.25 | 0.718 |  |  | 83.2725 | 83.1424 | 19.301 | 0 | 3.65 | 0.693 | 0 | 3.6 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0.718 | 8.16 | 14.3351 | 5.7599 | 10.3853 | 38.6403 | 25.201 | 0 | 0 | 0 | 63.8413 | 0 | 2.8876 | 3.8309 | 13.2784 | 0 | 19.9969 | 14.9497 | 0 | 0 | 0 | 34.9467
5.2.2.18.1 | Строительство КТП в п.Красный Бор Тосненского р-на ЛО | С/П | 0 | 0 | 2007 | 2015 | 3.2579 | 3.2579 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2579 | 0 | 3.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2579 | тп | 0.82827 | 1.9326 | 0 | 0 | 2.7609 | 0 |  |  |  | 2.7609
5.2.2.18.2.1 | Строительсво КТП в г.Тосно ЛО | С/П | 0 | 0 | 2009 | 2014 | 2.0119 | 2.0119 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0119 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.18.3 | Строительство СТП-10/0,4 кВ. | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.38582 | 0.37831 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.37831 | 0 | 0 | 0 | 0.37831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37831 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.18.3.3 | Строительство СТП по 13-й Улице в п. Ульяновка Тосненского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2011 | 2014 | 0.40356 | 0.34933 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.34933 | 0 | 0 | 0 | 0.34933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34933 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.18.4.1 | Строительство ТП с трансформаторами необходимой мощности в г. Тосно ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 13.6146 | 13.6146 | 11.4787 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.1359 | 0 | 0 | 0 | 2.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1359 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.18.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №483 до вновь смонтированной ТП в г. Тосно ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.18.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ШРН у жилого дома №2 по ул. Боярова в г. Тосно, Тосненского района, ЛО | С/П | 0.2 | 0 | 2013 | 2015 | 0.75 | 0.75 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | тп | 0.63559 | 0 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 |  |  |  | 0.63559
5.2.2.18.6.1 | Строительство КТП 6/0,4кВ №3 в г. Никольское, Тосненского района, ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 21.25 | 21.25 | 6.9149 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.3351 | 0 | 0 | 14.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3351 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.18.7.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-34 до кабельного киоска по ул. Боярова в г. Тосно ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 3.496 | 3.496 | 0.90739 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.5886 | 0 | 0 | 0 | 2.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5886 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.18.7.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до кабельного киоска по ул. Боярова в г. Тосно ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.18.8 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-26 до ВРУ здания в г. Никольское Тосненского района ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.49 | 0.49 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.18.9.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ в п. Ульяновка Тосненского района ЛО | С/П | 0 | 0.63 | 2013 | 2015 | 5.6 | 5.6 | 0 |  | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | тп | 1.4237 | 1.8983 | 1.4237 | 0 | 4.7458 | 0 |  |  |  | 4.7458
5.2.2.18.9.2 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП№1 до вновь установленной КТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО | С/П | 1.6 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.18.10 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-22 г.Тосно ЛО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0.27446 | 0.20604 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.20604 | 0 | 0 | 0 | 0.20604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20604 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.18.11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-90 до проектируемого ШРН по ул. Советской д.3 в г. Тосно, Тосненского района ЛО | С/П | 0.35 | 0 | 2013 | 2015 | 1.6975 | 1.6975 | 0 |  | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6975 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6975 | тп | 0 | 0 | 1.4386 | 0 | 1.4386 | 0 |  |  |  | 1.4386
5.2.2.18.12 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры №6 ф.4 РП-6 кВ "Форносово" до проектируемой ТП-6/0,4 в п. Форносово Тосненского района ЛО | С/П | Определить проектом | 0 | 2014 | 2015 | 1.752 | 1.752 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | тп | 0 | 0 | 1.3922 | 0 | 1.3922 | 0 |  |  |  | 1.3922
5.2.2.18.13 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-400 кВА до участка заявителя в г. Никольское Тосненского района ЛО | С/П | 0.9 | 0 | 2014 | 2015 | 1.19 | 1.19 | 0 |  | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | тп | 0 | 0 | 1.0085 | 0 | 1.0085 | 0 |  |  |  | 1.0085
5.2.2.18.14.1 | Строительство СТП-10/0,4 кВ в Красноборском ГП, Тосненского района, массив "Поркузи", СНТ "Поляны" ЛО | С/П | 0 | 0.025 | 2014 | 2016 | 6.391 | 6.391 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 | [10 empty] | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.391 | 0 | 0 | 0 | 6.391 | тп | 0 | 0 | 1.6248 | 0 | 1.6248 | 3.7913 |  |  |  | 5.4161
5.2.2.18.14.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ ф. 482-1-10 до проектируемой СТП в Красноборском ГП, Тосненского района, массив "Поркузи", СНТ "Поляны" ЛО | С/П | 2.8 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.8 | 0 | [10 empty] | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.18.14.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП до участка заявителя в Красноборском ГП, Тосненского района, массив "Поркузи", СНТ "Поляны" ЛО | С/П | 0.25 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.18.15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-39 до границы участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО | С/П | 0.2 | 0 | 2014 | 2015 | 0.4902 | 0.4902 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4902 | 0.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4902 | тп | 0 | 0 | 0.41542 | 0 | 0.41542 | 0 |  |  |  | 0.41542
5.2.2.18.16 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №18 до границ земельного участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО | С/П | 0.25 | 0 | 2014 | 2015 | 0.44265 | 0.44265 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44265 | 0.44265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44265 | тп | 0 | 0 | 0.37512 | 0 | 0.37512 | 0 |  |  |  | 0.37512
5.2.2.18.17.1 | Строительство КТПН-6/0,4 кВ в п. Рябово Тосненского района ЛО | С/П | 0 | 0.063 | 2013 | 2015 | 0.965 | 0.965 | 0 |  | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | тп | 0 | 0 | 0.8178 | 0 | 0.8178 | 0 |  |  |  | 0.8178
5.2.2.18.17.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПН-6/0,4 кВ в п. Рябово Тосненского района ЛО | С/П | 0.15 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5.2.2.18.18 | Строительство 2 БКТП - 10/0,4 в г. Тосно ЛО | С/П | 0 | Определить проектом | 2014 | 2016 | 15 | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Определить проектом | [10 empty] | 0 | Определить проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | тп | 0 | 0 | 3.8136 | 0 | 3.8136 | 8.8983 |  |  |  | 12.7119
5.2.2.18.19 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-109 до вновь построенной БКТП в г. Тосно ЛО | С/П | 0.55 | 0 | 2014 | 2016 | 3.81 | 3.81 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.55 | 0 | [10 empty] | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | тп | 0 | 0 | 0.96864 | 0 | 0.96864 | 2.2602 |  |  |  | 3.2288
5.2.2.19 | Мероприятия для присоединения потребителей с мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт по новым заявкам (новое строительство), не относящиеся к "последней миле" | [32 empty] | 8.024 | 73.5258 | 63.8262 | 145.376 | т | [6 empty] | 6.8 | 62.31 | 54.09 | 123.2
5.2.2.20 | Мероприятия "последней мили" для присоединения потребителей с мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт по новым заявкам (новое строительство) | С/П |  |  | 2016 | 2019 | 843.0144 | 843.0144 | [8 empty] | 31.8369 | 60.48 |  | 30.5413 | 57.33 |  | 28.7328 | 54.81 |  | 91.1111 | 172.62 | [5 empty] | 85.0212 | 192.7262 | 208.508 | 130.8884 | 617.1438 | тп | [5 empty] | 72.0519 | 235.3791 | 178.7079 | 105.0801 | 591.219
6 | Основные средства компании (прочие производственные и хозяйственные объекты) |  | 0 | 0 |  |  | 1081.6307 | 1037.6215 | 58.9994 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.6045 | 28.2796 | 43.2478 | 38.2548 | 129.3868 | 194.4449 | 220.0917 | 203.3626 | 148.1655 | 895.4515 |  | 14.7226 | 111.4795 | 114.4651 | 30.6112 | 271.2783 | 159.5879 | 158.2583 | 32.4775 | 24.4721 | 646.0742
6.1 | Волховский филиал | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.6478 | 34.4367 | 2.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76358 | 1.2323 | 1.5687 | 1.3327 | 4.8973 | 5.915 | 7.2473 | 5.9397 | 3.9156 | 27.9149 |  | 0 | 1.5765 | 6.6777 | 0 | 8.2542 | 1.7674 | 9.8974 | 0 | 0 | 19.919
6.1.1 | Автобус ГАЗ Next |  |  |  | 2016 | 2018 | 2.0856 | 2.0856 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69518 | 0.69518 | 0.69518 | 0 | 2.0856 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7674 | 0 | 0 | 0 | 1.7674
6.1.2 | Легковой автомобиль Renault Duster |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.5181 | 1.5181 | [19 empty] | 0 | 0.12651 | 0.12651 | 0.12651 | 0.37952 | 0.50602 | 0.50602 | 0.12651 | 0 | 1.5181 | лизинг | 0 | 1.2865 | 0 | 0 | 1.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2865
6.1.3 | Легковой автомобиль УАЗ Патриот |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.8134 | 1.8134 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.15112 | 0.15112 | 0.30223 | 0.60447 | 0.60447 | 0.30223 | 0 | 1.8134 | лизинг | 0 | 0 | 1.5368 | 0 | 1.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5368
6.1.4 | УАЗ Патриот-Пикап |  |  |  | 2017 | 2019 | 1.7319 | 1.7319 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57731 | 0.57731 | 0.57731 | 1.7319 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4677 | 0 | 0 | 1.4677
6.1.5 | Автогидроподьемник |  |  |  | 2015 | 2020 | 5.8303 | 5.8303 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.29152 | 0.29152 | 0.58303 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1661 | 5.2473 | лизинг | 0 | 0 | 4.941 | 0 | 4.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.941
6.1.6 | ГАЗ фургон-мастерская |  |  |  | 2017 | 2021 | 4.1004 | 4.1004 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82008 | 0.82008 | 0.82008 | 2.4602 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4749 | 0 | 0 | 3.4749
6.1.7 | Бурильная машина БМ-205Д |  |  |  | 2017 | 2021 | 4.4755 | 4.4755 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89511 | 0.89511 | 0.89511 | 2.6853 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7928 | 0 | 0 | 3.7928
6.1.8 | УАЗ-22069 |  |  |  | 2017 | 2019 | 1.371 | 1.371 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45701 | 0.45701 | 0.45701 | 1.371 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0 | 1.1619
6.1.9 | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL |  |  |  | 2013 | 2016 | 2.24 | 2.1781 | 0.74335 | [18 empty] | 0.18584 | 0.18584 | 0.18584 | 0.18584 | 0.74335 | 0.6914 | 0 | 0 | 0 | 1.4348 | лизинг | [9 empty] | 0
6.1.10 | Легковой автомобиль ГАЗ 33023 |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.2549 | 1.1858 | 0.41497 | [18 empty] | 0.10374 | 0.10374 | 0.10374 | 0.10374 | 0.41497 | 0.35581 | 0 | 0 | 0 | 0.77078 | лизинг | [9 empty] | 0
6.1.11 | Прицеп 880712 г\п 4 т гидр. устр погрузки |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.0119 | 0.99517 | 0.20037 | [18 empty] | 0.050093 | 0.050093 | 0.050093 | 0.050093 | 0.20037 | 0.20037 | 0.20037 | 0.19368 | 0 | 0.7948 | лизинг | [9 empty] | 0
6.1.12 | Автоподъемник АГП-14Т |  |  |  | 2013 | 2016 | 3.8092 | 3.7459 | 0.75985 | [18 empty] | 0.18996 | 0.18996 | 0.18996 | 0.18996 | 0.75985 | 0.75985 | 0.75985 | 0.70653 | 0 | 2.9861 | лизинг | [9 empty] | 0
6.1.13 | УАЗ-23638 UAZ Pickup |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.4675 | 1.4675 | 0.20244 | [18 empty] | 0.12146 | 0.12146 | 0.12146 | 0.12146 | 0.48584 | 0.48584 | 0.29341 | 0 | 0 | 1.2651 | лизинг | [9 empty] | 0
6.1.14 | ГАЗ-330232 |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.3598 | 1.3598 | 0.18747 | [18 empty] | 0.11248 | 0.11248 | 0.11248 | 0.11248 | 0.44994 | 0.44994 | 0.27246 | 0 | 0 | 1.1723 | лизинг | [9 empty] | 0
6.1.15 | УИМ 90 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.236 | 0.236 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0.236 |  |  |  |  | 0.236 | ам | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
6.1.16 | Энерготестер ПКЭ-А |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.1.17 | Тельфер ТЭ 320 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.118 | 0.118 | [19 empty] | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 |  |  |  |  | 0.118 | ам | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
6.2 | Всеволожский филиал | 0 | 0 | 0 |  |  | 82.7164 | 82.2566 | 2.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 1.7896 | 2.9116 | 3.5146 | 9.2163 | 16.333 | 18.0346 | 17.6031 | 12.1071 | 73.2942 | 0 | 0.099 | 17.5281 | 18.9893 | 0 | 36.6164 | 8.795 | 7.6614 | 5.6665 | 0 | 58.7393
6.2.1 | Нива-Шевроле |  |  |  | 2017 | 2019 | 1.371 | 1.371 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45701 | 0.45701 | 0.45701 | 1.371 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0 | 1.1619
6.2.2 | Нива-Шевроле |  |  |  | 2018 | 2020 | 1.4381 | 1.4381 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47938 | 0.47938 | 0.95875 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2188 | 0 | 1.2188
6.2.3 | УАЗ Патриот-Пикап |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.7228 | 1.7228 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57428 | 0.57428 | 0.57428 | 0 | 1.7228 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1.46
6.2.4 | УАЗ Патриот-Пикап |  |  |  | 2018 | 2020 | 1.8172 | 1.8172 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60572 | 0.60572 | 1.2114 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 1.54
6.2.5 | УАЗ Патриот-Пикап |  |  |  | 2018 | 2020 | 1.8172 | 1.8172 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60572 | 0.60572 | 1.2114 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 1.54
6.2.6 | Грузопассажирский автомобиль УАЗ |  |  |  | 2015 | 2018 | 0.99855 | 0.99855 | [19 empty] | 0 | 0.055475 | 0.083213 | 0.083213 | 0.2219 | 0.33285 | 0.33285 | 0.11095 | 0 | 0.99855 | лизинг | 0 | 0.84623 | 0 | 0 | 0.84623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84623
6.2.7 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2017 | 2019 | 1.5596 | 1.5596 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51988 | 0.51988 | 0.51988 | 1.5596 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3217 | 0 | 0 | 1.3217
6.2.8 | Электролаборатория |  |  |  | 2015 | 2018 | 14.3868 | 14.3868 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.39963 | 1.1989 | 1.5985 | 4.7956 | 4.7956 | 3.1971 | 0 | 14.3868 | лизинг | 0 | 0 | 12.1922 | 0 | 12.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1922
6.2.9 | Автомастерская на шасси ГАЗ-33027 |  |  |  | 2015 | 2020 | 5.5389 | 5.5389 | [19 empty] | 0 | 0.18463 | 0.27695 | 0.27695 | 0.73852 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1078 | 5.1697 | лизинг | 0 | 4.694 | 0 | 0 | 4.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.694
6.2.10 | Автомастерская на шасси ГАЗ-33027 |  |  |  | 2016 | 2020 | 4.3878 | 4.3878 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 3.5102 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7185 | 0 | 0 | 0 | 3.7185
6.2.11 | ГАЗ-27057 |  |  |  | 2017 | 2019 | 1.9223 | 1.9223 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64078 | 0.64078 | 0.64078 | 1.9223 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 | 0 | 0 | 1.6291
6.2.12 | Грузовой автомобиль ГАЗ-САЗ 35071 или аналог |  |  |  | 2017 | 2019 | 2.3793 | 2.3793 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79311 | 0.79311 | 0.79311 | 2.3793 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0164 | 0 | 0 | 2.0164
6.2.13 | Автогидроподьемник |  |  |  | 2015 | 2020 | 7.696 | 7.696 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.25653 | 0.3848 | 0.64134 | 1.5392 | 1.5392 | 1.5392 | 1.5392 | 6.7982 | лизинг | 0 | 0 | 6.5221 | 0 | 6.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5221
6.2.14 | УАЗ Патриот |  |  |  | 2017 | 2019 | 1.8081 | 1.8081 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60269 | 0.60269 | 0.60269 | 1.8081 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 1.5323
6.2.15 | Прицеп-роспуск |  |  |  | 2015 | 2020 | 1.8492 | 1.8492 | [19 empty] | 0 | 0.061639 | 0.092459 | 0.092459 | 0.24656 | 0.36984 | 0.36984 | 0.36984 | 0.36984 | 1.7259 | лизинг | 0 | 1.5671 | 0 | 0 | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671
6.2.16 | УАЗ-390995 |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.3057 | 1.3057 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43525 | 0.43525 | 0.43525 | 0 | 1.3057 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 0 | 0 | 0 | 1.1066
6.2.17 | Автобус ГАЗ 32213 |  |  |  | 2018 | 2020 | 1.614 | 1.614 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53801 | 0.53801 | 1.076 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 0 | 1.3678
6.2.18 | Снегоболотоход |  |  |  | 2016 | 2020 | 2.9618 | 2.9618 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59235 | 0.59235 | 0.59235 | 0.59235 | 2.3694 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 2.51
6.2.19 | Кран манипулятор |  |  |  | 2015 | 2020 | 11.8905 | 11.8905 | [19 empty] | 0 | 0.19818 | 0.59453 | 0.59453 | 1.3872 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 10.8997 | лизинг | 0 | 10.0767 | 0 | 0 | 10.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0767
6.2.20 | Нива-Шевроле |  |  |  | 2013 | 2016 | 0.79392 | 0.75037 | 0.26131 | [18 empty] | 0.065326 | 0.065326 | 0.065326 | 0.065326 | 0.26131 | 0.22775 | 0 | 0 | 0 | 0.48906 | лизинг | [9 empty] | 0
6.2.21 | Экскаватор-погрузчик JCB-3XC |  |  |  | 2013 | 2016 | 6.0453 | 5.8441 | 1.2071 | [18 empty] | 0.30177 | 0.30177 | 0.30177 | 0.30177 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2071 | 1.0159 | 0 | 4.6371 | лизинг | [9 empty] | 0
6.2.22 | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.1725 | 1.1079 | 0.3875 | [18 empty] | 0.096876 | 0.096876 | 0.096876 | 0.096876 | 0.3875 | 0.33292 | 0 | 0 | 0 | 0.72042 | лизинг | [9 empty] | 0
6.2.23 | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.2404 | 1.172 | 0.41012 | [18 empty] | 0.10253 | 0.10253 | 0.10253 | 0.10253 | 0.41012 | 0.35177 | 0 | 0 | 0 | 0.76188 | лизинг | [9 empty] | 0
6.2.24 | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.2404 | 1.172 | 0.41012 | [18 empty] | 0.10253 | 0.10253 | 0.10253 | 0.10253 | 0.41012 | 0.35177 | 0 | 0 | 0 | 0.76188 | лизинг | [9 empty] | 0
6.2.25 | Прицеп 836907 г\п 2 т |  |  |  | 2013 | 2016 | 0.84186 | 0.828 | 0.16637 | [18 empty] | 0.041593 | 0.041593 | 0.041593 | 0.041593 | 0.16637 | 0.16637 | 0.16637 | 0.16251 | 0 | 0.66162 | лизинг | [9 empty] | 0
6.2.26 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2014 | 2017 | 2.0876 | 2.0876 | 0.057711 | [18 empty] | 0.17313 | 0.17313 | 0.17313 | 0.17313 | 0.69253 | 0.69253 | 0.64482 | 0 | 0 | 2.0299 | лизинг | [9 empty] | 0
6.2.27 | Мегаомметр |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.3245 | 0.3245 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.3245 | 0 | 0.3245 |  |  |  |  | 0.3245 | ам | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.275 |  |  |  |  | 0.275
6.2.28 | Измеритель сопротивления заземления |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.09086 | 0.09086 | [19 empty] | 0 | 0.09086 | 0 | 0 | 0.09086 |  |  |  |  | 0.09086 | ам | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.077 |  |  |  |  | 0.077
6.2.29 | "Энерготестер ПКЭ-А" в кмп опций для измерений до 3000 А |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.2.30 | Бензогенератор |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.09086 | 0.09086 | [19 empty] | 0 | 0.09086 | 0 | 0 | 0.09086 |  |  |  |  | 0.09086 | ам | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.077 |  |  |  |  | 0.077
6.2.31 | Биотуалет |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.099 | 0.099 | [19 empty] | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 |  |  |  |  | 0.11682 | ам | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 |  |  |  |  | 0.099
6.3 | Выборгский филиал | 0 | 0 | 0 |  |  | 76.1602 | 75.8456 | 3.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 2.8468 | 2.6109 | 2.6958 | 9.6165 | 14.1646 | 15.1697 | 14.0389 | 10.7768 | 63.7664 | 0 | 0 | 16.9061 | 1.0055 | 0.09 | 18.0016 | 15.2086 | 10.7128 | 0 | 0 | 43.923
6.3.1 | Легковой автомобиль Нива |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.1039 | 1.1039 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.030663 | 0.091989 | 0.12265 | 0.36796 | 0.36796 | 0.2453 | 0 | 1.1039 | лизинг | 0 | 0 | 0.93548 | 0 | 0.93548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93548
6.3.2 | Грузовой автомобиль КАМАЗ |  |  |  | 2015 | 2020 | 6.8591 | 6.8591 | [19 empty] | 0 | 0.34296 | 0.34296 | 0.34296 | 1.0289 | 1.3718 | 1.3718 | 1.3718 | 1.3718 | 6.5162 | лизинг | 0 | 5.8128 | 0 | 0 | 5.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8128
6.3.3 | Бортовой автомобиль Газ |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.7856 | 1.7856 | [19 empty] | 0 | 0.049601 | 0.1488 | 0.1488 | 0.34721 | 0.59521 | 0.59521 | 0.24801 | 0 | 1.7856 | лизинг | 0 | 1.5133 | 0 | 0 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5133
6.3.4 | Автогидроподьемник |  |  |  | 2015 | 2020 | 10.8561 | 10.8561 | [19 empty] | 0 | 0.5428 | 0.5428 | 0.5428 | 1.6284 | 2.1712 | 2.1712 | 2.1712 | 2.1712 | 10.3133 | лизинг | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2
6.3.5 | Бурильно-крановая машина |  |  |  | 2016 | 2020 | 12.0664 | 12.0664 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4133 | 2.4133 | 2.4133 | 2.4133 | 9.6531 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2258 | 0 | 0 | 0 | 10.2258
6.3.6 | Нива-Шевроле |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.3057 | 1.3057 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43525 | 0.43525 | 0.43525 | 0 | 1.3057 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 0 | 0 | 0 | 1.1066
6.3.7 | ГАЗ-27057 |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.8317 | 1.8317 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61055 | 0.61055 | 0.61055 | 0 | 1.8317 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5523 | 0 | 0 | 0 | 1.5523
6.3.8 | Самосвал ГАЗ-САЗ-35071 |  |  |  | 2016 | 2020 | 2.7424 | 2.7424 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54847 | 0.54847 | 0.54847 | 0.54847 | 2.1939 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 2.324
6.3.9 | Нива-Шевроле |  |  |  | 2017 | 2019 | 1.371 | 1.371 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45701 | 0.45701 | 0.45701 | 1.371 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0 | 1.1619
6.3.10 | КАМАЗ 4308-НЗ |  |  |  | 2017 | 2021 | 4.9363 | 4.9363 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98725 | 0.98725 | 0.98725 | 2.9618 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0 | 4.1833
6.3.11 | КАМАЗ 43118 |  |  |  | 2017 | 2021 | 6.3338 | 6.3338 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2668 | 1.2668 | 1.2668 | 3.8003 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3676 | 0 | 0 | 5.3676
6.3.12 | Нива-Шевроле |  |  |  | 2013 | 2016 | 0.79392 | 0.75037 | 0.26131 | [18 empty] | 0.065326 | 0.065326 | 0.065326 | 0.065326 | 0.26131 | 0.22775 | 0 | 0 | 0 | 0.48906 | лизинг | [9 empty] | 0
6.3.13 | Нива-Шевроле |  |  |  | 2013 | 2016 | 0.79392 | 0.75037 | 0.26131 | [18 empty] | 0.065326 | 0.065326 | 0.065326 | 0.065326 | 0.26131 | 0.22775 | 0 | 0 | 0 | 0.48906 | лизинг | [9 empty] | 0
6.3.14 | ГАЗ 27057 |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.2633 | 1.1937 | 0.41778 | [18 empty] | 0.10445 | 0.10445 | 0.10445 | 0.10445 | 0.41778 | 0.35815 | 0 | 0 | 0 | 0.77593 | лизинг | [9 empty] | 0
6.3.15 | Легковой автомобиль ГАЗ 2752 Соболь |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.1059 | 1.045 | 0.3653 | [18 empty] | 0.091326 | 0.091326 | 0.091326 | 0.091326 | 0.3653 | 0.31442 | 0 | 0 | 0 | 0.67972 | лизинг | [9 empty] | 0
6.3.16 | Легковой автомобиль ВАЗ 2131 |  |  |  | 2013 | 2016 | 0.61559 | 0.58195 | 0.20186 | [18 empty] | 0.050466 | 0.050466 | 0.050466 | 0.050466 | 0.20186 | 0.17822 | 0 | 0 | 0 | 0.38008 | лизинг | [9 empty] | 0
6.3.17 | Автоподъемник АГП-14Т |  |  |  | 2013 | 2016 | 3.8092 | 3.7459 | 0.75985 | [18 empty] | 0.18996 | 0.18996 | 0.18996 | 0.18996 | 0.75985 | 0.75985 | 0.75985 | 0.70653 | 0 | 2.9861 | лизинг | [9 empty] | 0
6.3.18 | ГАЗ-27057 |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.5208 | 1.5208 | 0.20984 | [18 empty] | 0.1259 | 0.1259 | 0.1259 | 0.1259 | 0.50362 | 0.50362 | 0.30378 | 0 | 0 | 1.311 | лизинг | [9 empty] | 0
6.3.19 | ГАЗ-27057 |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.5208 | 1.5208 | 0.20984 | [18 empty] | 0.1259 | 0.1259 | 0.1259 | 0.1259 | 0.50362 | 0.50362 | 0.30378 | 0 | 0 | 1.311 | лизинг | [9 empty] | 0
6.3.20 | Лаборатория ЭТЛ |  |  |  | 2014 | 2017 | 11.7746 | 11.7746 | 0.98038 | [18 empty] | 0.58823 | 0.58823 | 0.58823 | 0.58823 | 2.3529 | 2.3529 | 2.3529 | 2.3529 | 1.3825 | 10.7942 | лизинг | [9 empty] | 0
6.3.21 | Прицеп -роспуск для перевозки опор г/п 8 тонн под ГАЗ-3308, на резине -320 мм одноосный, с кониками |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.1328 | 1.1328 | 0.056142 | [18 empty] | 0.056142 | 0.056142 | 0.056142 | 0.056142 | 0.22457 | 0.22457 | 0.22457 | 0.22457 | 0.17843 | 1.0767 | лизинг | [9 empty] | 0
6.3.22 | Снегоуборочная машина |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.1062 | 0.1062 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0.1062 |  |  |  |  | 0.1062 | ам | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  | 0.09
6.3.23 | Мегаомметр |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.0826 | 0.0826 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.0826 | 0 | 0.0826 |  |  |  |  | 0.0826 | ам | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 0.07
6.3.24 | Прибор измерения качества электроэнергии (без токовых клещей) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.3.25 | Прибор измерения качества электроэнергии (без токовых клещей) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.4 | Гатчинский филиал | 0 | 0 | 0 |  |  | 70.2654 | 69.6579 | 5.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6757 | 2.6285 | 2.5832 | 2.7423 | 10.6297 | 11.7387 | 16.0571 | 14.835 | 9.1532 | 62.4137 | 0 | 0.277 | 1.0362 | 1.5368 | 1.6187 | 4.4687 | 2.4898 | 15.558 | 0 | 0 | 22.5164
6.4.1 | Легковой автомобиль УАЗ Патриот |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.8134 | 1.8134 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.15112 | 0.15112 | 0.30223 | 0.60447 | 0.60447 | 0.30223 | 0 | 1.8134 | лизинг | 0 | 0 | 1.5368 | 0 | 1.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5368
6.4.2 | Грузопассажирский автомобиль УАЗ |  |  |  | 2015 | 2018 | 0.99855 | 0.99855 | [19 empty] | 0 | 0.055475 | 0.083213 | 0.083213 | 0.2219 | 0.33285 | 0.33285 | 0.11095 | 0 | 0.99855 | лизинг | 0 | 0.84623 | 0 | 0 | 0.84623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84623
6.4.3 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.91 | 1.91 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.15917 | 0.15917 | 0.63667 | 0.63667 | 0.4775 | 0 | 1.91 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 1.6187 | 1.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6187
6.4.4 | ГАЗ 2752 Соболь |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.5052 | 1.5052 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50174 | 0.50174 | 0.50174 | 0 | 1.5052 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 1.2756
6.4.5 | ГАЗ 3309 |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.4327 | 1.4327 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47756 | 0.47756 | 0.47756 | 0 | 1.4327 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2141 | 0 | 0 | 0 | 1.2141
6.4.6 | УАЗ-390995 |  |  |  | 2017 | 2019 | 1.371 | 1.371 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45701 | 0.45701 | 0.45701 | 1.371 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0 | 1.1619
6.4.7 | Электролаборатория |  |  |  | 2017 | 2019 | 13.1481 | 13.1481 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3827 | 4.3827 | 4.3827 | 13.1481 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1424 | 0 | 0 | 11.1424
6.4.8 | Автомастерская ГАЗ 33081 |  |  |  | 2017 | 2021 | 3.8393 | 3.8393 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76786 | 0.76786 | 0.76786 | 2.3036 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2537 | 0 | 0 | 3.2537
6.4.9 | ГАЗ 27057 |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.2633 | 1.1937 | 0.41778 | [18 empty] | 0.10445 | 0.10445 | 0.10445 | 0.10445 | 0.41778 | 0.35815 | 0 | 0 | 0 | 0.77593 | лизинг | [9 empty] | 0
6.4.10 | Бурильно-крановая машина БКМ-318 |  |  |  | 2013 | 2016 | 4.8594 | 4.6978 | 0.96989 | [18 empty] | 0.24247 | 0.24247 | 0.24247 | 0.24247 | 0.96989 | 0.96989 | 0.96989 | 0.81824 | 0 | 3.7279 | лизинг | [9 empty] | 0
6.4.11 | Грузовой бортовой автомобиль КАМАЗ-4308 |  |  |  | 2013 | 2016 | 3.8601 | 3.7318 | 0.77003 | [18 empty] | 0.19251 | 0.19251 | 0.19251 | 0.19251 | 0.77003 | 0.77003 | 0.77003 | 0.65169 | 0 | 2.9618 | лизинг | [9 empty] | 0
6.4.12 | VOLVO XC90 |  |  |  | 2013 | 2016 | 2.8954 | 2.7351 | 0.9618 | [18 empty] | 0.24045 | 0.24045 | 0.24045 | 0.24045 | 0.9618 | 0.8115 | 0 | 0 | 0 | 1.7733 | лизинг | [9 empty] | 0
6.4.13 | Автоподъемники ТА-14 а\м 3897 |  |  |  | 2013 | 2016 | 5.2666 | 5.179 | 1.0513 | [18 empty] | 0.26283 | 0.26283 | 0.26283 | 0.26283 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0513 | 0.9737 | 0 | 4.1276 | лизинг | [9 empty] | 0
6.4.14 | Автоподъемник ТА-18 на шасси ГАЗ-33081 |  |  |  | 2014 | 2017 | 5.8986 | 5.8986 | 0.29443 | [18 empty] | 0.29443 | 0.29443 | 0.29443 | 0.29443 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1777 | 0.8933 | 5.6042 | лизинг | [9 empty] | 0
6.4.15 | УАЗ-390995 |  |  |  | 2014 | 2017 | 0.94193 | 0.94193 | 0.12944 | [18 empty] | 0.077661 | 0.077661 | 0.077661 | 0.077661 | 0.31064 | 0.31064 | 0.19121 | 0 | 0 | 0.8125 | лизинг | [9 empty] | 0
6.4.16 | Бурильно-крановая машина БКМ-318 |  |  |  | 2014 | 2017 | 5.4027 | 5.4027 | 0.44939 | [18 empty] | 0.26964 | 0.26964 | 0.26964 | 0.26964 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0785 | 0.63915 | 4.9533 | лизинг | [9 empty] | 0
6.4.17 | ПСС-131.18Э на шасси КАМАЗ-43253-С4 |  |  |  | 2014 | 2017 | 6.6539 | 6.6539 | 0.3322 | [18 empty] | 0.3322 | 0.3322 | 0.3322 | 0.3322 | 1.3288 | 1.3288 | 1.3288 | 1.3288 | 1.0066 | 6.3217 | лизинг | [9 empty] | 0
6.4.18 | ПСС-131.18Э на шасси КАМАЗ-43253-С4 |  |  |  | 2014 | 2017 | 6.6539 | 6.6539 | 0.3322 | [18 empty] | 0.3322 | 0.3322 | 0.3322 | 0.3322 | 1.3288 | 1.3288 | 1.3288 | 1.3288 | 1.0066 | 6.3217 | лизинг | [9 empty] | 0
6.4.19 | Бензогенератор |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.1062 | 0.1062 | [19 empty] | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 |  |  |  |  | 0.1062 | ам | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |  |  |  |  | 0.09
6.4.20 | Машина для переработки сучьев |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.11564 | 0.11564 | [19 empty] | 0.11564 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 |  |  |  |  | 0.11564 | ам | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 |  |  |  |  | 0.098
6.4.21 | Пресс для обжимки кабельных наконечников |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.10502 | 0.10502 | [19 empty] | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0.10502 |  |  |  |  | 0.10502 | ам | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.089 |  |  |  |  | 0.089
6.4.22 | Измеритель ПКЭ |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.5 | Кингисеппский филиал | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.3703 | 29.3057 | 0.58994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33516 | 1.1886 | 1.1029 | 1.1029 | 3.7295 | 4.9312 | 6.1333 | 5.3552 | 4.4348 | 24.584 | 0 | 0.099 | 13.7739 | 0 | 0 | 13.8729 | 1.46 | 7.3198 | 0 | 0 | 22.6527
6.5.1 | Бурильно-крановая машина |  |  |  | 2015 | 2020 | 13.5366 | 13.5366 | [19 empty] | 0 | 0.67683 | 0.67683 | 0.67683 | 2.0305 | 2.7073 | 2.7073 | 2.7073 | 2.7073 | 12.8597 | лизинг | 0 | 11.4717 | 0 | 0 | 11.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4717
6.5.2 | Автобус ГАЗ |  |  |  | 2015 | 2018 | 2.4924 | 2.4924 | [19 empty] | 0 | 0.069234 | 0.2077 | 0.2077 | 0.48464 | 0.83081 | 0.83081 | 0.34617 | 0 | 2.4924 | лизинг | 0 | 2.1122 | 0 | 0 | 2.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1122
6.5.3 | УАЗ Патриот-Пикап |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.7228 | 1.7228 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57428 | 0.57428 | 0.57428 | 0 | 1.7228 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1.46
6.5.4 | Автогидроподъемник |  |  |  | 2017 | 2021 | 8.6374 | 8.6374 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7275 | 1.7275 | 1.7275 | 5.1824 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3198 | 0 | 0 | 7.3198
6.5.5 | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.1725 | 1.1079 | 0.3875 | [18 empty] | 0.096876 | 0.096876 | 0.096876 | 0.096876 | 0.3875 | 0.33292 | 0 | 0 | 0 | 0.72042 | лизинг | [9 empty] | 0
6.5.6 | УАЗ-23638 UAZ Pickup |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.4675 | 1.4675 | 0.20244 | [18 empty] | 0.12146 | 0.12146 | 0.12146 | 0.12146 | 0.48584 | 0.48584 | 0.29341 | 0 | 0 | 1.2651 | лизинг | [9 empty] | 0
6.5.7 | Энерготестер |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.5.8 | Сварочная бензиновая электростанция |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.11682 | 0.11682 | [19 empty] | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 |  |  |  |  | 0.11682 | ам | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 |  |  |  |  | 0.099
6.6 | Кингисеппский филиал (Сланцевский район) | 0 | 0 | 0 |  |  | 35.4844 | 35.4239 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53189 | 0.75609 | 0.53189 | 0.53189 | 2.3518 | 5.5435 | 6.563 | 5.1938 | 5.7695 | 25.4216 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 14.6879 | 7.3198 | 0 | 2.4393 | 24.6371
6.6.1 | АвтоГидроПодъемник |  |  |  | 2016 | 2020 | 7.5689 | 7.5689 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 6.0552 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4144 | 0 | 0 | 0 | 6.4144
6.6.2 | Экскаватор погрузчик JCB 4 CX |  |  |  | 2016 | 2020 | 9.7628 | 9.7628 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9526 | 1.9526 | 1.9526 | 1.9526 | 7.8103 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2736 | 0 | 0 | 0 | 8.2736
6.6.3 | АвтоГидроПодъемник |  |  |  | 2017 | 2021 | 8.6374 | 8.6374 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7275 | 1.7275 | 1.7275 | 5.1824 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3198 | 0 | 0 | 7.3198
6.6.4 | Самосвал ГАЗ-САЗ-35071 |  |  |  | 2019 | 2023 | 2.8784 | 2.8784 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57568 | 0.57568 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4393 | 2.4393
6.6.5 | Легковой автомобиль Рено Дастер |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.0982 | 1.0378 | 0.36274 | [18 empty] | 0.090684 | 0.090684 | 0.090684 | 0.090684 | 0.36274 | 0.31228 | 0 | 0 | 0 | 0.67502 | лизинг | [9 empty] | 0
6.6.6 | УАЗ-23638 UAZ Pickup |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.4675 | 1.4675 | 0.20244 | [18 empty] | 0.12146 | 0.12146 | 0.12146 | 0.12146 | 0.48584 | 0.48584 | 0.29341 | 0 | 0 | 1.2651 | лизинг | [9 empty] | 0
6.6.7 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2014 | 2017 | 3.8469 | 3.8469 | 0.21316 | [18 empty] | 0.31974 | 0.31974 | 0.31974 | 0.31974 | 1.279 | 1.279 | 1.0758 | 0 | 0 | 3.6338 | лизинг | [9 empty] | 0
6.6.8 | Прибор измерения качества электроэнергии (без токовых клещей) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.7 | Киришский филиал | 0 | 0 | 0 |  |  | 75.2742 | 74.9628 | 2.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 1.0773 | 1.4477 | 2.3208 | 6.0163 | 19.213 | 18.1018 | 16.1197 | 6.6772 | 66.128 | 0 | 0.269 | 0.19 | 15.1168 | 0.085 | 15.6608 | 35.294 | 0.84529 | 1.2188 | 0 | 53.0189
6.7.1 | Бурильная машина БМ-205Д |  |  |  | 2015 | 2020 | 3.3684 | 3.3684 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.11228 | 0.16842 | 0.2807 | 0.67368 | 0.67368 | 0.67368 | 0.67368 | 2.9754 | лизинг | 0 | 0 | 2.8546 | 0 | 2.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8546
6.7.2 | Электролаборатория |  |  |  | 2015 | 2018 | 14.3868 | 14.3868 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.39963 | 1.1989 | 1.5985 | 4.7956 | 4.7956 | 3.1971 | 0 | 14.3868 | лизинг | 0 | 0 | 12.1922 | 0 | 12.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1922
6.7.3 | ГАЗ-2705 |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.8697 | 1.8697 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62325 | 0.62325 | 0.62325 | 0 | 1.8697 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5845 | 0 | 0 | 0 | 1.5845
6.7.4 | КАМАЗ 43255 |  |  |  | 2016 | 2020 | 6.3996 | 6.3996 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2799 | 1.2799 | 1.2799 | 1.2799 | 5.1197 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4234 | 0 | 0 | 0 | 5.4234
6.7.5 | УАЗ-390995 |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.3057 | 1.3057 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43525 | 0.43525 | 0.43525 | 0 | 1.3057 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 0 | 0 | 0 | 1.1066
6.7.6 | Прицеп кабельный 898206 |  |  |  | 2016 | 2020 | 1.5686 | 1.5686 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31373 | 0.31373 | 0.31373 | 0.31373 | 1.2549 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 1.3294
6.7.7 | Гидромолот |  |  |  | 2017 | 2019 | 0.99744 | 0.99744 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33248 | 0.33248 | 0.33248 | 0.99744 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84529 | 0 | 0 | 0.84529
6.7.8 | УАЗ-390995 |  |  |  | 2018 | 2020 | 1.4381 | 1.4381 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47938 | 0.47938 | 0.95875 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2188 | 0 | 1.2188
6.7.9 | Кран манипулятор |  |  |  | 2016 | 2020 | 17.9899 | 17.9899 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 14.392 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2457 | 0 | 0 | 0 | 15.2457
6.7.10 | Электролаборатория |  |  |  | 2016 | 2018 | 12.5133 | 12.5133 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1711 | 4.1711 | 4.1711 | 0 | 12.5133 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6045 | 0 | 0 | 0 | 10.6045
6.7.11 | Экскаватор-погрузчик JCB-3XC |  |  |  | 2013 | 2016 | 6.0453 | 5.8441 | 1.2071 | [18 empty] | 0.30177 | 0.30177 | 0.30177 | 0.30177 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2071 | 1.0159 | 0 | 4.6371 | лизинг | [9 empty] | 0
6.7.12 | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL |  |  |  | 2013 | 2016 | 2.24 | 2.1781 | 0.74335 | [18 empty] | 0.18584 | 0.18584 | 0.18584 | 0.18584 | 0.74335 | 0.6914 | 0 | 0 | 0 | 1.4348 | лизинг | [9 empty] | 0
6.7.13 | УАЗ 390995 |  |  |  | 2013 | 2016 | 0.87753 | 0.82933 | 0.28918 | [18 empty] | 0.072294 | 0.072294 | 0.072294 | 0.072294 | 0.28918 | 0.25098 | 0 | 0 | 0 | 0.54016 | лизинг | [9 empty] | 0
6.7.14 | Оборудование баровой грунторезной машины БГМ-1 |  |  |  | 2014 | 2017 | 0.775 | 0.775 | 0.14875 | [18 empty] | 0.06375 | 0.06375 | 0.06375 | 0.06375 | 0.255 | 0.255 | 0.11625 | 0 | 0 | 0.62625 | лизинг | [9 empty] | 0
6.7.15 | ГАЗ-330232 |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.3598 | 1.3598 | 0.18747 | [18 empty] | 0.11248 | 0.11248 | 0.11248 | 0.11248 | 0.44994 | 0.44994 | 0.27246 | 0 | 0 | 1.1723 | лизинг | [9 empty] | 0
6.7.16 | ГАЗ-2705 |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.4141 | 1.4141 | 0.19502 | [18 empty] | 0.11701 | 0.11701 | 0.11701 | 0.11701 | 0.46805 | 0.46805 | 0.28303 | 0 | 0 | 1.2191 | лизинг | [9 empty] | 0
6.7.17 | Высокооборотный радиальный вентилятор с воздуховодом |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.06962 | 0.06962 | [19 empty] | 0.06962 | 0 | 0 | 0 | 0.06962 |  |  |  |  | 0.06962 | ам | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.059 |  |  |  |  | 0.059
6.7.18 | Установка для испытания диэлектриков и средств защиты |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2478 | 0.2478 | [19 empty] | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 |  |  |  |  | 0.2478 | ам | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |  |  |  |  | 0.21
6.7.19 | Измеритель сопротивления,увлажненности и степени старения изоляции |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.0826 | 0.0826 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.0826 | 0 | 0.0826 |  |  |  |  | 0.0826 | ам | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 0.07
6.7.20 | Виброплита реверсивная с полиуритановой накладкой |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.1003 | 0.1003 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.1003 | 0.1003 |  |  |  |  | 0.1003 | ам | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 |  |  |  |  | 0.085
6.7.21 | прибор контроля качества ЭЭ |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.8 | Кировский филиал | 0 | 0 | 0 |  |  | 72.5926 | 72.3044 | 2.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1957 | 1.8434 | 3.1159 | 1.8495 | 8.0045 | 11.1263 | 15.9073 | 15.4437 | 13.9884 | 64.4703 | 0 | 0.323 | 10.1424 | 9.0073 | 0 | 19.4727 | 16.0824 | 13.7643 | 0 | 0 | 49.3194
6.8.1 | Бурильно-крановая машина |  |  |  | 2016 | 2020 | 10.7501 | 10.7501 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 8.6001 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1102 | 0 | 0 | 0 | 9.1102
6.8.2 | Автогидроподьемник |  |  |  | 2015 | 2020 | 7.696 | 7.696 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.25653 | 0.3848 | 0.64134 | 1.5392 | 1.5392 | 1.5392 | 1.5392 | 6.7982 | лизинг | 0 | 0 | 6.5221 | 0 | 6.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5221
6.8.3 | АвтоГидроПодъемник |  |  |  | 2016 | 2020 | 8.2271 | 8.2271 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6454 | 1.6454 | 1.6454 | 1.6454 | 6.5817 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9721 | 0 | 0 | 0 | 6.9721
6.8.4 | Электролаборатория |  |  |  | 2017 | 2019 | 13.1481 | 13.1481 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3827 | 4.3827 | 4.3827 | 13.1481 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1424 | 0 | 0 | 11.1424
6.8.5 | ГАЗ 330232 Газель-Фермер |  |  |  | 2017 | 2019 | 1.7228 | 1.7228 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57428 | 0.57428 | 0.57428 | 1.7228 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46
6.8.6 | Грузовой автомобиль КАМАЗ |  |  |  | 2015 | 2020 | 8.4598 | 8.4598 | [19 empty] | 0 | 0.42299 | 0.42299 | 0.42299 | 1.269 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 8.0368 | лизинг | 0 | 7.1693 | 0 | 0 | 7.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1693
6.8.7 | Полуприцеп МТМ 933014 |  |  |  | 2015 | 2020 | 3.0551 | 3.0551 | [19 empty] | 0 | 0.15275 | 0.15275 | 0.15275 | 0.45826 | 0.61101 | 0.61101 | 0.61101 | 0.61101 | 2.9023 | лизинг | 0 | 2.589 | 0 | 0 | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.589
6.8.8 | УАЗ-390995 |  |  |  | 2017 | 2019 | 1.371 | 1.371 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45701 | 0.45701 | 0.45701 | 1.371 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0 | 1.1619
6.8.9 | Кабельный транспортер |  |  |  | 2015 | 2020 | 1.4883 | 1.4883 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.024805 | 0.074415 | 0.099221 | 0.29766 | 0.29766 | 0.29766 | 0.29766 | 1.2899 | лизинг | 0 | 0 | 1.2613 | 0 | 1.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2613
6.8.10 | Нива-Шевроле |  |  |  | 2013 | 2016 | 0.79392 | 0.75037 | 0.26131 | [18 empty] | 0.065326 | 0.065326 | 0.065326 | 0.065326 | 0.26131 | 0.22775 | 0 | 0 | 0 | 0.48906 | лизинг | [9 empty] | 0
6.8.11 | Нива-Шевроле |  |  |  | 2013 | 2016 | 0.79392 | 0.75037 | 0.26131 | [18 empty] | 0.065326 | 0.065326 | 0.065326 | 0.065326 | 0.26131 | 0.22775 | 0 | 0 | 0 | 0.48906 | лизинг | [9 empty] | 0
6.8.12 | Экскаватор-погрузчик JCB-3XC |  |  |  | 2013 | 2016 | 6.0453 | 5.8441 | 1.2071 | [18 empty] | 0.30177 | 0.30177 | 0.30177 | 0.30177 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2071 | 1.0159 | 0 | 4.6371 | лизинг | [9 empty] | 0
6.8.13 | БКМ-317А-01 на шасси ГАЗ-33081 |  |  |  | 2014 | 2017 | 5.4027 | 5.4027 | 0.44939 | [18 empty] | 0.26964 | 0.26964 | 0.26964 | 0.26964 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0785 | 0.63915 | 4.9533 | лизинг | [9 empty] | 0
6.8.14 | ГАЗ-330232 |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.3598 | 1.3598 | 0.18747 | [18 empty] | 0.11248 | 0.11248 | 0.11248 | 0.11248 | 0.44994 | 0.44994 | 0.27246 | 0 | 0 | 1.1723 | лизинг | [9 empty] | 0
6.8.15 | Кусторез |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.04956 | 0.04956 | [19 empty] | 0.04956 | 0 | 0 | 0 | 0.04956 |  |  |  |  | 0.04956 | ам | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 |  |  |  |  | 0.042
6.8.16 | Энерготестер |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.8.17 | Прогрузчик |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.09676 | 0.09676 | [19 empty] | 0.09676 | 0 | 0 | 0 | 0.09676 |  |  |  |  | 0.09676 | ам | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.082 |  |  |  |  | 0.082
6.8.18 | Тепловизор |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.118 | 0.118 | [19 empty] | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.118 |  |  |  |  | 0.118 | ам | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
6.8.19 | Мотопомпа |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.05428 | 0.05428 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.05428 | 0 | 0.05428 |  |  |  |  | 0.05428 | ам | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.046 |  |  |  |  | 0.046
6.8.20 | Бензогенератор сварочный |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.0531 | 0.0531 | [19 empty] | 0 | 0.0531 | 0 | 0 | 0.0531 |  |  |  |  | 0.0531 | ам | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 |  |  |  |  | 0.045
6.8.21 | Кабельный транспортер |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.413 | 0.413 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0.413 |  |  |  |  | 0.413 | ам | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35
6.8.22 | Компрессор электрический |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.04956 | 0.04956 | [19 empty] | 0 | 0.04956 | 0 | 0 | 0.04956 |  |  |  |  | 0.04956 | ам | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 |  |  |  |  | 0.042
6.8.23 | Траншеекопатель малогабаритный ручной |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.649 | 0.649 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0.649 |  |  |  |  | 0.649 | ам | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 |  |  |  |  | 0.55
6.8.24 | Мотопомпа |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.05428 | 0.05428 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.05428 | 0 | 0.05428 |  |  |  |  | 0.05428 | ам | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.046 |  |  |  |  | 0.046
6.8.25 | Сварочная бензиновая электростанция |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.11682 | 0.11682 | [19 empty] | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 |  |  |  |  | 0.11682 | ам | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 |  |  |  |  | 0.099
6.8.26 | Бензорез Husqvarna K960 с тележкой KV960 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.21712 | 0.21712 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.21712 | 0 | 0.21712 |  |  |  |  | 0.21712 | ам | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.184 |  |  |  |  | 0.184
6.8.27 | Виброплита |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.04956 | 0.04956 | [19 empty] | 0 | 0.04956 | 0 | 0 | 0.04956 |  |  |  |  | 0.04956 | ам | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 |  |  |  |  | 0.042
6.8.28 | Отбойный молоток электрический |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.0767 | 0.0767 | [19 empty] | 0 | 0.0767 | 0 | 0 | 0.0767 |  |  |  |  | 0.0767 | ам | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 |  |  |  |  | 0.065
6.8.29 | Контейнер металлический 5-ти тонный |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.05664 | 0.05664 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.05664 | 0 | 0.05664 |  |  |  |  | 0.05664 | ам | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 |  |  |  |  | 0.048
6.9 | Кировский филиал (Шлиссельбург) | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.7218 | 27.538 | 2.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67267 | 1.4921 | 1.6697 | 1.4405 | 5.2749 | 6.1147 | 5.9223 | 5.0978 | 2.1768 | 24.5866 | 0 | 0 | 10.971 | 0.254 | 0.059708 | 11.2847 | 1.6137 | 0 | 0 | 0 | 12.8984
6.9.1 | ГАЗ 330232 Газель-Фермер |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.8376 | 1.8376 | [19 empty] | 0 | 0.051044 | 0.15313 | 0.15313 | 0.35731 | 0.61253 | 0.61253 | 0.25522 | 0 | 1.8376 | лизинг | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5573
6.9.2 | УАЗ Патриот-Пикап |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.9042 | 1.9042 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63473 | 0.63473 | 0.63473 | 0 | 1.9042 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6137 | 0 | 0 | 0 | 1.6137
6.9.3 | Экскаватор-погрузчик |  |  |  | 2015 | 2020 | 10.884 | 10.884 | [19 empty] | 0 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5442 | 1.6326 | 2.1768 | 2.1768 | 2.1768 | 2.1768 | 10.3398 | лизинг | 0 | 9.2237 | 0 | 0 | 9.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2237
6.9.4 | Автолаборатория ЛВИ на ГАЗ-33081 |  |  |  | 2013 | 2016 | 11.0341 | 10.8504 | 2.2048 | [18 empty] | 0.55121 | 0.55121 | 0.55121 | 0.55121 | 2.2048 | 2.2048 | 2.2048 | 2.0311 | 0 | 8.6455 | лизинг | [9 empty] | 0
6.9.5 | УАЗ-23638 UAZ Pickup |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.4675 | 1.4675 | 0.20244 | [18 empty] | 0.12146 | 0.12146 | 0.12146 | 0.12146 | 0.48584 | 0.48584 | 0.29341 | 0 | 0 | 1.2651 | лизинг | [9 empty] | 0
6.9.6 | Энерготестер ПКЭ-А-А |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.9.7 | Микроомметр |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.0826 | 0.0826 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.0826 | 0 | 0.0826 |  |  |  |  | 0.0826 | ам | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 0.07
6.9.8 | Резчик швов |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.21712 | 0.21712 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.21712 | 0 | 0.21712 |  |  |  |  | 0.21712 | ам | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.184 |  |  |  |  | 0.184
6.9.9 | Ноутбук |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.070455 | 0.070455 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.070455 | 0.070455 |  |  |  |  | 0.070455 | ам | 0 | 0 | 0 | 0.059708 | 0.059708 |  |  |  |  | 0.059708
6.10 | Лодейнопольский филиал | 0 | 0 | 0 |  |  | 57.5361 | 57.1036 | 4.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4005 | 2.1698 | 2.3575 | 1.9456 | 7.8735 | 10.1149 | 11.4726 | 10.7626 | 6.7771 | 47.0007 | 0 | 2.6593 | 7.6855 | 0.349 | 0 | 10.6939 | 8.6275 | 8.6826 | 0 | 0 | 28.0039
6.10.1 | Бурильно-крановая машина |  |  |  | 2015 | 2020 | 7.3267 | 7.3267 | [19 empty] | 0 | 0.36633 | 0.36633 | 0.36633 | 1.099 | 1.4653 | 1.4653 | 1.4653 | 1.4653 | 6.9603 | лизинг | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.209
6.10.2 | Легковой автомобиль Renault Duster |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.5181 | 1.5181 | [19 empty] | 0 | 0.12651 | 0.12651 | 0.12651 | 0.37952 | 0.50602 | 0.50602 | 0.12651 | 0 | 1.5181 | лизинг | 0 | 1.2865 | 0 | 0 | 1.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2865
6.10.3 | УАЗ 3909 |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.3057 | 1.3057 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43525 | 0.43525 | 0.43525 | 0 | 1.3057 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 0 | 0 | 0 | 1.1066
6.10.4 | УАЗ 3909 |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.3057 | 1.3057 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43525 | 0.43525 | 0.43525 | 0 | 1.3057 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 0 | 0 | 0 | 1.1066
6.10.5 | Автоподъемник телескопический |  |  |  | 2016 | 2020 | 7.5689 | 7.5689 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 6.0552 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4144 | 0 | 0 | 0 | 6.4144
6.10.6 | Экскаватор-погрузчик с навесным оборудованием JCB-4CX |  |  |  | 2017 | 2021 | 10.2455 | 10.2455 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0491 | 2.0491 | 2.0491 | 6.1473 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6826 | 0 | 0 | 8.6826
6.10.7 | Измельчитель веток |  |  |  | 2015 | 2020 | 3.138 | 3.138 | [19 empty] | 0.1046 | 0.1569 | 0.1569 | 0.1569 | 0.5753 | 0.6276 | 0.6276 | 0.6276 | 0.6276 | 3.0857 | лизинг | 2.6593 | 0 | 0 | 0 | 2.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6593
6.10.8 | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL |  |  |  | 2013 | 2016 | 2.24 | 2.1781 | 0.74335 | [18 empty] | 0.18584 | 0.18584 | 0.18584 | 0.18584 | 0.74335 | 0.6914 | 0 | 0 | 0 | 1.4348 | лизинг | [9 empty] | 0
6.10.9 | Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-9334 |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.5842 | 1.5317 | 0.31484 | [18 empty] | 0.078711 | 0.078711 | 0.078711 | 0.078711 | 0.31484 | 0.31484 | 0.31484 | 0.27237 | 0 | 1.2169 | лизинг | [9 empty] | 0
6.10.10 | Автоподъемники АП-18.10 (ГАЗ-3309) |  |  |  | 2013 | 2016 | 3.7796 | 3.6539 | 0.75392 | [18 empty] | 0.18848 | 0.18848 | 0.18848 | 0.18848 | 0.75392 | 0.75392 | 0.75392 | 0.63827 | 0 | 2.9 | лизинг | [9 empty] | 0
6.10.11 | Грузовой автомобиль-тягач КАМАЗ-6460 |  |  |  | 2013 | 2016 | 4.2194 | 4.079 | 0.84187 | [18 empty] | 0.21047 | 0.21047 | 0.21047 | 0.21047 | 0.84187 | 0.84187 | 0.84187 | 0.71156 | 0 | 3.2372 | лизинг | [9 empty] | 0
6.10.12 | ГАЗ 33081 (автомобиль-мастерская ДЛ) |  |  |  | 2013 | 2016 | 3.1326 | 3.0805 | 0.62452 | [18 empty] | 0.15613 | 0.15613 | 0.15613 | 0.15613 | 0.62452 | 0.62452 | 0.62452 | 0.58247 | 0 | 2.456 | лизинг | [9 empty] | 0
6.10.13 | КС-55713 1К-1 на шасси КАМАЗ-65115-А4 |  |  |  | 2014 | 2017 | 9.5356 | 9.5356 | 0.7938 | [18 empty] | 0.47628 | 0.47628 | 0.47628 | 0.47628 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.9051 | 1.1213 | 8.7418 | лизинг | [9 empty] | 0
6.10.14 | Прибор для измерения ПКЭ |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.10.15 | Трассоискатель |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.41182 | 0.41182 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.41182 | 0 | 0.41182 |  |  |  |  | 0.41182 | ам | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0.349 |  |  |  |  | 0.349
6.11 | Лужский филиал | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.1339 | 34.0732 | 1.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2816 | 1.5318 | 1.8216 | 1.7016 | 6.3366 | 7.4027 | 7.2783 | 6.7895 | 4.3071 | 32.1141 | 0 | 0.098 | 0.31 | 5.1586 | 1.7037 | 7.2703 | 2.5359 | 0 | 0 | 0 | 9.8061
6.11.1 | Бригадный автомобиль с мастерской |  |  |  | 2015 | 2020 | 5.5236 | 5.5236 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.09206 | 0.27618 | 0.36824 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1047 | 4.7871 | лизинг | 0 | 0 | 4.681 | 0 | 4.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.681
6.11.2 | Легковой автомобиль повышенной проходимости |  |  |  | 2016 | 2018 | 2.9923 | 2.9923 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99744 | 0.99744 | 0.99744 | 0 | 2.9923 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5359 | 0 | 0 | 0 | 2.5359
6.11.3 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.91 | 1.91 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.15917 | 0.15917 | 0.63667 | 0.63667 | 0.4775 | 0 | 1.91 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 1.6187 | 1.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6187
6.11.4 | ГАЗ-САЗ 35071 |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.8312 | 1.7705 | 0.36425 | [18 empty] | 0.091062 | 0.091062 | 0.091062 | 0.091062 | 0.36425 | 0.36425 | 0.36425 | 0.31354 | 0 | 1.4063 | лизинг | [9 empty] | 0
6.11.5 | Прицеп роспуск 1-Р-8 |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.1228 | 1.1228 | 0.055641 | [18 empty] | 0.055641 | 0.055641 | 0.055641 | 0.055641 | 0.22256 | 0.22256 | 0.22256 | 0.22256 | 0.17692 | 1.0672 | лизинг | [9 empty] | 0
6.11.6 | БКМ-317-01 на шасси ГАЗ-33081 |  |  |  | 2014 | 2017 | 5.4416 | 5.4416 | 0.45263 | [18 empty] | 0.27158 | 0.27158 | 0.27158 | 0.27158 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 0.64368 | 4.9889 | лизинг | [9 empty] | 0
6.11.7 | Легковой а/м (УАЗ Патриот пикап)(RENAULT DUSTER) |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.2201 | 1.2201 | 0.13446 | [18 empty] | 0.10085 | 0.10085 | 0.10085 | 0.10085 | 0.40338 | 0.40338 | 0.27892 | 0 | 0 | 1.0857 | лизинг | [9 empty] | 0
6.11.8 | Palfinger PK23500A на шасси IVECO Euro Cargo ML180E28MLC |  |  |  | 2014 | 2017 | 12.9469 | 12.9469 | 0.21562 | [18 empty] | 0.64685 | 0.64685 | 0.64685 | 0.64685 | 2.5874 | 2.5874 | 2.5874 | 2.5874 | 2.3818 | 12.7313 | лизинг | [9 empty] | 0
6.11.9 | генератор |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.1003 | 0.1003 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.1003 | 0.1003 |  |  |  |  | 0.1003 | ам | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 |  |  |  |  | 0.085
6.11.10 | Измельчитель веток |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.11564 | 0.11564 | [19 empty] | 0.11564 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 |  |  |  |  | 0.11564 | ам | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 |  |  |  |  | 0.098
6.11.11 | Измеритель параметров электроизоляции |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.0826 | 0.0826 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.0826 | 0 | 0.0826 |  |  |  |  | 0.0826 | ам | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 0.07
6.11.12 | Комплект для испытаний автоматических выключателей |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.1416 | 0.1416 | [19 empty] | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.1416 |  |  |  |  | 0.1416 | ам | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 0.12
6.11.13 | Аппарат испытания диэлектриков |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.1829 | 0.1829 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.1829 | 0 | 0.1829 |  |  |  |  | 0.1829 | ам | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 |  |  |  |  | 0.155
6.11.14 | Стенд механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2006 | 0.2006 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.2006 | 0 | 0.2006 |  |  |  |  | 0.2006 | ам | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 |  |  |  |  | 0.17
6.11.15 | Энерготестер |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.11.16 | кондиционер для сервера |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.097468 | 0.097468 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.097468 | 0 | 0.097468 |  |  |  |  | 0.097468 | ам | 0 | 0 | 0.0826 | 0 | 0.0826 |  |  |  |  | 0.0826
6.12 | Подпорожский филиал | 0 | 0 | 0 |  |  | 32.9704 | 32.6059 | 3.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1843 | 1.5136 | 1.3419 | 1.3419 | 5.3818 | 5.8324 | 6.7572 | 5.274 | 2.0251 | 25.2705 | 0 | 0 | 2.2975 | 0 | 0 | 2.2975 | 1.3064 | 7.3198 | 0 | 0 | 10.9237
6.12.1 | Грузопассажирский автомобиль УАЗ |  |  |  | 2015 | 2018 | 0.99855 | 0.99855 | [19 empty] | 0 | 0.055475 | 0.083213 | 0.083213 | 0.2219 | 0.33285 | 0.33285 | 0.11095 | 0 | 0.99855 | лизинг | 0 | 0.84623 | 0 | 0 | 0.84623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84623
6.12.2 | Кабельный транспортер |  |  |  | 2015 | 2020 | 1.4883 | 1.4883 | [19 empty] | 0 | 0.04961 | 0.074415 | 0.074415 | 0.19844 | 0.29766 | 0.29766 | 0.29766 | 0.29766 | 1.3891 | лизинг | 0 | 1.2613 | 0 | 0 | 1.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2613
6.12.3 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.5415 | 1.5415 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51383 | 0.51383 | 0.51383 | 0 | 1.5415 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 1.3064
6.12.4 | АвтоГидроПодъемник |  |  |  | 2017 | 2021 | 8.6374 | 8.6374 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7275 | 1.7275 | 1.7275 | 5.1824 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3198 | 0 | 0 | 7.3198
6.12.5 | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.0751 | 1.016 | 0.35504 | [18 empty] | 0.088761 | 0.088761 | 0.088761 | 0.088761 | 0.35504 | 0.30587 | 0 | 0 | 0 | 0.66091 | лизинг | [9 empty] | 0
6.12.6 | Автоподъемники АП-18.10 (ГАЗ-3309) |  |  |  | 2013 | 2016 | 3.7796 | 3.6539 | 0.75392 | [18 empty] | 0.18848 | 0.18848 | 0.18848 | 0.18848 | 0.75392 | 0.75392 | 0.75392 | 0.63827 | 0 | 2.9 | лизинг | [9 empty] | 0
6.12.7 | Автолаборатория ЛВИ на ГАЗ-3309 |  |  |  | 2013 | 2016 | 10.787 | 10.6074 | 2.1554 | [18 empty] | 0.53885 | 0.53885 | 0.53885 | 0.53885 | 2.1554 | 2.1554 | 2.1554 | 1.9858 | 0 | 8.452 | лизинг | [9 empty] | 0
6.12.8 | УАЗ-390995 |  |  |  | 2014 | 2017 | 0.94193 | 0.94193 | 0.12944 | [18 empty] | 0.077661 | 0.077661 | 0.077661 | 0.077661 | 0.31064 | 0.31064 | 0.19121 | 0 | 0 | 0.8125 | лизинг | [9 empty] | 0
6.12.9 | ГАЗ-33104 "Валдай" с полуприцепом 11м грузоподъемностью 7т |  |  |  | 2014 | 2016 | 3.4968 | 3.4968 | 0.38742 | [18 empty] | 0.29057 | 0.29057 | 0.29057 | 0.29057 | 1.1623 | 1.1623 | 0.78484 | 0 | 0 | 3.1094 | лизинг | [9 empty] | 0
6.12.10 | Энерготестер |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.13 | Пригородный филиал | [5 empty] | 36.4128 | 34.8247 | 0.39124 | [18 empty] | 1.4302 | 1.777 | 2.3645 | 2.0931 | 7.6647 | 8.3066 | 7.1985 | 5.7608 | 4.5612 | 33.4919 |  | 10.8983 | 13.0454 | 3.3036 | 0 | 27.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2472
6.13.1 | Кран-манипулятор |  |  |  | 2015 | 2020 | 11.9218 | 11.9218 | [19 empty] | 0.1987 | 0.59609 | 0.59609 | 0.59609 | 1.987 | 2.3844 | 2.3844 | 2.3844 | 2.3844 | 11.5244 | лизинг | 10.1033 | 0 | 0 | 0 | 10.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1033
6.13.2 | ГАЗ Next А22R22 |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.8819 | 1.8819 | [19 empty] | 0 | 0.052275 | 0.15683 | 0.15683 | 0.36593 | 0.6273 | 0.6273 | 0.26138 | 0 | 1.8819 | лизинг | 0 | 1.5948 | 0 | 0 | 1.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5948
6.13.3 | Легковой автомобиль УАЗ Патриот |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.8134 | 1.8134 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.15112 | 0.15112 | 0.30223 | 0.60447 | 0.60447 | 0.30223 | 0 | 1.8134 | лизинг | 0 | 0 | 1.5368 | 0 | 1.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5368
6.13.4 | Легковой автомобиль УАЗ Патриот |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.8134 | 1.8134 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.15112 | 0.15112 | 0.30223 | 0.60447 | 0.60447 | 0.30223 | 0 | 1.8134 | лизинг | 0 | 0 | 1.5368 | 0 | 1.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5368
6.13.5 | Экскаватор-погрузчик |  |  |  | 2015 | 2020 | 10.884 | 10.884 | [19 empty] | 0 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5442 | 1.6326 | 2.1768 | 2.1768 | 2.1768 | 2.1768 | 10.3398 | лизинг | 0 | 9.2237 | 0 | 0 | 9.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2237
6.13.6 | Грузовой цельнометаллический фургон |  |  |  | 2015 | 2018 | 2.4034 | 2.4034 | [19 empty] | 0 | 0.066762 | 0.20029 | 0.20029 | 0.46734 | 0.80115 | 0.80115 | 0.33381 | 0 | 2.4034 | лизинг | 0 | 2.0368 | 0 | 0 | 2.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0368
6.13.7 | КАМАЗ |  |  |  | 2013 | 2016 | 4.2612 | 2.6731 | 0.39124 | [18 empty] | 0.29343 | 0.29343 | 0.29343 | 0.29343 | 1.1737 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 2.2818 | лизинг | [9 empty] | 0
6.13.8 | Прибор для комплексной проверки эл. Установок СА6116 + клещи С177 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.1121 | 0.1121 | [19 empty] | 0.1121 | 0 | 0 | 0 | 0.1121 |  |  |  |  | 0.1121 | ам | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.095 |  |  |  |  | 0.095
6.13.9 | Устройство испытательное "РЕТОМ-21" |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.472 | 0.472 | [19 empty] | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0.472 |  |  |  |  | 0.472 | ам | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
6.13.10 | Трассоискатель RD 8000 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.354 | 0.354 | [19 empty] | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0.354 |  |  |  |  | 0.354 | ам | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
6.13.11 | Комплект нагрузочный измерительный с регулятором на токи от 100-12000А РТ-2048 (12кА) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2714 | 0.2714 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.2714 | 0 | 0.2714 |  |  |  |  | 0.2714 | ам | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 |  |  |  |  | 0.23
6.13.12 | Энерготестер |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.14 | Сосновоборский филиал | 0 | 0 | 0 |  |  | 107.1984 | 106.6606 | 5.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8553 | 2.3547 | 3.7033 | 3.4275 | 11.3408 | 18.7341 | 23.0527 | 21.3654 | 12.1997 | 86.6926 | 0 | 0 | 1.9373 | 23.3821 | 0 | 25.3194 | 13.8271 | 24.8601 | 0 | 0 | 64.0066
6.14.1 | УАЗ Патриот |  |  |  | 2017 | 2019 | 1.8081 | 1.8081 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60269 | 0.60269 | 0.60269 | 1.8081 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 1.5323
6.14.2 | Прицеп-роспуск односоный |  |  |  | 2016 | 2020 | 1.5357 | 1.5357 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30715 | 0.30715 | 0.30715 | 0.30715 | 1.2286 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3015 | 0 | 0 | 0 | 1.3015
6.14.3 | Автогидроподьемник |  |  |  | 2015 | 2020 | 7.696 | 7.696 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.25653 | 0.3848 | 0.64134 | 1.5392 | 1.5392 | 1.5392 | 1.5392 | 6.7982 | лизинг | 0 | 0 | 6.5221 | 0 | 6.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5221
6.14.4 | Бурильно-крановая машина |  |  |  | 2015 | 2020 | 12.702 | 12.702 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.6351 | 0.6351 | 1.2702 | 2.5404 | 2.5404 | 2.5404 | 2.5404 | 11.4318 | лизинг | 0 | 0 | 10.7644 | 0 | 10.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7644
6.14.5 | Газель Next |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.8376 | 1.8376 | [19 empty] | 0 | 0.051044 | 0.15313 | 0.15313 | 0.35731 | 0.61253 | 0.61253 | 0.25522 | 0 | 1.8376 | лизинг | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5573
6.14.6 | Кран манипулятор ГАЗ 33081 |  |  |  | 2017 | 2021 | 18.8894 | 18.8894 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7779 | 3.7779 | 3.7779 | 11.3337 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.008 | 0 | 0 | 16.008
6.14.7 | Электролаборатория |  |  |  | 2016 | 2018 | 13.2387 | 13.2387 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4129 | 4.4129 | 4.4129 | 0 | 13.2387 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2193 | 0 | 0 | 0 | 11.2193
6.14.8 | АвтоГидроПодъемник |  |  |  | 2017 | 2021 | 8.6374 | 8.6374 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7275 | 1.7275 | 1.7275 | 5.1824 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3198 | 0 | 0 | 7.3198
6.14.9 | Автомастерская на базе Валдай |  |  |  | 2015 | 2020 | 4.9976 | 4.9976 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.24988 | 0.24988 | 0.49976 | 0.99951 | 0.99951 | 0.99951 | 0.99951 | 4.4978 | лизинг | 0 | 0 | 4.2352 | 0 | 4.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2352
6.14.10 | Грузовой автомобиль |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.5415 | 1.5415 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51383 | 0.51383 | 0.51383 | 0 | 1.5415 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 1.3064
6.14.11 | Газель цельнометаллический фургон |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.7912 | 1.7912 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.14927 | 0.14927 | 0.29854 | 0.59708 | 0.59708 | 0.29854 | 0 | 1.7912 | лизинг | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518
6.14.12 | Легковой автомобиль ГАЗ 32213 |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.0751 | 1.016 | 0.35504 | [18 empty] | 0.088761 | 0.088761 | 0.088761 | 0.088761 | 0.35504 | 0.30587 | 0 | 0 | 0 | 0.66091 | лизинг | [9 empty] | 0
6.14.13 | УАЗ Хантер 315148 |  |  |  | 2013 | 2016 | 0.97858 | 0.92477 | 0.32286 | [18 empty] | 0.080715 | 0.080715 | 0.080715 | 0.080715 | 0.32286 | 0.27905 | 0 | 0 | 0 | 0.60191 | лизинг | [9 empty] | 0
6.14.14 | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.2404 | 1.172 | 0.41012 | [18 empty] | 0.10253 | 0.10253 | 0.10253 | 0.10253 | 0.41012 | 0.35177 | 0 | 0 | 0 | 0.76188 | лизинг | [9 empty] | 0
6.14.15 | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.2404 | 1.172 | 0.41012 | [18 empty] | 0.10253 | 0.10253 | 0.10253 | 0.10253 | 0.41012 | 0.35177 | 0 | 0 | 0 | 0.76188 | лизинг | [9 empty] | 0
6.14.16 | Прицеп 880712 г\п 4 т гидр. устр погрузки |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.0119 | 0.99517 | 0.20037 | [18 empty] | 0.050093 | 0.050093 | 0.050093 | 0.050093 | 0.20037 | 0.20037 | 0.20037 | 0.19368 | 0 | 0.7948 | лизинг | [9 empty] | 0
6.14.17 | Автоподъемники ТА-14 а\м 3897 |  |  |  | 2013 | 2016 | 5.2666 | 5.179 | 1.0513 | [18 empty] | 0.26283 | 0.26283 | 0.26283 | 0.26283 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0513 | 0.9737 | 0 | 4.1276 | лизинг | [9 empty] | 0
6.14.18 | Лаборатория ЛВИ на ГАЗ-33081 |  |  |  | 2013 | 2016 | 11.0341 | 10.8504 | 2.2048 | [18 empty] | 0.55121 | 0.55121 | 0.55121 | 0.55121 | 2.2048 | 2.2048 | 2.2048 | 2.0311 | 0 | 8.6455 | лизинг | [9 empty] | 0
6.14.19 | Бурильно-крановая машина БКМ-318-01 |  |  |  | 2014 | 2017 | 5.9705 | 5.9705 | 0.49671 | [18 empty] | 0.29802 | 0.29802 | 0.29802 | 0.29802 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1921 | 0.70539 | 5.4738 | лизинг | [9 empty] | 0
6.14.20 | УАЗ-390945 |  |  |  | 2014 | 2017 | 0.91994 | 0.91994 | 0.12638 | [18 empty] | 0.075828 | 0.075828 | 0.075828 | 0.075828 | 0.30331 | 0.30331 | 0.18693 | 0 | 0 | 0.79356 | лизинг | [9 empty] | 0
6.14.21 | УАЗ-23638 UAZ Pickup |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.4675 | 1.4675 | 0.20244 | [18 empty] | 0.12146 | 0.12146 | 0.12146 | 0.12146 | 0.48584 | 0.48584 | 0.29341 | 0 | 0 | 1.2651 | лизинг | [9 empty] | 0
6.14.22 | UAZ Patriot |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.4657 | 1.4657 | 0.20218 | [18 empty] | 0.12131 | 0.12131 | 0.12131 | 0.12131 | 0.48524 | 0.48524 | 0.29306 | 0 | 0 | 1.2635 | лизинг | [9 empty] | 0
6.14.23 | Мотопомпа бензиновая грязевая |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.05428 | 0.05428 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.05428 | 0 | 0.05428 |  |  |  |  | 0.05428 | ам | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.046 |  |  |  |  | 0.046
6.14.24 | Бензорез |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.21712 | 0.21712 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.21712 | 0 | 0.21712 |  |  |  |  | 0.21712 | ам | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.184 |  |  |  |  | 0.184
6.14.25 | Микроомметр |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.05192 | 0.05192 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0.05192 |  |  |  |  | 0.05192 | ам | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 |  |  |  |  | 0.044
6.14.26 | Измеритель ПКЭ |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.14.27 | Измеритель ПКЭ |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.14.28 | Принтер |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.080759 | 0.080759 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.080759 | 0 | 0.080759 |  |  |  |  | 0.080759 | ам | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0.06844 |  |  |  |  | 0.06844
6.15 | Тихвинский филиал | 0 | 0 | 0 |  |  | 58.616 | 58.5671 | 0.29334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073335 | 0.94825 | 1.7368 | 1.2801 | 4.0385 | 6.1311 | 14.0245 | 13.4453 | 12.6438 | 50.2831 | 0 | 0 | 11.8172 | 7.6113 | 0 | 19.4285 | 3.7095 | 25.7823 | 0 | 0 | 48.9203
6.15.1 | Бурильно-крановая машина |  |  |  | 2015 | 2020 | 8.5247 | 8.5247 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.42624 | 0.42624 | 0.85247 | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | 7.6723 | лизинг | 0 | 0 | 7.2243 | 0 | 7.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2243
6.15.2 | Экскаватор-погрузчик |  |  |  | 2015 | 2020 | 10.884 | 10.884 | [19 empty] | 0 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5442 | 1.6326 | 2.1768 | 2.1768 | 2.1768 | 2.1768 | 10.3398 | лизинг | 0 | 9.2237 | 0 | 0 | 9.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2237
6.15.3 | Грузопассажирский автомобиль УАЗ |  |  |  | 2015 | 2018 | 0.99855 | 0.99855 | [19 empty] | 0 | 0.055475 | 0.083213 | 0.083213 | 0.2219 | 0.33285 | 0.33285 | 0.11095 | 0 | 0.99855 | лизинг | 0 | 0.84623 | 0 | 0 | 0.84623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84623
6.15.4 | Газель Next |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.8376 | 1.8376 | [19 empty] | 0 | 0.051044 | 0.15313 | 0.15313 | 0.35731 | 0.61253 | 0.61253 | 0.25522 | 0 | 1.8376 | лизинг | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5573
6.15.5 | Трактор МТЗ-82 |  |  |  | 2016 | 2020 | 2.0842 | 2.0842 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41684 | 0.41684 | 0.41684 | 0.41684 | 1.6674 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7663 | 0 | 0 | 0 | 1.7663
6.15.6 | Прицеп |  |  |  | 2016 | 2020 | 0.98725 | 0.98725 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19745 | 0.19745 | 0.19745 | 0.19745 | 0.7898 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83666 | 0 | 0 | 0 | 0.83666
6.15.7 | УАЗ-390995 |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.3057 | 1.3057 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43525 | 0.43525 | 0.43525 | 0 | 1.3057 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 0 | 0 | 0 | 1.1066
6.15.8 | Электролаборатория |  |  |  | 2017 | 2019 | 12.7772 | 12.7772 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2591 | 4.2591 | 4.2591 | 12.7772 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8281 | 0 | 0 | 10.8281
6.15.9 | АвтоГидроПодъемник |  |  |  | 2017 | 2021 | 7.4746 | 7.4746 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4949 | 1.4949 | 1.4949 | 4.4848 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3344 | 0 | 0 | 6.3344
6.15.10 | АвтоГидроПодъемник |  |  |  | 2017 | 2021 | 7.4746 | 7.4746 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4949 | 1.4949 | 1.4949 | 4.4848 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3344 | 0 | 0 | 6.3344
6.15.11 | УАЗ-390995 |  |  |  | 2017 | 2019 | 1.4272 | 1.4272 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47575 | 0.47575 | 0.47575 | 1.4272 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2095 | 0 | 0 | 1.2095
6.15.12 | ГАЗ 22171 Соболь |  |  |  | 2017 | 2019 | 1.2695 | 1.2695 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42316 | 0.42316 | 0.42316 | 1.2695 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0758 | 0 | 0 | 1.0758
6.15.13 | УАЗ 390945 |  |  |  | 2013 | 2016 | 0.89002 | 0.84113 | 0.29334 | [18 empty] | 0.073335 | 0.073335 | 0.073335 | 0.073335 | 0.29334 | 0.25445 | 0 | 0 | 0 | 0.54779 | лизинг | [9 empty] | 0
6.15.14 | Бензорез |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.21712 | 0.21712 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.21712 | 0 | 0.21712 |  |  |  |  | 0.21712 | ам | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.184 |  |  |  |  | 0.184
6.15.15 | Измеритель параметров заземляющих устройсв |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.15694 | 0.15694 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.15694 | 0 | 0.15694 |  |  |  |  | 0.15694 | ам | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0.133 |  |  |  |  | 0.133
6.15.16 | милиомметр ПТФ-1 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.0826 | 0.0826 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.0826 | 0 | 0.0826 |  |  |  |  | 0.0826 | ам | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 0.07
6.15.17 | Энерготестер ПКЭ-А-А1 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.16 | Тихвинский филиал (Бокситогорский район) | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.162 | 7.0186 | 0.86008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21502 | 0.43922 | 0.50363 | 0.54965 | 1.7075 | 1.674 | 1.3943 | 0.92567 | 0.45701 | 6.1586 | 0 | 0 | 0.19 | 2.429 | 0.085 | 2.704 | 0 | 1.1619 | 0 | 0 | 3.8659
6.16.1 | Легковой автомобиль УАЗ Патриот |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.8134 | 1.8134 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.15112 | 0.15112 | 0.30223 | 0.60447 | 0.60447 | 0.30223 | 0 | 1.8134 | лизинг | 0 | 0 | 1.5368 | 0 | 1.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5368
6.16.2 | Грузопассажирский автомобиль УАЗ |  |  |  | 2015 | 2018 | 0.99855 | 0.99855 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.083213 | 0.083213 | 0.16643 | 0.33285 | 0.33285 | 0.16643 | 0 | 0.99855 | лизинг | 0 | 0 | 0.84623 | 0 | 0.84623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84623
6.16.3 | УАЗ-390995 |  |  |  | 2017 | 2019 | 1.371 | 1.371 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45701 | 0.45701 | 0.45701 | 1.371 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0 | 1.1619
6.16.4 | Легковой автомобиль ГАЗ 33023 |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.2549 | 1.1858 | 0.41497 | [18 empty] | 0.10374 | 0.10374 | 0.10374 | 0.10374 | 0.41497 | 0.35581 | 0 | 0 | 0 | 0.77078 | лизинг | [9 empty] | 0
6.16.5 | Легковой автомобиль Форд Фокус |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.3453 | 1.2711 | 0.4451 | [18 empty] | 0.11128 | 0.11128 | 0.11128 | 0.11128 | 0.4451 | 0.38092 | 0 | 0 | 0 | 0.82602 | лизинг | [9 empty] | 0
6.16.6 | Электростанция бензиновая |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.1003 | 0.1003 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.1003 | 0.1003 |  |  |  |  | 0.1003 | ам | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 |  |  |  |  | 0.085
6.16.7 | Мотопомпа |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.05428 | 0.05428 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.05428 | 0 | 0.05428 |  |  |  |  | 0.05428 | ам | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.046 |  |  |  |  | 0.046
6.16.8 | Энерготестер |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.17 | Тосненский филиал | 0 | 0 | 0 |  |  | 55.0239 | 54.7486 | 1.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49061 | 0.82576 | 1.4068 | 2.5842 | 5.3074 | 12.3106 | 10.7747 | 9.7857 | 8.5147 | 46.6931 | 0 | 0 | 1.8825 | 12.3518 | 19.1828 | 33.417 | 8.1818 | 0 | 0 | 0 | 41.5988
6.17.1 | Грузовой автомобиль (самосвал) |  |  |  | 2015 | 2018 | 2.1237 | 2.1237 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.17697 | 0.17697 | 0.35395 | 0.7079 | 0.7079 | 0.35395 | 0 | 2.1237 | лизинг | 0 | 0 | 1.7997 | 0 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7997
6.17.2 | Автогидроподьемник |  |  |  | 2015 | 2020 | 7.696 | 7.696 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.25653 | 0.3848 | 0.64134 | 1.5392 | 1.5392 | 1.5392 | 1.5392 | 6.7982 | лизинг | 0 | 0 | 6.5221 | 0 | 6.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5221
6.17.3 | Автомобиль УАЗ 390944 |  |  |  | 2015 | 2018 | 0.99855 | 0.99855 | [19 empty] | 0 | 0.055475 | 0.083213 | 0.083213 | 0.2219 | 0.33285 | 0.33285 | 0.11095 | 0 | 0.99855 | лизинг | 0 | 0.84623 | 0 | 0 | 0.84623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84623
6.17.4 | Автомобиль УАЗ 390944 |  |  |  | 2015 | 2018 | 0.99855 | 0.99855 | [19 empty] | 0 | 0.055475 | 0.083213 | 0.083213 | 0.2219 | 0.33285 | 0.33285 | 0.11095 | 0 | 0.99855 | лизинг | 0 | 0.84623 | 0 | 0 | 0.84623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84623
6.17.5 | УАЗ 390944 |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.2695 | 1.2695 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42316 | 0.42316 | 0.42316 | 0 | 1.2695 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 1.0758
6.17.6 | АвтоГидроПодъемник |  |  |  | 2016 | 2020 | 7.5689 | 7.5689 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 6.0552 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4144 | 0 | 0 | 0 | 6.4144
6.17.7 | УАЗ 390944 |  |  |  | 2016 | 2018 | 0.81609 | 0.81609 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27203 | 0.27203 | 0.27203 | 0 | 0.81609 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6916 | 0 | 0 | 0 | 0.6916
6.17.8 | Комплект вил к JCB-3cx |  |  |  | 2015 | 2015 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17.9 | Грузовой автомобиль КАМАЗ |  |  |  | 2015 | 2020 | 10.4821 | 10.4821 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.52411 | 0.52411 | 2.0964 | 2.0964 | 2.0964 | 2.0964 | 8.9098 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 8.8832 | 8.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8832
6.17.10 | Бурильно-крановая машина |  |  |  | 2015 | 2020 | 12.1535 | 12.1535 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.60768 | 0.60768 | 2.4307 | 2.4307 | 2.4307 | 2.4307 | 10.3305 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 10.2996 | 10.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2996
6.17.11 | Вездеход |  |  |  | 2015 | 2020 | 3.6477 | 3.6477 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.18239 | 0.18239 | 0.36477 | 0.72955 | 0.72955 | 0.72955 | 0.72955 | 3.283 | лизинг | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913
6.17.12 | Прицеп |  |  |  | 2015 | 2020 | 1.0251 | 1.0251 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.051253 | 0.051253 | 0.10251 | 0.20501 | 0.20501 | 0.20501 | 0.20501 | 0.92256 | лизинг | 0 | 0 | 0.8687 | 0 | 0.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8687
6.17.13 | Нива-Шевроле |  |  |  | 2013 | 2016 | 0.79392 | 0.75037 | 0.26131 | [18 empty] | 0.065326 | 0.065326 | 0.065326 | 0.065326 | 0.26131 | 0.22775 | 0 | 0 | 0 | 0.48906 | лизинг | [9 empty] | 0
6.17.14 | Легковой автомобиль Форд Мондео |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.7207 | 1.6257 | 0.57025 | [18 empty] | 0.14256 | 0.14256 | 0.14256 | 0.14256 | 0.57025 | 0.48521 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | лизинг | [9 empty] | 0
6.17.15 | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.2404 | 1.172 | 0.41012 | [18 empty] | 0.10253 | 0.10253 | 0.10253 | 0.10253 | 0.41012 | 0.35177 | 0 | 0 | 0 | 0.76188 | лизинг | [9 empty] | 0
6.17.16 | УАЗ 23638-241 Патриот-пикап |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.2404 | 1.172 | 0.41012 | [18 empty] | 0.10253 | 0.10253 | 0.10253 | 0.10253 | 0.41012 | 0.35177 | 0 | 0 | 0 | 0.76188 | лизинг | [9 empty] | 0
6.17.17 | УАЗ-390995 |  |  |  | 2014 | 2017 | 0.94193 | 0.94193 | 0.12944 | [18 empty] | 0.077661 | 0.077661 | 0.077661 | 0.077661 | 0.31064 | 0.31064 | 0.19121 | 0 | 0 | 0.8125 | лизинг | [9 empty] | 0
6.17.18 | Энерготестер ПКЭ-А-А1 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2242 | 0.2242 | [19 empty] | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 |  |  |  |  | 0.2242 | ам | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19
6.17.19 | измеритель сопротивления обмоток |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.0826 | 0.0826 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.0826 | 0 | 0.0826 |  |  |  |  | 0.0826 | ам | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 0.07
6.18 | Центральный аппарат | 0 | 0 | 0 |  |  | 188.3443 | 150.2875 | 16.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8648 | 1.8648 | 10.4695 | 5.8002 | 19.9993 | 28.8585 | 29.0025 | 29.6266 | 27.6804 | 135.1673 | 0 | 0 | 0 | 7.2922 | 7.7864 | 15.0785 | 24.0009 | 17.373 | 25.5922 | 22.0328 | 104.0774
6.18.1 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2016 | 2018 | 2.1762 | 2.1762 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72541 | 0.72541 | 0.72541 | 0 | 2.1762 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8443 | 0 | 0 | 0 | 1.8443
6.18.2 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2017 | 2019 | 2.285 | 2.285 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76168 | 0.76168 | 0.76168 | 2.285 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9365 | 0 | 0 | 1.9365
6.18.3 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.9042 | 1.9042 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63473 | 0.63473 | 0.63473 | 0 | 1.9042 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6137 | 0 | 0 | 0 | 1.6137
6.18.4 | Легковой автомобиль повышенной проходимости |  |  |  | 2019 | 2021 | 3.2643 | 3.2643 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0881 | 1.0881 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7664 | 2.7664
6.18.5 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2018 | 2020 | 2.3939 | 2.3939 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79795 | 0.79795 | 1.5959 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 0 | 2.0287
6.18.6 | Легковой автомобиль повышенной проходимости |  |  |  | 2019 | 2021 | 3.2643 | 3.2643 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0881 | 1.0881 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7664 | 2.7664
6.18.7 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2017 | 2019 | 2.285 | 2.285 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76168 | 0.76168 | 0.76168 | 2.285 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9365 | 0 | 0 | 1.9365
6.18.8 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.4508 | 1.4508 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48361 | 0.48361 | 0.48361 | 0 | 1.4508 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2295 | 0 | 0 | 0 | 1.2295
6.18.9 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.91 | 1.91 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.15917 | 0.15917 | 0.63667 | 0.63667 | 0.4775 | 0 | 1.91 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 1.6187 | 1.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6187
6.18.10 | Легковой автомобиль повышенной проходимости |  |  |  | 2016 | 2018 | 2.9923 | 2.9923 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99744 | 0.99744 | 0.99744 | 0 | 2.9923 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5359 | 0 | 0 | 0 | 2.5359
6.18.11 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2018 | 2020 | 2.3939 | 2.3939 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79795 | 0.79795 | 1.5959 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 0 | 2.0287
6.18.12 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2016 | 2018 | 1.5596 | 1.5596 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51988 | 0.51988 | 0.51988 | 0 | 1.5596 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 1.3217
6.18.13 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.91 | 1.91 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.15917 | 0.15917 | 0.63667 | 0.63667 | 0.4775 | 0 | 1.91 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 1.6187 | 1.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6187
6.18.14 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2015 | 2018 | 1.91 | 1.91 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.15917 | 0.15917 | 0.63667 | 0.63667 | 0.4775 | 0 | 1.91 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 1.6187 | 1.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6187
6.18.15 | Легковой автомобиль повышенной проходимости |  |  |  | 2018 | 2020 | 3.141 | 3.141 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 1.047 | 2.094 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6619 | 0 | 2.6619
6.18.16 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2018 | 2020 | 2.1762 | 2.1762 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72541 | 0.72541 | 1.4508 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8443 | 0 | 1.8443
6.18.17 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2018 | 2020 | 2.3939 | 2.3939 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79795 | 0.79795 | 1.5959 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 0 | 2.0287
6.18.18 | Легковой автомобиль повышенной проходимости |  |  |  | 2016 | 2018 | 2.9923 | 2.9923 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99744 | 0.99744 | 0.99744 | 0 | 2.9923 | лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5359 | 0 | 0 | 0 | 2.5359
6.18.19 | Легковой автомобиль Рено Логан |  |  |  | 2013 | 2016 | 0.72543 | 0.68568 | 0.23848 | [18 empty] | 0.059619 | 0.059619 | 0.059619 | 0.059619 | 0.23848 | 0.20873 | 0 | 0 | 0 | 0.44721 | лизинг | [9 empty] | 0
6.18.20 | Легковой автомобиль Форд Мондео |  |  |  | 2013 | 2016 | 1.7207 | 1.6257 | 0.57025 | [18 empty] | 0.14256 | 0.14256 | 0.14256 | 0.14256 | 0.57025 | 0.48521 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | лизинг | [9 empty] | 0
6.18.21 | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL |  |  |  | 2013 | 2016 | 2.24 | 2.24 | 0.74335 | [18 empty] | 0.18584 | 0.18584 | 0.18584 | 0.18584 | 0.74335 | 0.74335 | 0.01 | 0 | 0 | 1.4967 | лизинг | [9 empty] | 0
6.18.22 | Легковой автомобиль (RENAULT DUSTER) |  |  |  | 2014 | 2016 | 1.2201 | 1.2201 | 0.13446 | [18 empty] | 0.10085 | 0.10085 | 0.10085 | 0.10085 | 0.40338 | 0.40338 | 0.27892 | 0 | 0 | 1.0857 | лизинг | [9 empty] | 0
6.18.23 | Тепловизор Flir Т-640 |  |  |  | 2014 | 2017 | 2.24 | 2.24 | 0.1115 | [18 empty] | 0.1115 | 0.1115 | 0.1115 | 0.1115 | 0.446 | 0.446 | 0.446 | 0.446 | 0.3445 | 2.1285 | лизинг | [9 empty] | 0
6.18.24 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2014 | 2017 | 7.392 | 7.392 | 0.20506 | [18 empty] | 0.61517 | 0.61517 | 0.61517 | 0.61517 | 2.4607 | 2.4607 | 2.2656 | 0 | 0 | 7.187 | лизинг | [9 empty] | 0
6.18.25 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2014 | 2017 | 3.1014 | 3.1014 | 0.085874 | [18 empty] | 0.25762 | 0.25762 | 0.25762 | 0.25762 | 1.0305 | 1.0305 | 0.95461 | 0 | 0 | 3.0156 | лизинг | [9 empty] | 0
6.18.26 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2014 | 2017 | 2.9461 | 2.9461 | 0.16312 | [18 empty] | 0.24468 | 0.24468 | 0.24468 | 0.24468 | 0.97871 | 0.97871 | 0.82559 | 0 | 0 | 2.783 | лизинг | [9 empty] | 0
6.18.27 | Легковой автомобиль |  |  |  | 2014 | 2017 | 1.7735 | 1.7735 | 0.097974 | [18 empty] | 0.14696 | 0.14696 | 0.14696 | 0.14696 | 0.58784 | 0.58784 | 0.49987 | 0 | 0 | 1.6756 | лизинг | [9 empty] | 0
6.18.28 | Ноутбук |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.083544 | 0.083544 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.083544 | 0.083544 |  |  |  |  | 0.083544 | ам | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.0708 |  |  |  |  | 0.0708
6.18.29 | Ноутбук |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.083544 | 0.083544 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.083544 | 0.083544 |  |  |  |  | 0.083544 | ам | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.0708 |  |  |  |  | 0.0708
6.18.30 | Ноутбук |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.083544 | 0.083544 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.083544 | 0.083544 |  |  |  |  | 0.083544 | ам | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.0708 |  |  |  |  | 0.0708
6.18.31 | Камера |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.37595 | 0.37595 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.37595 | 0 | 0.37595 |  |  |  |  | 0.37595 | ам | 0 | 0 | 0.3186 | 0 | 0.3186 |  |  |  |  | 0.3186
6.18.32 | Сервер |  |  |  | 2015 | 2015 | 1.1835 | 1.1835 | [19 empty] | 0 | 0 | 1.1835 | 0 | 1.1835 |  |  |  |  | 1.1835 | ам | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 1.003 |  |  |  |  | 1.003
6.18.33 | Сервер |  |  |  | 2015 | 2015 | 1.1835 | 1.1835 | [19 empty] | 0 | 0 | 1.1835 | 0 | 1.1835 |  |  |  |  | 1.1835 | ам | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 1.003 |  |  |  |  | 1.003
6.18.34 | Видеопроектор |  |  |  | 2015 | 2015 | 1.5316 | 1.5316 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 1.5316 |  |  |  |  | 1.5316 | ам | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 1.298 |  |  |  |  | 1.298
6.18.35 | Видеопроектор |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.10443 | 0.10443 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.10443 | 0 | 0.10443 |  |  |  |  | 0.10443 | ам | 0 | 0 | 0.0885 | 0 | 0.0885 |  |  |  |  | 0.0885
6.18.36 | Экран |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.093291 | 0.093291 | [19 empty] | 0 | 0 | 0.093291 | 0 | 0.093291 |  |  |  |  | 0.093291 | ам | 0 | 0 | 0.07906 | 0 | 0.07906 |  |  |  |  | 0.07906
6.18.37 | Построение корпоративной сети |  |  |  | 2012 | 2016 | 60.8587 | 22.9366 | 14.5114 | [18 empty] | 0 | 0 | 5.664 | 1.6756 | 7.3396 | 1.0856 |  |  |  | 8.4252 | ам | 0 | 0 | 4.8 | 1.42 | 6.22 | 0.92 |  |  |  | 7.14
[37 empty] | 0 | [10 empty] | 0
6.18.38 | Прочие производственные основные средства (приборы, инструменты и т.п.) |  |  |  | 2016 | 2019 | 46 | 46 | [24 empty] | 11.8 | 12.98 | 14.16 | 15.34 | 54.28 | ам | [5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 46
6.18.39 | Прочая офисная техника и компьютерное оборудование |  |  |  | 2016 | 2019 | 11 | 11 | [24 empty] | 2.36 | 2.95 | 3.54 | 4.13 | 12.98 | ам | [5 empty] | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 11
7 | Разработка схем перспективного развития |  | 0 | 0 |  |  | 35.4413 | 35.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5993 | 17.5993 | 5.7108 | 4.9472 | 3.506 | 3.678 | 35.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9147 | 14.9147 | 4.8397 | 4.1925 | 2.9712 | 3.1169 | 30.035
7.1 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Тихвинский р-н, Тихвинское ГП | П |  |  | 2015 | 2015 | 2.2054 | 2.2054 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | 2.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | т | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.869
7.2 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Лужский р-н, Лужское ГП | П |  |  | 2015 | 2015 | 1.6541 | 1.6541 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | 1.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | т | 0 | 0 | 0 | 1.4018 | 1.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4018
7.3 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Всеволожский р-н, Бугровское СП | П |  |  | 2015 | 2015 | 1.1689 | 1.1689 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | т | 0 | 0 | 0 | 0.99057 | 0.99057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99057
7.4 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Всеволожский р-н, Кузьмоловское СП | П |  |  | 2015 | 2015 | 0.99244 | 0.99244 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.99244 | 0.99244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99244 | т | 0 | 0 | 0 | 0.84105 | 0.84105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84105
7.5 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Гатчинский р-н, Сиверское ГП | П |  |  | 2015 | 2015 | 2.2054 | 2.2054 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | 2.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | т | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.869
7.6 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Киришский р-н, Киришское ГП | П |  |  | 2016 | 2016 | 1.7447 | 1.7447 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7447 | 0 | 0 | 0 | 1.7447 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4785 | 0 | 0 | 0 | 1.4785
7.7 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Тосненский р-н, Ульяновское ГП | П |  |  | 2016 | 2016 | 0.93048 | 0.93048 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93048 | 0 | 0 | 0 | 0.93048 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78854 | 0 | 0 | 0 | 0.78854
7.8 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Тосненский р-н, Никольское ГП | П |  |  | 2016 | 2016 | 1.2794 | 1.2794 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 1.2794 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0 | 0 | 0 | 1.0842
7.9 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Кировский р-н, Мгинское ГП | П |  |  | 2016 | 2016 | 0.8258 | 0.8258 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8258 | 0 | 0 | 0 | 0.8258 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69983 | 0 | 0 | 0 | 0.69983
7.10 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2018г. с прогнозом до 2023г. Кировский р-н, Назиевское ГП | П |  |  | 2016 | 2016 | 0.93048 | 0.93048 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93048 | 0 | 0 | 0 | 0.93048 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78854 | 0 | 0 | 0 | 0.78854
7.11 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2019г. с прогнозом до 2024г. Кировский р-н, Путиловское СП | П |  |  | 2017 | 2017 | 0.87593 | 0.87593 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87593 | 0 | 0 | 0.87593 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74232 | 0 | 0 | 0.74232
7.12 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2019г. с прогнозом до 2024г. Кировский р-н, Отрадненское ГП | П |  |  | 2017 | 2017 | 1.2337 | 1.2337 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2337 | 0 | 0 | 1.2337 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 0 | 0 | 1.0455
7.13 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2019г. с прогнозом до 2024г. Всеволожский р-н, п.им. Морозова | П |  |  | 2017 | 2017 | 0.98697 | 0.98697 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98697 | 0 | 0 | 0.98697 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83641 | 0 | 0 | 0.83641
7.14 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2019г. с прогнозом до 2024г. Подпорожский р-н, Подпорожское ГП | П |  |  | 2017 | 2017 | 1.8506 | 1.8506 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8506 | 0 | 0 | 1.8506 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5683 | 0 | 0 | 1.5683
7.15 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2020г. с прогнозом до 2025г. Бокситогорский р-н, Бокситогорское ГП | П |  |  | 2018 | 2018 | 1.9478 | 1.9478 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 1.9478 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6507 | 0 | 1.6507
7.16 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2020г. с прогнозом до 2025г. Кировский р-н, Кировское ГП | П |  |  | 2018 | 2018 | 1.5582 | 1.5582 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5582 | 0 | 1.5582 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | 1.3205
7.17 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2021г. с прогнозом до 2026г. Кингисеппский р-н, Опольевское СП | П |  |  | 2019 | 2019 | 1.6346 | 1.6346 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 1.6346 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3853 | 1.3853
7.18 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2021г. с прогнозом до 2026г. Лодейнопольский р-н, Лодейнопольское ГП | П |  |  | 2019 | 2019 | 2.0433 | 2.0433 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0433 | 2.0433 | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7316 | 1.7316
7.19 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Всеволожский р-н, Муринское СП, Новодевяткинское СП | П |  |  | 2015 | 2015 | 1.6541 | 1.6541 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | 1.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | т | 0 | 0 | 0 | 1.4018 | 1.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4018
7.20 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Всеволожский р-н, Заневское СП (корректировка схемы 2011г.) | П |  |  | 2015 | 2015 | 1.1027 | 1.1027 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.1027 | 1.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1027 | т | 0 | 0 | 0 | 0.9345 | 0.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9345
7.21 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Всеволожский р-н, Колтушское СП | П |  |  | 2015 | 2015 | 1.1027 | 1.1027 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.1027 | 1.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1027 | т | 0 | 0 | 0 | 0.9345 | 0.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9345
7.22 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Всеволожский р-н, Свердловское ГП | П |  |  | 2015 | 2015 | 1.6541 | 1.6541 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | 1.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | т | 0 | 0 | 0 | 1.4018 | 1.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4018
7.23 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Всеволожский р-н, Сертоловское ГП, Юкковское СП | П |  |  | 2015 | 2015 | 2.426 | 2.426 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | т | 0 | 0 | 0 | 2.0559 | 2.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0559
7.24 | Схема перспективного развития 6-10 кВ до 2017г. с прогнозом до 2022г. Тосненский р-н, Федоровское СП | П |  |  | 2015 | 2015 | 1.4335 | 1.4335 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.4335 | 1.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4335 | т | 0 | 0 | 0 | 1.2149 | 1.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2149
8 | Строительство опорных источников классом напряжения 35 кВ и свыше |  | 5 | 786.3 |  |  | 7033.5205 | 6939.7466 | 194.7939 |  | 5 | 126 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 136.3 |  | 0 | 398 |  | 5 | 660.3 | 146.0395 | 216.5505 | 216.5505 | 37.8457 | 616.9863 | 689.2253 | 2008.6114 | 1140.0732 | 1158.2187 | 5613.1148 |  | 0 | 0 | 32.0726 | 66.907 | 98.9796 | 982.5816 | 1721.9036 | 1284.9507 | 730.767 | 4819.1824
8.1 | Строительство ПС 35 кВ "Вырица" |  | 0 | 6.3 | 2016 | 2018 | 108.1469 | 108.1469 | [12 empty] | 6.3 |  |  |  |  | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0884 | 37.6368 | 59.4217 | 0 | 108.1469 | ам/к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3969 | 31.8956 | 50.3573 | 0 | 91.6499
8.2 | Строительство ПС 110 кВ "Гатчина" |  | 0 | 32 | 2016 | 2019 | 918.4853 | 918.4853 | [15 empty] | 32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.2005 | 175.78 | 219.7249 | 742.7054 | ам/к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5471 | 362.9519 | 224.7195 | 157.1589 | 778.3774
8.3 | Строительство ПС 110 "Кудрово-2" (Заневское СП Всеволожского района ЛО) |  | 0 | 80 | 2015 | 2018 | 906.3233 | 906.3233 | [12 empty] | 80 |  |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.3595 | 173.5273 | 216.9092 | 173.5273 | 906.3233 | ам/к | 0 | 0 | 0 | 32.7853 | 32.7853 | 283.562 | 220.0796 | 231.6436 | 0 | 768.0706
8.4 | Строительство ПС 110 кВ "Лаврики-2" (Бугровское СП Всеволожского района ЛО) |  | 0 | 160 | 2016 | 2019 | 947.9156 | 947.9156 | [15 empty] | 160 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2636 | 544.0355 | 111.882 | 139.8525 | 836.0336 | ам/к | 0 | 0 | 0 | 34.1217 | 34.1217 | 295.1203 | 229.0502 | 160.7237 |  | 719.0159
8.4.1 | Строительство ПС 110 кВ "Лаврики-2" (Бугровское СП Всеволожского района ЛО) | [35 empty] | 0 | т | [8 empty] | 84.3023 | 84.3023
8.5 | Строительство ПС 110 "Янино-2" и ЛЭП 110 кВ |  | 5 | 126 | 2010 | 2015 | 726.6865 | 632.9125 | 194.7939 |  | 5 | 126 | [13 empty] | 5 | 126 | 146.0395 | 146.0395 | 146.0395 | 0 | 438.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.1186 | ам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Строительство ПС 110 "Порошкино" (Бугровское СП Всеволожского района ЛО) |  | 0 | 126 | 2016 | 2019 | 968.2865 | 968.2865 | [15 empty] | 126 |  | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.1608 | 183.731 | 229.6637 | 784.5555 | ам/к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0607 | 297.4264 | 234.791 | 246.3037 | 820.5818
8.7 | Строительство ПС 110 "525 А" (Щегловское СП Всеволожского района ЛО) |  | 0 | 80 | 2016 | 2019 | 955.3068 | 955.3068 | [15 empty] | 80 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.1855 | 181.2681 | 226.5851 | 774.0387 | ам/к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4969 | 293.4395 | 231.6436 | 243.002 | 809.582
8.8 | Строительство ПС 110 "335 А" (Заневское СП Всеволожского района ЛО) |  | 0 | 50 | 2015 | 2018 | 882.1709 | 882.1709 | [12 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.8457 | 37.8457 | 295.5139 | 168.8651 | 211.0813 | 168.8651 | 882.1709 | ам/к | 0 | 0 | 32.0726 | 0 | 32.0726 | 277.3976 | 287.0603 | 151.0719 | 0 | 747.6025
8.9 | Строительство ПС 110 кВ "Лаврики" (Бугровское СП Всеволожского района ЛО) |  | 0 | 126 | 2013 | 2015 | 620.1988 | 620.1988 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 70.511 | 70.511 | 0 | 141.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.022 | ам/к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Приобретение электросетевых объектов |  | 0 | 0 |  |  | 300.0852 | 300.0852 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3694 | 45.2723 | 184.5212 | 1.444 | 301.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.6069 |  | 63.476 | 45.244 | 156.3739 | 1.444 | 266.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5379
9.1 | Земельный участок |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.722 | 0.722 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0.722 |  |  |  |  | 0.722 | ам | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0.722 |  |  |  |  | 0.722
9.2 | Земельный участок |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.722 | 0.722 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0.722 |  |  |  |  | 0.722 | ам | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0.722 |  |  |  |  | 0.722
9.3 | Земельный участок |  |  |  | 2015 | 2015 | 25.022 | 25.022 | [19 empty] | 25.022 | 0 | 0 | 0 | 25.022 |  |  |  |  | 25.022 | ам | 25.022 | 0 | 0 | 0 | 25.022 |  |  |  |  | 25.022
9.4 | Комплекс электросетевых объектов 10/0,4 кВ в п.Сосново Приозерского района |  |  |  | 2015 | 2015 | 102.2339 | 102.2339 | [19 empty] | 0 | 0 | 102.2339 | 0 | 102.2339 |  |  |  |  | 102.2339 | ам | 0 | 0 | 86.6389 | 0 | 86.6389 |  |  |  |  | 86.6389
9.5 | Земельный участок |  |  |  | 2015 | 2015 | 44.044 | 44.044 | [19 empty] | 0 | 44.044 | 0 | 0 | 44.044 |  |  |  |  | 44.044 | ам | 0 | 44.044 | 0 | 0 | 44.044 |  |  |  |  | 44.044
9.6 | Комплекс электросетевых объектов 10/0,4 кВ в п.Песочное Выборгского района |  |  |  | 2015 | 2015 | 35.4 | 35.4 | [19 empty] | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 |  |  |  |  | 35.4 | ам | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 30
9.7 | БКТП 250/10-0,4 кВ |  |  |  | 2015 | 2015 | 5 | 5 | [19 empty] | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |  |  |  |  | 5.9 | ам | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 5
9.8 | ТП 2*630 10/0,4 кВ, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.11 |  |  |  | 2015 | 2015 | 3 | 3 | [19 empty] | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |  |  |  |  | 3.54 | ам | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3
9.9 | ВЛз-10 кВ |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.076 | 0.076 | [19 empty] | 0.08968 | 0 | 0 | 0 | 0.08968 |  |  |  |  | 0.08968 | ам | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0.076 |  |  |  |  | 0.076
9.10 | КТП-10/0,4 кВ |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.024 | 0.024 | [19 empty] | 0 | 0.02832 | 0 | 0 | 0.02832 |  |  |  |  | 0.02832 | ам | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 |  |  |  |  | 0.024
9.11 | Помещение |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.35398 | 0.35398 | [19 empty] | 0.4177 | 0 | 0 | 0 | 0.4177 |  |  |  |  | 0.4177 | ам | 0.35398 | 0 | 0 | 0 | 0.35398 |  |  |  |  | 0.35398
9.12 | Земельный участок |  |  |  | 2015 | 2015 | 1.2 | 1.2 | [19 empty] | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | ам | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
9.13 | Комплекс электросетевых объектов 10/0,4 кВ д.Аннолово Тосненского района |  |  |  | 2015 | 2015 | 82.2874 | 82.2874 | [19 empty] | 0 | 0 | 82.2874 | 0 | 82.2874 |  |  |  |  | 82.2874 | ам | 0 | 0 | 69.7351 | 0 | 69.7351 |  |  |  |  | 69.7351
Примечания:
1. Проект инвестиционной программы был направлен на согласование в Правительство Ленинградской области 24.11.2014 г.
2. Настоящий проект инвестиционной программы был сформирован на основании расчетных сумм источников финансирования. Принимая во внимание тот факт, что по итогам установления индивидуальных тарифов ОАО "ЛОЭСК" на услугу по передаче электрической энергии на 2015 год утвержденный объем источников финансирования капитальных вложений более чем на 40% ниже ожидаемого уровня, объем инвестиций, финансируемых за счет тарифа на услугу по передаче, также будет существенно сокращен. Скорректированный проект инвестиционной программы 2015-2019 гг. будет направлен в Правительство Ленинградской области на рассмотрение и опубликован на официальном Интернет-ресурсе ОАО "ЛОЭСК" по факту его утверждения в установленные Федеральным законодательством сроки.
3. по группам объектов, имеющим в графе "№№" таблицы шестизначный порядковый номер №.№.№.№.№.(1+n), объемы финансирования и освоения, а также полная и остаточная стоимости, включены в соответствующие показатели объекта с порядковым номером №.№.№.№.№
4. в графе "Источники финансирования": ам - амортизационные отчисления, т - прибыль в тарифе на услугу по передаче э/энергии, тп - плата за технологическое, вып-выпадающие доходы в тарифе на услугу по передаче э/энергии, к - кредитные средства