Открытое акционерное общество

«Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК»)

настоящим приглашает к участию в открытом запросе предложений на выполнение работ:

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО «ЛОЭСК»

в 2015 году

| Дата публикации: | 17.02.2015 г. |
| --- | --- |
| Предмет запроса предложений: | Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» Список лотов и их начальные (максимальные) цены приведены в Таблице №1 «Состав закупки». |
| Местонахождение Заказчика: | 187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п.Приладожский, д.23а. |
| Почтовый адрес Заказчика: | 197110, г.Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А». |
| Контактное лицо: | Кузьминых Ирина Геннадьевна, тел./факс: (812) 3344747/3344748, Kuzminykh@loesk.ru |
| Документация о запросе предложений: | Предоставляется в течение двух рабочих дней с даты поступления письменного требования, составленного в произвольной форме, по адресу: 197110, г.Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», каб. 309, c 9.00 до 17.00 по рабочим дням. Документация о запросе предложений размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «ЛОЭСК» www.loesk.ru. |
| Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений: | Заявки могут быть представлены Заказчику по адресу: 197110, г.Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», канцелярия, каб. 326 не позднее 25.02.2015 г., 09:30 (мск.) Внимание! В ОАО «ЛОЭСК» действует пропускная система. При доставке заявок нарочно (курьером или представителем Претендента) рекомендуется учитывать время на получение пропуска и регистрацию заявки. При себе иметь удостоверение личности. Заявки, зарегистрированные позже окончания срока их приёма, к рассмотрению не допускаются. |
| Место проведения запроса предложений: | г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», служба закупок, каб. 309 |
| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 25.02.2015 г., 09:30 (мск.) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений: не позднее | 27.02.2015 г. |

Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

## УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК»

№ _____ от ___________ 2015г.

________________ В.В. Малык

Карточка запроса предложений на выполнение работ:

Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ»

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», утвержденной решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК» № ________ от 16.10.2012г., действующей в редакции дополнений и изменений, утвержденных решениями Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК» от 28.03.2013 г., 27.06.2013 г., 21.10.2013 г., 10.01.2014 г., 21.02.2014 г., 17.10.2014 г., и устанавливает условия проведения конкретной закупки.

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: |  | 25.02.2015 г., 09:30 (мск.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: |  | 25.02.2015 г., 09:30 (мск.) |  |  |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: |  | 27.02.2015 г. |  |  |
| Описание работ |  |  |  |  |
| 1.1. Наименование работ: |  | Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» по лотам, приведенным в Таблице 1 «Состав закупки» Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства и/или реконструкции. По объектам строительства (движимое имущество): Выполнение строительства «под ключ» по этапам: - Этап 1 – выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту, в соответствии с Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации (Приложение № 1 к Договору); - Этап 2 - разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору); - Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные Договором сроки. По объектам реконструкции (без изысканий): Выполнение реконструкции «под ключ» по этапам: - Этап 1 – разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору); Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные Договором сроки. |  |  |
| 1.2. Место выполнения работ: |  | Ленинградская область |  |  |
| 1.3. Особенности заключения договора: |  | По итогам проведения настоящего запроса предложений по объектам строительства и реконструкции, составляющим лот, с победителями заключаются отдельные договоры по соответствующим формам. Победитель запроса предложений вправе предложить Заказчику заключить Договор на условиях, улучшающих его исполнение для Заказчика по сравнению с условиями, указанными Победителем в составе заявки, в том числе по более низкой цене. Заказчик вправе отказаться от такого предложения, в таком случае Договор заключается на условиях, указанных в заявке Победителя. |  |  |
| 1.4. Особенности запроса предложений |  | Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту. В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель. |  |  |
| Дополнительные обязательные требования к претендентам |  |  |  |  |
| 2. Дополнительные обязательные требования к претендентам: |  | а) при отсутствии договорных отношений с ОАО «ЛОЭСК», связанных с выполнением аналогичных работ, - наличие рекомендаций от заказчиков Претендента; б) наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений; в) наличие собственной специальной техники, необходимой для производства работ, что подтверждается предоставлением формы ОС-1, либо специальной техники, которая находится в аренде (пользовании), что подтверждается предоставлением копии договора аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору; г) компания - Претендент не является убыточной более четырех последних отчетных периодов подряд (по п. «г» предоставляются балансы с отчетами о прибылях и убытках на отчетные даты текущего года, а также годовой баланс с отчетом о прибылях и убытках по итогам предшествующего года); д) при отсутствии опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области (п. 2 пп.2.4. Типовой документации на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ») - наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории г. Санкт-Петербург; е) наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением копий свидетельств о регистрации прав собственности или копий договоров аренды офисных и производственных помещений. |  |  |
| Обязательные условия исполнения Договора |  |  |  |  |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: |  | Выполнение работ согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешительной документации, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП (прилагаются к настоящей карточке). |  |  |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена лота: |  | Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ и соответствовать Рекомендациям о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту прилагаются к документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ». Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена). |  |  |
| 3.3. Срок выполнения работ: |  | Начальный (максимальный) срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки». |  |  |
| 3.4. Условия оплаты: |  | По объектам строительства (движимое имущество): Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; - подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; - выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2; - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2; - выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании: - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату; - подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); - подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); - выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; - подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора; - выставленного Подрядчиком счета-фактуры; при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. По объектам реконструкции (без изысканий): Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: • подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 1; • подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ; • выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании: • подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2 на текущую дату; • подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); • подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); • выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: • подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; • подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); • разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов; • разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 Договора; • выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. |  |  |
| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |  |  |  |  |
| Критерий |  |  | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Цена лота: не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки» |  |  | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,4 |
| 4.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ в течение последнего календарного года на территории района Ленинградской области, входящего в зону деятельности ОАО «ЛОЭСК», в котором располагается объект (местонахождение объекта, в соответствие с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»). |  |  | Заявка участника, имеющего опыт выполнения аналогичных работ в течение последнего календарного года на территории района Ленинградской области, входящего в зону деятельности ОАО «ЛОЭСК», в котором располагается объект, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает – 0 баллов. | 0,2 |
| 4.3. Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с ОАО «ЛОЭСК» |  |  | Участник запроса предложений, соответствующий указанному критерию, получает 100 баллов. Участник запроса предложений, не соответствующий указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,2 |
| 4.4.Срок выполнения работ: не более срока, указанного в Таблице 1 «Состав закупки» |  |  | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьший срок выполнения работ по лоту, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшего срока выполнения работ по лоту к сроку выполнения работ по лоту, содержащемуся в оцениваемой заявке. | 0,2 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |  |  |  |  |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений. |  |  |  |
|  | 5.2. Проект договора подряда. По одному подписанному экземпляру проектов договоров на реконструкцию и строительство, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Технические задания и Задания на проведение работ по получению разрешительной документации заказчика предоставлять в составе заявки не требуется. |  |  |  |
|  | 5.3. Допускается предоставление Претендентом в составе заявки на участие в настоящем Запросе предложений копии выписки из ЕГРЮЛ (либо копии выписки из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) заверенной подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью претендента. Заказчик оставляет за собой право требования предоставления оригинала выписки на ознакомление. |  |  |  |
| Срок заключения Договоров |  |  |  |  |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: | В течение 45 рабочих дней с момента публикации итогового протокола, содержащего итоги запроса предложений |  |  |  |
| 6.2. Срок подписания договоров победителем: | 5 рабочих дней с момента получения договоров. |  |  |  |

Таблица 1. Состав закупки.

| № | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Максимальный срок выполнения работ, к.д. | Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС | Начальная (максимальная) цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 210 | - Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до объекта заявителя в г. Тихвин ЛО | г. Тихвин | 150 | 910 000 | 910 000 |
| 2 | 214 | - Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16 до ГРЩ объекта в г. Шлиссельбург Ленинградской области - Реконструкция оборудования ТП-16 в г. Шлиссельбург ЛО | г. Шлиссельбург | 180 | 3 350 000 | 1 250 000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 100 000 |

Форма №3, Лист1, Лист 2

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

(наименование организации – Претендента)

| № | Служебный № | Наименование лота | Место-нахождения объекта в ЛО | Предлагаемый срок выполнения работ, к.д. | Предлагаемая стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС | Предлагаемая стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 210 | - Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до объекта заявителя в г. Тихвин ЛО | г. Тихвин |  |  |  |
| 2 | 214 | - Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-16 до ГРЩ объекта в г. Шлиссельбург Ленинградской области - Реконструкция оборудования ТП-16 в г. Шлиссельбург ЛО | г. Шлиссельбург |  |  |  |

По лотам с отсутствующей предлагаемой стоимостью (графы 6 и 7) предложения не имеем предложения.

- ПОДТВЕРЖДАЕМ, что в случае победы работы будут выполнены в сроки, не превышающие сроки по соответствующим лотам, указанные в графе 5 «Приложения к предложению Претендента по предмету запроса предложений» карточки настоящего запроса предложений, а также согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП.

- В случае победы обязуемся заключить договоры по форме ОАО «ЛОЭСК» по любой из работ (условия оплаты указаны в п. 3.4 карточки запроса предложения, подтверждаем).

(наименование организации – Претендента)

осведомлено, что Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Справка по заполнению данной формы:

- В графе 7 проставляется предлагаемая цена за каждый объект лота (на отдельных строках), указанный в графе 3 «Наименование лота».

- Объекты в лоте графы 3 «Наименование лота» расположены на отдельных строках и выделены дефисом «–».

- Сумма цен за каждый объект в лоте должна быть строго равна предлагаемой общей стоимости работ по соответствующему лоту, указанной в графе 6.

Примечание: Данная Форма №3 в составе заявки должна прикладываться в качестве первого листа.