{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Лист1","Лист2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,3,2],[3,3,4,3],[3,4,3,5],[3,6,4,6]]}
[]
["Оперативный отчет о выполнении инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по направлениям."]
[]
["Наименование объекта","Финансирование, млн. руб. с НДС",null,"% испол нения","Освоение, млн. руб. без НДС",null,"% испол нения"]
[null,"ИП 2014 года, план","Исполнение факт ",null,"ИП 2014 года, план","Исполнение факт"]
["ВСЕГО, в т.ч.",2312.8944634747622,2310.5717714095995,0.99899576392185518,2844.2991774638813,2691.28,0.94620144790805005]
["Энергосбережение и энергоэффективность - Техническое перевооружение и реконструкция",197.29087143237018,138.61840764000002,0.70260933328340713,207.67,82.16,0.4]
["Реконструкция ПС 110/35/10 кВ",7.8518339790631115,11.537132529999999,1.469355129102796,6.27," 0","- "]
["Создание систем телемеханики  и связи ",57.277509713612659,36.921641379999997,0.64460975284379629,48.54,28.2,0.57999999999999996]
["Новое строительство, в т. ч.",100.01197002762444,132.62531950759998,1.3260944612026677,131.33000000000001,172.02,1.31]
["      Энергосбережение (создание систем приборов учета)",61.325473553511536,51.933733547599999,0.8468541788313062,51.97,59.96,1.1499999999999999]
["      Разработка схем перспективного развития",6.6385861268919975,4.3315999999999999,0.65248833369100767,5.84,6.58,1.1299999999999999]
["      Новое строительство",32.047910347220906,76.359985959999989,"в 2,38 р.",73.52,105.48,1.43]
["Мероприятия для присоединения льготных категорий потребителей до 15 кВт, в т. ч.:",487.88289331535861,369.65747678013327,0.75777032849417447,436.51917746388096,362.58,0.83061642814077974]
["      реконструкция",174.65367313614553,133.90440937719998,0.76668533202172739,146.65,122.77,0.83716331401295596]
["      новое строительство",313.22922017921309,235.75306740293328,0.75279844885537894,289.86917746388093,239.81,0.8273042415138514]
["Мероприятия для присоединения потребителей с мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт, в т. ч.:",889.09877998172908,750.9322685118666,0.84459936895571741,872.55000000000007,1147.3599999999999,1.314950432639963]
["      реконструкция",52.252614060996237,113.77172490260001,"в 2,18 р.",57.7,122.13,"в 2,12 р."]
["      новое строительство",836.8461659207328,637.1605436092666,0.7613831186144423,814.85,1025.23,1.2581824875744001]
["Основные средства компании (прочие производственные и хозяйственные объекты)",82.697152179999989,76.854049219999993,0.92934335940273005,38.9,140.99,"в 3,62 р."]
["Строительство опорных источников    110 кВ",254.78345284500384,537.0835722999999,"в 2,11 р.",902.52,538.57000000000005,0.59674023844346946]
["Приобретение электросетевых комплексов",236,256.34190353999992,1.0861945065254235,200,219.39,1.0969499999999999]
[]
[]
["Начальник отдела\nинвестиционного планирования и анализа",null,null,null,null,null,"___________________ Е. А.  Глотова"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,3,5],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5]]}
["Отчет об исполнении инвестиционной программы по стратегическим объектам за 2014 г."]
[]
[]
[]
["Наименование объекта","Финансирование, млн. руб. с НДС",null,"Освоение, млн. руб. без НДС",null,"Увеличение резерва МВА"]
[null,"Утвержденная инвестиционная программа","Исполнение","Утвержденная инвестиционная программа","Исполнение"]
["ВСЕГО, в т.ч.:",{"$f":"B8+B15","v":262.63528682406695},523.72839866999993,658.78584864530865,538.56823501000008]
["по новому строительству:",{"$f":"SUM(B9:B14)","v":254.78345284500384},{"$f":"SUM(C9:C14)","v":512.19126613999993},902.51936869035535,538.56823501000008]
["Строительство ПС 110 кВ \"Янино-2\" с КВЛ 110 кВ",245,165.11923642000002,643.90844047523387,287.09638341000004,"                   2х63 МВА"]
["Строительство ПС 110/10 Новожилово во Всеволожском районе ЛО",0,346.56661029999992,0,0.26537714999999995,"                   2х16 МВА"]
["Строительство ПС 110/10 \"Гатчина\" в Гатчинском районе ЛО",0,0.24999999999999997,0,0.31599569]
["Строительство ПС 35/10 кВ \"Вырица\" в Гатчинском районе ЛО",0,0.25541941999999995,0,0.23126764000000002]
["Строительство ПС 110 кВ \"Кудрово-2\" с КВЛ 110 кВ",9.7834528450038345,0,8.6109282151215094,0]
["Строительство ПС 110 кВ и 2КЛ-110 кВ \"Лаврики\"",0,0,250,250.65921112000001,"                   2х63 МВА"]
["по реконструкции:",7.8518339790631115,11.537132529999999,6.2664799549532608,0]
["Реконструкция ПС Радофинниково",0.45738763221826401,0,0,0]
["Реконструкция ПС-35/10 кВ \"Вещево\" в Выборгском районе ЛО",0,11.537132529999999,0,0,"                     2х4 МВА"]
["Реконструкция ПС Олтон Плюс",7.3944463468448474,0,6.2664799549532608,0]