- УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК

АО «ЛОЭСК»

№___от __________2016 г.

______________ Д.С. Симонов

Карточка запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства

на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ и устанавливает условия проведения конкретной закупки.

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: |  |  | 03.03.2016 10-00 (мск) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: |  |  | 03.03.2016 10-00 (мск) |  |  |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: |  |  | 09.03.2016 |  |  |
| Описание работ |  |  |  |  |  |
| - Наименование работ: |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году. Список лотов приведен в Талице 1 «Состав закупки» Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства и/или реконструкции. По объектам строительства: Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, согласно Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации; Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком Проектной документацией в установленные Договором сроки. По объектам реконструкции: Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, согласно Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации; Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком Проектной документацией в установленные Договором сроки. |  |  |
| - Место выполнения работ |  |  | Ленинградская область |  |  |
| 1.3. Особенности заключения договора: |  |  | По итогам проведения настоящего запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства по объектам строительства и реконструкции, составляющим лот, с победителями заключаются отдельные договоры по соответствующим формам. Победитель запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства вправе предложить Заказчику заключить Договор на условиях, улучшающих его исполнение для Заказчика по сравнению с условиями, указанными Победителем в составе заявки, в том числе по более низкой цене. Заказчик вправе отказаться от такого предложения, в таком случае Договор заключается на условиях, указанных в заявке Победителя. |  |  |
| 1.4. Особенности запроса предложений субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту. В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель. |  |  |
| Дополнительные требования к претендентам (при наличии) |  |  |  |  |  |
| 2. Дополнительные обязательные требования к претендентам: |  |  | а) наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений, что подтверждается предоставлением действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера (Претендент вправе предоставить документы, подтверждающие привлечение для выполнения работ кадастрового инженера, не состоящего в штате компании); б) наличие собственной специальной техники, необходимой для производства работ, что подтверждается предоставлением формы ОС -1, либо специальной техники, которая находится в аренде (пользовании), что подтверждается предоставлением копии договора аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору; в) компания - Претендент не является убыточной по состоянию на последнюю отчетную дату и за предшествующий календарный год (по п. «в» предоставляются баланс с отчетом о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату и годовой баланс, и отчет о прибылях и убытках по итогам предшествующего года); г) наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, что подтверждается предоставлением копии свидетельств о регистрации прав собственности или копии договоров аренды офисных и производственных помещений; д) в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга, Претендент предоставляет копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга. Претендент вправе предоставить гарантийное письмо в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ вахтовым методом либо с привлечением субподрядной организации. |  |  |
| Обязательные условия исполнения Договора |  |  |  |  |  |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно проектной документации и Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации (прилагаются к настоящей карточке). |  |  |  |  |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена договоров: | Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ. Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена). |  |  |  |  |
| 3.3. Срок выполнения работ: | Срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки». |  |  |  |  |
| 3.4. Условия оплаты: | По объектам строительства: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: - подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; - выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании: - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ; - подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); - подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); - выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: - подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются. По объектам реконструкции: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: • подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; • подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; • выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: • подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ; • подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); • подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); • выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: • подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются. |  |  |  |  |
| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |  |  |  |  |  |
| Критерий |  |  |  | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Цена лота: не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки» |  |  |  | Заявка участника запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,4 |
| 4.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ). |  |  |  | Заявка участника, имеющего опыт выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает – 0 баллов. | 0,2 |
| 4.3. Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК» |  |  |  | Участник запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующий указанному критерию, получает 100 баллов. Участник запроса предложений, не соответствующий указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,2 |
| 4.4.Срок выполнения работ: не более срока, указанного в Таблице 1 «Состав закупки» |  |  |  | Заявка участника запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащая наименьший срок выполнения работ по лоту, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшего срока выполнения работ по лоту к сроку выполнения работ по лоту, содержащемуся в оцениваемой заявке. | 0,2 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |  |  |  |  |  |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: |  | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |
|  |  | 5.2. Проект договора подряда. По одному подписанному экземпляру проектов договоров на реконструкцию и строительство, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Задания на проведение работ по получению разрешительной документации предоставлять в составе заявки не требуется. |  |  |  |
|  |  | 5.3. Допускается предоставление Претендентом в составе заявки на участие в настоящем Запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства копии выписки из ЕГРЮЛ (либо копии выписки из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) заверенной подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью претендента. Заказчик оставляет за собой право требования предоставления оригинала выписки на ознакомление. |  |  |  |
| Срок заключения Договоров |  |  |  |  |  |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: |  | 10 календарных дней с момента публикации итогового протокола, содержащего результаты запроса предложений |  |  |  |
| 6.2. Срок возврата подписанного Победителем договора: |  | 5 календарных дней с момента получения договора |  |  |  |
| Общий срок заключения договора не более 20 рабочих дней, но не менее 10 календарных дней с момента публикации итогового протокола, содержащего результаты запроса предложений (согласно п.27 Постановления Правительства от 11.12.2014 г. №1352). |  |  |  |  |  |

Таблица 1. Состав закупки.

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Максимальный срок выполнения работ, к.д. | Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС | Начальная (максимальная) цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 592 | - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС-322 на участке от опоры №1 до опоры №24 в п. Вырица Гатчинского района ЛО | п. Вырица Гатчинского района | 200 | 43 200 000 | 3 950 000 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Жертв Революции от ТП-47 до ж/д по ул. Соболевского и ул. Андреевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 200 |  | 5 050 000 |
|  |  | - Строительство МТП на ул. Советская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 200 |  | 1 200 000 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по ул. Советская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 200 |  | 2 600 000 |
|  |  | - Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Первый Овраг в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 200 |  | 400 000 |
|  |  | - Строительство МТП на пересечении ул. Ломоносова и ул. Первый Овраг в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 200 |  | 1 200 000 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-"Вырица" от ПП-7 в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 200 |  | 2 300 000 |
|  |  | - Строительство КТП на пересечении пр. Володарского и ул. Боровая в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 200 |  | 1 700 000 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП на пересечении пр. Володарского и ул. Боровая до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 200 |  | 1 990 000 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-322 ф.3 от ул. Лейтенанта Шмидта до проектируемой КТП на пересечении пр. Володарского и ул. Боровая в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 200 |  | 310 000 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-322 по ул. Охотничья, по Пильному пр. до проектируемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 200 |  | 1 700 000 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.322-03 в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 200 |  | 3 600 000 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера №8 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 200 |  | 2 400 000 |
|  |  | - Строительство КТП на пересечении ул. Введенской и ул. Ленина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 200 |  | 2 400 000 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС "Вырица" по ул. Ульяновская от ул. Ленина до ТП-19 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 200 |  | 1 100 000 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Ульяновская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  | 200 |  | 1 800 000 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1(Н) по ул. Нижегородская до ул. Симбирская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 200 |  | 1 200 000 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1(Н) по ул. Зареченская от ул. Нижегородская до оп. с ответвлением к ж\д заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 200 |  | 1 200 000 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1(Н) по Вологодскому пр. от ул. Нижегородская до ул. Ярославская и далее по ул. Ярославская до оп. с ответвлением к ж\д заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 200 |  | 1 200 000 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35/10 от ТП-7 до проектируемой МТП на пересечении ул. Софийской и ул. Средней в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 200 |  | 1 700 000 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 от проектируемой МТП на пересечении ул. Софийской и ул. Средней в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 200 |  | 3 000 000 |
|  |  | - Строительство МТП на пересечении ул. Софийская и ул. Средней в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 200 |  | 1 200 000 |

Форма №3 Лист1, Лист2

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства

(наименование организации – Претендента)

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Предлагаемый срок выполнения работ, к.д. | Предлагаемая стоимость работ по лоту, руб. с НДС | Предлагаемая стоимость с разбивкой по работам, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС-322 на участке от опоры №1 до опоры №24 в п. Вырица Гатчинского района ЛО | п. Вырица Гатчинского района |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Жертв Революции от ТП-47 до ж/д по ул. Соболевского и ул. Андреевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Строительство МТП на ул. Советская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по ул. Советская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Первый Овраг в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Строительство МТП на пересечении ул. Ломоносова и ул. Первый Овраг в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-"Вырица" от ПП-7 в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Строительство КТП на пересечении пр. Володарского и ул. Боровая в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП на пересечении пр. Володарского и ул. Боровая до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-322 ф.3 от ул. Лейтенанта Шмидта до проектируемой КТП на пересечении пр. Володарского и ул. Боровая в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-322 по ул. Охотничья, по Пильному пр. до проектируемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.322-03 в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера №8 ПС-322 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Строительство КТП на пересечении ул. Введенской и ул. Ленина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС "Вырица" по ул. Ульяновская от ул. Ленина до ТП-19 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Ульяновская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1(Н) по ул. Нижегородская до ул. Симбирская в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1(Н) по ул. Зареченская от ул. Нижегородская до оп. с ответвлением к ж\д заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1(Н) по Вологодскому пр. от ул. Нижегородская до ул. Ярославская и далее по ул. Ярославская до оп. с ответвлением к ж\д заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35/10 от ТП-7 до проектируемой МТП на пересечении ул. Софийской и ул. Средней в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 от проектируемой МТП на пересечении ул. Софийской и ул. Средней в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Строительство МТП на пересечении ул. Софийская и ул. Средней в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |  |

| Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ) | Есть/Нет |
| --- | --- |
| Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК» | Есть/Нет |

- По лотам с отсутствующими значениями в графах 6-7 предложения: не имеем предложения.

- В случае победы работы будут выполнены в сроки, не превышающие сроки по соответствующим лотам, указанные в Таблице 1 «Состав закупки» (графа 5) карточки настоящего запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также согласно Проектной документации и Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации.

- В случае победы обязуемся заключить договоры по форме АО «ЛОЭСК» по любой из работ. Согласны с условиями оплаты согласно карточке запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства (п.3.4.)

Справка по заполнению данной формы:

- В графе 7 проставляется предлагаемая цена за каждый объект лота (на отдельных строках), указанный в графе 3 «Наименование лота».

- Объекты в лоте графы 3 «Наименование лота» расположены на отдельных строках и выделены дефисом «–».

- Сумма цен за каждый объект в лоте должна быть строго равна предлагаемой общей стоимости работ по соответствующему лоту, указанной в графе 6.

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Данная Форма № 3 в составе заявки должна прикладываться в качестве первого листа.