## УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК

АО «ЛОЭСК»

№___от __________2016 г.

______________Д.С. Симонов

Карточка запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства

на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК»

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ и устанавливает условия проведения конкретной закупки.

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: |  |  | 17.02.2016 г., 09:00 (мск.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: |  |  | 17.02.2016 г., 09:00 (мск.) |  |  |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: |  |  | 19.02.2016 г. |  |  |
| Описание работ |  |  |  |  |  |
| - Наименование работ: |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК». Список лотов приведен в Талице 1 «Состав закупки» Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства и/или реконструкции. По объекту реконструкции: Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Договору, согласно Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации; Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком Проектной документацией в установленные Договором сроки. По объекту строительства: Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Договору, согласно Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации; Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком Проектной документацией в установленные Договором сроки. |  |  |
| - Место выполнения работ |  |  | Ленинградская область |  |  |
| 1.3. Особенности заключения договора: |  |  | По итогам проведения настоящего запроса предложений по объектам строительства и реконструкции, составляющим лот, с победителями заключаются отдельные договоры по соответствующим формам. Победитель ЗП вправе предложить Заказчику заключить Договор на условиях, улучшающих его исполнение для Заказчика по сравнению с условиями, указанными Победителем в составе заявки, в том числе по более низкой цене. Заказчик вправе отказаться от такого предложения, в таком случае Договор заключается на условиях, указанных в заявке Победителя. |  |  |
| 1.4. Особенности запроса предложений |  |  | Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту. В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель. |  |  |
| Дополнительные требования к претендентам (при наличии) |  |  |  |  |  |
| 2. Дополнительные обязательные требования к претендентам: |  |  | а) наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений, что подтверждается предоставлением действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера (Претендент вправе предоставить документы, подтверждающие привлечение для выполнения работ кадастрового инженера, не состоящего в штате компании); б) наличие собственной специальной техники, необходимой для производства работ, что подтверждается предоставлением формы ОС -1, либо специальной техники, которая находится в аренде (пользовании), что подтверждается предоставлением копии договора аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору; в) компания - Претендент не является убыточной по состоянию на последнюю отчетную дату и за предшествующий календарный год (по п. «в» предоставляется баланс с отчетом о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, а также годовой баланс с отчетом о прибылях и убытках по итогам предшествующего календарного года); г) наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга и/или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением копии свидетельств о регистрации прав собственности или копии договоров аренды офисных и производственных помещений; д) в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга, Претендент предоставляет копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга. Претендент вправе предоставить гарантийное письмо в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ вахтовым методом либо с привлечением субподрядной организации. |  |  |
| Обязательные условия исполнения Договора |  |  |  |  |  |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно проектной документации и Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации (прилагаются к настоящей карточке). |  |  |  |  |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена договоров: | Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ. Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена). |  |  |  |  |
| 3.3. Срок выполнения работ: | Срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки». |  |  |  |  |
| 3.4. Условия оплаты: | По объекту реконструкции: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: • подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; • подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; • выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: • подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ; • подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); • подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); • выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: • подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются. По объекту строительства: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании: подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ; подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются. |  |  |  |  |
| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |  |  |  |  |  |
| Критерий |  |  |  | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Цена лота: не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки» |  |  |  | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,4 |
| 4.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области. |  |  |  | Заявка участника, имеющего опыт выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает – 0 баллов. | 0,2 |
| 4.3. Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК» (ОАО «ЛОЭСК») |  |  |  | Участник запроса предложений, соответствующий указанному критерию, получает 100 баллов. Участник запроса предложений, не соответствующий указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,2 |
| 4.4.Срок выполнения работ: не более срока, указанного в Таблице 1 «Состав закупки» |  |  |  | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьший срок выполнения работ по лоту, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшего срока выполнения работ по лоту к сроку выполнения работ по лоту, содержащемуся в оцениваемой заявке. | 0,2 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |  |  |  |  |  |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: |  | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений. |  |  |  |
|  |  | 5.2. Проект договора подряда. По одному подписанному экземпляру проектов договоров на реконструкцию и строительство, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Технические задания заказчика предоставлять в составе заявки не требуется. |  |  |  |
|  |  | 5.3. Допускается предоставление Претендентом в составе заявки на участие в настоящем Запросе предложений копии выписки из ЕГРЮЛ (либо копии выписки из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) заверенной подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью претендента. Заказчик оставляет за собой право требования предоставления оригинала выписки на ознакомление. |  |  |  |
| Срок заключения Договоров |  |  |  |  |  |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: |  | В течение 10 календарных дней с момента публикации протокола, содержащего итоги запроса предложения |  |  |  |
| 6.2. Срок возврата подписанного Победителем договора: |  | 5 календарных дней с момента получения договора |  |  |  |
| Общий срок заключения договора не более 20 рабочих дней (согласно п.27 Постановления Правительства от 11.12.2014 г. №1352). |  |  |  |  |  |

Таблица 1. Состав закупки.

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Максимальный срок выполнения работ, к.д. | Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС | Начальная (максимальная) цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 309 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-38 Тосно ЛО | Тосненский район | 200 | 13 690 447,30 | 5 896 902,90 |
|  |  | - Реконструкция КТП-38 г. Тосно ЛО |  | 200 |  | 1 552 265,90 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100 кВА на ул. Куйбышева г. Тосно ЛО |  | 200 |  | 986 655,70 |
|  |  | - Строительство СТП-100 кВА на ул. Куйбышева г. Тосно ЛО |  | 200 |  | 742 394,20 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 г. Никольское д. Гладкое, Тосненский район, ЛО |  | 200 |  | 4 512 228.60 |
| 2 | 310 | - Строительство ТП-6-КТП-10/0,4 кВ г. Тихвин ЛО | г. Тихвин | 210 | 8 296 136 | 8 296 136 |
| 3 | 311 | - Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП№27 г. Тихвин ЛО | г. Тихвин | 180 | 7 859 000 | 7 859 000 |

Форма №3 Лист1, Лист2

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

(наименование организации – Претендента)

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Предлагаемый срок выполнения работ, к.д. | Предлагаемая стоимость работ по лоту, руб. с НДС | Стоимость с разбивкой по работам, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 309 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-38 Тосно ЛО | Тосненский район |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция КТП-38 г. Тосно ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100 кВА на ул. Куйбышева г. Тосно ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Строительство СТП-100 кВА на ул. Куйбышева г. Тосно ЛО |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 г. Никольское д. Гладкое, Тосненский район, ЛО |  |  |  |  |
| 2 | 310 | - Строительство ТП-6-КТП-10/0,4 кВ г. Тихвин ЛО | г. Тихвин |  |  |  |
| 3 | 311 | - Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП№27 г. Тихвин ЛО | г. Тихвин |  |  |  |

- По лотам с отсутствующей предлагаемой стоимостью (графы 6 и 7) предложения не имеем предложения.

- ПОДТВЕРЖДАЕМ, что в случае победы работы будут выполнены в сроки, не превышающие сроки по соответствующим лотам, указанные в Таблице 1 «Состав закупки» (графа 5) карточки настоящего запроса предложений, а также согласно Проектной документации, заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований, типовому техническому заданию на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП.

- В случае победы обязуемся заключить договоры по форме АО «ЛОЭСК» по любой из работ (условия оплаты указаны в п. 3.4 карточки запроса предложения, подтверждаем).

(наименование организации – Претендента)

осведомлено, что Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

| Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО | Есть/Нет |
| --- | --- |
| Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК» | Есть/Нет |

Справка по заполнению данной формы:

- В графе 7 проставляется предлагаемая цена за каждый объект лота (на отдельных строках), указанный в графе 3 «Наименование лота».

- Объекты в лоте графы 3 «Наименование лота» расположены на отдельных строках и выделены дефисом «–».

- Сумма цен за каждый объект в лоте должна быть строго равна предлагаемой общей стоимости работ по соответствующему лоту, указанной в графе 6.

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Данная Форма №3 в составе заявки должна прикладываться в качестве первого листа.