УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор   ОАО «ЛОЭСК»

________________Малык В.В.

Рекомендации о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству и реконструкции в ОАО «ЛОЭСК» для работ выполняемых подрядным способом

от 14.05.2015 г.

Данные рекомендации являются неотъемлемой частью «Регламента Дирекции по капитальному строительству ОАО «ЛОЭСК» (п.2,5, приложение №40) и имеют целью упорядочение вопросов ценообразования при составлении сметной документации подрядных организаций, а также для составления смет для Комитета по тарифам.

Сметная документация, принимается на проверку и согласование с соблюдением следующих требований:

- Сметная документация принимается на проверку только при наличии проекта, который прошел согласование в филиале и в отделе приемке вводимых объектов ОАО «ЛОЭСК».

- Сметная документация должна состоять из Локальных смет, оформленых и составленных, согласно образца приложения 2 к МДС 81-35.2004 и содержать полное наименование организаций сторон Заказчика и Подрядчика, название объекта, номера договора, индексов пересчета в текущие цены с указанием месяца, по которому производится расчет. Количество локальных смет должно соответствовать количеству титулов в договоре-подряде.

- Локальная смета должна состоять из разделов по видам работ: земляные, строительные, электромонтажные, пусконаладочные и т.д.

- В графе: «количество» сметного расчета объем всех выполняемых работ расписываются формулой

- Сметная документация и расчеты за выполненные объемы работ по сметам, по объектам строительства, находящимся на территории ЛО, составляются на основе территориальных единичных расценок, разработанных для Ленинградской области (ТСНБ-2009-ЛО)

- Все неучтенные материалы выделяются в отдельные разделы, разделяя материалы, взятые по ССЦ и по прайсовой стоимости.

- Порядок согласования стоимости материалов и оборудования:                                                                                                                                                                                           - Стоимость оборудования согласовывается подрядной организацией  в  Службе закупок до заключения договора- поставки.  (инф. Письмо № 03/2790 от 17.10.2012 г.)                                                                                                                       – Отдел сметной работы, проверяет стоимость материалов, которая не должна превышать базовую стоимость, предоставляемую ежеквартально Службой закупок. (приказ № 149 от 19.10.2012 г.) (при расчетах СМР, для закрытия проектирования или для предварительного согласования стоимости объекта)

- Общестроительные материалы (щебень, песок, бетон, блоки ФБС, асфальт, геотекстиль, материал для дренажной системы, материал для устройства ограждения КТП), расцениваются по данным каталога СЕВЗАПСТРОЙЦЕНА «каталога сметных цен на основные строительные ресурсы в текущем уровне цен» (ССЦ ЦИНИС ЛО) без начисления транспортных и заготовительно-складских расходов, учтенных в сметной цене;

- цены, принимаются по прайсам поставщиков при подтверждении соответствующими расчетно-платежными документами. (при закрытии фактически построенного объекта)

- Заготовительно-складские расходы (согласно МДС 81-2.99) определяются в процентах от стоимости материалов, принятых по прайсовой стоимости со следующими коэффициентами:

-по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) – 2 %;

- по металлическим строительным конструкциям – 0,75 %;

-  оборудованию – 1,2 %.

- Снабженческо-сбытовая наценка (согласно МДС 81-35.2001) начисляется по согласованию с заказчиком.

- Стоимость проектно-изыскательских:

- проектные работы определяются по сборнику "Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики", 2003г от стоимости СМР без НДС с индексацией поквартально в соответствии с индексами, публикуемыми в журнале «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» в приложениях 1 и 2 к письму Министерства регионального развития РФ.

- допускается составление проектных смет на объекты с обоснованием стоимости строительства по объектам-аналогам с приложением проекта-аналога (по предварительному согласованию с заказчиком). -  Стоимость проектных работ на новое строительство (КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, СТП, МТП) не должна превышать 8 % от стоимости строительно-монтажных работ. На реконструкцию (КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, СТП, МТП) стоимость проектирования составляет не более 10 % от СМР.

- Стоимость проектных работ при новом строительстве РП, БКТП, БРТП, КТП рассчитывается по сборникам СБМ «Объекты энергетики РАО ЕЭС 2003 г.» (таблица 11), с привязкой коэффициента - п. 2.2.6 (Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве 2010 г., утвержденные приказом от 29.12.2009 г. № 620 глава 2 «Порядок применения справочников при определении базовых цен на проекты»)

- землеустройство - согласование сметной стоимости производит «Отдел земельно-имущественных вопросов».

- топосъемка определяется по «СБЦ на инженерные-геодезические изыскания для строительства» 2004г., согласование сметной стоимости производит «Отдел земельно-имущественных вопросов».

- Накладные расходы в текущем уровне цен определяются в соответствии с МДС 81-33.2004 (Госстрой России от 12.01.2004г №6) от величины средств на оплату труда рабочих и определяются по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ (Приложение №4,5 МДС) с применением коэффициента 0,85, согласно письму Министерства регионального развития РФ №41099-КК/08 от 16.12.2010г.

Сметная прибыль в текущем уровне цен определяется в соответствии с МДС 81-25.2001 и начисляется от ФОТ по видам работ с применением коэффициента 0,8, согласно письму Министерства регионального развития РФ №41099-КК/08 от 16.12.2010г

НР и СП рассчитываются в сметах построчно.

- НР и СП при погрузочно-разгрузочных работах не начисляются, она учтена расценками. Прямые затраты индексируются индексом к зарплате.

- НР и СП при перевозках- не начисляются. Прямые затраты индексируются индексом к эксплуатации машин.

- При составление смет на строительство и реконструкцию ВЛ, расценки брать по 33 сборнику ТЕР ТСНБ. Использование расценок из других сборников согласовывать с заказчиком.

Порядок начисления зимнего удорожания:

- Начисления зимнего удорожания производится согласно календарному плану, приложение которого к сметной документации обязательно;

- Затраты на удорожание СМР в зимнее время определяются в процентах от СМР без учета стоимости материальных ресурсов для III температурной зоны (ЛО) по нормам – «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время» (ГСН 81-05-02-2007) по таблице 4 раздела I:

- 2,1% - КЛ, ТП, КТП, БКТП;

- 1,9% - ВЛ;

- Если подрядная организация выполняет полный объем работ только в летний период, дополнительные затраты не учитываются.

- Если подрядная организация выполняет СМР менее 50% от полного объема работ в зимнее время, начисление дополнительных затрат на удорожание СМР в зимнее время по согласованию с заказчиком.

- Работы по устройству водоотлива    в сметном-расчете согласовываются с заказчиком по объемам, прописанным в проекте, с приложением акта на скрытые работы, согласованного тех. надзором.

- Коэффициенты на грунты повышенной влажности, при разработке механизированным и ручным способами, применяются по согласованию с заказчиком.

- Затраты на командировочные расходы согласовываются с заказчиком, и подтверждаются следующими документами:

- приказ о направлении работников в служебную поездку;

- календарный план выполнения СМР с указанием количества рабочих дней.

- Затраты на проживание работников согласовываются с заказчиком, и подтверждаются следующими документами:

- договор аренды;

- календарный план выполнения СМР с указанием количества рабочих дней.

- Коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе оплате труда рабочих, обслуживающих машины, для учета влияния стесняющих условий  производства работ, предусмотренных в проекте,  согласовываются с заказчиком.

- Для расчета стоимости ГНБ в зависимости от диаметра прокола применяется формула:                                        C= L*Д*10*N

Где: С – Стоимость прокола.

L –рабочая длина прокола.

Д – диаметр протаскиваемой трубы.

10 рублей – стоимость 1 мм от диаметра трубы.

N-количество труб в проколе.

Пример расчета стоимости работ по прокладки кабеля методом горизонтально-направленного бурения:

Проложить кабель под перекрестком автомобильных дорог – длиной 50 м, труб 6 штук диаметром 160мм.

50*6*10*160=480 000 руб.

Данная формула учитывает стоимость доставки установки ГНБ, ее демонтаж, прокол, все дополнительные расширения, протаскивание пучка труб, материалы для проведения бурения. Земляные работы, по устройству приемного и стартового котлована, рассчитываются отдельно. Затягивание кабеля в трубы, стоимость труб и кабеля, также показываются отдельно. Расчет стоимости проводить по сборнику 34-2-19 ТСНБ-2009 ЛО. Корректировку стоимости прокола допускается делать индексацией прямых затрат.

- При проведение пусконаладочных работ сложных объектов (РП, БРТП) объемы согласовывать в отделе РЗА.

- При согласовании смет по законченному строительству (в том числе и промежуточные закрытия), объекты стоимостью до 5 000 000, объемы работ согласовывают в филиале ОАО «ЛОЭСК», объекты свыше 5 000 000 после согласования в филиале, проходят согласование в Отделе приемки вводимых объектов.

Директор

по капитальному строительству				Фистюлева А. Т.