## Лист1
№ п/п | № договора | Дата договора | Контрагент | № протокола | дата протокола | Сумма договора (руб. с НДС) | Срок действия | № ДС | Дата ДС | Сумма ДС ( руб. с НДС) | Срок действия ДС | Суть ДС
1 | 00-0280/2016 ПДР | 2016-04-08 | ООО "Люксэнергомонтаж" | 50-00-ЗП/2016-ПДР | 2016-03-10 | 5327700 | 59 к.д. | 1 | 2016-12-01 | 16500000 | до 31.10.18 г. | Увеличение стоимости работ по Договору + замена ТЗ, графика выполнения работ+ продление срока выполнения работ