## Лист1
Приложение №__
к договору №____________
от "____" _______ 2017г.
График выполнения работ по реконструкции (ПИР и СМР)
Начало выполнения работ июль 2017г.; Окончание-175 (сто семьдесят пять) календарных дней с даты начала работ
№ п/п | Наименование объекта | Вид работы | июль 2017 | август 2017 | сентябрь 2017 | октябрь 2017 | ноябрь 2017 | декабрь 2017
1 | КЛ-0,4кВ от ТП 8-2 до ж/д 14 ул. Солнечная (инв.№00000203) | ПИР
2 | КЛ-0,4кВ от ТП 8-2 до ж/д 14 ул. Солнечная (инв.№00000203) | СМР
3 | КЛ-0,4кВ от ТП 8-2 до ж/д 14 пр. Героев от ж/д 14 пр. Героев до ж/д 16 пр. Героев (инв.№00000171) | ПИР
4 | КЛ-0,4кВ от ТП 8-2 до ж/д 14 пр. Героев от ж/д 14 пр. Героев до ж/д 16 пр. Героев (инв.№00000171) | СМР
5 | КЛ-0,4кВ от ТП до ж/д 22 пр. Героев (ТП 8-2) (инв.№00001440) | ПИР
6 | КЛ-0,4кВ от ТП до ж/д 22 пр. Героев (ТП 8-2) (инв.№00001440) | СМР
7 | КЛ-0,4кВ от ТП 9-1 до ж/д 22 ул. Солнечная (инв.№00000224) | ПИР
8 | КЛ-0,4кВ от ТП 9-1 до ж/д 22 ул. Солнечная (инв.№00000224) | СМР
9 | КЛ-0,4кВ от ТП 9-1 до ж/д 7 ул. Кр.Форты от ж/д 7 ул. Кр.Форты до ж/д 9 ул. Кр.Форты (инв.№00000681) | ПИР
10 | КЛ-0,4кВ от ТП 9-1 до ж/д 7 ул. Кр.Форты от ж/д 7 ул. Кр.Форты до ж/д 9 ул. Кр.Форты (инв.№00000681) | СМР
11 | КЛ-0,4кВ от ТП 9-1 до ж/д 5 ул. Кр.Форты (инв.№00000684) | ПИР
12 | КЛ-0,4кВ от ТП 9-1 до ж/д 5 ул. Кр.Форты (инв.№00000684) | СМР
13 | КЛ-0,4кВ от ТП 4-1 до ж/д 7 пр. Героев (д/сад №4) (инв.№00003680) | ПИР
14 | КЛ-0,4кВ от ТП 4-1 до ж/д 7 пр. Героев (д/сад №4) (инв.№00003680) | СМР
15 | КЛ-0,4кВ от ТП 4-1 до ж/д 5 пр. Героев (инв.№00003690) | ПИР
16 | КЛ-0,4кВ от ТП 4-1 до ж/д 5 пр. Героев (инв.№00003690) | СМР
17 | КЛ-0,4кВ от ТП 4-1 до ж/д 29 пр. Героев (инв.№00003630) | ПИР
18 | КЛ-0,4кВ от ТП 4-1 до ж/д 29 пр. Героев (инв.№00003630) | СМР
| Заказчик: |  |  |  |  | Подрядчик:
| ____________________ |  |  |  |  | ____________________
| М.П |  |  |  |  | М.П.