*Приложение № 1*

*к Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских работ, поставку, монтаж и пуско-наладку системы телемеханики на объекте филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети» РП-1373 «Меткем», утвержденной решением Председателя ЦЗК АО «ЛОЭСК»*

*№\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Карточка запроса предложений**

**для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских работ, поставку, монтаж и пуско-наладку системы телемеханики на объекте филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети» РП-1373 «Меткем».**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | **05.07.2017, 09:30** |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | **05.07.2017, 09:30** |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | **07.07.2017** |
| **Описание работ** |
| **1.1.Наименование работ:** | Выполнение проектно-изыскательских работ, поставка, монтаж и пуско-наладка системы телемеханики на объекте филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети» РП-1373 «Меткем». |
| **1.2.Объем работ:** | В соответствии с Техническим заданием (прилагается к настоящей документации). |
| **2. Дополнительные требования к Претендентам**  |
| **Дополнительные обязательные требования к претендентам** | а)при отсутствии договорных отношений с АО «ЛОЭСК», связанных с выполнением аналогичных работ, - наличие рекомендаций от заказчиков Претендента. |
| **Обязательные условия исполнения договора**  |
| **3.1. Выполнение работ** | Согласно Техническому заданию (прилагается к настоящей документации). |
| **3.2. Начальная (максимальная) цена договора** | Общая начальная максимальная цена договора: не более **900 000** руб. с НДС  |
| **3.3. Срок выполнения работ** | Не более 70 календарных дней с даты заключения договора. |
| **3.4. Условия оплаты** | Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком по объекту, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.По условиям Договора оплата аванса не предусмотрена.Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком оказанныхИсполнителем услуг, установленного Договором, не начисляются. |
| **3.5. Место выполнения работ** | Филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети» |
| **Требования к условиям исполнения договора и Претендентам, являющиеся критериями оценки**  |
| ***Критерий*** | ***Порядок оценки*** | ***Значимость критерия*** |
| 4.1. Общая начальная максимальная цена договора: не более 900 000 руб. с НДС  | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей стоимости договора к стоимости договора, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,5 |
| 4.2. Срок выполнения работ: выполнение работ осуществляется Подрядчиком в срок не более 70 календарных дней с даты заключения договора.  | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьший срок поставки, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшего срока поставки к сроку поставки, содержащемуся в оцениваемой заявке. | 0,2 |
| 4.3. Участник запроса предложений не имеет претензий со стороны АО «ЛОЭСК» по качеству, количеству и срокам выполнения работ по ранее заключённым договорам. | Заявка участника запроса предложений, соответствующего указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,1 |
| 4.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации каждого Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов, монтажных и пусконаладочных работ устанавливается не менее 60 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Объекту (КС-2). | Заявка участника запроса предложений, содержащая наибольший гарантийный срок, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение гарантийного срока, содержащегося в оцениваемой заявке к наибольшему гарантийном сроку. | 0,2 |
| **Срок заключения Договора** |
| 5.1. Срок направления договоров победителю: | В течение 15 рабочих дней с даты публикации протокола, содержащего итоги запроса предложения |
| 5.2. Срок возврата, подписанного Победителем договора: | 5 рабочих дней с даты получения договора |
| 5.3.Общий срок заключения договора: | не более 20 (двадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего результаты закупочной процедуры |

**Форма № 3**

 **«Предложения Претендента по предмету запроса предложений»**

**Лист 1**

*(наименование Претендента)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п № | **Условия Заказчика, являющиеся обязательными требованиями к условиям исполнения договора** | **Подтверждение участником запроса предложений условий выполнения работ, являющихся предметом запроса предложений** (обязательное заполнение участником) |
| 3.1. | Выполнение работ согласно Техническому заданию (прилагается к настоящей документации). | (подтвердить) |
| 3.2. | Начальная (максимальная) цена договора: Общая начальная максимальная цена договора: не более **900 000** руб. с НДС | (подтвердить) |
| 3.3. | Срок выполнения работ: не более 70 календарных дней с даты заключения договора.  | (подтвердить) |
| 3.4. | Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком по объекту, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.  Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям Договора оплата аванса не предусмотрена. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком оказанных Исполнителем услуг, установленного Договором, не начисляются | (подтвердить) |
| 3.5.  | Место проведения работ: филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети» | (подтвердить) |
| 3.6.  | Гарантийный срок нормальной эксплуатации каждого Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов, монтажных и пусконаладочных работ устанавливается не менее 60 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Объекту (КС-2). | (подтвердить) |

Руководитель

М.П

**Форма № 3**

**Лист 2**

**«Предложения Претендента по предмету запроса предложений**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование организации – Претендента) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п №** | **Наименование работ**  | **Срок выполнения работ, календарные дни** | **Гарантийный срок, месяцы** | **Предлагаемая стоимость работ, руб., с НДС** |
| 1гр | 2гр | 3гр | 4гр | 5гр |
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ, поставка, монтаж и пуско-наладка системы телемеханики на объекте филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети» РП-1373 «Меткем». |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п №** | **Условия Заказчика, являющиеся критериями, по которым производится оценка заявок Претендентов** | **Предложения Претендента****(обязательное заполнение участником)** |
| 1 | Участник запроса предложений не имеет претензий со стороны АО «ЛОЭСК» по качеству, количеству и срокам выполнения работ по ранее заключённым договорам. | *Имеет/Не имеет* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

**Форма № 3**

**Лист 3**

**«Техническое Предложение Претендента по предмету запроса предложений**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование организации – Претендента) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ**  | **Наименование производителя оборудования**  | **Тип предлагаемого к установке оборудования** |
| Выполнение проектно-изыскательских работ, поставка, монтаж и пуско-наладка системы телемеханики на объекте филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети» РП-1373 «Меткем». |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О.Фамилия) |