## Лист1
Приложение №___
к договору №____________
от "____" _______ 2017г.
График выполнения работ по реконструкции (ПИР и СМР)
Начало выполнения работ июль 2017г.; Окончание-175 (сто семьдесят пять) календарных дней с даты начала работ
№ п/п | Наименование объекта | Вид работы | июль 2017 | август 2017 | сентябрь 2017 | октябрь 2017 | ноябрь 2017 | декабрь 2017
1 | КЛ-10кВ ТП БО-5 (инв.№00300132) | ПИР
2 | КЛ-10кВ ТП БО-5 (инв.№00300132) | СМР
3 | КЛ-10КВ от 3 РУСМЗ (инв.№00000376) | ПИР
4 | КЛ-10КВ от 3 РУСМЗ (инв.№00000376) | СМР
5 | КЛ-10кВ ТП-2-2 - ТП-ПР-3 (1-7) (инв.№00300111) | ПИР
6 | КЛ-10кВ ТП-2-2 - ТП-ПР-3 (1-7) (инв.№00300111) | СМР
| Заказчик: |  |  |  |  | Подрядчик:
| ____________________ |  |  |  |  | ____________________
| М.П |  |  |  |  | М.П.