*Приложение № 1*

*к Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку оборудования, монтаж и пуско-наладку системы телемеханики на объекте «Оборудование силовое ПС 110/6 (трансформатор ТМ 10000/110-2 шт.)», инв. № 000001106, филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» РЭС г. Кировск,*

*утвержденной решением Председателя ЦЗК АО «ЛОЭСК»*

*№\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Карточка запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства**

**на поставку оборудования, монтаж и пуско-наладку системы телемеханики на объекте «Оборудование силовое ПС 110/6 (трансформатор ТМ 10000/110-2 шт.)», инв. № 000001106, филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» РЭС г. Кировск**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | **21.05.2018 г., 09:30 (МСК)** |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | **21.05.2018 г., 09:30 (МСК)** |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | **23.05.2018 г.** |
| **1. Описание работ** |
| **1.1.Наименование работ:** |  Этап 1 – поставка оборудования и выполнение монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с Проектной документацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) в установленные настоящим Договором сроки по объекту «Оборудование силовое ПС 110/6(трансформатор ТМ 10000/110-2шт.)», инв. № 000001106 (ПС-382) филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» (Приложение № 1 к настоящему Договору); Этап 2 – интеграция в существующее автоматизированное рабочее место (Далее – АРМ) системы телемеханики на диспетчерском пункте РЭС г. Кировск в филиале АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» |
| **1.2.Объем работ:** | В соответствии с Проектной документацией (прилагается к настоящей документации). |
| **2. Дополнительные требования к Претендентам**  |
| **2.1 Дополнительные обязательные требования к претендентам** | - |
| **3.Обязательные условия исполнения договора**  |
| **3.1. Выполнение работ** | В соответствии с Проектной документацией (прилагается к настоящей документации). |
| **3.2. Начальная (максимальная) цена договора** | Не более **12 000 000** руб. с НДС  |
| **3.3. Срок выполнения работ** | Не более 100 (ста) календарных с даты подписания договора. При выполнении одного вида работ продолжительность выполнения составляет: поставка оборудования – не более 30 (тридцати) календарных дней, для монтажных работ – не более 30 (тридцати) календарных дней, пуско-наладочных работ – не более 20 (двадцати) календарных дней и интеграция в существующий АРМ – не более 20 (двадцати) календарных дней. |
| **3.4. Условия оплаты** | Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком по объекту, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.  |
| **3.5. Место выполнения работ** | Ленинградская область  |
| **4.Требования к условиям исполнения договора и Претендентам, являющиеся критериями оценки**  |
| ***Критерий*** | ***Порядок оценки*** | ***Значимость критерия*** |
| 4.1. Общая начальная максимальная цена договора: не более **12 000 000** **руб. с НДС**.  | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей стоимости договора к стоимости договора, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,5 |
| 4.2. Срок выполнения работ/поставка оборудования: не более 100 (ста) календарных дней с даты заключения договора. | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьший срок поставки, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшего срока поставки к сроку поставки, содержащемуся в оцениваемой заявке. | 0,2 |
| 4.3. Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | Заявка участника запроса предложений, соответствующего указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,1 |
| 4.4. Гарантийные обязательства на устанавливаемое оборудование должны соответствовать гарантийным обязательствам заводов изготовителей, но не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Объекту (КС-2). | Заявка участника запроса предложений, содержащая наибольший гарантийный срок, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение гарантийного срока, содержащегося в оцениваемой заявке к наибольшему гарантийном сроку. | 0,2 |
| **5.Срок заключения Договора** |
| 5.1. Срок направления договоров победителю: | В течение 15 рабочих дней с даты публикации протокола, содержащего итоги запроса предложения |
| 5.2. Срок возврата, подписанного Победителем договора: | 5 рабочих дней с даты получения договора |
| 5.3.Общий срок заключения договора: | не более 20 (двадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего результаты закупочной процедуры |

 **Форма № 3**

 **«Предложения Претендента по предмету запроса предложений»**

**Лист 1**

*(наименование Претендента)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п № | **Условия Заказчика, являющиеся обязательными требованиями к условиям исполнения договора** | **Подтверждение участником запроса предложений условий выполнения работ, являющихся предметом запроса предложений** (обязательное заполнение участником) |
| 3.1. | Выполнение работ согласно Техническому заданию (прилагается к настоящей документации). | (подтвердить) |
| 3.2. | Начальная (максимальная) цена договора: не более **12 000 000** руб. с НДС. | (подтвердить) |
| 3.3. | Срок выполнения работ/поставка оборудования: не более 100 (ста) календарных дней с даты заключения договора. | (подтвердить) |
| 3.4. | Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком по объекту, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям Договора оплата аванса не предусмотрена. | (подтвердить) |
| 3.5.  | Место проведения работ: Ленинградская область  | (подтвердить) |
| 3.6.  | Гарантийные обязательства на устанавливаемое оборудование должны соответствовать гарантийным обязательствам-заводов изготовителей, но не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Объекту (КС-2). | (подтвердить) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

**Форма № 3**

**Лист 2**

**«Предложения Претендента по предмету запроса предложений**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование организации – Претендента) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п №** | **Наименование работ**  | **Гарантийный срок, месяцы** | **Предлагаемая стоимость работ, руб., с НДС** |
| 1гр | 2гр | 3гр | 4гр |
|  | Поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка системы телемеханики на объекте «Оборудование силовое ПС 110/6 (трансформатор ТМ 10000/110-2 шт.)», инв. № 000001106, филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» РЭС г. Кировск |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п №** | **Условия Заказчика, являющиеся критериями, по которым производится оценка заявок Претендентов** | **Предложения Претендента****(обязательное заполнение участником)** |
| 1 | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | *Имеет/Не имеет* |
| 2 | Срок выполнения работ/поставка оборудования: не более 100 (ста) календарных дней с даты заключения договора. | *Да/нет* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

**Форма № 3**

**Лист 3**

**«Техническое Предложение Претендента по предмету запроса предложений**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование организации – Претендента) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ**  | **Наименование производителя оборудования**  | **Тип предлагаемого к установке оборудования** |
| Поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка системы телемеханики на объекте «Оборудование силовое ПС 110/6 (трансформатор ТМ 10000/110-2 шт.)», инв. № 000001106, филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» РЭС г. Кировск |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О.Фамилия) |