*Приложение № 1*

*к Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства*

*на поставку оборудования, монтаж и пуско-наладку единого диспетчерского пункта системы телемеханики на объекте: «БКРТП-10 кВ в районе ул. Победы/ул. Кирова в г. Светогорск, Выборгского р-на ЛО» для нужд филиала АО «ЛОЭСК»*

 *«Северные электросети»,*

 *утвержденной решением Председателя ЦЗК АО «ЛОЭСК»*

*№ 243 от 16.08.2018 г.*

**Карточка запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства**

**предпринимательства на поставку оборудования, монтаж и пуско-наладку единого диспетчерского пункта системы телемеханики на объекте: «БКРТП-10 кВ в районе ул. Победы/ул. Кирова в**

 **г. Светогорск, Выборгского р-на ЛО» для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети»**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | **06.11.2018 г., 09:00 (МСК)** |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | **06.11.2018 г., 09:00 (МСК)** |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | **08.11.2018 г.** |
| **1. Описание работ** |
| **1.1.Наименование работ:** | Этап 1 –поставка оборудования в филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети»; Этап 2 – монтажные работы в соответствии с согласованной Заказчиком Проектной документацией в установленные настоящим Договором сроки;Этап 3 –пусконаладочные работы поставленного и смонтированного оборудования в филиале АО «ЛОЭСК» «Северные электросети»; Этап 4 – интеграция существующих объектов в АРМ системы телемеханики на диспетчерском пункте РЭС г. Выборг в филиале АО «ЛОЭСК» «Северные электросети». |
| **1.2. Объем работ:** | В соответствии с Проектной документацией (прилагается к настоящей документации). |
| **2. Дополнительные требования к Претендентам**  |
| **2.1.Дополнительные обязательные требования** | - |
| **3. Обязательные условия исполнения договора**  |
| **3.1. Выполнение работ** | В соответствии с Проектной документацией (прилагается к настоящей документации). |
| **3.2. Начальная (максимальная) цена договора** | Не более **2 200 000** **руб. с НДС**  |
| **3.3. Срок выполнения работ** | Не более 90 календарных дней с даты подписания договора. |
| **3.4. Условия оплаты** | Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по Объекту, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям настоящего Договора оплата аванса не предусмотрена. |
| **3.5. Место выполнения работ** | Ленинградская область |
| **Требования к условиям исполнения договора и Претендентам, являющиеся критериями оценки**  |
| ***Критерий*** | ***Порядок оценки*** | ***Значимость критерия*** |
| 4.1. Общая начальная максимальная цена договора: не более 2 200 000 руб. с НДС.  | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей стоимости договора к стоимости договора, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,5 |
| 4.2. Срок выполнения работ: Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в срок не более 90 календарных дней с даты подписания договора.  | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьший срок поставки, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшего срока поставки к сроку поставки, содержащемуся в оцениваемой заявке. | 0,2 |
| 4.3. Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | Заявка участника запроса предложений, соответствующего указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,1 |
| 4.4 Гарантийные обязательства на устанавливаемое оборудование должны соответствовать гарантийным обязательствам заводов изготовителей, но не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Объекту (КС-2). | Заявка участника запроса предложений, содержащая наибольший гарантийный срок, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение гарантийного срока, содержащегося в оцениваемой заявке к наибольшему гарантийном сроку. |  0,2 |
| **Срок заключения Договора** |
| 5.1. Срок направления договоров победителю: | В течение 15 рабочих дней с даты публикации протокола, содержащего итоги запроса предложения |
| 5.2. Срок возврата, подписанного Победителем договора: | 5 рабочих дней с даты получения договора |
| 5.3.Общий срок заключения договора: | не более 20 (двадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего результаты закупочной процедуры |

 **Форма № 3**

 **«Предложения Претендента по предмету запроса предложений»**

**Лист 1**

*(наименование Претендента)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п № | **Условия Заказчика, являющиеся обязательными требованиями к условиям исполнения договора** | **Подтверждение участником запроса предложений условий выполнения работ, являющихся предметом запроса предложений** (обязательное заполнение участником) |
| 1. | Выполнение работ в соответствии с Проектной документацией (прилагается к настоящей документации). | (подтвердить) |
| 2. | Начальная (максимальная) цена договора: Общая начальная максимальная цена договора: не более **2 200 000** руб. с НДС. | (подтвердить) |
| 3. | Срок выполнения работ: не более 90 календарных дней с даты подписания договора.  | (подтвердить) |
| 4. | Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по Объекту, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям настоящего Договора оплата аванса не предусмотрена. | (подтвердить) |
| 5.  | Место проведения работ: Ленинградская область | (подтвердить) |
| 6.  | Гарантийные обязательства на устанавливаемое оборудование должны соответствовать гарантийным обязательствам-заводов изготовителей, но не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Объекту (КС-2). | (подтвердить) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

**Форма № 3**

**Лист 2**

**«Предложения Претендента по предмету запроса предложений**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование организации – Претендента) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п №** | **Наименование работ**  | **Гарантийный срок, месяцы** | **Предлагаемая стоимость работ, руб., с НДС** |
| 1гр | 2гр | 3гр | 4гр |
|  | Поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка единого диспетчерского пункта системы телемеханики на объекте: «БКРТП-10 кВ в районе ул. Победы/ул. Кирова в г. Светогорск, Выборгского р-на ЛО» для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п №** | **Условия Заказчика, являющиеся критериями, по которым производится оценка заявок Претендентов** | **Предложения Претендента****(обязательное заполнение участником)** |
| 1 | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | *Имеет/Не имеет* |
| 2 | Срок выполнения работ: не более 90 календарных дней с даты подписания договора. | *Календарные дни* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

**Форма № 3**

**Лист 3**

**«Техническое Предложение Претендента по предмету запроса предложений**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование организации – Претендента) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ**  | **Наименование производителя оборудования**  | **Тип предлагаемого к установке оборудования** |
| Поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка единого диспетчерского пункта системы телемеханики на объекте: «БКРТП-10 кВ в районе ул. Победы/ул. Кирова в г. Светогорск, Выборгского р-на ЛО» для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |