*Приложение № 1*

*к Документации о запросе предложений на**поставку оборудования, проведение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ в рамках организации системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ (ПС 382),*

*утвержденной решением Председателя ЦЗК АО «ЛОЭСК»*

*№ 243 от 16.08.2018 г.*

**Карточка запроса предложений**

**на поставку оборудования, проведение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ в рамках организации системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ (ПС 382)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | **«02» ноября 2018 г., 09:00 (МСК)** | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | **«02» ноября 2018 г., 09:00 (МСК)** | | |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | **«07» ноября 2018 г.** | | |
| **1. Описание работ** | | | |
| **1.1.Наименование работ:** | В соответствии с Техническим заданием (прилагается к настоящей документации). | | |
| **1.2. Объем работ:** | В соответствии с Техническим заданием (прилагается к настоящей документации). | | |
| **2. Дополнительные требования к Претендентам** | | | |
| **2.1.Дополнительные обязательные требования:** | - | | |
| **3. Обязательные условия исполнения договора** | | | |
| **3.1. Выполнение работ:** | В соответствии с Техническим заданием (прилагается к настоящей документации). | | |
| **3.2. Начальная (максимальная) цена договора:** | Не более **2 290 000** руб. с НДС | | |
| **3.3. Срок выполнения работ** | Не позднее 25 декабря 2018 г. | | |
| **3.4. Условия оплаты** | Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по Объекту, в срок не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям настоящего Договора оплата аванса не предусмотрена. | | |
| **3.5. Место выполнения работ:** | Ленинградская область | | |
| **4.Требования к условиям исполнения договора и Претендентам, являющиеся критериями оценки** | | | |
| ***Критерий*** | | ***Порядок оценки*** | ***Значимость критерия*** |
| **4.1.** **Общая начальная максимальная цена договора**: не более 2 290 000 руб. с НДС. | | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей стоимости договора к стоимости договора, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,5 |
| **4.2. Отсрочка оплаты** по договору не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по Объекту. | | Заявка участника запроса предложений, содержащая наибольшую отсрочку, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение отсрочки, содержащейся в оцениваемой заявке, к наибольшей отсрочке. | 0,2 |
| **4.3.** **Отсутствие за последние 3 (три) года** претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | | Заявка участника запроса предложений, соответствующего указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,1 |
| **4.4.** **Гарантийные обязательства** на выполненные работы не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Объекту (КС-2). | | Заявка участника запроса предложений, содержащая наибольший гарантийный срок, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение гарантийного срока, содержащегося в оцениваемой заявке к наибольшему гарантийном сроку. | 0,2 |
| **5. Срок заключения Договора** | | | |
| 5.1. Срок направления договоров победителю: | В течение 15 рабочих дней с даты публикации протокола, содержащего итоги запроса предложения | | |
| 5.2. Срок возврата, подписанного Победителем договора: | 5 рабочих дней с даты получения договора | | |
| 5.3.Общий срок заключения договора: | не более 20 (двадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего результаты закупочной процедуры | | |

**Форма № 3**

**«Предложения Претендента по предмету запроса предложений»**

**Лист 1**

*(наименование Претендента)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п № | **Условия Заказчика, являющиеся обязательными требованиями к условиям исполнения договора** | **Подтверждение участником запроса предложений условий выполнения работ, являющихся предметом запроса предложений** (обязательное заполнение участником) |
| 1. | Выполнение работ в соответствии с Техническим заданием (прилагается к настоящей документации). | (подтвердить) |
| 2. | Наличие за последние 3 (три) года не менее одного исполненного договора с аналогичным составом выполняемых работ. | (подтвердить) |
| 3. | Место проведения работ: Ленинградская область | (подтвердить) |
| 4. | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | *Есть/*  *Нет* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

**Форма № 3**

**Лист 2**

**«Предложения Претендента по предмету запроса предложений**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование организации – Претендента) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п №** | **Наименование работ** | **Гарантийный срок, месяцы** | **Предлагаемая стоимость работ, руб., с НДС** |
| 1гр | 2гр | 3гр | 4гр |
|  | Поставка оборудования, проведение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ в рамках организации системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ (ПС 382) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п №** | **Условия Заказчика, являющиеся критериями, по которым производится оценка заявок Претендентов** | **Предложения Претендента**  **(обязательное заполнение участником)** |
| 1 | Отсрочка оплаты по договору не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по Объекту. | *Календарные дни* |
| 2 | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | *Есть/*  *Нет* |
| 3 | Гарантийные обязательства на выполненные работы не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Объекту (КС-2). | *Количество месяцев* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

**Форма № 3**

**Лист 3**

**«Техническое Предложение Претендента по предмету запроса предложений**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование организации – Претендента) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Наименование производителя оборудования** | **Модель предлагаемого к поставке оборудования** |
| Поставка оборудования, проведение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ в рамках организации системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ (ПС 382) |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |