Приложение № 2 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_2020 г.

**Календарный план выполнения работ по Объекту проектирования:**

**«Схема перспективного развития электрических сетей напряжением 10 кВ муниципального образования «Вырицкое городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период до 2022 г. с прогнозом до 2027 г.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Сроки выполнения работ (Весь объем работ должн быть выполнен и сдан Заказчику в срок не позднее 95 рабочих дней с даты заключения договора)** |
| Этап 1 | Разработка Проектной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору)[[1]](#footnote-1) | * 1. Предоставление на согласование Заказчику карты-схемы и однолинейной схемы существующего расположения объектов электросетевого хозяйства: в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора |
| * 1. Предоставление на согласование Заказчику карты-схемы и однолинейной схемы перспективного расположения объектов электросетевого хозяйства: в срок не позднее 40 (сорока) рабочих дней с даты подписания Договора |
| * 1. Предоставление первой итерации разработанной Проектной документации в срок не позднее 55 (пятидесяти пяти) рабочих дней с даты подписания Договора |
| Этап 2 | Согласование Проектной документации Заказчиком | 20 (двадцать) рабочих дней с даты предоставления первой итерации разработанной Проектной документации |
| Этап 3 | Корректировка Проектной документации (при необходимости по результатам рассмотрения Заказчиком разработанной Подрядчиком проектной документации) | 20 (двадцать) рабочих дней с момента выставления мотивированного отказа в согласовании разработанной Проектной документации |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  | **Подрядчик:** |
| **АО «ЛОЭСК»** |  |  |
| Заместитель генеральный директора  по технологическому присоединению  и перспективному развитию  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***Д.С. Куклин*** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. |  | М.П. |

1. Общий срок выполнения Подрядчиком работ по этапу 1 не может превышать 55 (пятидесяти пяти) рабочих дней с даты заключения Договора [↑](#footnote-ref-1)