**ДОГОВОР ПОДРЯДА №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Санкт-Петербург «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

Акционерное общество «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»), далее именуемое «Заказчик», в лице Главного инженера Холматова Рустама Ниезмаматовича, действующего на основании Доверенности от 01.09.2020 № 765/2020, с одной стороны, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемое «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны (далее - Стороны), на основании протокола о результатах закупочной процедуры №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ, указанный в п.1.2 настоящего Договора, и сдать его результат Заказчику. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить в установленные Договором сроки, следующие этапы работ, направленные на создание системы программно-аппаратного комплекса телемеханизации в филиале АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» РЭС г. Выборг»:

Этап 1 – Выполнение предпроектного обследования и проектных работ в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по созданию системы программно-аппаратного комплекса телемеханизации в филиале АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Этап 2- Произвести поставку необходимого оборудования и материалов в филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» РЭС г. Выборг;

Этап 3 – Произвести монтажные работы в соответствии Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и разработанной Подрядчиком Проектной и/или Рабочей документацией в установленные настоящим Договором сроки;

Этап 4 – Произвести пусконаладочные работы поставленного и смонтированного оборудования в филиале АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» РЭС г. Выборг.

1.3. Объем и содержание работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором, указываются в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектной и/или Рабочей документации.

1.4. В случае выявления в процессе выполнения работ необходимости изменения объема работ, предусмотренного Техническим заданием, Проектной и/или Рабочей документацией, Подрядчик:

1.4.1 В течение 2 (двух) календарных дней уведомляет Заказчика о необходимости изменения объема работ;

1.4.2. Приостанавливает выполнение работ по Договору до согласования сЗаказчиком условий выполнения дополнительных работ в случае, если без выполнения дополнительного объема работ дальнейшее выполнение работ по настоящему Договору невозможно.

1.4.3. Вносит изменения в Техническое задание, Проектную и/или Рабочую документацию, после получения письменного согласия Заказчика;

1.4.4. Предоставляет 1 (один) экземпляр Технического задания, Проектной и/или Рабочей документации, с внесенными изменениями Заказчику.

1.5. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, технических регламентов, национальных стандартов (ГОСТ Р), правилам устройства электроустановок (ПУЭ), сводам правил (актуализированные редакции СНиП), иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории РФ, требованиям органов государственной власти, управления и контроля (надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, допуски и согласования, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре.

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА**

2.1. Цена настоящего Договора является предельной ориентировочной, определяется на основании объемов работ, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), указывается в протоколе о результатах закупочной процедуры №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года, складывается из стоимости работ в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_ копеек) без НДС и кроме того НДС по ставке 20% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек), и составляет всего сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек). (далее – Цена договора).

2.2. Цена настоящего Договора может быть изменена в сторону уменьшения при изменении объема выполняемых по настоящему Договору работ путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае превышения Подрядчиком предельной цены Договора, такое превышение не оплачивается Заказчиком.

2.3. В стоимость работ включены все возможные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе стоимость гарантийного обслуживания, оснастки, приобретаемого оборудования и материалов, комплекта инструмента для выполнения работ, пуско-наладке, расходов, связанных с внесением изменений в Проектную и/или Рабочую документацию, со сдачей объекта в эксплуатацию, налоги (за исключением НДС) и сборы, иные возможные расходы.

**3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН**

3.1. Выполнить мероприятия по организации GPRS-канала связи (заключить договор ссотовым оператором связи ПАО «Мегафон» и предоставить Подрядчику телефонные sim-карты с постоянными IP-адресами).

3.1.1. В течение 10 (десяти) дней после письменного уведомления подрядчика передать sim-карты с постоянными IP адресами.

1. На основании письменного запроса Подрядчика осуществить допуск персонала Подрядчика на Объекты в соответствии с действующими требованиями. Обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и автотранспорта Подрядчика на Объекты.
2. Принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

3.4. Оплатить выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в порядке, установленном разделом 7 настоящего Договора.

3.5. Заказчик в любое время вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору, уведомив об этом Подрядчика с указанием в уведомлении даты приостановления, если такое приостановление работ не приводит к нарушению техники безопасности, или чрезвычайному происшествию на Объекте.

3.6. Заказчик вправе требовать от Подрядчика замены субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору.

**4. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН**

4.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием по Объекту, действующими строительными нормами и правилами (СНиП), инструкциями, государственными стандартами, иными нормативно-правовыми актами РФ.

4.2. Согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ и иную исполнительную документацию совместно с Заказчиком с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления.

4.3. По запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса.

4.4. Выполнить работы по настоящему Договору собственными силами и/или привлеченными силами (субподрядчиками) и средствами. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты работ привлеченных сил (субподрядчиков).

В случае привлечения субподрядчика для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком субподрядную организацию, объем и стоимость выполняемых субподрядчиком работ, для чего направить в адрес Заказчика следующие сведения о субподрядчике: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, предмет и цена договора субподряда, информация об отнесении привлекаемых субподрядчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенную копию договора субподряда (при условии получения согласования Заказчика) в течение 3 (трех) дней с даты его заключения.

Подрядчик обязан привлечь к выполнению работ по настоящему Договору иного субподрядчика в случае получения требования Заказчика о замене субподрядчика.

4.5. Соблюдать при осуществлении монтажных и пусконаладочных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.6. Нести полную ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов до окончательной приемки работ Заказчиком.

4.7. Нести ответственность и возмещать в полном объеме убытки, причиненные третьим лицам или имуществу Заказчика в ходе выполнения работ, а также по причинам, связанным с выполнением работ.

4.8. Сдать выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

4.9. Подрядчик подтверждает, что он заключил Договор на основании надлежащего изучения данных в представленной Заказчиком информации и закупочной документации при проведении закупочной процедуры по заключению Договора. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, закупочной документацией при проведении закупочной процедуры, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за надлежащую оценку сложности и стоимости выполняемых по настоящему Договору работ.

**5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

5.1. Срок выполнения работ по Договору в целом и по отдельным его этапам определяется согласованным Сторонами Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

5.1.1. Стороны вправе изменить начальный, конечный, промежуточный (при наличии) сроки

выполнения работ, указанные в Графике выполнения работ, в следующих случаях:

- сокращения срока выполнения работ;

- продление срока выполнения работ, если в ходе их выполнения будет выявлена необходимость в выполнении дополнительных работ при условии соблюдения Подрядчиком п. 1.4 настоящего Договора, либо работы не могут быть выполнены Подрядчиком в установленные сроки по независящим от него причинам, а также при изменении сроков исполнения Инвестиционной программы Заказчика в части Объекта.

Изменение начального, конечного, промежуточного (при наличии) сроков выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, оформляется сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы, Подрядчик обязан поставить об этом в известность Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней.

5.3. На объекте Заказчик вправе назначить своего представителя, который от его имени осуществляет технический надзор и контроль над ходом выполнения и качеством работ, принимает участие в приемке выполненных работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

**6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является главный инженер филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» Конюхов Михаил Юрьевич или лицо, им назначенное.

6.2. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ или лицо, им назначенное.

По завершению проектных, монтажных, пусконаладочных работ Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных со своей стороны, счет, счет-фактуру, а также сертификаты качества на оборудование и комплектующие системы телемеханики.

Приемка выполненных проектных, монтажных, пусконаладочных работ, а также перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику, определяется в соответствии с требованиями Технического задания.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанных документов, обязан подписать их и возвратить Подрядчику по одному экземпляру акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), либо направить мотивированный отказ с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

6.3. По завершению проектных работ Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование документацию, предусмотренную п. 5.6 Технического задания. При наличии замечаний к Проектной и/или Рабочей документации Подрядчик обязуется устранить их за свой счет в указанные Заказчиком сроки. Передача согласованной Заказчиком Проектной и/или Рабочей документации оформляется Сторонами актом о приеме-передаче Проектной и/или Рабочей документации. Подрядчик приступает к выполнению монтажных работ только после согласования Заказчиком Проектной и/или Рабочей документации.

6.4. По завершению монтажных, пусконаладочных работ Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных со своей стороны, счет, счет-фактуру, а также сертификаты качества на оборудование и комплектующие системы телемеханики.

Приемка выполненных монтажных, пусконаладочных работ, а также перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику, определяется в соответствии с требованиями Технического задания.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанных документов, обязан подписать их и возвратить Подрядчику по одному экземпляру акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), либо направить мотивированный отказ с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счет в установленные сроки.

6.5. Результат выполненных по Объекту работ считается переданным Подрядчиком и принятым Заказчиком с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных по Объекту работ (КС-2).

6.6. Результат выполненных в полном объеме по настоящему Договору работ считается переданным Подрядчиком и принятым Заказчиком с даты подписания Заказчиком последнего из актов сдачи приемки выполненных работ по Объекту (КС-2).

**7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

7.1. Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по Объекту, в течение 30 (тридцати) рабочих дней[[1]](#footnote-1) с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.2. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7.3. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

7.4. По условиям настоящего Договора оплата аванса не предусмотрена.

7.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.6. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

**8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

8.1. Подрядчик гарантирует достижение Объекта проектно-изыскательских, монтажных и пусконаладочных работ, указанных в Техническом задании, показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 8.2 настоящего Договора, и несет ответственность за отступление от них.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящего в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по Объекту (КС-2).

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

В случае установления экспертизой причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами, Подрядчик возмещает понесенные Заказчиком расходы на экспертизу на основании выставленного Заказчиком счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

8.5. В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил дефекты, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов, и кроме того, взыскать с последнего неустойку в размере 15 (пятнадцати) % стоимости работ по устранению дефектов.

**9. УСЛОВИЯ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКЕ**

1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

1. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 9.1 настоящего Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления стороны, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

1. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 9.2 Договора, до момента получения ею ответа.
2. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 9.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате расторжения Договора, в полном объеме.

**10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

* 1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе по отдельным этапам, предусмотренным графиком работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право начислять Подрядчику пени в размере 0,1 (одной десятой) % от стоимости работ за каждый день просрочки.
  2. За нарушение Заказчиком сроков исполнения обязательств по оплате работ, Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,1 (одной десятой) % от просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20 (двадцати)% от общей стоимости работ.
  3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора и возмещением убытков в полном размере.

10.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы в соответствии с предусмотренными в Техническом задании показателями, Заказчик вправе по своему выбору:

10.4.1 Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

* + 1. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
    2. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

10.4.4 Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

10.5. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за несоблюдение требований пожарной безопасности, промышленной безопасности, экологической безопасности и охраны труда, а также возмещает все убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, в ходе выполнения работ, а также по причинам, связанным с выполнением работ, нарушением требований пожарной безопасности, в том числе в результате пожара, промышленной безопасности, экологической безопасности и охраны труда.

10.6. В случае нарушения Подрядчиком требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок Заказчик вправе:

- приостановить работу Подрядчика до полного устранения допущенных нарушений. В указанном случае Заказчик не несет ответственности за возникновение каких-либо убытков Подрядчика, вызванных приостановкой работ по Договору;

- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае неоднократного (два и более) нарушения нормативных требований охраны труда при производстве работ.

10.7. В случае непредоставления Подрядчиком информации о привлекаемых субподрядных организациях в объеме и в сроки, указанные в п. 4.4 настоящего Договора, Подрядчик по требованию Заказчика в указанные им сроки уплачивает Заказчику штраф в размере 20 (двадцати) % от предельной цены Договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора.

10.8. За нарушение Подрядчиком обязанности, указанной в п. 14.1 настоящего Договора, по получению предварительного письменного согласия Заказчика на заключение с финансовым агентом договора факторинга по уступке денежного требования Подрядчика к Заказчику по настоящему Договору, а также при заключение Подрядчиком договора факторинга без получения такового, Подрядчик уплачивает по требованию Заказчика штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

**11**. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограничительного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства повлекли невозможность надлежащего исполнения Сторонами настоящего Договора.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2 (двух) дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств.

11.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти и управления, уполномоченных организаций.

**12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

* 1. Настоящий Договор считается заключенным с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.
  2. Заказчик в праве в любой момент расторгнуть настоящий Договор, уведомив Подрядчика в письменной форме не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.
  3. Подрядчик до даты расторжения, указанной в уведомлении, передает Заказчику по акту сдачи-приемки результат выполненных к моменту получения уведомления работ. Оплата работ производится Заказчиком пропорционально выполненному к моменту получения уведомления Подрядчиком объему работ на условиях настоящего Договора.

**13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

* 1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, или связанные с ним, разрешаются Сторонами с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии — 14 (четырнадцать) дней с даты ее получения Стороной.
  2. В случае не достижения согласия по спорным вопросам таковые передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

**14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

14.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, включая уступку Подрядчиком финансовому агенту по договору факторинга денежного требования Подрядчика к Заказчику по настоящему Договору, Подрядчик не вправе передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

14.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результата выполненных работ до его окончательной приемки Заказчиком несет Подрядчик.

* 1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.
  2. Любые дополнения или изменения настоящего Договора, касающиеся изменения объемов и стоимости работ, переноса сроков, или иных его условий осуществляются путем подписания Сторонами соответствующего соглашения.
  3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.6 Все расчетно-платежные документы по настоящему Договору должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора и дату его заключения.

14.7. При исполнении Договора Стороны вправе руководствоваться документами, полученными по факсу. Оригиналы должны быть представлены сторонами в четырнадцатидневный срок с даты передачи документов по факсу.

* 1. .В случае изменения условий раздела 15 настоящего Договора, Стороны обязаны в течение пяти дней уведомить друг друга о таких изменениях.
  2. Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Подрядчика, один экземпляр для Заказчика.

14.10 К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по инвестиционному проекту 20-1-00-1-03-04-2-0228;

- приложение № 2 – График выполнения работ.

**15. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН**

Филиал АО «ЛОЭСК» **«Северные электрические сети»** 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Советская, д. 4 **КПП 470402001**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1. Подрядчик: | | 15.2. Заказчик: | |
|  | | АО «ЛОЭСК» | |
| Юридический  адрес: |  | Юридический адрес: | 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская,д.3А |
| Почтовый адрес: |  | Адрес для почтовых отправлений: | 197110, Санкт – Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А» |
| Телефон: |  | Телефон: | (812) 336-64-64 |
| ИНН: |  | ИНН: | 4703074613 |
| КПП: |  | КПП: | 785150001 |
| ОГРН: |  | ОГРН: | 1044700565172 |
| Р/с: |  | Р/с: | 40702810255000100605 |
| Банк: |  | Банк: | Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург |
| К/с: |  | К/с: | 30101810500000000653 |
| БИК: |  | БИК: | 044030653 |
| Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | | Главный инженер АО «ЛОЭСК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Р.Н. Холматов / | |

Приложение № 2

к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Главный инженер АО «ЛОЭСК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Н. Холматов |

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Филиал АО «ЛОЭСК»** | **Объект** | Этап работ | Сроки выполнения работ – 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора | | |
| **Филиал**  **АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети»** | Выполнение работ направленных на создание системы программно-аппаратного комплекса телемеханизации филиалов Общества | Продолжительность этапа, календарных дней | 10 (десять) календарных дней | 10 (десять) календарных дней | 10 (десять) календарных дней |
| Проектные работы |  |  |  |
| Поставка оборудования |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |

1. В случае заключения договора с Претендентом – субъектом малого и среднего предпринимательства срок оплаты указывается не более 15 (пятнадцати) рабочих дней [↑](#footnote-ref-1)