## Паспорт услуги свыше 15кВт_ФЛ
ПАСПОРТ УСЛУГИ
осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
Заявитель- физическое лицо в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых
составляет свыше 15 кВт по третьей и второй категории надежности электроснабжения
Порядок определения стоимости услуги: В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области №142-п от 11.11.2024 г.
Порядок оказания услуги: В соответствие с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861
№ | Этап | Содержание/условие Этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на НПА
1 | Заключение договора технологического присоединения (Договор ТП) | Подача заявителем заявки с комплектом документов, проверка заявки сетевой организацией | очно/заочно, в т.ч. в электронном виде на сайте АО "ЛОЭСК" http://loesk.ru/ | прием и регистрация заявки в течение 3 (трех) рабочих дней | п.п. 8-10,12.2, 13 Правил технологического присоединения
|  | Подготовка сетевой организацией проекта Договора ТП и технических условий, являющихся неотъемленой частью Договора ТП, направление подписанных документов заявителю | очно/заочно | 20 рабочих дней с даты регистрации заявки | п. 15 Правил технологического присоединения
|  | Рассмотрение и подписание заявителем проекта Договора ТП. Регистрация Договора ТП | очно/заочно | 10 рабочих дней с даты направления документов заявителю | п. 15 Правил технологического присоединения
2 | Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных техническими условиями и проверка Сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий. | Рассмотрение проектно-сметной документации заявителя Сетевой организацией* | очно | в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя в Сетевую организацию | раздел IX Правил технологического присоединения
|  | Выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями, Сетевой организацией и заявителем | заочно | **В течение 4 месяцев с даты заключения Договора ТП | п. 16 Правил технологического присоединения
|  |  |  | ***В течение 12 месяцев с даты заключения Договора ТП | п. 16 Правил технологического присоединения
|  | Проверка Сетевой организацией выполнения мероприятий заявителем с составлением акта о выполнении технических условий, акта допуска прибора учета в эксплуатацию | очно | В течение 10 дней с даты уведомления заявителем о выполнении Технических условий | п. 18, раздел IX Правил технологического присоединения Договор ТП с заявителем
|  | Получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя (исключение: при мощности свыше 15 кВт, но не более 150 кВт включительно по 3 категории надежности электроснабжения для бытовых нужд, получение допуска не требуется) | очно | В течение 30 дней со дня получения Акта о выполнении технических условий | п. 7 Правил технологического присоединения Договор ТП с заявителем
| Заключение договора, обеспечивающего продажу электрической энергии с субъектом розничного рынка (Гарантирующим поставщиком) (Договор энергоснабжения) | Подписание заявителем Договора электроснабжения с Гарантирующим поставщиком, полученного от Сетевой организации**** | очно/заочно | в течение 30 дней со дня получения от сетевой организации акта об осуществлении технологического присоединения | п. 19(1) Правил технологического присоединения
3 | Фактическое присоединение и фактическая подача напряжения на объект с составлением Акта об осуществлении технологического присоединения | Фактическое присоединение и включение коммутационного аппарата в положение "включено" | очно | Не позднее 15 дней со дня уведомления Заявителем о получении разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки заявителя органом федерального государственного энергетического надзора | п. 19 Правил технологического присоединения Договор ТП с заявителем
|  | Оформление сторонами Акта об осуществлении технологического присоединения | очно | В течение 3 рабочих дней после осуществления фактического присоединения | п. 19 Правил технологического присоединения Договор ТП с заявителем
* | при необходимости, если предписано градостроительной документацией
** | В случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и со стороны сетевой организации требуются мероприятия "последней мили" и/или мероприятия по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), но не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии.
*** | в иных случаях;
**** | Если договор электроснабжения не подписан со стороны заявителя, то договор считается отозванным. Потребление электрической энергии является бездоговорным с момента подачи напряжения. При этом объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется по показаниям приборов учета (при невозможности использования показаний прибора учета - расчетным способом.